Информационная карта

Объект – Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенной автостоянкой и отдельно стоящим зданием ДОУ на 180 мест, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, кадастровый номер земельного участка 78:11:0005607:1634.

Наименование работ:

- Проектирование шести ИТП на базе БТП РИДАН** и шести УУТЭ стадия «П»

- Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для шести ИТП на базе БТП РИДАН** в ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ».

- Проектирование шести ИТП на базе БТП РИДАН** и шести УУТЭ стадия «РД»

- Согласование проектов шести ИТП на базе БТП РИДАН**и проектов шести УУТЭ в ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

- Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР*.

- Строительно-монтажные работы тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии, сдача ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» *, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей*.

- Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор*.

- Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» *.

- Ввод в коммерческую эксплуатацию узлов учета тепловой энергии*.

- ПНР тепловых пунктов, ПНР УУТЭ предъявление ПНР в ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» * и получение акта технологического присоединения*.

- Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор*.

- Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии с ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» *.

- Передача шести тепловых пунктов и шести узлов учета тепловой энергии в ведение управляющей компании.

* - Все затраты, связанные с вызовами инспекторов, согласований, получение форм и т.д. возлагаются на подрядчика.

** - Заказчик оставляет за собой право приобретение БТП на прямую.

На подрядчика возлагается обязательства по обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии до момента исполнения всех выше указанных работ.

| 1 | Контактное лицо |  | Сухоян Александр Владимирович тел. +7(812)329-01-57 (доб. 1617); Email- os11@rsti.ru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Характеристики выполняемых работ |  | Проектирование шести ИТП на базе БТП РИДАН** и шести УУТЭ стадия «П» Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для шести ИТП на базе БТП РИДАН** в ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ». Проектирование шести ИТП на базе БТП РИДАН** и шести УУТЭ стадия «РД» Согласование проектов шести ИТП на базе БТП РИДАН** и проектов шести УУТЭ в ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ». Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР*. Строительно-монтажные работы шести тепловых пунктов и шести узлов учета тепловой энергии, сдача ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» *, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей*. Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор*. Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» *. Ввод в коммерческую эксплуатацию узлов учета тепловой энергии*. ПНР тепловых пунктов, ПНР УУТЭ предъявление ПНР в ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ» * и получение акта технологического присоединения*. Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор*. Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии «ГАЗКОМПЛЕКТ» *. Передача шести тепловых пунктов и шести узлов учета тепловой энергии в ведение управляющей компании. |  |  |
| 3 | Условия договора |  | Оговариваются |  |  |
| 4 | Квалификационные требования |  | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах. Допуски СРО и лицензии по необходимости. |  |  |
| 5 | Место выполнения работ |  | г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, кадастровый номер земельного участка 78:11:0005607:1634. |  |  |
| 6 | Сроки выполнения работ |  | 1 этап: ПИР – с 21.10.2024г. 2 этап: СМР – с 01.11.2024г. Обязательные условия: Получение акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования не позднее 10.12.2024г. 3 этап: ПНР – с 12.12.2024г. Обязательные условия: Заключение договора на ПНР и запуск тепла на объект не позднее 12.12.2024г. Получение акта технологического присоединения не позднее 17.02.2025г. |  |  |
| 7 | Дата начала работ |  | 21.10.2024г. |  |  |
| 8 | Необходимые документы для участия в тендерной процедуре |  | - Анкета участника (Приложение № 1); - Расчет договорной цены (Приложение № 2); - Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков; - Акты ввода объектов в эксплуатацию. - Штатное расписание |  |  |
| 9 | Место и форма подачи коммерческого предложения |  | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru |  |  |
| 10 | Срок подачи расчета договорной цены |  | 14 дней |  |  |