## Дефектная ведомость
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0306831
по ОКПО
Акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"
организация | [7 empty] | БЕ
структурное подразделение
[5 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  | Заместитель генерального директора АО "НСЗ" по техническим вопросам
(должность)
Горбунов Н. Н.
[6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
|  | Номер документа |  | Дата составления
|  | 01005-32 |  | 27.04.2024 г.
Основное средство (здание, оборудование): Здание заводоуправления.
Инвентарный номер: 102004 |  |  |  |  | Сетевой номер
Местонахождение объекта: 630025 г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 7
Комиссия в составе: Ненашев М.А., Горовкин А.В., Кравченко А.П.
произвела осмотр здания заводоуправления и отметила следующее:
I. | Общие сведения по объекту: вспомогательное здание
Год постройки: 1959.
Этажность, общая высота, площать, протяженность и др.:
этажность 2, площадь здания по внутреннему замеру -2048 кв. м.,площадь застройки- 777,1 кв. м.
II. | Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния
объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Фундамент- ж/б; стены - кирпич; перекрытия - ж/б плиты; кровля - шиферная (деревянные стропилы, фермы);
III. | Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ:
требуется текущий ремонт кабинтов ЗГД и кабинета финансового отдела на 1 и 2 этажах.
№ п/п | Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ по устранению дефектов | Формула подсчета | Единица измерения | Количество, объем | Дефект (степень износа) | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кабинет Финансового отдела |  | Пол | Демонтаж ПВХ плинтусов | 3,94*4+6,82*2-0,9 *2+2,65*2+4,74*2-0,9 | м | 41.48
2 |  |  | Пол | Разборка покрытия пола из линолеума | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508
3 |  |  | Пол | Разборка покрытия пола из ламината | 2,65*4,74+0,5*0,9 | м2 | 13.011
4 |  |  | Пол | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508 |  | 1,9 т
5 |  |  | Пол | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508
6 |  |  | Пол | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную на 200мм | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508 |  | 7,8 т
7 |  |  | Пол | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм из экструзионного пенополистирола Пеноплекс Комфорт | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508
8 |  |  | Пол | Устройство поэлителеновой пленки 200мм с подворотом на стены 120 мм | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508
9 |  |  | Пол | Устройство пола бетонного t=100мм класс В 15, армированного сеткой Вр1 толщиной 4мм, с ячейкой 100х100 | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508
10 |  |  | Пол | Пропитка пола грунтовкой Ceresit CT 17 или аналог | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508
11 |  |  | Пол | Устройства покрытия из самовыравнивающейся смеси Unis Горизонт, тол. до 5 мм | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508
12 |  |  | Пол | Пропитка пола грунтовкой Ceresit CT 17 или аналог | 3,94*6,82+0,9*0,2 | м2 | 27.0508
13 |  |  | Пол | Устройство порытия пола из ПВХ плитки на клей. Tarkett Art Vinil Jazz Randy | 3,94*6,82+0,9*0,2+2,65*4,74+0,5*0,9 | м2 | 40.0618
14 |  |  | Пол | Устройство плинтусов ПВХ с кабель-каналом | 3,94*4+6,82*2-0,9 +2,65*2+4,74*2-0,9 | м | 41.48
15 |  |  | Стены/перегородки | Демонтаж перегородки из гипсокартона по металлическому каркасу с дверью | 3,94*3,1-0,9*2,1 | м2 | 10.324
16 |  |  | Стены/перегородки | Демонтаж выравнивания стен из ГКЛ по металлическому каркасу | 3,94*3,1*2+6,82*3,1*2-0,9*2,1-1,96*1,05 | м2 | 62.764
17 |  |  | Стены/перегородки | Устройство облицовки стен из декоративного ГКЛ (типа Winal или "Мультиплит") толщ.12,5 мм, по металлическому каркасу (потолочному) | 3,94*3,1*2+6,82*3,1*2-0,9*2,1-1,96*1,05 | м2 | 62.764 | глухих - 24,43 м2 с окнами - 19,08 м2 с дверьми - 19,25 м2
18 |  |  | Стены/перегородки | Устройство отбойной доски TS-200 GL или аналог. RAL 8025 (перед закупкой согласовать с заказчиком) | 3,94*4+6,82*2-0,9 | м | 28.5
19 |  |  | Стены/перегородки | Установка решеток декоративных для радиаторов отопления 600*1200мм | 0,6*1,2*3 | шт / м2 | 3 / 1,44
20 |  |  | Окна | Демонтаж оконных откосов из ПВХ шириной 370мм | (1,950*2+1,06)*0,37*3 | м2 | 5.5056
21 |  |  | Окна | Устройство оконных откосов из сендвич-панелей шириной 400мм | (1,950*2+1,06)*0,37*3 | м2 | 5.5056
22 |  |  | Окна | Демонтаж подокоников ПВХ шириной 480 мм. Длина = 1,35 м. | 1,35*0,48*3 | м2 | 1.944
23 |  |  | Окна | Устроцство подокоников ПВХ шириной 600 мм. Длина = 1,35 м. | 1,35*0,48*3 | м2 | 1.944
24 |  |  | Дверные откосы | Устройство дверных откосов из доборов на ширину 500мм (ЭКОШПОН (Орех Золотой)) | 2,1*2*0,5+0,9*0,5 | м2 | 2.55
25 |  |  | Дверные откосы | Устройство наличников внутренних (ЭКОШПОН (Орех Золотой)) | 2,1*2+1 | м | 5.2
26 |  |  | Потолок | Устройство натяжного потолка | 3,94*6,82 | м2 | 26.8708
27 |  |  | 3: Потолок; 4: Устройство отверстий в потолке под светильники и пожарную сигнализацию; 6: шт; 7: 7
28 | Кабинет ЗГД по закупкам |  | Пол | Демонтаж ПВХ плинтусов | 3,28*2+4,16*2-0,9+2,76*2+3,35*2-0,9 | м | 24.4
29 |  |  | Пол | Разборка покрытия пола из линолеума | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498
30 |  |  | Пол | Разборка покрытия пола из ламината | 2,76*3,35+0,3*2*0,9 | м2 | 9.786
31 |  |  | Пол | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498 |  | 0,99 т
32 |  |  | Пол | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498
33 |  |  | Пол | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную на 200мм | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498 |  | 4,04 т
34 |  |  | Пол | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм из экструзионного пенополистирола Пеноплекс Комфорт | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498
35 |  |  | Пол | Устройство поэлителеновой пленки 200мм с подворотом на стены 120 мм | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498
36 |  |  | Пол | Устройство пола бетонного t=100мм класс В 15, армированного сеткой Вр1 толщиной 4мм, с ячейкой 100х100 | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498
37 |  |  | Пол | Пропитка пола грунтовкой Ceresit CT 17 или аналог | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498
38 |  |  | Пол | Устройства покрытия из самовыравнивающейся смеси Unis Горизонт, тол. до 5 мм | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498
39 |  |  | Пол | Пропитка пола грунтовкой Ceresit CT 17 или аналог | 3,28*4,16+0,9*0,45 | м2 | 14.0498
40 |  |  | Пол | Устройство порытия пола из ПВХ плитки на клей. Tarkett Art Vinil Jazz Randy | 3,28*4,16+0,9*0,45+2,76*3,35+0,3*2*0,9 | м2 | 23.8358
41 |  |  | Пол | Устройство плинтусов ПВХ с кабель-каналом | 3,28*2+4,16*2-0,9+2,76*2+3,35*2-0,9 | м | 24.4
42 |  |  | Стены/перегородки | Устройство облицовки стен из ГКЛ толщ.12,5 мм, по металлическому каркасу (потолочному) | 3,28*3,1*2+4,16*3,1*2-0,9*2,1-1,96*1,05*2 | м2 | 40.122 | глухих - 25,79 м2 с окнами - 6,05 м2 с дверьми - 8,28 м2
43 |  |  | Стены/перегородки | Оклейка стен обоями флизелиновыми Ateliero Дождик 1.06x25 м AT2501АВ, под покраску поливинилацетатными красками, с подготовкой поверхности | 3,28*3,1*2+4,16*3,1*2-0,9*2,1-1,96*1,05*2 | м2 | 40.122
44 |  |  | Стены/перегородки | Окраска за 2 раза. Краска для интерьера Tikkurila Power 7 Цвет: согласовать с заказчиком | 3,28*3,1*2+4,16*3,1*2-0,9*2,1-1,96*1,05*2 | м2 | 40.122
45 |  |  | Стены/перегородки | Устройство отбойной доски TS-200 GL или аналог. RAL 8025 (перед закупкой согласовать с заказчиком) | 3,28*2+4,16*2-0,9 | м | 13.98
46 |  |  | Стены/перегородки | Установка решеток декоративных для радиаторов отопления 600*1200мм | 0,6*1,2*2 | шт / м2 | 2 / 1,44
47 |  |  | Окна | Монтаж 5-ти камерных окон ПВХ 1950*1060 | 1,960*1,05*2 | м2 | 4.116
48 |  |  | Окна | Демонтаж окон ПВХ 1963*1050 | 1,960*1,05*2 | м2 | 4.116
49 |  |  | Окна | Демонтаж оконных откосов из ПВХ шириной 370мм | (1,950*2+1,06)*0,37*2 | м2 | 3.6704
50 |  |  | Окна | Устройство оконных откосов из сендвич-панелей шириной 400мм | (1,950*2+1,06)*0,37*2 | м2 | 3.6704
51 |  |  | Окна | Демонтаж подокоников ПВХ шириной 480 мм. Длина = 1,35 м. | 1,35*0,48*2 | м2 | 1.296
52 |  |  | Окна | Устроцство подокоников ПВХ шириной 600 мм. Длина = 1,35 м. | 1,35*0,6*2 | м2 | 1.62
53 |  |  | Дверные откосы | Устройство дверных откосов из доборов на ширину 500мм (ЭКОШПОН (Орех Золотой)) | 2,1*2*0,5+0,9*0,5 | м2 | 2.55
54 |  |  | Дверные откосы | Устройство наличников внутренних (ЭКОШПОН (Орех Золотой)) | 2,1*2+1 | м | 5.2
55 |  |  | Потолок | Устройство натяжного потолка | 3,28*4,16 | м2 | 13.6448
56 |  |  | 3: Потолок; 4: Устройство отверстий в потолке под светильники и пожарную сигнализацию; 6: шт; 7: 5
57 | Кабинет ЗГД по техническим вопросам |  | Пол | Демонтаж ПВХ плинтусов | 3,45*2+6,03*2-0,9 +2,15*2+1,25*2-0,9 | м | 23.06
58 |  |  | Пол | Разборка покрытия пола из линолеума | 3,45*6,03+0,9*0,45+2,15*1,25+0,3*0,9 | м2 | 24.166
59 |  |  | Пол | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 3,45*6,03+0,9*0,45 | м2 | 21.2085 |  | 1,5т
60 |  |  | Пол | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 3,45*6,03+0,9*0,45 | м2 | 21.2085
61 |  |  | Пол | Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную на 200мм | 3,45*6,03+0,9*0,45 | м2 | 21.2085 |  | 6,1т
62 |  |  | Пол | Устройство теплоизоляции толщиной 100мм из экструзионного пенополистирола Пеноплекс Комфорт | 3,45*6,03+0,9*0,45 | м2 | 21.2085
63 |  |  | Пол | Устройство поэлителеновой пленки 200мм с подворотом на стены 120 мм | 3,45*6,03+0,9*0,45 | м2 | 21.2085
64 |  |  | Пол | Устройство пола бетонного t=100мм класс В 15, армированного сеткой Вр1 толщиной 4мм, с ячейкой 100х100 | 3,45*6,03+0,9*0,45 | м2 | 21.2085
65 |  |  | Пол | Пропитка пола грунтовкой Ceresit CT 17 или аналог | 3,45*6,03+0,9*0,45 | м2 | 21.2085
66 |  |  | Пол | Устройства покрытия из самовыравнивающейся смеси Unis Горизонт, тол. до 5 мм | 3,45*6,03+1*0,45 | м2 | 21.2535
67 |  |  | Пол | Пропитка пола грунтовкой Ceresit CT 17 или аналог | 3,45*6,03+1*0,45 | м2 | 21.2535
68 |  |  | Пол | Устройство порытия пола из ПВХ плитки на клей. Tarkett Art Vinil Jazz Randy | 3,45*6,03+0,9*0,45+2,15*1,25+0,3*0,9 | м2 | 24.166
69 |  |  | Пол | Устройство плинтусов ПВХ с кабель-каналом | 3,45*2+6,03*2-0,9 +2,15*2+1,25*2-0,9 | м | 23.06
70 |  |  | Стены/перегородки | Устройство облицовки стен из декоративного ГКЛ (типа Winal или "Мультиплит") толщ.12,5 мм, по металлическому каркасу (потолочному) | 3,45*3,1*2+6,03*3,1*2-0,9*2,1-1,96*1,05*2 | м2 | 52.77 | глухих - 37,39 м2 с окнами - 6,58 м2 с дверьми - 8,8 м2
71 |  |  | Стены/перегородки | Устройство отбойной доски TS-200 GL или аналог. RAL 8025 (перед закупкой согласовать с заказчиком) | 3,45*2+6,03*2-0,9 | м | 18.06
72 |  |  | Стены/перегородки | Установка решеток декоративных для радиаторов отопления 600*1200мм | 0,6*1,2*2 | шт / м2 | 2 / 1,44
73 |  |  | Окна | Монтаж 5-ти камерных окон ПВХ 1950*1060 | 1,950*1,06*2 | м2 | 4.134
74 |  |  | Окна | Демонтаж окон ПВХ 1963*1050 | 1,950*1,06*2 | м2 | 4.134
75 |  |  | Окна | Демонтаж оконных откосов из ПВХ шириной 370мм | (1,950*2+1,06)*0,37*2 | м2 | 3.6704
76 |  |  | Окна | Устройство оконных откосов из сендвич-панелей шириной 400мм | (1,950*2+1,06)*0,37*2 | м2 | 3.6704
77 |  |  | Окна | Демонтаж подокоников ПВХ шириной 480 мм. Длина = 1,35 м. | 1,35*0,48*2 | м2 | 1.296
78 |  |  | Окна | Устроцство подокоников ПВХ шириной 600 мм. Длина = 1,35 м. | 1,35*0,6*2 | м2 | 1.62
79 |  |  | Дверные откосы | Устройство дверных откосов из доборов на ширину 500мм (ЭКОШПОН (Орех Золотой)) | 2,1*2*0,5+0,9*0,5 | м2 | 2.55
80 |  |  | Дверные откосы | Устройство наличников внутренних (ЭКОШПОН (Орех Золотой)) | 2,1*2+1 | м | 5.2
81 |  |  | Потолок | Устройство натяжного потолка | 6,03*3,45 | м2 | 20.8035
82 |  |  | 3: Потолок; 4: Устройство отверстий в потолке под светильники и пожарную сигнализацию; 6: шт; 7: 7
83 |  |  | 3: Другое; 4: Погрузка строительного мусора в автомобили; 6: т; 7: 22.33
84 |  |  | 3: Другое; 4: Вывоз строительного мусора; 6: т; 7: 22.33
Комиссия:
| Начальник ОКС |  | 7: Ненашев М.А.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)
| Начальник АХО |  | 7: Горовкин А.В.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)
| Ведущ.спец.ОБ |  | 7: Коваленко Н.М.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)
| Инженер ОКС |  | 7: Кравченко А.П.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)