## Смета №04-02-0-02-01 (4_2_АС) -
Ведомость объёмов работ № 02-01(4.2 АС)
633734-ППС-23-4.2-АС рев_В1 Архитектурно-строительные решения. Насосно-компрессорная станция
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наружние работы (фасад, кровля, отмостка, отливы) | [8 empty] | Раздел 1. Капитальный ремонт (ведомость объемов работ (лист2))
Демонтаж кирпичной перегородки толщ120мм в осях 1-2/Б-В | [9 empty] | Демонтаж кирпичной перегородки толщ120мм в осях 1-2/Б-В
1 |  | Демонтаж кирпичной перегородки толщ120мм в осях 1-2/Б-В | м3 | 1.2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Восстановление штукатурки из цементно-песчаного раствора кирпичных стен в осях 5-7/Б-В, 1-4/Б-В (дефект 1) | [9 empty] | Восстановление штукатурки из цементно-песчаного раствора кирпичных стен внутри здания в осях 5-7/Б-В, 1-4/Б-В (дефект 1)
2 |  | Восстановление штукатурки из цементно-песчаного раствора кирпичных стен внутри здания в осях 5-7/Б-В, 1-4/Б-В (дефект 1) | м2 | 157 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Шпатлевка, грунтовка и окраска водоэмульсионной краской за 2 раза кирпичных стен в осях 5-7/Б-В, 1-4/Б-В (дефект 1) | [9 empty] | Шпатлевка, грунтовка и окраска водоэмульсионной краской за 2 раза кирпичных стен внутри здания в осях 5-7/Б-В, 1-4/Б-В (дефект 1)
3 |  | Шпатлевка, грунтовка и окраска водоэмульсионной краской за 2 раза кирпичных стен внутри здания в осях 5-7/Б-В, 1-4/Б-В с грунтовкой в 2 слоя (дефект 1) | м2 | 157 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Восстановление штукатурки из цементно-песчаного раствора бутовой кладки стен выше отм. 0,000 в осях 5-6/В-Б (дефект 2) | [9 empty] | Восстановление штукатурки из цементно-песчаного раствора бутовой кладки стен выше отм. 0,000 внутри здания в осях 5-6/В-Б (дефект 2)
4 |  | Восстановление штукатурки из цементно-песчаного раствора бутовой кладки стен выше отм. 0,000 внутри здания в осях 5-6/В-Б (дефект 2) | м2 | 12.9 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Шпатлевка, грунтовка и окраска водоэмульсионной краской за 2 раза бутовой кладки стен выше отм. 0,000 в осях 5-6/В-Б (дефект 2) | [9 empty] | Шпатлевка, грунтовка и окраска водоэмульсионной краской за 2 раза бутовой кладки стен выше отм. 0,000 внутри здания в осях 5-6/В-Б (дефект 2)
5 |  | Шпатлевка, грунтовка и окраска водоэмульсионной краской за 2 раза бутовой кладки стен выше отм. 0,000 внутри здания в осях 5-6/В-Б (дефект 2) | м2 | 12.9 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия до 2мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором в осях 6-7/Б-В (дефект 3) | [9 empty] | Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия до 2мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором в осях 6-7/Б-В (дефект 3)
6 |  | Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия до 2мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором в осях 6-7/Б-В (дефект 3) | 1 м изолируемой стены | 1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия до 2мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором по фасаду в осях 7-6 (дефект 3) | [9 empty] | Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия до 2мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором по фасаду в осях 7-6 (дефект 3)
7 |  | Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия до 2мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором по фасаду в осях 7-6 (дефект 3) | 1 м изолируемой стены | 2.2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия до 10мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором в осях 4/Б (дефект 3) | [9 empty] | Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия до 10мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором в осях 4/Б (дефект 3) раствором в осях 4/Б (дефект 3)
8 |  | Расшивка трещин в кирпичной кладке стен шириной раскрытия до 10мм, с последующей заделкой цементно-песчаным раствором в осях 4/Б (дефект 3) | 1 м изолируемой стены | 4.8 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Восстановление кирпичной кладки стен по фасадам в осях 7-1, В-Б с деструкцией глубиной до 50мм (дефект 4) | [9 empty] | Восстановление кирпичной кладки стен по фасадам в осях 7-1, В-Б с деструкцией глубиной до 50мм (дефект 4)
9 |  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 18.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
10 |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | м2 | 18.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Восстановление кирпичной кладки кровельного карниза с деструкцией глубиной до 100мм по фасадам в осях 1-7, 7-1 (дефект 5) | [9 empty] | Восстановление кирпичной кладки кровельного карниза с деструкцией глубиной до 100мм по фасадам в осях 1-7, 7-1 (дефект 5)
11 |  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 3.8 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
12 |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | м2 | 3.8 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Восстановление кирпичной кладки дверного откоса глубиной 120мм по фасаду в осях 7-6, с последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором (дефект 6) | [9 empty] | Восстановление кирпичной кладки дверного откоса глубиной 120мм по фасаду в осях 7-6, с последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором (дефект 6)
13 |  | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 1.25 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  | 0,15/0,12 | 1
14 |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | м2 | 1.25 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  | 0,15/0,12 | 1
Шпатлевка, грунтовка и окраска атмосферостойкой акриловой краской в 2 слоя дверного откоса по фасаду в осях 7-6 (дефект 6) | [9 empty] | Шпатлевка, грунтовка и окраска атмосферостойкой акриловой краской в 2 слоя дверного откоса по фасаду в осях 7-6 (дефект 6)
15 |  | Шпатлевка, грунтовка и окраска атмосферостойкой акриловой краской в 2 слоя дверного откоса по фасаду в осях 7-6 (дефект 6) | м2 | 1.25 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Восстановление штукатурки из цементно-песчанного раствора кирпичных стен и цоколя по фасадам в осях 1-7, 7-1, В-Б | [9 empty] | Восстановление штукатурки из цементно-песчанного раствора кирпичных стен и цоколя по фасадам в осях 1-7, 7-1, В-Б
16 |  | Восстановление штукатурки из цементно-песчанного раствора кирпичных стен и цоколя по фасадам в осях 1-7, 7-1, В-Б) | м2 | 313 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Грунтовка акриловой грунтовкой и окраска атмосферостойкой акриловой краской в 2 слоя фасадов в осях 1-7, 7-1, В-Б | [9 empty] | Грунтовка акриловой грунтовкой и окраска атмосферостойкой акриловой краской в 2 слоя фасадов в осях 1-7, 7-1, В-Б
17 |  | Грунтовка акриловой грунтовкой и окраска атмосферостойкой акриловой краской в 2 слоя фасадов в осях 1-7, 7-1, В-Б | м2 | 313 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Штукатурка из цементно-песчанного раствора откосов оконных глубиной 120мм по фасадам в осях 1-7, 7-5 | [9 empty] | Штукатурка из цементно-песчанного раствора откосов оконных глубиной 120мм по фасадам в осях 1-7, 7-5
18 |  | Штукатурка из цементно-песчанного раствора откосов оконных глубиной 120мм по фасадам в осях 1-7, 7-5 | м | 77 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  | 9,24/0,12 | 1
Грунтовка акриловой грунтовкой, окраска атмосферостойкой акриловой краской в 2слоя откосов оконных по фасадам в осях 1-7, 7-5 | [9 empty] | Грунтовка акриловой грунтовкой, окраска атмосферостойкой акриловой краской в 2слоя откосов оконных по фасадам в осях 1-7, 7-5
19 |  | Грунтовка акриловой грунтовкой, окраска атмосферостойкой акриловой краской в 2слоя откосов оконных по фасадам в осях 1-7, 7-5 | м2 | 9.24 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Демонтаж гильзы из трубы ф426 в наружной стене в осях 7/А (дефект 8) | [9 empty] | Демонтаж гильзы из трубы 426 в наружной стене в осях 7/А (дефект 8)
20 |  | Демонтаж гильзы из трубы ф426 в наружной стене в осях 7/А (дефект 8) применительно | шт. | 1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Закладка отверстия в кирпичной стене толщиной 380мм (дефект 8) | [9 empty] | Закладка отверстия в кирпичной стене толщиной 380мм (дефект 8)
21 |  | Закладка отверстия в кирпичной стене толщиной 380мм (дефект 8) | м3 | 0.2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм | [9 empty] | Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм
22 |  | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 10 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  | 1,2/0,12 | 1
дополнительно материалы
|  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.002 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Штукатурка из цементно-песчанного раствора кирпичных перегородок | [9 empty] | Штукатурка из цементно-песчанного раствора кирпичных перегородок
23 |  | Штукатурка из цементно-песчанного раствора кирпичных перегородок | м2 | 13.3 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Закладка проемов кирпичом в перегородках | [9 empty] | Закладка проемов кирпичом в перегородках
24 |  | Закладка проемов кирпичом в перегородках | м2 | 0.16667 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  | 0,02/0,12 | 1
Установка в кирпичные стены штырей из арматуры ф10-А400 ГОСТ 34028-2016 | [9 empty] | Установка в кирпичные стены штырей из арматуры 10-А400 ГОСТ 34028-2016
25 |  | Установка в кирпичные стены штырей из арматуры ф10-А400 ГОСТ 34028-2016 | т | 0.011 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
дополнительно материалы
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.011 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Шткатурка кирпичной кладки закладываемых проемов | [9 empty] | Шткатурка кирпичной кладки закладываемых проемов
26 |  | Шткатурка кирпичной кладки закладываемых проемов | м2 | 1.8 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Восстановление поврежденного участка кровельного ковра из Тэхноэласт-ЭКП | [9 empty] | Восстановление поврежденного участка кровельного ковра из Тэхноэласт-ЭКП
27 |  | Восстановление поврежденного участка кровельного ковра из Тэхноэласт-ЭКП | м2 | 0.53 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Техноэласт: ЭКП | м2 | 0.7102 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Монтаж перемычки 1ПБ 10-1-2шт | [9 empty] | Монтаж перемычки 1ПБ 10-1-2шт
28 |  | Укладка перемычек массой до 0,3 т | шт. | 2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Перемычка брусковая: 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Узел устройства ограждающей стенки на кровле | [9 empty] | Узел устройства ограждающей стенки на кровле
29 |  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м2 покрытия | 13.65 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 13*(0,4+0,4+0,25) | 1
30 |  | Разборка цементная стяжка кровли | м2 покрытия | 13.65 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 13*(0,4+0,4+0,25) | 1
31 |  | Демонтаж керамзита | м3 | 1.2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
.Усиление конструкций (ведомость объемов работ (лист3)) | [8 empty] | Раздел 4. Капитальный ремонт (ведомость объемов работ (лист3))
К сечению 1-1 (примечание1) | [9 empty] | К сечению 1-1 (примечание1)
32 |  | Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками) | м3 | 0.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)/Бетон В15 (с мелким заполнителем) F200,W8 | м3 | 0.102 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
|  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм/Сетка ф5-Вр-I 100 100 | т | 0.0003 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 0,3/1000 | 1
33 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг/МН 548, L=0,4п.м. | т | 0.0017 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 1,7/1000 | 1
К сечению 2-2. Узел крепления ж/б облицовки цоколя к стене. (примечание2) | [9 empty] | К сечению 2-2. Узел крепления ж/б облицовки цоколя к стене. (примечание2)
34 |  | Установка анкеров в отверстия глубиной 300 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более | шт. | 18 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм(А400) | т | 0.00486 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 18*0,27/1000 | 1
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3(Цементно-песчаная паста) | м3 | 0.004 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
35 |  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м трещин | 7.2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 400 | м3 | 0.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
36 |  | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 1.6 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | т | 0.009197 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 1,6*9,58*0,6/1000 | 1
37 |  | На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 | м2 | 0.3 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения "Оксипласт" | кг | 0.078 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
Узел крепления перегородок к перекрытиям | [9 empty] | Узел крепления перегородок к перекрытиям
38 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.00228 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 4*0,57/1000 | 1
39 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 35 мм диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Анкер-шуруп HUS-HR M6x35/5 | шт. | 8 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
Узел опирания кирпичной перегородки | [9 empty] | Узел опирания кирпичной перегородки
40 |  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.42 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Бетон В15, F200,W8 | м3 | 0.4284 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
41 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.00331 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | (2,47+14*0,06)/1000 | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм(А400) | т | 0.00247 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 2,47/1000 | 1
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм(А240) | т | 0.00084 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | (14*0,06)/1000 | 1
Отмостка | [9 empty] | Отмостка
42 |  | Демонтаж существующей бетонной отмостки здания | м3 | 13.2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
43 |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 175 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 875*0,2 | 1
44 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы с битумной эмульсией | м3 | 105 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 128.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 105*1,22 | 1
45 |  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 875.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
46 |  | Устройство цементобетонных покрытий , толщина слоя 120 мм | м2 | 875 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 107.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 178,5-71,4 | 1
47 |  | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | м2 | 875 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм/Сетка ф5-Вр-I | т | 2.6953 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 2695,3/1000 | 1
Устройство температурно-усадочных швов | [9 empty] | Устройство температурно-усадочных швов
48 |  | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | м шва | 123 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.32718 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 0,14*0,019*1*123 | 1
49 |  | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | п. м шва | 123 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
Устройство компенсационного шва | [9 empty] | Устройство компенсационного шва
50 |  | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | п. м шва | 123 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
51 |  | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м шва с одной стороны | 123 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
Внутренние отделочные работы (полы, стены, потолок, перегородки) | [8 empty] | Раздел 10. Ведомость объемов работ (прочие)
52 |  | Расчистка потолков от краски в помещениях пожарных насосов и химической очистки спецодежды | м2 расчищенной поверхности | 102 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
53 |  | Расчистка стен от краски в помещениях пожарных насосов и химической очистки спецодежды применительно | м2 расчищенной поверхности | 300 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
54 |  | Демонтаж бетонного пола в помещении пожарных насосов | 1 м3 | 2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
55 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 покрытия | 8.9 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
56 |  | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 4.5 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
57 |  | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | м2 изолируемой поверхности | 7.8 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 0,3*13*2 | 1
58 |  | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 1.2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
59 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 стяжки | 10.4 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 13*0,4*2 раствор М-150 | 1
60 |  | Штукатурка кирпичной стены, бортик из раствора, наплавляемый материал, отлив, полоса | м2 кровли | 15.6 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 13*0,6*2 | 1
|  | используемые материалы дополнительно |  |  | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | т | 0.040811 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 7,1*9,58*0,6/1000 | 1
|  | Техноэласт: ЭПП | м2 | 26 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
|  | Техноэласт: ЭКП | м2 | 14.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  |  | 1
|  | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | 0.0228 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 22,8/1000 | 1
61 |  | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | п. м шва | 26 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист3 |  | 13*2 | 1
Помещение пожарных насосов | [9 empty] | Помещение пожарных насосов
62 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 покрытия | 26.2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" | кг | 3.406 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
63 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 26.2 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
64 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 98.7 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
65 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 покрытия | 98.7 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" | кг | 12.831 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
66 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 окрашиваемой поверхности | 98.7 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Помещение химической очистки спецодежды | [9 empty] | Помещение химической очистки спецодежды
72 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 окрашиваемой поверхности | 74 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
73 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 окрашиваемой поверхности | 90.3 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
74 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 59.3 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
75 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м плинтуса | 35 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
С.У. | [9 empty] | С.У.
76 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 3.3 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
77 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 окрашиваемой поверхности | 23.3 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
78 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 12.4 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
79 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м плинтуса | 9 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
С.У. | [9 empty] | С.У.
80 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 окрашиваемой поверхности | 1.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
81 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 13.9 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
82 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м плинтуса | 4 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Тамбур | [9 empty] | Тамбур
83 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 окрашиваемой поверхности | 2.9 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
84 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 окрашиваемой поверхности | 35.7 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
85 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 7.6 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
86 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м плинтуса | 8 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Ведомость отделки полов(лист5) | [8 empty] | Раздел 8. Ведомость отделки полов(лист5)
Тамбур .,С.у., С.у.,Помещение химической очистки спецодежды Тип пола 1 | [9 empty] | Тамбур .,С.у., С.у.,Помещение химической очистки спецодежды Тип пола 1
87 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 стяжки | 82.24 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
88 |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | м2 изолируемой поверхности | 82.24 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Техноэласт: ТКП/Техноэласт Барьер применительно | м2 | 95.3984 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
|  | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)/Технониколь №4 применительно | кг | 284.5504 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 237,6736+46,8768 | 1
89 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 стяжки | 82.24 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
90 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | м2 покрытия | 82.24 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Помещение пожарных насосов Тип пола 2 | [9 empty] | Помещение пожарных насосов Тип пола 2
91 |  | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | м2 покрытия | 26.45 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
92 |  | Устройство покрытий: бетонных толщиной 80 мм | м2 покрытия | 26.45 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Окна | [9 empty] | Окна
93 |  | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных деревянных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2 | м2 проемов | 35.52 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 10*2,4*1,48 Блоки оконные ОД СП Д2 2400-1480-94 | 1
94 |  | Установка приборов: оконных | 1 компл. | 10 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Остекление деревянного оконного блока с двойным переплетом, в осях 8-9/Б (дефект 9) | [9 empty] | Остекление деревянного оконного блока с двойным переплетом, в осях 8-9/Б (дефект 9)
95 |  | Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным, установленных в коробки | м2 | 4.8 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  | 2,4*2 | 1
Демонтаж деревянных окон размером 1,48х2,3м(h) по фасаду 10-1 | [9 empty] | Демонтаж деревянных окон размером 1,48х2,3м(h) по фасаду 10-1
96 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 коробка | 10 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
97 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 оконных переплетов | 34.04 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 10*1,48*2,3 | 1
Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза ж/б стропильных балок в помещении химической очистки спецодежды | [9 empty] | Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза ж/б стропильных балок в помещении химической очистки спецодежды
98 |  | Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза ж/б стропильных балок в помещении химической очистки спецодежды | м2 окрашиваемой поверхности | 13.24 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза ж/б стропильных балок в помещении химической очистки спецодежды | [9 empty] | Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза ж/б стропильных балок в помещении химической очистки спецодежды
99 |  | Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза ж/б стропильных балок в помещении химической очистки спецодежды | м2 окрашиваемой поверхности | 15.44 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза откосов дверных в помещении химической очистки спецодежды | [9 empty] | Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза откосов дверных в помещении химической очистки спецодежды
100 |  | Грунтовка акриловая и окраска влагостойкой акриловой краской за 2 раза откосов дверных в помещении химической очистки спецодежды | м2 окрашиваемой поверхности | 5.5 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза откосов дверных в помещении пожарных насосов | [9 empty] | Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза откосов дверных в помещении пожарных насосов
101 |  | Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза откосов дверных в помещении пожарных насосов | м2 окрашиваемой поверхности | 1.6 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза откосов оконных в помещении пожарных насосов | [9 empty] | Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза откосов оконных в помещении пожарных насосов
102 |  | Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза откосов оконных в помещении пожарных насосов | м2 окрашиваемой поверхности | 1.7 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Грунтовка акриловая и окраска водостойкой акриловой краской за 2 раза откосов оконных в помещении химической очистки спецодежды | [9 empty] | Грунтовка акриловая и окраска водостойкой акриловой краской за 2 раза откосов оконных в помещении химической очистки спецодежды
103 |  | Грунтовка акриловая и окраска водостойкой акриловой краской за 2 раза откосов оконных в помещении химической очистки спецодежды | м2 окрашиваемой поверхности | 3.4 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Шпатлевка, окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза новых деревянных оконных блоков с размерами 1,48х2,3м(h) | [9 empty] | Шпатлевка, окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза новых деревянных оконных блоков с размерами 1,48х2,3м(h)
104 |  | Шпатлевка, окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза новых деревянных оконных блоков с размерами 1,48х2,3м(h) К 2.2-ТЧ прил15.3 | м2 окрашиваемой поверхности | 78.144 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 10*1,48*2,4*2,2 | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 9.0363 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза откосов оконных | [9 empty] | Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза откосов оконных
105 |  | Грунтовка, окраска водоэмульсионной краской за 2 раза откосов оконных | м2 окрашиваемой поверхности | 15.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  |  | 1
Установка отливов снаружи окон из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,6мм (ширина 180мм) | [9 empty] | Установка отливов снаружи окон из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,6мм (ширина 180мм)
106 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 покрытия | 2.88 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 16*0,18 | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | т | 0.016554 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 9,58*2,88*0,6/1000 | 1
Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1,48х2,3м(h) | [9 empty] | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1,48х2,3м(h)
107 |  | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1,48х2,3м(h) К-2,2 (ТЧ 15.3) | м2 окрашиваемой поверхности | 52.4216 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 1,48*2,3*7*2,2 | 1
Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1х2,3м(h) | [9 empty] | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1х2,3м(h)
108 |  | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1х2,3м(h) К-2,2 (ТЧ 15.3) | м2 окрашиваемой поверхности | 25.3 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 1*2,3*5*2,2 | 1
Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 0,9х0,9м(h) | [9 empty] | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 0,9х0,9м(h)
109 |  | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 0,9х0,9м(h) К-2,2 (ТЧ 15.3) | м2 окрашиваемой поверхности | 7.128 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 0,9*0,9*4*2,2 | 1
Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1х0,8м(h) | [9 empty] | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1х0,8м(h)
110 |  | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1х0,8м(h) | м2 окрашиваемой поверхности | 3.52 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 1*0,8*2*2,2 | 1
Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 0,94х2,3м(h) | [9 empty] | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 0,94х2,3м(h)
111 |  | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 0,94х2,3м(h) К-2,2 (ТЧ 15.3) | м2 окрашиваемой поверхности | 4.7564 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 0,94*2,3*1*2,2 | 1
Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1х2,3м(h) | [9 empty] | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1х2,3м(h)
112 |  | Восстановление окраски деревянных оконных блоков размерами 1х2,3м(h) | м2 окрашиваемой поверхности | 10.12 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 1*2,3*2*2,2 | 1
Двери
Двери наружные ДПН Г Кз Оп Р 2100-1000 | [9 empty] | Двери наружные ДПН Г Кз Оп Р 2100-1000
113 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 проемов | 2.1 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 2,1*1*1 | 1
Двери внутренние | [9 empty] | Двери внутренние
114 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 проемов | 1.47 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 2,1*0,7*1 | 1
115 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 проемов | 3.36 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист5 |  | 2,1*0,8*2 | 1
Усиление стропильных ферм в осях 8-9/Б-В , ремонт площадок и окраска металлоконструкций | [8 empty] | Раздел 11. Усиление стропильных ферм в осях 8-9/Б-В (Лист 6)
116 |  | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью нижнего пояса | 1 т усиления | 0.0735 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист6 |  | (29,5+44)/1000 | 1
используемые материалы дополнительно
|  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0735 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист6 |  |  | 1
117 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 окрашиваемой поверхности | 3.06 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист6 |  |  | 1
Заделка поврежденного участка настила технологических площадок в осях 7-10/А-В из рифленного листа толщиной 6мм (дефект 10) | [9 empty] | Заделка поврежденного участка настила технологических площадок в осях 7-10/А-В из рифленного листа толщиной 6мм (дефект 10)
118 |  | Заделка поврежденного участка настила технологических площадок в осях 7-10/А-В из рифленного листа толщиной 6мм (дефект 10) | т | 0.02004 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  | 50,1*0,4/1000 | 1
Заделка отверстий в настиле технологических площадок в осях 7-10/А-В из рифленного листа толщиной 6мм (дефект 11) | [9 empty] | Заделка отверстий в настиле технологических площадок в осях 7-10/А-В из рифленного листа толщиной 6мм (дефект 11)
119 |  | Заделка отверстий в настиле технологических площадок в осях 7-10/А-В из рифленного листа толщиной 6мм (дефект 11) | т | 0.03006 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  | 50,1*0,6/1000 | 1
Очистка м/к технологических площадок в осях 7-10/А-В от коррозии металлическими щетками | [9 empty] | Очистка м/к технологических площадок в осях 7-10/А-В от коррозии металлическими щетками
120 |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 101 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Пескоструйная очистка поверхности м/к технологических площадок в осях 7-10/А-В | [9 empty] | Пескоструйная очистка поверхности м/к технологических площадок в осях 7-10/А-В
121 |  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 101 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Грунтование поверхности м/к технологических площадок в осях 7-10/А-В грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 | [9 empty] | Грунтование поверхности м/к технологических площадок в осях 7-10/А-В грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020
122 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 101 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Окраска поверхности м/к технологических площадок в осях 7-10/А-В эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2слоя | [9 empty] | Окраска поверхности м/к технологических площадок в осях 7-10/А-В эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2слоя
123 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 101 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Зачистка поверхности м/к ферм и прогонов в осях 7-10/А-В металлическими щетками | [9 empty] | Зачистка поверхности м/к ферм и прогонов в осях 7-10/А-В металлическими щетками
124 |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 162 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Грунтование поверхности м/к ферм и прогоном в осях 7-10/А-В грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 | [9 empty] | Грунтование поверхности м/к ферм и прогоном в осях 7-10/А-В грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020
125 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 162 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Окраска поверхности м/к ферм и прогоном в осях 7-10/А-В эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2слоя | [9 empty] | Окраска поверхности м/к ферм и прогоном в осях 7-10/А-В эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2слоя
126 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 162 | 633734-ППС-23-4.2-АС лист2 |  |  | 1
Раздел 12. Погрузка и вывоз строительного мусора (пункты 1(13,2*2,4=31,68тн),2(1,2*1,9=2,28тн),137 (2*2,5=5тн) п.3-5,3066тн, п.5-0,43602, п.11-4,4888тн, п.13-0,9424тн, п.15-0,31тн, п.17-15,1492тн, п.42-0,004134тн, п.43-0,900*9тн, п.138-0,4628тн, п.139-1,066тн) | [8 empty] | Раздел 12. Погрузка и вывоз строительного мусора (пункты 1(13,2*2,4=31,68тн),2(1,2*1,9=2,28тн),137 (2*2,5=5тн) п.3-5,3066тн, п.5-0,43602, п.11-4,4888тн, п.13-0,9424тн, п.15-0,31тн, п.17-15,1492тн, п.42-0,004134тн, п.43-0,900*9тн, п.138-0,4628тн, п.139-1,066тн)
Вывоз строительного мусора | [9 empty] | Вывоз строительного мусора
127 |  | Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т | 64.63 | 633734-ППС-23-4.2-АС |  | 31,68+2,28+5+5,3066+0,43602+4,4888+0,9424+0,31+15,1492+0,004134+0,9009+0,4628+1,066 | 1
128 |  | Утилизация сторительного мусора | 1т | 64.63 |  |  | Полигон по утилизации стороительного мусора находится на расстоянии 58 км.
Вывоз металлолома (пункт33 426*10 1м/102,59кг, 0,5м/51,3кг) | [9 empty] | Вывоз металлолома (пункт33 426*10 1м/102,59кг, 0,5м/51,3кг)
129 |  | Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка конструкций металлических | 1 т груза | 0.0513 | 633734-ППС-23-4.2-АС |  | Металлолом подлежит складированию на площадке на территории ППС для дальнейшей передаче в РЖД | 1
130 |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: до 1 км (I класс груза) | 1 т груза | 0.0513 | 633734-ППС-23-4.2-АС |  |  | 1
|  | Возврат материалов М/лом | тн | 0.0513 | 633734-ППС-23-4.2-АС
Примечание:
1 | 1 | Работы ведутся на территори действующего предприятия.
| Составил: | Составил: |  |  | (Заморенова Л.В.) | [5 empty] | (Заморенова Л.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]