## Лист3
Коммерческое предложение к Документации о закупке № 180 от 10.07.2023
Наименование закупки: |  | Комплекс работ по строительству титульных временных зданий и сооружений в рамках реализации проекта «Увеличения мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год»
Исх. № ______________ от __.__.2023г.
Наименование Участника:
ИНН Участника
№ п/п | Наименование | Требование АО «Дальтрансуголь» | Предложение Участника, руб без НДС
1 | Стоимость строительно-монтажных работ по разделу | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ | Материалы | Работы
1.1. | Устройство площадки для размещения вахтового городка 5000 м2 | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
1.2. | Площадка складирования оборудования и материалов с устройством КПП. | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
1.3. | Устройство грунтовой а/дороги на участке от проектируемой открытой складской площадки в районе ворот №6 до сопряжения с существующей а/дорогой в районе здания УЗОТ | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
1.4. | Устройство площадки для переноса ВЗиС из района строительства зданий ВО | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
1.5. | Устройство площадки для накопления металлолома. | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
1.6. | Устройство железобетонных фундаментов под мачты №9 и №10 | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
2 | Временные здания и сооружения | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
3 | Перевозка рабочих на расстояние | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
4 | Производство работ в зимнее время | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ | -
5 | Командировочные расходы | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ | -
6 |  |  | -
7 | Непредвиденные расходы | 3%
Итоговая стоимость строительно-монтажных работ
| НДС | 20%
Итоговая стоимость СМР, руб с НДС
| Договорной коэффициент к сметной стоимости* | Начисляется для приведения итоговой сметной стоимости к стоимости строительно-монтажных работ. Рассчитывается, исходя из соотношения заработной платы рабочих (ЗП), учтенной в согласованной смете, и предельной цены Договора, согласованной Сторонами в Договоре
| Срок выполнения работ | Не более 90 календарных дней с даты подписания договора | Участником указывается согласие или встречные условия
| Порядок оплаты | Допускается авансирование работ в объеме до 20% с целью закупки/поставки материалов Подрядчика. В случае авансирования, Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Договора Заказчик оплачивает Подрядчику аванс при условии предоставления Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса. Если авансовый платеж, не превышает 3 000 000,00 (три миллиона рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 500 000,00 руб. (пятьсот тысяч рублей 00 копеек), банковская гарантия не предоставляется. Расчеты за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ по договору осуществляется ежемесячно в установленном порядке в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату и подписанных Сторонами без замечаний Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), полного комплекта исполнительной документации и иных необходимых документов, предусмотренных Договором Ежемесячная стоимость, подлежащая оплате Подрядчику, определяется Сторонами исходя из фактически выполненного объема Работ, указанного в Актах о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) с пропорциональным зачетом выплаченного аванса и за вычетом 10% гарантированного удержания. 10% от стоимости Работ по Договору выплачивается после полного завершения всего объема Работ по Договору, в течение 20 дней с даты подписания Сторонами Акта по форме КС-11. | Участником указывается % аванса и согласие или встречные условия
| Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок на результат работы Подрядчика устанавливается не менее 36 (тридцать шесть) месяцев предусмотренного Договором. | Участником указывается согласие или встречные условия
| Согласие с условиями ТЗ и Договора |  | Участником указывается согласие или прикладывается протокол разногласий
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail)
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до " " _____ 202_г.
Итоговая стоимость фиксируется в Договоре и должна включать весь комплекс работ "под ключ", при этом закрытие актов выполненных работ будет производиться по ценообразованию, закрепленному в Договоре
* в случае, если при согласовании сметы будет выявлено, что Кд не соответствует итоговой стоимости СМР, Кд устанавливается по согласованной с Заказчиком смете по описанной в ТЗ и Договоре методике расчета
(Должность уполномоченного представителя Участника) |  |  |  | (Подпись)
Примечание - коммерческое предложение необходимо оформить:
- на фирменном бланке;
- присвоить ему номер;
- указать дату;
- за подписью уполномоченного лица;