

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  **Технический директор**  **АО «Мордовцемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. Лопатников**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.** | **Утверждаю:**  **Генеральный директор**  **АО «Мордовцемент»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Марачков**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение комплекса работ по разборке на узлы допустимые к транспортировке,**

**а также последующей сборки экскаватора ЭШ – 6 / 45**

**с привлечением сил подрядных организаций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п / п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Предмет договора. | Проведение комплекса работ по разборке на узлы допустимые к транспортировке, транспортировке и последующей сборки экскаватора ЭШ – 6 / 45 с привлечением сил подрядных организаций. |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки. | |
| 2.1. | Наименование, основные характеристики и  объемы выполняемых работ. | Подрядчик обязуется выполнить разборку экскаватора ЭШ - 6 / 45 в Карачаево - Черкесской Республике, Усть - Джегутинский район, г. Усть - Джегута, промплощадка цементного завода АО «Кавказцемент».  Подрядчик обязуется выполнить перевозку с г. Усть – Джегута промплощадка АО «Кавказцемент» на площадку АО «Мордовцемент», расположенной по адресу: Республика Мордовия, м. р – н Чамзинский, г. п. Комсомольское, р. п. Комсомольский, карьер «Ванькинский».  Подрядчик обязуется выполнить сборку экскаватора ЭШ – 6 / 45, произвести пуска – наладочные работы.  Все элементы крепежа, кабельной продукции и другое, пришедшие в негодность в процессе демонтажных работ и перевозки, подлежат замене силами и средствами подрядчика. |
| 2.2. | Квалификационные требования  к подрядчику, характеристики выполняемых работ. | Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).  Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Отсутствие у Исполнителя судебных процессов, на которых он выступает (выступал) как обвиняемая сторона, а предметом иска является нарушение обязательств относительно качества, сроков либо финансовых затруднений.  Срок регистрации организации Исполнителя в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не менее 1 года.  Перед началом выполнения Работ по Договору предоставить список работников, привлеченных для выполнения Работ, с обязательным указанием паспортных данных, а также обеспечить явку этих работников для прохождения вводного инструктажа на предприятии Заказчика.  Перед началом работы Подрядчик предоставляет Заказчику Приказы о назначении ответственных лиц за создание и обеспечение безопасных условий труда, и безопасное производство работ с грузоподъёмными механизмами с указанием даты допуска к работе.  Наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих выполнять работы, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания.  По завершении работ Подрядчик предоставляет Акт сдачи -приёмки выполненных работ.  Использование при выполнении работ собственного инструмента, оборудования, подъёмных механизмов, транспорта, горючих газов и т. д.  При выполнении работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется соблюдать регламент по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при проведении работ на территории Заказчика.  Выполнить за свой счёт работы по устройству, эксплуатации и последующему демонтажу временных сооружений для обеспечения выполнения Работ – бытовые, складские и производственные помещения.  Назначение приказом ответственного производителя работ.  При выполнении работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядной организации правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм по охране труда промышленной и пожарной безопасности, экологии, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика. Составление актов по форме Н - 1 о несчастном случае на производстве с персоналом Подрядчика и ведение учета несчастных случаев осуществляет Подрядчик.  Подключение к электросетям Заказчика и затраты на электроэнергию несёт Заказчик.  В течение 10 (десяти) дней с момента завершения Работ, но до подписания Акта приемки Работ или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также мусор.  В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Подрядчику остатков материалов и мусора в ходе выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком Работ до устранения Подрядчиком замечаний по уборке территории Заказчика и потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 3 % от общей стоимости Работ по Договору. Указанный штраф может быть взыскан с Подрядчика не чаще одного раза в месяц.  По окончанию работ предоставить к сдаче объект в чистоте и порядке, очищенный от строительного и бытового мусора.  Наличие собственного автотранспорта Подрядчика для перевозки сотрудников.  По окончании работ предоставить исполнительную документацию (акты на приемку работ, акты освидетельствования скрытых работ).  Обеспечить собственный персонал соответствующей спецодеждой с нанесенным фирменным логотипом организации Подрядчика, спец обувью, другими средствами индивидуальной защиты и защитными касками. |
| 3. | Место, условия и сроки выполнения работ. | |
| 3.1. | Место проведения работ. | АО «Кавказцемент», расположенный по адресу: Карачаево - Черкесская Республика, Усть - Джегутинский район, г. Усть - Джегута, промплощадка цементного завода.  АО «Мордовцемент», расположенный по адресу: Республика Мордовия, м. к – р Чамзинский, г. п. Комсомольское, р. п. Комсомольский, ул. Промышленная, д. 1, Ванькинский карьер Алексеевского месторождения цементного сырья. |
| 3.2. | Условия производства работ. | Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, графиков (сроков) выполнения отдельных этапов и видов Работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.  Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом работ представителя Заказчика.  В случае прекращения (приостановки) всех или отдельных видов Работ при выявлении вышеуказанных нарушений/отступлений Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ. |
| 3.3. | Сроки выполнения работ. | Сроки выполнения работ указываются в договоре, а также в графике производства работ, согласованном с Заказчиком перед началом работ.  Предварительная дата начала работ – 15.01.2024 года**.**  Окончание работ – 30.04.2024 года.  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на период выполнения работ с даты подписания. |
| 4. | Порядок формирования цены договора. | Начальная цена договора по оказанию услуг рассчитывается на основании объемов работ, определенных в п. 2.1 настоящего технического задания. Расценки являются фиксированными на весь срок действия договора, комплексными и кумулятивными и включают в себе все трудозатраты, механизмы, инструменты, и материалы Подрядчика, необходимые для достижения конечного результата, в т. ч. и такие, которые в отдельности не указаны.  В случае корректировки объема выполняемых работ по результатам осмотра оборудования, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее скорректированный объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. |
| 5. | Привлечение субподрядчиков. | Письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ в рамках договора субподрядчиков с предоставлением документального подтверждения наличия у субподрядчиков ресурсов, необходимых для исполнения обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, с подтверждением трудовых или иных отношений, оборудования). |
| 6. | Контроль выполнения договора, ответственное лицо. | Начальник горного цеха АО «Мордовцемент» - Бочкарев Сергей Геннадиевич.  тел.: 8 (83 437) 30 4 44.  e - mail: bochkarev@cemros.ru. |

**Начальник горного цеха С. Г. Бочкарев**