**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА**

|  |
| --- |
| Объект: «Строительство радиологического корпуса СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, улица Борисова, участок 18 |

Наименование работ:

1**.** **Выполнение комплекса работ по черновой отделке стен и потолков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П/П** | **Заказчик** | ООО «БалтИнвестСтрой» |
| **1** | **Контактное лицо** | По техническим вопросам:  Чигасов Сергей Александрович  +7(921)4170612  По вопросам документации:  Николин Александр Александрович  +7(921)3595963 |
| **2** | **Характеристики выполняемых работ**:  Грунтование поверхности стен перед нанесением штукатурки -5 558,95м2  Штукатурка стен толщиной до 20мм-5 558,95м2  Грунтование поверхности потолков перед нанесением штукатурки -177,81м2  Штукатурка потолков толщиной до 10 мм -177,81м2 | **При выполнении работ:**  Подрядчик обязан проработать прилагаемый проект на соответствие объемов, **в коммерческом предложении указать стоимость материалов (с учетом транспортных расходов), стоимость по каждому виду работ.** В стоимости работ учесть производство всего комплекса работ, «под ключ». В том числе работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть все необходимое для производства работ оборудование, механизмы, материалы, электроинструмент, СИЗ, расходные материалы, комплектующие и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ.  При подаче коммерческого предложения обязательно указывать поставщика (фирму-производителя) и прикладывать эскизы.  По окончании работ предоставить полный комплект исполнительной документации (акты, схемы, документы о качестве материалов, сертификаты).  Заказчик взымает компенсирующие затраты за предоставленную электроэнергию, воду, леса, подъемники, материалы, в виде генподрядных.  **В полный комплекс работ входит:**  1.Анализ чертежей и выдача замечаний.  2.Разработка ППР (на каждый комплекс работ отдельно) и согласование с заказчиком.  3.Проведение работ согласно прописанной технологии в проекте.  4.Расчет коммерческого предложения предоставляется в двух вариантах.  **Обязательно предоставить расчет расхода материалов на каждый вид и этап работ отдельно.**  5.Составление исполнительной документации (графическая часть обязательна), согласование и подписание у заказчика.  Ответственность подрядчика: за сдачу работ контролирующим организациям, передача объекта в эксплуатацию (в рамках выполненных работ). |
| **3** | **Условия договора** | Условия договора Заказчика изменению не подлежат |
| **4** | **Квалификационные**  **требования** | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.  Допуски СРО и лицензии по необходимости |
| **5** | **Место выполнения работ** | Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, улица Борисова, участок 18 |
| **6** | **Сроки начала работ** | 15 июля 2024г. |
| **7** | **Сроки окончания работ** | 15 августа 2024 г. |
| **8** | **Необходимые документы для участия в тендерной процедуре** | 1. Анкета участника (Приложение № 1); 2. Расчет договорной цены (Приложение № 2); 3. Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков; 4. Акты ввода объектов в эксплуатацию, список объектов, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика. |
| **9** | **Место и форма подачи коммерческого предложения** | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде  Через электронную площадку или E-mail: [tender2@ltstroy.ru](mailto:tender1@ltstroy.ru) |
| **11** | **Исходные данные** | Проекты: рабочая документация 14/ОК-21/ГБ-40-РК-АР |