## Полный реестр (hidden)
№ п/п | Основание | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, без НДС, руб. | Стоимость, без НДС, руб. | Оплаченный аванс | Выполнено работ, согласно КС-2 |  |  |  | Выполнено работ, согласно КС-2 |  |  |  | Выполнено работ, согласно КС-3 |  |  |  | Выполнено работ, согласно КС-2 |  |  |  | Выполнено работ, согласно КС-2 |  |  |  | ИТОГО выполнено за весь период строительства |  |  |  | Остаток
[8 empty] | за июнь 2020 |  |  |  | за октябрь 2020 |  |  |  | за ноябрь 2020 |  |  |  | за декабрь 2020 |  |  |  | за январь 2021
[8 empty] | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. |  |  | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 9 | 31 | 32 | 10 | 11
19 |  | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1 | 5-597-ПОС-1-3.6, 5-597-ТКР-1-3.6 | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Сооружение устоев | комплекс | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.1 |  | Подготовительные работы | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.1.1 |  | Разборка а/б покрытия толщ. 10 см с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 42 |  |  |  | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 |  |  | 14 | 0
19.1.1.2 |  | Разборка щебеночного основания дорожной одежды толщ. 25 см с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 105 |  |  |  | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 0 |  |  | 35 | 0
19.1.1.3 |  | Разборка переходных плит с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 72 |  |  |  | 45.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 45.2 | 0 |  |  | 26.8 | 0
19.1.1.4 |  | Разборка ж/б лежня с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 18 |  |  |  | 11.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11.3 | 0 |  |  | 6.7 | 0
19.1.1.5 |  | Устройство основания из привозного грунта (разработка грунта и основания, планировка горизонтальной площадки) | м3 | 786.2 |  |  |  | 524.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 524.1 | 0 |  |  | 262.1 | 0
19.1.1.6 |  | Разборка металлического перильного ограждения | т | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0
19.1.1.7 |  | Разборка ж/б открылков, шкафной стенки, подферменников с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 44.4 |  |  |  | 20.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.3 | 0 |  |  | 24.1 | 0
19.1.1.8 |  | Разборка защитного верхнего слоя бетона насадки с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 2.2 |  |  |  | 1.14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.14 | 0 |  |  | 1.06 | 0
19.1.1.9 |  | Установка вертикальных анкеров из арматуры A-III диам. 12 мм длиной 400 мм на полимербетоне | т | 0.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.0416 | 0 |  |  | 0.0416 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.0832 | 0 |  |  | 0.3168 | 0
19.1.1.10 |  | Нанесение сцепляющего слоя с предварительной подготовкой поверхности (пескоструйная очистка, обеспыливание поверхности) | м2 | 111.7 |  |  |  | 37.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 37.8 | 0 |  |  | 73.9 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.4
19.1.2 |  | Устройство ж/б насадки | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.2.1 |  | Устройство монолитной ж/б насадки в дерево-металлической опалубке | м3 | 46.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6.7 | 0 |  |  | 9.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16.6 | 0 |  |  | 29.8 | 0
19.1.2.2 |  | Армирование насадки арматурой класса А-III (А400) диам. 12 мм, 14 мм, 16 мм, 20 мм | т | 11.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.9809 | 0 |  |  | 2.2937 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.2746 | 0 |  |  | 7.4254 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс В30 (М400) F300W12 | м3 | 47.328
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 4.5408
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 2.3736
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 4.644
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.516
19.1.3 |  | Устройство монолитной ж/б шкафной стенки и крыльев устоя | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.3.1 |  | Устройство монолитной ж/б шкафной стенки и крыльев устоя в дерево-металлической опалубке | м3 | 43.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18.4 | 0 |  |  | 25.5 | 0
19.1.3.2 |  | Армирование шкафной стенки и крыльев устоя арматурой класса А-I (А240) диам. 8 мм, А-III (А400) диам. 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм | т | 3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4354 | 0 |  |  | 1.3645 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7999 | 0 |  |  | 1.1001 | 0
19.1.3.3 |  | Установка закладных деталей | т | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1171 | 0 |  |  | 0.1171 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2342 | 0 |  |  | 1.1658 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс В30 (М400) F300W12 | м3 | 44.778
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.4128
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 1.548
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 1.2384
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.4128
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.4128
19.1.4 |  | Устройство ж/б подферменных площадок | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.4.1 |  | Устройство монолитных ж/б подферменных площадок в дерево-металлической опалубке | м3 | 4.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.9 | 0
19.1.4.2 |  | Армирование подферменных площадок арматурой класса А-III (А400) диам. 12 мм | т | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1872 | 0 |  |  | 0.1872 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3744 | 0 |  |  | 0.7256 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс В35 (М450)F300W12 | м3 | 4.998
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 1.135
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс В25(М350), F200 W6 | м3 | 622.67
|  | Арматура для каркасов металлических | т | 44.6
|  | Арматура для каркасов класса А-I диаметром: 8 мм | т | 3.2
19.1.5 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия тела устоя | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.5.1 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции поверхности тела устоя в 2 слоя | м2 | 192.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 192.7 | 0
19.1.5.2 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия с предварительным обеспыливанием, очисткой щетками и обезжириванием поверхности тела устоя | м2 | 248.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 248.8 | 0
19.1.6 |  | Ремонтные работы | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.1.6.1 |  | Ремонт дефектов и подготовка под окраску существуюших видимых поверхностей насадки | м3 | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0
19.1.6.2 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия поверхности тела опор | м2 | 28.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 28.7 | 0
19.2 | 5-597-ПОС-1-3.6, 5-597-ТКР-1-3.6 | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Сооружение промежуточных опор | комплекс | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.2.1 |  | СВСиУ. Устройство подмостей | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.2.1.1 |  | Устройство песчаного основания толщ. 20 см | м3 | 40.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32.6 | 0 |  |  | 32.6 | 0 |  |  | 7.9 | 0
19.2.1.2 |  | Устройство дорог из сборных ж/б плит | м3 | 34.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.4 | 0 |  |  | 21.4 | 0 |  |  | 13.03 | 0
19.2.1.3 |  | Разборка дорог из сборных ж/б плит | м3 | 34.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.4 | 0 |  |  | 21.4 | 0 |  |  | 13.03 | 0
19.2.1.4 |  | Разборка песчаного основания с перемещением в отвал и последующей транспортировкой на 20 км | м3 | 40.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32.6 | 0 |  |  | 32.6 | 0 |  |  | 7.9 | 0
19.2.1.5 |  | Монтаж инвентарных металлоконструкций PSK-CUP (аренда, транспортировка с базы, сборка) | т | 7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5994 | 0 |  |  | 4.5994 | 0 |  |  | 3.0006 | 0
19.2.1.6 |  | Демонтаж инвентарных металлоконструкций PSK-CUP (разборка, транспортировка на базу) | т | 7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.5994 | 0 |  |  | 4.5994 | 0 |  |  | 3.0006 | 0
19.2.1.7 |  | Изготовление и монтаж индивидуальных металлоконструкций обстройки подмостей | т | 1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.408 | 0 |  |  | 2.408 | 0 |  |  | -0.508 | 0
19.2.1.8 |  | Демонтаж индивидуальных металлоконструкций обстройки подмостей | т | 1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.408 | 0 |  |  | 2.408 | 0 |  |  | -0.508 | 0
19.2.1.9 |  | Монтаж и демонтаж деревянных подмостей | м3 | 32.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.84 | 0 |  |  | 20.84 | 0 |  |  | 11.35 | 0
19.2.2 |  | Подготовительные работы | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.2.2.1 |  | Разборка ж/д подферменников с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 7.1 |  |  |  | 1.29 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.29 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.58 | 0 |  |  | 4.52 | 0
19.2.2.2 |  | Разборка защитного слоя бетона ригеля (верх и боковые поверхности) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 4.1 |  |  |  | 1.14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.82 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.96 | 0 |  |  | 2.14 | 0
19.2.2.3 |  | Установка вертикальных анкеров из арматуры A-III диам. 12 мм длиной 400 мм на полимербетоне | т | 0.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.0296 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.0296 | 0 |  |  | 0.3704 | 0
19.2.2.4 |  | Установка горизонтальных анкеров из арматуры А-III диам. 12 мм длиной 250 мм на полимербетоне | т | 0.32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1848 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1848 | 0 |  |  | 0.1352 | 0
19.2.2.5 |  | Нанесение сцепляющего слоя с предварительной подготовкой поверхности (пескоструйная очистка, обеспыливание поверхности) | м2 | 206.8 |  |  |  | 37.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 37.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 75.4 | 0 |  |  | 131.4 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.72
19.2.3 |  | Устройство ж/б ригеля | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.2.3.1 |  | Устройство монолитного ж/б ригеля в дерево-металлической опалубке | м3 | 67.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12.7 | 0 |  |  | 55 | 0
19.2.3.2 |  | Армирование ригеля арматурой класса А-III (А400) диам. 14 мм, 32 мм, установка закладных деталей | т | 25.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.4102 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.4102 | 0 |  |  | 20.6898 | 0
19.2.3.3 |  | Сварка арматуры класса А-III (А400) 32 мм ванным способом | шт стыков | 192 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 192 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс В35 (М450)F300W10 | м3 | 69.054
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм | т | 19.1952
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 6.6048
19.2.4 |  | Устройство ж/б подферменных площадок | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.2.4.1 |  | Устройство монолитных ж/б подферменных площадок в дерево-металлической опалубке | м3 | 2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 0
19.2.4.2 |  | Армирование подферменных площадок арматурой класса А-III (А400) диам. 14 мм | т | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1065 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.1065 | 0 |  |  | 0.4935 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс В35 (М450)F300W10 | м3 | 2.856
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0.6192
19.2.5 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия опор | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.2.5.1 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия с предварительным обеспыливанием, очисткой щетками и обезжириванием поверхности тела опор | м3 | 304.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 304.6 | 0
19.2.5.2 |  | Монтаж и демонтаж подмостей для окрашивания | м2 | 264 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 264 | 0
19.2.6 |  | Ремонтные работы | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.2.6.1 |  | Ремонт дефектов и подготовка под окраску существуюших видимых поверхностей опоры | м3 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0
19.2.6.2 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия поверхности тела опор | м2 | 202.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 202.3 | 0
19.3.2 | 5-597-ПОС-1-3.6, 5-597-ТКР-1-3.7 | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Сооружение пролетного строения по схеме 29,65+27,71+24,96 | комплекс | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.1 |  | СВСиУ для демонтажа пролетного строения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.1.1 |  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 97.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 57.12 | 0 |  |  | 57.12 | 0 |  |  | 40.28 | 0
19.3.2.1.2 |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 97.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 57.12 | 0 |  |  | 57.12 | 0 |  |  | 40.28 | 0
19.3.2.1.3 |  | Устройство основания под технологические площадки с погрузкой и транспортировкой на 20 км | м3 | 149 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90.4 | 0 |  |  | 90.4 | 0 |  |  | 58.6 | 0
19.3.2.1.4 |  | Сборка индивидуальных металлоконструкций траверсы | т | 2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.6 | 0
19.3.2.1.5 |  | Разборка индивидуальных металлоконструкций траверсы | т | 2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.6 | 0
19.3.2.2 |  | СВСиУ. Устройство технологических площадок для монтажа пролетного строения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.2.1 |  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 58.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35.28 | 0 |  |  | 35.28 | 0 |  |  | 23.52 | 0
19.3.2.2.2 |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 58.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35.28 | 0 |  |  | 35.28 | 0 |  |  | 23.52 | 0
19.3.2.2.3 |  | Устройство основания под технологические площадки с погрузкой и транспортировкой на 20 км | м3 | 90 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 54.3 | 0 |  |  | 54.3 | 0 |  |  | 35.7 | 0
19.3.2.3 |  | СВСиУ. Устройство временных опор для монтажа пролетного строения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.3.1 |  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 15.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 0 |  |  | 2.3 | 0 |  |  | 13 | 0
19.3.2.3.2 |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 15.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2.3 | 0 |  |  | 2.3 | 0 |  |  | 13 | 0
19.3.2.3.3 |  | Устройство основания под технологические площадки с погрузкой и транспортировкой на 20 км | м3 | 37 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.54 | 0 |  |  | 7.54 | 0 |  |  | 29.46 | 0
19.3.2.3.4 |  | Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте до 12 м (МИК-С) | т | 116.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.608 | 0 |  |  | 14.608 | 0 |  |  | 101.492 | 0
19.3.2.3.5 |  | Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций (МИК-С) | т | 116.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.608 | 0 |  |  | 14.608 | 0 |  |  | 101.492 | 0
19.3.2.3.6 |  | Сборка индивидуальных металлоконструкций обстройки временных опор | т | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.851 | 0 |  |  | 0.851 | 0 |  |  | 17.149 | 0
19.3.2.3.7 |  | Разборка индивидуальных металлоконструкций обстройки временных опор | т | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.851 | 0 |  |  | 0.851 | 0 |  |  | 17.149 | 0
19.3.2.4 |  | СВСиУ. Устройство временных опор для монтажа пролетного строения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.4.1 |  | Монтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали | т | 15.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15.2 | 0
19.3.2.4.2 |  | Устройство настила рабочего по фермам, толщиной 50 мм | м2 | 826.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 826.6 | 0
19.3.2.4.3 |  | Устройство перегородок каркасных (укладка фанеры и брусьев) | м2 | 1653.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1653.1 | 0
19.3.2.4.4 |  | Демонтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали | т | 15.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15.2 | 0
19.3.2.4.5 |  | Демонтаж настила рабочего по фермам, толщиной 50 мм | м2 | 826.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 826.6 | 0
19.3.2.4.6 |  | Разборка перегородок каркасных (из фанеры и брусьев) | м2 | 1653.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1653.1 | 0
19.3.2.5 |  | Разборка пролетного строения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.5.1 |  | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м3 | 104.2 |  |  |  | 52.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1 | 0 |  |  | 52.1 | 0
19.3.2.5.2 |  | Разборка разборка защитного слоя с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м3 | 41.7 |  |  |  | 20.85 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.85 | 0 |  |  | 20.85 | 0
19.3.2.5.3 |  | Разборка гидроизоляции и выравнивающего слоя с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м2 | 1042.1 |  |  |  | 521.05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 521.05 | 0 |  |  | 521.05 | 0
19.3.2.5.4 |  | Разборка парапетного ограждения с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м3 | 30.1 |  |  |  | 15.05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15.05 | 0 |  |  | 15.05 | 0
19.3.2.5.5 |  | Разборка деформационных швов с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м | 120.6 |  |  |  | 60.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 60.3 | 0 |  |  | 60.3 | 0
19.3.2.5.6 |  | Демонтаж металлического перильного ограждения с погрузкой и транспортировкой на 40 км | т | 12 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 |  |  | 6 | 0
19.3.2.5.7 |  | Разборка сборных плит тротуара с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м3 | 63.9 |  |  |  | 31.95 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31.95 | 0 |  |  | 31.95 | 0
19.3.2.5.8 |  | Устройство швов в бетоне (резка швов) | м | 960 |  |  |  | 565 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 565 | 0 |  |  | 395 | 0
19.3.2.5.9 |  | Демонтаж ж/б балок пролетного строения длиной до 24м с погрузкой и транспортировкой на 40 км | балка пролетного строения | 49 |  |  |  | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 |  |  | 21 | 0
19.3.2.5.10 |  | Демонтаж опорных частей с погрузкой и транспортировкой на 40 км | шт | 98 |  |  |  | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 56 | 0 |  |  | 42 | 0
19.3.2.6 |  | Устройство временной трубы для пропуска коммуникаций | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.6.1 |  | Установка стальной трубы диаметром до 100 мм для пропуска коммуникаций | м | 66.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 66.7 | 0
19.3.2.6.2 |  | Установка металлоконструкций крепления | т | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 0
19.3.2.7 |  | Монтаж пролетного строения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.7.1 |  | Сборка индивидуальных металлоконструкций монтажной траверсы | т | 5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.2 | 0
19.3.2.7.2 |  | Разборка индивидуальных металлоконструкций траверсы | т | 5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5.2 | 0
19.3.2.7.3 |  | Конвейерно-тыловая (укрупнительная) сборка пролетных строений моста на подмостях | т | 201 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 201 | 0
19.3.2.7.4 |  | Установка укрупненных блоков пролетного строения на опоры в проектное положение | балка пролетного строения | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15 | 0
19.3.2.7.5 |  | Опускание стальных пролетных строений мостов длиной до 88 м | м | 0.35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Металлоконструкции пролетного строения | т | 201
19.3.2.8 |  | Окраска металлоконструкций пролетного строения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.8.1 |  | Огрунтовка поверхностей монтажных стыков и поврежденных поверхностей с предварительной подготовкой поверхностей (очистка кварцевым песком, обеспыливание и обезжиривание поверхностей уайт-спиритом) | м2 | 422.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 422.9 | 0
19.3.2.8.2 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей покрытием Армокот F10 с предварительной подготовкой поверхности (обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом) (1 слой) | м2 | 299.04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 299.04 | 0
19.3.2.8.3 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей покрытием Армокот F100 (2 слой) | м2 | 2990.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2990.4 | 0
19.3.2.8.4 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, подвесных подмостей для окрашивания | м2 | 4796 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4796 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Грунт-эмаль по металлу, марка "Армокот F100" (ТУ 2312-009- 23354769-2008) | кг | 1049.63
19.3.2.9 |  | Установка опорных частей | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.9.1 |  | Установка опорных частей пролетных строений мостов | шт | 44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 44 | 0
19.3.2.9.2 |  | Монтаж металлоконструкции опорных частей | т | 2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.8 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30х40х7,8-1,0 | шт | 44
19.3.2.10 |  | Устройство плиты проезжей части | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.10.1 |  | Устройство монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений путепровода | м3 | 277.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 277.7 | 0
19.3.2.10.2 |  | Сооружение плиты проезжей части из сборного железобетона | м3 | 118.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 118.1 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс В35 (М450)F300W12 | м3 | 288.808
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 33
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 15
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.3
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.2
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм | т | 1.833
19.3.2.11 |  | Окраска плиты проезжей части | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.11.1 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей Армокот С (грунтовочный слой) с предварительной подготовкой поверхности (очистка щетками, обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом) | м2 | 1608 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1608 | 0
19.3.2.11.2 |  | Окраска железобетонных пролетных строений мостов покрывной слой Армокот С 101 в 2 слоя | м2 | 1608 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1608 | 0
19.3.2.11.3 |  | Устройство подмостей для окраски плиты проезжей части | м2 | 1608 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1608 | 0
19.3.2.12 |  | Устройство гидроизоляции мостового полотна | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.12.1 |  | Устройство гидроизоляции плиты проезжей части из материала "Техноэластмост С" | м2 | 1693.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1693.2 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Техноэласт Мост С ЭМП | м2 | 1777.86
19.3.2.13 |  | Устройство деформационных швов | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.13.1 |  | Установка деформационного шва с металлическим окаймлением и резиновым ленточным компенсатором | м | 55.24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 55.24 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.5524
|  | Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс В15 (М200) | м3 | 19.8864
|  | Шов деформационный D80 объем:2Х20,17+2Х7,45 | м | 55.24
19.3.2.14 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.14.1 |  | Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части и зон у деформационных швов из литой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 4 см | м2 | 971.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 971.8 | 0
19.3.2.14.2 |  | Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной слоя 5 см | м2 | 956.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 956.6 | 0
19.3.2.14.3 |  | Устройство покрытия тротуаров и цоколей из литой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 4 см | м2 | 181.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 181.2 | 0
19.3.2.14.4 |  | Устройство покрытия зон у деформационных швов ПУГМК (прочно-упругая гранитно-мастичная композиция) | м | 25.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25.6 | 0
19.3.2.14.5 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии из битумно-полимерной мастики | м | 480 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 480 | 0
19.3.2.15 |  | Устройство перильного ограждения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.15.1 |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой | т | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0
19.3.2.15.2 |  | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | т | 7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.2 | 0
19.3.2.16 |  | Устройство парапетного ограждения | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.16.1 |  | Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах | шт | 42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 42 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.1386
19.3.2.17 |  | Окраска ж/б конструкций | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.17.1 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей Армокот С 101 (грунтовочный слой) с предварительной подготовкой поверхности (очистка щетками, обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом) | м2 | 294 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 294 | 0
19.3.2.17.2 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей Армокот С 101 (1 покрывной слой) | м2 | 294 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 294 | 0
19.3.2.17.3 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей Армокот С 101 (2 покрывной слой) | м2 | 294 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 294 | 0
19.3.2.18 |  | Устройство закрытого дренажа | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.18.1 |  | Устройство закрытого дренажа | м3 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0
19.3.2.19 |  | Элементы крепления коммуникаций | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.19.1 |  | Установка металлоконструкций крепления коммуникаций телефонной линии | т | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0
19.3.2.20 |  | Ультразвуковой контроль монтажных сварных соединений пролетных строений | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.3.2.20.1 |  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений пролетного строения пути трамвая | п.м. шва | 19.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 19.9 | 0
19.3.2.20.2 |  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений пролетного строения автопроезда | п.м. шва | 59.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 59.5 | 0
19.4 | 5-597-ТКР-1-3.7 | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Устройство сопряжения с насыпью, отсыпка и укрепление конусов | комплекс | 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Устройство сопряжения с насыпью
19.4.1 |  | Устройство шпунтового ограждения | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.1.1 |  | Устройство песчаного основания | м3 | 25.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25.6 | 0
19.4.1.2 |  | Устройство дорог из сборных ж/б плит | м3 | 16.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 0
19.4.1.3 |  | Разборка дорог из сборных ж/б плит | м3 | 16.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 0
19.4.1.4 |  | Разборка песчаного основания с перемещением в отвал и последующей транспортировкой на 20 км | м3 | 25.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25.6 | 0
19.4.1.5 |  | Устройство шпунтового ограждения | т | 16.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 0
19.4.1.6 |  | Демонтаж шпунтового ограждения | т | 16.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16.8 | 0
19.4.2 |  | Устройство монолитных ж/б лежней | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.2.1 |  | Устройство прослойки из нетканного синтетического материала | м2 | 823.7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 823.7 | 0
19.4.2.2 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 40 см под монолитные лежни | м3 | 31.4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 31.4 | 0
19.4.2.3 |  | Устройство монолитных ж/б лежней в дерево-металлической опалубке | м3 | 14.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.8 | 0
19.4.2.4 |  | Армирование лежней арматурой класса А-I (А240) диам. 8 мм; класса A-III (А400) диам. 16 мм | т | 1.2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс В25 (М350)F300W10 | м3 | 15.096
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.2
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 1
19.4.3 |  | Устройство переходных плит | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.3.1 |  | Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см под переходные плиты | м3 | 29.7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 29.7 | 0
19.4.3.2 |  | Устройство монолитных ж/б переходных плит в дерево-металлической опалубке | м3 | 118.7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 118.7 | 0
19.4.3.3 |  | Армирование переходных плит арматурой класса А-I (А240) диам. 8 мм; класса A-III (А400) диам. 10 мм, 14 мм, 20 мм | т | 14.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14.8 | 0
19.4.3.4 |  | Установка закладных деталей | т | 0.7 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0
19.4.3.5 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции верхней поверхности переходных плит в 2 слоя | м2 | 296.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 296.8 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс В30 (М400)F300W10 | м3 | 121.074
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.9
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.4
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 8.5
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 5
|  | Техноэласт Мост С ЭМП | м2 | 25.83
19.4.4 |  | Устройство покрытия проезжей части | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.4.1 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 15 см | м2 | 111.4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 111.4 | 0
19.4.4.2 |  | Устройство нижнего слоя покрытия из а/б толщ. 8 см | м2 | 156.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 156.6 | 0
19.4.4.3 |  | Устройство среднего слоя покрытия из а/б толщ. 7 см | м2 | 201.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 201.6 | 0
19.4.4.4 |  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА толщ. 5 см | м2 | 201.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 201.6 | 0
19.4.5 |  | Устройство покрытия тротуаров автопроезда | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.5.1 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 15 см | м2 | 33.2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 33.2 | 0
19.4.5.2 |  | Устройство покрытия из а/б толщ. 4 см | м2 | 33.2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 33.2 | 0
19.4.6 |  | Устройство бордюра | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.6.1 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 12 см | м3 | 1.1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 0
19.4.6.2 |  | Установка бетонных бортовых камней | м | 300 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 300 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.77
19.4.7 |  | Ремонт ж/б подпорной стенки | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.7.1 |  | Ремонт дефектов ж/б подпорной стенки | м3 | 2.5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 0
19.4.7.2 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия поверхности ж/б подпорной стенки | м2 | 25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 0
Отсыпка и укрепление конусов
19.4.8 |  | Устройство конусов | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.8.1 |  | Отсыпка конуса из песка | м3 | 1032 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1032 | 0
19.4.8.2 |  | Уплотнение прицепными катками с поливом водой | м3 | 1032 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1032 | 0
19.4.8.3 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 10 см | м3 | 10.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10.8 | 0
19.4.8.4 |  | Укрепление конуса сборными ж/б плитами | м2 | 39.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 39.6 | 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.2778
19.4.9 |  | Ремонтные работы | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19.4.9.1 |  | Ремонт укрепления конуса с заменой сборных ж/б плит | м2 | 50 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0

## ВОиСР (hidden)
№ п/п | Номер позиции по ведомости объемов и стоимости работ | Основание | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Стоимость | Оплаченный аванс | Выполнено работ, согласно КС-2 |  |  |  | Выполнено работ, согласно КС-2 |  |  |  | Выполнено работ, согласно КС-3 |  |  |  | Выполнено работ, согласно КС-2 |  |  |  | Выполнено работ, согласно КС-2 |  |  |  | ИТОГО выполнено за весь период строительства |  |  |  | Остаток
[9 empty] | за июнь 2020 |  |  |  | за октябрь 2020 |  |  |  | за ноябрь 2020 |  |  |  | за декабрь 2020 |  |  |  | за январь 2021
[9 empty] | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. | Зачет аванса, руб. | Окончательная оплата (5%), руб. | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб. |  |  | Кол-во | Стоимость, без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 9 | 31 | 32 | 10 | 11
19 | 19 |  | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. |  |  |  | 0 | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.1 | 19.1 | 5-597-ПОС-1-3.6, 5-597-ТКР-1-3.6 | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Сооружение устоев | комплекс | 1 |  | 0 | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.1.1 | 19.1.1 |  | Подготовительные работы |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.1.1.1 | 19.1.1.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка а/б покрытия толщ. 10 см с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 42 |  |  | 9: 28; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 28; 9: 0; 10: 14; 11: 0
19.1.1.2 | 19.1.1.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка щебеночного основания дорожной одежды толщ. 25 см с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 105 |  |  | 9: 70; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 70; 9: 0; 10: 35; 11: 0
19.1.1.3 | 19.1.1.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка переходных плит с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 72 |  |  | 9: 45.2; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 45.2; 9: 0; 10: 26.8; 11: 0
19.1.1.4 | 19.1.1.4 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка ж/б лежня с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 18 |  |  | 9: 11.3; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 11.3; 9: 0; 10: 6.7; 11: 0
19.1.1.5 | 19.1.1.5 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Устройство основания из привозного грунта (разработка грунта и основания, планировка горизонтальной площадки) | м3 | 786.2 |  |  | 9: 524.1; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 524.1; 9: 0; 10: 262.1; 11: 0
19.1.1.6 | 19.1.1.6 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка металлического перильного ограждения | т | 1.2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1.2; 11: 0
19.1.1.7 | 19.1.1.7 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка ж/б открылков, шкафной стенки, подферменников с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 44.4 |  |  | 9: 20.3; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 20.3; 9: 0; 10: 24.1; 11: 0
19.1.1.8 | 19.1.1.8 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка защитного верхнего слоя бетона насадки с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 2.2 |  |  | 9: 1.14; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 1.14; 9: 0; 10: 1.06; 11: 0
19.1.1.9 | 19.1.1.9 |  | Установка вертикальных анкеров из арматуры A-III диам. 12 мм длиной 400 мм на полимербетоне | т | 0.4 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 0.0416; 18: 0; 21: 0.0416; 22: 0; 26: 0; 8: 0.0832; 9: 0; 10: 0.3168; 11: 0
19.1.1.10 | 19.1.1.10 |  | Нанесение сцепляющего слоя с предварительной подготовкой поверхности (пескоструйная очистка, обеспыливание поверхности) | м2 | 111.7 |  |  | 9: 37.8; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 37.8; 9: 0; 10: 73.9; 11: 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.4
19.1.2 | 19.1.2 |  | Устройство ж/б насадки |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.1.2.1 | 19.1.2.1 |  | Устройство монолитной ж/б насадки в дерево-металлической опалубке | м3 | 46.4 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 6.7; 18: 0; 21: 9.9; 22: 0; 26: 0; 8: 16.6; 9: 0; 10: 29.8; 11: 0
19.1.2.2 | 19.1.2.2 |  | Армирование насадки арматурой класса А-III (А400) диам. 12 мм, 14 мм, 16 мм, 20 мм | т | 11.7 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 1.9809; 18: 0; 21: 2.2937; 22: 0; 26: 0; 8: 4.2746; 9: 0; 10: 7.4254; 11: 0 | По РД 12,379
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс В30 (М400) F300W12 | м3 | 47.328
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 4.5408
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 2.3736
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 4.644
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.516
19.1.3 | 19.1.3 |  | Устройство монолитной ж/б шкафной стенки и крыльев устоя |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.1.3.1 | 19.1.3.1 |  | Устройство монолитной ж/б шкафной стенки и крыльев устоя в дерево-металлической опалубке | м3 | 43.9 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 21: 18.4; 22: 0; 26: 0; 8: 18.4; 9: 0; 10: 25.5; 11: 0 | По РД 43,7
19.1.3.2 | 19.1.3.2 |  | Армирование шкафной стенки и крыльев устоя арматурой класса А-I (А240) диам. 8 мм, А-III (А400) диам. 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм | т | 3.9 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 1.4354; 18: 0; 21: 1.3645; 22: 0; 26: 0; 8: 2.7999; 9: 0; 10: 1.1001; 11: 0 | По РД 5,546
19.1.3.3 | 19.1.3.3 |  | Установка закладных деталей | т | 1.4 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 0.1171; 18: 0; 21: 0.1171; 22: 0; 26: 0; 8: 0.2342; 9: 0; 10: 1.1658; 11: 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе | bar: 21
|  |  | Бетон тяжелый, класс В30 (М400) F300W12 | м3 | 44.778
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.4128
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 1.548
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 1.2384
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.4128
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.4128
19.1.4 | 19.1.4 |  | Устройство ж/б подферменных площадок |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.1.4.1 | 19.1.4.1 |  | Устройство монолитных ж/б подферменных площадок в дерево-металлической опалубке | м3 | 4.9 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 4.9; 11: 0 | По РД 4,8
19.1.4.2 | 19.1.4.2 |  | Армирование подферменных площадок арматурой класса А-III (А400) диам. 12 мм | т | 1.1 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 0.1872; 18: 0; 21: 0.1872; 22: 0; 26: 0; 8: 0.3744; 9: 0; 10: 0.7256; 11: 0 | По РД 0,895
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс В35 (М450)F300W12 | м3 | 4.998
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 1.135
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс В25(М350), F200 W6 | м3 | 622.67
|  |  | Арматура для каркасов металлических | т | 44.6
|  |  | Арматура для каркасов класса А-I диаметром: 8 мм | т | 3.2
19.1.5 | 19.1.5 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия тела устоя |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.1.5.1 | 19.1.5.1 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции поверхности тела устоя в 2 слоя | м2 | 192.7 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 192.7; 11: 0 | По РД 148,8
19.1.5.2 | 19.1.5.2 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия с предварительным обеспыливанием, очисткой щетками и обезжириванием поверхности тела устоя | м2 | 248.8 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 248.8; 11: 0 | По РД 230,9
19.1.6 | 19.1.6 |  | Ремонтные работы |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.1.6.1 | 19.1.6.1 |  | Ремонт дефектов и подготовка под окраску существуюших видимых поверхностей насадки | м3 | 0.3 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.3; 11: 0
19.1.6.2 | 19.1.6.2 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия поверхности тела опор | м2 | 28.7 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 28.7; 11: 0
19.2 | 19.2 | 5-597-ПОС-1-3.6, 5-597-ТКР-1-3.6 | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Сооружение промежуточных опор | комплекс | 1 |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.2.1 | 19.2.1 |  | СВСиУ. Устройство подмостей |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.2.1.1 | 19.2.1.1 |  | Устройство песчаного основания толщ. 20 см | м3 | 40.5 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 32.6; 26: 0; 8: 32.6; 9: 0; 10: 7.9; 11: 0
19.2.1.2 | 19.2.1.2 |  | Устройство дорог из сборных ж/б плит | м3 | 34.43 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 21.4; 26: 0; 8: 21.4; 9: 0; 10: 13.03; 11: 0
19.2.1.3 | 19.2.1.3 |  | Разборка дорог из сборных ж/б плит | м3 | 34.43 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 21.4; 26: 0; 8: 21.4; 9: 0; 10: 13.03; 11: 0
19.2.1.4 | 19.2.1.4 |  | Разборка песчаного основания с перемещением в отвал и последующей транспортировкой на 20 км | м3 | 40.5 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 32.6; 26: 0; 8: 32.6; 9: 0; 10: 7.9; 11: 0
19.2.1.5 | 19.2.1.5 |  | Монтаж инвентарных металлоконструкций PSK-CUP (аренда, транспортировка с базы, сборка) | т | 7.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 4.5994; 26: 0; 8: 4.5994; 9: 0; 10: 3.0006; 11: 0
19.2.1.6 | 19.2.1.6 |  | Демонтаж инвентарных металлоконструкций PSK-CUP (разборка, транспортировка на базу) | т | 7.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 4.5994; 26: 0; 8: 4.5994; 9: 0; 10: 3.0006; 11: 0
19.2.1.7 | 19.2.1.7 |  | Изготовление и монтаж индивидуальных металлоконструкций обстройки подмостей | т | 1.9 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 2.408; 26: 0; 8: 2.408; 9: 0; 10: -0.508; 11: 0
19.2.1.8 | 19.2.1.8 |  | Демонтаж индивидуальных металлоконструкций обстройки подмостей | т | 1.9 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 2.408; 26: 0; 8: 2.408; 9: 0; 10: -0.508; 11: 0
19.2.1.9 | 19.2.1.9 |  | Монтаж и демонтаж деревянных подмостей | м3 | 32.19 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 20.84; 26: 0; 8: 20.84; 9: 0; 10: 11.35; 11: 0
19.2.2 | 19.2.2 |  | Подготовительные работы |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.2.2.1 | 19.2.2.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка ж/д подферменников с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 7.1 |  |  | 9: 1.29; 10: 0; 14: 0; 17: 1.29; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 2.58; 9: 0; 10: 4.52; 11: 0
19.2.2.2 | 19.2.2.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка защитного слоя бетона ригеля (верх и боковые поверхности) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 40 км | м3 | 4.1 |  |  | 9: 1.14; 10: 0; 14: 0; 17: 0.82; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 1.96; 9: 0; 10: 2.14; 11: 0
19.2.2.3 | 19.2.2.3 |  | Установка вертикальных анкеров из арматуры A-III диам. 12 мм длиной 400 мм на полимербетоне | т | 0.4 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 0.0296; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0.0296; 9: 0; 10: 0.3704; 11: 0 | По РД 0,42
19.2.2.4 | 19.2.2.4 |  | Установка горизонтальных анкеров из арматуры А-III диам. 12 мм длиной 250 мм на полимербетоне | т | 0.32 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 0.1848; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0.1848; 9: 0; 10: 0.1352; 11: 0 | По РД 0,516
19.2.2.5 | 19.2.2.5 |  | Нанесение сцепляющего слоя с предварительной подготовкой поверхности (пескоструйная очистка, обеспыливание поверхности) | м2 | 206.8 |  |  | 9: 37.7; 10: 0; 14: 0; 17: 37.7; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 75.4; 9: 0; 10: 131.4; 11: 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.72
19.2.3 | 19.2.3 |  | Устройство ж/б ригеля |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.2.3.1 | 19.2.3.1 |  | Устройство монолитного ж/б ригеля в дерево-металлической опалубке | м3 | 67.7 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 12.7; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 12.7; 9: 0; 10: 55; 11: 0 | По РД 68,1
19.2.3.2 | 19.2.3.2 |  | Армирование ригеля арматурой класса А-III (А400) диам. 14 мм, 32 мм, установка закладных деталей | т | 25.1 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 4.4102; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 4.4102; 9: 0; 10: 20.6898; 11: 0 | По РД 25,731
19.2.3.3 | 19.2.3.3 |  | Сварка арматуры класса А-III (А400) 32 мм ванным способом | шт стыков | 192 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 192; 11: 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс В35 (М450)F300W10 | м3 | 69.054
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм | т | 19.1952
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 6.6048
19.2.4 | 19.2.4 |  | Устройство ж/б подферменных площадок |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.2.4.1 | 19.2.4.1 |  | Устройство монолитных ж/б подферменных площадок в дерево-металлической опалубке | м3 | 2.8 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2.8; 11: 0 | По РД 3,6
19.2.4.2 | 19.2.4.2 |  | Армирование подферменных площадок арматурой класса А-III (А400) диам. 14 мм | т | 0.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 17: 0.1065; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0.1065; 9: 0; 10: 0.4935; 11: 0 | По РД 0,61
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс В35 (М450)F300W10 | м3 | 2.856
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0.6192
19.2.5 | 19.2.5 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия опор |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.2.5.1 | 19.2.5.1 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия с предварительным обеспыливанием, очисткой щетками и обезжириванием поверхности тела опор | м3 | 304.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 304.6; 11: 0 | По РД 322,1
19.2.5.2 | 19.2.5.2 |  | Монтаж и демонтаж подмостей для окрашивания | м2 | 264 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 264; 11: 0
19.2.6 | 19.2.6 |  | Ремонтные работы |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.2.6.1 | 19.2.6.1 |  | Ремонт дефектов и подготовка под окраску существуюших видимых поверхностей опоры | м3 | 2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2; 11: 0 | Нет в РД
19.2.6.2 | 19.2.6.2 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия поверхности тела опор | м2 | 202.3 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 202.3; 11: 0 | Нет в РД
19.3.2 | 19.3.2 | 5-597-ПОС-1-3.6, 5-597-ТКР-1-3.7 | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Сооружение пролетного строения по схеме 29,65+27,71+24,96 | комплекс | 1 |  |  | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.1 | 19.3.2.1 |  | СВСиУ для демонтажа пролетного строения |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.1.1 | 19.3.2.1.1 |  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 97.4 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 57.12; 26: 0; 8: 57.12; 9: 0; 10: 40.28; 11: 0
19.3.2.1.2 | 19.3.2.1.2 |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 97.4 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 57.12; 26: 0; 8: 57.12; 9: 0; 10: 40.28; 11: 0
19.3.2.1.3 | 19.3.2.1.3 |  | Устройство основания под технологические площадки с погрузкой и транспортировкой на 20 км | м3 | 149 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 90.4; 26: 0; 8: 90.4; 9: 0; 10: 58.6; 11: 0
19.3.2.1.4 | 19.3.2.1.4 |  | Сборка индивидуальных металлоконструкций траверсы | т | 2.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2.6; 11: 0
19.3.2.1.5 | 19.3.2.1.5 |  | Разборка индивидуальных металлоконструкций траверсы | т | 2.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2.6; 11: 0
19.3.2.2 | 19.3.2.2 |  | СВСиУ. Устройство технологических площадок для монтажа пролетного строения |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.2.1 | 19.3.2.2.1 |  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 58.8 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 35.28; 26: 0; 8: 35.28; 9: 0; 10: 23.52; 11: 0
19.3.2.2.2 | 19.3.2.2.2 |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 58.8 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 35.28; 26: 0; 8: 35.28; 9: 0; 10: 23.52; 11: 0
19.3.2.2.3 | 19.3.2.2.3 |  | Устройство основания под технологические площадки с погрузкой и транспортировкой на 20 км | м3 | 90 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 54.3; 26: 0; 8: 54.3; 9: 0; 10: 35.7; 11: 0
19.3.2.3 | 19.3.2.3 |  | СВСиУ. Устройство временных опор для монтажа пролетного строения |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.3.1 | 19.3.2.3.1 |  | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 15.3 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 2.3; 26: 0; 8: 2.3; 9: 0; 10: 13; 11: 0
19.3.2.3.2 | 19.3.2.3.2 |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 15.3 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 2.3; 26: 0; 8: 2.3; 9: 0; 10: 13; 11: 0
19.3.2.3.3 | 19.3.2.3.3 |  | Устройство основания под технологические площадки с погрузкой и транспортировкой на 20 км | м3 | 37 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 7.54; 26: 0; 8: 7.54; 9: 0; 10: 29.46; 11: 0
19.3.2.3.4 | 19.3.2.3.4 |  | Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте до 12 м (МИК-С) | т | 116.1 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 14.608; 26: 0; 8: 14.608; 9: 0; 10: 101.492; 11: 0
19.3.2.3.5 | 19.3.2.3.5 |  | Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций (МИК-С) | т | 116.1 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 14.608; 26: 0; 8: 14.608; 9: 0; 10: 101.492; 11: 0
19.3.2.3.6 | 19.3.2.3.6 |  | Сборка индивидуальных металлоконструкций обстройки временных опор | т | 18 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 0.851; 26: 0; 8: 0.851; 9: 0; 10: 17.149; 11: 0
19.3.2.3.7 | 19.3.2.3.7 |  | Разборка индивидуальных металлоконструкций обстройки временных опор | т | 18 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 25: 0.851; 26: 0; 8: 0.851; 9: 0; 10: 17.149; 11: 0
19.3.2.4 | 19.3.2.4 |  | СВСиУ. Устройство временных опор для монтажа пролетного строения |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.4.1 | 19.3.2.4.1 |  | Монтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали | т | 15.2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 15.2; 11: 0
19.3.2.4.2 | 19.3.2.4.2 |  | Устройство настила рабочего по фермам, толщиной 50 мм | м2 | 826.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 826.6; 11: 0
19.3.2.4.3 | 19.3.2.4.3 |  | Устройство перегородок каркасных (укладка фанеры и брусьев) | м2 | 1653.1 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1653.1; 11: 0
19.3.2.4.4 | 19.3.2.4.4 |  | Демонтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали | т | 15.2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 15.2; 11: 0
19.3.2.4.5 | 19.3.2.4.5 |  | Демонтаж настила рабочего по фермам, толщиной 50 мм | м2 | 826.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 826.6; 11: 0
19.3.2.4.6 | 19.3.2.4.6 |  | Разборка перегородок каркасных (из фанеры и брусьев) | м2 | 1653.1 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1653.1; 11: 0
19.3.2.5 | 19.3.2.5 |  | Разборка пролетного строения |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.5.1 | 19.3.2.5.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м3 | 104.2 |  |  | 9: 52.1; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 52.1; 9: 0; 10: 52.1; 11: 0
19.3.2.5.2 | 19.3.2.5.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка разборка защитного слоя с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м3 | 41.7 |  |  | 9: 20.85; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 20.85; 9: 0; 10: 20.85; 11: 0
19.3.2.5.3 | 19.3.2.5.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка гидроизоляции и выравнивающего слоя с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м2 | 1042.1 |  |  | 9: 521.05; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 521.05; 9: 0; 10: 521.05; 11: 0
19.3.2.5.4 | 19.3.2.5.4 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка парапетного ограждения с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м3 | 30.1 |  |  | 9: 15.05; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 15.05; 9: 0; 10: 15.05; 11: 0
19.3.2.5.5 | 19.3.2.5.5 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка деформационных швов с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м | 120.6 |  |  | 9: 60.3; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 60.3; 9: 0; 10: 60.3; 11: 0
19.3.2.5.6 | 19.3.2.5.6 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Демонтаж металлического перильного ограждения с погрузкой и транспортировкой на 40 км | т | 12 |  |  | 9: 6; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 6; 9: 0; 10: 6; 11: 0
19.3.2.5.7 | 19.3.2.5.7 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка сборных плит тротуара с погрузкой и транспортировкой на 40 км | м3 | 63.9 |  |  | 9: 31.95; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 31.95; 9: 0; 10: 31.95; 11: 0
19.3.2.5.8 | 19.3.2.5.8 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Устройство швов в бетоне (резка швов) | м | 960 |  |  | 9: 565; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 565; 9: 0; 10: 395; 11: 0
19.3.2.5.9 | 19.3.2.5.9 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Демонтаж ж/б балок пролетного строения длиной до 24м с погрузкой и транспортировкой на 40 км | балка пролетного строения | 49 |  |  | 9: 28; 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 28; 9: 0; 10: 21; 11: 0
19.3.2.5.10 | 19.3.2.5.10 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Демонтаж опорных частей с погрузкой и транспортировкой на 40 км | шт | 98 |  |  | 9: 38; 10: 0; 14: 0; 17: 18; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 56; 9: 0; 10: 42; 11: 0
19.3.2.6 | 19.3.2.6 |  | Устройство временной трубы для пропуска коммуникаций |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.6.1 | 19.3.2.6.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Установка стальной трубы диаметром до 100 мм для пропуска коммуникаций | м | 66.7 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 66.7; 11: 0
19.3.2.6.2 | 19.3.2.6.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Установка металлоконструкций крепления | т | 1.4 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1.4; 11: 0
19.3.2.7 | 19.3.2.7 |  | Монтаж пролетного строения |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.7.1 | 19.3.2.7.1 |  | Сборка индивидуальных металлоконструкций монтажной траверсы | т | 5.2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 5.2; 11: 0
19.3.2.7.2 | 19.3.2.7.2 |  | Разборка индивидуальных металлоконструкций траверсы | т | 5.2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 5.2; 11: 0
19.3.2.7.3 | 19.3.2.7.3 |  | Конвейерно-тыловая (укрупнительная) сборка пролетных строений моста на подмостях | т | 201 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 201; 11: 0 | По РД 182,23
19.3.2.7.4 | 19.3.2.7.4 |  | Установка укрупненных блоков пролетного строения на опоры в проектное положение | балка пролетного строения | 15 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 15; 11: 0
19.3.2.7.5 | 19.3.2.7.5 |  | Опускание стальных пролетных строений мостов длиной до 88 м | м | 0.35 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.35; 11: 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Металлоконструкции пролетного строения | т | 201
19.3.2.8 | 19.3.2.8 |  | Окраска металлоконструкций пролетного строения |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.8.1 | 19.3.2.8.1 |  | Огрунтовка поверхностей монтажных стыков и поврежденных поверхностей с предварительной подготовкой поверхностей (очистка кварцевым песком, обеспыливание и обезжиривание поверхностей уайт-спиритом) | м2 | 422.9 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 422.9; 11: 0 | По РД 103,8
19.3.2.8.2 | 19.3.2.8.2 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей покрытием Армокот F10 с предварительной подготовкой поверхности (обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом) (1 слой) | м2 | 299.04 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 299.04; 11: 0 | По РД 296,3
19.3.2.8.3 | 19.3.2.8.3 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей покрытием Армокот F100 (2 слой) | м2 | 2990.4 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2990.4; 11: 0 | По РД 2963
19.3.2.8.4 | 19.3.2.8.4 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, подвесных подмостей для окрашивания | м2 | 4796 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 4796; 11: 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Грунт-эмаль по металлу, марка "Армокот F100" (ТУ 2312-009- 23354769-2008) | кг | 1049.63
19.3.2.9 | 19.3.2.9 |  | Установка опорных частей |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.9.1 | 19.3.2.9.1 |  | Установка опорных частей пролетных строений мостов | шт | 44 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 44; 11: 0
19.3.2.9.2 | 19.3.2.9.2 |  | Монтаж металлоконструкции опорных частей | т | 2.8 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2.8; 11: 0 | По РД 2,5
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30х40х7,8-1,0 | шт | 44
19.3.2.10 | 19.3.2.10 |  | Устройство плиты проезжей части |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.10.1 | 19.3.2.10.1 |  | Устройство монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений путепровода | м3 | 277.7 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 277.7; 11: 0 | По РД 399,6
19.3.2.10.2 | 19.3.2.10.2 |  | Сооружение плиты проезжей части из сборного железобетона | м3 | 118.1 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 118.1; 11: 0 | Нет в РД
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс В35 (М450)F300W12 | м3 | 288.808
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 33
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 15
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.3
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.2
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм | т | 1.833
19.3.2.11 | 19.3.2.11 |  | Окраска плиты проезжей части |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.11.1 | 19.3.2.11.1 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей Армокот С (грунтовочный слой) с предварительной подготовкой поверхности (очистка щетками, обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом) | м2 | 1608 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1608; 11: 0 | По РД 1538
19.3.2.11.2 | 19.3.2.11.2 |  | Окраска железобетонных пролетных строений мостов покрывной слой Армокот С 101 в 2 слоя | м2 | 1608 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1608; 11: 0 | По РД 1538
19.3.2.11.3 | 19.3.2.11.3 |  | Устройство подмостей для окраски плиты проезжей части | м2 | 1608 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1608; 11: 0
19.3.2.12 | 19.3.2.12 |  | Устройство гидроизоляции мостового полотна |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.12.1 | 19.3.2.12.1 |  | Устройство гидроизоляции плиты проезжей части из материала "Техноэластмост С" | м2 | 1693.2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1693.2; 11: 0 | По РД 1733,9
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Техноэласт Мост С ЭМП | м2 | 1777.86
19.3.2.13 | 19.3.2.13 |  | Устройство деформационных швов |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.13.1 | 19.3.2.13.1 |  | Установка деформационного шва с металлическим окаймлением и резиновым ленточным компенсатором | м | 55.24 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 55.24; 11: 0 | По РД 57,39
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.5524
|  |  | Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс В15 (М200) | м3 | 19.8864
|  |  | Шов деформационный D80 объем:2Х20,17+2Х7,45 | м | 55.24
19.3.2.14 | 19.3.2.14 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.14.1 | 19.3.2.14.1 |  | Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части и зон у деформационных швов из литой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 4 см | м2 | 971.8 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 971.8; 11: 0
19.3.2.14.2 | 19.3.2.14.2 |  | Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной слоя 5 см | м2 | 956.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 956.6; 11: 0
19.3.2.14.3 | 19.3.2.14.3 |  | Устройство покрытия тротуаров и цоколей из литой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 4 см | м2 | 181.2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 181.2; 11: 0
19.3.2.14.4 | 19.3.2.14.4 |  | Устройство покрытия зон у деформационных швов ПУГМК (прочно-упругая гранитно-мастичная композиция) | м | 25.6 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 25.6; 11: 0
19.3.2.14.5 | 19.3.2.14.5 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии из битумно-полимерной мастики | м | 480 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 480; 11: 0
19.3.2.15 | 19.3.2.15 |  | Устройство перильного ограждения |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.15.1 | 19.3.2.15.1 |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой | т | 0.1 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.1; 11: 0 | По РД 0,042
19.3.2.15.2 | 19.3.2.15.2 |  | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | т | 7.2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 7.2; 11: 0 | По РД 7,4
19.3.2.16 | 19.3.2.16 |  | Устройство парапетного ограждения |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.16.1 | 19.3.2.16.1 |  | Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах | шт | 42 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 42; 11: 0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.1386
19.3.2.17 | 19.3.2.17 |  | Окраска ж/б конструкций |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.17.1 | 19.3.2.17.1 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей Армокот С 101 (грунтовочный слой) с предварительной подготовкой поверхности (очистка щетками, обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом) | м2 | 294 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 294; 11: 0 | По РД 288,4
19.3.2.17.2 | 19.3.2.17.2 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей Армокот С 101 (1 покрывной слой) | м2 | 294 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 294; 11: 0 | По РД 288,4
19.3.2.17.3 | 19.3.2.17.3 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей Армокот С 101 (2 покрывной слой) | м2 | 294 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 294; 11: 0 | По РД 288,4
19.3.2.18 | 19.3.2.18 |  | Устройство закрытого дренажа |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.18.1 | 19.3.2.18.1 |  | Устройство закрытого дренажа | м3 | 2 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2; 11: 0 | По РД 1,92
19.3.2.19 | 19.3.2.19 |  | Элементы крепления коммуникаций |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.19.1 | 19.3.2.19.1 |  | Установка металлоконструкций крепления коммуникаций телефонной линии | т | 0.5 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.5; 11: 0
19.3.2.20 | 19.3.2.20 |  | Ультразвуковой контроль монтажных сварных соединений пролетных строений |  |  |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.3.2.20.1 | 19.3.2.20.1 |  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений пролетного строения пути трамвая | п.м. шва | 19.9 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 19.9; 11: 0 | По РД 43,9
19.3.2.20.2 | 19.3.2.20.2 |  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений пролетного строения автопроезда | п.м. шва | 59.5 |  |  | 10: 0; 14: 0; 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 59.5; 11: 0 | По РД 117,1
19.4 | 19.4 | 5-597-ТКР-1-3.7 | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Устройство сопряжения с насыпью, отсыпка и укрепление конусов | комплекс | 1 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
Устройство сопряжения с насыпью
19.4.1 | 19.4.1 |  | Устройство шпунтового ограждения |  |  |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.4.1.1 | 19.4.1.1 |  | Устройство песчаного основания | м3 | 25.6 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 25.6; 11: 0
19.4.1.2 | 19.4.1.2 |  | Устройство дорог из сборных ж/б плит | м3 | 16.8 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 16.8; 11: 0
19.4.1.3 | 19.4.1.3 |  | Разборка дорог из сборных ж/б плит | м3 | 16.8 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 16.8; 11: 0
19.4.1.4 | 19.4.1.4 |  | Разборка песчаного основания с перемещением в отвал и последующей транспортировкой на 20 км | м3 | 25.6 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 25.6; 11: 0
19.4.1.5 | 19.4.1.5 |  | Устройство шпунтового ограждения | т | 16.8 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 16.8; 11: 0
19.4.1.6 | 19.4.1.6 |  | Демонтаж шпунтового ограждения | т | 16.8 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 16.8; 11: 0
19.4.2 | 19.4.2 |  | Устройство монолитных ж/б лежней |  |  |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.4.2.1 | 19.4.2.1 |  | Устройство прослойки из нетканного синтетического материала | м2 | 823.7 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 823.7; 11: 0 | По РД 813,2
19.4.2.2 | 19.4.2.2 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 40 см под монолитные лежни | м3 | 31.4 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 31.4; 11: 0 | По РД 35,5
19.4.2.3 | 19.4.2.3 |  | Устройство монолитных ж/б лежней в дерево-металлической опалубке | м3 | 14.8 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 14.8; 11: 0 | По РД 15,4
19.4.2.4 | 19.4.2.4 |  | Армирование лежней арматурой класса А-I (А240) диам. 8 мм; класса A-III (А400) диам. 16 мм | т | 1.2 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1.2; 11: 0 | По РД 1,0
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс В25 (М350)F300W10 | м3 | 15.096
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.2
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 1
19.4.3 | 19.4.3 |  | Устройство переходных плит |  |  |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.4.3.1 | 19.4.3.1 |  | Устройство щебеночной подготовки толщ. 10 см под переходные плиты | м3 | 29.7 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 29.7; 11: 0 | По РД 29,6
19.4.3.2 | 19.4.3.2 |  | Устройство монолитных ж/б переходных плит в дерево-металлической опалубке | м3 | 118.7 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 118.7; 11: 0 | По РД 120,6
19.4.3.3 | 19.4.3.3 |  | Армирование переходных плит арматурой класса А-I (А240) диам. 8 мм; класса A-III (А400) диам. 10 мм, 14 мм, 20 мм | т | 14.8 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 14.8; 11: 0 | По РД 17,1
19.4.3.4 | 19.4.3.4 |  | Установка закладных деталей | т | 0.7 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.7; 11: 0 | По РД 0,64
19.4.3.5 | 19.4.3.5 |  | Устройство обмазочной гидроизоляции верхней поверхности переходных плит в 2 слоя | м2 | 296.8 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 296.8; 11: 0 | По РД 278
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс В30 (М400)F300W10 | м3 | 121.074
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.9
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.4
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 8.5
|  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 5
|  |  | Техноэласт Мост С ЭМП | м2 | 25.83
19.4.4 | 19.4.4 |  | Устройство покрытия проезжей части |  |  |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.4.4.1 | 19.4.4.1 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 15 см | м2 | 111.4 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 111.4; 11: 0
19.4.4.2 | 19.4.4.2 |  | Устройство нижнего слоя покрытия из а/б толщ. 8 см | м2 | 156.6 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 156.6; 11: 0
19.4.4.3 | 19.4.4.3 |  | Устройство среднего слоя покрытия из а/б толщ. 7 см | м2 | 201.6 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 201.6; 11: 0
19.4.4.4 | 19.4.4.4 |  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА толщ. 5 см | м2 | 201.6 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 201.6; 11: 0
19.4.5 | 19.4.5 |  | Устройство покрытия тротуаров автопроезда |  |  |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.4.5.1 | 19.4.5.1 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 15 см | м2 | 33.2 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 33.2; 11: 0
19.4.5.2 | 19.4.5.2 |  | Устройство покрытия из а/б толщ. 4 см | м2 | 33.2 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 33.2; 11: 0
19.4.6 | 19.4.6 |  | Устройство бордюра |  |  |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.4.6.1 | 19.4.6.1 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 12 см | м3 | 1.1 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1.1; 11: 0 | По РД 0,52
19.4.6.2 | 19.4.6.2 |  | Установка бетонных бортовых камней | м | 300 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 300; 11: 0 | По РД 21
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.77
19.4.7 | 19.4.7 |  | Ремонт ж/б подпорной стенки |  |  |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.4.7.1 | 19.4.7.1 |  | Ремонт дефектов ж/б подпорной стенки | м3 | 2.5 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2.5; 11: 0
19.4.7.2 | 19.4.7.2 |  | Устройство защитно-отделочного покрытия поверхности ж/б подпорной стенки | м2 | 25 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 25; 11: 0 | Нет в РД
Отсыпка и укрепление конусов
19.4.8 | 19.4.8 |  | Устройство конусов |  |  |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.4.8.1 | 19.4.8.1 |  | Отсыпка конуса из песка | м3 | 1032 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1032; 11: 0 | По РД 1345,5
19.4.8.2 | 19.4.8.2 |  | Уплотнение прицепными катками с поливом водой | м3 | 1032 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1032; 11: 0 | По РД 1345,5
19.4.8.3 | 19.4.8.3 |  | Устройство щебеночного основания толщ. 10 см | м3 | 10.8 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 10.8; 11: 0
19.4.8.4 | 19.4.8.4 |  | Укрепление конуса сборными ж/б плитами | м2 | 39.6 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 39.6; 11: 0 | По РД 1080
в т.ч. материалы, поставляемые на давальческой основе
|  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.2778
19.4.9 | 19.4.9 |  | Ремонтные работы |  |  |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 9: 0; 11: 0
19.4.9.1 | 19.4.9.1 |  | Ремонт укрепления конуса с заменой сборных ж/б плит | м2 | 50 |  |  | 18: 0; 22: 0; 26: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 50; 11: 0

## ВОиСР 2022-04-27
Приложение № 2
к Договору строительного подряда №_______ от ______.
Ведомость объемов и стоимости работ
по объекту "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска"
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВСЕГО
НДС 20%
ВСЕГО с НДС
Генеральный подрядчик: |  | Подрядчик:
ООО "ПФ "ВИС"
________________ / |  | ________________ / /
м.п. |  | м.п.

## ВОиСР объемы РД (hidden)
Приложение №2
к Договору строительного подряда
от "01" марта 2021г.
№01/03-СУБ-2
Ведомость объемов и стоимости работ
по объекту "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска"
№ п/п | Номер позиции по ведомости объемов и стоимости работ | Основание | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 19 |  | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. |  |  |  | 74999999.9975
2 | 19.1 |  | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Сооружение устоев |  |  |  | 3836240
3 | 19.1.1.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 14 | 15000 | 210000
4 | 19.1.1.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка щебеночного основания дорожной одежды | м3 | 35 | 3000 | 105000
5 | 19.1.1.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка переходных плит | м3 | 26.8 | 15000 | 402000
6 | 19.1.1.4 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка ж/б лежня | м3 | 6.7 | 15000 | 100500
7 | 19.1.1.5 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разработка грунта и основания | м3 | 262.1 | 3000 | 786300
8 | 19.1.1.6 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка металлического перильного ограждения | т | 1.2 | 20000 | 24000
9 | 19.1.1.7 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка ж/б открылков, шкафной стенки, подферменников | м3 | 24.1 | 15000 | 361500
10 | 19.1.1.8 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка защитного верхнего слоя бетона насадки | м3 | 1.06 | 15000 | 15900
11 | 19.1.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.2 | Устройство монолитной ж/б насадки | м3 | 29.8 | 20400 | 607920
12 | 19.1.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.2 | Устройство монолитной ж/б шкафной стенки и крыльев устоя | м3 | 25.3 | 20400 | 516120
13 | 19.1.4 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.2 | Устройство монолитных ж/б подферменных площадок | м3 | 4.8 | 20400 | 97920
14 | 19.1.5.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции поверхности тела устоя | м2 | 148.8 | 600 | 89280
15 | 19.1.5.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.2 | Устройство защитно-отделочного покрытия с предварительным обеспыливанием, очисткой щетками и обезжириванием поверхности тела устоя | м2 | 230.9 | 2000 | 461800
16 | 19.1.6.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.3 | Ремонт дефектов и подготовка под окраску существуюших видимых поверхностей насадки | м3 | 0.3 | 2000 | 600
17 | 19.1.6.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.3 | Устройство защитно-отделочного покрытия поверхности тела опор | м2 | 28.7 | 2000 | 57400
18 | 19.2 |  | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Сооружение промежуточных опор |  |  |  | 1947700
19 | 19.2.2.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка ж/б подферменников | м3 | 4.52 | 15000 | 67800
20 | 19.2.2.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка защитного слоя бетона ригеля (верх и боковые поверхности) | м3 | 2.14 | 15000 | 32100
21 | 19.2.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.2 | Устройство монолитного ж/б ригеля | м3 | 55.4 | 20400 | 1130160
22 | 19.2.4 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.2 | Устройство монолитных ж/б подферменных площадок | м3 | 3.6 | 20400 | 73440
23 | 19.2.5.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.2 | Устройство защитно-отделочного покрытия с предварительным обеспыливанием, очисткой щетками и обезжириванием поверхности тела опор | м3 | 322.1 | 2000 | 644200
24 | 19.3.2 |  | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Сооружение пролетного строения по схеме 29,65+27,71+24,96 |  |  |  | 58853073
25 | 19.3.2.5 |  | Разборка пролетного строения |  |  |  | 16558500
26 | 19.3.2.5.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований | м3 | 52.1 | 15000 | 781500
27 | 19.3.2.5.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка разборка защитного слоя | м3 | 20.85 | 15000 | 312750
28 | 19.3.2.5.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка гидроизоляции и выравнивающего слоя | м2 | 521.05 | 15000 | 7815750
29 | 19.3.2.5.4 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка парапетного ограждения | м3 | 15.05 | 15000 | 225750
30 | 19.3.2.5.5 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка деформационных швов | м | 60.3 | 20000 | 1206000
31 | 19.3.2.5.6 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Демонтаж металлического перильного ограждения | т | 6 | 20000 | 120000
32 | 19.3.2.5.7 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Разборка сборных плит тротуара | м3 | 31.95 | 15000 | 479250
33 | 19.3.2.5.8 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Резка швов в бетоне | м | 395 | 10500 | 4147500
34 | 19.3.2.5.9 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Демонтаж ж/б балок пролетного строения | балка ПС | 21 | 50000 | 1050000
35 | 19.3.2.5.10 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.1 | Демонтаж опорных частей | шт | 42 | 10000 | 420000
36 | 19.3.2.7 |  | Монтаж пролетного строения |  |  |  | 42294573
37 | 19.3.2.7.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КМ01 | Укрупнительная сборка пролетных строений моста | т | 133.42 | 47804.3022 | 6378050
38 | 19.3.2.7.4 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КМ01 | Установка укрупненных блоков пролетного строения на опоры в проектное положение | балка ПС | 10 | 178500 | 1785000
39 | 19.3.2.8.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КМ01 | Огрунтовка поверхностей монтажных стыков и поврежденных поверхностей с предварительной подготовкой поверхностей (очистка кварцевым песком, обеспыливание и обезжиривание поверхностей уайт-спиритом) | м2 | 103.8 | 3000 | 311400
40 | 19.3.2.8.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КМ01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей покрытием Армокот F10 с предварительной подготовкой поверхности (обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом) (1 слой) | м2 | 297.84 | 3000 | 893520
41 | 19.3.2.8.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КМ01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей покрытием Армокот F100 (2 слой) | м2 | 2978.4 | 3000 | 8935200
42 | 19.3.2.9 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.ОЧ01 | Установка опорных частей | шт | 32 | 33000 | 1056000
43 | 19.3.2.10.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01 | Устройство монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений путепровода | м3 | 399.6 | 32950 | 13166820
44 | 19.3.2.11 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01 | Окраска плиты проезжей части | м2 | 1538 | 2000 | 3076000
45 | 19.3.2.12 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.МП01 | Устройство гидроизоляции мостового полотна | м2 | 1733.9 | 600 | 1040340
46 | 19.3.2.13 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.МП01 | Устройство деформационных швов | м | 57.39 | 49950 | 2866630.5
47 | 19.3.2.14.4 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.МП01 | Устройство покрытия зон у деформационных швов ПУГМК (прочно-упругая гранитно-мастичная композиция) | м | 90.75 | 4950 | 449212.5
48 | 19.3.2.14.5 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.МП01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии из битумно-полимерной мастики | м | 663.2 | 1000 | 663200
49 | 19.3.2.15 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.МП01 | Устройство перильного ограждения | т | 7.4 | 20000 | 148000
50 | 19.3.2.16 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.МП01 | Устройство парапетного ограждения | шт | 42 | 20000 | 840000
51 | 19.3.2.17 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.МП01 | Окраска ж/б конструкций | м2 | 318.4 | 2000 | 636800
52 | 19.3.2.18 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.МП01 | Устройство закрытого дренажа | м3 | 1.92 | 20000 | 38400
53 | 19.3.2.19 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.МП01 | Элементы крепления коммуникаций телефонной линии | т | 0.5 | 20000 | 10000
54 | 19.4 |  | Реконструкция путепровода на ул. Зыряновской. Устройство сопряжения с насыпью, отсыпка и укрепление конусов |  |  |  | 10362986.9975
55 | 19.4.2 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ02 | Устройство монолитных ж/б лежней | м3 | 15.4 | 20400 | 314160
56 | 19.4.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ02 | Устройство переходных плит | м3 | 120.6 | 20400 | 2460240
57 | 19.4.6 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ02 | Устройство бордюра | м | 21 | 3175.57 | 66686.97
58 | 19.4.7.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.3 | Ремонт дефектов ж/б подпорной стенки | м3 | 2.5 | 2000.011 | 5000.0275
59 | 19.4.8.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ02 | Отсыпка конуса из песка | м3 | 1345.5 | 3000 | 4036500
60 | 19.4.8.3 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ02 | Устройство щебеночного основания толщ. 10 см | м3 | 10.8 | 3000 | 32400
61 | 19.4.8.4 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ02 | Укрепление конуса сборными ж/б плитами | м2 | 1080 | 3100 | 3348000
62 | 19.4.9.1 | 5-802-1-ППЗ.ИС2.КЖ01.3 | Ремонт укрепления конуса с заменой сборных ж/б плит | м2 | 50 | 2000 | 100000
|  |  | ВСЕГО, руб. без НДС |  |  |  | 74999999.9975 | 75000000
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 14999999.9995 | 15000000
|  |  | ВСЕГО, руб. с НДС |  |  |  | 89999999.997 | 90000000
Подрядчик: |  |  |  | Субподрядчик:
ООО "Рубеж-М" |  |  |  | ООО "МостВекторГрупп"
Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
________________ Д.В. Соколов |  |  |  | ________________ А.Ю. Дворяжкин