Договор подряда № _____________

г. Москва								             «      » ________ 2024 года

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» (сокращенное наименование - ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик»,             в лице генерального директора Аракеляна Карена Мкртичевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «          » (сокращенное наименование – ООО «         »), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                       , действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее, соответственно - «Стороны», а индивидуально каждая - «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – «Договор) о нижеследующем:

1.	Предмет Договора

1.1.	Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора, Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору), Ведомостью объемов и стоимости работ, включающей в себя, в том числе Локальный-сметный расчет и коммерческое предложение Подрядчика (Приложение № 1 к Договору), переданной Генподрядчиком рабочей документацией (далее также – «РД»), строительно-монтажные работы (далее по тексту – «Работы»), а Генподрядчик во исполнение обязательств по заключенному                                             обязуется принять выполненные надлежащим образом Подрядчиком Работы и оплатить их на условиях, определенных Договором.

Объект:                                                                , расположенным по адресу:             .

1.2.	Подрядчик выполняет все Работы, определенно не упомянутые в Договоре, но необходимые и достаточные для достижения результатов Работ, указанных в Договоре, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые отклонения от РД, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком в письменном виде.

1.3.	Слова и термины, не определенные специально в Договоре, имеющие общеизвестное и общепринятое значение в технической и строительной практике, употребляются в Договоре в принятом для них значении.

  - Целью Договора является выполнение в строго определенные сроки всего объема (комплекса) Работ, предусмотренных Договором, включающих выполнение Работ, укомплектование Объекта материалами, устранение недостатков, в том числе в гарантийный срок, выполнение иных Работ, необходимых для строительства Объекта и сдаче его в эксплуатацию.

1.5 При выявлении противоречий между условиями и (или) положениями Ведомости объемов 
и стоимости работ, включающей в себя, в том числе Локальный-сметный расчет и Коммерческое предложение (Приложение № 1 к Договору), под которыми понимаются взаимоисключающие положения, а не дополняющие или уточняющие друг друга, условия должны толковаться
в соответствии со следующими принципами приоритетности:

первый уровень приоритета – Ведомость объемов и стоимости работ;

второй уровень приоритета – Локальный-сметный расчет;

третий уровень приоритета – Коммерческое предложение Подрядчика.

2.	Сроки выполнения Работ

2.1.	Сроки и объемы выполнения Работ по Договору определяются «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Договору).

Начало Работ по Договору: «__» __________

Окончание всех Работ по Договору: «__» _________

Досрочная сдача Работ, их приемка и оплата возможны только с письменного согласия Генподрядчика.

Отчетным периодом по Договору является календарный месяц.

2.2.	Сроки начала и окончания Работ по Договору, установленные пунктом 2.1. Договора, а также сроки начала и окончания этапов/подэтапов/видов Работ, указанные в Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), являются исходными для определения и применения имущественных санкций в случаях нарушения их Подрядчиком.

2.3.	Работы являются выполненными с момента подписания Генподрядчиком Акта окончательной приемки выполненных работ, по форме согласованной Приложением № 18 
к Договору.

3.	Стоимость Работ и порядок оплаты

3.1.	Общая стоимость Работ по Договору (далее по тексту – «Цена Договора») составляет ______________________ (__________________________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

В стоимость Работ включены суммы всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, а также налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых Подрядчиком в связи с исполнением Договора, в том числе:

–	стоимость всех Работ в объеме, определенном в «Ведомости договорной цены» (Приложение № 1 к Договору),

–	стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для выполнения Работ Конструкций и Материалов,

–	затраты Подрядчика, связанные с обеспечением работников, в том числе иностранных, включая заработную плату, транспортные расходы, страхование, командировочные расходы, проживание и питание,

–	стоимость мероприятий, связанных с соблюдением экологических норм, обеспечением пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда при производстве Работ,

–	транспортные расходы,

–	накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги и сборы, действующие на момент заключения Договора,

–	стоимость потребленной электрической энергии, тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотведению, услуг связи, уборки территории производства Работ и прилегающей территории, все необходимые мероприятия для временного присоединения к сетям снабжения электрической энергией, сетям водоснабжения и водоотведения, оплата коммунальных платежей, работы по сбору, хранению, транспортировке и утилизации отходов строительства, образующихся в процессе производства Работ, а также бытовых отходов.

Стоимость отдельных видов Работ определена в «Ведомости объемов и стоимости работ» (Приложение № 1 к Договору).

3.2.	В процессе исполнения Договора Генподрядчик вправе по письменно обоснованной заявке Подрядчика, с указанием распределения затрат и указанием видов и/или Этапов Работ, выплатить ему авансовый платеж (аванс).

Выплата авансового платежа осуществляется Генподрядчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный (банковский) счет Подрядчика, указанный в Договоре или в счете на выплату аванса.

3.2.1.	Авансовый платеж может быть выплачен Генподрядчиком Подрядчику после предоставления Подрядчиком оригинала счета на оплату и предоставления обеспечения возврата авансового платежа в форме независимой (банковской) гарантии. Форма независимой гарантии и банк-гарант, предоставляющий независимую гарантию, должны быть согласованы с Генподрядчиком до ее выдачи. Подрядчик обеспечивает, чтобы каждая независимая гарантия на авансы была действительна с момента выдачи и до даты погашения аванса, для обеспечения которого выдана соответствующая независимая гарантия на авансы, увеличенной на 60 (шестьдесят) календарных дней. Расходы на получение такой гарантии несет Подрядчик.

Платёж по Договору считается исполненным надлежащим образом в момент списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.

Генподрядчик рассматривает заявку Подрядчика на аванс в течение 10 (Десяти) рабочих дней. В случае, если заявка на аванс соответствует условиям Договора, Генподрядчик оплачивает аванс в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания срока, предусмотренного для рассмотрения заявки на аванс.

Датой погашения аванса считается дата, на которую будут приняты соответствующие Работы, на выполнение которых выдан аванс.

По усмотрению Генподрядчика Стороны вправе заменить независимую гарантию на другой вид обеспечения обязательств.

Стороны вправе предусмотреть иной порядок выплаты аванса посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Выплата авансового платежа может производиться частями.

За неперечисление/несвоевременное перечисление авансовых платежей пени не начисляются и не выплачиваются.

Генподрядчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан вернуть соответствующий авансовый платеж (или его непогашенную часть) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления такого требования Генподрядчиком в случаях:

-	Подрядчик нарушил срок выполнения Работ, определенный Графиком производства Работ;

-	Подрядчик не представил отчет о фактическом использовании авансового платежа в сроки, установленные Договором;

-	полученный аванс не зачтен полностью или частично в счет выполнения Работ в связи с нарушением обязательств Подрядчика по Договору;

3.2.2.	Авансовые платежи, выплаченные по Договору, зачитываются при оплате выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком в отчетном месяце Работ пропорционально размеру неотработанного аванса к оставшийся стоимости работ, подлежащих выполнению по  Договору, но не менее 30 % (тридцати процентов) от стоимости, отраженной в Справке о  стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (по форме Приложения № 8 к Договору) и  Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (по форме Приложения № 7 к Договору), вплоть до их полного погашения.

3.2.3.	В соответствии с Налоговым кодексом РФ Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса, направить в адрес Генподрядчика соответствующий счет-фактуру на сумму полученного аванса.

Счета-фактуры направляются Генподрядчику способами, установленными п. 15.9 Договора.

В случае непредставления или нарушения сроков представления Подрядчиком счета-фактуры, Подрядчик обязуется оплатить Генподрядчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

3.2.4.	Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику отчет о фактическом использовании авансового платежа по прилагаемой форме Приложения № 10 к Договору, приложив к нему необходимые документы, заверенные подписями и печатями уполномоченных лиц, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты получения от Генподрядчика авансового платежа.

3.2.5.	Если по истечении срока, установленного для окончания выполнения Работ или отдельных этапов/видов Работ, на которые был получен аванс, Подрядчик не погасил аванс, он обязан вернуть по требованию Генподрядчика авансовый платеж, или его часть, оставшуюся непогашенной, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, или в тот же срок предоставить независимую гарантию на соответствующую сумму аванса, выданную на новый срок.

3.3.	Оплате по Договору подлежат исключительно выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы, стоимость которых определена Договором и включающая в себя все возможные расходы Подрядчика на выполнение Работ по Договору.

Стороны соглашаются с тем, что не подлежат отдельной компенсации никакие затраты Подрядчика, связанные с осуществлением всех обязательств Подрядчика по Договору, не согласованные Сторонами в письменном виде, посредством подписания двухстороннего документа, и не включенные в расчет стоимости Работ.

Стороны установили, что изменение указанного пункта Договора возможно исключительно на основании дополнительного соглашения к Договору.

3.4.	Генподрядчик вправе в соответствии с п. 1 ст. 744 Гражданского кодекса РФ внести изменения в техническую документацию, учитывающие дополнительные работы, стоимость которых не превышает 10% (десять процентов) от Цены Договора. В таком случае Генподрядчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение Цены Договора и, соответственно, не налагает на Генподрядчика дополнительных финансовых обязательств.

3.4.1.	Внесение в техническую документацию изменений, предусматривающих дополнительные работы, стоимость которых превышает 10% (десять процентов) от Цены Договора, осуществляется на основе дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

Увеличение стоимости осуществляется по стоимостным показателям, а также нормам и нормативам, принятым в «Ведомости объемов и стоимости работ».

3.5.	Оплата Работ, выполненных Подрядчиком, производится в валюте Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. По соглашению Сторон оплата может осуществляться в иных формах, предусмотренных законодательством РФ.

3.6.	Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком в отчетном месяце Работ (до проведения окончательной приемки Работ по Договору), осуществляется Генподрядчиком после подписания Сторонами форм КС-2 и КС-3, при условии получения от Подрядчика комплекта исполнительной документации на выполненные Работы, перечисленной в п. 6.3.2., 6.3.4. Договора, а также получения счета на оплату и надлежащим образом оформленного счета-фактуры, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком последнего из перечисленных документов.

3.7.	Приемка и/или оплата выполненных работ не лишает Генподрядчика права требовать от Подрядчика предоставления недостающих документов или исправления ошибок/недочетов при их оформлении и не освобождает Подрядчика от обязанности устранения таких недостатков.

3.8.	Оплата стоимости Работ, отраженной в справке по форме № КС-3 и актах по форме № КС-2, предоставленных Подрядчиком за соответствующий отчетный месяц, осуществляется в пределах 95 % за вычетом суммы, зачитываемой в счет погашения ранее полученных авансов согласно п. 3.2.2. Договора.

Стороны пришли к соглашению, что по настоящему Договору допускается проведение зачета встречных однородных требований в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе возможно проведение зачета между Сторонами по обязательствам, возникшим из одного или нескольких договоров.

3.9.	Окончательный расчет в размере равном 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ, осуществляется Сторонами в  течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Акта окончательной приемки Работ при условии предоставления Подрядчиком на указанную сумму безусловной, безотзывной независимой гарантии исполнения обязательств в течение гарантийного срока по Договору, сроком действия – до даты окончания гарантийного периода включительно.

Независимая гарантия должна быть выдана банком, согласованным с Генподрядчиком.

Правоотношения Сторон по данному вопросу осуществляются на основании дополнительного соглашения к Договору, которое заключается Сторонами по факту возникновения указанных обстоятельств.

3.10.	В случае не предоставления Подрядчиком указанной в п. 3.9. Договора независимой гарантии, окончательный расчет осуществляется Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Генподрядчиком Акта окончательной приемки работ без претензий и замечаний на основании полученного от Подрядчика счета на оплату.

3.11.	В случае досрочного расторжения Договора и/или отказа от Договора по обстоятельствам, возникшим вследствие нарушения Подрядчиком условий Договора, а также в случае расторжения Договора и/или отказа от Договора по инициативе Подрядчика сумма, указанная в п.3.10. Договора Подрядчику не выплачивается.

3.12.	Генподрядчик вправе задержать оплату за некачественно выполненные Подрядчиком Работы до устранения выявленных замечаний.

3.13.	Подрядчик обязуется ежемесячно, в срок не позднее 20 (двадцатого) числа следующего за отчетным месяцем, направлять Генподрядчику подписанный со своей стороны в двух экземплярах Акт сверки взаиморасчетов Сторон по Договору.

Акты сверки взаиморасчетов направляются Генподрядчику способами, установленными п. 15.9 Договора.

3.14.	Стороны пришли к соглашению о праве Генподрядчика на проведение зачета встречных требований при одновременном наступлении следующих обстоятельств:

3.14.1.	Подрядчик нарушил свое обязательство по Договору, в том числе по соблюдению «Графика производства работ» (Приложение № 2 к Договору);

3.14.2.	Генподрядчик потребовал оплатить неустойку или штраф, а Подрядчик не произвел оплату в срок и не представил аргументированных возражений на требования Генподрядчика в течение трех рабочих дней со дня получения требования Генподрядчика.

3.14.3.	Стороны проводят зачет встречных требований, согласно которому денежное обязательство Генподрядчика по окончательному расчету (задолженность Генподрядчика), уменьшается на сумму денежного обязательства Подрядчика по оплате неустойки или штрафа за нарушение Подрядчиком условий Договора, в том числе нарушения сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства работ (задолженность Подрядчика).

3.15.	Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать с Подрядчика все предусмотренные Договором штрафы, пени и иные суммы, подлежащие уплате Генподрядчику, при расчетах из суммы, подлежащей к уплате в пользу Подрядчика.

3.16.	Для целей контроля за целевым использованием денежных средств по Договору Подрядчик обязуется в _____________________________(далее – «Банк»), открыть рублевый расчетный счет (далее также – «Отдельный счет»), а также заключить соответствующее дополнительное соглашение к текущему расчетному счету в Банке об оказании услуг расширенного банковского сопровождения (далее также – «РБС»).

3.17.	Оплату Работ и все иные расчеты по Договору Стороны обязаны производить только с использованием счета, открытого в соответствии с пунктом 3.16. Договора.

3.18.	Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и подписать с Банком любые документы, необходимые для выполнения Банком функции расширенного банковского сопровождения, определяющего, среди прочего, очередность платежей, правила согласования платежей и иные связанные с РБС вопросы.

3.19.	Подрядчик обеспечивает включение в договоры с соисполнителями условий, обеспечивающих открытие Соисполнителями рублевых расчетных счетов в Банке, посредством которых будет производиться оплата Работ и также иные расчеты, связанные с выполнением Работ. Подрядчик обязан производить все расчеты с Соисполнителями только через указанные расчетные счета.

3.20.	Неисполнение Подрядчиком требований п. 3.16 и/или п. 3.17 Договора, является существенным нарушением условий Договора Подрядчиком, вследствие чего Генподрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, при этом никакие расходы (убытки) Подрядчика, понесенные в связи с заключением Договора, не подлежат оплате/возмещению.

4.	Обязательства Подрядчика

4.1.	Подрядчик обязан:

4.1.1.	В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора предоставить Генподрядчику выписку из реестра членов саморегулируемой организации (в том числе полученную в форме электронного документа) на право выполнять работы, предусмотренные Договором, полученную не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты заключения Договора. Обеспечить в счет стоимости Договора получение и поддержание действия всех лицензий, сертификатов, допусков и других видов разрешительных документов надзорных органов РФ и иных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимых для осуществления Подрядчиком всех видов деятельности, предусмотренных Договором.

4.1.2.	Неисполнение Подрядчиком требований п. 4.1.1. Договора, является существенным нарушением условий Договора Подрядчиком, вследствие чего Генподрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, при этом никакие расходы (убытки) Подрядчика, понесенные в связи с заключением Договора, не подлежат оплате/возмещению.

4.1.3.	Выполнить все Работы в точном соответствии со строительными нормами и правилами, техническими условиями, проектной документацией и рабочей документацией, качественно и в сроки, предусмотренные Договором. Подрядчик обязан оказывать оказывает Генподрядчику содействие для получения Генподрядчиком любого разрешения, согласования, технического условия, заключения Главгосэкспертизы, Разрешения на строительство, ЗОС или Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (при необходимости), проведении испытаний конструкций (при необходимости). Генподрядчик, при необходимости, вправе выдать доверенность Подрядчику от имени Генподрядчика для представления его интересов в уполномоченных исполнительных органах.

Генподрядчик вправе передать, а Подрядчик обязан принять от Генподрядчика по Акту о передаче во временное пользование временных зданий и сооружений (по форме Приложения № 9 к Договору) ранее возведенные временные здания и сооружения (сокращенно – «ВЗиС») в том числе временные ограждения строительной площадки, находящиеся на строительной площадке.

В случае возведения Подрядчиком ВЗиС, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания Работ по Договору Подрядчик обязан демонтировать ВЗиС, находящиеся на строительной площадке и осуществить их вывоз со строительной площадки, в места, указанные Генподрядчиком.

В случае досрочного прекращения действия Договора по любым основаниям, Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты прекращения действия Договора обязан передать (вернуть) Генподрядчику по Акту, полученные от него ВЗиС в первоначальном состоянии с учетом их нормального износа.

В случае неисполнения обязанности по возврату ВЗиС Подрядчик обязан выплатить стоимость непереданных ВЗиС, указанную в Акте о передаче во временное пользование временных зданий и сооружений, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока передачи.

Стоимость своевременно не переданных Генподрядчику по окончании Работ ВЗиС удерживается из денежных средств, подлежащих оплате Генподрядчиком в соответствии с Договором.

4.1.4.	Принять от Генподрядчика часть строительной площадки с возведенными на ней временными ограждениями по Акту приема-передачи строительной площадки (по форме Приложения № 4 к Договору).

4.1.5.	Обеспечить своевременное выполнение Работ в соответствии со сроками, указанными в Договоре и Графике производства работ.

4.1.6.	Для выполнения Работ использовать квалифицированных и опытных специалистов и рабочих.

4.1.7.	Обеспечить соблюдение своим персоналом требований действующего законодательства РФ, строительных норм и правил, технических условий, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарной и противопожарной защиты, действующих требований промышленной безопасности в период выполнения Работ. Принять разумные меры по устранению аварии в случае ее возникновения.

4.1.8.	Соблюдать правила нахождения персонала Подрядчика на Объекте.

4.1.9.	Осуществлять ежедневный сбор мусора в мусорные контейнеры. Нести ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов производства и потребления, получаемых при выполнении условий Договора, а также самостоятельно перечислять платежи за загрязнение окружающей природной среды.

4.1.10. 	Надлежащим образом оформлять и предоставлять Генподрядчику документы, указанные в п.3.6. Договора.

4.1.11. 	Немедленно в письменном виде извещать Генподрядчика и, до поступления от него указаний, приостановить Работы при обнаружении:

-	непригодности представленных Генподрядчиком оборудования, технической документации (если применимо);

-	возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

-	иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.12.	В случае получения от Генподрядчика уведомления о приостановке Работ или конкретного этапа/вида Работ немедленно приостановить Работы или соответствующую часть Работ.

4.1.13. 	Нести ответственность за сохранность, а также риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, чертежам, государственным стандартам и техническим условиям, выполненного результата Работ если это произошло по вине Подрядчика.

4.1.14. 	В случае приобретения материалов, необходимых для выполнения Работ, без письменного согласования с Генподрядчиком, нести ответственность за соответствие приобретенных материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и нести риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.1.15. 	Выполнять полученные в ходе производства Работ указания Генподрядчика, касающиеся исполнения условий Договора, документально обосновывать целесообразность выполнения дополнительных работ.

4.1.16.	Согласовать при производстве Работ все отклонения от проекта в письменном виде с Генподрядчиком и делать соответствующие записи в журнале производства работ.

4.1.17.	Устранять в кратчайшие сроки все замечания по выполнению проектных решений, выявленных представителем авторского надзора в ходе производства Работ.

4.1.18.	В письменном виде представлять по запросу Генподрядчика необходимую информацию о ходе выполнения Работ, а в случае получения от Генподрядчика авансового платежа - отчетов о расходовании авансового платежа (Приложение № 10 к Договору), не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

4.1.19.	Обеспечить в счет Цены Договора персонал Подрядчика временным жильем (при необходимости) на период строительства, а также их бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское обслуживание и перевозку к месту Работ в соответствии с контрактами по найму персонала и трудовым законодательством РФ.

4.1.20.	Исполнить надлежащим образом свои обязанности налогоплательщика в связи с правоотношениями Сторон по Договору.

4.1.21.	Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Генподрядчика на Объект для осуществления технического надзора и контроля.

4.1.22.	Осуществлять исключительно по предварительному письменному согласованию с Генподрядчиком привлечение/замену Подрядчиком прочих организаций (третьих лиц, соисполнителей) для выполнения Работ по Объекту (далее также – «Соисполнители», «субподрядчики»).

4.1.22.1.	В случае необходимости привлечения/замены Соисполнителей, Подрядчик обязан до заключения договора с Соисполнителем предоставить Генподрядчику информацию о Соисполнителе с приложением копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе выписки из реестра членов саморегулируемой организации (в том числе полученной в форме электронного документа), перечня предполагаемых видов, объемов и сроков выполнения работ по Договору.

4.1.22.2.	Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Соисполнителями в полном объеме.

4.1.22.3.	Форма заключаемого Подрядчиком договора субподряда с третьим лицом должна обеспечить отражение прав Генподрядчика и требований Договора в отношении Соисполнителей, и содержать обязательные условия, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.23.	Назначить приказом и обеспечить обязательное присутствие на Объекте во время производства Работ по Договору уполномоченного представителя Подрядчика по ОТ, ПиПБ (охране труда, промышленной и пожарной безопасности), с обязательным уведомлением в письменном виде Генподрядчика.

4.1.24.	Осуществлять систематическую, а по завершению Работ окончательную уборку Объекта от остатков материалов и отходов, возникших в процессе выполнения Работ по Договору. Вывезти в 5-тидневный срок со дня подписания Акта окончательной приемки работ, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, произвести демонтаж и вывоз возведенных им временных зданий и сооружений и(или) специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ).

Если Подрядчик не привел в надлежащее состояние Объект, Генподрядчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить необходимые работы. При этом Подрядчик возмещает Генподрядчику документально подтвержденные расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Генподрядчика.

4.1.25.	Передать Генподрядчику за 20 (двадцать) календарных дней до начала окончательной приемки Работ исполнительную документацию, необходимую и достаточную для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, а также 2 электронные копии, каждая на самостоятельном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в редактируемом формате.

Все письменные сообщения от имени Подрядчика должны направляться за подписью уполномоченных лиц.

4.1.26.	Не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными иным организациям и лицам сведения, связанные с проектированием и строительством Объекта в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Генподрядчика

4.1.27.	Устранить указанные в Акте о выявленных недостатках и дефектах недостатки и дефекты собственными силами и за свой счет в сроки, предусмотренные Актом. Подрядчик, несоответствующим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на то, что Генподрядчик не осуществил контроль за их выполнением.

4.1.28.	После получения Рабочей документации, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней письменно подтвердить следующее: Подрядчик осуществил полную и надлежащую проверку Рабочей документации.

В случае если Подрядчик, не направил в срок замечания в отношении Рабочей документации, такая документация считается принятой в работу без замечаний.

4.1.29.	Использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение Работ по Договору, нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.

4.1.30.	Направить Генподрядчику письменное уведомление о мобилизации и прибытии персонала.

4.1.31.	Ежемесячно, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Генподрядчику в письменном виде в форме соответствующей справки, заверенной руководителем Подрядчика, либо иным уполномоченным лицом (с приложением надлежащим образом заверенной доверенности), следующую информацию:

-	о количестве фактически находящихся на Объекте работниках Подрядчика, включая инженерно-технический и обслуживающий персонал, а также физических лицах, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, привлеченных для выполнения Работ по Договору;

-	сведения об исполнении своей обязанности, как работодателя, по своевременной выплате заработной платы работникам Подрядчика и исполнении денежных обязательств по договорам, заключенным с физическим лицами, задействованным в производстве работ на Объекте, с указанием процентного значения объема фактически исполненного обязательства от подлежащего выполнению в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.2.	Обеспечение необходимыми для выполнения Работ материалами, инструментами, оборудованием (если применимо).

4.2.1.	Подрядчик выполняет Работы с использованием материалов собственной поставки и материалов и оборудования (если применимо) поставки Генподрядчика, передаваемого в пользование Подрядчику.

Номенклатура поставки материалов и передаваемого оборудования Генподрядчиком Подрядчику определяется в Ведомости материалов поставки Генподрядчика, по форме, установленной (Приложением № 15 к Договору) (если применимо). Материалы и оборудование поставки Генподрядчика, передаются Подрядчику на давальческой основе и в пользование на период выполнения Работ.

4.2.2.	Подрядчик и Генподрядчик равноправно (каждый по своей поставке) отвечают за соответствие поставленных ими материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несут риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.2.3.	Ответственность за сохранность всех поставленных Генподрядчиком для исполнения Договора материалов и переданного Генподрядчиком оборудования (если применимо) в соответствии с инструкциями и требованиями завода-изготовителя по хранению, несет Подрядчик до полного завершения Работ и подписания Акта окончательной приемки работ.

4.2.4.	Все поставляемые Сторонами материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также документацию предприятия-изготовителя, необходимую для монтажа и эксплуатации.

4.2.5.	Подрядчик самостоятельно осуществляет и несет ответственность за приемку, разгрузку и складирование прибывающих на строительную площадку материалов своей поставки и материалов, и оборудования, переданного ему Генподрядчиком, в случае если материалы и оборудование поставляются непосредственно на Объект строительства, с последующей передачей материалов и оборудования в соответствии с Договором.

Особая оговорка: в случае, если Генподрядчик осуществляет для Подрядчика доставку, приемку и/или погрузо-разгрузочные работы, Подрядчик возмещает все обусловленные этим расходы Генподрядчика на основании счетов, выставленных Генподрядчиком. Возмещение Подрядчиком затрат осуществляется денежными средствами в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предоставления Генподрядчиком счетов и Актов на возмещение затрат или иных документов с указанием объема услуг и их общей стоимости. Одновременно с Актом на возмещение затрат Генподрядчик предоставляет заверенные им копии актов, выставленных третьими лицами, оказывающими вышеуказанные услуги. Генподрядчик вправе произвести удержание стоимости предоставленных Подрядчику вышеуказанных услуг при расчетах за выполненные Работы.

4.2.6.	В случае потребности в дополнительных материалах и конструкциях для выполнения Работ по Договору, по согласованию с Генподрядчиком, Подрядчик осуществляет поставку материалов и конструкций (если применимо), приобретённых Генподрядчиком за свой счет, по цене, согласованной с Генподрядчиком. При этом Стороны подтверждают, что поставка – означает поставку материалов, деталей, конструкций (если применимо), необходимых для выполнения Работ по Договору.

4.2.7.	Подрядчик обеспечивает поставку в объеме, необходимом для надлежащего выполнения Работ, с соблюдением Графика поставки, составленного по форме Приложения № 11 к Договору и Графика производства работ, в соответствии с рабочей документацией и (или) техническими требованиями к поставке, согласованными с Генподрядчиком.

4.2.8.	Генподрядчик вправе самостоятельно устанавливать Подрядчику параметры поставки, которые являются для Подрядчика обязательными, за исключением случаев, когда наименование материала, детали, конструкции (если применимо) полностью соответствуют требованиям проектной документации, предоставленной Генподрядчиком.

4.2.9.	Генподрядчик вправе осуществлять мониторинг выполнения строительно-монтажных работ разовыми запросами в адрес Подрядчика, а также иными способами, в том числе запросами на разработку и предоставление мероприятий, графиков, отчетов по формам Генподрядчика. Срок предоставления запрашиваемой информации – 3 (три) календарных дня.

4.2.10. 	Подрядчик обязан составлять и представлять по запросу Генподрядчику еженедельные и ежемесячные отчеты о поставке материально-технических ресурсов (далее – «МТР») по форме, установленной Приложением № 13 к Договору, а также выполнении строительно-монтажных работ. Срок предоставления отчетов в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления Генподрядчиком запроса.

4.2.11. 	Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора предоставляет Генподрядчику График поставки по форме, установленной Приложением № 11 к Договору, подготовленный с учетом Графика производства работ. В дальнейшем Подрядчик предоставляет обновленный График поставок в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения рабочей документации по этапам Работ и (или) технических требований к поставке.

4.2.12.	В Графике поставки помимо сведений о поставщике, содержатся, в том числе, следующие сведения:

-	поставляемые материалы, детали, конструкции с указанием характеристик их качества, наименование, ГОСТ, ТУ;

-	количество поставляемых материалов, деталей, конструкций, номер проектной документации (как основание для закупки);

-	сроки поставки.

4.2.13. 	Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Графика поставки рассматривает его и принимает решение о предоставлении согласования или отказе в предоставлении согласования Графика поставки.

4.2.14. 	Генподрядчик вправе направить Подрядчику требование о внесении изменений в График поставки при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

-	объем или иные характеристики поставки не являются достаточными для надлежащего выполнения Работ;

-	сроки, предусмотренные в Графике поставки, не являются надлежащими для выполнения Работ с соблюдением требований Договора, в том числе требований Графика производства работ;

-	при подготовке Графика поставки не соблюдены требования к параметрам поставки, предоставленные Подрядчику.

4.2.15. 	Подрядчик обязан внести необходимые изменения и повторно представить График поставки на рассмотрение Генподрядчика в порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней или иного срока, согласованном Сторонами, с даты получения решения об отказе в согласовании.

4.2.16. 	При возникновении обстоятельств, влияющих на График поставки, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты появления обстоятельств внести изменения в График поставки и представить обновленный График поставки на согласование Генподрядчику в порядке, аналогичном порядку согласования Графика поставки.

4.2.17.	В случае выявления Генподрядчиком в ходе осуществления мониторинга существенных нарушений Графика поставки, указывающих в том числе на неисполнимость Графика поставки и его несоответствие Графику производства работ, Генподрядчик вправе по своему усмотрению направить Подрядчику обоснованное требование о корректировке Графика поставок и (или) о замене поставщика. Замена поставщика должна быть произведена Подрядчиком в разумный срок, установленный в требовании о замене.

4.2.18.	В случае несогласия Подрядчика с требованием Генподрядчика о замене поставщика, Генподрядчик вправе самостоятельно заключить договор поставки с соразмерным уменьшением цены Договора. Подрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, связанные с необходимостью заключения Генподрядчиком указанного договора поставки. В этом случае Работы осуществляются с использованием материалов, деталей, конструкций и оборудования, предоставленных по договору поставки, заключенном с Генподрядчиком. В случае согласия Подрядчика с требованием Генподрядчика, замена поставщика должна быть произведена в разумный срок.

4.2.19.	Требования к договору поставки, заключаемому Подрядчиком с поставщиком: обязательным приложением к договору поставки, является График поставки в части, необходимой для исполнения договора поставки. Сроки, предусмотренные в Графике поставки, не должны превышать и противоречить срокам, предусмотренным в Графике поставки.

4.2.20.	По договору поставки Генподрядчик вправе осуществлять непосредственное взаимодействие с поставщиком, в том числе путем проведения совместных совещаний.

Для целей настоящего пункта под поставщиком понимается лицо, привлекаемое Подрядчиком, Соисполнителем для осуществления поставки.

4.2.21.	Материалы и оборудование поставки Генподрядчика поставляется им в соответствии с согласованным Сторонами Графиком производства Работ.

4.2.22.	Материалы и оборудование поставки Генподрядчика передается Подрядчику в монтаж на приобъектном складе на давальческой основе по Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15), на основании доверенности, с одновременной передачей (документированной соответствующим реестром передачи) Подрядчику документов, обеспечивающих его использование согласно требованиям Рабочей документации и действующей нормативной документации. Иной порядок передачи Подрядчику оборудования и материалов поставки Генподрядчика согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору или производится на основании отдельных договоров.

4.2.23.	Оформление расходных документов по передаче оборудования в монтаж между Генподрядчиком и Подрядчиком осуществляется в следующем порядке (если применимо):

1.	Подрядчик подает в адрес Генподрядчика заявку на отпуск оборудования поставки Генподрядчика и доверенность уполномоченного материально ответственного лица, имеющего право на получение оборудования и подписание первичных документов.

2.	Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, рассмотрев и согласовав заявку на отпуск оборудования поставки Генподрядчика, оформляет Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 материально ответственному лицу, указанному в доверенности Подрядчика.

3.	Получение, погрузка, перевозка оборудования осуществляется силами Подрядчика со склада Генподрядчика, расположенного в пределах границ строительной площадки.

4.2.24.	Генподрядчик передает Подрядчику оборудование комплектно, в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в полной исправности с полным комплектом соответствующей документации (сертификаты, паспорта, гарантийные талоны и т.п.).

4.2.25.	В случае установления Подрядчиком некомплектности материалов и механизмов при их приемке либо выявления дефектов в процессе приемки, Подрядчик обязан поставить об этом в известность Генподрядчика и принять участие в составлении соответствующего Акта о выявленных дефектах передаваемых материально-технических ценностях (форма ОС-16). Генподрядчик обязан доукомплектовать материалы и механизмы и/или осуществить ремонт в кратчайший разумный срок. При обнаружении дефектов механизмов в процессе его работы Генподрядчик обязан устранить дефекты или заменить оборудование в кратчайший разумный срок.

4.2.26.	В случае если Подрядчик после подписания Акта о приеме-передаче материалов и механизмов (форма ОС-15) с положительным заключением о его соответствии и отсутствии наружных дефектов, а также комплектности без замечаний со своей Стороны, нанесет умышленный или случайный вред оборудованию Генподрядчика, то Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней, должны составить и подписать Акт о порче, бое, ломе товара, материала (Форма № 7-ОН) (далее по тесту – «Акт о порче»). Подрядчик после подписания Акта о порче с двух сторон и определения точных сумм ущерба, обязан возместить причиненный ущерб и оплатить счет, выставленный Генподрядчиком на сумму причиненного ущерба в течение 5 (пяти) банковских дней, после выставления счета последним.

4.2.27.	Материалы, передаваемые Подрядчику для выполнения Работ в порядке, предусмотренном п. 4.2.22. Договора, на давальческой основе, находятся на ответственном хранении Подрядчика до момента передачи их Генподрядчику в составе выполненных Работ, вплоть до момента подписания Сторонами Акта окончательной приемки работ.

4.2.28.	В течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Договора назначить ответственных представителей (с контактной информацией) для координации и согласования с Генподрядчиком хода выполнения работ, и направить Генподрядчику официальное уведомление об этом с приложением документов, подтверждающих полномочия таких представителей.

4.2.29.	Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до начала любых работ на строительной площадке разработать и предоставить на согласование Генподрядчика Проект производства Работ (ППР), согласно СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), с указанием очередности и сроков их выполнения, а также приказы о назначении ответственных за производство работ и их качество. Выполнение работ без согласованного Генподрядчика ППР не допускается.

5.	Обязательства Генподрядчика

5.1.	Генподрядчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки (по форме Приложения № 4 к Договору) часть строительной площадки.

5.1.2.	Произвести приемку и оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

5.1.3.	Выполнить свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

5.1.4.	Обеспечить направление всех письменных сообщений от имени Генподрядчика за подписью уполномоченных лиц.

5.1.5.	Оказать содействие Подрядчику по определению точек подключения к действующим сетям водо-, газо-, тепло- и электроснабжения для производства Работ Подрядчиком. Оплата потреблённых энергоресурсов Подрядчиком подлежит 100% возмещению Генподрядчику на основании действующих тарифов.

5.1.6.	Рабочая документация допускается Генподрядчиком к производству Работ путем соответствующей отметки (штампа «в производство работ» с подписью ответственного лица) и передается Подрядчику частями, по мере разработки рабочей документации проектировщиком.

5.2.	Генподрядчик вправе:

5.2.1.	Беспрепятственно осуществлять доступ ко всем видам Работ на Объекте в течение всего периода выполнения Работ и в любое время их выполнения.

5.2.2.	В любое время потребовать от Подрядчика письменный отчет о ходе и процессе выполнения Работ на Объекте.

5.2.3.	Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения Работ и своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.4.	Направить Подрядчику письменное уведомление о приостановлении Работ по Договору.

5.2.5.	Осуществить строительный контроль за строительством Объекта, контроль за ходом и качеством выполненных Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования.

5.3.	Генподрядчик, принявший Работу, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, в том числе явные недостатки, и вправе требовать от Подрядчика их устранения.

#### 6.	Производство и порядок приемки Работ

6.1.	Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Генподрядчика и Подрядчика, с указанием их полномочий.

6.2.	Подрядчик самостоятельно организует производство Работ на Объекте в соответствии с Договором и Графиком производства работ и движения рабочей силы.

6.3.	В ходе исполнения Договора Сторонами осуществляется ежемесячная сдача-приемка выполненных этапов Работ. Допускается сдача-приемка выполненных Работ два раза в месяц.

6.3.1.	Подрядчик уведомляет Генподрядчика о готовности выполненных Работ и/или этапов Работ к приемке за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты приемки.

6.3.2.	Содержание и стоимость выполненных в отчетном месяце Работ отражаются Сторонами в промежуточных Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 (по форме Приложения № 5 к Договору), Справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (по форме Приложения № 6 к Договору), которые Подрядчик предоставляет Генподрядчику в 4 (четырех) экземплярах не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.

6.3.3.	Подрядчик отражает объем выполненных Работ в Журнале учета выполненных работ по форме КС-6а (по форме Приложения № 8 к Договору).

Каждая запись в журнале подписывается уполномоченным представителем Подрядчика. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.

Если уполномоченный представитель Генподрядчика (Технического надзора) не удовлетворен ходом или качеством Работ, а также записями Подрядчика в журнале, он должен изложить свое мнение в журнале. Подрядчик незамедлительно обязан принять меры к устранению отмеченных Генподрядчиком замечаний.

6.3.4. 	Одновременно с представлением Генподрядчику форм КС-2 и КС-3 Подрядчик передаёт Генподрядчику:

1)	в отношении строительно-монтажных работ:

-	комплект исполнительной документации, подписанный представителями всех заинтересованных организаций, подтверждающей выполнение Работ, с приложением заключения строительного контроля, если такое заключение должно быть в соответствии с применимым правом (5 экземпляров; а также 2 электронные копии, каждая на самостоятельном носителе);

-	реестр актов КС-2 (по форме Приложения № 7 к Договору) (4 (четыре) экземпляра);

-	отчет о ходе поставки материалов Подрядчиком (по форме Приложения № 12 к Договору), если за отчетный период поставлялись или использовались материалы (2 (два) экземпляра);

-	журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (4 (четыре) экземпляра) (по форме Приложения № 8 к Договору) (4 (четыре) экземпляра);

-	отчет о вовлеченных за период производства Работ материалах, оборудовании переданных Подрядчику Генподрядчиком на давальческой основе (если применимо) (по форме Приложения № 14 к Договору) (4 экземпляра);

- в отношении материалов поставки Подрядчика, не требующих монтажа (если применимо к отчетному месяцу):

-	товарную накладную по унифицированной форме ТОРГ-12 (2 экземпляра);

-	отчет о ходе поставки материалов Подрядчиком (по форме Приложения № 12 к Договору), если за отчетный период такие материалы поставлялись и использовались материалы (2 экземпляра).

Одновременно с предоставлением документов, перечисленных в пп. 6.3.2, 6.3.4. Договора, на бумажном носителе, Подрядчик обязан предоставлять их Генподрядчику в электронном виде.

6.3.5.	Генподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов, указанных в пп. 6.3.2, 6.3.4. Договора, за отчетный месяц рассмотреть их, подписать формы КС-2, КС-3, реестр актов КС-2, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, скрепить печатью и передать в 1 (одном) экземпляре (журнал учета выполненных работ по форме КС-6а и отчет о ходе поставки материалов Подрядчиком – в 1 (одном) экземпляре Подрядчику, либо представить в тот же срок в письменной форме мотивированный отказ с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения.

6.3.5.1.	При наличии замечаний у Генподрядчика к предоставленному комплекту документов, Генподрядчик направляет Подрядчику в течение срока рассмотрения документов информацию в письменной форме об отказе в приеме комплекта документов с обоснованием причины отказа.

6.3.6.	Подписание Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 не лишает Генподрядчика права требовать пересмотра и/или уточнения в соответствии с проектной документацией объемов и/или качества выполненных Работ.

6.3.7.	По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Генподрядчиком лица, а в случае установления Генподрядчиком требования о наличии одновременно подписей нескольких уполномоченных лиц – отсутствие подписи хотя бы одного лица, в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Генподрядчика по оплате выполненных Работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами, правил не могут служить основанием для оплаты выполненных Работ по Договору.

6.4.	По отдельным видам ответственных конструкций и систем должны быть составлены промежуточные Акты освидетельствования скрытых работ, согласно требованиям, соответствующих СНиП.

6.4.1.	Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без составления соответствующего акта. Если представители Генподрядчика, а также других заинтересованных организаций, не были в письменном виде информированы не позднее чем за 48 (сорок восемь) часов до закрытия Работ или были информированы с опозданием, то уполномоченный Подрядчика должен в счет стоимости Договора открыть любую часть скрытых работ согласно указанию уполномоченного сотрудника Генподрядчика (других организаций), а затем закрыть. Если уполномоченные сотрудники не явились на приемку скрытых Работ, Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, но в любом случае ответственность за качество выполненных Работ не снимается с Подрядчика.

6.5.	В случае выявления Генподрядчиком или иными заинтересованными лицами как во время выполнения и приемки Работ, так и в течение гарантийного срока недостатков и дефектов (включая скрытые) выполненных Подрядчиком Работах, Генподрядчик вызывает представителя Подрядчика для составления двустороннего Акта о выявленных недостатках и дефектах. В случае неявки Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Генподрядчика или в случае его немотивированного отказа от подписания акта, Генподрядчик вправе оформить акт в одностороннем порядке и такой акт будет являться надлежащим для предъявления Подрядчику претензий и требований по выявленным недостаткам и дефектам.

6.5.1.	Подрядчик обязан без увеличения общей стоимости Работ по Договору в срок, установленный в Акте о выявленных недостатках и дефектах, устранить все недостатки и дефекты, возникшие вследствие действий/бездействий Подрядчика.

Если Подрядчик не устранит дефекты в течение указанного срока, то Генподрядчик вправе устранить дефекты и недостатки самостоятельно, либо привлечь третьих лиц, с отнесением всех понесенных расходов, на Подрядчика путем удержания всех причитающихся сумм, связанных с неисполнением Подрядчиком обязательств по устранению дефектов и недостатков, из суммы окончательного расчета, предусмотренной п. 3.10. Договора, или предъявления требования, в том числе по безотзывной независимой гарантии исполнения обязательств в течение гарантийного срока.

6.5.2.	При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора в отношении недостатков и дефектов, обнаруженных в выполненных Подрядчиком Работах, или причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Выбор экспертной организации осуществляется по согласованию Сторон.

6.5.3.	Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или нет причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Генподрядчик. Факт проведения экспертизы не лишает Стороны права на обращение в Арбитражный суд.

6.6.	Генподрядчик вправе дать Подрядчику Распоряжение о приостановке работ полностью или частично. С момента получения Распоряжения о приостановке работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующей части Работ. Выполнение Работ, не затронутых Распоряжением о приостановке работ (если таковые имеются), должно быть продолжено.

Работы, выполненные Подрядчиком до момента получения Распоряжения о приостановке работ, подлежат передаче Генподрядчику в составе полного комплекта документов, предусмотренного пп.6.3.2, 6.3.4. Договора, приемке и последующей оплате Генподрядчиком в порядке и на условиях, предусмотренных пп. 3.7. - 3.8. Договора.

6.6.1.	В Распоряжении о приостановке работ Генподрядчиком должны быть указаны:

-	объем приостанавливаемых Работ;

-	срок приостановки Работ;

-	порядок и срок приемки Работ, выполненных Подрядчиком на момент приостановки.

6.7.	Генподрядчик вправе в любое время дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части Работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайший по возможности срок после получения уведомления.

6.8.	Период приостановки Работ в соответствии с настоящим пунктом Договора не считается просрочкой со стороны Генподрядчика или Подрядчика. Никакие проценты, пени, штрафы и убытки не начисляются, кроме случаев, когда приостановка Работ вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств со стороны Подрядчика.

6.9.	После завершения комплекса Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик заблаговременно в письменной форме уведомляет Генподрядчика о готовности Объекта к сдаче и согласует с ним срок сдачи Работ. По окончании Работ по Договору Стороны подписывают Акт окончательной приемки работ.

Подрядчик до уведомления Генподрядчика о завершении Работ и готовности Объекта к сдаче должен в соответствии с условиями Договора:

а)	закончить все Работы в соответствии с Договором, проектной документацией;

б)	устранить все дефекты;

в)	провести предусмотренные нормативной документацией испытания инженерных систем (при необходимости, в зависимости от характера выполняемых по Договору Работ);

г)	сдать в полном объеме оформленную надлежащим способом исполнительную документацию, при этом состав исполнительной документации определяется в соответствии с действующими в РФ правовыми и техническими нормами в строительстве;

д)	произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора, образовавшихся в результате работ Подрядчика, территории Объекта и прилегающей территории.

6.10.	Подрядчик вправе, по предварительному согласованию с Генподрядчиком, осуществить оптимизацию проектных решений, предусмотренных в проектной и/или рабочей документации.

Положительный эффект от оптимизации распределяется между сторонами поровну (50/50).

6.11.	При возникновении у Генподрядчика потребности в изменении состава, вида, объемов Работ (далее – «Объемы работ») Генподрядчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику и/или направляет измененную проектную документацию. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней должен рассмотреть документацию по увеличению объема и направить Генподрядчику предложения по порядку и срокам исполнения.

В случае получения уведомления Генподрядчика об уменьшении Объема работ (исключении части Работ, вида или этапа Работ из общего Объема работ), Подрядчик обязан незамедлительно прекратить выполнение таких Работ.

Кроме того, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об уменьшении Объема работ (если иной, более поздний срок не указан в уведомлении) передать Генподрядчику по Акту приемки-передачи результат Работ и/или Объект, незавершенный строительством, строительную площадку и не использованные материалы, вывезти со строительной площадки строительную технику Подрядчика и удалить персонал Подрядчика, задействованный в Работах, исключенных из Объема работ; удалить со строительной площадки все обломки, весь мусор, образовавшиеся в результате работ Подрядчика оставить строительную площадку чистой и безопасной, передать Генподрядчику всю полученную проектно-сметную документацию (проектную и рабочую документацию) и исполнительную документацию, относящуюся к исключенному Объему работ.

6.12.	За нарушение Подрядчиком сроков выполнения всех или любого из обязательств, предусмотренных условиями пункта 6.11. Договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки, а также возмещает Генподрядчику убытки, причиненные неисполнением своих обязательств.

6.13.	В случае обнаружения Генподрядчиком несоответствий в выданной Генподрядчиком в производство Работ проектной документации, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Генподрядчику. В случае получения подтверждения Генподрядчика о необходимости проведения дополнительных Объемов работ, Стороны согласовывают Объемы работ путем подписания дополнительного соглашения.

7.	Охрана

7.1.	Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта, а также Объекта в целом, от начала Работ до подписания Акта окончательной приемки работ.

7.2.	От начала выполнения Работ и до сдачи выполненных в полном объеме Работ по Договору Подрядчик обязан бережно относится к имуществу/оборудованию/материалам, переданных ему Генподрядчиком для выполнения Работ, и к любому иному имуществу третьих лиц, расположенному на Объекте, а также в пределах непосредственно прилегающей к ней территории, в целях обеспечения сохранности имущества и предупреждения причинения имуществу возможного ущерба в результате действий (бездействия) работников Подрядчика. При обнаружении Генподрядчиком в процессе производства Подрядчиком Работ фактов, свидетельствующих о небрежном отношении Подрядчика к обеспечению сохранности имущества, Генподрядчик вправе потребовать устранения обнаруженных нарушений. Если Подрядчик игнорирует обоснованные указания Генподрядчика, то Генподрядчик вправе приостановить выполнение Подрядчиком Работ (вплоть до расторжения Договора) с отнесением на Подрядчика всех убытков, вызванных таким приостановлением.

7.3.	В случае причинения Подрядчиком ущерба, случайной утраты, включая хищения любого вида, или порчи Подрядчиком Объекта, или любой его части, Подрядчик обязан своими силами и в счет стоимости Договора восполнить утраченное (поврежденное) имущество, исправить и устранить ущерб, для того, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям проектной документации и Договору.

#### 8.	Гарантии

8.1.	Подрядчик гарантирует, что:

8.1.1.	Качество поставляемых материалов соответствует СНиПам, ГОСТам, ТУ, сертификатам РФ, технической документации.

8.1.2.	Качество материалов, комплектующих изделий, применяемых им для выполнения Работ по Договору, соответствует спецификациям, указанным в проектной документации, стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик представляет Генподрядчику сертификаты или акты о результатах испытания качества поставляемых на строительную площадку материалов, а также данные о пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации.

8.1.3.	Качество Работ соответствует условиям Договора и действующим нормам Российской Федерации.

8.2.	Гарантийный срок на выполненные по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Генподрядчиком Акта окончательной приемки работ без претензий и замечаний. Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному данными правилами.

8.3.	Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, обнаруженных в период гарантийного срока.

8.4.	В случае выявления Генподрядчиком или иными заинтересованными лицами после сдачи Работ, в том числе в процессе эксплуатации, недостатков и дефектов (включая скрытые) в выполненных Подрядчиком Работах в течение гарантийного срока, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, указанные Акте о выявленных недостатках и дефектах.

8.5.	Генподрядчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки результата Работ) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков результатов Работ) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Генподрядчика на устранение дефектов (недостатков) результата Работ по Договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика.

9.	Имущественная ответственность

9.1.	Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

9.2.	За нарушение по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, объемов и сроков начала и окончания выполнения Работ (этапов работ) по Объекту, предусмотренных в Договоре, Генподрядчик вправе требовать уплаты, а Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненного Подрядчиком объема Работ по Договору за каждый день просрочки.

9.3.	За нарушения срока окончания всех Работ по Договору Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.

9.4.	За нарушение срока возврата авансового платежа или его части, по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Генподрядчик имеет право требовать уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы подлежащего возврату аванса за каждый день просрочки до даты зачисления подлежащего возврату аванса на расчетный счет Генподрядчика.

9.5.	За нецелевое использование авансовых платежей Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от суммы аванса, использованного Подрядчиком не по назначению.

9.6.	За несвоевременное устранение Подрядчиком недоделок или дефектов выполненных Работ, обнаруженных во время производства Работ или в пределах гарантийного срока Подрядчик оплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.

9.7.	Неустойки, предусмотренные п.п. 9.2.-9.6. Договора, являются штрафными, Подрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

9.8.	В случае устранения Генподрядчиком или третьими лицами дефектов и недоделок в соответствии с п. 6.5.1. Договора, Генподрядчик вправе требовать у Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости работ по устранению дефектов (недостатков).

9.9.	Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации при проведении Работ за допущенные по его вине (или вине субподрядчиков) нарушения земельного, лесного законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, а также законодательства по охране окружающей среды. В случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения, Подрядчиком требований настоящего пункта, Подрядчик обязуется уплатить Генподрядчику штрафы, в размере установленном Приложением № 17 к Договору.

9.10.	Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также поставленных на Объект материалов и оборудования, до даты подписания Генподрядчиком Акта окончательной приемки работ.

9.11.	В случае если некачественное выполнение Работ Подрядчиком повлечет за собой разрушение, повреждение (частичное либо полное) принятого Генподрядчиком результата Работ, Подрядчик возмещает Генподрядчику документально обоснованные убытки.

9.12.	Подрядчик несет полную юридическую и имущественную ответственность за привлечение к трудовой деятельности (допуск к работе в любой форме) иностранных работников и/или лиц без гражданства, без получения/наличия соответствующих разрешительных документов, наличие всей разрешительной документации на своих работников и работников привлеченных им третьих лиц согласно требованиям миграционного законодательства РФ и требованиям Федеральной миграционной службы РФ.

9.13.	Подрядчик обязан защищать и ограждать Генподрядчика от любых претензий, требований, судебных процессов, ответственности, а также возмещать потери и расходы, возникающих в результате увечий или смерти физических лиц, работающих у Подрядчика по трудовому договору, либо как-то иначе с ним связанных, или ущерба, или потери имущества и прямо или косвенно связанных с исполнением (равно и с ненадлежащим исполнением) Подрядчиком условий Договора, в частности, в результате несоблюдения норм по охране труда и/или технике безопасности, или с любыми действиями (бездействием) Подрядчика, совершенными (возникшими) в ходе исполнения Договора, или в связи с таким исполнением.

9.14.	В случае утраты, порчи персоналом Подрядчика документов Генподрядчика (на бумажном и/или иных носителях), переданных Подрядчику для производства работ, Подрядчик обязан восстановить их в счет стоимости Договора или, по согласованию с Генподрядчиком, уплатить сумму, достаточную для восстановления документов, на основании соответствующего требования Генподрядчика.

9.15.	В случае утраты, порчи Подрядчиком соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов на материалы и оборудование, удостоверяющих их качество, а также документацию предприятия - изготовителя, необходимую для монтажа и эксплуатации (на бумажном или иных носителях), Подрядчик обязан восстановить их в счет стоимости Договора или, по согласованию с Генподрядчиком, уплатить сумму, достаточную для восстановления документации, на основании соответствующего требования Генподрядчика.

9.16.	В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.7.3. Договора, Генподрядчик вправе требовать уплаты, а Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости утраченного (поврежденного) имущества.

9.17.	За нарушение установленных Договором и Приложениями к нему сроков предоставления информации и/или документов, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств и от уплаты иных санкций или возмещения убытков, предусмотренных действующим законодательством и/или Договором.

9.18.	В случае непредставления или нарушения сроков представления Подрядчиком счета-фактуры, Подрядчик обязуется оплатить Генподрядчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

9.19.	Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору.

9.20.	Подрядчик обязан оплатить неустойку, штрафы, пени, предусмотренные Договором, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Генподрядчика (если иные сроки не установлены соответствующим пунктом Договора).

9.21.	За нарушение Подрядчиком установленных Договором сроков предоставления Генподрядчику Приложений к Договору, по которым предусмотрены Договором отлагательные условия, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый имевший место факт нарушения.

Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств и от уплаты иных штрафных санкций, пеней, неустоек или возмещения убытков, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или Договором.

10.	Независимая гарантия

10.1.	В соответствии с пп. 3.2.1. и 3.9. Договора, Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения им обязательств в виде независимой гарантии, согласованной с Генподрядчиком или, по согласованию с Генподрядчиком, других форм обеспечения исполнения обязательств, и обеспечить поддержание их в силе или, при необходимости, замену на новые, в соответствии с условиями Договора.

10.2.	Независимая гарантия - безотзывная гарантия согласованного с Генподрядчиком первоклассного банка.

Определение первоклассного банка:

- с рейтингом не ниже A по классификации Российского рейтингового агентства АКРА;

- Наличие у банка-резидента РФ собственных средств (капитала) в размере не менее 1 000 000 000 рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка РФ, по состоянию на последнюю отчетную дату;

- наличие у банка генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств;

- период деятельности банка составляет не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации;

- наличие у банка безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год.

В отношении юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством иного государства одновременно выполнены следующие условия: банк имеет все необходимые лицензии, разрешения, а также соответствует всем иным требованиям законодательства страны регистрации/ведения бизнеса (при необходимости – также российского законодательства) в области банковской деятельности.

10.3.	Подрядчик должен не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты уплаты соответствующего авансового платежа предоставить независимую гарантию возврата авансового платежа (Приложение № 13 к Договору) на сумму, равную авансовому платежу и в той же валюте или валютах. Срок действия этой гарантии должен равняться предполагаемому в соответствии с Договором сроку погашения авансового платежа, увеличенному на 60 (шестьдесят) календарных дней, начиная с даты выдачи такой независимой гарантии. Независимая гарантия теряет силу после истечения срока ее действия. Независимая гарантия возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после прекращения ее действия.

10.4.	Непредоставление обусловленной Договором независимой гарантии, не поддержание ее в силе или, при необходимости, неосуществление ее замены на новую, будет считаться существенным нарушением со стороны Подрядчика, предоставляющим Генподрядчику право заявить односторонний внесудебный отказ от Договора. Кроме того, в случае непредоставления Подрядчиком вышеуказанной независимой гарантии Генподрядчик вправе приостановить уплату любых платежей, причитающихся Подрядчику, при этом Генподрядчик не будет считаться просрочившим исполнение обязательства, а Подрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения Работ.

11.	Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

11.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, однако не позднее 7 (семи) календарных дней с даты их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и предоставить подтверждающие факт наступления форс-мажорных обстоятельств документы, выданные компетентной организацией.

11.3.	Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

11.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Генподрядчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения Работ.

12.	Порядок рассмотрения споров

12.1.	Споры и разногласия Сторон по Договору разрешаются путем проведения переговоров.

12.2.	Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, при этом до обращения в указанный суд обязательным является выставление претензии в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в письменной форме Стороне, направившей претензию, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.

12.3.	До вынесения решения Арбитражного суда Стороны продолжают выполнять обязательства в соответствии с Договором, если не договорятся об ином.

13.	Расторжение Договора

13.1.	Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору, в котором Стороны отражают решение всех необходимых вопросов, связанных с досрочным расторжением Договора по соглашению Сторон.

13.2.	Генподрядчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора полностью или частично (исключение части Работ, или вида, или этапа Работ из общего объема работ) без объяснения причин в любой момент исполнения Договора, направив соответствующее уведомление Подрядчику, в котором должна быть указана дата, с которой Договор будет являться расторгнутым. При этом убытки и упущенная выгода Подрядчику не возмещаются.

13.3.	Генподрядчик вправе заявить односторонний внесудебный отказ от Договора по причинам, зависящим от Подрядчика, помимо предусмотренных Договором, в случае:

13.3.1.	Нарушения Подрядчиком условий Договора, в том числе:

(а)	существенного нарушения Подрядчиком условий Договора.

Существенным нарушением Договора, помимо указанных в Договоре, Стороны признают:

-	любое отклонение Подрядчика при выполнении Работ от требований проектно-сметной и рабочей документации, произведенное без согласования с Генподрядчиком;

-	нарушение Подрядчиком норм и требований, установленных действующими нормативно-правовыми актами, СНиП, техническими регламентами, что влечет нарушение сроков выполнения работ, утрату качества результата работ и невозможность их своевременной приемки Генподрядчиком, предъявление к Генподрядчику претензионных требований со стороны надзорных, контролирующих или правоохранительных органов;

(б)	нарушение Подрядчиком какого-либо из промежуточных сроков выполнения Работ, указанных в Графике производства работ;

(в)	завышение Подрядчиком объемов выполненных Работ, выявленное путем контрольного обмера;

(г)	неправильное использование Подрядчиком расценок, что привело к искажению оценки стоимости фактически выполненных Работ;

(д)	введение в отношении Подрядчика процедуры наблюдения (как самим Подрядчиком, так и третьим лицом). При этом Подрядчик обязан перечислить на счет Генподрядчика авансовый платеж или его часть, оставшуюся непогашенной на дату подачи заявления, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявления о банкротстве;

е)	Подрядчик без согласия Генподрядчика уступает права или передает Договор другому лицу.

13.3.2.	Наступление любых обстоятельств, когда Генподрядчик сочтет дальнейшее исполнение Договора невозможным, нецелесообразным или экономически невыгодным, а также в случае расторжения договора между Генподрядчиком и заказчиком строительства Объекта по любым основаниям при условии направления соответствующего уведомления Подрядчику.

13.4.	При прекращении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора или иной даты, указанной Сторонами в соглашении о расторжении Договора, или с даты вступления в силу решения суда о расторжении Договора, или с даты вступления в силу уведомления Стороны об отказе от Договора:

(а)	прекратить все дальнейшие Работы, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже выполненных Работ на Объекте и находящегося там имущества, включая оборудование, материалы и механизмы, и Работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасного состояния строительной площадки;

(б)	передать Генподрядчику по акту приемки-передачи Объект, незавершенный строительством, строительную площадку и не смонтированные оборудование и материалы;

(в)	вывезти со строительной площадки всю строительную технику Подрядчика, удалить весь персонал Подрядчика; удалить со строительной площадки все обломки, весь мусор образовавшиеся в результате работ Подрядчика. и оставить строительную площадку чистой и безопасной;

(г)	передать Генподрядчику всю полученную проектную документацию и исполнительную документацию на выполненные в момент прекращения Договора Работы;

(д)	вернуть Генподрядчику денежные средства, равные сумме незачтенного аванса по Договору.

13.4.1.	При нарушении Подрядчиком сроков, предусмотренных пп. «б»-«д» п.13.4. Договора, он оплачивает Генподрядчику штраф в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от Цены Договора, уменьшенной на сумму фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ, за каждый день просрочки, если иной размер штрафа (неустойки) не предусмотрен Договором.

13.5.	Сторона, правомерно заявляющая отказ от Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону об отказе от Договора.

13.6.	Подрядчик, ни при каких обстоятельствах, не имеет право на удержание результатов Работ, исполнительной документации на выполненные объемы Работ, проектно-сметной документации, переданной ему Генподрядчиком, а также оборудования, материалов, механизмов, полученных от Генподрядчика.

13.7.	Подрядчик не вправе воспользоваться правом, предоставленным ему п. 2 ст. 719 Гражданского кодекса РФ (за исключением права на приостановку Работ) и п. 6 ст. 720 Гражданского кодекса РФ.

13.8.	В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. е) п. 13.3.1. Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику по его требованию штраф в размере 20% (двадцать процентов) от Цены Договора, а также возмещает Генподрядчику убытки, понесенные им в результате расторжения Договора.

13.9.	Стороны особо оговаривают, что в случае выявления Генподрядчиком неоднократного неисполнения (два и более раза) Подрядчиком обязанности по своевременной выплате работникам, задействованным в выполнении работ на Объекте, причитающейся им заработной платы и/или неисполнении денежных обязательств по договорам, заключенным с юридическими и физическим лицами, задействованными в производстве работ на Объекте, такие обстоятельства являются основанием для расторжения Договора, и Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков или упущенной выгоды.

13.10.	Работы, надлежащим образом выполненные Подрядчиком, но не принятые Генподрядчиком до расторжения Договора, подлежат приемке Подрядчиком по следующей процедуре:

-	Подрядчик определяет объем, качество и стоимость непринятых до расторжения Договора работ и направляет Генподрядчику предложение о приемке работ с расчетом стоимости выполненных работ и приложением подлинной первичной документации, подтверждающей выполнение работ;

-	Генподрядчик и Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора совместно определяют ответственных лиц для создания комиссии для приемки непринятых до расторжения Договора работ, а также порядок и сроки такой приёмки. При этом правила Договора, действовавшие до расторжения Договора, к сдаче-приемке работ после расторжения Договора не применяются. Приемка указанных работ производится комиссией в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты расторжения Договора;

-	По итогам работы совместной комиссии Стороны определяют объемы и стоимости подлежащих приемке работ, а также стоимость устранения недостатков, о чем составляют акт.

Срок для оплаты указанных работ подлежит совместному согласованию Сторонами.

13.11.	Разница между суммой денежных средств, перечисленных Генподрядчиком в пользу Подрядчика по Договору, и стоимостью Работ, принятых Генподрядчиком у Подрядчика до расторжения Договора, после расторжения Договора является для Подрядчика неосновательным обогащением и подлежит перечислению в пользу Генподрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда Договор был расторгнут.

14	Срок действия Договора

14.1.	Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его заключения (подписания) обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

14.2.	В период гарантийного срока условия Договора применяются в соответствующей части прав и обязанностей Сторон по устранению дефектов качества результатов Работ.

14.3.	В период срока неразглашения информации, содержащей коммерческую тайну по Договору, применяются условия Договора об ответственности Сторон за ее неправомерное разглашение.

15.	Особые условия

15.1.	Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке юридическими лицами, состоят на налоговом учете в РФ, располагают необходимыми полномочиями для заключения Договора.

15.2.	В целях уменьшения предпринимательского риска и надлежащего исполнения принятых на себя по Договору обязательств Стороны обязуются в разумный срок, но не позднее 5 (пяти) дней с даты их возникновения, уведомлять друг друга о всех произошедших в их структуре существенных изменениях, как то: изменение организационно-правовой формы; изменение места нахождения и наименования; смена (преобразование) органов управления; изменение почтовых (контактных) и банковских реквизитов; смена основного вида деятельности.

15.3.	В случае прекращения или приостановления финансирования Работ по Объекту Генподрядчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней уведомить об этом Подрядчика для рассмотрения вопроса о целесообразности продолжения Работ по Договору и возможных способах решения сложившейся ситуации.

15.4.	Недействительность (в силу закона, допущенной опечатки и т.п.) какого-либо из условий Договора не делает его недействительным в целом, если это не противоречит существу отношений Сторон по Договору и законодательству РФ.

15.5.	После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из Приложений к нему, приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.

15.6.	Генподрядчик вправе в любое время произвести уступку/перевод прав и/или обязанностей по Договору в пользу третьего лица, в том числе заказчика строительства Объекта без письменного согласия Подрядчика. При этом Подрядчик самим фактом заключения Договора считается выразившим свое согласие на уступку/перевод прав и/или обязанностей по Договору в пользу третьего лица. Уступка/перевод прав и/или обязанностей по Договору считается состоявшейся с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления со стороны Генподрядчика.

15.7.	Заказчик строительства Объекта вправе предъявить требования и/или претензии относительно Работ, выполняемых по Договору непосредственно к Подрядчику, независимо от уступки/перевода прав и/или обязанностей по Договору Генподрядчиком в пользу заказчика строительства Объекта или третьего лица.

15.8.	Подрядчик не вправе производить уступку/перевод прав и/или обязанностей по Договору без письменного согласия Генподрядчика. В случае нарушения Подрядчиком данного условия, Подрядчик обязуется оплатить Генподрядчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты замены Стороны. Перевод долга Подрядчика перед Генподрядчиком третьему лицу допускается только по предварительному письменному соглашению между Генподрядчиком и лицом, принимающим на себя обязательства Подрядчика.

Право требования к Подрядчику, принадлежащее Генподрядчику на основании обязательств по Договору, может быть передано третьему лицу без письменного согласия Подрядчика.

15.9.	Направление юридически значимых сообщений:

Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны быть составлены в письменной форме, подписаны уполномоченным лицом и направляться только одним из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу указанному в ст. 18 Договора;

- по электронной почте, адрес которой указан в ст. 18 Договора;

- посредством электронного документооборота, предусмотренного п. 15.9.1 Договора.

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

Если иное не предусмотрено законом или Договором, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 
оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (в том числе отсутствием адресата или неявкой представителя адресата в почтовое отделение).

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу

15.9.1. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Договора 
и совершении иных юридически значимых действий по Договору и признают электронные документы, подписанные электронной подписью, установленного вида:

- Договор;

- дополнительные соглашения к Договору;

- счета-фактуры, корректировочные документы по счетам-фактурам;

- универсальные передаточные документы (УПД), универсальные корректировочные документы (УКД);

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные;

- акты приемки-сдачи работ (услуг);

- уведомления сторон, связанные с исполнением и прекращением Договора;

- претензии сторон и ответы на них;

- иные документы, которые должны быть составлены в письменном виде согласно законодательству Российской Федерации, равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

В целях исполнения Договора и совершения иных юридически значимых действий 
по Договору Стороны установили, что электронные документы Сторон признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае 
их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП) (в том смысле, в котором 
она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

Датой выставления электронного документа (ЭДО) по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления такого электронного документа.

Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование иных способов обмена и подписания бумажных документов между Сторонами. При этом один и тот же документ может быть оформлен и подписан Сторонами только в одном варианте: направлен по ЭДО и подписан ЭП либо на бумажном носителе подписан собственноручными подписями Сторон и заверен печатями Сторон.

15.10.	Любая договоренность между Сторонами о внесении изменений и дополнений в Договор должна быть оформлена дополнительным соглашением к Договору, которое считается действительным после его подписания Сторонами.

15.11.	Все Приложения, упомянутые в Договоре, равно как и те, которые в Договоре не указаны, но будут сформированы в процессе его исполнения (в том числе протоколы, письма, проектная документация и т.п., подписанные (утвержденные) уполномоченными представителями Сторон), являются его неотъемлемой частью.

15.12.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.

15.13.	Во всем остальном, что не прямо предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

15.14.	Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Генподрядчика и один экземпляр для Подрядчика.

15.15.	Подрядчик подписанием Договора дает своё согласие Генподрядчику на получение его кредитного отчета (информации) из бюро кредитных историй (Приложение № 3 к Договору).

15.16.	Стороны особо оговаривают, что не подлежат применению любые условия настоящего Договора, которые ввиду особого состава, вида либо объема выполняемых Подрядчиком Работ не могут быть применены к правоотношениям Сторон по настоящему Договору.

15.17.	Стороны подтверждают, что информация о заключенной сделке, как о существенном факте деятельности, может быть раскрыта в том числе в порядке, предусмотренном Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

16.	Возмещение имущественных потерь

16.1.	Подрядчик возместит Генподрядчику полностью все имущественные потери и/или убытки Генподрядчика, которые возникнут в случае невозможности уменьшения Генподрядчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Подрядчиком и/или третьими лицами (Соисполнителями), привлеченными Подрядчиком для исполнения настоящего Договора, определенной актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Генподрядчика, в независимости от факта его обжалования.

По требованию Генподрядчика Подрядчик обязуется участвовать в обжаловании Акта(-ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Генподрядчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Подрядчика или третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения настоящего Договора.

Генподрядчик по запросу Подрядчика предоставит ему право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне Генподрядчика) Акт государственного органа, вынесенный в отношении Генподрядчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Подрядчика или третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения настоящего Договора.

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Генподрядчиком сумм налогов, в возмещении которых Генподрядчику было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Генподрядчиком вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

16.2.	Подрядчик возместит Генподрядчику полностью все документально подтвержденные имущественные потери Генподрядчика, которые возникнут в случае неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика (лиц, привлеченных Подрядчиком) к исполнению настоящего Договора) источника для принятия Генподрядчиком к вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Генподрядчик отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:

•	в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Подрядчик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Генподрядчиком вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Генподрядчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Генподрядчиком в применении вычета;

•	добровольный отказ Генподрядчика в применении вычета по НДС выражается в подаче Генподрядчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках настоящего Договора, с Подрядчиком либо с третьими лицами, привлеченными Подрядчиком к исполнению настоящего Договора;

•	несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Подрядчиком и Генподрядчик, но и в ситуации, когда Подрядчик (Соисполнитель) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

•	устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения Генподрядчиком вычета по НДС, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты НДС в бюджет.

16.2.1.	При получении соответствующего уведомления Генподрядчика, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Генподрядчик обязуется обеспечить устранение таких признаков в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в уведомлении Генподрядчика.

Обязательство, указанное в настоящем пункте, обеспечивается уменьшением суммы, подлежащей оплате Генподрядчиком Подрядчику, на сумму НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС. Данная сумма остается в распоряжении Генподрядчика до момента истечения срока на устранение признаков несформированного источника для применения вычета по НДС без применения к Генподрядчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

16.2.2.	Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику в случае добровольного неприменения Генподрядчиком вычета по НДС по операциям с Подрядчиком в размере, равном сумме уплаченного Генподрядчиком налога на добавленную стоимость, плюс сумма неустойки в размере 120% (ста двадцати процентов) от размера, указанного НДС по операциям с Подрядчика.

16.2.3.	Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность Подрядчика возместить имущественные потери Генподрядчика, согласно п. 16.2. Договора, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Генподрядчиком к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Подрядчиком считается урегулированной для Генподрядчика в связи с подачей последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с Подрядчиком, при этом для Подрядчика ситуация считается неурегулированной.

16.3.	Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику все имущественные потери Генподрядчика, а также выплатить неустойку в размере 120% (ста двадцати процентов) от суммы НДС, в отношении которой получен отказ к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Подрядчика.

В случае направления указанного требования по почте заказным письмо, оно считается полученным Подрядчиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма Генподрядчиком.

16.4.	Генподрядчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачета встречных однородных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете Подрядчику.

16.5.	Поворот возмещения убытков и имущественных потерь.

16.5.1.	Уплаченная Подрядчиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату Генподрядчиком в случаях:

16.5.1.1.	Отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке;

16.5.1.2.	Устранения Подрядчиком или третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для исполнения настоящего Договора, признаков несформированного источника для вычета по НДС, что должно быть подтверждено соответствующим Информационным письмом территориального налогового органа.

16.5.2.	Генподрядчик возвращает денежные средства Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Генподрядчиком приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.16.5.1. Договора.

16.6.	Стороны признают, что условия настоящей статьи Договора направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают указанные положения в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящей статьи сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

16.7.	Сторона обязуется незамедлительно известить другую Сторону о том, что указанные в настоящей статье Договора заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении другой Стороны.

17.	Приложения к Договору

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 – Ведомость объемов и стоимости работ;

Приложение № 2 – График производства работ;

Приложение № 3 – Согласие Подрядчика на получение кредитного отчета (информации) из бюро кредитных историй;

Приложение № 4 – Форма акта приема-передачи строительной площадки;

Приложение № 5 – Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (форма);

Приложение № 6 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (форма);

Приложение № 7– Реестр актов КС-2 (форма);

Приложение № 8 – Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (форма);

Приложение № 9 – Акт о передаче во временное пользование временных зданий и сооружений (форма);

Приложение № 10 – Отчет об использовании авансового платежа (форма);

Приложение № 11 – График поставки (форма);

Приложение № 12 – Отчет о ходе поставки материалов Подрядчиком (форма);

Приложение № 13 – Форма еженедельного/ежемесячного отчета Подрядчика о поставке МТР;

Приложение № 14 – Отчет о вовлеченном за период производства Работ материалах оборудовании, переданных Подрядчику Генподрядчиком на давальческой основе (форма);

Приложение № 15 – Ведомость материалов поставки Генподрядчика;

Приложение № 16 – Антикоррупционная оговорка.

Приложение № 17 – Виды нарушений и размеры штрафных санкций, устанавливаемых за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Приложение № 18 – Акт окончательной приемки выполненных работ (форма).

18.	Адреса и реквизиты Сторон

| Генподрядчик: ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» Адрес местонахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, этаж 6, пом.1, ком.24-37,41,45-48 Почтовый адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, корп. А, пом.1, а/я 24 ОГРН 1207700287190 ИНН 9729298889 / КПП 772701001 ОКПО 45218274 р/с в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва к/с 30101810745250000659 БИК 044525659 Тел.: (495)161-61-75 Электронная почта: info@in-tens.ru Обособленное подразделение г. Благовещенск. Адрес: 675004, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д.115, помещ.8 КПП 280145001 | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- |

Подписи Сторон:

| Генподрядчик: ООО «ИНТЭНС ИНЖИНИРИНГ» Генеральный директор _____________________ /К.М. Аракелян/ м.п. | Подрядчик: ООО «______________» ________________ ___________________ /__________________/ м.п. |
| --- | --- |