## План-работы
Сроки | Этап / Операция | Ответственный | Комментарии
Сбор инфо - схемы, документы, кабельные журналы
Актуализация списка оборудования
Подготовка схемы размещения оборудования в стойках (компания) - Целевая и текущая
- схема размещения стоек Заказчика в цод
- схема размещения оборудования в стойках целевая и текущая
| Актуализация кабельного журнала, «AS-IS» и «TO-BE» | Подрядчик
Обработки и оценка - стоимости
| Согласование даты работ по кабельному журналу - согласование с заказчиком | Подрядчик
Планирование - ждем дату переезда, бронируем команду и проводим работы
Определение графика технологических окон для перемещения оборудования (компания)
! Отмашка со стороны Заказчика о готовности серверной инфраструктуры для миграции
! Принятие решения о начале миграции. Статус перед началом работ
Переезд оборудования между ЦОД
| Прибытие сотрудников Заказчика на объект ЦОД Окская, г. Москва, ул. Окская, дом 13 | Заказчик
| Остановка\выключение оборудования (в том числе отключение фидеров питания) | Заказчик | Фидеры питания должны быть обесточены (заявка в ЦОД направляется заранее)
| Прибытие на объект ЦОД Окская, г. Москва, ул. Окская, дом 13 сотрудников подрядчика | Инженеры и погрузочная команда
| Демонтаж\упаковка\маркировка оборудования | Инженеры и погрузочная команда подрядчика | • отключение всех проводов, соединительных линий от оборудования; • демонтаж оборудования из стоек, разборка оборудования на составные части (при необходимости); • упаковка оборудования в упаковочные материалы (тару). Упаковка должна предохранять груз (оборудование) от всякого рода повреждений, утраты (ухудшения) первоначального вида и (или) эксплуатационных характеристик при подготовке к перевозу, погрузке, перевозке его транспортом с учетом возможных перегрузок в пути, разгрузке и подъеме, распаковке, установке (монтаже) и расстановке; • маркировка упаковки.
| Подписание закрывающих документов с ЦОД для разрешения вывоза оборудования | Заказчик | Сверка s/n вывозимого оборудования и подписание Актов
| Погрузка оборудования в автотранспорт | Инженеры и погрузочная команда подрядчика
| Перевозка из ЦОД "Окская" по адресу Москва, ул. Окская, д.13 в ЦОД Медведково, Чермянская ул. 4/1 | Автотранспорт подрядчика
| Разгрузка в ЦОД "Медведково" и распаковка оборудования | Инженеры и погрузочная команда подрядчика | • распаковка оборудования (частей оборудования); • снятие оборудования (частей оборудования) с поддонов или такелажных платформ; • сборка и крепление составных частей;
| перемещение в маш. Зал, монтаж согласно схеме монтажа, коммутация | Инженеры и погрузочная команда подрядчика | • установка оборудования в стойки серверного помещения в целевом ЦОД;
| подключение к оборудованию провайдера и проверка каналов связи | Инженеры подрядчика и Заказчик | коммутация линков от провайдера в пограничные коммутаторы, проверка Заказчиком доступности площадки
Коммутация и запуск оборудования в ЦОД Медведково
| Коммутация оборудования согласно кабельному журналу | Инженеры подрядчика | • подключение оборудования в стойках и между стойками в соответствии со схемой организации связи; • подключение оборудования к электропитанию;
| Запуск оборудования, проверка работоспособности | Инженеры подрядчика и Заказчик

## Список оборудования
№ | Наименование оборудования | Кол-во, ед.
1 | Шасси Flex Chassis 7893-92X | 1
2 | Шасси Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch | 1
3 | Шасси Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch | 1
4 | Шасси Flex System FC3171 8Gb SAN Switch | 1
5 | Шасси Flex System FC3171 8Gb SAN Switch | 1
6 | Сервер ThinkSystem SN550 7X16-CTO1WW | 1
7 | Сервер Flex System x240 Compute Node | 1
8 | Сервер Flex System x240 M5 Compute Node | 1
9 | Сервер Flex System x240 Compute Node with embedded 10Gb Virtual Fabric | 1
10 | Сервер Flex System x240 M5 Compute Node | 1
11 | Сервер Flex System x240 M5 Compute Node | 1
12 | Сервер Flex System x240 M5 Compute Node | 1
13 | Сервер ThinkSystem SN550 7X16-CTO1WW | 1
14 | Сервер HP ProLiant DL380e Gen8 | 1
15 | Сервер HP ProLiant DL380e Gen8 | 1
16 | Сервер HP ProLiant DL360p Gen8 | 1
17 | Коммутатор E/E1000 | 1
18 | Коммутатор E/E1000 | 1
19 | Коммутатор WS-C3750X-24T-S | 1
20 | Коммутатор WS-C3750X-24T-S | 1
21 | Коммутатор 2960-C | 1
22 | Коммутатор Vipnet HW1000 | 1
23 | Коммутатор ASA5545 | 1
24 | Коммутатор ASA5545 | 1
25 | Коммутатор PA-3050 | 1
26 | Коммутатор PA-3050 | 1
27 | Коммутатор 4451 | 1
28 | Rack ATC AP4423 | 1
29 | Сервер Proliant DL580 Gen9 | 1
30 | Сервер Proliant DL580 Gen9 | 1
31 | Сервер Proliant DL580 Gen9 | 1
32 | Сервер ThinkSystem SR650 | 1
33 | Сервер ThinkSystem SR650 | 1
34 | Коммутатор N9K-C93180YC-FX3 V01 | 1
35 | Коммутатор N9K-C93180YC-FX3 V01 | 1
36 | Коммутатор WS-3750X-48T-S V05 | 1
37 | Коммутатор WS-C4507R+E | 1
38 | Коммутатор C6880X | 1
39 | Коммутатор DB620S SAN Switch 6415HC2 | 1
40 | Rack ATC AP4423 | 1
41 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-12C | 1
42 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-12E | 1
43 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-12E | 1
44 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-12E | 1
45 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-12E | 1
46 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-12E | 1
47 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-12E | 1
48 | Сервер HDS-CR220 | 1
49 | Ленточная библиотека TS3200 LTO6 3573-TL | 1
50 | Flat Panel Console 7316-TF3 | 1
51 | Дисковый массив HDS VSP E590 | 1
52 | Коммутатор SAN24B-5 SAN Switch B6505 3873-HC2 | 1
53 | Коммутатор 2498 24E SAN Switch | 1
54 | Коммутатор SAN24B-5 SAN Switch 2498-24G | 1
55 | Rack ATC AP4423 | 1
56 | Дисковый массив HDS VSP G400 DW800-CBL.PB | 1
57 | Дисковый массив HDS VSP G200 FMD HDW2-F800-DBF.P | 1
58 | Дисковый массив HDS VSP G200 FMD HDW2-F800-DBF.P | 1
59 | Дисковый массив HDS VSP G200 ctr DW800-CBSS.P | 1
60 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
61 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
62 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
63 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
64 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
65 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
66 | Дисковый массив HDS VSP G200 ctr DW800-CBSS.P | 1
67 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
68 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
69 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
70 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
71 | Дисковый массив HDS VSP G200 | 1
72 | Ленточная библиотека MSL3040 Q6Q62B расширение | 1
73 | Ленточная библиотека MSL3040 Q6Q62A | 1
74 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-24C | 1
75 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-24E | 1
76 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-24E | 1
77 | Дисковый массив Storwize V3700 2072-24E | 1
78 | Ленточная библиотека TS3200 LTO6&7 3573-TL | 1
79 | BR-G720-48-32G-R | 1
80 | Дисковый массив F+ СХД FPD-13-DS-AH4H1G-CTO-T1033 | 1
81 | Дисковый массив F+ полка расширения | 1
82 | Сервер NERPA 5000 N2 (2U312 / 2xXeon 8360Y / 24xDDR4 64GB RDIMM 3200 / 2xSSD SATA 240GB 2.5" DWPD1 / RAID 0/1/10/5/50/6/60 2GB / BBU / 2x10GbE RJ45 LAN ports / 2x25GbE SFP28 LAN ports / 2xFC 32Gb SR optics / 2x1600W Power / | 1
83 | Сервер NERPA 5000 N2 (2U312 / 2xXeon 4310 / 4xDDR4 32GB RDIMM 3200 / 2xSSD SATA 240GB 2.5" DWPD1 / 2xSSD NVMe 3840GB 2.5" DWPD1 / 1xSSD NVMe 960GB 2.5" DWPD1 / RAID 0/1/10/5/50/6/60 TM 8GB / BBU / 2x10GbE RJ45 LAN ports / 2x25GbE SFP28 LAN ports / 2xFC 32Gb SR optics / 2x1600W Power | 1
84 | QNAP TL-R1620Sep-RP
85 | Континент IPC-500 | 1
86 | Континент IPC-500 | 1
87 | Cisco WS-C3750X-48P-S | 1
88 | Cisco WS-C3750X-48P-S | 1
89 | UserGate D200 | 1
90 | UserGate D200 | 1
91 | QNAP TS-431XU-RP | 1
92 | QNAP QuTS Ts-h2477XU-RP | 1
93 | DEPO Storm 3450M2R | 1
94 | DEPO Storm 3450M2R | 1
95 | DEPO Storm 3450M2R | 1
96 | DEPO Storm 3450M2R | 1
97 | DEPO Storm 3450M2R | 1
98 | DEPO Storm 3450M2R | 1
99 | Depo СХД Storm 5400Z4R | 1
100 | Depo СХД доп.полка | 1
101 | p/n: 6741L1U IBM TS4300 3U Tape Library-Base Unit | 1
102 | p/n: 6741L3U IBM TS4300 3U Tape Library-Expansion Unit | 1
103 | DEPO Storm 3470A2R СРК (ДАЦН.466219.011-06)) | 1