| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: Управляющий ООО «НПО «Завод химических реагентов» |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Технического Заказчика при реализации проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Реконструкция объекта незавершённого строительства под физкультурно-досуговый центр» по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58

| 1. | Заказчик | ООО «НПО «Завод химических реагентов» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 3. | Наименование объекта | «Реконструкция объекта незавершённого строительства под физкультурно-досуговый центр» |
| 4. | Место нахождение объекта | г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 |
| 5. | Техническое описание объекта | Объект незавершённого строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 76:23:010801:1307. Площадь земельного участка составляет 21 510 м2. Объект незавершённого строительства состоит из двух блоков, пересекающихся между собой. Блоки разновысотные – 2-х и 4-х этажные. Площадь застройки объекта незавершенного строительства составляет 3 849,4 м2. Общая площадь объекта незавершённого строительства составляет 13 226,80 м2, в том числе подвала 2 538,90 м2. Строительный объём объекта незавершённого строительства составляет 57 946 м3, в том числе подвала 8 582,90 м3. |
| 6. | Исходные данные | Исходные данные, предоставляемые заказчиком: - ГПЗУ - Договор купли-продажи земельного участка с объектом незавершенного строительства - Отдельные листы проектной документации из первоначального проекта строительства учебно-лабораторного корпуса разработанной ЗАО «Гипродвигатель» г. Ярославль |
| 7. | Основные функции | Под функциями Технического Заказчика понимается: - управление процессом разработки исходно-разрешительной документации, проектно-изыскательские работы на стадии концепция, проект, рабочая документация; - осуществление действий по согласованию документации, получение технических условий на присоединение к районным инженерным сетям и получению разрешений, необходимых для реализации проекта строительства Объекта; - осуществление технического надзора и контроля за строительством Объекта; - осуществление действий по вводу Объекта в эксплуатацию; - осуществление финансового контроля за деятельностью подрядных организаций; - осуществление иных функций технического заказчика, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. - оказывать юридические и специализированные консультации при заключении договоров. |
| 6. | Осуществлять контроль и обеспечить: | Осуществлять контроль: - соответствия проектных решений и фактически выполненных работ Техническим условиям точкам подключения внутриплощадочных сетей. - комплектности документации, необходимой для подтверждения Технических условий. - соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате Строительно-монтажных Работ проектно-сметной документации, - ведения журналов подрядными организациями. Обеспечить: - предоставление регулярной отчетности установленной формы по разделам: сроки, стоимость, рабочая документация, исполнительная документация, предписания и дефекты. - получение и формирование полного комплекта рабочей и исполнительной документации. - составление подробной дефектной ведомости, включающей фото-фиксацию недостатков и недоделок. |
| 7. | Права и обязанности Технического Заказчика | - После представления Заказчиком необходимой исходной документации, приступить к осуществлению функций Технического заказчика; - Изучить имеющийся комплект исходно-разрешительной документации, проектной документации, имеющейся в наличии у Заказчика. При необходимости инициировать внесение корректировок в имеющийся комплект исходно-разрешительной документации. - Разработать и представить на утверждение Заказчику подробный график реализации проекта (форму предварительно согласовать с Заказчиком), включающий в себя сроки проектирования и согласования документации, сроки получения необходимой исходно-разрешительной документации, сроки всего комплекса строительно-монтажных работ (с учетом исполнения договоров технологического присоединения), сроки ввода объекта в эксплуатацию и оформления правоустанавливающих документов. - Осуществлять контроль за полнотой и качеством инженерных изысканий, необходимых для проектной документации и строительства Объекта; - Получить технические условия от соответствующих эксплуатирующих организаций на подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения на период строительства и по постоянной схеме, осуществлять контроль за сроками действия выданных технических условий и при необходимости продлевать срок их действия; - Осуществлять техническое сопровождение предпроектной стадии, проекта и рабочей документации, контроль за полнотой, качеством и сроками разработки проектной документации на всех стадиях. Выполнять анализ проектных решений с выдачей замечаний, оптимизировать проектные решения. Обеспечить своевременную сдачу Заказчику проектной документации от проектировщиков. - Совместно с генподрядной проектной организацией обеспечить прохождение экспертизы проекта, контролировать снятие замечаний. При необходимости обеспечить корректировку проектной документации и повторное прохождение экспертизы. - Передать положительное заключение экспертизы проекта Заказчику; - При заключении Заказчиком договора строительного генподряда, совместно с подрядчиком разработать и представить на утверждение Заказчику календарный план выполнения всего объема строительно-монтажных работ на Объекте, осуществлять контроль за его выполнением. - Подготовить и направить в уполномоченный орган необходимый комплект документов для выдачи разрешения на строительство и получить оформленное в установленном порядке разрешение на строительство Объекта. - Получить все иные согласования, разрешения, заключения, необходимые для начала и проведения строительства объекта в соответствии с действующим законодательством РФ. Вести технический надзор за строительством с соблюдением строительных норм и правил (СНиП), стандартов, технических условий и других нормативных документов, назначив своих представителей, ответственных за осуществление технического надзора, а именно: - Разработать технические задание на виды строительно-монтажных работ, осуществлять контроль сроков выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, вести контроль и учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, формировать накопительные ведомости объемов выполненных строительно-монтажных работ. - Осуществлять сопровождение тендерных процедур на закупки отдельных видов работ, материалов и оборудования, в части проверки состава и объемов работ, анализа тендерной документации. - Осуществлять контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых изделий и конструкций, материалов и оборудования проектным решениям, требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов; - Осуществлять контроль за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; - Осуществлять проверку деятельности подрядчиков по организации контроля за деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне влияния строительства с привлечением специализированных организаций; - Совместно с Заказчиком согласовывать Подрядчику перечень планируемых поставщиков материалов и привлекаемых Субподрядчиков, а также графики поставок строительных материалов и инженерного оборудования; - При необходимости осуществлять в установленном порядке техническое сопровождение внесения изменений в проектную и/или рабочую документацию, согласования и утверждения таких изменений; - Проверять и согласовывать для передачи в производство работ рабочих чертежей; - Производить освидетельствование, оценку, оформление и подписание актов совместно с подрядными организациями выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ; - Проводить испытания конструкций, в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов; - Осуществлять принятие своевременных мер и контроля за устранением выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения стоимости строительства Объекта; - Производить проверку наличия у подрядчиков и поставщиков документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований и т.п.), а также допусков к производству соответствующих видов работ; - Осуществлять по мере готовности с участием представителей генподрядной специализированной (монтажной) и проектной организаций промежуточные приемки ответственных конструкций Объекта; - Осуществлять контроль за ведением журнала производства работ, журнала авторского надзора и учета его замечаний; - Осуществлять контроль за соблюдением и выполнением на строительной площадке всех необходимых требований и мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений, не подлежащих вырубке, охране земли во время проведения работ, за установлением освещения, контроль соблюдения подрядчиком культуры труда и чистоты на объекте на всех этапах строительства и т.п.; - Участвовать в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, инспекциями и комиссиями, в т. ч. состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке; - Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ, и рабочей документации; - Контролировать выполнение графика производства Работ; - Участвовать совместно с Заказчиком в приемке выполненных объемов (этапов) работ; - Осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем смонтированных конструкций, частей здания, инженерных коммуникаций Объекта), и внесение в нее изменений в связи с выявленными дефектами и недостатками при производстве строительно-монтажных работ; обеспечить наличие необходимого состава приемо-сдаточной исполнительной документации необходимой для приемки Объекта в эксплуатацию; - Производить контроль исполнения строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий и материалов; - Обеспечить контроль за своевременным устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов здания и Объекта в целом; - Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций; - Контролировать выполнение мероприятий, предписанных всеми техническими условиями, обеспечивающими устойчивое функционирование Объекта; - Проверять предъявляемые исполнителями, поставщиками материалов и подрядчиками документы на оплату выполненных работ, поставленной продукции и оказанных услуг; при необходимости за счет Заказчика заказывать соответствующие заключения и экспертизы и предъявлять претензии в соответствии с действующим законодательством; - Контролировать строительство Объекта, соответствие объемов, стоимости и качества работ проектной документации, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ; - Сообщать Подрядчику и Заказчику об обнаружении отступлений от проектной документации, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ГОСТов, СНиПов и ТУ; - При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП и настоящего Договора, давать предписание о приостановке подрядчиком работ и исправлении обнаруженных дефектов; - Осуществлять контроль за исполнением подрядчиками предписании государственных надзорных органов и авторского надзора, требований нормативных правовых актов (нормативных документов) в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций; - Организовывать и проводить еженедельные оперативные совещания с привлечением Заказчика, генерального подрядчика, генерального проектировщика, подрядчиков по отдельным видам работ; - Извещать в установленном порядке органы государственною строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на строительстве Объекта. - Составлять и представлять Заказчику уведомления о необходимости осуществления Заказчиком оплаты стоимости работ (услуг) подрядных организаций и согласующих органов при реализации строительства Объекта, с приложением необходимых платежных документов. - По письменному извещению генподрядчика организовать приемочную комиссию. - Совершить все необходимые действия для ввода Объекта в эксплуатацию, в т. ч. сбор и подачу в уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, документов, в объеме необходимом для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, участвовать в проведении комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию. - Совместно с генподрядчиком и Заказчиком передать законченный строительством Объект на баланс определенной Заказчиком эксплуатирующей организации, совместно с Заказчиком осуществлять передачу на баланс муниципальных и эксплуатационных служб инженерных сетей и сооружений. - Осуществлять контроль качества работ в течение гарантийного срока. |
| 8. | Документы, подлежащие постоянному контролю | - Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласования этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком; - Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект готовые строительные материалы, изделия и конструкций; - Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ; - Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика; - Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций, акты испытаний конструкций; - Общий журнал работ, другие специализированные журналы; - Графики выполнения работ. |
| 9. | Требование к Исполнителю | Наличие действующей выписки СРО, имеющей допуск к работам в соответствии Градостроительным кодексом РФ. |
| 10. | Прочие условия | Технический Заказчик проверяет и в случае необходимости организует внесение изменений в документацию, переданную ему Заказчиком для исполнения функций технического заказчика, а также работы по дополнению или переделке документации за счет средств Заказчика. Обнаружение недостатков в переданной Заказчиком документации не освобождает Исполнителя от ответственности за соответствие вновь разрабатываемой привлеченными третьими лицами документации по проекту, требованиям СНиП, ГОСТ, иных норм и правил, а также условиям договора. По завершении реализации строительства Объекта, в случае консервации строительства Объекта, Исполнитель передает Заказчику всю документацию не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты соответствующего уведомления. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения Объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве Объекта возмещение вреда и выплата потерпевшим лицам компенсации в размере, установленном законодательством, осуществляются Исполнителем, если Исполнитель не докажет, что указанные разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или непреодолимой силы. Исполнитель несет ответственность за несоответствия Объекта проектной документации, строительным нормам и правилам, в том числе выявленные после приемки объекта. |
| 11. | Сдача результатов Заказчику | Технический заказчик представляет еженедельно Заказчику: - Отчет по строительному контролю (форма отчета будет предоставлена после подписания договора); - Согласованную исполнительную документацию; - Согласованный акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2; - Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет фактура. |
| 12. | Дополнительная информация |  |

Составил ______________________________________________Артемьев Д.Ю.