## Форма МСГ(ред)
Приложение №4А
к Договору подряда г.
Форма Месячно-суточного графика выполнения работ
| СОГЛАСОВАНО: | [43 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Должность | [43 empty] | Должность
| ________________ Фамилия И.О. | [43 empty] | ______________ Фамилия И.О.
"____"_________________2015 г. | "____"_________________20_ г. | [43 empty] | "____"_________________20_ г.
Месячно-суточный график выполнения работ
по объекту «Наименование объекта»
| НА ММ МЕСЯЦ 20_ г. | [43 empty] | по состоянию на "ДД" ММ 20_г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во, всего по проекту | Выполнено с начала строительства |  |  | Задание на месяц | Выполнено с начала месяца |  |  | Месяц | ММ 20__ г.
[11 empty] | Неделя месяца | Н1 | [6 empty] | Н2 | [6 empty] | Н3 | [6 empty] | Н4 | [6 empty] | Н5 |  |  | Сметные трудозатраты, чел х час | Сметные трудозатраты, маш х час | Стоимость в текущих ценах без НДС, руб.
|  |  |  | план | факт | Отклонение | план | план | факт | Отклонение | Дни месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Титул 1
1 | Работа 1 | [9 empty] | план | bar: Н1 6 to Н1 7; Н2 13 to Н2 14; Н3 20 to Н3 21; Н4 27 to Н4 28
факт | bar: Н1 6 to Н1 7; Н2 13 to Н2 14; Н3 20 to Н3 21; Н4 27 to Н4 28
2 | Работа 2 | [9 empty] | план | bar: Н1 6 to Н1 7; Н2 13 to Н2 14; Н3 20 to Н3 21; Н4 27 to Н4 28
факт | bar: Н1 6 to Н1 7; Н2 13 to Н2 14; Н3 20 to Н3 21; Н4 27 to Н4 28
Титул 2
3 | Работа 3 | [9 empty] | план | bar: Н1 6 to Н1 7; Н2 13 to Н2 14; Н3 20 to Н3 21; Н4 27 to Н4 28
факт | bar: Н1 6 to Н1 7; Н2 13 to Н2 14; Н3 20 to Н3 21; Н4 27 to Н4 28
4 | Работа 4 | [9 empty] | план | bar: Н1 6 to Н1 7; Н2 13 to Н2 14; Н3 20 to Н3 21; Н4 27 to Н4 28
факт | bar: Н1 6 to Н1 7; Н2 13 to Н2 14; Н3 20 to Н3 21; Н4 27 to Н4 28
| структура должна соответствовать, согласованной с Заказчиком ИСР/WBS | [10 empty] | Н3 21: ИТОГО
| РАЗРАБОТАЛ | [10 empty] | Н2 11: СОГЛАСОВАНО; Н4 25: СОГЛАСОВАНО
| должность | [10 empty] | Н2 11: должность; Н4 25: должность
| ________________ Фамилия И.О. | [10 empty] | Н2 11: ________________ Фамилия И.О.; Н4 25: ________________ Фамилия И.О.
| "____"_________________20_ г. | [10 empty] | Н2 11: "____"_________________20_ г.; Н4 25: "____"_________________20_ г.
|  | от имени ГЕНПОДРЯДЧИКА: | [9 empty] | Н3 20: от имени ЗАКАЗЧИКА:
ООО ""
|  | Генеральный директор | [9 empty] | Н3 20: Исполнительный директор
|  | ________________ // | [9 empty] | Н3 20: ________________________; Н4 28: //

## Форма ПМ(ред)
Приложение № 4Б
к Договору подряда г.
Форма Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Должность | [6 empty] | Должность
________________ Фамилия И.О. | [6 empty] | ______________ Фамилия И.О.
"____"_________________20__ г. | [6 empty] | "____"_________________20__ г.
План мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники
по объекту "Наименование объекта"
на ________________ 20__ г. (недели ___, ___, ___, ___)
(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)
№ п/п | Наименование | Плановая численность (чел.) по неделям месяца (нумерация с начала года) |  |  |  |  | ИТОГО* план на месяц
|  | Н01(01-07) | Н02(08-14) | Н03(15-21) | Н04(22-28) | Н05(28-31)
1 | Линейные ИТР
2 | Всего рабочих, в т. ч. по видам работ:
2.1 | Общестроительные работы
2.2 | Монтаж металлоконструкций
2.3 | Механомонтажные работы
2.4 | Окрасочные работы
2.5 | Изоляционные работы
2.6 | Электромонтажные работы
2.7 | КиА, связь и сигнализация
3 | Всего механизмов и техники, в т. ч. по группам:
3.1 | Буровая установка
3.2 | Сваебойная установка
3.3 | Экскаватор
3.4 | Кран
3.5 | Бульдозер/Погрузчик
3.6 | А/самосвал
*Значение расчитывается, как среднее арифметическое недельных планов
| от имени ПОДРЯДЧИКА: |  | от имени ЗАКАЗЧИКА:
ООО ""
| Генеральный директор |  | Исполнительный директор
| ________________ // |  | ________________________ |  | //

## Форма Акта исполнения МСГ(ред.)
Приложение № 4В
к Договору подряда № -- г.
Форма Акта исполнения Месячно-суточного графика выполнения работ
Акт исполнения Месячно-суточного графика выполнения работ
по объекту "Наименование объекта"
на ________________ 20__ г. (недели ___, ___, ___, ___)
(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во, всего по проекту | Выполнено с начала строительства | Выполненение за "МММ 20_г."
[5 empty] | Физ. Объём за месяц |  | Сметные трудозатраты, чел х час |  |  | Сметные трудозатраты, маш х час |  |  | Стоимость в текущих ценах без НДС, руб.
[5 empty] | план | факт | план | факт | Процент выполнения, % | план | факт | Процент выполнения, % | план | факт
Титул 1
1 | Работа 1
2 | Работа 2
Титул 2
3 | Работа 3
4 | Работа 4
ИТОГО
структура должна соответствовать, согласованной с Заказчиком ИСР/WBS
| от имени ПОДРЯДЧИКА: | [7 empty] | от имени ЗАКАЗЧИКА:
| Генеральный директор | [7 empty] | Исполнительный директор
| ________________ // | [7 empty] | ________________________

## Форма Акта исполнения ПМ(ред)
Приложение №4Г
к Договору подряда №
Форма Акта исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники
Акт исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники
по объекту "Наименование объекта"
__________________ (наименование объекта)
на ________________ 20__ г. (недели ___, ___, ___, ___)
(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)
| № п/п | Наименование объекта и дисциплин СМР | Плановая численность (чел.) по неделям месяца |  |  |  |  | ИТОГО* план на месяц | Фактическая численность (чел.) по неделям месяца |  |  |  |  | ИТОГО* факт за месяц | Исполнение за месяц ** (факт/план)
|  |  | Н01(01-07) | Н02(08-14) | Н03(15-21) | Н04(22-28) | Н05(28-31) |  | Н01(01-07) | Н02(08-14) | Н03(15-21) | Н04(22-28) | Н05(28-31) |  | %
| 1 | Линейные ИТР
| 2 | Всего рабочих, в т. ч. по видам работ:
| 2.1 | Общестроительные работы
| 2.2 | Монтаж металлоконструкций
| 2.3 | Механомонтажные работы
| 2.4 | Окрасочные работы
| 2.5 | Изоляционные работы
| 2.6 | Электромонтажные работы
| 2.7 | КиА, связь и сигнализация
| 3 | Всего механизмов и техники, в т. ч. по группам:
| 3.1 | Буровая установка
| 3.2 | Сваебойная установка
| 3.3 | Экскаватор
| 3.4 | Кран
| 3.5 | Бульдозер/Погрузчик
| 3.6 | А/самосвал
*Значение расчитывается, как среднее арифметическое недельных значений
** Оценка исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники выполняется по наименьшему значению
|  | от имени ПОДРЯДЧИКА: | [6 empty] | от имени ЗАКАЗЧИКА:
|  | Генеральный директор | [6 empty] | Исполнительный директор
________________________

## Справка о мобилизации
Приложение №4Д
к Договору подряда №
Форма Сводной справки о мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники
Сводная справка о мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники
Подрядчик
Дата |  | Смена | [5 empty] | Время (с _____ до______)
№ п/п | Вид работ | Итого людей | ИТОГО по специальностям | [6 empty] | Титул 1 | [6 empty] | Титул 2 | [6 empty] | Титул 3 | [6 empty] | Титул 4 | [6 empty] | Титул 5 | [6 empty] | Титул 6
|  |  | ИТР | Строитель | Монтажник | Сварщик | Электрик | Монтажник КИП | Маляр/Изолировщик | ИТР | Строитель | Монтажник | Сварщик | Электрик | Монтажник КИП | Маляр/Изолировщик | ИТР | Строитель | Монтажник | Сварщик | Электрик | Монтажник КИП | Маляр/Изолировщик | ИТР | Строитель | Монтажник | Сварщик | Электрик | Монтажник КИП | Маляр/Изолировщик | ИТР | Строитель | Монтажник | Сварщик | Электрик | Монтажник КИП | Маляр/Изолировщик | ИТР | Строитель | Монтажник | Сварщик | Электрик | Монтажник КИП | Маляр/Изолировщик | ИТР | Строитель | Монтажник | Сварщик | Электрик | Монтажник КИП | Маляр/Изолировщик
1 | Общестроительные работы, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Земляные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Свайные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Бетонные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Монтаж металлоконструкций, в т .ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Монтаж основных М/К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Монтаж вспом. М/К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Механомонтажные работы, в т .ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Монтаж трубопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Окрасочные работы, в т .ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Антикорозионная защита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Огнезащита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Изоляционные работы, в т .ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Устройство изоляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Электромонтажные работы, в т .ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Монтаж кабеленесущих конструкций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Прокладка кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КиА, связь и сигнализация, в т .ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Прокладка кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Устройство расключений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО, по специальностям | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТР |  | 0
Строителей |  | 0
Монтажников |  | 0
Сварщиков |  | 0
Электриков |  | 0
Монтажников КИП |  | 0
Маляров/изолировщиков |  | 0
Всего, персонал на объекте |  | 0
8 | Всего механизмов и техники, в т. ч. по группам: | 0
8.1 | Буровая установка
8.2 | Сваебойная установка
8.3 | Экскаватор
8.4 | Кран
8.5 | Бульдозер/Погрузчик | [6 empty] | Ответственный представитель Субподрядной организации | [30 empty] | Фамилия И. О.
8.6 | А/самосвал
структура должна соответствовать, согласованной с Заказчиком ИСР/WBS
| от имени ПОДРЯДЧИКА: | [28 empty] | от имени ЗАКАЗЧИКА:
| Генеральный директор | [28 empty] | Исполнительный директор
________________________

## Cводной справки МТР
Приложение №4Е
к Договору подряда №
Форма Cводной справки о статусе поставки МТР
Сводная справка о статусе поставки МТР
| № П/П | Титул/Зона | Номенклатура | ЕИ | Общее количество, согласно РД | Кол-во, поставленное на площадку к отчетному периоду | Даты окончания шагов поставки (План/Факт)
[7 empty] | Выбор поставщика | Контрактация | Поставка |  |  |  |  | Месяц, следующий за отчетным периодом | Дата 100% поставки (Прогноз/Факт) | Поставщик, реквизиты, телефон
[9 empty] | 01.ММ.ГГ | 02.ММ.ГГ | 03.ММ.ГГ | … | 30.ММ.ГГ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,13,14... | 15 | 16 | 17 | 18
| 1 | ХХХХ | Позиция 1 | шт. | 1000 | 0 | 2021-10-01 | 2021-10-10 | 100 | 100 | 100 |  | 200 | 400 | 2021-12-01 | ООО "Поставщик 1"
2
3
4
5
|  | Ответственный представитель Подрядной организации | [6 empty] | Фамилия И. О.
|  |  | от имени ПОДРЯДЧИКА: | [8 empty] | от имени ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор
________________________

## План мобилизации П и Т
Приложение №4Ж
к Договору подряда №
Форма Плана мобилизации персонала и строительной техники
№ п/п | Наименование специальностей персонала и видов строительной техники, привлекаемых Подрядчиком | Ед. изм. | Количество персонала и техники (на весь период выполнения работ по договору)
|  |  | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ
1 | ВСЕГО ПЕРСОНАЛА: | Чел. | å | å | å | å | å | å | å | å | å | å | å | å
1.1. | ИТР | Чел.
1.2. | Монтажники | Чел.
1.3. | Геодезисты | Чел.
| … | Чел.
| … | Чел.
2 | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: | Ед. | å | å | å | å | å | å | å | å | å | å | å | å
2.1. | Автокраны | Ед.
2.2. | Экскаваторы | Ед.
| … | Ед.
| … | Ед.
| … | Ед.
| … | Ед.
| … | Ед.
| … | Ед.
| от имени ПОДРЯДЧИКА: | [7 empty] | от имени ЗАКАЗЧИКА:
| Генеральный директор | [7 empty] | Исполнительный директор

## Отчет о готовности ИД
Приложение №4И
к Договору подряда №
Форма Отчета о готовности исполнительной документации по состоянию на «___»_______ 20__г.
№ п/п | Шифр объекта | Наименование объекта строительства и оборудования и материалов | Всего количество комплектов исполнительной документации (ИД), шт | Фактическое кол-во комплектов и их статус, шт |  |  |  |  | Примечания
|  |  |  | ИД сформирована на бумажном носителе | ИД подписана независимым техническим надзором (если применимо) | ИД подписана авторским надзором | ИД подписана заказчиком | Пронумеровано, отсканировано и передано в реестр под роспись
ИТОГО:
1 |  | Титул №1
1.1. |  | - марка чертежа | 100 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50
… |  | - марка чертежа
… |  | - марка чертежа
2 |  | Титул №2
2.1. |  | - марка чертежа
… |  | - марка чертежа
… |  | - марка чертежа
структура должна соответствовать, согласованной с Заказчиком ИСР/WBS
| от имениПОДРЯДЧИКА: |  | от имени ЗАКАЗЧИКА:
| Генеральный директор |  | Исполнительный директор
________________________