**ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по устройству шпунтового ограждения очистных сооружений**

**«Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга»**

г. Кингисепп «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если из контекста не следует иное, термины, употребленные в Договоре, приложениях и дополнительных соглашениях к нему с заглавной буквы, имеют следующие значения:

**«Техническое задание»** - техническое задание на выполнение работ по устройству шпунтового ограждения очистных сооружений «Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга» - Приложение № 1 к Договору.

«**Проектная документация**» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

«**Рабочая документация**» - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений Объекта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий.

**«Исполнительная документация»** – документация, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере завершения строительно-монтажных работ.

Исполнительная документация оформляется в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

**Диаграмма Ганта** -тип столбчатых диаграмм, который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов планирования проектов. Представляет собой отрезки (графические плашки), размещенные на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок соответствует отдельной работе и элементу структуры декомпозиции работ. Работы, составляющие план, размещаются по вертикали. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, концу и длительности работы. Кроме того, на диаграмме Ганта показывается зависимость между работами и критический путь реализации проекта.

**Критический путь -** наиболее длительная последовательность задач от начала проекта до его окончания с учетом их взаимосвязи. Задачи, лежащие на критическом пути (критические задачи), имеют нулевой резерв времени выполнения и в случае изменения их длительности изменяются сроки всего проекта. В связи с этим, при выполнении проекта критические задачи требуют более тщательного контроля, в частности, своевременного выявления проблем и рисков, влияющих на сроки их выполнения и, следовательно, на сроки выполнения проекта в целом.

**Календарно-сетевая модель (график)**- документ, составленный в формате Oracle Primavera, содержащий перечень работ, описывающих последовательность разработки Рабочей документации, выполнения работ, услуг и поставок, связанных технологическими зависимостями, в соответствии с которыми рассчитан критический путь по проекту, и обладающих следующими параметрами: сроки выполнения работ, степень завершенности работ; потребность и обеспеченность трудовыми и нетрудовыми ресурсами; стоимость каждой работы. Назначение Календарно-сетевой модели - текущий контроль за ходом выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором. Подписание либо согласование данного графика на бумажном носителе (в одностороннем и/или двустороннем порядке) не свидетельствует об изменении настоящего Договора, в том числе не свидетельствует об изменении Календарного графика производства работ Приложения № 3 к Договору*\**.

***\*Примечание: сведения, содержащиеся в Календарно-сетевом графике и сведения, содержащиеся в Календарном Графике производства работ, (Приложение № 3 к настоящему Договору), не должны противоречить друг другу.***

**«Работа (ты)»** - весь комплекс строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором. Работы включают в себя передачу результата Работ, а также Исполнительную документацию и иную документацию, передаваемую Подрядчиком Заказчику. **«Скрытые работы»** - выполненные работы Подрядчиком, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций.

**«Объект»** - объекты капитального строительства, указанные в Проектной и Рабочей документации, в отношении которых будет осуществляться строительство.

**«Техническая документация»** - это совокупность документов, определяющих объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, в соответствии с которыми Подрядчик обязан выполнить работу, а именно проектная документация, состав которой определен Градостроительным кодексом РФ, рабочая документация, исполнительная документация, эксплуатационная документация и иная документация, в соответствии с которой осуществляются строительно-монтажные работы.

**«Индивидуальные испытания»** - индивидуальные испытания всех смонтированных Подрядчиком систем и оборудования, проводимые Подрядчиком. Индивидуальные испытания выполняются согласно требованиям Приложения № 6, требованиям, установленным в соответствующих технических нормах РФ и правилах производства строительных и монтажных Работ для конкретных устройств, систем и оборудования РФ.

**«Пусконаладочные работы»** - комплекс мероприятий и работ по подготовке Объекта к пуску, в соответствии с Приложением № 14, Приложением № 6 к настоящему договору.

**«Комплексное опробование оборудования»** - непрерывная процедура, осуществляемая Заказчиком для проверки совместного функционирования блоков, узлов, систем и оборудования Объекта с применением действующих веществ (с загрузкой), осуществляемая после проведения Индивидуальных Испытаний.

**«Эксплуатационная документация»** - документы, которые поставляются вместе с Оборудованием, содержащие сведения, необходимые для обеспечения его правильной и безопасной эксплуатации в течение всего срока эксплуатации, удостоверяющие гарантированные изготовителем и подтвержденные Подрядчиком (в части поставки оборудования в зоне ответственности Подрядчика) значения основных характеристик и необходимые для осуществления монтажа, составления программы Пуско-наладочных работ, Индивидуальных испытаний, Комплексного опробования Оборудования, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта. Инструкции по эксплуатации технологических установок, паспорта на технологическое оборудование и трубопроводы.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить строительно-монтажные по устройству шпунтового ограждения очистных сооружений «Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга» в соответствии с **«**Техническим заданием» (Приложение №1), проектной и рабочей документацией, передаваемыми Подрядчику «в производство работ», а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену в соответствии с условиями настоящего Договора**.**

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в соответствии **«**Техническим заданием» (Приложение №1), проектной и рабочей документацией, с учетом возможных изменений объема и состава Работ, что предусмотрено Техническим заданием (Приложение № 1). Условия и порядок внесения изменений в объемы Работ, оговорены в Разделе 16 настоящего Договора.

Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами. Привлечение субподрядных организаций допускается исключительно с согласия Заказчика.

При привлечении Подрядчиком специализированных субподрядных организаций для выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется до заключения договора с субподрядчиками (соисполнителями) предоставить Заказчику сведения о субподрядных организациях. Для этого Подрядчик предоставляет Заказчику копии следующих документов субподрядчика:

- документы, подтверждающие правоспособность организации (учредительные документы, свидетельство о регистрации, документ о назначении единоличного исполнительного органа);

- справку о том, кто является учредителями (конечными бенефициарами/собственниками) организации (в целях исключения отношений с организациями, зарегистрированными на фиктивных лиц (лиц без определенного места жительства, лиц страдающих алкоголизмом и наркоманией);

- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- копии налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора, с отраженными в декларациях сведениями, характерными для организаций, осуществляющих обычную предпринимательскую деятельность;

- подтверждение полномочий лиц, действующих от имени субподрядной организации;

- справку о наличии у субподрядной организации необходимых ресурсов (мощности, персонала, оборудования, офиса и производственных площадей), опыта и суммах уплаченных налогов (НДФЛ, Налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный налог);

В случае наличия возражений со стороны Заказчика по итогам рассмотрения предоставленных Подрядчиком документов, Подрядчик не вправе заключать договор с субподрядчиками. При отсутствии возражений либо ответа Заказчика в течение 5 календарных дней с момента предоставления документов, сведений о субподрядных организациях, Подрядчик вправе заключить договор.

Обо всех заключенных с субподрядчиками договорах Подрядчик обязуется письменно сообщать Заказчику в трехдневный срок с даты заключения таких договоров с приложением копий таких договоров.

1.3. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик организует Работы, координирует деятельность субподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых субподрядчиками, несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком и, в целом, за надлежащее выполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками.

1.4. Подрядчик обязуется добросовестно исполнять требования актов законодательства о налогах и сборах. Данное обязательство включает обязанность Подрядчика не вступать в сомнительные сделки с организациями или физическими лицами, в отношении которых налоговые органы могут на законном основании квалифицировать действия Подрядчика как фиктивные, сводящиеся лишь к документальному оформлению с целью создания условий для получения необоснованной налоговой выгоды, а не направленных на осуществление реальных финансово-хозяйственных отношений.

При привлечении субподрядных организаций, а также заключении договоров поставки материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по Договору, Подрядчик обязан проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками. В качестве подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов (в том числе, для исключения случаев заключения договоров с «фирмами-однодневками»), Подрядчик должен иметь документальные подтверждения реального осуществления налогоплательщиками хозяйственной деятельности, хозяйственных операций, реального места нахождения имущества и достаточного объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, наличия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, способность контрагентов выполнять принятые обязательства. Перечень документов, являющихся таким документальным подтверждением, указан в п.1.2 Договора.

Подрядчик в ходе выполнения Работ по Договору обязан по запросу Заказчика в течение 3 (три) календарных дней предоставлять документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, бухгалтерскую и налоговую отчетность, учредительные, регистрационные документы как собственные, так и субподрядных организаций, задействованных при исполнении Договора.

1.5. Подрядчик гарантирует, что его работники и работники привлеченных субподрядных организаций до получения пропусков на Объект будут под роспись ознакомлены с Требованиями пропускного и внутриобъектового режимов на территории Терминала по перевалке минеральных удобрений в морском порту Усть-Луга (Приложение № 10 к настоящему Договору), Требованиями безопасности при организации работ с привлечением Подрядчика на территории Заказчика (Приложение №12), Обязательствами Подрядчика в области экологической безопасности (Приложение №13) (далее – Требования). Об ознакомлении с Требованиями Подрядчик обязан составить ведомость и один экземпляр предоставить Заказчику.

1.6. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать результат Работы Заказчику в срок и порядке, установленном настоящим Договором.

1.7. Подрядчик является членом Ассоциации саморегулируемой организации «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование СРО*)», основанной на членстве лиц, осуществляющих \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать вид деятельности: строительство, проектные работы, изыскательские работы*), и вправе выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором.

1.8. Результатом работ по Договору являются построенные объекты капитального строительства в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, что подтверждается подписанными с обеих сторон Актом приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

**2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ**

2.1. Начало и окончание Работ - 6 месяцев с даты подписания Договора, в т.ч.:

20.12.2023 - 25.01.2024 монтаж шпунтового ограждения и распорного пояса.

15.01.2024 – 25.02.2024 устройство котлована (земляных работ).

Сроки демонтажа распорного пояса определяется в соответствии КСГ.

01.06.2024 – 20.06.2024 демонтаж шпунтового ограждения.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются Календарным графиком производства работ по каждому лоту (Приложения № 3 – 3.1).

2.3. Дата окончания Работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

2.4. Условия и порядок внесения изменений в сроки выполнения Работы оговорены в Разделе 15 настоящего Договора.

2.5. Устранение Подрядчиком замечаний и любых дефектов в выполняемых строительно-монтажных работах, в том числе, если строительно-монтажные работы по устранению таких дефектов выполняются по письменному указанию Заказчика, не являются основанием для продления сроков выполнения Работ и не могут быть использованы Подрядчиком в качестве аргументов для пересмотра стоимости договора.

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена Договора является предельной и составляет согласно Сметному расчету (Приложение № 2**): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей без НДС, НДС 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей. Всего с НДС 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей с учетом НДС** **в т.ч.:**

3.1.1. Стоимость Работ включает в себя:

- затраты на выполнение компенсационных и контрольных мероприятий предусмотренные экологическими разделами проектной документации, в том числе разработка и выполнение программы производственного экологического контроля и мониторинга.

- затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору;

- налоги, сборы, пошлины, оплачиваемые Подрядчиком в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь этим, налоги на доходы физических лиц, налог на прибыль организации, лицензионные сборы, роялти, плату за получение разрешений, таможенные пошлины на импортируемое оборудование и материалы, гербовые сборы, штрафы и т.д.;

- затраты на электро-, тепло-, водоснабжение, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору;

- затраты на возведение и эксплуатацию Временных зданий и сооружений;

- затраты на организацию и содержание Строительной площадки (охрана, вывоз мусора, устройство и содержание временных дорог);

- затраты на мобилизацию и демобилизацию персонала Подрядчика, затраты на релокацию, проезд, командирование, проживание, питание, медицинское обслуживание, страхование персонала подрядчика;

-затраты Подрядчика на обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания  (СИЗОД), обеспечивающих эффективную защиту при высокой концентрации вредных веществ в воздухе для защиты от аммиака;

-затраты Подрядчика на обеспечение персонала рациями, запрограммированными на частоту  434,675 МГц, DPL 654 с функцией работы исключительно на прием;

- иные расходы и затраты Подрядчика, не перечисленные выше, но необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Стоимость Работ, указанной в п.3.1 настоящего Договора, учитывает все необходимые для выполнения работ по Договору расходы Подрядчика, в том числе на вспомогательные и сопутствующие работы, материалы и механизмы, прямо не указанные, но необходимые для надлежащего выполнения полного комплекса работ по Договору. Стоимость зданий и сооружений, Материалов, Оборудования, и их выполнение в соответствии с выданной Рабочей Документацией на данный вид Работ.

Расчет сметной стоимости работ произведен базисно-индексным методом с использованием сборников федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) в редакции 2020 г. с изм. При отсутствии разработанных отдельных федеральных единичных расценок использованы расценки ИЕР-2001 (на новые технологии в строительстве)

Коэффициенты, индексы, применяемые при расчете стоимости Работ по Договору, методика определения стоимости материальных ресурсов, а также основания определения накладных расходов и сметной прибыли указаны в п.19 Технического задания (Приложение № 1).

3.1.3. Подписывая Договор, предусматривающий выполнение Работ в соответствии со стоимостью Работ, указанной в п.3.1 настоящего Договора, Подрядчик, соглашается с тем, что он в достаточной степени оценил все виды Работ, предусмотренные в п. 1.1 Договора, в части рисков, ограничений, затрат, которые могут возникнуть в период строительно-монтажных работ.

3.2. Цена Договора является предельной и в период производства Работ изменению в сторону увеличения не подлежит, в том числе в случае изменения налогового (за исключением ставки НДС), таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, изменения курсов валют и иных обстоятельств. Стоимость Работ, указанной в п.3.1 настоящего Договора, может быть изменена только в случаях, прямо предусмотренных Договором. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, материалов, оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием.

Указанная в сметах стоимость Работ не подлежит изменению за исключением следующего:

- Стороны предусмотрели автоматическое изменение стоимости Работ исключительно в меньшую сторону (в соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ) в случае, если фактические расходы Подрядчика и стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, принятые Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), оказались меньше указанных в утвержденной обеими Сторонами смете (в том числе вследствие экономии Подрядчика, которая распределяется в пользу Заказчика в полном объеме, а также уменьшения стоимости Работ за счет неиспользования резерва средств на непредвиденные работы и затраты, уменьшения прочих затрат Подрядчика, уменьшение фактически выполненного объема Работ и т.п).

Указанное изменение стоимости Работ считается принятым Сторонами при условии, что уполномоченный представитель соответствующей Стороны уведомил об этом письменно уполномоченного представителя другой Стороны.

Уполномоченные представители:

- от Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать Ф.И.О. и должность);*

- от Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать Ф.И.О. и должность).*

Уменьшение стоимости Работ, согласованной Сторонами в смете осуществляется автоматически без подписания Дополнительного соглашения об изменении цены Работ, т.е. цена Работ при наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте изменяется и определяется в Актах о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).

- Увеличение стоимости Работ, но в пределах цены Договора возможно путем подписания Дополнительного соглашения в случае согласования с Заказчиком в установленном порядке окончательной цены приобретения МТР, входящих с состав Работ выше указанной в прилагаемом к настоящему Договору сметном расчете.

3.3. Заказчик перечисляет аванс на выполнение Работ по договору на расчетный счет Подрядчика в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей с НДС \_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ % от цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счёта на оплату, при условии выполнения Подрядчиком условий, предусмотренных п. 4.1. Договора. Подрядчик в соответствии с требованиями п. 3 ст. 168 НК РФ обязан выставить счет-фактуру на сумму полученной предварительной оплаты в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения такой оплаты. Подрядчик обязан вести учет расходования авансовых средств и на ежемесячной основе (не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным) предоставлять Заказчику Отчет (по форме, указанной в Приложении № 11) о целевом использовании авансовых средств - в разрезе каждого вида работ, предусмотренного в п. 1.1. Договора. К отчетам предоставляются копии договоров, в том числе на поставку Материально-технических ресурсов и копии первичных документов, подтверждающих их поставку, в т.ч. товарно-транспортных накладных (ТТН), акты приемки, акты выполненных работ/оказанных услуг, копии счетов-фактур и иных документов, подтверждающих поставку и приобретение Подрядчиком материально-технических ресурсов, работ(слуг), оплаты приобретения товарно-материальных ценностей, работ и услуг для начала работ по Договору. В случае досрочного расторжения Договора сумма уплаченного аванса подлежит зачету пропорционально сумме принятых работ, остальную сумму аванса

Подрядчик обязуется вернуть Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

3.4. Подрядчик обязан использовать аванс для выполнения строительно-монтажных работ только для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением строительных работ, предусмотренных условиями Договора.

3.5. Расчеты за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ по договору осуществляется ежемесячно в установленном порядке в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату и подписанных Сторонами без замечаний Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), полного комплекта исполнительной документации и иных необходимых документов, предусмотренных Договором

Ежемесячная стоимость, подлежащая оплате Подрядчику, определяется Сторонами исходя из фактически выполненного объема Работ, указанного в Актах о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) с пропорциональным зачетом выплаченного аванса и за вычетом 5% гарантийного удержания.

Размер аванса, удерживаемого из каждого платежа за выполненные строительно-монтажные работы, определяется Заказчиком в размере процентов, указанного в п. 3.3. настоящего Договора от стоимости выполненных строительно-монтажных работ.

Заказчик вправе в одностороннем порядке в любой момент действия Договора путем письменного уведомления Подрядчика провести зачет неотработанных (неосвоенных) авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику на основании Актов выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, Актов приемки законченного строительством Объекта, до полного погашения авансовых платежей. По окончании всех работ уполномоченные представители обеих сторон подписывают итоговый акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3 сформированную на основании согласованного сторонами локального сметного расчета.

3.6. Выплата 50 % гарантийного удержания, производится Заказчиком, с учетом п. 3.7 Договора, после завершения всех предусмотренных договором Работ и устранения Подрядчиком выявленных недостатков и дефектов выполненных Работ, передачи Заказчику по акту полного комплекта исполнительной документации, по истечения 30 месяцев с момента подписания Сторонами без замечаний Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). При наличии замечаний, указанный срок рассчитывается от даты подписания акта устранения всех замечаний Заказчика. Оставшиеся 50% от стоимости Работ по Договору выплачиваются после завершения гарантийного срока

После подписания Сторонами без замечаний Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) либо при наличии замечаний, после подписания акта устранения всех замечаний Заказчика Подрядчик вправе в обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору взамен гарантийного удержания предоставить Заказчику на сумму гарантийного удержания независимую (безотзывную) банковскую гарантию. Указанная банковская гарантия выдается в обеспечение исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору. Выплата гарантийного удержания осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику указанной независимой банковской гарантии.

3.7. Заказчик вправе обратить взыскание на суммы Гарантийных удержаний для погашения задолженности Подрядчика по уплате предусмотренных настоящим Договором неустоек, пеней, штрафов, компенсации иных расходов Заказчика, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств.

Сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом:

• суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

• суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

• суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

• суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по договору;

• процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях);

• подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, непокрытой независимой гарантией на возврат авансовых платежей по Договору) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика;

• иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

Заказчик обращает взыскание на суммы Гарантийных удержаний путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления, содержащего указание на сумму и основание произведенного взыскания. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления обязан перечислить Заказчику денежную сумму в размере произведенного Заказчиком взыскания для целей восстановления суммы Гарантийных удержаний. В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе удержать необходимые для восстановления суммы Гарантийных удержаний денежные средства при любых последующих промежуточных или иных платежах.

3.8. Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу Заказчика. Проект акта сверки подготавливается, оформляется Заказчиком и направляется в адрес Подрядчика заказным письмом или нарочным под расписку.

Подрядчик обязан в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Заказчика. Акт сверки со стороны Подрядчика должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то лицами на основании доверенности, в которой прямо указано право на признание долга. Если акт сверки подписывается должностным лицом Подрядчика по доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная Подрядчиком копия доверенности направляется вместе с актом.

В случае если учетные данные Подрядчика не совпадают с данными, указанными Заказчиком в акте сверки, Подрядчик обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Заказчику. В случае невозврата акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней суммы, предъявленные Заказчиком, считаются подтвержденными Подрядчиком.

**4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

4.1. Подрядчик обязан до наступления сроков авансового платежа предоставить Заказчику оригинал безусловной и безотзывной Независимой гарантии банка на всю сумму соответствующего авансового платежа, выданной банком в пользу Заказчика как бенефициара, в обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей Подрядчиком.

4.2. Срок окончания действия независимой гарантии должен заканчиваться не ранее истечения 60 календарных дней от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14). Выбор банка, предоставляющего независимую гарантию, должен быть согласован с Заказчиком.

4.3. Обеспечение исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, предоставленное в форме независимой гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. 368-378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим условиям:

- независимая гарантия должна быть безотзывной;

- сумма независимой гарантии должна быть выражена в российских рублях;

- бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Подрядчик, гарантом – Банк, выдавший независимую гарантию;

Независимыми гарантиями обеспечивается исполнение Подрядчиком обязательств по возврату сумм, произведенных Заказчиком авансовых платежей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, ответственность за которое предусмотрена разделом 14 настоящего Договора, а также в случае досрочного прекращения (расторжения) настоящего Договора.

В случае досрочного прекращения (расторжения), а также по причинам нарушения условий настоящего Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика возврата суммы, равной выплаченным и не погашенным авансовым платежам, и в этих целях предъявить к оплате Независимые гарантии.

Предоставляемая независимая гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

- Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком банк-эмитент Независимой гарантии и ее содержание. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), либо иной банк по согласованию с Заказчиком.

- независимая гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства РФ, а также требований Банка России;

- в независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному в Договоре или делающих изложенное в Договоре неисполнимым.

4.4. В случае отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо истечения срока действия независимой гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон) и (или) увеличения суммы авансовых платежей независимая гарантия должна быть переоформлена Подрядчиком в установленном Заказчиком порядке на новый срок, покрывающий согласованный сторонами новый срок выполнения работ и покрывающий не менее чем 60 календарных дней от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) и (или) на новую сумму, не менее 100% (сто процентов) непогашенных авансовых платежей.

4.5. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

4.6. По соглашению Сторон сумма обеспечения по независимой гарантии может быть уменьшена пропорционально стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. В этом случае ранее предоставленная гарантия возвращается подрядчику в момент предоставления им новой гарантии на согласованную Сторонами сумму.

4.7. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой независимой гарантии изменения к действующей независимой гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора, при условии, что условиями действующей независимой гарантии прямо предусмотрена возможность внесения в нее изменений. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия независимой гарантии, должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

**5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

5.1. Подрядчик, в соответствии с условиями Договора принимает на себя обязательство по обеспечению Работ строительными машинами и механизмами, материалами, изделиями и конструкциями в сроки, необходимые для производства Работ по Договору.

5.2. Подрядчик до начала Работ, обязан обеспечить все поставляемые для строительства материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и происхождение. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. В случае отсутствия таких необходимых сертификатов Подрядчик не допускается к исполнению Работы по договору и несет самостоятельно риск, связанный с причинением вреда материалами, не имеющими установленной законом сертификации.

#### Примечание: Заполнение тепловых сетей теплоносителем и его подготовка, входит в объем работ Подрядчика. При этом заполнение должно выполняться при координации генподрядной организации ООО «Паркнефть» (при необходимости)

**6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**6.1. Подрядчик обязан:**

6.1.1. Выполнять все работы по Договору в установленный срок.

6.1.2. Произвести Работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными и иными нормами, и правилами.

6.1.3. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами.

6.1.4. Своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ;

6.1.5. Нести ответственность за:

- правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлеченными для выполнения Работы;

- за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также в случае предоставления материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

- случайную гибель или случайное повреждение результата Работ Подрядчика до их приемки Заказчиком;

- за причинение при осуществлении строительства вреда третьим лицам.

- за сохранность всех поставленных (обеими Сторонами) для исполнения Договора материалов, изделий и конструкций до принятия Заказчиком результата Работ, выполненного с их использованием.

6.1.6. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в Сметном расчете, в соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР), все временные сооружения.

6.1.7. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ППР.

6.1.8. Обеспечить в ходе Работ:

- выполнение на строительной площадке и на территории Заказчика необходимые меры по технике безопасности согласно действующих в РФ Сводам правил (СП), СНиП, нормативным документам, локальных документов Заказчика в отношении промышленной, пожарной и экологической безопасности; а также рациональное использование территорий, зеленых насаждений и земель, соблюдение требований к выполнению строительных работ в ночное время суток.

- соблюдение правил пожарной безопасности, в том числе при проведении огневых работ; наличие в необходимом количестве исправных средств пожаротушения в местах выполнения Работ, и проведение необходимых инструктажей для работников Подрядчика и/или работников привлеченных субподрядных организаций;

- по требованию Заказчика прохождение работниками Подрядчика и/или работниками субподрядных организаций медицинских осмотров (обследований) с целью установления факта употребления алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ. Затраты, понесенные Заказчиком на проведение медицинских осмотров (обследований) работников Подрядчика и/или работников субподрядных организаций, возмещаются Подрядчиком. Оплата производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные им расходы.

6.1.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке, и в последствии обеспечить (при необходимости) приемку Работ с участием данных органов государственной власти.

6.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.1.11. Вывезти до подписания акта приема-передачи результата выполненных работ по Объекту за пределы строительной площадки и Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, строительный мусор, демонтировать и вывезти временные строения и сооружения и другое имущество Подрядчика, а также привести Объект и строительную площадку в состояние, отвечающее требованиям санитарных норм, законодательства в области охраны окружающей среды, земельного и лесного законодательства.

6.1.12. Известить Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую (по указанию Заказчика) часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Процесс приемки скрытых работ по Договору, определен пунктом 9.7 настоящего Договора.

6.1.13. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов (если такие материалы предоставляются Заказчиком для выполнения Работ по настоящему Договору или в связи с ним), технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.14. Подрядчик в ходе выполнения Работ не вправе использовать материалы, изделия и конструкции, оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.1.15. По окончании Работ по Договору передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

6.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

6.1.17. Обеспечить в любое время беспрепятственный доступ Заказчика ко всем объектам Работ для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

6.1.18. Предоставить информацию о перечне лиц, полномочных подписывать счета-фактуры от имени Подрядчика, и копии надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих полномочия соответствующих лиц на подписание счетов-фактур.

6.1.19. При заключении договоров с субподрядными организациями в соответствии с п. 1.2.1 Договора Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком проект договора субподряда или включить в такие договоры следующие условия:

- все работы субподрядчик обязан выполнить лично, без привлечения новых субсубподрядчиков;

- объем работ, выполняемый привлекаемой субподрядной организацией самостоятельно в стоимостном выражении в соответствии со сметным расчетом не может быть меньше 50% всего объема работ, выполняемых субподрядной организацией по договору;

- обязанность субподрядчика проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками;

- обязанность субподрядчика включать в условия договора со своими контрагентами требования по исключению случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками, содержащиеся в пунктах 1.2.2, 1.4 Договора.

6.1.20. На период производства Работ по Договору ответственность за сохранность и целостность занимаемых Подрядчиком территорий Заказчика, за соблюдение требований природоохранного и иного законодательства, состояние, риск причинения вреда на занимаемой Подрядчиком территории Заказчика несет Подрядчик до фактического освобождения данной территории (в том числе до очистки ее Подрядчиком от строительного и бытового мусора и т.д.).

6.1.21. Самостоятельно от своего имени и за свой счет осуществлять все операции с отходами производства и потребления, связанные с их обращением (сбор, временное размещение, передача специализированным организациям на утилизацию или захоронение и пр.).

6.1.22. Подготовить, согласовать и утвердить организационно-техническую документацию.

6.1.23. Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания  (СИЗОД), обеспечивающих эффективную защиту при высокой концентрации вредных веществ в воздухе для защиты от аммиака и в случаи возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить применение СИЗОД  персоналом для выхода из опасной зоны.

6.1.24. Подрядчик обязан обеспечить персонал рациями, запрограммированными на частоту  434,675 МГц, DPL 654 с функцией работы исключительно на прием.

6.1.25. Подрядчик обязан осуществлять входной контроль Рабочей документации в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика. При выявлении замечаний к Рабочей документации скомплектовать и передать замечания к Рабочей документации в адрес Заказчика официальным письмом. Если Подрядчик не направил официальным письмом замечания к Рабочей документации Рабочая документация считается принятой без замечаний и Подрядчик не вправе ссылаться впоследствии на выявленные несоответствия Рабочей документации.

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика до их выполнения.

6.1.26. Подрядчик при выполнении Работ на Объекте обеспечивает и несёт ответственность за:

6.1.26.1. безопасность работников Подрядчика при выполнении ими монтажных и иных работ, при использовании оборудования, машин и механизмов, инструментов, оснастки, приспособлений, материалов;

6.1.26.2. условия труда на рабочих местах, соответствующие требованиям, правилам и нормам охраны труда;

6.1.26.3. правильное применение работниками Подрядчика спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;

6.1.26.4. режим труда и отдыха работников Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.26.5. наличие санитарно-бытовых помещений и помещений для отдыха работников Подрядчика;

6.1.26.6. проведение работникам Подрядчика инструктажа по охране труда;

6.1.26.7. привлечение к выполнению Работ только обученного и аттестованного персонала Подрядчика, имеющего удостоверения на право выполнения соответствующих видов работ, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

6.1.26.8. наличие комплекта нормативно-технологической документации и нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой выполняемых Работ;

6.1.26.9. наличие проектов организации Работ (ПОР), план производства Работ (ППР) и нарядов-допусков на выполнение Работ повышенной опасности (монтажных работ, работ с использованием грузоподъемных кранов (проектов проведения работ кранами (ППРК)), и т.д., проверку ежедневно перед началом Работ выполнения предусмотренных ПОР, ППР, ППРК и нарядами-допусками мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения Работ;

6.1.26.10. выполнение Работ повышенной опасности (электро- и газосварочных работ, газоопасных работ, работ по перемещению грузов кранами, в других случаях, предусмотренных нормами и правилами охраны труда и промышленной безопасности, планами производства работ или нарядами-допусками) в присутствии и под непосредственным руководством ответственного лица за безопасное производство Работ от Подрядчика;

6.1.26.11. наличие на местах проведения огневых работ первичных средств пожаротушения;

6.1.26.12. наличие проходов и проездов к местам производства Работ и местам размещения стационарных средств пожаротушения, пожарного инвентаря, к водоисточникам, стационарным пожарным лестницам, наличие свободных путей эвакуации;

6.1.26.13. ограждение зон повышенной опасности (при работах на высоте, земляных работах, дорожных работах, мест работы грузоподъемных кранов и т.п.) с использованием сигнальных ограждений и знаков безопасности;

6.1.26.14. надежное закрытие или ограждение инвентарными ограждениями и обозначение знаками безопасности открытых проемов в перекрытиях;

6.1.26.15. проверку соответствия лесов, подмостей, перекрытий, лестниц, предохранительных поясов и страховочных канатов требованиям безопасности при выполнении работ на высоте;

6.1.26.16. соблюдение требований электробезопасности (проверка устройства временных электросетей, устройств ограждения токоведущих частей оборудования, заземления металлических частей электрооборудования, лесов, исправность электроинструмента и т.п.);

6.1.26.17. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ и допуск персонала Подрядчика к Работе непосредственным руководителем Работ от Подрядчика совместно с ответственным представителем Заказчика;

6.1.26.18. ежедневную (после окончания каждой рабочей смены) проверку состояния и сдачу рабочего места непосредственным руководителем Работ от Подрядчика совместно с ответственным представителем Заказчика, закрытие наряд-допуска;

6.1.26.19. ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ, предусмотренных нарядом-допуском, наличия квалификационных удостоверений и талонов пожарной безопасности у исполнителей огневых работ, первичных средств пожаротушения, дополнительных средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов, предохранительных поясов, веревок, сигнальных жилетов, касок и т.д.), инструктаж и допуск персонала к проведению огневых и газоопасных работ ответственным лицом от Подрядчика, обеспечение периодического контроля состояния воздушной среды (в соответствии с требованиями нарядов-допусков), постоянное нахождение ответственного лица на месте проведения огневых и газоопасных работ, личный контроль работы персонала Подрядчика;

6.1.26.20. содержание мест проведения Работ в чистоте и порядке, проведение ежедневной уборки после окончания Работ, сбор и удаление отходов.

6.1.26.21. проведение расследования и учет несчастных случаев, произошедших на производстве с работниками Подрядчика, в соответствии со ст. 227 – 231 Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, утвержденного приказом Минтруда России от 20.04.2022 г. № 223н.

6.1.26.22. выполнение необходимых требований Заказчика по соблюдению производственной дисциплины, норм пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Требованиями пропускного и внутриобъектового режимов на территории Терминала по перевалке минеральных удобрений в морском порту Усть-Луга (Приложение № 10), пожарной безопасности, правил в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с Требования безопасности при организации работ с привлечением Подрядчика на территории Заказчика (Приложение № 12 к Договору), требования «Обязательств Подрядчика в области экологической безопасности» (Приложение № 13), иных требований с которыми Подрядчик был ознакомлен в порядке, предусмотренном пунктом 1.5. Договора.

6.1.26.23. Подрядчик обязан соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ. Заказчик имеет право не допускать на территорию Заказчика работников (иностранных граждан) Подрядчика при отсутствии у них необходимых документов по миграционному учету, а также разрешения на трудовую деятельность.

6.1.27. Передать Заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Договора копии документов, подтверждающих организационные и квалификационные требования с учетом специфики выполнения соответствующих подрядных работ, требований законодательства РФ по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с заполненным чек-листом, предоставленным в составе документов для участия в конкурсных процедурах.

6.1.28. Незамедлительно информировать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут оказать неблагоприятное воздействие или послужить причиной задержки выполнения Работ, указанных в Календарном графике производства работ.

Если в какой-либо момент времени по каким-либо причинам фактический ход выполнения Работ отстает (или есть предпосылки отставания в будущем) и не позволяет закончить их в установленные Календарным графиком производства работ сроки, Подрядчик обязан подготовить и представить на утверждение Заказчику перечень мероприятий для восстановления сроков выполнения Работ в соответствии с Календарным графиком производства работ и предпринять действия для восстановления нарушенных сроков (увеличение продолжительности рабочего времени, числа персонала или техники Подрядчика и др.). Все связанные с этим риски и расходы несет Подрядчик. Если такие действия повлекли или повлекут дополнительные расходы для Заказчика, Подрядчик обязан возместить такие расходы Заказчику по расчету, представленному Заказчиком.

Действие пункта 14.2. настоящего Договора не приостанавливается и не прекращается. Неустойка начисляется до даты пока Подрядчик не восстановит сроки выполнения Работ в соответствии с Календарным графиком производства работ.

6.1.29. В период действия Договора соблюдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, нормативных актов, национальных стандартов, сводов правил, технических регламентов для выполнения работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ, исполнять (при наличии) предписания органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции Объекта.

6.1.30. В случае исключения Подрядчика из членов саморегулируемой организации Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней с момента наступления названного события.

6.1.31.В течение 10 (десяти) календарных дней после заключения Договора назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, оборудования и запасных частей к нему, представления установленных Договором отчетных материалов, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, должности представителей, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номера и даты доверенностей. К уведомлению должны прилагаться заверенные надлежащим образом копии выданных Подрядчиком доверенностей, подтверждающих объем и срок полномочий его представителей.

Подрядчик обязан выделить отдельного сотрудника, Ответственного за осуществление функции календарно-сетевого планирования и контроля хода выполнения Работ по настоящему Договору (далее – специалист КСП). Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора письменно уведомляет Заказчика о лице, ответственном за ведение КС и РП, с предоставлением контактных данных лица для взаимодействия с Заказчиком: адрес электронной почты, номер сотового телефона (раздел 5 Приложения 4).

Специалист КСП, должен быть командирован на объект строительства Заказчика и находиться на строительной площадке в течении всего периода производства работ.

6.1.32. Подрядчик обязан в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с Даты заключения Договора разработать и согласовать с Заказчиком Детальный календарно-сетевой график и План мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники на период выполнения работ по Договору в соответствии с Приложением № 4 к Договору («*Требования к планированию, контролю и отчетности по календарно-сетевому планированию*») и Приложением № 4Б к Договору («*Форма Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники*»).

Детальный календарно-сетевой график не должен противоречить Календарному графику производства работ (Приложение № 3 «*Календарный график производства работ» к* Договору»), в части сроков начала и окончания выполнения Работ как Промежуточных этапов, так и сроков завершения работ по Договору в целом. После утверждения Заказчиком Детального календарно-сетевого графика и Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники на период выполнения работ по Договору, документы в составе Базового (целевого) плана будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежащими исполнению Сторонами.

В случае фактического отклонения сроков выполнения Работ в рамках настоящего Договора от сроков, указанных в утвержденном Календарном графике производства работ (Приложение № 3 к Договору) и в утвержденном Детальном календарно-сетевом графике, Подрядчик в соответствии с указанными Заказчиком сроками обязан предоставить План мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в утвержденный График выполнения работ.

Ежемесячно в двухдневный срок с момента получения от Заказчика подписать и вернуть без внесения корректировок следующие документы:

Согласованное Заказчиком Месячное Задание на выполнение работ в формате Приложения № 4А к Договору ***«Форма Месячно-суточного графика выполнения Работ»;***

Согласованное Заказчиком Месячное задание на обеспечение строительства трудовыми и нетрудовыми ресурсами на месяц в формате Приложения № 4Б к Договору ***«Форма Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники»;***

Акт исполнения Месячно-суточного графика выполнения работ по объекту за прошедший месяц (Приложение № 4В к Договору ***«Форма Акта исполнения Месячно-суточного графика выполнения работ»),***

Акт исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники по объекту за прошедший месяц (Приложение № 4Г к Договору ***«Форма Акта исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР механизмов и техники»).***

Подписание Месячно-суточного графика выполнения работ, а также Акта исполнения Месячно-суточного графика выполнения Работ показывает динамику выполнения работ, и не является согласованием Сторонами изменений сроков выполнения Работ по Договору.

6.1.33.В соответствии с Требованиями к планированию, контролю и отчетности (Приложение №4 к настоящему Договору) предоставить:

Ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ за прошедшие сутки, в виде заполненной Подрядчиком на текущую дату формы Месячно-суточного графика выполнения работ (Приложение № 4А «Форма Месячно-суточного графика выполнения работ»):

- в электронном виде - не позднее 08-00 час текущих суток;

- в письменном виде, подписанной ответственным представителем Подрядчика - не позднее 12-00 час текущих суток. Ежесуточную информацию о наличии на строительной площадке технических и людских ресурсов за прошедшие сутки, в виде заполненной Подрядчиком, на текущую дату Сводной справки о мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники (Приложение № 4Д к Договору «Форма Сводной справки о мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники):

- в электронном виде - не позднее 08-00 час текущих суток;

- в письменном виде, подписанной ответственным представителем Подрядчика - не позднее 12-00 час текущих суток.

Еженедельную информацию о статусе и сроках поставки МТР Подрядчиком за прошедшую неделю, в виде сводной справки о статусе и сроках поставки МТР Подрядчиком (Приложение № 4Е к Договору «***Форма Сводной справки о статусе поставки МТР***») не позднее 16-00 час. понедельника текущей недели в электронном и письменном виде, подписанная ответственным представителем Подрядчика.

Еженедельный отчет о ходе выполнения работ - не позднее одного рабочего дня после контрольной даты – пятницы в электронном и письменном виде, подписанный ответственным представителем Подрядчика.

Ежемесячный отчет о ходе выполнения работ - не позднее 4 рабочих дней после окончания отчетного месяца в электронном и письменном виде, подписанный ответственным представителем Подрядчика.

6.1.34. Подрядчик не вправе передавать Рабочую и Проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

6.1.35. Обеспечить на строительной площадке присутствие инженера строительного контроля Подрядчика.

6.1.36. В случае если Заказчик обоснованно сочтет неудовлетворительной квалификацию любого из работников Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика, Подрядчик, на основании письменного требования Заказчика, обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня отстранить такого работника от выполнения Работ по Договору и обеспечить его удаление с территории Заказчика. При этом Подрядчик обязуется заменить такого работника на другого, соответствующего всем квалификационным требованиям и имеющего профессиональные навыки, для обеспечения качественного и своевременного выполнения Работ по Договору. Условия настоящего пункта не являются основанием для увеличения сроков выполнения Работ по Договору.

6.1.37. Обязательства по проведению пуско-наладочных работ и проведения индивидуальных испытаний Технологического оборудования поставки Заказчика входят в обязанности Подрядчика. Индивидуальные испытания и пуско-наладочные работы Подрядчик проводит в соответствии с Приложением № 6 и Приложением № 14 к Договору.

#### 6.1.37.1. Подрядчик обязан до подписания Сторонами Актов окончательной сдачи-приемки выполненных Работ по ДОГОВОРУ в полном объеме (форма КС11, КС14) и в качестве условия для такого подписания выполнить Приемочные пусконаладочные работы и Индивидуальные испытания в объеме и порядке, установленные Программой приемочных испытаний, а также в период выполнения обязан действовать в соответствии с Программой пуско-наладочных работ и программами индивидуальных и комплексных испытаний, разработанных Подрядчиком и утвержденной Заказчиком. Акты сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме (КС11, КС14) подписываются Сторонами по результатам проведения комплексных испытаний оборудования.

#### Не позднее, чем за 40 (сорок) дней до начала пуско-наладочных работ и Индивидуальных испытаний оборудования, входящих в объем Работ Подрядчика, Подрядчик обязан представить Заказчику программу и график индивидуальных и приемочных испытаний. Не позднее, чем через 20 (двадцать) дней после предоставления вышеуказанных документов, Заказчик обязан согласовать их или предоставить свои комментарии.

#### По мере готовности инженерных и технологических систем к проведению Индивидуальных испытаний, Подрядчик информирует об этом Заказчика.

#### Индивидуальные испытания проводятся Подрядчиком по программе проведения Индивидуальных испытаний, утвержденной Заказчиком, в целях подтверждения того, что смонтированные Подрядчиком системы и оборудование работоспособно и соответствует требованиям Рабочей документации. Подрядчик обязан обеспечить присутствие персонала Подрядчика, а также, при необходимости, персонала субподрядчиков, для целей своевременного устранения дефектов, выявленных в ходе испытаний.

#### Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет Индивидуальные испытания и Комплексное опробование или иные необходимые испытания. Подрядчик обязан уведомить Представителя Заказчика о планируемой дате проведения опробования /испытания не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дня до запланированной даты их проведения. Подрядчик обязан согласовать с Представителями Заказчика время и место проведения необходимых опробования / испытания любого Оборудования, Материалов, конструкций / Работ, агрегатов и систем (если применимо), конструкций и прочих частей Работ.

#### Подрядчик в период комплексного опробования Оборудования, Материалов, конструкций / Работ, агрегатов и систем (если применимо) на эксплуатационных режимах обеспечивают дежурство своего инженерно-технического и рабочего персонала для оперативного привлечения соответствующих работников к устранению выявленных Дефектов/Недостатков Работ.

#### Проведение комплексного опробования или иных необходимых испытаний Оборудования, Материалов, конструкций / Работ, агрегатов и систем (если применимо) осуществляется Подрядчиком, эксплуатационным персоналом Заказчика с участием инженерно-технического и рабочего персонала Подрядчика, проектных и субподрядных монтажных организаций, а при необходимости и при участии представителей производителя Оборудования.

#### В случае отрицательного результата проведения испытаний Оборудования, Материалов, конструкций, конструкций / Работ, агрегатов и систем (если применимо), то таковые подлежат замене (с устранением недостатков) для повторной установки и повторного проведения испытаний в порядке, предусмотренном пунктами 6.1.37.5 – 6.1.37.8 настоящего Договора.

6.2. **Заказчик обязан:**

6.2.1. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора по акту приема-передачи строительной площадки для производства работ (по форме Приложения № 7), подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения Работ и до их завершения, строительную площадку, копии документов о предоставлении земельных участков (в том числе участков для складирования), места для складирования груза и строительного мусора.

6.2.2. Передать Подрядчику Проектную и Рабочую документацию частями в течении 10 рабочих дней со дня заключения Договора.

6.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

6.3. Вводный инструктаж о пропускном и внутриобъектовом режиме на предприятии Заказчика с сотрудниками Подрядчика проводится Заказчиком, первичный и последующие инструктажи Подрядчик проводит со своими сотрудниками самостоятельно.

#### 6.4. Оказать Подрядчику необходимое содействие в проведении Индивидуальных испытаний, предусмотренных настоящим Договором.

**7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ**

7.1. Право собственности на результат строительно-монтажных работ Подрядчика по Объекту переходит Заказчику после подписания двустороннего Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). До приемки Объекта Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ несет Подрядчик.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, изделий и конструкций и/ или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет Подрядчик.

7.3. Исключительные права на все охраняемые и охраноспособные результаты работ, созданные или полученные при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, которым предоставляется или может быть предоставлена правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, в том числе исключительное право на подготовленную Рабочую документацию принадлежит Заказчику.

7.4. Подрядчик не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, созданные или полученные при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, в том числе для собственных нужд, без предварительного согласия Заказчика, в том числе Подрядчик не вправе использовать Рабочую документацию для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права на Рабочую документацию, для подготовки любой другой Рабочей документации, в том числе для аналогичного по назначению и проектной мощности объекта капитального строительства.

**8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

8.1. Охрану строящегося Объекта осуществляет Подрядчик.

8.2. Охрану находящихся на строительной площадке: материалов, изделий, конструкций, оборудования, завезенных на площадку либо переданных Заказчиком Подрядчику, осуществляет Подрядчик.

8.3. Подрядчик обязан за свой счет застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, на полную стоимость Работ и Объекта, а также ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда третьим лицам в полном объеме. Договор страхования должен быть заключен до начала Работ. Подрядчик предоставляет Заказчику доказательства заключения им договора страхования на указанных условиях, включая данные о страховщике, объекте страхования, размере страховой суммы и застрахованных рисках в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения Договора.

В случае окончания периода страхования до окончания срока выполнения Работ Подрядчик обязан своевременно за свой счет продлевать (заключать) договоры страхования в течении срока выполнения Работ на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, и предоставлять Заказчику доказательства продления (заключения) Подрядчиком таких договоров не позднее 7 (семи) календарных дней до окончания страхового периода.

Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

**9. СДАЧА И ПРИЕМКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

9.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных строительно-монтажных работ.

9.2. Промежуточная приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется и оформляется актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на ежемесячной основе.

По окончании всех работ Стороны подписывают итоговые акты по форме КС-2 и справку по форме КС-3, сформированные на основании согласованного Сторонами локального сметного расчета. Без утверждения локальных смет выплата по КС-2 не производится. При расчете смет и актов выполненных работ КС-2 применяется понижающий коэффициент (Кп), который определяется согласно приложению 9 к Техническому заданию (Приложение № 1).

Окончательная приемка выполненных Работ по Договору осуществляется и оформляется отдельно по каждому Объекту, указанному в п. 1.1 Договора, Актом приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

9.3. Подрядчик обязан представлять Заказчику акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 с учетом стоимости материалов, подтвержденных счетами-фактурами, в том числе стоимость их доставки на строительную площадку, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (вместе с исполнительной документацией на выполненные работы и актами скрытых работ), журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, общий журнал работ по форме КС-6, отчет об использовании давальческих материалов, не позднее до 25 (двадцать пятого) числа каждого отчетного месяца. Исполнительная документация передается Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде с составлением реестра исполнительной документации не позднее, чем за три рабочих дня до предоставления форм КС-2, КС-3. Отсутствие исполнительной документации в комплекте с актами КС-2 и КС-3 рассматривается как ненадлежащее выполнение работ. В таком случае Заказчик не принимает работы и не подписывает документы в отсутствие исполнительной документации.

9.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика полного комплекта документов, обязан подписать и скрепить печатью Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ в письменной форме.

9.5. Не подписание Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 сроки, предусмотренные п. 9.4. Договора, а также непредставление Заказчиком мотивированного отказа в подписании Актов, не рассматривается, как приемка Заказчиком результата Работ.

9.6. В случае направления Заказчиком письменного мотивированного отказа в подписании Акта о приемке работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Подрядчик обеспечивает устранение всех выявленных Дефектов. После устранения всех Дефектов, указанных в письменном мотивированном отказе Заказчика, повторная сдача-приемка выполненных Работ проводится в порядке, предусмотренном разделом 9 Договора.

9.7. Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами актами освидетельствования ответственных конструкций (Приложение №15) и освидетельствования скрытых работ (Приложение №16).

Подрядчик письменно извещает представителя Заказчика по электронной почте Заказчика, указанной в разделе 24 Договора, не позднее чем за 5 (пять) дней до начала приемки о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, т. е. менее чем за 5 (пять) дней до начала приемки), то Подрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.

Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода рисков их случайной гибели Заказчику.

9.8. Подрядчик по готовности всех документов письменно уведомляет Заказчика по электронной почте, указанной в разделе 24 Договора, о готовности к приемке всего объема Работ. После получения уведомления Заказчик утверждает состав комиссии.

Подрядчик организует сдачу всего объема Работ по Актом приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

9.9. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме.

Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не указаны Заказчиком в мотивированном отказе от приемки работ, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечаний Заказчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

При этом на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с разделом 14 Договора.

Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость устранения недостатков.

**10. Гарантии качества по сданным работам**

10.1. Подрядчик гарантирует качество результата своей Работы по Договору, его соответствие Проектной и Рабочей документации и возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 10.2 Договора.

10.2. Гарантийный срок на результат работы Подрядчика устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев, начиная с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчик уклоняется от составления акта или представитель Подрядчика не пребывает в установленный в настоящем пункте Договора срок, то Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке или с участием независимого эксперта. Такой акт является обязательным для обеих Сторон, является основанием для устранения дефектов и направляется Заказчиком Подрядчику для исполнения.

Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

В случае, если Подрядчик уклоняется от устранения выявленных недостатков и устранения дефектов, то Заказчик вправе по своему выбору: потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости работ по Договору или устранить недостатки самостоятельно либо поручить их устранение другому подрядчику с отнесением документально подтвержденных расходов на счет Подрядчика. При этом гарантия в отношении Объекта либо его части не прекращается.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Гарантия качества должна распространяться на все Материалы/Оборудование, использованные в ходе выполнения работ и составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

Гарантия качества Материалов, поставляемых взамен дефектных, должна составлять не менее сроков, установленных Заводом-производителем.

10.6. В случае если Гарантийный Период на Материалы и Оборудование составляет больше 60 (шестидесяти) месяцев, Подрядчик несет гарантийные обязательства по таким Материалам и Оборудованию на протяжении всего гарантийного периода.

**11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

11.3. Подрядчик, с момента начала работ и до их полного завершения, ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик регулярно 1 раз в 5 дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.4. В случае если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика в общем журнале, то он излагает замечания в общем журнале Работ. Подрядчик обязуется устранить недостатки в кратчайший срок, но не более (трех) календарных дней календарных дней, с даты записи замечаний Заказчика в общем журнале работ.

11.5. Подрядчик с момента начала Работ и до их завершения ведет специальные журналы по выполнению видов Работ на Объекте в соответствии с требованиями действующего законодательства (в том числе СНиП, ГОСТы, правила проектирования и строительства), в которые ежедневно вносит данные о производстве соответствующего вида строительно-монтажных Работ, включая, но не ограничиваясь:

* Специальные журналы;
* Иные журналы предусмотрены нормативными документами.

11.6. Подрядчик, в соответствии с действующим законодательством, должен вести и передать Заказчику, как часть результата Работ, Исполнительную документацию в соответствии с п. 6.1.15. Договора, включая, но не ограничиваясь:

- акты освидетельствования Скрытых работ;

- акты освидетельствования Ответственных конструкций;

- документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий);

иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11.7. Подрядчик обеспечивает разработку, согласование, утверждение и применение организационно-технологической документации при производстве строительно-монтажных Работ и осуществлении строительного контроля.

11.8. В сроки, установленные в Календарном графике производства работ, Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства сварочных работ (ППСР), Проект производства геодезических работ (ППГР) и Проект производства работ (ППР) в полном объеме.

Проект производства работ (ППР) включает в себя (но не ограничиваясь):

* календарный план производства Работ по Объекту;
* строительный генеральный план;
* график поступления на Строительную площадку строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
* график движения рабочих кадров;
* график движения основных строительных машин;
* технологические карты на выполнение видов Работ;
* наряду с общими требованиями в ППР должны быть предусмотрены: последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

11.9. Осуществляя контроль ведения Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.10. Заказчик вправе проводить аудит деятельности Подрядчика в части исполнения обязательств по Договору. В указанных целях Заказчик имеет право получать доступ к любым документам (информации), либо получать по запросам любые документы (информацию), касающиеся исполнения обязательств по Договору.

Для получения необходимой информации (документов) Заказчик направляет запрос в адрес Подрядчика по электронной почте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Данный запрос может быть продублирован посредством письма с уведомлением, либо вручен под расписку на бумажном носителе по месту нахождения Подрядчика.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ к запрашиваемым в целях настоящего пункта документам и информации в течение 1 рабочего дня с момента получения Подрядчиком соответствующего запроса.

Полный перечень запрашиваемых в целях настоящего пункта документов и информации предоставляется Заказчику в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса Подрядчиком. Указанные документы и информация по согласованию с Заказчиком предоставляются по электронной почте на адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ По запросу Заказчика Подрядчик также обязан предоставить Заказчику доступ к оригиналам запрашиваемых документов.

**12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА**

**Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств**

12.1. Подрядчик не несет ответственности за качество Рабочей и Проектной документации, передаваемой Заказчиком, за исключением документации, которую Подрядчик разрабатывал.

12.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличит сроки выполнения Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы Работ не определены.

Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, о которых идет речь в настоящем пункте Договора, исправляются Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не более, чем в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента фиксирования таких ошибок.

При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ самостоятельно привлечь другого подрядчика с уменьшением оплаты Подрядчику стоимости Работ на сумму понесенных документально подтвержденных расходов.

12.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

12.4. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшие по вине Подрядчика и/или субподрядчиков, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

12.5. В случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы в 10 (десяти) календарных дней с момента их приостановления.

**13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

13.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, как они понимаются действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.

13.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 48 (сорок восемь) часов направить другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных выше обстоятельств, подтвержденного сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного / муниципального органа (организации).

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора.

Подрядчик обязуется вернуть Заказчику аванс, полученный по Договору, в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора.

13.4. Стороны пришли к соглашению о том, что случаи выявления наличия коронавирусной инфекции у работников Подрядчика и/или работников привлеченного им субподрядчика не являются обстоятельствами непреодолимой силы.

Каждая сторона заблаговременно предпринимает все меры и рекомендации, введенные нормативно-правовыми актами в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

13.5. Все обстоятельства, имеющие место быть (существующие) на дату заключения Договора (включая, но не ограничиваясь: любые меры ограничительного характера, санкции, специальные военные операции, войны и военные действия), не являются обстоятельствами непреодолимой силы и не могут служить основанием для освобождения Сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

**14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

14.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

За нарушение договорных обязательств Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика:

- за просрочку оплаты принятых Заказчиком Работ, допущенную по вине Заказчика, - неустойку в размере 0,1% от стоимости принятых, но не оплаченных Работ за каждый день просрочки, *но не более 10%* % несвоевременно оплаченной суммы*.*

14.2. За нарушение договорных обязательств Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика:

- за нарушение установленных сроков выполнения работ (сроков начала и окончания этапов Работ) более чем на 5 календарных дней неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, если такой акт был подписан Сторонами, или в случае неявки Подрядчика или отказа от подписания такого акта против сроков, установленных односторонним актом, неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

- в случае применения государственными надзорными органами административной ответственности к Заказчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком виновных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

- за нарушение сроков предоставления договоров страхования, предусмотренных пунктом 8.3. Договора, неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

- за нарушение условий об освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, строительного мусора, о приведении Объекта и строительной площадки в надлежащее состояние, предусмотренных пунктом 6.1.11 Договора, штраф в размере 1% от цены Договора.

- за нарушение возврата материалов и другого имущества, переданных Заказчиком Подрядчику, неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки (в случае если материалы и имущество передавались Заказчиком Подрядчику);

- в случае непредставления в срок 14 (четырнадцать) календарных дней после подписания Договора Календарно-сетевого графика третьего уровня в формате Primavera (xer-файл)/ MS Project, (в соответствии с п. 6.1.32 Договора), - штраф в размере 100 000 руб. за каждый зафиксированный случай.

- в. случае если Подрядчик по истечении месяца допустил выполнение менее 80% Объема Работ, который определяется на основании количества Трудозатрат, утверждённых Заказчиком в Месячно-суточном графике выполнения работ на данный месяц (Приложение №4А к Договору), Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 1% (Одного процента) от плановой суммарной стоимости работ Месячно-суточного графика выполнения работ за данный месяц.

- в случае если Подрядчик по истечении месяца допустил выполнение Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники менее чем на 80% от утвержденных Заказчиком количественных показателей по итогам на данный месяц (Приложение №4Б к Договору), Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, за каждый факт нарушения.

- надлежащим доказательством, подтверждающим факт нарушения, ответственность за которые предусмотрена абзацами девять и десять настоящего пункта является Акт исполнения Месячно-суточного графика выполнения работ (Приложение №4В к Договору) и/или Акт исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники (Приложение №4Г к Договору), составленные Заказчиком и подписанные Подрядчиком. Отказ от подписания Акта не допускается. В случае несогласия Подрядчика с Актом, составленным Заказчиком, Подрядчик вправе заявить свои мотивированные и подтвержденные соответствующими доказательствами возражения, которые должны быть рассмотрены Заказчиком и, в случае обоснованности возражений Подрядчика, Заказчик обязан составить новый Акт с учетом принятых возражений Подрядчика и направить Подрядчику. В случае несогласования имеющихся между Сторонами разногласий по содержанию Акта, либо отказа Подрядчика от подписания Акта, Акт подписывается Заказчиком и представителем Организации по техническому надзору, осуществляющей строительный контроль.

- в случае если Подрядчик нарушит сроки предоставления на согласование Заказчику Детального календарно-сетевого графика производства работ, Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники и Месячно-суточного графика выполнения работ, указанных в Приложении №4 к настоящему Договору, а также сроки подписания Месячно-суточного графика выполнения работ и Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники на последующий месяц, указанные в п.6.2.6 Приложения №4 к Договору, сроки подписания Акта исполнения Месячно-суточного-графика выполнения работ за истекший отчетный период и Акта исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники за истекший отчетный период, указанные в п.6.4.6 Приложения №4 к настоящему Договору, более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

- за нарушение сроков предоставления отчетности и документов, перечисленных в пункте 6.1.33 настоящего Договора, а также иных актов и документов, запрашиваемых Заказчиком, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай непредставления или нарушения сроков предоставления.

- в случае если специалист по КС и РП не обеспечивает надлежащее исполнение обязанности по ведению Календарно-сетевого графика и регулярной отчетности, предусмотренной в п. 6.1.31, 6.1.32, 6.1.33 Договора, Заказчик вправе письменно заявить Подрядчику о его замене, если Подрядчик в течение 10 календарных дней с даты получения письменного заявления не произвел замену специалиста по КСП – штрафная неустойка в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай.

- в случае не предоставления исполнительной документации, предусмотренной п. 6.1.15. Договора в сроки, предусмотренные п. 9.3. Договора – штрафная неустойка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай не предоставления.

- в случае несоблюдения Подрядчиком условий в части обеспечения техникой, а также в части обеспечения необходимым количеством работников необходимых для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным Заказчиком ППР – штрафная неустойка в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый зафиксированный Заказчиком случай. В случае систематического нарушения (три и более раза) в части необеспечения необходимой техникой и количеством работников Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном в пунктах 21.4., 21.6. Договора.

- в случае нарушения исполнителем требований в области охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, пропускного и внутриобъектового режима, Заказчик вправе взыскать с подрядчика штраф в размере, установленном в приложениях №№ 10, 12, 13 к настоящему Договору

В случае задержки или приостановки работ Подрядчика по вине Заказчика срок выполнения работ переносится на время этой задержки или приостановки с составлением двухстороннего акта фиксирующего ее продолжительность.

14.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.4. В случае выявления Заказчиком факта невыполнения и несоблюдения Подрядчиком пункта 6.1.8 Договора, Заказчик вправе составить акт о выявленном нарушении. В случае нарушения Подрядчиком (его работниками/работниками субподрядных организаций) пункта 6.1.8 Договора Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере *3000 (три тысячи)* рублей за каждое зафиксированное нарушение. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком акта о выявленном нарушении. В случаях нарушения этого срока Заказчик имеет право на соответствующее уменьшение подлежащей оплаты за Работы по настоящему Договору (в том числе аванса) на сумму указанного штрафа.

Кроме того, Подрядчик за свой счет оплачивает все наложенные уполномоченными органами штрафы и возмещает возникший ущерб. Подрядчик производит расчет за негативное воздействие на окружающую природную среду загрязняющих веществ и своевременно производит оплату за загрязнение окружающей природной среды.

14.5. В случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ по Договору, Заказчик не производит окончательный расчет (оплату) по Договору до устранения Подрядчиком всех недостатков Работ в установленный в п.9.9 Договора срок. В случае не устранения недостатков и нарушений в выполненных Работах в течение установленного срока, Подрядчик несет ответственность за причинение вреда строящемуся (построенному с недостатками) Объекту и за причинение в связи с этими недостатками вреда третьим лицам, а также Подрядчик лишается права получения окончательного расчета (оплаты) по Договору.

14.6. За нарушение Подрядчиком пп.1.2.1-1.4., 6.1.19. Договора Подрядчик несет ответственность в размере 100% стоимости Работ, выполненных субподрядчиком.

14.7. За каждый случай нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 1.5 Договора, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере *3000 (Три тысячи)* рублей за каждое зафиксированное нарушение.

В случае выявления Заказчиком факта невыполнения и несоблюдения Требований (Приложение № 10), Заказчик составляет Акт о нарушении режима в соответствии с Требованиями (Приложение № 10). Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком Акта о нарушении режима. В случаях нарушения этого срока Заказчик имеет право на соответствующее уменьшение подлежащей оплаты за Работы по настоящему Договору (в том числе аванса) на сумму указанного штрафа.

В случае нарушений работниками Подрядчика или субподрядчиков Требований (Приложение № 10), повлекших причинение Заказчику материального ущерба (пожар, ДТП, кража, повреждение имущества и пр.), Подрядчик обязуется возместить убытки в полном объеме.

14.8. В случае непредставления Подрядчиком документов или информации (непредставлении доступа к запрашиваемым документам либо информации) в указанные в п. 11.10 Договора сроки Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате Подрядчику стоимость выполненных Работ на 1% от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый случай непредставления документов (информации) либо отказа от предоставления доступа к документам (информации).

Непредставлением доступа к запрашиваемым документам либо информации считается непредставление в течение 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего запроса доступа Заказчику к одному либо нескольким документам, тип которых указан в запросе, либо к запрашиваемой информации.

Непредставлением документов или информации считается непредставление в течение 5 (пяти) календарных дней после получения запроса Заказчика одного либо нескольких документов, тип которых указан в запросе, либо запрашиваемой информации. Также непредставлением информации считается непредставление непосредственно запрашиваемых данных (без учёта типа документа, в котором они указаны).

14.9. В случае выявления по результатам проведенного Заказчиком аудита деятельности Подрядчика фактов существенного несоответствия (расхождение составляет более 3%) фактически понесённых затрат расходам, указанным в настоящем Договоре, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате Подрядчику стоимость выполненных Работ на сумму расходов, которые были предусмотрены в условиях Договора, но фактически не осуществлены Подрядчиком. В случае неоднократного (два и более раза) выявления фактов существенного несоответствия фактически понесённых затрат Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

14.10. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

14.11. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, Заказчик вправе приостановить оплату Работ по Договору до момента получения надлежащего обеспечения исполнения обязательств, а также потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,05 % от суммы аванса, указанной в п. 3.3. Договора, за каждый день просрочки предоставления надлежащего обеспечения исполнения обязательств, а также имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику и потребовать возмещения убытков.

**15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР**

15.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную Работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;

- выполнить определенную дополнительную Работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ в дополнительном соглашении определяется с применением коэффициентов и на условиях ценообразования, указанных в п19 Технического задания (Приложение № 1).

15.2. Заказчик вправе вносить изменения в объем и состав Работ, при условии, что их выполнение не повлечет увеличение стоимости Работ, согласованной Сторонами в смете более чем на 10 %, но в любом случае не приведет к превышению предельной цены Договора.

15.3. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.4. Изменения Календарного графика производства работ (Приложение № 3), сроков поставки материалов Заказчиком (если такие материалы должны быть поставлены), если они могут повлиять на сроки выполнения Работ и их стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения Сторон, уточняющего стоимость и сроки выполнения РФ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.

**16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет (или возмещает) Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

16.3. По настоящему Договору обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения претензии. Если Сторонами не будет достигнуто соглашение, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ленинградской области.

**17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

17.1. Информация о факте заключения, о его изменении и прекращении, содержании Договора, информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, полученные в связи с исполнением обязательств по Договору, сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, относятся к конфиденциальным сведениям.

17.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам сведения, указанные в п. 17.1 Договора, за исключением случаев, определенных законодательством, без предварительного письменного согласия другой Стороны, а также принимать все меры, необходимые для охраны информации от несанкционированного доступа третьих лиц.

17.3. Информация, указанная в п. 17.1 Договора, может быть раскрыта по официальному запросу органа государственной власти или суда в случаях, когда исполнение такого запроса в соответствии с законодательством является обязательным для Стороны, которой он адресован.

17.4. Информация, указанная в п. 17.1 Договора, может быть раскрыта юридическим и финансовым консультантам, а также аудиторам любой из Сторон при условии обеспечения указанными лицами режима конфиденциальности полученной информации.

17.5. В случае нарушения режима конфиденциальности информации (пункты 17.1 - 17.4 Договора) Сторона, допустившая такое нарушение, обязана возместить другой Стороне в полном объеме все причиненные этим убытки, в том числе убытки, причиненные последующим разглашением информации третьими лицами.

**18. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

18.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства, а также на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации;

полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

18.2. Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.

18.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 18.1 - 18.2 Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

18.4. Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/ заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование контрагента/, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/наименование Соб контрагента/ ООО «ЕТУ» («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Нарушившая Сторона обязуется возместить ООО «ЕТУ» в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением.

18.5. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

18.6. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика, что:

18.6.1. Подрядчик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, бухгалтерскую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

18.6.2. все операции Подрядчика по приобретению материалов, изделий, конструкций, механизмов, оборудования, необходимых для производства Работ по Договору, у его поставщиков, реализация выполненных Работ Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на последнего;

18.6.3. он является плательщиком НДС, отражает в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе Цены Работ и исчисленный по результатам финансово-хозяйственной операции налог на прибыль организаций. Если Подрядчик не является плательщиком НДС – он обязан представить копию нотариально заверенного документа, подтверждающего, что он не является плательщиком НДС;

18.6.4. предоставит Заказчику соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется реализация выполненных Работ по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь – счета-фактуры, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акты приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) и Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) и т.п.).

18.6.5. он обладает в необходимом объеме правами, в том числе интеллектуальными правами, в отношении предоставляемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования, предоставляемые материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование, в том числе входящие в их состав результаты интеллектуальной деятельности, не являются контрафактными/фальсифицированными и Подрядчик обладает правами на их распространение.

18.6.6. выполнение обязательств по настоящему Договору и передача Заказчику результата Работ и его использование не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц. В состав результата Работ включены все лицензии и разрешения, необходимые для эксплуатации Заказчиком Объекта, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации.

18.6.7. будет использовать при выполнении обязательств по настоящему Договору объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

18.6.8. предоставленные при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование не являются предметом спора, в отношении них или прав на них не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, правомерному использованию Заказчиком.

18.7. В случае нарушения заверений, предусмотренных пунктом 18.6 настоящего Договора, со стороны Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме все убытки, понесенные Заказчиком вследствие нарушения Подрядчиком указанных заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства).

18.8. Стороны признают, что при заключении Договора они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

Все заверения, содержащиеся в настоящем Договоре, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

**19. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в смысле ст. 406.1 ГК РФ)**

19.1. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором):

19.1.1. предъявления налоговыми органами требований к Заказчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Заказчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Подрядчика, а также в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций.

19.2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери, вызванные обстоятельствами, указанными в п.19.1. Договора.

19.3. Размер потерь, связанных с претензиями государственных органов, определяется на основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу.

Подрядчик возмещает имущественные потери Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму Заказчика прилагаются документы, подтверждающие, что Заказчик понёс имущественные потери, или что имущественные потери с неизбежностью будут понесены Заказчиком в будущем. Это могут быть копии актов государственных органов (решения, постановления, предписания, требования и др.), копии платежных поручений, копии вступивших в законную силу судебных актов, иные документы.

**20. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

20.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

20.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений, установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 20.1 настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

20.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

**21. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ**

21.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

21.2. Окончание срока действия Договора не прекращает обязательства Сторон по Договору, если Стороны не выполнили их в течение срока действия Договора, в том числе не прекращает обязательства Подрядчика по выполнению предусмотренных Договором Работ в полном объёме и гарантийных обязательств Подрядчика.

21.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2. Договора.

21.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- систематического (два и более раз) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- систематического (два и более раз) нарушения условий исполнения договора по обеспечению необходимой техникой и количеством работников в соответствии с утвержденным Заказчиком ППР.

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- исключения Подрядчика из СРО;

- в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора;

- в иных случаях, предусмотренных Договором.

21.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы или задержки их оплаты более чем на 90 (девяносто) календарных дней;

- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (девяносто) календарных дней;

- внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость строительства более 30% от согласованной договорной цены;

21.6.Уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора должно быть оформлено в письменном виде и направлено второй Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

21.7. Стороны установили, что в случае, если почтовая корреспонденция с уведомлением об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора вернулась отправителю ввиду истечения срока хранения, выбытия адресата, отказа в получении корреспонденции или по иной причине, не зависящей от отправителя, то уведомление считается доставленным, а Договор расторгнутым с момента возврата почтовой корреспонденции.

**22. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ О САНКЦИЯХ**

22.1. Под санкциями понимаются ограничения в отношении определенных лиц, ограничения на совершение операций с определенными товарами (работами, услугами), или ограничения в отношении определенных территорий, введенные:

резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

решениями органов государственной власти Российской Федерации;

или

решениями межгосударственных органов, созданных иностранными государствами, или решениями органов государственной власти иностранных государств.

22.2. Каждая из Сторон настоящим обязуется соблюдать все применимые к Стороне санкции. Применимыми к Стороне санкциями являются санкции, обязательные в соответствии с международным договором Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, если юрисдикция такого государства распространяется на соответствующую Сторону при исполнении ей настоящего договора.

22.3. Любая из Сторон вправе требовать изменения настоящего договора в случае введения санкций в отношении другой Стороны, если такие санкции являются применимыми к Стороне, требующей изменения договора, и если такие санкции вводят запреты или ограничения, вследствие которых исполнение настоящего договора становится невозможным полностью или частично.

Если Стороны не смогут достигнуть соглашения об изменении договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение тридцати (30) дней после получения Стороной предложения другой Стороны об изменении договора, Сторона, направившая соответствующее предложение, вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления другой Стороны об отказе от договора. В таком случае договор будет считаться расторгнутым с даты получения соответствующего уведомления об отказе от договора получающей Стороной, если иная дата расторжения не будет указана в уведомлении об отказе от договора. Любая из Сторон не будет нести ответственность перед другой Стороной в связи с расторжением договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением ответственности, возникшей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора до даты расторжения договора.

**23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

23.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу, осуществлять передачу Договора (одновременную передачу Стороной всех прав и обязанностей по Договору третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны.

В случае, если Подрядчик нарушит условия настоящего пункта, и без предварительного согласия Заказчика совершит уступку прав требования, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от общей суммы уступленного денежного требования.

23.2. Залог прав по настоящему Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

23.3. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением получателя по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон»; уведомление считается врученным данным на 6 (шестой) календарный день после отправления заказного письма с уведомлением по почте.

23.4. Договор регулируется законодательством Российской Федерации и представляет собой исчерпывающее соглашение между Сторонами. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и соглашения, переписка, гарантийные письма, протоколы о намерениях, касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

23.5. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими условия выполнения строительного подряда.

23.6. В случае изменения реквизитов (почтовых адресов, телефонов, в том числе адресов электронной почты, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (адрес места нахождения, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трёх) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

23.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из пронумерованных страниц, прошит и скреплен печатями Сторон.

23.8. Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет недействительность Договора или дополнительного соглашения к нему.

23.9. Датой заключения настоящего Договора считается крайняя дата, указанная под подписями сторон. В случае, если дата не проставлена ни у одной из сторон, то датой заключения Договора считается дата, указанная на первом листе Договора в правом верхнем углу.

23.10. Электронная переписка, осуществляемая сторонами при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора, а также передаваемые в ходе такой переписки электронные документы или электронные копии документов признаются Сторонами юридически значимыми в случае передачи по средствам факсимильной связи и/или по адресам электронной почты (e-mail), указанным в настоящем Договоре, и являются письменными доказательствами в соответствии с нормами процессуального права. Сторона, отправляющая документы посредством факсимильной связи и/или электронной почты, гарантирует достоверность подписи уполномоченного лица. В случае возникновения споров и разногласий, документы, направленные и полученные с указанных адресов электронной почты (e-mail) и/или посредством факсимильной связи с указанных номеров факсов являются надлежащими и достоверными доказательствами. При направлении документов, связанных с настоящим Договором, посредством электронной почты и/или факсимильным сообщением, Стороны обязаны направить оригиналы данных документов в течении 10 (десяти) рабочих дней почтовым отправлением.

23.11. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки полученных персональных данных согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обеспечение их конфиденциальности и безопасности.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:

Приложение №1 Техническое задание;

Приложение №2 Сводный расчет.

Приложение №3 Календарный график производства работ;

Приложение №4 Требования к планированию, контролю и отчётности по календарно-сетевому планированию;

Приложение №4А Форма суточно-месячного графика производства работ;

Приложение №4Б Форма Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники;

Приложение №4В Форма Акта исполнения Месячно-суточного графика выполнения работ за истекший период;

Приложение №4Г Форма Акта исполнения Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР механизмов и техники за истекший рабочий период;

Приложение №4Д Форма Сводной справки о мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники;

Приложение №4Е Форма Сводной справки о статусе поставки МТР;

Приложение №4Ж Форма Плана мобилизации персонала и строительной техники;

Приложение №4И Форма Отчета о готовности исполнительной документации;

Приложение №5 Форма графика поставки материалов и оборудования;

Приложение №6 Требования к проведению индивидуальных испытаний;

Приложение №7 Форма акта приема-передачи строительной площадки;

Приложение №8 Форма отчета о расходовании давальческого материала;

Приложение №9 Заверение о добросовестности Подрядчика, как налогоплательщика;

Приложение №10 Требованиями пропускного и внутриобъектового режимов на территории Терминала по перевалке минеральных удобрений в морском порту Усть-Луга;

Приложение №11 Отчет об использовании авансовых платежей;

Приложение №12 Требования безопасности при организации работ с привлечением Подрядчика на территории Заказчика;

Приложение №13 Обязательства Подрядчика в области экологической безопасности

Приложение №14 Порядок проведения Пусконаладочных работ.

Приложение №15 Форма Акта освидетельствования ответственных конструкций;

Приложение №16 Форма Акта освидетельствования скрытых работ;

**24. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИСТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН/КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес эл. почты | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН/КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес эл. почты |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **М.П.** |