Тендерная документация №1.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

к выполнению работ по визуализации и последующей застройке индивидуальной выставочной экспозиции холдинга Т1 на выставке в рамках ПМЭФ 2024 (далее – Требования)

Любая информация, содержащаяся в настоящем документе, признается конфиденциальной (за исключением информации, которая не может признаваться конфиденциальной на
основании закона).
Убытки, наступившие в результате нарушения конфиденциальности, определяются и возмещается всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Форум: Петербургский международный экономический форум «ПМЭФ-2024» (здесь и далее Форум, ПМЭФ).

Дата проведения Форума: 05 – 08 июня 2024 года

Сайт Форума: https://forumspb.com/?lang=ru

Выставка: зона выставочных экспозиций участников и партнёров Форума («Пассаж», павильоны F (1), G (2), H (3)). В рамках Петербургского международного экономического форума проходит выставка SPIEF Investment & Business Expo – уникальное пространство для построения конструктивного диалога, поиска решений, консолидации усилий и обмена опытом между участниками Форума.

Организатор, Оргкомитет: Фонд «Росконгресс», главный организатор Форума и Выставки.

Техническая дирекция:  техническая служба ПМЭФ-2024, осуществляющая контроль за соблюдением требований подрядными организациями, проводящими монтаж, техническое обслуживание, демонтаж временно возводимых помещений и объектов в павильонах на открытых площадках ЦП ПМЭФ-2024.

Требования технической дирекции – техническая документация обязательна для ознакомления по ссылке https://forumspb.com/contractors/technical-documentation/ (с момента публикации информации организаторами на сайте), а также в приложенных технических регламентах и документации.

Заказчик: холдинг Т1 https://t1.ru/. Многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков.

Ключевые направления деятельности Заказчика: https://t1.ru/solutions/

Фирменный стиль и логотипы Холдинга Т1: https://www.figma.com/proto/CkZgJIIpqDx4zaNFNMFSp6/%D0%A21-%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8)-(file-sharing)?page-id=0%3A1&type=design&node-id=1-174&viewport=1036%2C464%2C0.08&t=bYH44I4JLvMWPDOH-1&scaling=min-zoom

Заказчик будет представлен на Форуме следующим образом: индивидуальной выставочной экспозицией холдинга Т1 (Далее – стенд)  в зоне «Пассаж» №13, 37  кв.м.. Подробнее – в альбоме схем, приложенном к документации.

Расположение стенда на схеме рис.1. (превью).

Размеры стенда и соотношение сторон:

Площадь стенда – 37 кв.м.
Высота задней стенки – 4.5 м.
Дополнительная информация по размерам стенда и критериям доступна в Технической дирекции по запросу.

Расположение переговорной комнаты  (превью).

Размеры переговорной комнаты:

Ждем размеры от Росконгресс

Требования заказчика к концепции проекта:

- Объем работ и подход к проекту состоит из 3-х блоков:

  - Концепция и дизайн-концепция выставочного стенда;

  - Интерактивный контент контента, который будет использоваться на стенде дополняя основную концепцию застройки;

  - Визуализация застройки отдельной переговорной комнаты, переговорная комната должна быть оформлена в единой стилистке с выставочным стендом и являться логичным продолжением концепции выбранной в основном стенде!

  - Разработка креативной концепции:

При разработке креативной концепции необходимо учитывать следующие параметры:

- транслировать/усиливать ключевое сообщение компании описанное в основном брифе;

- обеспечивать возможность интеграции любых продуктов и брендов холдинга для демонстрации на стенде;

- соответствие концепции пунктам основного брифа.

  - Подача креативной концепции:

Концепция  должна быть оформлена в презентацию формата ppt. и содержать:

- слоган для выставочной экспозиции Заказчика из основного брифа или его вариацию;

- предложение по креативным механикам и активациям для взаимодействия с посетителями стенда.

  - Разработка дизайн-концепции и сопутствующих материалов

Исполнитель должен представить дизайн-концепцию, соответствующую основному брифу и фирменному стилю Заказчика, содержащую:

- схему стенда с разных ракурсов и общую план-схему стенда с указанием площади (включая все параметры, в том числе высоту конструкции) каждой зоны в рамках предоставленной площади;

- 3D визуализацию стенда (рендеры) не менее 8ми ракурсов c различных углов для комплексного восприятия пространства;

- проект активностей на стенде и их визуализацию;

- 3D визуализацию брендирования переговорной комнаты, выполненную в едином стиле вместе с основным стендом (застройка переговорной комнаты учитывается в общем бюджете проекта,  но фиксируется отдельной сметой) не менее 3х ракурсов;

- визуализацию стилистики контента, демонстрируемого на стенде: видео и др. интерактивный/мультимедиа контент;

- визуализацию униформы делегации и промо-персонала в соответствии с разработанной дизайн-концепцией стенда;

- визуализацию сувенирной продукции/промо-материалов/ в соответствии с разработанной дизайн-концепцией стенда;

- визуализацию презентации продуктов Заказчика посетителям Выставки с проработанными предложениями относительно пути посетителя (Customer Journey Map) с описанием инструментов презентации, соответствующих дизайн-концепции стенда.

Заказчик утверждает финальный проект посредством электронной почты.

  - Технические требования к застройке

- стороны стенда, являющиеся открытыми согласно общему плану выставки, не могут быть застроены глухими стенами;

- проект стенда и переговорной комнаты сопровождается сметой с указанием номенклатуры элементов многоразового использования и прав Подрядчика на них (аренда, собственность) (см.приложение Форма Сметы);

- обязательно согласование Подрядчиком финального проекта стенда и переговорной комнаты с Заказчиком,  Организатором Форума и Технической дирекцией;

- ни одна часть конструкции стенда не должна выходить за пределы заказанной выставочной площади;

- габариты стенда с учетом всех выступающих элементов не должны превышать размеров заказанного выставочного стенда по длине и ширине. В случае нарушения этого условия Организатор оставляет за собой право приостановить строительство стенда.

- Подрядчик должен учитывать все требования Организатора по застройке стенда и переговорной комнаты (максимально допустимая высота застройки и др.), заданные в документах https://forumspb.com/contractors/technical-documentation/ (далее – Технические требования). Технические требования предоставляются Организатором, всю информацию по предоставлению Требований можно уточнить по контактам, указанным на сайте Форума  https://forumspb.com/contacts/.

  - Дополнительные требования

- приветствуется использование новых современных выставочных технологий;

- стенд и переговорная комната оформляются в соответствии с фирменным стилем бренда Заказчика и с соблюдением правил использования логотипа;

- название компании Заказчика обязательно должно быть расположено в хорошо просматриваемой зоне, чтобы все посетители могли сразу определить, к какой компании относится стенд и переговорная комната;

- название компании и слоганы должны быть написаны на русском языке;

- дизайн стенда должен соответствовать регламенту оформления выставочного стенда, установленному Организатором в Технических требованиях;

- в реализации стенда рекомендуется использовать кинетичесские мехзанизмы, макеты,  образы предприятий и пр объектов с демонстрацией сервисов, компании и как они влияют на процессы.

  - Требования по зонированию

Конфигурация и планировка стенда и переговорной комнаты должна соответствовать всем требованиям, указанным Организатором в Технических требованиях или на сайте Организатора.

    - Стойка ресепшен (welcome) и встреча гостей на стенде

- стойка ресепшен, её формат и функционал определяется креативной концепцией и дизайн-концепцией стенда;

- приветствуется использование современных технологий продвижения – планшеты, тач-стойки, информационные дисплеи и т.п., кинетичесски объекты;

- стойка должна иметь ящики для хранения личных вещей, небольшого пополняемого запаса сувенирной продукции и презентационных материалов;

- в стойке ресепшен должны быть предусмотрены розетки (не менее 2 шт.) для зарядки ноутбуков, мобильных телефонов и т.п.;

- к стойке должны быть предусмотрены стулья, соответствующие дизайн-концепции стенда.

    - Демо-зона / Зона демонстрации продуктов Заказчика на стенде

- формат и функционал зоны демонстрации продуктов Заказчика определяется креативной и дизайн-концепцией стенда. Приветствуется использование современных технологий продвижения – экраны, тач-панели.

- в демо-зоне должны быть предусмотрены комфортабельные сидячие места для проведения экспресс-переговоров «один на один» в количестве 4х посадочных мест;

- демо-зона должна позволять максимальному количеству посетителей стенда ознакомиться с информацией о продуктах Заказчика как при коммуникации с представителями Заказчика, так и самостоятельно.

    - Мультимедиаконтент на стенде

- Подрядчик обеспечивает разработку видеоконтента и программного обеспечения (если это предполагается креативной или дизайн-концепцией), интерактивного контента, мультимедиа-продуктов для демонстрации решений Заказчика, механики взаимодействия посетителя с интерактивной зоной и ее реализацию;

- для разработки видеоконтента и программного обеспечения возможно привлечение субподрядчиков при согласовании с Заказчиком;

- мультимедиа контент на стенде должен соответствовать общей концепции и отражать информацию, указанную в основном брифе и соответсовать предложенному CJM.

    - Точка подписаний (ТП) на стенде

- на стенде необходимо предусмотреть открытое место для торжественного подписания соглашений, договоров  и т.п. между Заказчиком и посетителями стенда;

- ТП должна быть открыта для всех посетителей стенда, может быть как стационарной, так и мобильной и трансформироваться в зону проведения переговоров на стенде;

- ТП и фон, на котором она расположена, должны быть визуально привлекательными и фотогеничными;

- предусмотреть стойки для подписания слоготипом компании (не менее 3-х штук).

    - Кофе-точка на стенде

- необходимо предусмотреть на стенде постоянно функционирующую кофе-точку из расчета 200 порций на каждый день, включая сахар, сливки, черный и зеленый чай, питьевую воду, сервировку брендированными одноразовыми стаканчиками и одноразовыми столовыми приборами (для размешивания сахара) премиум-качества, с постоянно действующим официантом;

- спецификация оборудования, расходные материалы, внешний вид, наполнение и размещение кофе-точки согласовываются с Заказчиком;

- кофе-машина должна иметь презентабельный внешний вид, с возможностью приготовления кофейных напитков с молоком;

- зона с кофе-точкой должна быть визуально скрыта от свободного доступа для всех посетителей;

- в зоне кофе-точки должна быть закрытая система хранения необходимого запаса посуды, салфеток и т.п. расходных материалов, для оперативной замены или пополнения остатков, при этом не должно быть «замусоренности», необходимо предусмотреть закрытые мусорные корзины;

- в кофе-точке должно быть предусмотрено место для хранения пополняемого запаса бутилированной воды для делегации Заказчика;

- хранение и утилизация мусора производится в соответствии с предложенной дизайн-концепцией стенда и условиями вывоза мусора в соответствии с регламентом Организаторов Форума.

    - Место для хранения личных вещей делегации на стенде (техническое помещение)

- техническое помещение должно иметь возможность закрываться на ключ на период работы стенда;

- должно включать в себя большой открытый стеллаж для хранения личных вещей делегации Заказчика;

- необходимо предусмотреть достаточное количество крючков для одежды на стене /рейл с вешалками;

- техническое помещение не является серверной;

- техническое помещение не является складом сувенирной продукции Заказчика (для хранения всего объема сувенирной продукции, расходных материалов для кофе-точки и т.п. подрядчик должен использовать арендуемые складские помещения Организаторов форума или предложить другие решения).

    - Переговорная комната

- в переговорной комнате необходимо предусмотреть место для встречи гостей (welcome) в переговорной комнате для проверки списков гостей и первичной коммуникации с посетителем на входе; welcome зона должна иметь место для хранения личных вещей, небольшого пополняемого запаса сувенирной продукции и презентационных материалов; рядом должны быть предусмотрены розетки (не менее 2 шт.) для зарядки ноутбуков, мобильных телефонов и т.п.; должны быть предусмотрены стулья (1 шт), соответствующие дизайн-концепции стенда;

- необходимо предусмотреть место для хранения личных вещей делегатов, пополняемого запапса сувенирной продукции, скрытое от глаз посетителей, но при этом имеющее удобный и быстрый доступ к содержимому;

- переговорная комната должна быть оборудована экраном для демонстрации контента с ноутбука / флеш-носителя (экран)/трансляции пренарного заседания Форума, иметь необходимое звуковое оборудование;

- переговорная комната должна быть рассчитана на 6 человек одновременного присутствия за столом (стулья / стол); предложенная подрядчиком мебель должна быть высокого качества и соответствать дизайн-концпеции в целом;

- в переговорной комнате должны быть предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств;

    - Кофе-точка в переговорной комнате, питание делегации Заказчика и промо-персонала

- необходимо предусмотреть в переговорной комнате постоянно функционирующую кофе-точку из расчета 100 порций на каждый день, включая сахар, сливки, черный и зеленый чай, питьевую воду, сервировку многоразовой посудой, столовыми приборами премиум-качества, с постоянно действующим официантом;

- Подрядчик обеспечивает наличие закусок VIP-уровня  в переговорке в формате «кофе-брейк»: ассортимент свежих фруктов и ягод, снеки в индивидуальной упаковке, игристое вино, бутилированная вода с газом и без, ассортимент соков из расчета 4х дней работы Выставки;

- Подрядчик  согласовывает позиции меню и варианты обслуживания с Заказчиком;

- спецификация оборудования, расходные материалы, внешний вид, наполнение и размещение кофе-точки согласовываются с Заказчиком;

- кофе-машина должна иметь презентабельный внешний вид, с возможностью приготовления кофейных напитков с молоком;

- в переговорной должна быть закрытая система хранения необходимого запаса посуды, салфеток и т.п. расходных материалов, для оперативной замены или пополнения остатков, при этом не должно быть «замусоренности», необходимо предусмотреть закрытые мусорные корзины;

- в переговорной необходимо предусмотреть скрытый от посетителей холодильник для охлаждения напитков;

- в переговорной комнате должно быть предусмотрено место для хранения пополняемого запаса бутилированной воды для делегации Заказчика;

- Подрядчик обеспечивает талоны на писание в столовой на территории проведения Форума для делегации Заказчика из расчета не менее 20 талонов на 1 день;

- Питание промо-персонала должно быть организовано Исполнителем посменно вне зоны стенда Заказчика.

  - Разработка униформы делегации и промо-персонала

Подрядчик разрабатывает дизайн-концепцию промо-формы делегации Заказчика и промо-персонала стенда и переговорной комнаты с приложением макетов/визуализаций, соответствующих креативной концепции Заказчика. Дизайн, материалы, спецификация основываются на уровне целевой аудитории Форума.

Предложение по промо-форме делегации должно соответствовать следующим критериям:

- промо-форма для делегатов от Заказчиков – т.е. сотрудников Заказчика, постоянно находящихся на стенде, презентующих продукты Заказчика, участвующих в переговорах с посетителями стенда;

- количество делегатов: до 30 человек, мужчины и женщины, размеры будут скорректированы после согласования дизайн-макета промо-формы;

- требование к материалам: Заказчик ожидает использование современных, качественных материалов, не вызывающих кожную аллергию, соответствующих статусу состава делегации Заказчика (топ-менеджмент компании Заказчика).

Промоформа персонала, работающего на стенде, должна соответствовать предложенной концепции.

Креативная концепция, тираж, материал и дизайн промо-формы согласовываются с Заказчиком по электронной почте.

Исполнитель доставляет готовый тираж промо-формы в офис Заказчика не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала Форума. Адрес офиса: г. Москва /Санкт-Петербург, точный адрес будет согласован накануне доставки.

  - Разработка проекта сувенирной продукции

Подрядчик разрабатывает дизайн-концепцию сувенирной продукции с приложением макетов/визуализаций, соответствующих креативной концепции Заказчика. Дизайн и спецификация основываются на уровне целевой аудитории Форума.

Предложение по сувенирной продукции должно включать 2 категории сувениров:

- промо-сувениры для раздачи всем посетителям стенда, не превышающие стоимость 500 (пятьсот) рублей за единицу  с учетом нанесения общим тиражом 500 шт.

- бизнес-сувениры для раздачи посетителям стенда, не превышающие стоимость 4000 (четыре тысячи) рублей за единицу с учетом нанесения общим тиражом 100 шт.

Сувенирная продукция должна содержать информацию в виде цифрового носителя (QR-код на сайт Заказчика, NFC-метку на сайт Заказчика т.п.) При этом, Заказчиком не рассматривается использование стандартной полиграфии (флаеры, буклеты, листовки), кроме общего продуктово-сервисного каталога группы.

Разработка макетов/визуализаций сувенирной продукции должна включать креативный копирайтинг со стороны Подрядчика (написание текстов презентационного и рекламного характера, стимулирующих популяризацию проекта/продукта/компании), поддерживающий креативную концепцию Заказчика.

Тип, материал и дизайн сувениров согласовываются с Заказчиком по электронной почте.

Исполнитель доставляет готовый тираж сувенирной продукции непосредственно на площадку проведения Форума. Все расходы, связанные с согласованием доставки, хранения, изменений в отгрузке тиража по поручению Организатора, несет Исполнитель.

После окончания Выставки Исполнитель остатки сувенирной продукции со стенда Заказчика доставляет в офис Заказчика.

Расходы на транспортировку сувенирной продукции в офис Заказчика, до места проведения Форума и обратно, берет на себя Исполнитель.

  - Организация работы стенда и необходимый персонал

    - Хостес ресепшен на стенде (не менее 2х человек)

- выполняют функции промо-персонала стенда;

- привлекают проходящих посетителей на стенд;

- вручают сувенирную продукцию посетителям стенда в обмен на визитную карточку (лидогенерация) и в соответствии с дополнительными вводными от Заказчика;

- умеют отвечать на вопросы посетителей о компании строго в соответствии с  предоставленным Заказчиком брифом; знают смысловую концепцию стенда;

- знают зонирование стенда и путь посетителя, соответствующий концепции стенда; знают расположение основных зон Выставки, расположение переговорной комнаты Заказчика;

- выполняют функции ассистента церемонии подписания на стенде.

Подрядчик разрабатывает и производит униформу промо-персонала для работы на стенде в соответствии с общей концепцией стенда, а также предусматривает ежедневный макияж и укладку хостес вне стенда до начала работы Выставки.

    - Хостес переговорной комнаты (не менее 1 человека)

- выполняют функции промо-персонала переговорной комнаты;

- встречает гостей переговорной комнаты строго в соответствии с графиком переговоров, утвержденным Заказчиком списком или в сопровождении представителя заказчика; не допускает вход сторонних посетителей в переговорную комнату;

- вручают сувенирную продукцию посетителям переговорной комнаты по требованию Заказчика;

- умеет отвечать на вопросы посетителей о компании строго в соответствии с  предоставленным Заказчиком брифом; знает смысловую концепцию стенда и переговорной комнаты;

- знает зонирование стенда и путь посетителя, соответствующий концепции стенда;

- выполняет функции ассистента церемонии подписания на стенде;

- обеспечивает переговорную комнату блокнотами, ручками, карандашами, кофе, водой и другими необходимыми материалами по запросу Заказчика

Подрядчик разрабатывает и производит униформу промо-персонала для работы в переговорной комнате в соответствии с общей концепцией стенда, а также предусматривает ежедневный макияж и укладку хостес вне стенда и переговорной комнаты до начала работы Выставки.

    - Официант (не менее 2х человек)

- выполняют функции администратора кофе-точки на стенде и в переговорной комнате;

- осуществляют доставку питания делегации Заказчика, партнерам и посетителей стенда (по запросу)  в соответствии с ранее согласованным меню и требованиям, указанным в п.1.6.

- Подрядчик запрашивает строго аккредитованных официантов в соответствии с требованиями Организатора Форума, имеющих доступы в зону кейтеринга Форума;

    - Технический персонал для контроля работы аудио- и видео-оборудования на стенде и в переговорной комнате, работы с электрикой,  логистики маркетинговых материалов и мебели – (не менее 1 человека).

    - Администратор/координатор проекта – представитель Подрядчика (менеджер по работе с Заказчиком/менеджер проекта) для контроля работы стенда и персонала (1 человек).

    - Фотограф (не менее 1 человека).

Подрядчик подбирает кандидатов по п.1.9. в персонал мужского и женского пола, старше 22 лет и организовывает кастинг с участием представителей Заказчика.

  - Разработка схемы электро- и интернет подключений

Схема электро- и интернет подключений, включающая их количество, расположение и технические характеристики (потребляемая мощность электроэнергии, необходимая пропускная способность и тип интернет-соединения), должна быть разработана в соответствии с требованиями Организатора Форума, указанными в Технической документации (далее – Требования Организатора). Требования  предоставляются Организатором, всю информацию по предоставлению Требований можно уточнить по контактам, указанным на сайте Форума https://forumspb.com/contractors/technical-documentation/.

Подрядчиком должны быть соблюдены требования противопожарной безопасности.

  - Реализация проектного решения, монтаж и демонтаж стенда

Реализация проектного решения осуществляется после утверждения проектов Заказчиком и согласования проектов Подрядчиком с Организатором в соответствии с процедурами согласования и правил пожарной безопасности, указанными в Технической документации. Документы предоставляется Организатором, всю информацию по предоставлению Требований можно уточнить по контактам, указанным на сайте Форума https://forumspb.com/contractors/technical-documentation/. Требуется обеспечить проведение указанных процессов без участия представителей Заказчика.

- Прочие условия

  - Подрядчик должен иметь аккредитацию для проведения работ на территории Форума и несет все расходы, связанные с ее оформлением.

  - Все расходы, связанные с согласованием стенда, аккредитацией подрядчиков, а также с внесением изменений в дизайн-макет стенда по поручению Организатора, несет Подрядчик.

  - Даты монтажа и демонтажа, а также правила заезда транспорта, задействованного в монтаже/демонтаже экспозиций, на территорию Форума указаны в Технической документации, которую можно получить на сайте Организатора https://forumspb.com/contractors/technical-documentation/ всю информацию по предоставлению Требований можно уточнить по контактам, указанным на сайте Форума.

  - Подрядчик передает Заказчику результат работ по реализации проектного решения в виде застроенного стенда, укомплектованного контентом, сувенирными, презентационными материалами, не позднее чем за 3 (три) часа до окончания времени монтажа, определенного Организатором Выставки.

  - Во время передачи застроенного стенда Подрядчик демонстрирует Заказчику работоспособность всех зон, всего оборудования, воспроизводит весь контент (видео, заставки), активности и механики, предусмотренные концепцией, демонстрирует работу света и звука. В ходе приемки результата работ по реализации проектного решения Заказчик проверяет качество (в части визуального осмотра на предмет соответствия Требованиям Заказчика, и количество выполненного и поставляемого результата Работ на соответствие условиям Договора и соответствующим приложениям к Договору. Приемка результата работ по реализации проектного решения сопровождается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки работ по созданию проекта и застройке стенда.

  - В случае выявления при приемке несоответствия результата работ по комплектности и качеству требованиям Заказчика, Заказчик вправе отказаться от дальнейшей приемки результатов Работ. В данном случае Сторонами составляется и подписывается Акт о выявленных недостатках, в котором фиксируются выявленные недостатки результата работ по реализации проектного решения. При отказе от подписания Акта о выявленных недостатках одной из Сторон об этом делается отметка в Акте о выявленных недостатках с указанием оснований отказа. Подрядчик обязан заменить некачественный (некомплектный) результат работ по реализации проектного решения за свой счет в течение срока, установленного в Акте о выявленных недостатках. При данных обстоятельствах Акт сдачи-приемки работ по созданию проекта и застройке Стенда подписывается Заказчиком после устранения Подрядчиком недостатков результата Работ, указанных в Акте о выявленных недостатках.

  - При обнаружении после начала работы Выставки недостатков в работе стенда Подрядчик обязан устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком.

  - После окончания Выставки Подрядчик демонтирует стенд и утилизирует элементы стенда, за исключением элементов многоразового использования, приобретенных Подрядчиком в собственность (перечень таких элементов определяется на основании сметы к проекту стенда см. раздел «Разработка проекта стенда»).

  - Расходы на транспортировку элементов многоразового использования и других материалов в офис Заказчика, остающихся в собственности Заказчика, берет на себя Подрядчик. Адрес офиса: г. Москва /Санкт-Петербург, точный адрес будет согласован не менее, чем за 2 дня до доставки.

- Организация работы стенда в дни Выставки

  - Персонал

    - В соответствии с программой активностей на стенде (переговоры) и концепцией стенда, набором оборудования Подрядчик определяет необходимую квалификацию персонала и согласовывает эти позиции с Заказчиком. Потребность в персонале указана в п. 1.9. настоящих Требований. Управление персоналом и работой стенда в целом возлагается на координатора-менеджера проекта со стороны Подрядчика, назначаемого Подрядчиком.

    - Персонал на стенде и в переговорной комнате, ориентированный на общение с посетителями (хостес/промо-персонал), должен быть одет в брендированную униформу в соответствии с предложенной концепцией и дизайн-концепцией стенда.

    - Получение пропусков и бейджей для персонала, а также питание для персонала обеспечивает Подрядчик.

    - Подрядчик проводит брифинг персонала по всем задачам работы на стенде накануне открытия Выставки не позднее, чем за три часа до окончания монтажа, установленного Организатором Выставки, в присутствии представителя Заказчика.

    - В рамках брифинга Подрядчик обеспечивает проведение инструктажа всего привлеченного персонала для работ на стенде и представителей Заказчика по технике безопасности на Выставке и всей территории Форума. Персонал стенда должен владеть всей необходимой информацией по технике безопасности на территории Форума и быть обучен правилам безопасного поведения и техники безопасности в чрезвычайных ситуациях.

  - Уборка стенда

Подрядчик обеспечивает необходимое количество мусорных корзин, размер и формат которых определяется предложенной дизайн-концепцией стенда, а также проводит все работы по уборке стенда в течение всего времени работы Выставки. Под уборкой стенда понимается поддержание чистоты и аккуратного вида всех поверхностей стенда, оборудования, мебели и т.д., своевременный вывоз мусора.

  - Обеспечение работы стенда

## Подрядчик обеспечивает исправную работу всех зон согласно требованиям Заказчика, обеспечивает техническую поддержку работы стенда.

  - Фотосъемка

На протяжении всего времени работы Форума и Выставки, а также во время проведения собственных мероприятий Заказчика (далее – Мероприятия) в рамках деловой программы Форума необходимо вести фоторепортаж в соответствии со следующими параметрами:

    - Количество фотографий: минимальное количество фотографий за день (без учета бракованных кадров)*:

- от 30 фотографий во время проведения собственных мероприятий Заказчика (далее – Мероприятия) с участием спикеров Заказчика (при наличии);

- от 20 фотографий с одного дня работы стенда.

*с равномерным распределением фотографирования в течение дня работы Выставки/Мероприятий и обязательным освещением основных информационных поводов в работе стенда (проход первых лиц государства, присутствие руководителей Заказчика, подписание соглашений и др.).

    - Сроки предоставления фотографий:

- Оперативные фотографии непосредственно с Мероприятия: не позднее, чем через 1-1,5 часов после каждой секции с участием спикеров Заказчика, в том числе параллельных сессий, включая торжественные подписания, необходимо предоставить фотографии в виде ссылок на фотоальбом, размещенный на площадке Яндекс или Mail.ru на электронные адреса, предоставленные Заказчиком.

- Фотографии передаются непосредственно и только ответственному менеджеру по организации мероприятия / руководителю проекта;

- Фотографии работы стенда для освещения в социальных сетях передаются Заказчику не реже двух раз в день (до 13:00 и до 18:00 в день проведения фотосъемки) в виде ссылок на размещенные в облаке фотографии на площадке Яндекс или Mail.ru на электронные адреса, предоставленные Заказчиком.

- Фотоальбом по итогам работы стенда/Мероприятия: в течение одного рабочего дня после проведения Мероприятия / секции, а также по окончании работы Выставки весь фотоархив требуется предоставить в виде ссылок на фотоальбом, размещенный на площадке Яндекс или Google на электронные адреса, предоставленные Заказчиком.

    - Качество фотографий:

- Доля фотографий, снятых широкоугольным объективом и иным другим оборудованием, искажающим изображения, не должна составлять более 10%.

- Формат – JPG. Максимальный размер, но не меньше 1 000 px по короткой стороне.

    - Содержание фотографий

Фото с Мероприятий деловой программы Заказчика:

- Общие фотографии зала (без пустых кресел), обязательно с нескольких ракурсов. Желательно показать, что людей в зале много;

- Фотографии слушающих людей. Желательно показать, что они слушают внимательно, не надо брать фото людей, увлеченно использующих телефоны или дремлющих;

- Несколько общих фотографий сцены со всеми докладчиками, при этом представители Заказчика должны быть хорошо видны, таблички не закрыты, глаза открыты, рот закрыт;

- Фотографии спикеров Заказчика крупным планом (слушающий, выступающий), согласно утвержденной программе мероприятия;

- Фото каждого участника дискуссии / сессии – крупным планом, но чтобы не было никого, кто пропущен на фото, особенно высокопоставленных участников (обычно выступают первыми).

Дополнительно приветствуется, если удастся сфотографировать:

- высокопоставленных участников, говорящих со спикерами Заказчика в кулуарах или на сцене;

- их же на фоне баннеров и логотипов Заказчика.

Фото работы стенда Заказчика:

- Общие фотографии стенда пустого (без людей), обязательно с нескольких ракурсов (общие фотографии и фото каждой зоны отдельно).

- Общие фотографии стенда в дни работы Выставки с посетителями, обязательно с нескольких ракурсов. Желательно показать оживленные коммуникации, делегации на стенде, набор сюжетов работы стенда, заинтересованность посетителей.

- Руководство Заказчика на стенде.

- Визит первых лиц на стенд Заказчика (спецподходы)

- Фото всех маркетинговых материалов, разработанных для нужд стенда (сувенирная и полиграфическая продукция и т.п.).

    - Не принимаются следующие фотографии:

- Фотографии с кофе-брейков, обедов, люди с бокалами, фотографии столов с едой.

- Фотографии с «заваленным» горизонтом;

- Пересвеченные или затемненные фотографии;

- Фотографии с искажением цветового тона;

- Фотографии с искаженными лицами;

- Фотографии, где спикеры загораживают лица – рукой или микрофоном, а также фотографии со спины;

- Фотографии с оптическим искривлением (дисторсией);

- Фотографии со спикерами на фоне ярких экранов – «контрового» света.

- Административная поддержка

В комплекс работ по административной поддержке входит:

  - Организация выдачи и получения бейджей категории «Технический персонал» для всего персонала, предусмотренного Подрядчиком для монтажа/демонтажа и работы стенда в дни проведения Выставки.

  - Обеспечение питания для персонала, предусмотренного Подрядчиком для монтажа/демонтажа и работы стенда в дни проведения Выставки.

  - Информирование Заказчика о текущем статусе не реже трех раз в неделю (проведение регулярных встреч и предоставление отчета в электронном виде, содержащего статус работ по всем работам).

- Управление проектом

Подрядчик описывает свой подход к управлению проектом: состав и квалификация команды, распределение ролей, применяемые инструменты совместной работы и т.д.

Обязательные условия:

  - Подрядчик самостоятельно ведет все работы по согласованию, утверждению, строительству, работе и демонтажу стенда с Технической дирекцией и Организатором Форума, контролирует,  фиксирует и учитывает в работе любые изменения в требованиях Технической документации на сайте Организатора.

  - Подрядчик составляет график проекта, учитывающий распределение человеческих ресурсов (в том числе необходимость участия представителей Заказчика).

  - Подрядчик выделяет менеджера для ведения всех коммуникаций с представителями Заказчика («единое окно»).

  - Минимальное вовлечение представителей Заказчика в решение текущих вопросов с обеспечением оперативного оповещения о ситуациях, требующих вмешательства Заказчика и информирования о статусе выполнения отдельных задач проекта.

  - Аккредитация персонала, привлекаемого Подрядчиком на монтажные и демонтажные работы входит в зону ответственности Исполнителя.

- Требования к составу команды на стороне Подрядчика и квалификация Подрядчика

  - Работы по организации индивидуальной выставочной экспозиции Заказчика должны выполняться с помощью квалифицированной команды Подрядчика. Опыт и квалификация специалистов подтверждаются Подрядчиком по запросу Заказчика.

  - Для выполнения задач Заказчика Подрядчиком может привлекать собственные ресурсы, а также подрядные организации для выполнения работ, для реализации которых у него отсутствуют соответствующие компетенции.

  - Базовые требования к составу участников команды Подрядчика:

    - Менеджер по работе с Заказчиком/ менеджер проекта;

    - Арт-директор/Креативный директор;

    - Дизайнер;

    - Технический директор.

  - Подрядчик закрепляет команду специалистов для выполнения работ по Договору до конца срока действия Договора.

  - Менеджер по работе с Заказчиком (далее – «Менеджер проекта») – менеджер, обладающий высшим образованием и обширным опытом управления проектами (опыт работы управления проектами в области управления выставочными проектами, проектами событийного маркетинга должен составлять не менее 5 лет), подтверждается резюме специалиста, предоставленным участником закупки на этапе подачи заявки по запросу Заказчика.

  - Иные специалисты Подрядчика: арт-директор, креативный директор, дизайнер и технический директор, должны обладать обширным опытом работы не менее 3-х лет и высшим образованием каждый, подтверждается резюме специалистов предоставленными участником закупки на этапе подачи заявки по запросу Заказчика.

  - Менеджер проекта обеспечивает оперативную коммуникацию с Заказчиком по текущим задачам, отвечает на запросы Заказчика не позднее одного часа с момента получения такого запроса по электронной почте, участвует во встречах и брифингах, обеспечивает контроль работы специалистов Подрядчика, включая контроль качества всех материалов, предлагаемых Подрядчиком на согласование и утверждение Заказчику. Также Менеджер проекта обеспечивает подготовку и согласование отчетности.

  - Если роль менеджера проекта не соответствует обозначенной в пп. 6.5, 6.6.  настоящих Требований, это может повлечь за собой расторжение Договора.

  - Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о всех изменениях в составе команды не позднее, чем за 2 недели до вступления изменений в силу. В случае несогласия Заказчика с предложенными изменениями, Заказчик вправе потребовать в срок не более 14 календарных дней подбора других кандидатур в команду. Невыполнение требований Заказчика по подбору членов команды может повлечь за собой расторжение Договора.

  - В случае замены какого-либо специалиста по инициативе (запросу) Заказчика (например, в случае регулярного некачественного оказания Услуг специалистом), Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить кандидатуру замещающего специалиста на рассмотрение Заказчику. Такая замена может осуществляться только после утверждения заменяющего Специалиста у Заказчика, кроме того, такая замена не должна вызывать прерываний в выполнении работ по Договору.

  - В случае изменений в составе команды, Подрядчик осуществляет замену специалиста с опытом и квалификацией не ниже, чем у кандидатур, заявленных в заявке на участие в закупке.

- Отчетность

По итогу реализации проекта вместе с актом приема-передачи выполненных работ Подрядчик готовит отчет об итогах реализации проекта с описанием проделанных работ в печатном виде за подписью уполномоченного лица и с печатью (при наличии) Подрядчика. Описывается ход и результат исполнения каждого пункта настоящих Требований.

К отчету прилагается утвержденный дизайн-макет стенда, фотографии готового решения (не менее 5 штук по каждой зоне), фотографии произведенных сувенирных и презентационных материалов, сувенирной продукции.

Отчет должен также содержать анализ работы других экспозиций Выставки (сильные и слабые стороны других экспонентов Выставки, архитектурные решения, дизайн-концепции и используемые технологии).

Подрядчик передает все фотографии в виде ссылок на фотоальбом, размещенный на площадке Яндекс или Mail.ru, на электронные адреса,  предоставленные Заказчиком.

Подрядчик передает смонтированный итоговый видео-ролик со всеми исходниками в виде ссылок на папку, размещенную на площадке Яндекс или Mail.ru, на электронные адреса,  предоставленные Заказчиком.

Отчет предварительно согласуется с Заказчиком по электронной почте.