## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение планового ремонта 43 вагонов-самосвалов (думпкары) и 1 крытого вагона (теплушка) для нужд ООО «ВОЛМА».
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО«ВОЛМА»
| Ответственный: | Кострюкова Елена Геннадьевна, Менеджер ж.д. транспорта 8442-60-50-18, доб. 42-07. vagon@volma.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | г. Волгоград, улица Крепильная, дом 128
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Выполнение работ для нужд ООО «ВОЛМА»
| Общие сведения об объекте содержания: | - Думпкары 2020 года постройки (модель 32-626; предприятие изготовитель АО "Завод металлоконструкций", клеймо 1169). - Крытый вагон 2020 года постройки (модель 00000011-280; предприятие изготовитель АО "Алтайвагон", клеймо 0022).
| Сроки выполнения работ | с 25.02.2025 г. по 15.03.2025 г.
3 | Требования к качеству | Работы, выполняемые при проведении деповского ремонта, проводить в соответствии с "Руководством по деповскому ремонту грузовых вагонов", а также в соответствии с требованиями следующих руководящих документов: - "Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту РД 32 ЦВ 169-2017», утверждённые Советом по железнодорожному транспорту государств- участников Содружества, протокол № 54 от 18-19 мая 2011 г.
4 | Требования к подрядчику | Наличие сертификатов, удостоверений, аттестатов на проведение ремонта грузовых вагонов. Наличие собственных соответствующих производственных мощностей. Наличие кадровых и материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного оказания услуг. Продолжительность деповского ремонта одного вагона составляет не более 6 суток. Ремонт проводится с использованием запасных частей и материалов подрядчика.
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок 2 года до следующего деповского ремонта. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта( в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приемке). Устранен е дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Место дислоцирования вагонов | город Волгоград. Ж.д. станция Орловка Приволжской ж.д.
7 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполненных работ в течение 20 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
9 | Приложения | Приложение № 1

## Приложение № 1
Приложение № 1
Запасные части, необходимые для проведения
планового деповского ремонта вагонов
№ п/п | Наименование товара, параметры | Единица измерения
1 | Пара колесная грузового вагона: толщина обода 69-65 мм. | шт.
2 | Рама боковая, модель 18-100, новая | шт.
3 | Рама боковая, модель 18-100, срок эксплуатации 1-5 лет (б/у) | шт.
4 | Балка надрессорная, модель 18-100, новая | шт.
5 | Балка надрессорная, модель 18-100, срок эксплуатации 1-5 лет (б/у) | шт.
6 | Автосцепка СА-3, новая | шт.
7 | Автосцепка СА-3, , срок эксплуатации 1-5 лет (б/у) | шт.
8 | Аппарат поглощающий, класс Т1, новый | шт.
9 | Аппарат поглощающий, класс Т1, срок эксплуатации 1-5 лет (б/у) | шт.
10 | Хомут тяговый, новый | шт.
11 | Хомут тяговый, срок эксплуатации 1-5 лет (б/у) | шт.