## Лист3
Приложение 1 к заявке
№_________ от _._.2024г.
Коммерческое предложение
Наименование закупки: |  | Выполнение комплекса работ по устройству перекрытий пересыпной станции №2 и №7 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга»
Наименование Участника:
ИНН Участника
№ п/п | Наименование | Требование ООО «ЕТУ» | Предложение Участника, руб без НДС
|  |  | Материалы | Работы
1 | Пересыпная станция 2 | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
2 | Пересыпная станция 3 | Объем и состав работ в соответствии с ТЗ
3 | Итоговая стоимость строительно-монтажных работ |  | 0
4 | Непредвиденные затраты 3% |  | 0
5 | Итоговая стоимость с учетом непредвиденных затрат, руб. без НДС |  | 0
6 | НДС | 20% | 0
7 | Итоговая стоимость СМР, руб с НДС |  | 0
8 | Договорной коэффициент к сметной стоимости* | Кд - договорной коэффициент начисляется для приведения итоговой сметной стоимости к стоимости Договора. Коэффициент применяется при расчете стоимости строительно-монтажных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов. Коэффициент фиксируется при направлении ТКП и дальнейшей корректировке не подлежит.
9 | Срок выполнения работ | 90 календарных дней с даты заключения договора | Участником указывается согласие или встречные условия
10 | Порядок оплаты | Допускается авансирование работ в объеме до 50% стоимости договора, с целью мобилизации, закупки/поставки материалов. Авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса. Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Заказчиком заранее. Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Заказчика. В случае авансирования Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в течении 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Договора при условии предоставления Подрядчиком счета и оригинала, согласованной с Заказчиком безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа. Расчеты за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ по договору осуществляется ежемесячно в установленном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату и подписанных Сторонами без замечаний Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), полного комплекта исполнительной документации и иных необходимых документов, предусмотренных Договором, при условии предоставления счета/счет-фактуры. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа в размере ____% от стоимости выполненных за месяц Работ. Подрядчик обязан использовать аванс только для оплаты поставок конструкций, материалов и оборудования, а также для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением строительных работ, предусмотренных условиями настоящего Договора. Окончательный расчет за выполненные Работы по Объекту производится Заказчиком после завершения всех предусмотренных Договором Работ и устранения выявленных дефектов, передачи Заказчику по акту полного комплекта исполнительной документации, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акт приема-передачи результата выполненных работ. | Аванс в размере ___% стоимости Договора с предоставлением безотзывной банковской гарантии на сумму аванса. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком с удержанием денежных средств в размере 5% от стоимости выполненных Работ (гарантийное удержание) и за вычетом авансового платежа в размере ____% от стоимости выполненных за месяц Работ. Согласны с условиями порядка оплаты (или указать встречные условия)
11 | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок на результат работы Подрядчика устанавливается не менее 36 месяцев предусмотренного Договором. | Участником указывается согласие или встречные условия
12 | Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail)
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до "28" февраля 2025г.
Итоговая стоимость фиксируется в Договоре и должна включать весь комплекс работ "под ключ", при этом закрытие актов выполненных работ будет производиться по ценообразованию, закрепленному в Договоре
* в случае, если при согласовании сметы будет выявлено, что Кд не соответствует итоговой стоимости СМР, Кд устанавливается по согласованной с Заказчиком смете по описанной в ТЗ и Договоре методике расчета
(Должность уполномоченного представителя Участника) |  |  |  | (Подпись)
Примечание - коммерческое предложение необходимо оформить:
- на фирменном бланке;
- присвоить ему номер;
- указать дату;
- за подписью уполномоченного лица;