## Форма для РДЦ
№ | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Стоимость, ед. | Стоимость общая, руб. БЕЗ НДС | Срок производства работ (продолжительность в днях)
п/п |  | изм.
1 | 3 | 4 | 5 | 6
Подготовительные работы
1 | Подготовка модельной оснастки для литья утраченных элементов (с согласованием КГИОП ) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
[5 empty] | Итого | 0
Этап 1. Захватка 1 + Захватка 2
| Демонтаж секций ограждения C1-C38 (c ПК0+00.00 по ПК1+42.68, включая спуск №1 ) | шт | 38 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Реставрация секций ограждения, включая очистку, восстановление утраченных элементов и окраску C1-C38 | шт | 38 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Монтаж секций ограждения C1-C38 (c ПК0+00.00 по ПК1+42.68, включая спуск №1 ) | шт | 38 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Демонтаж рымов тип 1- 12 шт., тип 2 - 1 шт. | шт | 13 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Реставрация рымов тип 1- 12 шт., тип 2 - 1 шт., включая замену утраченных элементов | шт | 13 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Монтаж рымов тип 1- 12 шт., тип 2 - 1 шт. | шт | 13 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
[5 empty] | Итого | 0
Этап 2. Захватка 3 + Захватка 4
| Демонтаж секции ограждения C39-C87 (с ПК1+42.68 по ПК3+24.50, включая спуск №2) | шт | 49 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Реставрация секций ограждения, включая очистку, восстановление утраченных элементов и окраску C39-C87 | шт | 49 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Монтаж секции ограждения C39-C87 (с ПК1+42.68 по ПК3+24.50, включая спуск №2) | шт | 49 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Демонтаж рымов тип 1- 11 шт., тип 2 - 4 шт. | шт | 15 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Реставрация рымов тип 1- 11 шт., тип 2 - 4 шт.., включая замену утраченных элементов | шт | 15 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Монтаж рымов тип 1- 11 шт., тип 2 - 4 шт. | шт | 15 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
[5 empty] | Итого | 0
Этап 3. Захватка 5 + Захватка 6
| Демонтаж секции ограждения C88-C120 (с ПК3+24.50 по ПК4+53.93) | шт | 33 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Реставрация секций ограждения, включая очистку, восстановление утраченных элементов и окраску C88-C120 | шт | 33 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Монтаж секции ограждения C88-C120 (с ПК3+24.50 по ПК4+53.93) | шт | 33 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Демонтаж рымов тип 1- 2 шт., тип 2 - 4 шт. | шт | 6 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Реставрация рымов тип 1- 2 шт., тип 2 - 4 шт., включая замену утраченных элементов | шт | 6 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
| Монтаж рымов тип 1- 2 шт., тип 2 - 4 шт. | шт | 6 | 204-ОКР-СР1 |  | 0
[5 empty] | Итого | 0
[5 empty] | ВСЕГО БЕЗ НДС | 0