## Приложение №1. ТЗ
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ по капитальному ремонту объекта (берегозащитного сооружения) «Свердловская наб.»
№ | Наименование работ | МЕСЯЦ 1 |  |  |  | МЕСЯЦ 2 |  |  |  | МЕСЯЦ 3 |  |  |  | МЕСЯЦ 4 |  |  |  | МЕСЯЦ 5 |  |  |  | МЕСЯЦ 6
|  | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4
Подготовительные работы
1 | Подготовка модельной оснастки для литья утраченных элементов (с согласованием КГИОП )
2 | Демонтаж секций ограждения C1-C38 (c ПК0+00.00 по ПК1+42.68, включая спуск №1 )
3 | Реставрация секций ограждения, включая очистку, восстановление утраченных элементов и окраску C1-C38
4 | Монтаж секций ограждения C1-C38 (c ПК0+00.00 по ПК1+42.68, включая спуск №1 )
5 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
6 | Демонтаж рымов тип 1- 12 шт., тип 2 - 1 шт.
7 | Реставрация рымов тип 1- 12 шт., тип 2 - 1 шт., включая замену утраченных элементов
8 | Монтаж рымов тип 1- 12 шт., тип 2 - 1 шт.
Сроки выполнения работ:
Начало: 30.06.2024
Окончание: не позднее 15.10.2025
| ОТ ПОДРЯДЧИКА: | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: ОТ СУБПОДРЯДЧИКА:
| Генеральный директор | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: Генеральный директор
| ООО «РСГео» | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: ООО «________»
| _____________ / П.Е.Коняев | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: __________ /
| М.П. | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: М.П.
Заказчик:
ООО "РСГ"
Генеральный директор
_________________П.Е. Коняев