Шаблон договора с существенными пунктами для Заказчика

Возможна корректировка договора в связи с изменением

внутренних нормативных документов Заказчика

г. Волхов	      «   » _________ 20_ г.

Акционерное общество «Апатит» (АО «Апатит»), именуемое в дальнейшем Заказчик в лице директора Волховского филиала АО «Апатит» ____________, действующего на основании доверенности № _________  от _________ с одной стороны, и

______ (_____), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________, действующего на основании _______с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

# Предмет Договора

Вариант 1

  - Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ (далее – Работы) в рамках реализации программы в соответствие с техническим заданием (Приложение № 1) или дефектной ведомостью (выбрать нужное): «             », в том числе:

    - Разработка проектно-сметной документации (далее по тексту – ПД), в соответствии с (нужное выбрать): Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» на основании задания на проектирование № _______ от ______ .

Сметную документацию разработать с использованием федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001).

    - Демонтажные работы на Объекте,

    - Строительно-монтажные работы (далее по тексту - СМР) на Объекте (с учетом всех необходимых материалов и оборудования),

    - Пусконаладочные работы на Объекте. (при необходимости)

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика в соответствии с разработанной ПД, предусматривающей содержание, виды и объемы работ, результат и функциональное назначение работ, сдача результата работ Заказчику и оплата Заказчиком принятых результатов работ.

  - Объектом Работ является: _______________. комплекс Волховского филиала АО «Апатит» по адресу: г. Волхов, Ленинградская область, проспект Кировский, д. 20, инвентарный №___________..

  - Результатом выполнения работ является (нужное выбрать: созданный, построенный, реконструированный, отремонтированный ) объект работ, соответствующий целям его использования и требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, техническим условиям, а также иным требованиям, имеющий положительный результат (нужное выбрать: испытаний и пусконаладочных работ), принятый Заказчиком по соответствующему акту, получивший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и введенный в эксплуатацию  и (иное)  _________________(указать нужное)».

Вариант 2

  - Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ (далее – работы) в рамках реализации программы в соответствии с техническим заданием (Приложение№1), или дефектной ведомостью: (выбрать нужное)  : «_____________________», в том числе:

    - Строительно-монтажные работы (далее по тексту - СМР) на Объекте (с учетом всех необходимых материалов и оборудования).

    - Пусконаладочные работы (далее по тексту - ПНР) на Объекте (при необходимости)

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика.

  - Содержание, виды, объем работ, результат и функциональное назначение работ указаны в проектной, рабочей документации №_________ и иной технической документации (далее-ПД).

  - Объектом Работ является: __________________. комплекс АО «Апатит» расположенный по адресу: г. Волхов, Ленинградская область, проспект Кировский, д. 20, инвентарный №___________.

  - Результатом выполнения работ является созданный (построенный, реконструированный, отремонтированный объект работ, соответствующий целям его использования и требованиям технических регламентов, проектной документации, техническим условиям, а также иным требованиям, имеющий положительный результат испытаний и пусконаладочных работ, принятый заказчиком по соответствующему акту, получивший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и введенный в эксплуатацию  (иное)  _________________(указать нужное).

# 2. Стоимость работ

1. Вариант – твердая стоимость по протоколу договорной цены

2.1. Стоимость работ (цена работ) по настоящему Договору является твердой, на момент подписания Договора определена Протоколом о видах, сроках работ и договорной цене (Приложение № 13) сгруппированные по видам работ (к примеру, демонтажные работы,строительно-монтажные работы, испытания и пусконаладочные работы, работы по вводу объекта в эксплуатацию, работы по достижению объектом гарантийных показателей мощности и иных показателей, обеспечение выполнения работ необходимыми оборудованием и материалами, работы по подготовке персонала Заказчика для надлежащего выполнения эксплуатации объекта, включая передачу опыта и специфических навыков Подрядчика, работы по подготовке исполнительной документации, работы по паспортизации оборудования и трубопроводов для регистрации (постановки на учет), работы по сертификации или декларированию оборудования и трубопроводов, работы (услуги) по строительному контролю (авторскому надзору), работы по сопровождению получения разрешительных документов, а также иные работы (услуги), неразрывно связанные с осуществлением строительства (реконструкции, капитального ремонта и пр.) объекта работ, необходимые для достижения результата работ по Договору) и составляет ____ руб. (__________________ руб. 00 коп.), цена           не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету. Стоимость предъявленных к оплате работ не может превышать твердую цену работ, установленную согласно пункту 2.1 настоящего Договора.

2.2. Цена работ по настоящему Договору включает выполнение в полном объеме предусмотренных договором работ, включая стоимость оборудования и материалов, все иные расходы Подрядчика, связанные и направленные на исполнение Подрядчиком настоящего Договора, включая компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, является неизменной.

2.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, при этом не повлекли ухудшения качества работ (экономия подрядчика), экономия Подрядчика распределяется между сторонами поровну. При наличии у Подрядчика экономии сторонами составляется двусторонний акт, подтверждающий наличие экономии Подрядчика и размер экономии Подрядчика.

2.4. Подрядчик обязан в срок, не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до планируемой даты окончания работ и/или окончания этапа работ предоставлять Заказчику для согласования и проверки сметные расчеты (сметы), составленные с использованием нормативной базы – ФСНБ 2001 года действующей редакции и «Требований  к ценообразованию в строительстве и капитальном ремонте при составлении сметной документации с выполнением работ на территории Ленинградской области» (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.5.  Проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на сумму денежных средств, подлежащую оплате Подрядчику не начисляются и Заказчиком не оплачиваются. Любые отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ.

2.6. Подрядчик подтверждает, что тщательно ознакомился с исходными данными и согласен с тем, что исходные данные позволяют выполнить работы в полном соответствии с условиями настоящего договора, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения работ, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами стоимости работ по настоящему договора по основаниям, указанным в настоящем пункте. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения стоимости работ по настоящему договору в случае выполнения им работ, не учтенных в договоре, но выполнение которых прямо предусмотрено или подразумевается проектной документацией (со всеми изменениями), и (или) не отраженных в рабочей документации, но являющихся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата в соответствии с рабочей документацией, и (или) при изменении исходных данных. Эти работы считаются включенными в стоимость работ по настоящему договору и должны быть выполнены Подрядчиком в сроки выполнения работ по настоящему договору.
Подрядчик подтверждает, что цена договора включает: стоимость СМР, ПНР, стоимость материалов и оборудования и т.д., в том числе и работы, необходимые для достижения результата и ввода объекта в эксплуатацию, дополнительной оплате не подлежат, и являются риском Подрядчика.

2. Вариант – твердая стоимость с последующей расшифровкой по протоколу договорной цены после разработки ПД

  - Стоимость Работ по настоящему Договору определена в процессе конкурсных торгов, подтверждена офертой Подрядчика, является твердой и не подлежит изменению до окончания выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору и на момент подписания Договора составляет – 000 рублей (000 рублей 00 копеек), цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.

Итого стоимость Работ с НДС -000 (000 рубль 00 коп.), в том числе:

    - Стоимость работ по разработке ПД составляет 000 рублей (000 рублей 00 копеек), цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.

    - Стоимость Оборудования, необходимого для выполнения работ по п.1.1. настоящего Договора, составляет 000 рублей (000 рублей 00 коп.) и будет расшифрована по видам оборудования отдельным дополнительным соглашением к настоящему Договору после разработки и утверждения ПД, цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.

    - Стоимость демонтажных, строительно-монтажных работ, составляет 000 рублей (000 рублей 00 коп.), и будет расшифрована по видам работ после разработки и утверждения ПД отдельным дополнительным соглашением к настоящему Договору, цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.

    - Стоимость пусконаладочных работ, составляет 000 рублей (000 рублей 00 копеек), и будет расшифрована по видам работ после разработки и утверждения ПД отдельным дополнительным соглашением к настоящему Договору, цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.

3. Вариант – твердая стоимость ПД, Оборудования, материалов и предельная стоимость СМР и ПНР

  - Стоимость Работ по настоящему Договору является предельной и на момент подписания Договора составляет – ____ руб. (__ руб. 00 коп.), цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.:

    - Стоимость работ по разработке ПД является твердой и составляет ____ руб. (__ руб. 00 коп.), цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.

    - Стоимость Оборудования и материалов Подрядчика, не учтённых в сметах расценкой, является твердой, включает в себя работы по погрузке, разгрузке и транспортировке оборудования и материалов и оборудования Подрядчика на Объект, и составляет ____ руб. (__ руб. 00 коп.)и будет расшифрована по видам оборудования и материалов после разработки и утверждения ПД, цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.

    - Стоимость демонтажных, строительно-монтажных работ с учетом необходимых материалов (включая выполнение работ по ППР) является предельной и на момент подписания Договора составляет ____ руб. (__ руб. 00 коп.), цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.

    - Стоимость пусконаладочных работ является предельной и на момент подписания Договора составляет ____ руб. (__ руб. 00 коп.), цена не включает налог на добавленную стоимость (НДС). Налог рассчитывается сверх цены по действующей ставке на момент  выполнения работ.  В случае изменения налоговой ставки НДС или изменения налогового статуса контрагента, при этом обязательства по Договору подлежат перерасчету.

  - Предельная стоимость Работ по договору определяется на основании утверждённых и согласованных Заказчиком смет, составленных с применением федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) в действующей редакции и с соблюдением Подрядчиком «Требований  к ценообразованию в строительстве и капитальном ремонте при составлении сметной документации с выполнением работ на территории Ленинградской области» (Приложение № 3 к настоящему Договору)..

  - Стоимость материалов Подрядчика, учтенных в сметах по прайс-листам заводов–изготовителей, согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в соответствии с Приложением №4 и включаются в форму КС-2 по цене согласованной Дирекцией по закупкам Заказчика.

  - Стороны договорились, что в предельную стоимость работ по настоящему договору включена стоимость всех материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, при этом данная стоимость ни при каких обстоятельствах не может превышать указанную в пункте 2.1 настоящего договора сумму. В случае превышения  сметной стоимости над предельной, установленной п. 2.1. Договора, к сметам применяется понижающий коэффициент.

4. Вариант – предельная стоимость СМР, материалов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору является предельной и составляет 0,00 рублей(прописью), включая НДС 20% в размере 0,00 рублей (прописью).

- Стоимость работ включает в себя все затраты: командировочные расходы, заработную плату, накладные расходы, стоимость всех инструментов, материалов, инвентаря, поставляемых в рамках настоящего Договора, вывоз мусора и все дополнительные затраты. Все поставляемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые сертификаты.

- 2.2. Итоговая стоимость выполняемых по договору работ определяется на основании смет и Требований ценообразования в строительстве (Приложение №3), подписанных сторонами без возражений акта формы КС-2 и справки формы КС-3. Стоимость материальных ресурсов, не учитываемых сметными расценками, согласовывается с заказчиком протоколом согласования цен на материалы,  оформляется Подрядчиком в электронном виде путем регистрации на сайте «ФосАгро https://etp.phosagro.ru/ в соответствии с «Порядком согласования цен на материалы, запасные части и оборудование с подрядными организациями в управляемых АО «Апатит» предприятиях».

  - Стороны договорились, что в предельную стоимость работ по настоящему договору включена стоимость всех материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, при этом данная стоимость ни при каких обстоятельствах не может превышать указанную в пункте 2.1 настоящего договора сумму. В случае превышения сметной стоимости над предельной, установленной п. 2.1. Договора, к сметам применяется понижающий коэффициент.

5. Вариант – Иной раздел, в соответствии с решением (протоколом) ТК.

# 3. Сроки выполнения работ

- Календарные сроки выполнения работ определяются по согласованию с Заказчиком, установлены Графиком производства Работ (о видах, сроках  и договорной цене) (Приложение №13):

Начало работ: ___ 202___ г.

Окончание работ: __ 202____ г. Работы производятся с соблюдением промежуточных сроков выполнения работ (сроков выполнения видов работ).

Указанная дата начала работ имеет преимущественную силу по отношению к дате начала работ указанной в техническом задании (Приложение № 1)

- Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ в случае согласования изменений по инициативе Заказчика, влияющих на сроки и стоимость работ. Продление сроков оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- Работы производятся с соблюдением промежуточных сроков (сроков выполнения видов работ). После разработки Подрядчиком ПД и принятия ее Заказчиком по соответствующему акту, Заказчик вправе уточнить в Графике производства Работ (о видах, сроках  и договорной цене)  (Приложение №13 к Договору) содержание работ, объемы и промежуточные сроки их выполнения, сроки начала и окончания работ при этом остаются неизменными» (выделенный текст подлежит включению при проектировании в договоре)

# 4. Предоставление ПД (вариант 1)

  - При заключении настоящего договора Подрядчику передается ПД в полном объеме.

  - ПД является собственностью Заказчика, должна быть возвращена Заказчику Подрядчиком в надлежащем состоянии в течение 3(Трех) дней после окончания работ, либо в случае досрочного расторжения настоящего договора. Исключительное право на ПД к Подрядчику не переходит. Подрядчик не вправе показывать, передавать, раскрывать, иным способом информировать третьих лиц о содержании ПД.

  - Заказчик передает Подрядчику ПД, в объеме, необходимом для производства работ в 3-х (Трех) экземплярах, в том числе 1 (Одну) электронную версию и 2 (Две) печатные версии чертежей.

  - Факт передачи ПД Подрядчику оформляется в книге «Учёта регистрации и выдачи ПСД». Датой передачи ПД Заказчиком будет считаться дата, указанная в книге «Учёта регистрации и выдачи ПСД»

# 4. Порядок сдачи-приёмки ПД (Вариант 2-при разработке ПД по договору)

  - По завершении работ Подрядчик передает Заказчику ПД, оформленную в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 и акт сдачи-приемки выполненных работ.

  - ПД выполняется на русском языке, передается Заказчику на согласование в электронном виде на электронном носителе, оформленная в соответствии с Инструкцией пользователя по работе с функционалом формирования пакета электронной документации (приложение № 14) и на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах по накладной.

  - Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения ПД согласовывает или предоставляет список замечаний на предоставленную Подрядчиком ПД.

  - После устранения Подрядчиком замечаний (в срок не более 10 рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика) и согласования Заказчиком электронного варианта оформленного в соответствии с Инструкцией пользователя по работе с функционалом формирования пакета электронной документации (приложение № 17), Подрядчик передает ПД на бумажном носителе в твердой копии в 3 (трех) экземплярt, а также в электронном виде посредством файлового обменника VDR в форматах программ Autocad - dwg, и (или) Компас-График cdw для чертежей и прочей документации в формате MS Office – doc, xls), оформленную в соответствии с Инструкцией пользователя по работе с функционалом формирования пакета электронной документации (приложение № 17) с Актом сдачи-приемки выполненных работ и счётом. Сметная документация в электронном виде предоставляется в форматах ПК «ГОССТРОЙСМЕТА.

  - В случае принятия Работ Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или УПД, направляет один экземпляр Акта Подрядчику.

  - В случае обнаружения недостатков в откорректированной ПД Заказчик в течение срока, установленного п. 4.3. настоящего Договора, направляет Подрядчику мотивированный отказ и перечень замечаний.

Заказчик, руководствуясь абзацем 2 пункта 3 статьи 308, абзацем 2 пункта 3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, при обнаружении ненадлежащего выполнения работ, при обнаружении не достижения результата работ по настоящему Договору Субподрядчиками, в том числе при обнаружении некачественного выполнения работ, при обнаружении несвоевременного выполнения работ Субподрядчиками, при возникновении убытков, имущественных потерь по обстоятельствам, за которые отвечают Субподрядчики, в ходе выполнения работ, при приемке результата работ, после приемки результата работ, в том числе в течение гарантийного срока по настоящему Договору либо в иные сроки, установленные законом или обычаями делового оборота, вправе по своему усмотрению предъявить свои требования, предусмотренные статьями 15, 393, 393.1, 394, 396,405, 406.1, 715, 720, 723, 724 Гражданского кодекса Российской Федерации и / или условиями настоящего Договора, в том числе, но не исключая:

- требования об устранении недостатков выполняемых (выполненных) работ;

- требования о взыскании неустоек, штрафов, пени и иных санкций;

- требования о возмещении убытков;

- требования о возмещении имущественных потерь,

Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком положений настоящего Договора, непосредственно и напрямую к Субподрядчикам, которые несут ответственность перед Заказчиком за последствия ненадлежащего исполнения или неисполнения Субподрядчиками своих обязательств по договорам субподряда, совершаемым между Подрядчиком и Субподрядчиком.Стороны договорились, что Подрядчик и Субподрядчик несут солидарную ответственность перед Заказчиком.

  - Работы считаются принятыми Заказчиком, подлежат оплате в порядке и на условиях, предусмотренного п. 9.1. настоящего Договора после подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ или УПД и предоставления Подрядчиком счет-фактуры.

  - Результатом выполнения Работ по разработке ПД является переданная по акту приема-передачи  Подрядчиком Заказчику ПД, разработанная на условиях Договора, получившая положительное заключение в __________________________________________, а также во всех иных необходимых органах, организациях и учреждениях, со всеми внесенными изменениями.

  - После подписания Акта сдачи-приемки работ или УПД право собственности на результат Работ по ПД по настоящему Договору переходит к Заказчику. С момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ или УПД, исключительное право на ПД, разработанную Подрядчиком, переходит к Заказчику в полном объеме с правом распоряжения любым не противоречащим закону и существу исключительного права способом, с правом по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование исключительного права, а также его отчуждения другому лицу или предоставления другому лицу права его использования в установленных пределах. В случае, если Договор расторгается (прекращается) досрочно, в момент расторжения (прекращения) Договора к Заказчику переходят исключительные права на всю ПД, разработанную Подрядчиком до момента расторжения (прекращения) Договора.

  - Заказчику переходит исключительные права на всю интеллектуальную собственность, созданную в рамках настоящего Договора (включая, помимо прочего, на ПД и иные документы, содержащие объекты авторского права) в полном объеме принадлежит Заказчику с момента передачи соответствующих результатов работ Заказчику Подрядчиком. Стороны достигли полного понимания в отношении того, что стоимость работ по настоящему Договору, указанная в разделе 2 Договора включает стоимость работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, в том числе полную стоимость вознаграждения Подрядчика за предоставление всех прав Заказчика в отношении интеллектуальной собственности и за сопровождение Подрядчиком, ПД при прохождении экспертизы, а также иные издержки Подрядчика.

ПРИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ РАБОТАХ:

  - Заказчику переходят исключительные права на всю интеллектуальную собственность, созданную в рамках настоящего Договора (включая, помимо прочего, на РД и иные документы, содержащие объекты авторского права созданные в рамках выполнения Работ по настоящему Договору), в полном объеме принадлежат Заказчику с момента передачи соответствующих результатов работ Заказчику Подрядчиком. Стороны достигли полного понимания в отношении того, что стоимость работ по настоящему Договору, указанная в ст. 2, включает стоимость работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, в том числе полную стоимость вознаграждения Подрядчика за предоставление всех прав Заказчика в отношении интеллектуальной собственности, созданной в рамках выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Права на использование предустановленного на Оборудовании ПО передаются Заказчику одновременно с передачей Оборудования без отдельного оформления, поскольку ПО предустановлено на передаваемом Оборудовании.

  - Термином «Программное обеспечение» («ПО») обозначаются объектный код или машиночитаемый вариант компьютерной программы, который поставляется Подрядчиком в соответствии с Договором, исключая исходный код и все связанные с ним документы по разработке и включая пользовательскую документацию.

  - Все ПО, а также все копии, включая переводы, компиляции, производные работы и частичные копии, являются собственностью Заказчика.

  - Подрядчик передает на ЭНИ (в четырех экземплярах) исходные версии разработанного прикладного ПО, а так же лицензионного ПО (используемого для реализации объекта) после подписания обеими сторонами «Акта приемки законченного строительством, реконструкцией объекта приемочной комиссией (Приложение №2).

  - Ни одно из прав по использованию ПО, предоставляемых Заказчику в рамках Договора, не предусматривает права на использование этого ПО от имени третьей стороны или его любого использования какой-либо третьей стороной. Для целей Договора, совместные и дочерние предприятия, а также акционеры и совладельцы Заказчика считаются третьими сторонами.

  - Подрядчик обязан представить Заказчику безотзывную безвозмездную неисключительную лицензию (с правом уступки и сублицензирования) на использование всего программного обеспечения, необходимого и достаточного для эксплуатации Объекта работ без каких-либо ограничений, как на оборудовании, переданном Подрядчиком в составе Объекта работ, так и на любом дополнительном или заменяющем оборудовании, предоставленном Заказчиком, и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Подрядчик обязан передать Заказчику комплект программного обеспечения: стандартное лицензионное программное обеспечение на компакт-дисках с кодами, ключами и правом на его использование Заказчиком; специальное и прикладное программное обеспечение на компакт-дисках с кодами, ключами и правом на его использование Заказчиком; электронные копии разработанных программ логического управления оборудованием, разработанного поставщиками соответствующего оборудования и разработчиками автоматизированных систем, с кодами, ключами и правом на их использование Заказчиком; электронные учебные пособия по применению стандартного, специализированного и прикладного программного обеспечения.

# 5. Права и обязанности Заказчика

- Заказчик в целях выполнения условий настоящего договора в дополнение ко всем другим правам и обязанностям Заказчика, предусмотренным в настоящем Договоре, обязуется:

- Осуществлять контроль, технический надзор за соответствием выполненных Работ СНиП и действующим нормативно-правовым актам, за соответствием применяемого оборудования и строительных материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Ежедневно контролировать фактическое выполнение работ с применением фото-фиксации. По окончании работ,  принять от Подрядчика фактически выполненные работы (форма КС-2 и форма КС-3) на основании полученной от Подрядчика документации с письменным  его подтверждением о соответствии оформленных документов фактически выполненным работам.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить проверку выполненных работ, рассмотреть все представленные Подрядчиком документы и только в случае полного соответствия документов фактическому объему выполненных работ подписать акты выполненных работ,  в ином случае направить Подрядчику обоснованный, мотивированный отказ от  приемки выполненных работ.

5.1.4. В случае наличия замечаний со стороны Заказчика к объему и/или качеству работ и/или пакету предоставляемой Подрядчиком документации, и/или  предоставлению Подрядчиком не полного комплекта документов по выполненным Подрядчиком работам, перенести срок их оплаты  на период  устранения Подрядчиком замечаний. При этом повторная проверка документации Подрядчика осуществляется Заказчиком  в порядке установленном п. 5.1.3. настоящего договора. (п.5.1.2-5.1.4 применяются в случае необходимости).

5.1.5.Осуществлять приемку и оплату выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.6. Обеспечить Подрядчика материалами и оборудованием в соответствии с Приложением № 5, по согласованию Сторон на давальческой или продажной основе (при условии поставки Заказчика)

    - Поставка Заказчиком материалов и оборудования по Объекту(ам) раздела 1 данного Договора будет уточнена после утверждения ПД дополнительным соглашением к настоящему Договору. (при необходимости)

    - При передаче в распоряжение Подрядчика отдельных объектов Заказчика (например, производственных корпусов или помещений, территорий, участков и т.п.), такую передачу необходимо осуществлять с оформлением Акта передачи объекта для производства работ подрядной организацией (форма № АП.220-019) в соответствии с Приложением № 18 к договору.

- Заказчик вправе:

- Проводить по мере необходимости, совещания с Подрядчиком, Субподрядчиками, Проектной организацией для обсуждения вопросов по выполнению Работ по настоящему Договору.

- Выдавать письменные замечания о выявленных недостатках в ходе проведения Работ на Объекте и требовать их исправления. При этом в случае не устранения Подрядчиком недостатков выполненных Работ в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором в период выполнения Подрядчиком Работ Заказчик вправе устранить за счет Подрядчика недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

- Персонал Заказчика имеет право свободного и безопасного доступа на Объект Работ.

- Персонал Заказчика имеет право получения информации о проведении Работ, включая, но не ограничиваясь:

- О календарных планах производства работ, расчетах объемов работ, реестрах материалов и оборудования, закупленных и\или используемых при строительстве, прочей документации, касающейся исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору;

- Получение по запросу Заказчика от Подрядчика любой информации о выполнении Работ.

- Запросить у Подрядчика проведение лабораторных испытаний качества используемых в ходе выполнения Работ материалов и предоставления их результатов Заказчику. В случае если результаты лабораторных испытаний качества испытываемых материалов окажутся неудовлетворительными, то использование таких материалов запрещается, а работы, выполненные ранее с применением таких материалов, подлежат демонтажу и переделке. Ответственности за использование некачественных материалов и выполненных Работ с применением таких материалов в полном объеме несет Подрядчик.

- Заказчик вправе проверить поставленное Оборудование путем проведения Входного контроля на предмет комплектности и количества, наличия нормативно-технической документации на Оборудование. В случае отрицательного результата  после проведения Входного контроля, Заказчик вправе не производить оплату по договору до урегулирования разногласий по качеству Оборудования. Условие настоящего пункта не снимает с Подрядчика ответственности за поставку и использование некачественного оборудования.

# Права и обязанности Подрядчика

- В дополнение ко всем другим правам и обязанностям Подрядчика, предусмотренным в настоящем Договоре, в целях надлежащего выполнения Работ, Подрядчик обязуется:

- Качественно выполнить Работы на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

- Выполнить своими силами и/или силами привлеченных Субподрядчиков весь Объем Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, ПД, сметами, техническим заданием, заданием на проектирование, требованиями действующих стандартов и строительных норм и правил, и в сроки, предусмотренные настоящим Договором,  сдать выполненные Работы по настоящему Договору Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям настоящего Договора, ПД, а также нормам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации в отношении Объекта.

- Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам (перемена лиц в обязательстве, залог имущественных прав и иное) без письменного предварительного согласия Заказчика. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не передает одному субподрядчику (иному лицу) и/или аффилированным с ним лицам более 50% объема Работ по Договору.FFG

- Уведомлять Заказчика в течение 4-х рабочих дней от даты вступления в силу настоящего Договора в письменной форме о назначении своего представителя, который будет находиться на Объекте с указанием его полномочий.  Предоставить подлинник доверенности на представителя Заказчику.

- За свой счет исправлять дефекты, недостатки и некачественно выполненные Работы в согласованные с Заказчиком сроки и, в любом случае, в течение разумно необходимого периода времени, не влияющего на срок выполнения Работ по настоящему Договору.

- При проведении работ на территории Заказчика на весь период выполнения Работ обеспечить управление и постоянный контроль за выполнением работ своего персонала (персоналом субподрядчика), в т. обеспечить выполнение требований к подрядной организации в части обеспечения безопасности производства работ (Приложение № 1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______), требований к подрядным организациям по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте (Приложение №Р к Приложению №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______), Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности (Приложение № 4 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______), Требования по обеспечению безопасности дорожного движения в Волховском филиале АО «Апатит» к Подрядчикам, осуществляющих на территории предприятия эксплуатацию или движение транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием» (изложены в соответствии с ПВД 137-2021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Волховском филиале АО «Апатит») (Приложение № 5 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______).

Соблюдать требования промышленной безопасности, пожарной безопасности, требований охраны труда, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, правила пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика и иные требования, в том числе, установленные локальными нормативными актами Заказчика. Подрядчик подтверждает ознакомление с указанными требованиями и обязуется их соблюдать.

- Привлекать Субподрядчиков, обладающих необходимыми допусками/ лицензиями/разрешениями для выполнения работ по настоящему договору, с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Субподрядных организаций не менее чем за 10 рабочих дней предоставить Заказчику пакет документов для принятия решения о возможности допуска, который включает в себя:

- выписку из реестра членов СРО,

- копии регистрационных документов,

- список аттестованного персонала по вопросам ОТ и ПБ;

- скан-копии документов на руководителей и специалистов (удостоверений и протоколов, подтверждающих прохождение обучения, аттестации по ПБ (согласно специфике выполняемых работ), на работников рабочих профессий (проверки знаний в области ОТ, в том числе специальных видов работ) из расчета не менее чем на 2-3 работников категории руководителей, специалистов и не менее чем на 4-5 работников из числа рабочего персонала с целью определения уровня квалификации привлекаемого персонала;

- референц-листы за последние 3-5 лет,

- перечень аттестованных сварщиков/сварочных технологий в НАКС РФ

- заявка на выполнение работ субподрядной организацией (Приложение № 8)

- Отвечать перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение Работ по настоящему Договору Субподрядчиками в пределах настоящего Договора, как за свои собственные.

- Предоставить Заказчику все версии сметной документации, составленной Подрядчиком, в электронном виде в формате ПК «ГОССТРОЙСМЕТА» версии не ниже 3.6.3 (GSLX) и Excel и на бумажном носителе.

- Выставлять счета-фактуры, или универсальный передаточный документ (далее УПД) за выполненные работы в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также акт приема-передачи выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС-3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) данного требования предусматривается штраф в размере 10% от стоимости в счёте-фактуре или УПД. Начисление неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности предоставить счёт-фактуру или УПД в соответствии с вышеуказанными требованиями.

Подрядчик дополнительно к штрафу возмещает в полном объёме убытки Заказчика в случае отказа налоговым органом в вычете по НДС по причине нарушения порядка (формы, условий) оформления Подрядчиком первичных учётных документов, счетов-фактур, неуплаты (неполной уплаты) им налогов и сборов в бюджет или ведения хозяйственной деятельности с иными нарушениями норм действующего законодательства.

- Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и другого имущества, нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение № 2).

- Обеспечить присутствие уполномоченного лица на оперативных совещаниях, организуемых по вопросам выполнения Работ по настоящему Договору, фиксирование результатов совещаний, выполнение решений оперативных совещаний, оформленных протоколом, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

- При производстве Работ организовать наличие на объекте журналов и документов по безопасности производства их надлежащее ведение.

- За свой счет осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ по Договору в точках подключения в соответствии с проектом производства работ (далее-ППР). При отсутствии возможности предоставления точки технологического присоединения Подрядчик использует автономные источники электроэнергии.

    - Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчика, выразившиеся в виде стоимости электрической энергии, потребленной Подрядчиком в период исполнения им своих обязательств по настоящему Договору. Размер такой стоимости электрической энергии определяется на основании данных приборов учёта (форма бланка - Приложение №3 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов) от ___.___.202___ № _______).

При отсутствии приборов учёта – на основании расчёта, составленного с применением временных показателей расхода электроэнергии на 1 млн. рублей сметной стоимости строительно-монтажных работ (в т.ч. материалы), определенной по сметным нормам и ценам 2001 года (форма бланка – Приложение №2 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов) от ___.___.202___ № _______).

Для сметной стоимости строительно-монтажных работ (в т.ч. материалы), определённой по сметным нормам и ценам 1984 года – расчёт производить только по данным приборов учёта. Показания приборов учёта должны быть оформлены в соответствии с Приложением №3 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов) от ___.___.202___ № _______).

В случаях, когда при производстве работ электрическая энергия Заказчика не потребляется, Подрядчик предоставляет Заказчику письмо, завизированное Заказчиком (представителем ДКС и начальником цеха, в котором проводились работы по договору), о неиспользовании электроэнергии.

Для целей настоящего пункта Стороны договорились, что Подрядчик возмещает Заказчику стоимость соответствующей электрической энергии на основании выставленной Заказчиком счет-фактуры, или УПД в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем потребления Подрядчиком указанной электрической энергии. При этом Заказчик в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем потребления Подрядчиком указанной электрической энергии, направляет счет – фактуру или УПД Подрядчику почтовой связью заказным письмом на адрес, указанный в настоящем Договоре или нарочно. Стороны договорились, что такая счет-фактура, или УПД считается полученной Подрядчиком через три календарных дня от даты отправки и является основанием для оплаты потребленной электрической энергии.

- Составлять, подписывать и направлять Заказчику вместе с заполненными формами КС-2 и КС-3, расчёт стоимости возмещения затрат за электроэнергию, согласованный со службами Заказчика.

Для составления расчёта, при отсутствии приборов учёта, Заказчик ставит в известность Подрядчика о цене на энергоресурсы на основании утвержденных на полугодие цен по данным управления бюджетирования Заказчика.

- До начала работ принять от Заказчика Объект по Наряду-допуску, К Наряду-допуску в обязательном порядке прилагаются Сведения о подрядной организации в соответствии с Приложением № И к Приложению №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______.

- Обеспечить и предоставить право свободного и безопасного доступа на Объект проведения Работ персоналу Заказчика.

- Подрядчик обязан соблюдать все требования действующего законодательства Российской Федерации о привлечении иностранных граждан к труду на территории Заказчика, в том числе требований Федерального закона от 25.06.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В случае найма на работу граждан других государств либо привлечения Субподрядной организации, имеющих в составе работников таковых, предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии действующих паспортов и разрешений на работу на территории Ленинградской области. Копии представленных документов должны постоянно находиться на Объекте Работ, а так же обязательное наличие полиса медицинского страхования, действительного на территории Российской Федерации.

- В случае производства Работ в темное время суток своими силами и за свой счет обеспечить искусственное освещение, достаточное для эффективного и безопасного выполнения работ с надлежащим качеством, а также с целью охраны Объекта Работ.

- Предоставлять в электронном виде Руководителю проекта (на электронный адрес ____@phosagro.ru), а также по запросу Заказчика в печатном виде с приложением официального письма, следующие отчеты о ходе выполнения работ по настоящему договору:

- Графики и подробное описание хода выполнения работ, предоставлять по запросу Заказчика в электронном и печатном виде в течение 5 календарных дней. (при необходимости).

- Сравнение фактического и планируемого хода выполнения Работ с подробным описанием всех событий, которые могут оказать негативное влияние на завершение Работ в рамках настоящего Договора и принятых (или готовящихся к принятию) мер, направленных на устранение задержек, предоставлять по запросу Заказчика в электронном и печатном виде в течение 5 календарных дней.

- Отчет по плану, факту и прогнозу освоения (форма бланка – приложение № 9 данного Договора, предоставляется ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчётным).

- Отчет об исполнении физических объемов капитального строительства (форма бланка – приложение №10 данного Договора, предоставляется еженедельно в последний рабочий день недели).

- Ежедневный отчет по численности работников (Подрядчиков) подрядчика, субподрядчика на строительной площадке (форма бланка – приложение №11 данного Договора, предоставляется еженедельно в последний рабочий день недели по всем рабочим дням недели).

- Фотоотчёт по выполнению работ (форма бланка – приложение №12 данного Договора, предоставляется еженедельно в последний рабочий день недели).

- Отчет о ходе обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием, предоставлять по запросу Заказчика в электронном и печатном виде в течение 5 календарных дней.

- Статистику нарушений техники безопасности, включая подробные сведения о любых опасных инцидентах и деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду (предоставляются по запросу Заказчика в электронном и печатном виде в течение 3-х календарных дней).

Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, имеющей отношение к выполняемым подрядчиком работам, предварительно за 3 (три) календарных дня, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

- Представление Подрядчиком Заказчику информации о ходе выполнения работ не свидетельствует о передаче Подрядчиком, о приемке Заказчиком результата работ по настоящему Договору.

- Предоставлять фото – или видео фиксацию скрытых Работ обязательным приложением к актам освидетельствования скрытых Работ, с предоставлением результатов в электронном виде. При фото – или видео фиксации обеспечивать наглядность характеристик выявленных работ (внешний вид, наименование, вид материалов, типоразмер и т.д.).

- Производить в ходе Работ систематическую, а по завершении Работ окончательную уборку участка выполнения работ и прилегающей территории. При этом запрещается накапливать мусор вне специально оборудованных для накопления мусора контейнеров.

Отходы в процессе производства Работ подлежат разделению на ТКО (твердые коммунальные отходы) и промышленные отходы, со следующей периодичностью вывоза:

- ТКО при t окружающей среды от +5 гр.С и ниже – 1 раз в 3 суток при t окружающей среды выше +5 гр.С – ежедневно.

Промышленные отходы – вывозятся по мере накопления в соответствии с разрешительными документами.

- Предоставить на утверждение Заказчику Проект производства работ и согласовать его до начала производства работ.

- Предоставить Заказчику в составе Подрядчикной документации все документы, подтверждающие качество используемых материалов. Материалы, используемые при производстве Работ, должны соответствовать ГОСТ, ТУ, другим обязательным требованиям к качеству.

- Предоставлять Заказчику в рамках планирования производства Работ еженедельно за 3 дня до начала рабочей недели расстановку численности рабочего персонала и средств механизации Подрядчика на Объекте производства работ.

- Осуществлять поставку, разгрузку, приемку, складирование, хранение и учет всех Материалов и Оборудования, необходимых для производства Работ, указанных в раздел 1 договора, и проводить за свой счет мероприятия по входному контролю качества поставляемых материалов и оборудования.

- При необходимости самостоятельно обеспечить производство Работ газом (аргоном, кислородом) и выполнять Работы с соблюдением Требований к подрядной организации в части обеспечения безопасного производства работ (Приложение №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______). Без привлечения Заказчика своими силами обеспечить наличие необходимого для выполнения работ транспорта и грузоподъемных механизмов.

- Своими силами и за свой счет вывезти в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания Акта, законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение № 2). за пределы Объекта, принадлежащие Подрядчику строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, а также убрать Временные сооружения, установленные для выполнения Работ по настоящему Договору.

- Предоставить Заказчику приказ (распоряжение) о назначении из своего штата квалифицированного работника, ответственного за соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом ПО на территории Общества, обеспечить его присутствие в целях осуществления контрольно-профилактической работы и недопущения возникновения несчастных случаев.

- Обеспечить составление графика проведения контрольно-профилактических мероприятий (проверок работы персонала Подрядчика), утверждение его руководителем подрядной организации и, до начала осуществления Работ, предоставление его руководителю проекта, определенного со стороны Заказчика, и в Управление по ПБ и ОТ Заказчика.

- Стороны Договора обязаны назначить руководителей работ. Подрядчик обязан указать лицо, ответственное за обеспечение соблюдения требований ПБ и ОТ, в том числе за обеспечение работников подрядчика соответствующей исправной спецодеждой, надлежащими средствами индивидуальной защиты, исправными инструментами и приспособлениями перед началом выполнения работ. Информацию о назначении руководителей работ и лица ответственного за обеспечение соблюдения требований ПБ и ОТ вручается Сторонами друг другу путем письменного уведомления, в котором указаны должности данных лиц, ФИО, обязанности, до начала производства Работ.

- Подрядчик обязан в ходе осуществления Работ по Договору соблюдать требования действующего законодательства РФ и иных правовых актов о безопасности строительных работ.

Подрядчик обязан самостоятельно и в полном объеме обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов на территории, переданной по Акту-допуску (наряд-допуску).

- При проведении работ соблюдать требования Ростехнадзора РФ, Роспотребнадзора РФ, МЧС РФ, а также предписания иных компетентных органов в части, затрагивающей обязательные правила производства работ, порядок деятельности организации. Все нарушения санитарных, противопожарных, экологических и иных, обязательных к исполнению норм и правил, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.

- Немедленно извещать Заказчика о составлении протоколов и предписаний контролирующими органами. Выполнять предписания контролирующих органов за свой счет в установленный в предписании срок.

- Обязанности Подрядчика (включая привлеченных субподрядчиков) в части соблюдения требований природоохранного законодательства устанавливаются в соответствии с Приложением № 15 «Основные экологические требования к выполнению работ по капитальному строительству (демонтажу), реконструкции, техническому перевооружению объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду (в ред. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 "Критерии отнесения объектов, ока-зывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий")», Приложение № 16 «Основные экологические требования к проектной и технологической документации по капитальному строительству (демонтажу), реконструкции, техническому перевооружению объектов» , к настоящему договору.

- Подрядчик гарантирует, что качество Работ, включая качество строительных и отделочных материалов и изделий, будет соответствовать условиям настоящего договора, требованиям ПД, ГОСТ, ТУ, стандартам и строительным нормам, и правилам, действующим в РФ, а также иным требованиям, предъявляемым к данным видам работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала соответствующих Работ сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения (в случае, если их предоставление предусмотрено действующим законодательством и\или техническими нормами и правилами) или Протоколы результатов испытаний качества поставляемых им на Объект материалов и изделий, инженерного оборудования и комплектующих изделий, данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в РФ. При сдаче смонтированного оборудования предоставить: сертификат качества, разрешение на применение, выданное Ростехнадзором, санитарно-эпидемиологическое заключение при наличии соответствующего требования действующим законодательством, документацию завода-изготовителя.

- Подрядчик обязан осуществлять строительный контроль на объекте, в том числе производить периодические испытания и\или проверки выполняемых Работ и лабораторные испытания качества используемых в ходе выполнения Работ материалов, изделий и предоставлять Заказчику их результаты. В случае если результаты лабораторных испытаний качества испытываемых материалов окажутся неудовлетворительными, то использование таких материалов запрещается, а Работы, выполненные ранее с применением таких материалов, подлежат демонтажу и переделке.

- Поставляемое Оборудование должно соответствовать ГОСТ, ТУ завода изготовителя, условиям настоящего Договора, быть пригодным для целей, для которых Оборудование такого рода обычно используется. Качество Оборудования удостоверяется маркировкой, сертификатами качества или паспортами по установленной форме, направляемыми с Оборудованием. Упаковка и маркировка Оборудования должна соответствовать действующим стандартам и техническим требованиям, установленным в Российской Федерации. По запросу Заказчика Подрядчик в обязательном порядке направляет ему действующую и вновь вводимую нормативно-техническую документацию на Оборудование (технические условия, технические требования и т.д.)

- Подрядчик обязан без привлечения Заказчика своими силами и за свой счет обеспечить доставку своих работников к месту производства работ и обратно.

- Не предоставлять работникам для временного или постоянного размещения какие-либо

помещения в т.ч., находящиеся в процессе строительства, относящиеся к Объекту Работ Подрядчика.

- Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам (перемена лиц в обязательстве, залог имущественных прав и иное) без письменного предварительного согласия Заказчика.

- Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимыми рабочими ресурсами, оборудованием, машинами, материалами, спецодеждой, спецобувью, СИЗ и прочими ресурсами, собственными силами за свой счёт. Подрядчик обязан применять СИЗОД при выполнении работ и обеспечить наличие на территории предприятия месячного запаса (либо минимального необходимого запаса до окончания работ) необходимых работникам видов средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) и сменных фильтрующих элементов к ним.

- Подрядчик обязан без привлечения Заказчика своими силами и за свой счет обеспечить наличие необходимого для выполнения работ транспортных средств, самоходных машин и грузоподъемных механизмов.

- Подрядчик обязуется при использовании  грузовых транспортных средств самосвального типа, обеспечить наличие и исправность у них систем звуковой и световой сигнализации положения кузова самосвала.

Подрядчик обязуется при использовании грузовых транспортных средств самосвального типа, обеспечить наличие и исправность у них систем звуковой и световой сигнализации положения кузова самосвала.

Самосвалы и транспортные средства с манипуляторами должны быть оборудованы двумя системами сигнализации начала подъема кузова / стрелы манипулятора: звуковой и световой.

Подрядчик обязан обеспечить наличие и исправное состояние систем звуковой и световой сигнализации и соблюдать основные требования по безопасности эксплуатации грузовых транспортных средств самосвального типа, а также подъемных сооружений на пневмоколесном (гусеничном) ходу (автокранов, кранов на специальном шасси и т.п.) на территории АО «Апатит» и его филиалов, изложенных в Приложении № С к Приложению № 5 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______.

- Подрядчик обязан провести входной контроль используемых при выполнении Работ иждивением Подрядчика товаро-материальных ценностей (ТМЦ) согласно Перечня товароматериальных ценностей (Приложение №8 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______), в сторонней организации с последующим предоставлением Заказчику  документов проверки качества ТМЦ.

Выбор организации, которая будет проводить входной контроль и контролируемые параметры ТМЦ  в обязательном порядке в письменной форме согласуются с Заказчиком. При наличии письменного согласия Заказчика Подрядчик вправе провести входной контроль самостоятельно (своими силами). В случае не предоставления указанных документов Заказчик имеет право не принимать работы и не производить оплату по договору  до момента предоставления соответствующих документов. В случае, если указанные документы  не будут предоставлены Заказчику Подрядчиком в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, последний вправе отказаться от исполнения договора, оплатив Подрядчику фактически выполненные работы, за исключением работ, в которых использовались ТМЦ, не подтвержденные документами по входному контролю. Поставляемые Прдрядчиком материалы должны иметь сертификат (декларацию) соответствия требованиям ТР ТС.

- Не размещать в публичном пространстве, включая СМИ, Интернет, социальные сети любую информацию о Заказчике и (или) его аффилированных лицах без письменного согласия Заказчика и (или) его аффилированных лиц. В случае размещения контрагентом информации о Заказчике и (или) его аффилированных лицах без письменного согласия Заказчика и (или) аффилированных лиц контрагент уплачивает Заказчику штраф в размере 15% от суммы контракта за каждый факт размещения информации, а также возмещает Заказчику и (или) его аффилированным лицам в полном объёме убытки, причинённые фактом размещения информации. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика разглашать третьим лицам и/или опубликовывать, и/или допускать опубликование какой-либо информации, которая была предоставлена Заказчиком в связи с исполнением настоящего договора, либо стала известна Подрядчику в силу исполнения обязательств по договору, либо была правомерно создана в силу исполнения обязательств по договору.

- Подрядчик обязан составлять документы, универсальные передаточные документы (далее- УПД), или счет-фактура, акты о приёмке работ (услуг) в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, по форме и формате, которые предусмотрены действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами. Подрядчик обязан выполнять обмен документами, составленными в виде электронных документов, через оператора электронного документооборота. Для установления порядка обмена и признания электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, стороны заключают соглашение о порядке обмена электронными документами с использованием автоматизированной информационной системы конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами. В случае невыполнения Подрядчиком данной обязанности: присланные Подрядчиком на бумажном носителе вышеуказанные документы не подлежат приёму и оплате со стороны «АО «Апатит»». Если всё же Подрядчик настаивает на произведение оплаты, то Заказчик вправе произвести данную оплату с удержанием 5 % от стоимости платежа в виде штрафа.

- Подрядчик обязан обеспечить наличие защитных очков у собственного персонала (в т.ч. персонала субподрядчика), находящегося на территории (АО «Апатит»»). Передвижение по территории (АО «Апатит»»)  персонала Подрядчика  (персонала субподрядчика) без защитных очков запрещено. Подрядчик обязуется на весь период выполнения работ осуществлять контроль за своим персоналом (персоналом субподрядчика) по применению защитных очков при передвижении на территории (АО «Апатит»»).  В случае передвижения персонала Подрядчика (персонала субподрядчиков) по территории  АО «Апатит»» без защитных очков Подрядчик несет ответственность в соответствии с Перечнем штрафных санкций, применяемых к Подрядным организациям за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

- При выполнении земляных работ сообщить в электронном виде Руководителю проекта и/или Куратору по настоящему договору (на электронный адрес ___________@phosagro.ru) о вызове для приемки подземных конструкций и коммуникаций до обратной засыпки. Сообщение должно быть направлено по электронной почте, указанной в настоящем пункте не менее, чем за 3 рабочих дня до планируемых работ по обратной засыпке подземных конструкций и коммуникаций.

- До прохождения вводного инструктажа и получения пропуска, разрешающего персоналу выбранной подрядной (субподрядной) организации прибыть на территорию Заказчика, предоставить Заказчику полную информацию о заключенных договорах подряда с Обществом, о руководителях, ответственных за деятельность ПО на Объекте, о квалификационной компетенции привлекаемого персонала по форме согласно Приложения № И к Приложению №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______ «Сведения о подрядной организации» в формате электронной таблицы Microsoft Excel для ввода данных в программное обеспечение ИСУ «Безопасность», а также скан-копии подтверждающих документов и их перечень за подписью руководителя ПО.

- Подрядчик ознакомился и обязуется соблюдать требования Кодекса этики АО «Апатит», текст которого размещен на сайте www.phosagro.ru, в части, касающейся Подрядчика, а также обязуется соблюдать и уважать права человека; относиться к своим работникам и партнерам с достоинством и уважением; не осуществлять и не принимать участие в торговле людьми, организации рабства, детского труда или любой иной форме принудительного труда

- Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем увольнения работника подрядной и/или субподрядной организации, письменно уведомлять об этом Заказчика с целью блокировки ранее выданных работникам подрядной и/или субподрядной организации личных пропусков. Неисполнение данного обязательства Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора и в этом случае Заказчик наделяется правом взыскания с Подрядчика штрафа в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей.

6.1.53. Подрядчик, а также привлекаемый им к работам Субподрядчик ознакомился(-лись) и обязуется (-ются) неукоснительно соблюдать требования действующих на территории ВФ АО «Апатит» ПВД 159-2022  (Приложение № 12 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______) при эксплуатации МЗиС.

6.1.54. Подрядчик, руководствуясь абзацем 2 пункта 3 статьи 308, абзацем 2 пункта 3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения прав Заказчика, установленных в пункте 4.6. настоящего Договора, обязан:

- предусмотреть условия договоров субподряда, совершаемых между Подрядчиком и Субподрядчиками, идентичные условиям настоящего Договора, в том числе, но не исключая: предусмотреть условия договоров субподряда о том, что при обнаружении ненадлежащего выполнения работ, при обнаружении не достижения результата работ по договору субподряда Субподрядчиками, в том числе при обнаружении некачественного выполнения работ, при обнаружении несвоевременного выполнения работ Субподрядчиками, при возникновении убытков, имущественных потерь по обстоятельствам, за которые отвечают Субподрядчики, в ходе выполнения работ, при приемке результата работ, после приемки результата работ, в том числе в течение гарантийного срока по договору субподряда либо в иные сроки, установленные законом или обычаями делового оборота, Подрядчик либо лицо, являющееся Заказчиком по договору, вправе предъявить свои требования, предусмотренные статьями 15, 393, 393.1, 394, 396,405, 406.1, 715, 720, 723, 724 Гражданского кодекса Российской Федерации и / или условиями договора субподряда, в том числе, но не исключая:

- требования об устранении недостатков выполняемых (выполненных) работ;

- требования о взыскании неустоек, штрафов, пени и иных санкций;

- требования о возмещении убытков;

- требования о возмещении имущественных потерь,

- Субподрядчики обязаны удовлетворить такие требования надлежащим образом в полном объеме и в соответствии с требованиями, предъявленными Подрядчиком и/или лицом, являющимся Заказчиком по договору. Стороны договорились, что Подрядчик и Субподрядчик несут солидарную ответственность перед лицом, являющимся Заказчиком по договору.

- в течение трех календарных дней с момента получения требования Заказчика представить Заказчику подлинники договоров субподряда, совершаемых между Подрядчиком и Субподрядчиками, достаточные и достоверные документы, подтверждающие в совокупности следующие обстоятельства:  факт совершения нарушения Субподрядчиками своих обязательств по договорам субподряда; наличие причинно-следственной связи между допущенными Субподрядчиками нарушениями и возникшими последствиями и/или убытками, имущественными потерями;  расчет суммы (размера) неустоек, штрафов, пени и иных санкций, расчет суммы (размера) убытков, расчет суммы (размера) имущественных потерь;

6.1.55. Персонал Подрядчика должен быть в полной мере обеспечен индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда, в случае нахождения на проезжей части – сигнальными жилетами со светоотражающими элементами.

Подрядчик обязуется обеспечить наличие на территории предприятия месячного запаса (либо минимального необходимого запаса до окончания работ) необходимых работникам видов средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) и сменных фильтрующих элементов к ним.

6.2 Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика разместить вагончик в целях –

размещение рабочих раздевалок сотрудников Подрядчика, места хранения инструмента, на территории Заказчика в количестве, месте и на срок, согласованный с Заказчиком, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Разрешение на размещение вагончика выдается в письменном виде уполномоченным лицом Заказчика.

6.3. Подрядчик обязан:

- обеспечить наличие технического паспорта на вагончик. Для получения разрешения на размещение вагончика на территории Заказчика, предоставить Заказчику копию технического паспорта на вагончик.

- установить на вагончике информационную табличку с указанием наименования организации, инвентарного номера вагончика, ФИО, контактный номер телефона ответственного лица за техническое состояние и безопасную эксплуатацию.

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ/оказания услуг вывезти с территории Заказчика вагончики. Факт вывоза вагончиков с территории Заказчика подтверждается пропуском на вывоз ТМЦ с отметкой представителя Заказчика на проходной. Копию такого пропуска Подрядчик передает уполномоченному лицу Заказчика. В противном случае, Заказчик имеет право приостановить оплату любых платежей по настоящему договору. Срок оплаты таких платежей по настоящему договору продлевается на срок соразмерный сроку нарушения вывоза вагончика.

- соблюдать иные требования, предусмотренные техническим паспортом вагончика, условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ.

- Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и исправность переданных в монтаж оборудования и материалов.

6.4. До начала работ получить у Заказчика и соблюдать, а также довести до сведения и контролировать соблюдение третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для использования обязательств по договору требования следующих документов, являющихся неотъемлемой частью Соглашения от ___.___.202___ № _______ «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)»:

- СТО 29-2020 «Управление пропускными и внутриобъектовым режимами»

- СТО 06-2020 «Требования к Подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ»

- ПВД 137-2021 «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием»

- ПВД 129-2021 «Положение о порядке проведения работ на высоте»

- Перечень товароматериальных ценностей, подлежащих входному контролю с указанием контролируемых параметров, объема, методов испытаний и контрольных нормативов

- СТО ВФ 01-2020 (УПБиОТ-ВФ) «Порядок взаимодействия с подрядными организациями, осуществляющими производство работ на объектах ВФ АО «Апатит», в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».

# 7. Производство Работ

- Скрытые работы:

    - Акты приемки скрытых работ составляются в 4 (четырех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

    - Подрядчик сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки Работ, конструкций и систем, скрытых работ, испытаний заблаговременно, но не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа, а если приемка будет приходиться на выходные дни, то не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до начала проведения приемки.

    - Если закрытие скрытых работ выполнено без приемки Заказчиком в случаях, когда Заказчик не был информирован об этом или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее также за свой счет.

- Журналы производства работ:

    - С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Общий журнал производства работ (форма согласно приложения №1 приказа №1026/пр от 02.12.2022 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства») и другие специальные журналы производства работ, определенные строительными нормами и правилами.

    - В Общем журнале производства работ ведётся учет фактов и обстоятельств, связанных с производством Работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон (дата начала и окончания работ, сообщения о принятии работ, выходом из строя техники, а также всего, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

    - Еженедельно представитель Заказчика проверяет Общий журнал производства работ Подрядчика и вправе вносить в него свои замечания, делать копии с него и передавать их Персоналу Заказчика. При отсутствии замечаний, представитель Заказчика подписывает каждый лист журнала за соответствующую неделю.

    - Подрядчик в согласованный Сторонами срок обязан устранить за свой счет замечания, указанные Заказчиком в Общем журнале производства работ.

    - Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в специальных журналах производства работ (авторского надзора, бетонных работ, сварочных работ и т.п.)

    - При сдаче Объекта в эксплуатацию Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ предъявляются приемочной комиссии и, после приемки Объекта, передаются на постоянное хранение Заказчику.

    - Специальные журналы производства работ должны постоянно находиться на Объекте строительства и предъявляться по первому требованию контролирующих лиц.

    - Подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора специальные журналы производства работ должны быть сброшюрованы, прошиты, пронумерованы, титульные листы указанных журналов должны быть заполнены Подрядчиком, и все вышеуказанные журналы зарегистрированы в Общем журнале производства работ объекта.

- Выполнение Работ по настоящему Договору допускается только при наличии у Подрядчика\Субподрядчика специального разрешения – выписки из реестра членов СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией на необходимый по настоящему договору вид работ.

Подрядчик обязан иметь и предоставить соответствующие лицензии, наличие которых обязательно для выполнения работ по настоящему Договору. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее, либо лицензия Подрядчика, наличие которой для выполнения работ обязательно, будет прекращена.

- По требованию Заказчика Подрядчик обеспечивает следующий порядок выполнения работ: при производственной необходимости Работы производятся круглосуточно в течение всех календарных дней (рабочие, выходные и праздничные).

- Демонтажные работы:

- Подрядчик выполняет Работы по демонтажу материалов и оборудования Заказчика, расположенных на объекте работ согласно срокам, указанным в статье 2 Договора и в соответствии со способами, согласованными Заказчиком в письменной форме.

- Передача Подрядчиком демонтируемых материалов и оборудования Заказчика на склад Заказчика производится в следующем порядке:

- Лом, образующийся с демонтажа и ремонтов основных средств, подлежит первоначальному сбору на специально выделенной производственной площадке СП, с дальнейшей передачей, посредством вывоза, на склады грузового цеха. При наличии подписанного договора с покупателями мастер грузового цеха согласует с представителем УР отгрузку лома с места демонтажа покупателю с передачей лома в КИС от СП на склад лома грузового цеха. Операция по отгрузке лома покупателю в КИС производится только со склада лома грузового цеха.

- Для складирования лома в грузовом цехе организованы специальная площадка для черного лома и склад нержавеющего и цветного лома. В КИС данному складу присвоен номер:

В 000.00011 металлолом.

- После очистки от грязи и неметаллических примесей, лом сортируется по видам (цветной, черный) и подготавливается для передачи в грузовой цех или отгрузки покупателям. Объем металлолома, складируемого на специально выделенных площадках СП не должен превышать 3тн. При превышении данного значения, не позднее чем в 3-х дневной срок металлолом должен быть вывезен на склад лома грузового цеха.

- Подрядчик, занятый на демонтаже ОС, производят разделку черного и нержавеющего лома согласно габаритам, указанным в договоре.

- Подрядчик получает у представителя Заказчика приходный ордер сдаёт документы с Актом приемки выполненных работ.

- Подрядчик обязан подготовить и представить на согласование Заказчику детальную программу испытаний и пуско-наладочных работ. Заказчик обязан рассмотреть данную программу и согласовать ее либо предоставить Подрядчику свои письменные замечания. После получения таких замечаний Подрядчик изменяет данную программу и повторно представляет ее Заказчику на согласование в соответствии с описанной выше процедурой. 
Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с программой испытаний и пуско-наладочных работ, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены условия для присутствия Заказчика на всех таких проверках и испытаниях. Испытания, проведенные в отсутствие представителя строительного контроля, не признаются состоятельными в целях выполнения настоящего Договора, если только строительный контроль не разрешит Подрядчику выполнять конкретный испытательный процесс в его отсутствие.

После утверждения данной программы Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение сметную документации на выполнение пусконаладочных работ.

(ПРИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ) (При необходимости)

# Сдача и приемка работ.

  - Приёмка промежуточных работ, а также результата работ по настоящему договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, при этом Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) оформляются Сторонами в ходе выполнения промежуточных работ, а Акт  приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (приложение № 2) оформляется Сторонами при принятии результата работ по настоящему договору.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику в срок до 23 числа текущего месяца на бумажном носителе и в электронном виде (на электронном носителе или электронной почтой) следующие документы:

- надлежащим образом оформленный «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) в количестве 3 (Трех) экземпляров, выполненные в соответствие с условиями Договора и фактическими объемами выполненных работ, указанными в общем журнале работ, так же предоставлять в электронном виде обязательно в форматах программного комплекса сметных расчетов ПК «ГОССТРОЙСМЕТА» версия 3 («gslх») и Excel);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Счет-фактура или УПД, выставляемый по дате указанной в форме КС-3 (2 экз.);

- счет на оплату (1 экз.);

- оформленные и подписанные показания счетчиков учета эл/энергии (Приложение № 3 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______) или расчет стоимости возмещения затрат за эл/энергию (Приложение № 2 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______) или письмо о неиспользовании эл/энергии Заказчика;

- полный комплект всей необходимой технической документации (включая Подрядчиковую техническую документацию, акты на Скрытые работы, акты об испытаниях, акты о приемке отдельных ответственных конструкций, сертификаты, паспорта и пр.)

- документы, удостоверяющие качество используемых в строительстве конструкций, изделий, материалов и оборудования (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и др.), а также документы, подтверждающие проведение входного контроля материалов;

- комплекты производственной документации по операционному контролю качества СМР и Подрядчиковая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

- документы о проведении визуального и инструментального освидетельствования скрытых работ, предусмотренных проектом, ответственных конструкций зданий и сооружений («Акты освидетельствования скрытых работ», «Акты освидетельствования ответственных конструкций», «Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения» и т.п.);

- при сдаче и осуществлении демонтажных работ, фотографии (в электронном или бумажном виде) строительных конструкций и сооружений, подлежащих демонтажу до и после осуществления демонтажных работ, подписанных Подрядчиком, Приходный ордер (по форме АП.550-050) или Накладную на отпуск материалов на сторону (Ф АП.550-059 или Ф.М15) и Акты взвешивания.

Выделять в отдельный «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) следующие виды демонтажных работ:

1.Демонтаж с полной ликвидацией объекта основного средства с учетом затрат на погрузку, перевозку, разгрузку;

2.Частичный демонтаж объекта основного средства, с учетом затрат на погрузку, перевозку, разгрузку;

3.Демонтаж объекта основного средства с сохранением;

4.Демонтаж объекта основного средства, с последующим восстановлением данного объекта с использованием новых материалов.

- справка о чистоте площадки Объекта, подписанная руководителем структурного подразделения АО «Апатит».

- Договор о предоставлении услуг спецтехники; Акт о выполненных работах по привлечению спецтехники (или Справка по форме ЭСМ-7) и счет-фактуру с приложением отрывного талона путевого листа или ТТН на оплату спецтехники. В Акте о выполненных работах Подрядчик обязан указать виды предоставленных транспортных средств, количество отработанных часов. Подписание акта будет свидетельствовать о том, что стороны договора подтверждают указанные в акте данные;

- иные документы (при необходимости).

  - Заказчик от даты получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма             КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный месяц, а также всей необходимой технической документации, указанных в п. 8.2. и п. 8.10 (при инжиниринговых работах) настоящего договора в течение 7 (семи) рабочих дней рассматривает их и подписывает, либо направляет Подрядчику возражения и/или замечания в форме мотивированного отказа от подписания Актов. Подписываемые в ходе выполнения промежуточных работ Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не препятствуют Заказчику заявлять впоследствии возражения по качеству, объему и стоимости работ. Заказчик подписывает представленные Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо направляет Подрядчику возражения и/или замечания в форме мотивированного отказа от подписания Актов.

  - В случае мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Стороны оформляют Акт об обнаружении недостатков работ, в котором указывают перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. В случае немотивированного отказа от подписания акта об обнаружении недостатков Подрядчиком Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке либо с участием представителя ТПП Ленинградской области, либо иного специалиста независимой организации, имеет юридическую силу двухстороннего документа, является обязательным для исполнения Сторонами и оспариванию не подлежит. Выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ устраняются за счет Подрядчика без дополнительной оплаты в согласованные Сторонами сроки, либо срок, указанный в одностороннем акте в случае отказа Подрядчика от составления акта об обнаружении недостатков работ. Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков либо устранить недостатки самостоятельно, при этом все расходы по устранению недостатков возлагаются на Подрядчика.

  - В срок до 1-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, через оператора электронного документооборота Подрядчик в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, направляет  следующие документы:   Счет-фактуру, Акт о приемке выполненных работ или УПД (выставляемые по дате составления, указанной в форме КС-2, КС-3) с приложением сканированных и подписанных «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) принятых по п. 8.2. и Акта сдачи-приемки выполненных работ согласно п. 8.10. настоящего договора (при  инжиниринговых работах);

Заказчик подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью представленные через оператора электронного документооборота Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо направляет Подрядчику возражения и/или замечания в форме мотивированного отказа от подписания Актов.

В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа Подрядчик предоставляет счёт-фактуру оформленную в соответствии с требованиями п.5.1 и 6 ст.169 НК РФ (3 экземпляра).

  - Подписание Заказчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не влечет перехода на Заказчика рисков, связанных с гибелью или случайного повреждения промежуточных работ и результата работ до подписания Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (приложение № 2). Стороны согласились считать, что Актом, подтверждающим результат работ по договору и принятии его Заказчиком, будет являться Акт приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (приложение № 2).

Подписание актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3) производится в том числе, для расчета промежуточных платежей и не свидетельствует о приемке Заказчиком результата работ по договору

  - Датой приемки Оборудования по договору считается дата Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение № 2), получение ЗОС и разрешение РТН, а также при условии подтверждения Подрядчиком технико-экономических показателей построенного Объекта указанных в п.1.5. Договора. (слова: «получение ЗОС и разрешение РТН, а также при условии подтверждения Подрядчиком технико-экономических показателей построенного Объекта указанных в п.1.5.» при необходимости).

  - Коммерческий интерес для Заказчика представляет только полностью смонтированное  и готовое к подключению оборудование. Заказчик не принимает и не оплачивает оборудование (материалы) без полного завершения монтажа и ПНР. Приемка результата работ по договору приемочной комиссией.

    - Подрядчик за 14 (четырнадцать) рабочих дней до начала приемки работ на Объекте Приёмочной комиссией передает Заказчику 1 (один) экземпляр Подрядчиковой документации в составе, необходимом Заказчику для сдачи и последующей эксплуатации Объекта. Заказчик проверяет представленные Подрядчиком документы по качеству и комплектности.

    - Исполнительная документация оформляется Подрядчиком в соответствии со СНиП и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения Подрядчиковой документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128»

    - Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком на бумажном носителе и в электронном виде на эл.почту или файлообменник VDR (скан-копии всех документов в формате pdf, а также Подрядчиковые схемы в формате dwg). Подрядчиковые схемы на СМР предоставляются в двух экз. на БНИ, а в случае производства следующих работ: устройство фундаментов зданий и сооружений; устройство любых сооружений ниже уровня земли, кроме сооружений и фундаментов под оборудование внутри корпусов; изменение габаритных размеров существующих фундаментов и сооружений ниже уровня земли вне корпусов; монтаж всех подземных трубопроводов (в том числе колодцев, дождеприемников) вне корпусов; монтаж трубопроводов оборотной воды, газопроводов, аммиакопроводов выше уровня земли; монтаж кабелей вне корпусов, как подземных, так и надземных, устройство лотков, канав; устройство наружного заземления; благоустройство территории (устройство дорог, проездов, тротуаров, площадок, лестниц, клумб, отмостки); монтаж железнодорожных путей; установка столбов, опор освещения, стоек; монтаж ограждений; установка отдельных объектов без фундамента (будки, павильоны, стенды и т.п.) предоставляются в трех экземплярах на БНИ и в электронном виде в формате dwg.

    - В случае, если в процессе проверки будут выявлены ошибки и\или недостатки предоставленной документации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. Подрядчик в разумно необходимый для исправления замечаний и согласованный с Заказчиком срок обязан за свой счет устранить замечания.

    - Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до срока окончания работ по настоящему договору, согласно Графику о видах, сроках работ и договорной цене направить Заказчику уведомление о готовности к сдаче работ.

    - Заказчик утверждает персональный состав Приемочной комиссии. По итогам работы Приёмочной комиссии Стороны составляют Акт приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение № 2).

    - В случае положительного рассмотрения полученной в соответствии с п. 8.2 настоящего договора документации и проверки результат работ приёмочной комиссией, Заказчик и Подрядчик проводят оценку законченных строительством работ в форме приемки и ввода его в эксплуатацию. Сдача-приемка результата работ на предмет соответствия СНиП и действующего законодательства производится Приемочной комиссией в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, в разумный срок после окончания работ по настоящему договору и завершается подписанием Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (приложение № 2). В случае обнаружения некачественно выполненных работ, применяются условия п. 8.4 настоящего договора.

    - Работа по настоящему договору считается выполненной в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение №2). Акт приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение №2) оформляется после подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на полный Объем работ по настоящему договору.

    - Приёмка поставленного Оборудования по качеству считается оконченной с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительства, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение №2).

    - Иные процедуры, помимо предусмотренных разделом 8 настоящего договора, независимо от их содержания, способа оформления, обязательности для Сторон, не могут рассматриваться как приемка Заказчиком Объекта.

    - Для целей применения п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ Стороны согласились считать, что Актом, свидетельствующим об окончании работ и принятии Заказчиком работ, будет являться Акт приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение №2), Акт проведения комплексных опытно-промышленных испытаний, ЗОС и решение РТН. (слова: «Акт проведения комплексных опытно-промышленных испытаний, ЗОС и решение РТН», при необходимости)

ПРИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ РАБОТАХ

  - Сдача и приемка выполненных Подрядчиком инжиниринговых работ по:

    - По окончании выполнения Работ в соответствии с п.1.1.3 Подрядчик оформляет, подписывает и скрепляет печатью 2 (два) Акта сдачи-приемки выполненных работ (произвольной формы) и счет-фактуру, а затем направляет их по почте, либо передаёт Заказчику лично и/или с курьерской почтой в срок не более 2 (двух) рабочих дней.

    - Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных экземпляров Актов сдачи-приемки выполненных работ подписывает 2 (два) экземпляра и один экземпляр возвращает по почте либо с курьером и/или лично Подрядчику, либо направляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в тот же срок. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить указанные Заказчиком недостатки, если их содержание не противоречит п. 1.1 договора.

# Порядок и форма расчётов

- Оплата по договору производиться в следующем порядке:

- Оплата работ по разработке ПД, инжиниринговым работам производится Заказчиком в течение 45 (сорок пять) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по п. 1.1.1. настоящего Договора Сторонами и предъявления Подрядчиком счета–фактуры или УПД на выполненные работы.

9.1.2. Оплата выполняемых Подрядчиком промежуточных работ производится Заказчиком в течение 45 (сорок пять) календарных дней от даты подписания обеими Сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также счета-фактуры или УПД, оформленного надлежащим образом в размере 90% от стоимости, указанной в форме КС-3 и счете-фактуре или УПД. Оставшиеся 10% стоимости ежемесячного выполнения, указанного в подписанных Сторонами Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) выплачиваются Подрядчику в течение 45 (сорок пять) календарных дней от даты подписания Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение №2).

- При необходимости выплаты авансового платежа свыше 3 миллионов рублей (с учетом НДС) по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Банковскую гарантию на возврат авансового платежа, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств в сроки, установленные Договором. Срок действия Банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ, услуг, поставки товаров на два месяца.

- Подрядчик в обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставит банковскую гарантию исполнения Договора в пользу Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

- Банковская гарантия исполнения Договора должна быть выдана на сумму, составляющую 10% процентов от общей стоимости работ по Договору (цены Работ), установленной согласно пункту 2.1. Договора, и сроком действия более чем два месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией» Приложение № 2. В случае продления срока выполнения работ по Договору Подрядчик обязан своими силами и за свой счет продлить срок действия банковской гарантии. Указанная гарантия должна обеспечивать любые обязательства Подрядчика по Договору, в том числе по оплате в пользу покупателя штрафов, неустоек, пеней, убытков, различных компенсаций. В случае непредставления Подрядчиком Банковской гарантии на исполнение договора Заказчик увеличивает сумму удержания по договору до 25% до момента предоставления Подрядчиком указанной Банковской гарантии.

- Подрядчик в обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставит банковскую гарантию исполнения Договора на гарантийный период, установленный в соответствии с пунктом 10.1 Договора, в пользу Заказчика в срок до даты окончания работ по договору, указанному в пункте 3.1. Договора.

- При непредставлении банковской гарантии исполнения Договора на гарантийный период, установленный в соответствии с пунктом 10.1 Договора, Заказчик имеет право не подписывать Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (Приложение №  2 к Договору) до момента предоставления банковской гарантии исполнения Договора на гарантийный период.

- Банковская гарантия исполнения Договора на гарантийный период должна быть выдана на сумму, 10 % процентов от общей стоимости работ по Договору (цены Работ), установленной согласно пункта 2.1. Договора, сроком действия, равным гарантийному сроку, указанному в пункте 10.1 Договора.

- Банковские гарантии должны быть выдана банком, имеющим генеральную лицензию ЦБ РФ.

- В качестве потенциальных Гарантов рассматриваются: Прописать в зависимости от того, какой контракт

9.9.1. Для внутрироссийских договоров принимаются гарантии от банков, указанных в «Перечне Банков-Гарантов», определенном в соответствии с Казначейской политикой ПАО «ФосАгро».

- Выпуск Банковских гарантий должен быть подтвержден по системе SWIFT-сообщением свободного формата МТ 799. (текст включается только для внутрироссийских договоров).

- Для внешнеторговых контрактов рассматриваются крупнейшие иностранные банки:

- - присутствующие в публичных рейтингах информационных изданий Forbes Global 500 и пр.;

- - имеющие собственный, уникальный SWIFT-код.

- Банковская гарантия иностранного банка – Гаранта должна быть выпущена по системе SWIFT в формате МТ 760. (текст включается только для внешнеторговых контрактов).

- Банк и условия банковских гарантий должны быть предварительно согласованы с Заказчиком

- Условия банковских гарантий должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к Гаранту, и в пределах установленной суммы в размере авансового платежа. Банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

- В том случае, если по отношению к Гаранту со сторону ЦБ РФ применяются меры в порядке надзора в случае нарушения кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также нарушения в деятельности банковской группы, предусмотренные ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Заказчик имеет право потребовать, а Подрядчиком обязан в течение 15-ти банковских дней предоставить Заказчику аналогичную гарантию (сумма, сроки и прочие условия не должны отличаться от ранее предоставленной гарантии, банк письменно согласовывается Заказчиком), либо возвратить полученный аванс полностью.

- В случае отзыва лицензии у Гаранта Подрядчик обязан в течение 15-ти банковских дней предоставить Заказчику аналогичную банковскую гарантию (сумма, сроки и прочие условия не должны отличаться от ранее предоставленной гарантии, банк письменно согласовывается Заказчиком), либо возвратить полученный аванс полностью. В таком случае Подрядчик исполняет данную обязанность без дополнительных требований и просьб со стороны Заказчика.

- Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение работ по Договору. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.

- Банковские гарантии должны быть направлены банком-гарантом по форме SWIFT-сообщения свободного формата в адрес согласованного с Заказчиком банк, подлинник банковской гарантии предоставляется Подрядчиком вместе со счетом на авансовый платеж. Расходы по оформлению банковской гарантии относятся на Подрядчика и не компенсируются Заказчиком.

- До подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ, услуг, поставки товаров Подрядчик обязан предоставить АО «Апатит»/УП продление Банковских гарантий, либо предоставить новую Банковскую гарантию со сроком действия не менее двух месяцев со дня наступления измененного срока выполнения работ, услуг, поставки товаров.

- При условии предоставления банковской гарантии Заказчик для приобретения Оборудования (материалов) уплачивает аванс Подрядчику в размере 00% от стоимости Оборудования (материалов), что составляет 00000000,00 (        тысяч      руб. 00 коп.), в т.ч. НДС 20% - 00000000 (     тысячи        руб. 00 коп.), в течение 45 (сорок пять) календарных дней от даты предоставления банковской гарантии и счета на предоплату (или в _____ 2019 года на основании счета Подрядчика).

Зачет аванса, выданного на приобретение материалов или оборудования, производится с месяца, следующего за получением аванса в объеме уложенных материалов и с учетом смонтированного оборудования за предыдущий месяц в соответствии с актом выполненных Подрядчиком и подписанных Заказчиком работ по форме КС-2, КС-3. Или Зачет аванса производится в первоочередном порядке с выполненных Подрядчиком и подписанных Заказчиком работ по форме КС-2, КС-3 с учетом смонтированного оборудования (материалов). Или. Зачет аванса производится с выполненных Подрядчиком и подписанных Заказчиком работ по форме КС-3 с _________ 20__г.  (или с месяца, следующего за получением аванса) в размере ____% от стоимости выполненных работ. (п. 9.2.- 9.23 при необходимости)

- Подрядчик представляет счет-фактуру оформленную в соответствии с требованиями п. 5.1 и п. 6. ст.169 НК РФ, на сумму полученного аванса в течение 5 дней после получения предварительной оплаты.

- Оплата производится в следующем порядке:

- посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика,

- посредством проведения зачета взаимных требований.

- Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий, согласно выставленным счетам-фактурам и оплаченных Заказчиком объёмов выполненных работ.

- В случае нарушения сроков расчета за материалы и изделия, переданные Заказчиком Подрядчику, Подрядчик, выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы неоплаченных материалов и изделий за каждый день просрочки. (при продаже материалов Подрядчику)

- В случае поставки давальческих материалов и оборудования Заказчиком по форме № ОС-15, Подрядчик с формой КС-2 предоставляет Акт переработки давальческих материалов при выполнении подрядных работ (форма бланка - Приложение № 6). (при выдаче материалов Подрядчику по давальческой схеме). Стороны согласовали существенное условие, что Подрядчик ни при каких обстоятельствах не передает давальческие материалы и оборудование в пользу третьих лиц по договорам аренды, безвозмездной передачи, договорам залога и т.д, за исключением передачи таких материалов согласованному Субподрядчику в монтаж и в интересах Заказчика.

В случае расторжения Договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик должен возместить заранее оцененные убытки в размере 10% (десяти) от суммы всех Отчетов на дату расторжения, возвратить Заказчику не использованные при выполнении подрядных работ давальческие материалы в соответствии с п.(указать пункт из Договора) Договора либо возместить их стоимость, указанной в форме №ОС-15.

- Датой осуществления платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Платежи осуществляются в строго установленные платежные дни - вторник, четверг. В случае, если крайний срок оплаты выпадает на неплатежный день, оплата производится в следующий за ним платежный день, при этом штрафные санкции за просрочку оплаты не применяются к Заказчику.

- При возникновении споров по вопросам обоснованности применения Заказчиком штрафных санкций в связи с заявленными Заказчиком претензиями по качеству выполненных Работ, срокам выполнения Работ и нарушениями Нормативно-правовых актов по безопасности производства, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Работ, в части оспариваемых Подрядчиком сумм штрафных санкций, до момента разрешения спора путем оформления протокола, соглашения или решения суда. В этом случае Подрядчик не вправе предъявлять Заказчику проценты, начисленные по ст. 395, ст.317.1 ГК РФ, пени, штрафные санкции за все время приостановки выплаты по указанному пункту.

- Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием акта сверки в формате формализованного электронного документа, утвержденного приказом ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ «Об утверждении формата представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме». Отправитель передает акт сверки, подписанный электронной подписью, Получателю через оператора электронного документооборота.

Получатель обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписать его уполномоченными лицами и направить в адрес Отправителя в формате формализованного электронного документа, утвержденного приказом ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ «Об утверждении формата представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме».

В случае если учетные данные Получателя не совпадают с данными, указанными Отправителем в акте сверки, Получатель обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями, оформив протокол разногласий в формате формализованного электронного документа, и в вышеуказанный срок направить в адрес Отправителя, либо в тот же срок направить мотивированный отказ от подписания Акта сверки.

Акты сверок взаимных расчетов направляются через операторов электронного документооборота.

В случае отсутствия соглашения о порядке обмена электронными документами, сверка производится в следующем порядке:

Стороны в течение срока действия Договора проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Заказчик направляет Подрядчику Акт сверки в двух экземплярах, подписанный в одностороннем порядке.

Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписать его уполномоченными лицами и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Заказчика.

В случае, если учетные данные Подрядчика не совпадают с данными, указанными в Акте сверки, Подрядчик обязан подписать полученный Акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Заказчику, либо в тот же срок направить Заказчику мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений. В случае невозврата Акта сверки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, суммы, предъявленные Заказчиком, считаются подтвержденными Подрядчиком.

Акт сверки взаимных расчетов направляется в Центр обслуживания, Департамент бухгалтерского и налогового учета, по адресу: Северное Шоссе, дом 75, г. Череповец, Вологодская область, РФ.

- Стороны подтверждают, что обязательство Заказчика по оплате Подрядчику стоимости Работ также может быть прекращено в соответствующей части зачетом денежных средств, следуемых к уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, включая возмещение расходов за энергоресурсы, суммы неустойки (проценты, пени, штрафы), начисленной Подрядчику по настоящему Договору, и/или суммы убытков, возникших по вине Подрядчика, на основании одностороннего заявления Заказчика, в том числе и по требованиям, срок исполнения по которым не наступил.

9.33. Выплата авансового платежа без банковской гарантии производится только при условии, если общий суммарный размер незакрытых необеспеченных авансов по всем сделкам, выданных Подрядчику АО «Апатит», включая его управляемые предприятия, не превышает 3 миллиона рублей с НДС на дату фактического платежа, предусмотренного условиями договора. В случае превышения установленного выше лимита Подрядчик должен предоставить банковскую гарантию. При этом какие-либо санкции или иные меры ответственности за не выплату аванса в сроки, предусмотренные договором, не применяются к АО «Апатит», включая его управляемые предприятия.

9.33.**** Пункты 9.33 и 9.34 включены в текст шаблона договора на основании приказа АО «Апатит» от 28.08.2023 №449-У. Условия являются обязательными, существенными   договора:

9.33 Подрядчик(далее – Контрагент) обязуется представить в налоговый орган «Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на предоставление налоговым органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, иному лицу или признание таких сведений общедоступными (КНД 1110058), на предоставление АО «Апатит» сведений, составляющих налоговую тайну.

При представлении Согласия КНД 1110058 Контрагент указывает коды сведений для предоставления налоговым органом АО «Апатит» документов бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащей информацию о трудовых и материальных ресурсах Контрагента, а также код комплекта сведений, предоставляемых для создания источника открытых данных с целью обеспечения добросовестной конкуренции, оценки и минимизации налоговых рисков признания их общедоступными. Соответствующие коды сведений/комплекта сведений указываются в соответствии со Справочником сведений, составляющих налоговую тайну, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети "Интернет".

Согласие КНД 1110058 в адрес АО «Апатит» предоставляется на срок действия настоящего договора с правом его отзыва в любое время. При продлении срока действия договора Контрагентом в налоговый орган подается новое Согласие КНД 1110058 на срок действия продленного договора. Если дата окончания действия Согласия не установлена, Согласие действует бессрочно.

9.34.Подрядчик (далее – Контрагент) обязуется представить через АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) согласие на предоставление АО «Апатит» доступа к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» декларациям по НДС, включая разделы 1−12 и приложениям к ним, а также к содержанию требований «О представлении пояснений (КНД 1165050)» по НДС, которые поступают от налоговых органов в адрес Контрагента.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям в адрес АО «ПФ «СКБ Контур» предоставляется без указания срока окончания раскрытия показателей для налоговой и бухгалтерской отчетности с правом его отзыва в любое время.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям для АО «Апатит» предоставляется на срок действия настоящего договора с автоматической пролонгацией и с правом его отзыва в любое время.

Отзыв согласия на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям необходимо направлять в адрес АО «Апатит» и АО «ПФ «СКБ Контур» в электронном виде через программу для ЭВМ «Контур НДС+» (или в письменном виде в случае невозможности отправки посредством программы).

(для договоров, заключаемых управляемыми предприятиями, дочерними и зависимыми обществами АО «Апатит» и АО «НИУИФ» (далее - Общество), использовать формулировку данного пункта в следующей редакции:

9.33. Подрядчик(далее – Контрагент) обязуется представить через АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) согласие на предоставление Обществу и    АО «Апатит», оказывающему  услуги Обществу по проверке контрагентов на основании договора оказания услуг, доступа к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» декларациям по НДС, включая разделы 1−12 и приложениям к ним, а также к содержанию требований «О представлении пояснений (КНД 1165050)» по НДС, которые поступают от налоговых органов в адрес Контрагента.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям в адрес АО «ПФ «СКБ Контур» предоставляется без указания срока окончания раскрытия показателей для налоговой и бухгалтерской отчетности с правом его отзыва в любое время.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям в адрес Общества и АО «Апатит» предоставляется на срок действия настоящего договора с автоматической пролонгацией и с правом его отзыва в любое время.

Отзыв согласия на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям необходимо направлять в адрес Общества и АО «Апатит» и АО «ПФ «СКБ Контур» в электронном виде через программу для ЭВМ «Контур НДС+» (или в письменном виде в случае невозможности отправки посредством программы).)».

!!!Наименование сторон, порядковая нумерация оговорки и наименование управляемого предприятия или дочернего и зависимого общества определяются в конкретном договоре индивидуально.

# Гарантийные обязательства

  - На выполненные Подрядчиком работы, в том числе на поставленное оборудование и материалы, устанавливается гарантийный срок 60 (шестьдесят) календарных месяцев от даты подписания Акта приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией (Приложение № 2).

  - Если гарантийный срок изготовителя на материалы и оборудование, указанный в паспорте, сертификате или ином документе, использованных Подрядчиком при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п. 10.1, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования/материалов.

  - В случае выявления Заказчиком после приемки работ несоответствия качества работ (дефекта), Работы, выполненные с нарушением технологии, ГОСТ, СП и отступлениями от ПД, включая материалы и оборудование, условиям настоящего Договора, Заказчик вызывает заказным письмом с уведомлением, либо телеграммой с уведомлением, либо иным согласованным сторонами способом, представителя Подрядчика для составления Акта дефектации. Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в течение 3-х календарных дней с даты получения уведомления. Подрядчик обязан обеспечить наличие у представителя подлинника доверенности с правом участия в составлении и подписания Акта дефектации. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок   и (или) в случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта дефектации Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, либо с участием представителя ТПП Ленинградской области, либо представителя иной экспертной организации, имеет юридическую силу двухстороннего документа, является обязательным для исполнения Сторонами. Расходы Заказчика, связанные с установлением, подтверждением, устранением дефекта, включая расходы на экспертизу, Подрядчик возмещает в полном объеме. Подрядчик вправе в течение трех календарных дней с момента получения уведомления о вызове представителя предложить Заказчику провести экспертизу за счет Подрядчика. В противном случае Подрядчик лишается права ссылаться на отсутствие экспертного заключения по выявленным недостаткам. При этом кандидатура эксперта и экспертная организация выбирается по соглашению сторон, а при отсутствии достижения соглашения между сторонами, кандидатура эксперта определяется Заказчиком. Выявленные Заказчиком недостатки по качеству выполненных Работ, а также иные расходы, связанные с устранением недостатков, устраняются за счет Подрядчика без дополнительной оплаты в сроки, указанные в Акте дефектации. Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков либо устранить недостатки самостоятельно, при этом все расходы по устранению недостатков в полном объеме возлагаются на Подрядчика. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы в течение 10 календарных дней с момента их предъявления требования.

  - В случае применения при выполнении Работ материалов, оборудования, не соответствующих по качеству требованиям российских стандартов (норм, правил) или не имеющих сертификата производителя, либо не разрешенных к применению на территории РФ, Подрядчик безвозмездно заменяет эти материалы и производит без оплаты необходимые Работы, связанные с заменой материалов.

# Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ согласно п. 3.1 договора (в т.ч. видов работ Приложение № 13), сдачи Исполнительной документации, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных обязательств по договору за каждый день просрочки.

Если нарушение срока выполнения работ согласно п. 3.1 договора (в т.ч. видов работ Приложение № 13) превышает 10 (десять) рабочих дней, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор и взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости настоящего Договора.

  - Некачественно выполненные работы, в том числе работы, выполненные с нарушением технологии, ГОСТ, СП и отступлениями от ПД, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до момента их исправления за счет Подрядчика.

При обнаружении некачественно выполненных работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10% от стоимости общего объема некачественно выполненных работ.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, по требованию Подрядчика Заказчик обязан уплатить штраф в размере 0,1% от суммы задолженности по оплате, но не более 5% от суммы несвоевременно оплаченных работ.

  - В случае выявления привлечения Субподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору без официального письменного согласия Заказчика, по требованию Заказчика Подрядчик обязан уплатить штраф в размере  30000 рублей. Подрядчик согласовал уменьшение Заказчиком в одностороннем порядке суммы очередного к уплате платежа на 30 000 рублей (зачет).

  - При выявлении фактов загрязнения  Подрядчиком строительным мусором на объектах Заказчика и прилегающих территорий представителем Заказчика проводится фото-фиксация. За факт загрязнения строительным мусором  Подрядчик обязан  по требованию Заказчика  уплатить штраф в размере определенным Приложением № Н к Приложению №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______». Подрядчик согласовал  уменьшение Заказчиком суммы очередного к уплате платежа на 5 000 рублей (зачет).

При выявлении фактов загрязнения дорог собственности АО «Апатит» по вине водителей автотранспорта Подрядчика, работником СП Волховского филиала АО «Апатит», за которым закреплена соответствующая территория, с привлечением не менее 2-х иных лиц, составляется соответствующий акт. В тексте акта водитель автотранспортного средства подрядчика письменно излагает причины загрязнения дорог. В случае отказа от дачи объяснения водителем, в акте делается соответствующая отметка. За факт загрязнения дорог Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 5 000 рублей. Подрядчик согласовал уменьшение Заказчиком суммы очередного к уплате платежа на 5 000 рублей (зачет).

  - При нанесении в ходе производства работ ущерба имуществу Заказчика (включая оборудование, существующие конструкции или инженерные сети Заказчика и т.д.), по выбору Заказчика Подрядчик возмещает в полном объеме затраты Заказчика, связанные с причиненным ущербом либо в кратчайший срок производит ремонтно-восстановительные работы за свой счет и направляет об этом письменное уведомление Заказчику.

  - Подрядчик несет ответственность за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Перечнем штрафных санкций, указанном в Приложении № Н к Приложению №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______)»..

  - Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований миграционного законодательства, в том числе требований Федерального закона от 25.06.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В случае несоблюдения Подрядчиком пункта 6.1.18 настоящего договора, работники Подрядчика на территорию Заказчика не допускаются и при этом Заказчик наделяется правом взыскания с Подрядчика штрафных санкций (неустойки) в соответствии с Приложением № Н к Приложению №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______», определяющем размер неустойки (штрафа). Под привлечением Подрядчиком к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается допуск Подрядчиком в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг, либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

  - За нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, безопасности дорожного движения (как за нарушения обязательных требований, установленных  российским законодательством по соответствующим видам деятельности, так и за нарушения требований Заказчика, указанных в Приложении №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______ «Требования безопасности при организации Подрядчиком работ на территории Общества или Управляемого предприятия», Приложении № Р к Приложению №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______ «Требования к подрядным организациям по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте», Приложении №4 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______ - «Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности», в Приложении №5 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______ «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием»)», Приложении № С к Приложению № 5 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______ «Основные требования по безопасной эксплуатации грузовых транспортных средств самосвального типа, а также подъемных сооружений на пневмоколесном (гусеничном) ходу (автокранов, кранов на специальном шасси и т.п.) на территории АО «Апатит» и его филиалов», Подрядчик, в том числе уплачивает Заказчику штрафные и иные санкции в соответствии с Приложением № Н к Приложению №1 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______».

  - Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных договором. Для целей договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках договора персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

  - Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения договора, а также за получение согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, предусмотренном законодательством, несет Сторона, передающая персональные данные.

  - Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов, чьи персональные данные ей переданы, о начале их обработки, полагая, что они проинформированы об этом передавшей их персональные данные Стороной при получении согласия субъектов на такую передачу.

  - Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц без получения дополнительного согласия другой Стороны, однако обязана по запросу предоставить сведения о привлекаемых к обработке персональных данных третьих лицах: их полное и сокращенное наименование (фамилию, имя и отчество), адрес местонахождения (места регистрации и жительства), а также сведения о том, какие конкретно персональные данные каких конкретно субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам.

11.14.В случае нецелевого использования Подрядчиком аванса, Подрядчик по требованию Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента направления требования обязуется вернуть выплаченный ему аванс и выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы аванса за каждый день пользования денежными средствами и возместить документально подтверждённые убытки Заказчика в полном объеме. (при необходимости, если выплачивается аванс)

11.15. В случае нарушения Подрядчиком принятых обязательств, Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии, расторгнуть договор (отказаться от договора) в одностороннем порядке, взыскать неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы авансового (-ых) платежа (-ей) за каждый день пользования денежными средствами Заказчика и убытки в полном объеме.

В случае нарушения пункта 6.1.42 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 40% (сорок процентов) от стоимости работ по настоящему договору.

11.16. В случае применения к Заказчику санкций, взыскания с Заказчика убытков (ущерба), если основанием применения санкций и взыскания убытков (ущерба), явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

11.17. В случае нарушения пункта 6.1.45 настоящего договора, за каждый выявленный Заказчиком факт предоставления Подрядчиком документов, оформленных с нарушением требований о согласовании с Заказчиком организации, проводящей входной контроль и (или) контролируемых параметром, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 рублей.

11.18. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по договору.

11.19. Демонтированное имущество Заказчика (включая оборудование, существующие конструкции, инженерные сети и иное), демонтаж которого необходим временно для проведения работ, после выполнении работ подлежит восстановлению Подрядчиком в состояние до демонтажа силами, средствами и за счет Подрядчика в срок до окончания работ по договору. В случае нарушения Подрядчиком настоящего пункта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей и возмещает в полном объеме затраты Заказчика, связанные с восстановлением демонтированного имущества.

11.20. В случае не предоставления Заказчику документации, указанной в пункте 6.1.20 настоящего Договора в установленные сроки, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт нарушения обязательства.

11.21.За нарушение сроков вывоза вагончика с территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки. (при необходимости, если вагончик установлен).

  - Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру (согласно раздела 6 к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______).

# 12. Форс-мажор

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и/или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующей справкой Торгово-промышленной палаты РФ.

- Не извещение в порядке, предусмотренном настоящим договором об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности.

- Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

- Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 15 (пятнадцати) календарных дней, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по договору либо его расторжении.

- Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий.

- Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

- В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы невозможность исполнения обязательств будет существовать более 1-ого месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору полностью или частично, без исполнения обязательств по возмещению убытков.

# 13. Особые условия

- Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу после подписания полномочными представителями Сторон.

- Выполнение работ по настоящему договору допускается при наличии у Подрядчика разрешительных документов на выполняемый вид работ.

- Документы, оформленные и направленные посредством факсимильной связи, по электронным каналам связи и т.п. способами, позволяющими достоверно установить подлинность и (или) дату поступления документа, применяются сторонами для оперативной работы и подлежат обязательному направлению сторонами друг другу в подлинном виде (почтовой связью, нарочно и т.п.) в течение 5 дней с момента направления копий вышеуказанными способами.

- Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга об изменении адресов, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем договоре.

- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.(*** При подписании договора в электронном виде, он составляется в одном экземпляре, Подписывается полномочными представителями Сторон с применением электронных, цифровых электронных подписей).

- Договор вступает в силу от даты, указанной на первом листе Договора в правой верхней его части и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в части расчётов. Руководствуясь п. 2 ст. 425 ГК РФ, Стороны установили, что условия настоящего договора применяются к их отношениям, возникшим с ….     года включительно. (включать при существенной разнице по датам начало работ и начало согласования в СЭД договора)

- Проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, на сумму денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, не начисляются и Заказчиком не оплачиваются.

- Стороны согласовали, что в случае неполучения Стороной почтовой корреспонденции в почтовом отделении связи, либо в месте выдачи почтовой корреспонденции курьерской службой такая почтовая корреспонденция считается надлежащим образом доставленной и полученной другой стороной, по истечении 10 календарных дней с момента ее отправки по адресу, указанному в настоящем Договоре. Документы также считаются полученными стороной в случае возврата письма с отметкой об истечении срока хранения либо с непринятием корреспонденции по адресу.

- Стороны договорились сообщать в письменном виде в пятидневный срок о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, о проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, об изменении наименования, адреса, банковских и других реквизитов, о назначении нового лица, осуществляющего функции единоличного Подрядчикного органа, об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание документов от имени организации. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несообщением указанных сведений, несет сторона, не направившая такое сообщение.

- Условия локальных нормативных актов Заказчика, соблюдение которых Подрядчиком требуется для выполнения работ по настоящему Договору, принимаются Сторонами как условия настоящего Договора.

- Заказчик заявляет Подрядчику, что все пункты, все статьи настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору, являются для Заказчика существенными условиями Договора.

- Подрядчик гарантирует Заказчику следующее:

13.12.1. Подрядчик обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения (оказания) работ (услуг) по настоящему Договору.

13.12.2.Подрядчик надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

13.12.3.Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

13.12.4.Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

13.12.5.Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

13.12.6.Подрядчик подтверждает, что все его субподрядчики, подрядчики, работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения (оказания) работ (услуг) по настоящему Договору.

- В случае нарушения Подрядчиком пункта 13.12. настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

- Стороны согласовали, что в течение 3-х (Трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора путем обмена письмами направляют информацию об ответственном лице по Договору с указанием ФИО, должности, адрес электронной почты, и номер телефона.

- Стороны принимают на себя взаимные обязательства обеспечить соблюдение Оговорки о добросовестности сторон в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 Соглашения «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______.

- Обязанности и обязательства, необходимые для достижения результата работ по Договору, прямо не указанные в Договоре как обязанности и обязательства Заказчика презюмируются как обязанности и обязательства Подрядчика

14. Порядок рассмотрения споров

- Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. Претензии за ненадлежащее исполнение обязательств, предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом заявителя и направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручаются под расписку.

- Претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение
20 дней от даты получения претензии.

- В случае не урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.

- Не предъявление претензий означает не применение и не начисление к виновной стороне указанных видов ответственности.

# Конфиденциальность информации

  - На условиях, предусмотренных разделом 4 «Конфиденциальность информации» Соглашения «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Волхов)» от ___.___.202___ № _______.

# 16. Изменение условий реализации договора

- Настоящий договор, может быть, расторгнут Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ.

- В случае отказа от исполнения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, выполненные работы в согласованном объёме передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику их стоимость.

- Заказчик имеет право на односторонний отказ от настоящего договора путем уведомления Подрядчика об отказе от договора (исполнения договора). Настоящий договор прекращается с момента получения данного уведомления Подрядчиком. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, договор считается расторгнутым или измененным, последствия, предусмотренные ст. 393.1, 717 ГК РФ не применяются. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего договора, Подрядчик не вправе требовать с Заказчика возмещения убытков. При наличии на момент рассторжения договора у Подрядчика не использованных при выполнении подрядных работ давальческих материалов в соответствии с п.9.29 Договора, Подрядчик обязан вернуть их Заказчику либо возместить их стоимость, указанной в форме №ОС-15. (последнее предложение п.16.3. при необходимости)

- Не допускается расторжение Подрядчиком договора в одностороннем порядке либо отказ Подрядчика от исполнения договора без письменного согласия Заказчика. При наличии письменного согласия Заказчика выполненные работы в согласованном объёме передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику их стоимость, а Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 10% от стоимости недовыполненного объема работ, а также возмещает Заказчику убытки в полном объеме.

# 17. Страхование (при необходимости)

  - Без ограничения  обязательств и ответственности Подрядчика по Договору, Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора и за свой счет заключает договор комбинированного страхования  объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, а также ответственности  за причинение вреда третьим лицам при проведении работ на объекте, включая  проектные, изыскательские, строительно-монтажные, демонтажные, пуско-наладочные работы, включающий риски гибели или повреждения сооружаемого объекта, строительных материалов, конструкций и оборудования, временных зданий и сооружений на строительной  площадке и ответственности за привлечение вреда третьим лицам при проведении работ  на объекте (далее по тексту - договор страхования) в соответствии с Существенными условиями договора страхования (приложение  №7 к настоящему Договору). Текст договора страхования подлежит предварительному согласованию с Заказчиком.

  - В качестве подтверждения страхования рисков, предусмотренных в п.17.1. настоящего Договора Подрядчик передает Заказчику не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты начала работ его экземпляр договора страхования. В случае не предоставления такого договора, Подрядчик компенсирует Заказчику все фактические убытки без учёта условий, предусмотренных п.(указать пункт из Договора). (Предложение включается в договор при наличии условия об ограничении ответственности Подрядчика).

  - Выгодоприобретателем по договору страхования заключенному Подрядчиком является Заказчик.

# 18. Перечень приложений к договору

| Приложение № - |  | Техническое задание (обязательное приложение) |
| --- | --- | --- |
| Приложение № - |  | Форма бланка «Акт приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией» (обязательное приложение) |
| Приложение № - |  | Требования к ценообразованию в строительстве и капитальном ремонте при составлении сметной документации с выполнением работ на территории Ленинградской области. (обязательное приложение при предельной цене) |
| Приложение № - |  | Порядок действий по созданию Протокола согласования цен подрядными организациями (при необходимости) |
| Приложение № - |  | Ведомость оборудования и материалов Заказчика (при необходимости) |
| Приложение № - |  | Форма бланка «Акт переработки давальческих материалов и оборудования при выполнении подрядных работ (при необходимости) |
| Приложение № - |  | Существенные условия договора страхования (при необходимости) |
| Приложение № - |  | Форма бланка «Заявка на выполнение работ субподрядной организацией» (обязательное приложение) |
| Приложение №- |  | Форма бланка «Отчет по плану, факту и прогнозу освоения» (при необходимости) |
| Приложение № - |  | Форма бланка «Отчет об исполнении физических объемов капитального строительства» (при необходимости) |
| Приложение № - |  | Форма бланка «Ежедневный отчет по численности работников (Подрядчиков) подрядчика, субподрядчика на строительной площадке» (при необходимости) |
| Приложение № - |  | Форма бланка «Фотоотчет по выполнению работ» (при необходимости) |
| Приложение № - |  | График производства работ (о видах, сроках и договорной цене) (обязательное приложение) |
| Приложение № - |  | «Инструкция пользователя по работе с функционалом формирования пакета электронной документации, предоставляемой в АО «Апатит» (при необходимости) |
| Приложение № - |  | Основные экологические требования к выполнению работ по капитальному строительству (демонтажу), реконструкции, техническому перевооружению объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду. (обязательное приложение) |
| Приложение № - |  | Основные экологические требования к проектной и технологической документации по капитальному строительству (демонтажу), реконструкции, техническому перевооружению объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду. (при необходимости) |
| Приложение № |  | Задание на проектирование. (при необходимости) |
| Приложение № - |  | Акт передачи объекта для производства работ подрядной организацией (обязательное приложение) |

Все приложения, упомянутые по тексту настоящего Договора, являются его неотъемлемыми частями.

# 19. Реквизиты Сторон

| ### ЗАКАЗЧИК АО «Апатит» Адрес местонахождения: 162625, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 75 тел.: (8202) 59-37-90, факс: 55-50-34 ИНН 5103070023 / КПП 997350001 ОГРН 1025100561012 Волховский филиал АО «Апатит» Почтовый адрес: 187402, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 20 ИНН 5103070023, КПП 470243001 , р/счет _______________________ в Ф-л «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург к/счет _______________________ БИК _____________ | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 1

к Договору № ________/20__

от «___» ________ 20__ г.

ТЗ

| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | ### Директор Волховского филиала АО «Апатит» |
| ________________________ (ФИО) М.П. | _______________________ М.П. |

## Приложение № 2

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Форма бланка

А  К  Т

приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией

объекта приемочной комиссией

|  |  | Код |
| --- | --- | --- |
| Организация: АО «Апатит» (организация заказчик) | По ОКПО |  |

| Дата составления | Код вида операции | К о д |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительной организации | Объекта |

Приемочная комиссия, назначенная (должность, Фамилия И.О.) на основании распоряжения (приказа) от «___»__________20__года за №_________ «Название распоряжения (приказа)» в составе:

Председателя-представителя заказчика:

И.о.главного инженера - начальник Управления по реализации строительства инвестиционных проектов Лисин С.В.

Членов комиссии:

Представители Заказчика:

УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлен к приемке объект____________________________________________________

(наименование объекта)

2.  Местонахождение объекта г. Волхов, Кировский пр. д. 20

3. Строительство произведено на основании проекта OeBS №___________плана капитальных вложений, утвержденного АО «Апатит».

4. Строительство осуществлялось подрядчиком (ами): _________________________________

5. Проектно-сметная документация и/или техническое задание на строительство разработана проектными организациями:_______________________________________________________

(наименование организации)

выполнившим___________________________________________________________________

(номер проекта, номер серии, по типовым проектам)

6. Строительство осуществлено в сроки:

начало работ (СМР)___________________________________________________

(месяц, год по первой КС 3)

окончание работ (СМР)________________________________________________

(месяц, год по последней  КС3 )

(ПНР________________________________________________________________)

(месяц, год по последней КС3 комплексных испытаний вхолостую. Под нагрузкой)

7. Техническая характеристика объекта ________________________________________

(Указываются основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, и т.д.)

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены согласно ТЗ.

(сведения о выполнении)

9. Недоделки и дефекты отсутствуют.

10. Стоимость основных фондов, принимаемых заказчиком:

Всего ________________________________________________________________ руб.

Строительно-монтажных работ___________________________________________ руб.

Оборудования _________________________________________________________ руб.

Проектные и прочие затраты                                  ____________________________ руб.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: принять и/или принять в эксплуатацию

(ненужное зачеркнуть)

Предъявленный подрядчиком объект:______________________________________________

(наименование объекта)

Председатель приемочной комиссии:

И.о. главного инженера - начальник Управления по

реализации строительства

инвестиционных проектов _________________________________________________________

(подпись)

Члены комиссии:

представитель подрядчика:

________________________________________________________________________________ (подпись)

Представители Заказчика:

________________________________________________________________________________ (подпись)

Начальник эксплуатирующего СП                                                                                        Ф.И.О.

(при приемке объекта в эксплуатацию)                                                  (подпись)

Форма бланка Сторонами согласована

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 3

к Договору № _______/20_

от «___» ________ 20_ г.

Требования к ценообразованию в строительстве и капитальном ремонте при составлении сметной документации с выполнением работ на территории Ленинградской области

- Определение стоимости строительных работ, монтажных работ, включая материалы, оборудование, пусконаладочных работ осуществляется базисно-индексным методом в соответствии с требованиями действующих методических документов в сфере сметного нормирования и ценообразования,  разъяснений от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, других методических документов по применению государственных элементных норм и федеральных единичных расценок, издаваемых Минстроем РФ (до 1 ноября 2013 года - Минрегионом РФ), ФАУ «ФЦЦС» со следующими уточнениями:

  - Сметные расчёты составляются в базисном уровне цен ФСНБ-2001 в действующей редакции (не ранее редакции 2017 г., предпочтение отдается более поздним редакциям), а также издаваемые изменения и дополнения к ней. Оборудование и материалы, указанные по прайс-листам заводов-изготовителей (поставщиков) могут быть как в текущих ценах, так и переводиться в базисный уровень цен с использованием индекса пересчета в текущие цены, действующего на момент проведения тендера или ранее.

  - Для формирования сметной стоимости в базисном уровне цен строительно-монтажных работ, работ по монтажу оборудования, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ по объекту применяется федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (ФСНБ-2001) в действующей редакции (не ранее редакции 2017 г., предпочтение отдается более поздним редакциям), а также издаваемые изменения и дополнения к ней.

  - В случае отсутствия необходимых прямых расценок в соответствующих частях (сборниках) ФСНБ-2001 допускается применение аналогичных расценок из других частей ФСНБ-2001, а также отраслевых (ОСНБ) сметно-нормативных баз, справочника инженера-сметчика под редакцией Горячкина П.В. «Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве» (на отдельные виды работ). При наличии одноимённых частей (сборников) или расценок в ФСНБ-2001 и имеющихся на предприятии ОСНБ применяются расценки меньшей стоимости.

  - При составлении сметных расчётов (смет) соблюдаются ограничения по замене в них ресурсов, предусмотренные действующими методическими документами в сфере сметного нормирования и ценообразования. В случаях отсутствия данных о ресурсах и (или) ценах ресурсов, не учтённых расценками, в соответствующем справочнике средних сметных цен, цены на материалы принимаются по прайс-листам завода изготовителя с переходом базисный уровень цен на период составления сметной документации или в текущих ценах, с последующим предоставлением утвержденного Протокола согласования цен (с учетом доставки материалов или оборудования от завода производителя (поставщика) до места производства работ).

  - В случаях продажи подрядчикам материальных ресурсов заказчика учтенных в сметах по ФССЦ-2001 или прайс-листам, оплата их по форме КС-2 производится по цене закупки с предоставлением подтверждающих документов (накладная, счет-фактура) с начислением транспортно-заготовительных расходов в размере 3 %.

  - В случаях значительного несоответствия между текущей и базовой стоимостью в применяемых справочниках средних сметных цен (ФССЦ-2001), цены на материалы принимаются по прайс-листам завода изготовителя (поставщика) с переходом в базисный уровень цен на период составления сметной документации или в текущих ценах, с последующим предоставлением утвержденного Протокола согласования цен (с учетом доставки материалов или оборудования от завода производителя (поставщика) до места производства работ).

  - Стоимость работы по изготовлению металлоконструкций в сметных  расчетах рассчитывается   по сборнику ФЕРм 38 (изготовление при помощи мостового крана).

- Пересчёт сметной стоимости работ из базисного уровня цен в уровень цен периода производства работ осуществляется одним из методов:

  - Для объектов капитального строительства и реконструкции посредством умножения базисной стоимости СМР на договорной индекс, не превышающий «индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам РФ» рекомендуемых Координационным Центром по Ценообразованию и сметному нормированию в Строительстве  табл.1 – «Новое строительство и реконструкция», при этом стоимость оборудования определяется посредством умножения базисной стоимости  на ежеквартальный  индекс изменения сметной стоимости оборудования, рекомендуемого Минстроем России по Ленинградской области, действующим на момент проведения тендера или ранее.

  - Для объектов капитального ремонта посредством умножения базисной стоимости СМР на договорной индекс, не превышающий «индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам РФ» рекомендуемых Координационным Центром по Ценообразованию и сметному нормированию в Строительстве табл.2 – «Капитальный и текущий ремонт», при этом стоимость оборудования определяется посредством умножения базисной стоимости  на ежеквартальный  индекс изменения сметной стоимости оборудования, рекомендуемого Минстроем России по Ленинградской области, действующим на момент проведения тендера или ранее.

  - Для капитального строительства, реконструкции и ремонта посредством умножения базисной стоимости элементов прямых затрат на договорные индексы, определяемые тендерным комитетом, но не выше индексов пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР 2001 г. опубликованных Минстроем России, ФЦЦС «Вестник ценообразования и сметного нормирования» для Ленинградской области и «индексов изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам РФ» рекомендуемых Координационным Центром по Ценообразованию и сметному нормированию в Строительстве табл. 1, табл. 2. При этом стоимость оборудования определяется посредством умножения базисной стоимости  на ежеквартальный  индекс изменения сметной стоимости оборудования, рекомендуемого Минстроем России по Ленинградской области, действующим на момент проведения тендера или ранее.

  - Посредством отношения общей приблизительной (предельной) стоимости работ по договору к общей сметной стоимости в базисных ценах за исключением стоимости материалов, оборудования поставки Подрядчика, учтенных в сметах по прайс-листам, материалов, оборудования поставки Заказчика на давальческой основе, но не выше «индексов изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам РФ» рекомендуемых Координационным Центром по Ценообразованию и сметному нормированию в Строительстве табл.1, табл.2 по Ленинградской области, действующим на момент проведения тендера или ранее.

  - Для капитального строительства, реконструкции и ремонта посредством умножения базисной стоимости ПНР на договорной индекс, не превышающий ежеквартального индекса изменения сметной стоимости, рекомендуемого Минстроем России по Ленинградской области, н действующим а момент проведения тендера или ранее.

  - Для проектных и изыскательских работ на договорной индекс, не превышающий ежеквартального индекса изменения сметной стоимости, рекомендуемого Минстроем России по Ленинградской области, действующим на момент проведения тендера или ранее.

- В договорах с приблизительными ценами на оборудование, запасные части, материалы поставки Подрядчика, учтенных в сметах по прайс-листам, цена в обязательном порядке должна быть согласована Дирекцией по закупкам АО «Апатит».

- Значения коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы приведены в таблице «Поправочные коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы». При наличии подтверждения условий производства работ предусмотренных проектами и другой технической документацией.

  - Для определения влияния условий производства работ, предусмотренных проектной документацией, следует руководствоваться действующими методическими документами в сфере сметного нормирования и ценообразования, принятыми Минстроем России, за исключением случаев и условий, оговоренных в настоящем приказе.

  - Для целей настоящего приказа к нормам затрат труда рабочих, заработной плате рабочих и эксплуатации машин, в том числе оплата труда машинистов в составе федеральных единичных расценок применяются следующие поправочные коэффициенты (приведены в таблице), учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы.

Таблица поправочных коэффициентов к нормам затрат труда рабочих, оплате труда рабочих и эксплуатации машин, в том числе оплата труда машинистов

| № п | Условия производства работ | Коэф. к расценкам сборников ФЕР, ФЕРм (кроме сборника ФЕР №46) | Коэф. к расценкам сборника ФЕР №46 и сборников ФЕРр | Коэф.к расценкам сборников ФЕРп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства. |  |  |  |  |
| 1 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы. | 1,35 | 1,15 | 1,2 |
| 3 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения. | 1,35 | 1,35 | 1,3 |
| 4 | Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м | 1,35 | 1,35 | - |
| 6 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта | 1,15 | 1,15 | - |
| 7 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. | 1,15 | 1,15 | - |
| Реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| 8 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы. | 1,35 | 1,15 | 1,2 |
| 9 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | 1,2 | - | - |
| 10 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | 1,3 | 1,3 | 1,15 |
| 11 | При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (кроме сборника ФЕР №46, ФЕРм, демонтажные работы) | ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 | - | - |
| Капитальный ремонт объектов капитального строительства. |  |  |  |  |
| 12 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных | 1,25 | 1,25 | - |
| 13 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования | 1,1 | 1,1 | - |

Примечание:

Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается, кроме п. 1, 4, 11 таблицы. Если реальные условия производства работ обусловлены одновременно несколькими позициями из таблицы поправочных коэффициентов, то применяется позиция из таблицы с большим коэффициентом.

Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:

| Линии напряжением, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 до 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220, 330 | 25 |
| 400, 500 | 30 |
| 750 | 40 |
| 800 (постоянный ток) | 30 |

- Для расчета дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время сборник сметных норм ГСН81-05-02-2007 изд. 2  сторонами не применяется. По решению Тендерного комитета могут быть предусмотрены иные условия.

- Затраты подрядчика на временные здания и сооружения в % в локальных сметах не применяются. По решению Тендерного комитета могут быть предусмотрены иные условия.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в сметных расчётах (сметах) сторонами не предусматриваются.

- Затраты Подрядчика на командировочные расходы оплачиваются Заказчиком при условии решения Тендерного комитета.

- По решению Тендерного комитета в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации и требованием Заказчика нахождения Подрядчика на обсервации, Заказчик компенсирует затраты понесенные Подрядчиком.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 4

к Договору № _______/20_

от «___» ________ 20_ г.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 5

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Ведомость оборудования и материалов поставки Заказчика

| № пп | Номенк. номер | Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ед. |  |
| 2 |  |  | ед. |  |
| 3 |  |  | ед. |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| 4 |  |  | пм |  |
| 5 |  |  | ед. |  |
| 6 |  |  | ед. |  |
| 7 |  |  | пм (м) |  |
| 8 |  |  | тн (кг) |  |

Примечание:

- Принять материалы и  оборудование в монтаж со склада Заказчика с оформлением "Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж" (форма ОС-15) на давальческой основе, в случае выявленных дефектов оборудования в процессе приемки, монтажа и ввода его в эксплуатацию, Подрядчик обязан оформить «Акт о выявленных дефектах оборудования (Форма ОС-16).

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 6

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Форма бланка

переработки давальческих материалов и оборудования при выполнении подрядных работ

по договору №

| Мы, нижеподписавшиеся: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель подрядчика |  |  |  |  |  |
| и представитель заказчика |  | (Наименование подрядчика, Ф.И.О представителя) |  |  |  |
|  |  | (Наименование заказчика, Ф.И.О представителя) |  |  |  |
| составили настоящий Акт в том, что по состоянию на |  |  |  |  | материалы, переданные Заказчиком Подрядчику |
|  |  |  |  | (дата) |  |
| по договору № |  |  | переработаны в ходе подрядных работ и подлежат списанию. |  |  |

Настоящий Акт переработки давальческих материалов и оборудования является приложением к акту КС-2 № ____

| №п/п | Наименование ТМЦ |  |  | Номенкл. № | Ед. измер. | Остаток/ Получено |  |  | Переработано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в т. ч. |  |  | улож. в дело |  |  | потери |  |  | отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подлежит возврату (металл), т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подлежит возврату (отходы-обрезь) т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подлежит возврату (изготовление ГП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование должности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование должности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | И.О. Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «__»____________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__» __________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма бланка Сторонами согласована

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 7

к Договору № ________/20__

от «___» ________ 20__ г.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 8

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

ЗАЯВКА

на выполнение работ субподрядной организацией

| на территории | Волховского филиала АО «Апатит» |
| --- | --- |

| Подрядчик: |  |
| --- | --- |

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата договора подряда: |  |

| № п/п | Полное наименование субподрядной организации, ИНН | Номер СРО | Наименование работ | Период проведения работ (сроки выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| должность руководителя подрядной организации |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Маршрут документа в СЭД WSS Docs

Согласующие:

Руководитель проекта

Начальник ОПБиОТ

Начальник ИАО УЭБ

Утверждающий:

Руководитель СП

Форма бланка согласована Сторонами

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 9

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Форма бланка

| Отчет по плану, факту и прогнозу освоения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата формирования: |  |  |  |  |  | хх.хх.хххх |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проекта: |  |  |  |  |  | Название проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик по работам ХХХХ: |  |  |  |  |  | "Название организации" |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн. руб. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май |  | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
| План освоения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поставка материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт / прогноз на основании актов выполненных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поставка материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по устройству/усилению фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по монтажу основного технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы и КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и другие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма бланка согласована Сторонами

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 10

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Форма бланка

Отчет об исполнении физических объемов капитального строительства

| Объект капитального строительства | Ед. изм. | Плановое кол-во физ. объемов | Фактическое кол-во физ. объемов (с начала строительства) | Фактическое кол-во физ. объемов за период (с________ по ______ 20__ г.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект 1 |  |  |  |  |  |
| Подобъект 1.1 |  |  |  |  |  |
| Вид работ 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| Работа 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |
| Работа 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Работа 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |
| Работа 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |
| Работа 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |
| Объект 2 |  |  |  |  |  |
| Подобъект 2.1 |  |  |  |  |  |
| Вид работ 2.1.1 |  |  |  |  |  |
| Работа 2.1.1.1 |  |  |  |  |  |
| Работа 2.1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Работа 2.1.1.3 |  |  |  |  |  |
| Подобъект 2.2 |  |  |  |  |  |
| Вид работ 2.2.1 |  |  |  |  |  |
| Работа 2.2.1.1 |  |  |  |  |  |
| Работа 2.2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Работа 2.2.1.3 |  |  |  |  |  |
| Работа 2.2.1.4 |  |  |  |  |  |
| Работа 2.2.1.5 |  |  |  |  |  |
| Объект 3 и т.д. |  |  |  |  |  |

Форма бланка согласована Сторонами

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 11

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Форма бланка

Форма бланка согласована Сторонами

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 12

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Форма бланка

от «____» _________ 201__ г. №_____Фотоотчет по выполнению работ

| Наименование проекта: | Название проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет за период: | с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх |  |  |
| Работа: | Название работы |  |  |
| Подрядчик: | "Название организации" |  |  |
| Дата формирования: | хх.хх.хххх |  |  |
| Объект: | место проведения работ |  |  |
| Направление контроля: | панорама строительной площадки |  |  |
| Дата формирования: | хх.хх.хххх (Неделя 1) | Дата формирования: | хх.хх.хххх (Неделя 2) |
| Объект: | место проведения работ | Объект: | место проведения работ |
| Направление контроля: | контроль хода выполнения работ | Направление контроля: | контроль хода выполнения работ |

Форма бланка согласована Сторонами

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 13

к Договору № __________/20__

от «___» ________ 20__ г.

| СОГЛАСОВАНО ___________________________ (Наименование должности) _____________________________ (наименование предприятия) ______________ ____________ (подпись) (ФИО) « ___ » __________ 20 __ г. | График производства работ на объекте реконструкции (нового строительства) ______________________________________________ (Наименование объекта) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» __________ (подпись) « ___ » _________ 20__г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект |  |  | ПСД |  |  |
|  | СП | Здание (сооружение) | № корп. | Шифр | Разработчик |  |

| № п/п | Наименование работ | Числен-ность рабочих | Ответственный Подрядчик, Фамилия И.О. | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало работ | Окончание работ |
| - Подготовка работ |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ППР |  |  | С даты получения уведомления о победе в тендере (проставить конкретные даты) | 11-й календарный день с даты получения уведомления о победе в тендере (проставить конкретные даты) |
| 2. | Разработка графика производства работ |  |  |  |  |
| II. Выполнение работ |  |  |  |  |  |

График составил:

Наименование должности	подпись	И.О. Фамилия	дата

СОГЛАСОВАНО

Наименование должности	подпись	И.О. Фамилия	дата

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

| СОГЛАСОВАНО ___________________________ (Наименование должности) _____________________________ (наименование предприятия) ______________ ____________ (подпись) (ФИО) « ___ » __________ 20 __ г. | График производства работ на объекте реконструкции (нового строительства) ______________________________________________ (Наименование объекта) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» ### __________ (подпись) « ___ » _________ 20__г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект |  |  | ПСД |  |  |
|  | СП | Здание (сооружение) | № корп. | Шифр | Разработчик |  |

| № п/п | Наименование работ | Числен-ность рабочих | Ответственный Подрядчик, Фамилия И.О. | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало работ | Окончание работ |
| - Подготовка работ |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ППР |  |  | С даты получения уведомления о победе в тендере (проставить конкретные даты) | 11-й календарный день с даты получения уведомления о победе в тендере (проставить конкретные даты) |
| 2. | Разработка графика производства работ |  |  |  |  |
| II. Разработка ПД |  |  |  |  |  |
| 1. | Выдача Заказчиком технических условий(при необходимости). |  |  | В течении 10 рабочих дней с даты письма-запроса Подрядчика |  |
| 2. | Сбор исходных данных Подрядчиком для проектирования на площадке Заказчика |  |  |  |  |
| 3. | Разработка ПД (по комплектам рабочих чертежей) |  |  | С даты получения уведомления о победе в тендере (проставить конкретные даты по КП в тендере) Например, 01.01.2016 | Срок по тендеру (проставить конкретные даты по КП в тендере) Например, 29.02.2016 |
| 4. | Предоставление ПД в комплекте на согласование (на электронном носителе, БНИ 2 экз., накладная) |  |  | С момента окончания разработки (конкретная дата) Например, 29.02.2016 | +2 рабочих дня (конкретная дата) Например, 03.03.2016 |
| 5. | Рассмотрение ПД Заказчиком |  |  | С момента передачи по накладной (конкретная дата) Например, 03.03.2016 | +10 рабочих дней с момента передачи по накладной (конкретная дата) Например, 17.03.2016 |
| 6. | Согласование Заказчиком/выдача замечаний |  |  | Например, 18.03.2016 | + 10 рабочих дней с даты официального письма о согласовании/выдача замечаний (конкретная дата) Например, 28.03.2016 |
| 7. | В случае выдачи замечаний повторное рассмотрение ПД |  |  | Например, 28.03.2016 | + 10 рабочих дней с даты выдачи повторных замечаний Например, 11.04.2016 |
| 8. | Предоставление ПД на повторное согласование (повтор п.3)* |  |  | Повтор сроков п.3 | Повтор сроков п.3 |
| 9. | Рассмотрение ПД Заказчиком (повтор п.4) |  |  | Повтор сроков п.4 | Повтор сроков п.4 |
| 10. | Согласование Заказчиком ПД (повтор п.5) |  |  | Повтор сроков п.5 | Повтор сроков п.5 |
| II. Выполнение работ |  |  |  |  |  |

* При условии не устранения замечаний по корректировке ПД Заказчик вправе предъявить штрафные санкции Подрядчику на основании п.11.1 Договора за нарушение сроков выполнения работ.

График составил:

Наименование должности	подпись	И.О. Фамилия	дата

График проверил, сроки соответствуют условиям тендера ____________________________ (специалист ОТН, ФИО, дата)

Начальник СП _________________ ФИО, дата

К ТВЁРДОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

График о видах, сроках  работ  и договорной цене

| № п/п | Наименование работ* | среднесписочная численность рабочих, чел | Ответсвен. Подрядчик | Ед.изм. | Кол-во | Ст-ть ед.изм. | Стоимость работ без НДС | Доли затрат, % | Период выполнения работ | 201___ год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектно-сметной документации, в том числе: |  |  |  |  |  | Стоимость проектных работ | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор исходных данных Подрядчиком на площадке Заказчика |  |  |  |  |  |  |  | по тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление Заказчиком технических условий (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  | 10 календарныйх дней с даты письма Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение изысканий и выдача отчетов Заказчику |  |  |  |  |  |  |  | + 10 рабочих дней (проставить конкретные даты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПД (по разделам Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г и требованиям ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  | + 10 рабочих дней (проставить конкретные даты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление ПД в комплекте на согласование (на электронном носителе, БНИ 2 экз., накладная) |  |  |  |  |  |  |  | + 10 рабочих дней (проставить конкретные даты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование Заказчиком/выдача замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение замечаний к ПД. Предоставление ПД на повторное рассмотрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное рассмотрение ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение экспертизы и выдача заказчику экспертного заключения на ПД и изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПД (по комплектам рабочих чертежей марок КЖ, КМ, ЭО, ТИ, ТХ в соответствии с ТЗ и ГОСТ Р 21.1101-2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление ПД в комплекте на утверждение (на электронном носителе, БНИ 2 экз., накладная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование Заказчиком/выдача замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение замечаний к ПД. Предоставление ПД на повторное рассмотрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное рассмотрение ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работ, в том числе: |  |  |  |  |  | Стоимость строительства |  | по тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы, в том числе: |  |  |  |  |  | Стоимость пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС |  |  |  |  |  | Стоимость по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

*стоимсоть вида работ закрывается одной суммой после выполнения 100% объема вида работ

* При условии не устранения замечаний по корректировке ПД Заказчик вправе предъявить штрафные санкции Подрядчику на основании п.11.1 Договора за нарушение сроков выполнения работ.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

Протокол о видах, сроках  работ  и договорной цене

| № п/п | Наименование работ* | среднесписочная численность рабочих, чел | Ответсвен. Подрядчик | Стоимость в базовых ценах, рублей без НДС | Усредненный рассчетный коэффициент * | Общая стоимость по договору, руб. без НДС | Период выполнения работ | 201___ год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектно-сметной документации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор исходных данных Подрядчиком на площадке Заказчика |  |  |  |  |  | по тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление Заказчиком технических условий (при необходимости) |  |  |  |  |  | +2 рабочих дня (проставить конкретные даты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение изысканий и выдача отчетов Заказчику |  |  |  |  |  | + 10 рабочих дней (проставить конкретные даты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПД (по разделам Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г и требованиям ТЗ) |  |  |  |  |  | + 10 рабочих дней (проставить конкретные даты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление ПД в комплекте на согласование (на электронном носителе, БНИ 2 экз., накладная) |  |  |  |  |  | + 10 рабочих дней (проставить конкретные даты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование Заказчиком/выдача замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение замечаний к ПД. Предоставление ПД на повторное рассмотрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное рассмотрение ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение экспертизы и выдача заказчику экспертного заключения на ПД и изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПД (по комплектам рабочих чертежей марок КЖ, КМ, ЭО, ТИ, ТХ в соответствии с ТЗ и ГОСТ Р 21.1101-2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление ПД в комплекте на утверждение (на электронном носителе, БНИ 2 экз., накладная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование Заказчиком/выдача замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение замечаний к ПД. Предоставление ПД на повторное рассмотрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное рассмотрение ПД Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работ, в том числе: |  |  |  |  |  | по тендеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ, номер сметы, номер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ, номер сметы, номер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инжиниринговые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

**стоимость вида работ закрывается одной суммой после выполнения 100% объема вида работ

* Усредненный расчетный коэффициент для включения в акты КС-2 определяется путем отношения общей стоимости работ к базовой сметной стоимости.

* При условии не устранения замечаний по корректировке ПД Заказчик вправе предъявить штрафные санкции Подрядчику на основании п.11.1 Договора за нарушение сроков выполнения работ.

## ППриложение № 14

к Договору № __________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Инструкция пользователя по работе с функционалом формирования пакета электронной документации, предоставляемой в АО «Апатит»

- Введение

К настоящим требованиям прилагается подготовленная файловая структура проекта, на основе которой формируется представление проекта в Лоцман ПГС. Прилагаемая файловая структура может служить примером для формирования проектно-конструкторской информации передаваемой в АО «Апатит».

- Термины и определения

Лоцман ПГС-система, предназначенная для автоматизации процесса разработки, согласования, хранения проектно-сметной документации в промышленном и гражданском строительстве.

Каталог - папка/каталог файловой структуры операционной системы MSWindows, используемый для организации структуры хранения документации по проекту.

Каталог «Проект» - папка/каталог файловой структуры операционной системы MSWindows, содержащая каталоги с частями проекта.

Каталог «Часть проекта» - папка/каталог файловой структуры операционной системы MSWindows, содержащая каталоги с документами.

Файл документа в формате PDF - Файл содержащий информацию, записанную в формате

PDF.

Файл таблицы аннотации - Файл *.XLS, содержащий информацию об организации, выпустившей документ, шифре документа, номера листа, номера изменений, имени разработчика документа, дате выпуска документа.

Электронный пакет документации - совокупность файлов документов и структурированных каталогов, записанных на машинном носителе, передаваемых в ГХИ.

- Требования к формату предоставления электронной документации ЗЛ.

3.1. Общие требования

3.1.1. Электронная документация предоставляется на съемном внешнем накопителе, либо по электронной почте в виде архива в формате ZIP или RAR.

3.1.2. Все документы содержаться в папках строго организованной файловой структуры операционной системы MSWindows

3.1.3. Структура папок файловой системы должна соответствовать структуре частей проекта.

3.1.4. Общая схема файловой структуры проекта представлена на рис. 1

3.1.5. Перед загрузкой в систему Лоцман ПГС представленная документация проверяется на соответствие данным требованиям.

3.1.6. При отсутствии отклонений от данных требований электронный пакет документации загружается в систему Лоцман ПГС.

3.1.7. При выявлении несоответствий данным требованиям электронный пакет документации отправляется на доработку Подрядчику. После устранения несоответствий электронный пакет документации проходит повторную проверку.

3.2.	Требования к организации файловой структуры

- Для формирования структуры не требуется установка дополнительного программного обеспечения со стороны поставщика проектно - конструкторской документации, все работы выполняются штатным функционалом операционной системы MS Windows. Пример файловой структуры проекта представлен на рис. 1.

- Файловая структура имеет трёхуровневое строение:

- Каталог первого уровня (каталог «Проект») включает в себя основные комплекты или разделы.

- Каталог второго уровня (Каталог «Часть проекта») включает в себя файлы документов.

- Третий уровень файлы - содержащие проектную документацию.

- Так же Подрядчик предоставляет файл таблицы аннотаций в формате *.XLS, содержащий аннотацию (описание) передаваемых документов проекта, См. Табл.1.

- Требования к каталогу «Проект».

- Каталог «Проект» содержит подкаталоги с частями или разделами проекта.

- Название каталога «Проекта» должно соответствовать наименованию проекта.

3.2.4.	Требования к каталогу «Часть проекта»

- Каждый каталог   «Часть проекта» соответствует одной части или раздела проекта.

- Наименование каталога «Часть проекта» соответствует наименованию части или раздела проекта.

3.3.	Требования к файлам документов

- Все электронные документы должны быть сохранены в файлах формата PDF.

- В одном файле должен содержаться один документ.

- Многостраничный документ должен содержаться так же в одном файле.

- Наименование файлов документов должно совпадать с названиями, указанными в 1 столбце таблцы аннотаций (см. табл. 1).

- Если передаются не только *.PDF, но и аутентичные (исходные векторные файлы *.DWG, *.CDW и т.д.) - то имена файлов так же должны совпадать. Например, передаётся файл «Транспортный упор. Разрезы А-А...Г-T.pdf”, в таблице аннотаций в 1 столбце должно быть написано «Транспортный упор. Разрезы А-А...Г-r.pdf. если передаётся не только PDF, но и автокадовский файл, то он должен называться “Транспортный упор. Разрезы А-А...Г-r.dwg”, и размещаться в том же каталоге где и “Транспортный упор. Разрезы А-А...Г-r.pdf”.

- Требования к файлу аннотации

Файл аннотации - таблица *.XLS. Название файла*.ХLS на усмотрение поставщика информации. Ниже пример заполнения таблицы. Столбец ДАТА имеет формат даты, как указано в таблице 1.

Таблица 1. Файл аннотации

| Имя файла | № листа | Наименование документа | № изменения документа | Шифр документа | Автор | Дата | проектант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АР – Общие данные.pdf | 01 | Общие данные | 00 | Р- 6584.00АР | Петрова Е.В. | 01.01.2015 | ООО Проект |
| Расположение полков.pdf | 02 | Расположение полков и перекрытия течки | 00 | Р- 6584.00АР | Петрова Е.В. | 15.01.2015 | ООО Проект |
| Монтажные полки-pdf | 03 | Монтажные полки (вариант из металла) | 01 | Р- 6584.00АР | Петрова Е.В. | 15.01.2015 | ООО Проект |
| КЖ - Общие данные-pdf | 01 | Общие данные | 01 | Р- 6584.00КЖ | Иванов Е.Г. | 15.01.2015 | ООО Проект |
| Схема демонтажа.pdf | 02 | Схема демонтажа, расчёты | 00 | Р- 6584.00КЖ | Иванов Е.Г. | 15.01.2015 | ООО Проект |
| КМ – Общие данные.pdf | 01 | Общие данные | 00 | Р- 6584.00КМ | Сидоров Е.В. | 15.02.2015 | ООО Проект |
| Балки Б2 B4_B6_B7.pdf | 02 | Балки Б2,БЗ,Б4,Б5,Б7,Б8,Б9. Опорный столик Оп1. Связь Св-1 | 00 | Р- 6584.00КМ | Сидоров Е.В. | 15.02.2015 | ООО Проект |

3.3.6.1.    Файлы, размещённые в каталогах должны иметь уникальные имена и совпадать с указанными в таблице аннотаций (столбец 1).

На данной странице представлена таблица и файловая структура подготовленной информации для передачи.

Рисунок 1. Схема файловой структуры проекта

ПРОЕКТ (наименование)

АР

АР – общие данные.pdf

Монтажные полки.pdf

Расположение полков.pdf

Файлы *. pdf

КЖ

КЖ - общие данные.pdf

Схема демонтажа. Pdf

КМ

Балки Б2_Б4_Б6_Б7. Pdf

КМ - общие данные.pdf

## Приложение № 15

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Основные экологические требования к выполнению работ по капитальному строительству (демонтажу), реконструкции, техническому перевооружению объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду (в ред. Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2398 "Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий")

- Требования к Подрядчику

1.	Для проведения работ за Подрядчиком закрепляется выделенная территория (место проведения Подрядчиком работ и прилегающая, к месту проведения работ территория, обозначенные в наряде-допуске/акте-допуске/ППР), за состояние которой Подрядчик несет ответственность.

2.	В рамках выполнения работ Подрядчик несет все риски, связанные с выполнением требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, включая требования внутренних документов Заказчика.

Требования распространяются, в числе прочего, на разработку предписанной законодательством проектной и получение разрешительной документации, уплату экологических платежей, сборов и пошлин, штрафов.

3.	При проведении работ Подрядчик самостоятельно и за свой счет организует и осуществляет контроль соблюдения норм, правил (требований) в области охраны окружающей среды (включая обращение с отходами, выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и/ или сбросами загрязняющих веществ в водные объекты, сети канализации, расположенные на территории предприятия и т.д).

4.	Отходы, образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика, являются его собственностью (включая отходы, образовавшиеся из давальческих материалов, за исключением лома черных и цветных металлов).

5.	Подрядчик самостоятельно за свой счет осуществляет уборку выделенной территории, накопление, погрузку и транспортировку, передачу, утилизацию и/или размещение отходов, образовавшихся от своей деятельности, или оплачивает услуги третьих лиц в части обращения с отходами (затраты на указанные работы включены в общую стоимость по договору).

6.	Места накопления (складирования) отходов, а также источники выбросов и /или сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в сети канализации должны быть идентифицированы по принадлежности Подрядчику и располагаться, исключительно, на выделенной территории.

7.	В случае технической невозможности расположения мест накопления отходов (складирования, сбора), выбросов и/или сбросов загрязняющих веществ, в рамках выделенной территории, расширение последней согласуется дополнительно.

8.	Любые работы, связанные с разработкой почво-грунтов или нарушением поверхностного/ плодородного слоя почвы, работы по складированию, разработанных почв/почво-грунтов, откачке грунтовых вод должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и быть согласованы с отделом по экологическому контролю и природопользованию Заказчика.

9.	Акт приема - передачи работ Подрядчика подлежит подписанию, ответственным/ уполномоченным лицом Заказчика, только после принятия /осмотра выделенной территории, на предмет ее приведения в надлежащее состояние (освобождение от отходов, демонтаж / вывод с территории Заказчика источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ, планировки территории, восстановления нарушенного почвенного покрова (при условии, что проведение последних работ предусмотрено).

10.	Подрядчик обязан согласовать рабочий вариант проекта с управлением главного эколога АО «Апатит». Срок согласования составляет не менее 10 рабочих дней.

11.	Программы ПНР, результаты ПНР  для согласования направляются в управление главного эколога.

II. Заказчик имеет право

1. Проверять у Подрядчика наличие и легитимность природоохранной разрешительной документации, а так же договоры на обращение с отходами/ или их передачу, как перед началом производства работ, так и в любой момент в ходе производства работ.

2. Беспрепятственно посещать выделенную территорию с целью контроля ее использования.

3. Выписывать Акты об устранении нарушений, связанных с загрязнением, захламлением, выделенной территории, а также другим несанкционированным воздействием в ходе или после окончания работ (до момента документальной передачи выделенной территории Заказчику).

Затраты на устранение нарушений согласно, выписанных Актов, а также ущерб, в случае его причинения объектам окружающей среды, подлежит возмещению за счет Подрядчика в полном объеме.

Оговорка:

В связи с изменением требований природоохранного законодательства с 01.01.2019г., требования к наименованиям и объему разрабатываемой документации, а так же ограничительные требования при проведении строительно-монтажных, пусконаладочных работ (ПНР) в части охраны окружающей среды включая порядок обращения с отходами, могут определяться в ходе выполнения работ дополнительно.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## Приложение № 16

к Договору № _________/20__

от «___» ________ 20__ г.

Основные экологические требования к проектной и технологической документации по капитальному строительству (демонтажу), реконструкции, техническому перевооружению объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду (далее - Объекты) (в ред. Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2398 "Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,, к объектам I, II, III и IV категорий")

Общие требования

- При проектировании Объектов, являющихся объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, необходимо предусмотреть использование технологий, включенных в информационные справочники НДТ.

В соответствующих разделах проектной документации должны быть отражены технологические показатели и эмиссии используемой технологии, не превышающие технологические показатели и эмиссии наилучших доступных технологий (ИТС НДТ).

При превышении технологических показателей и/или эмиссий используемой технологии технологических показателей и/или эмиссий наилучших доступных технологий (в случае невозможности/ экономической нецелесообразности применения дополнительных технологических решений, позволяющих достичь установленных в ИТС НДТ показателей) должна быть разработана программа повышения экологической эффективности.

С 1.01.2019 Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещена выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства, который является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относится к областям применения наилучших доступных технологий, в эксплуатацию в случае, если на указанном объекте применяются технологические процессы с технологическими показателями, превышающими технологические показатели наилучших доступных технологий.

- Проектная документация (далее ПД) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду, должна содержать предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 Раздел. 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Отсутствие в ПД Раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» должно быть обосновано. Обоснование не должно противоречить действующим нормативным правовым актам в области охраны окружающей среды.

- Термины (выброс загрязняющих веществ, сброс загрязняющих веществ, отходы и др.), используемые в ПД, должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам и не могут подменять друг друга.

- Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, водоотведении и сбросах загрязняющих веществ в водные объекты или системы канализации, образовании отходов, во всех разделах ПД, должны соответствовать разделу 8.

- В раздел 8 ПД должны быть включены результаты оценки воздействия объекта капитального строительства (ОВОС) на окружающую среду (п. 25 Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87). На основании ОВОС формируется раздел 8, осуществляется выбор природоохранных мероприятий, разрабатывается программа мониторинга (производственного экологического контроля).

- Предусматриваемые разделом 8 мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов должны четко разграничиваться на период строительства и на период эксплуатации объекта.

Требования в области охраны атмосферного воздуха

- В случае если целью проектирования является увеличение мощности производства при отсутствии новых (дополнительно к учтенным в действующем для АО «ВФ АО «Апатит»» томе ПДВ) источников выбросов от проектируемого объекта и загрязняющих веществ, не предусмотренных к выбросу действующим разрешением, мероприятия по охране атмосферного воздуха разрабатываются на основе расчета:

-	мощности выброса и валового значения выброса ЗВ при эксплуатации объекта;

-	приземных концентраций выбрасываемых ЗВ.

Либо приводится обоснование отсутствия необходимости проведения указанных расчетов.

- При необходимости организации новых источников выбросов от проектируемого объекта и/или загрязняющих веществ, не предусмотренных к выбросу действующими нормативами, увеличения мощности выброса относительно разрешенного, раздел оформляется отдельным томом «Расчет нормативов предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» в объеме, достаточном для получения комплексного экологического разрешения, или подготовки декларации о воздействии на окружающую среду.

- Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от источника выделения, должен быть обоснован со ссылкой на используемое сырье (паспорта безопасности сырья), технологию производства.

- В случае выявления в структуре выброса веществ, для которых не установлены ПДК или ОБУВ, необходимо получить заключение органов Роспотребнадзора о возможности использования для конкретного вещества (веществ) нормативов, установленных для родственной группы, на период разработки нормативов ПДК или ОБУВ новых веществ.

5. При вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструированных Объектов, осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должно обеспечиваться непревышение технологических нормативов выбросов и (или) предельно допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух.

- Запрещаются размещение и эксплуатация Объектов, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

- Отдельным пунктом раздела необходимо «обоснование достаточности существующей СЗЗ» (с учетом всех видов негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду). Неизменность границы СЗЗ АО «ВФ АО «Апатит»» должна быть обоснована сводным расчетом по данным инвентаризации промплощадки и суммарным воздействием проектируемого объекта

- При проектировании группы объектов необходимо предусмотреть совокупное влияние источников выбросов на размер СЗЗ.

- Размещение Объектов, оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, согласовывается с федеральным органом Подрядчикной власти в области охраны окружающей среды или с его территориальными органами и другими федеральными органами Подрядчикной власти или с их территориальными органами.

Требования в области обращения со стоками

- Системы канализации, используемые для приема стоков от проектируемых объектов, должны соответствовать точкам подключения, указанным в техническом задании на проектировании.

- Перечень загрязняющих веществ, поступающих со стоками в систему канализации, должен быть обоснован со ссылкой на используемое сырье (паспорта безопасности сырья), технологию производства.

- При проектировании объектов, стоки из которых будут направляться в системы хозбытовой канализации, необходимо обосновать отсутствие в стоках загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, негативно воздействующих на работу централизованной системы водоотведения.

- При проектировании объектов, стоки из которых будут направляться в системы промливневой канализации, необходимо обосновать отсутствие в стоках загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, негативно воздействующих на работу очистных сооружений и элементов системы оборотного водоснабжения. Также необходимо предусмотреть возможность очистки загрязняющих веществ, поступающих со стоками проектируемых производств, до уровня, допускающего использование стоков в системе оборотного водоснабжения.

Требования в области обращения с отходами

- Подраздел, описывающий образование и обращение отходов должен соответствовать требованиям нормативной документации, действующей в РФ на момент разработки проекта, а так же требованиям разрешительной документации предприятия, действующей в период проектирования.

- При проектировании необходима проработка возможности использования веществ на стадиях технологических процессов проектируемого производства в смежных технологических процессах, реализуемых в рамках конкретной промышленной площадки, до момента перехода веществ в отход производства.

- Перечень образующихся в производственном процессе отходов должен быть обоснован со ссылкой на используемое сырье (паспорта безопасности сырья), технологию производства.

- В подразделе должно быть проведено обоснование перечня видов отходов, а так же определения класса опасности каждого вида отходов на основании сведений, содержащихся в федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) и банке данных об отходах (БДО). При отсутствии вида отходов в ФККО и БДО, класс опасности устанавливается на основании Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

- Перечень отходов от проектируемых объектов должен согласовываться со специалистами управления главного эколога.

- В подразделе должна быть отражена схема операционного движения отходов, выключающая все этапы жизненного цикла обращения с отходами.

Требования в части обращения с почвами

- При планировании проведения работ по выемке почв/грунтов/ почво-грунтов необходимо предусмотреть отдельный расчет выемки плодородного слоя почвы, либо обоснование его отсутствия, указать место его складирования. Отдельно предусмотреть места складирования грунтов/ почво-грунтов (при необходимости) либо обоснование их отсутствия. При формировании проектных решений (где это возможно) рекомендуется максимально использовать образующиеся при выемке почвы/грунты/ почво-грунты для обратного (повторного) использования.

- В случае если проектная документация (для промышленной площадки), в части мероприятий по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова, предусматривает проведение биологического этапа, требуется дополнительное согласование обоснования выполнения мероприятия с управлением главного эколога АО «Апатит».

Требования в части разработки программы производственного экологического контроля

- Программа производственного экологического контроля должны быть разработана с целью оценки изменения всех компонентов экосистемы как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации проектируемого объекта (отдельная программа для каждого этапа), а также рассматривать случаи аварий на проектируемом объекте.

- Программа экологического контроля разрабатывается в соответствии с Приказом Минприроды России от 28.02.2018 №74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

Требования при реконструкции и техническом перевооружении объектов

В случае внесений изменений в технологическую документацию при реконструкции, техническом перевооружению Объектов затрагивающих вопросы охраны окружающей среды необходимо учитывать следующее:

- В случае увеличении мощности (производительности) технологического оборудования, а так же изменения параметров газоочистного оборудования (вкл. емкостное и динамическое) обязательным условием является обоснование достаточности (обеспеченности) газоочистки и соблюдения установленных технологических нормативов выбросов и (или) предельно допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух.

- В случае, если установки очистки газа не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, эксплуатация соответствующего технологического оборудования запрещена. Необходимо оснащение источника выделения установкой очистки газа, обеспечивающей соблюдение установленных технологических нормативов выбросов и (или) предельно допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух.

Экологическая политика и общие требования локальных нормативных актов

Волховского филиала АО «Апатит» в части охраны окружающей среды

На территории Волховского филиала АО «Апатит» функционирует система экологического менеджмента (далее – СЭМ). СЭМ отвечает за внедрение экологической политики, а также за подготовку исходной информации для формирования ее изменений.

Экологическая политика предприятия — заявление предприятия о своих намерениях и принципах в области охраны окружающей среды. Определяет экологические цели, требуемый уровень ответственности должностных лиц за состояние окружающей среды, а также определяет характеристики, на основании которых, проводится оценка дальнейших действий.

Политика в области охраны окружающей среды ПАО «ФосАгро» заявляется три приоритетных направления экологической стратегии:

– снижение негативного воздействия на окружающую среду;

– сохранение естественных экологических систем;

– постоянное улучшение системы экологического менеджмента.

Также в политике в области охраны окружающей среды ПАО «ФосАгро» отражены добровольно взятые обязательства в области охраны окружающей среды:

– минимизация рисков негативного воздействия на окружающую среду на всех стадиях реализации инвестиционных проектов, эксплуатации действующих производств;

– применение наилучших доступных технологий и систем мониторинга экологического воздействия в регионах присутствия;

– применение системы оценки качества и экологичности на всех стадиях производства минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов от добычи руды до продукции;

– производство и продвижение на рынок минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками в качестве необходимого элемента устойчивого сельского хозяйства и российского национального бренда «Зеленый стандарт»;

– принятие мер по сохранению климата и ресурсосбережению;

– соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды, установленных норм и правил при обращении с опасными веществами и управлении опасными процессами;

– предъявление и контроль соблюдения требований экологической ответственности к партнёрам в цепочках поставок, включая поставки услуг, к подрядным организациям, ведущим работы на объектах Компании;

– повышение уровня компетентности персонала Компании в области обеспечения экологической безопасности;

– освоение новых территорий с использованием подходов по сокращению площади земель, нарушенных в результате хозяйственной и иной деятельности, сохранению путей миграции животных, пресноводных экосистем и нерестовых рек;

– информирование и поддержание открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами в сфере охраны окружающей среды, проведение общественных обсуждений проектной документации объектов намечаемой деятельности.

На территории Волховского филиала АО «Апатит» к подрядным организациям также предъявляется ряд специальных требований в части соблюдений природоохранного законодательства.

В части охраны атмосферного воздуха необходимо указывать работы в процессе проведения которых на атмосферный воздух будет осуществляться воздействие: при проведении земляных работ; при проведении работ по демонтажу сооружений; при работе двигателей транспорта и спецтехники; при проведении монтажных работ; при проведении сварочных работ.

Все источники воздействия на атмосферный воздух в процессе проведения работ являются неорганизованными. После выполнения предусмотренных работ источники воздействия должны быть ликвидированы.

Для снижения воздействия на атмосферный воздух в период проведения работ должны быть разработаны и реализованы специальные средозащитные мероприятия.

В части водопользования общим требованием для подрядных организаций является недопущение сброса сточных вод в действующие канализационные системы ВФ АО «Апатит» без согласования руководства Волховского филиала АО «Апатит» в т.ч. начальника отдела по экологическому контрою и природопользованию.  Подрядные организации при этом реализовывают предусмотренные мероприятия по охране водных объектов, что позволят исключить негативное воздействие на окружающую среду при выполнении работ.

В части обращения с отходами. Подрядные организации должны в процессе производства Работ разделять отходы на ТКО (твердые коммунальные отходы) и промышленные отходы. Подрядные организации организовывают места накопления отходов на выделенной площадке производства работ с учетом требований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Необходимо размещать контейнеры для сбора отходов на специальной площадке, имеющей водонепроницаемое покрытие. Контейнер для сбора отходов должен исключать возможность просыпей при перегрузке и транспортировке, окрашен стойкими красителями и промаркирован.

Вывоз отходов производства и потребления должен осуществляться специализированными лицензированными организациями и организован с учетом соблюдения следующих требований:

- при вывозе отходов на лицензированные полигоны должны соблюдаться санитарно-гигиенические требования по охране окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод);

- обращение с отходами производства и потребления должно отвечать требованиям природоохранного законодательства. Периодичность вывоза отходов предусматривается не реже 1 раза в неделю исходя из емкости контейнеров для временного накопления отходов, норм предельного накопления отходов, техники безопасности, взрыво-пожаробезопасности отходов и грузоподъемности транспортных средств;

- документальное подтверждение факта утилизации, захоронения, повторного использования отходов.

За несоблюдение природоохранных требований, а также внутренних локальных нормативных актов Волховского филиала АО «Апатит», а также за сокрытия информации о допущенных фактах нарушений экологической безопасности к подрядным организациям применяются штрафные санкции согласно обязательного приложения к договорам «Перечень штрафных санкций, применяемых к организациям за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режимов».

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ### Директор Волховского филиала ### АО «Апатит» |  |
| ### _______________________ ### М.П. | ________________________ (ФИО) М.П. |

## ППриложение № 17

к Договору № __________/20__

от «___» ________ 20__ г.

от «___» ________ __ г.

## «СОГЛАСОВАНО» (ПОДРЯДЧИК)

_________________________________ _________________________________

________________________      _________

«УТВЕРЖДАЮ» (ЗАКАЗЧИК)

_____________________________________

ВФ АО  «Апатит»

______________________  _____________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«На разработку проектной документации на _____________________________________

на объекте ___________________________________________________________

| 1 | Заказчик | АО «Апатит» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проектная организация |  |
| 3 | Наименование объекта |  |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес) |  |
| 5 | Основание для проектирования |  |
| 6 | Вид строительства |  |
| 7 | Стадия проектирования |  |
| 8 | Требования по вариантной разработке |  |
| 9 | Особые условия строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства |  |
| 10 | Основные технико-экономические показатели объекта |  |
| 11 | Требования к технологии и режиму работы |  |
| 12 | Требования к архитектурно-строительным, конструктивным и иным решениям |  |
| 13 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий |  |
| 14 | Требования к режиму безопасности и охране объекта, ПБ и ОТ |  |
| 15 | Требования к объему и составу проектной документации |  |
| 16 | Требования к проектной организации |  |
| 17 | Перечень документов передаваемых Заказчиком Подрядчику для проектирования. |  |

* Задание может быть дополнено иными пунктами.

## ППриложение № 18

к Договору № __________/20__

от «___» ________ 20__ г.

АКТ

передачи объекта

для производства работ подрядной организацией

| Город |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Наименование предприятия), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________________________________, действующего на основании____________________________, и ________________________________ _______________________________ (при заключении с иностранным контрагентом, по условиям которых это лицо является получателем дохода указывать следующее: полное наименование в русской и латинской транскрипциях), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице____________________, действующего на основании_______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем

Заказчик сдает, а Подрядчик принимает участок (территорию, объект, производственное оборудование, рабочее место): участок (территорию), ограниченный координатами

| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |
| --- | --- |
| для производства на нем |  |
|  | (наименование работ) |

под руководством технического персонала-представителя Подрядчика на следующий срок:

| начало | « |  | » |  | , окончание « |  | » |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расположение площадки указано на схеме – Приложение №1 к настоящему акту.

Точки подключения временных сооружений Подрядчика к инженерным сетям (электроэнергия, водопровод, канализация) будут определены Техническими условиями Заказчика.

Подрядчик принимает на себя полную ответственность за безопасное проведение работ. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности по ОТ, ПБ и ПожБ на предоставленном в его распоряжение объекте и обязуется соблюдать все государственные нормативные требования и требования локальных нормативных актов Заказчика в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, безопасности буро-взрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требования иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, обязательных для исполнения Подрядчиком, в рамках выполнения порученных ему работ в соответствии с договором. (изм. 5)

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

По окончании срока действия данного акта Подрядчик обязуется передать Заказчику участок (территорию, объект, производственное оборудование, рабочее место) в надлежащем состоянии (оптимально организованный и экологически стабилизированный), обеспечив на нём уборку отходов производства и потребления, которые были образованы в результате его деятельности, демонтаж возведённых конструкций и их своевременный вывоз. (изм. 5)

Стороны претензий к друг к другу не имеют.

Приложения:

Приложение №1 Схема расположения площадки

Приложение №2 Технические условия

| УПБиОТ Заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Передал Заказчик |  |
|  | (подпись) |
| Принял Подрядчик |  |
|  | (подпись) |