## МСГ
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ По объекту: Выполнение строительно-монтажных работ по устройству шумозащитных экранов на объекте Заказчика «Выполнение работ по Инженерной подготовке территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением.»
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Начало работ | Окончание работ | Продолжительность строительства, дн
1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовительные работы |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 10
2 | Производство работ |  |  | 2024-10-25 | 2025-04-20 | 177
2.1 | Устройство фундаментов под ШЭ№1 и ШЭ№2 | компл | 1 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 36
2.2 | Монтаж конструкции экранов ШЭ №1 и ШЭ №2 | пог.м. трассы | 27 | 2025-03-15 | 2025-04-20 | 36
3 | Сдача итоговой ИД | компл | 1 | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 10
Formulas:
Начало работ = [Начало работ, row below]
Окончание работ = [Начало работ]+10