## ГПР
Приложение № 3
[7 empty] | К договору подряда № __________________ | к Договору № _____________
от "______"_________________ 20__ г.
Календарный график производства работ
На выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение объекта «Площадка установки по приготовлению топлив для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций».
№ п/п | Наименование промежуточных контрольных событий | Продолжительность, мес. | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024 | 2025
[5 empty] | декабрь | январь | февраль
Лот 1, Железобетонная защитная стенка 6000х240х135».
1 | Железобетонная защитная стенка 6000х240х1358 | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
Лот 2, Фундаменты наружных эстакад.
1 | Фундамент монолитный Фм1 – 6 шт | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
2 | Фундамент монолитный Фм2 – 8 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
3 | Фундамент монолитный Фм3 – 2 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
4 | Плита фундаментная монолитная, Н=260 мм. Пм1 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
5 | Ростверк монолитный Рм4 – 26 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
6 | Ростверк монолитный Рм5 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
7 | Ростверк монолитный Рм6 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
Лот 3, Фундаменты эстакад противопожарных трубопроводов.
1 | Фундамент монолитный Фм7 – 8 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
2 | Фундамент монолитный Фм8 – 9 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
3 | Фундамент монолитный Фм9 – 2 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
Лот 4, Фундаменты емкости Е-21н.
1 | Фундамент Фом3 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
2 | Фундамент Фом4 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
3 | Фундамент ЛС1 – 2 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
4 | Фундамент Фом5 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
5 | Монолитная Ж/Б плита Пм2 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
6 | Опора Оп1 – 6 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
7 | Фундамент лестницы Фл1 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
8 | Фундамент Фс1 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
9 | Фундамент Фс2 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
10 | Кронштейны Кр-3.2, Кр-3.4 - 2 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
11 | Опора Т-3.1 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
12 | Опора С-3.1, С-3.2 – 2 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
13 | Опора С-3.9 – 1 шт. | 2 | 2024-12-01 | 2025-02-01
| Заказчик: Генеральный директор |  |  |  | Подрядчик:
АО "Ванинский топливный терминал"
| ________________ Ю.В.Михальчук |  |  |  | ________________
| _____ ________________ 2024 г. |  |  |  | _____ ________________ 2024 г.