ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по погрузке экскаватором, перевозке, отвалообразованию  пород вскрыши (опоки)

на Калиновском карьере Алексеевского месторождения

- Предмет договора: Оказание услуг по погрузке экскаватором, перевозке, отвалообразованию  пород вскрыши (опоки), содержанию дороги от места погрузки до отвала.

- Требования, предъявляемые к предмету закупки

2.1. Наименование, основные характеристики и объемы оказываемых услуг:

| №№ п/п | Наименование услуг | Краткая характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Погрузка, перевозка, отвалообразование пород вскрыши (опок), содержание дорог от места погрузки до отвала на Калиновском карьере Алексеевского месторождения | Опока Калиновского карьера объемный вес в целике 1,59 т/м. куб. Коэффициент разрыхления 1,32. Объем перевозки 700 тыс. м. кубических в массиве. Расстояние транспортирования 2 км. Применяемое оборудование экскаватор, автосамосвалы, бульдозер. Время выполнения работ 180 дней. Место выполнения работ - республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский. Координаты центра проведения работ 54.457127 СШ, 45.906254 ВД |

2.2. Характеристики оказываемых услуг:

2.2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению техникой, необходимой для погрузки, перевозки и выгрузки опоки на отвале по маршруту, согласованному с Заказчиком.

2.2.2. Автотранспорт, задействованный на перевозке опоки, должен быть оснащен системой мониторинга (с функцией построения треков и расчета преодоленного расстояния за выбранный период) GPS / ГЛОНАСС или аналогом с системой видеонаблюдения; Заказчику должна быть передана копия договора с оператором системы мониторинга движения ТС.  Подрядчик обязан передавать ежедневные отчеты по движению транспортных средств, оказывающих услуги, из системы GPS / ГЛОНАСС.

2.2.3. Погрузка горной массы экскаватором должна осуществляется в соответствии с паспортом забоя.

2.2.4.  Работа бульдозера на отвале и планировке дорог должна осуществляется в соответствии с паспортом.

2.2.5.  Допуск к производству работ и проведение работ проводится в соответствии с требованиями

«Правил безопасности при ведении горных работ и переработки твердых полезных ископаемых»,

Утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505.

- Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

3.1. Местом оказания услуг является Калиновский карьер, расположенный в Чамзинском районе р. Мордовия, в 2  км к северу от промышленной площадки АО «Мордовцемент»

3.2. Не позднее следующего рабочего дня со дня подписания Договора Исполнитель назначает постоянного полномочного представителя для взаимодействия с представителем Заказчика и оперативного решения возникающих вопросов по исполнению Договора, и сообщает Заказчику координаты данного представителя (Ф.И.О., должность, контактный телефон).

3.3. Представитель Исполнителя сообщает по требованию представителя  Заказчика все сведения о ходе оказания услуг в срок не позднее следующего рабочего дня со дня предъявления представителем Заказчика такого требования.

3.4. Исполнитель обязан известить Заказчика об окончании оказания услуг и о дне сдачи услуг не менее чем за 3 (три) календарных дня.

3.5. Расчёт за оказанные услуги по транспортировке производится на основании Актов выполненных работ и счетов-фактур в течении 60 банковских дней, с момента подписания Акта выполненных работ (если иное не будет оговорено в договоре услуг по транспортировке). Акт выполненных работ подтверждается актом совместного маркшейдерского замера. Расчётная единица – 1 м куб.

3.6. Отчетными документами являются:

- акт оказания услуг;

- счет-фактура (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС);

- счет на оплату;

- акт совместного маркшейдерского замера

3.7. Срок оказания услуг по 180 дней – с даты подписания договора при условии сохранения стоимости единицы услуги и условий договора.

3.8. Планируемый срок начала работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора обеими Сторонами.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

4.1. Объем перевозки в количестве 700 тысяч метров кубических в целике необходимо вывезти в течении 180 календарных дней с даты подписания договора. За весь не вывезенный в установленные сроки объем предусмотрен штраф в размере 30% от стоимости не вывезенного объема, если ранее окончания указанного срока данный объем не был согласован дополнительным соглашением или иным нормативным актом.

4.2. Услуги должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды, требований

«Правил безопасности при ведении горных работ и переработки твердых полезных ископаемых»,

Утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505.

- Порядок формирования цены договора (цены лота)

5.1. Цена договора определяется по результатам коммерческой закупки, как наименьшая предложенная участниками.

5.2. При формировании цены договора на оказание услуг, в него включаются следующие расходы:

- затраты, связанные с поставкой техники для оказания услуг, перевозкой рабочих и служащих к месту работы и обратно, предоставление временного жилья и питания, командировок рабочих и служащих

- оплата НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС;

- компенсацию всех расходов и издержек Исполнителя, которые он понёс или может понести в процессе оказания услуг, а также причитающееся ему вознаграждение.

- Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) возможно для оказания услуг по погрузке  перевозке опоки из забоя  в отвал ) с письменного согласия другой Стороны с предоставлением документального подтверждения наличия у субподрядчиков (соисполнителей) и т.д. ресурсов, необходимых для исполнения обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, с подтверждением трудовых или иных отношений, транспортных средств и т.п.) и наличие договорных отношений.

- Руководство (контроль выполнения договора):

- Контроль исполнения договора осуществляет начальник горного цеха  АО "Мордовцемент" Бочкарев Сергей Геннадиевич., тел. +7 (927) 979-40-80.

Начальник горного цеха                                                  Бочкарев С.Г.

Главный маркшейдер                                                         Данилов А.С.