Договор подряда № _____  ______

на выполнение строительно-монтажных работ

(материалы подрядчика)

г. Мурманск									            «___» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский балкерный терминал»                      (ООО «МБТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора                               Гуляева Евгения Игоревича, действующего на основании Доверенности удостоверенной 22.11.2023 нотариусом г. Москвы Барановской Л.И., зарегистрировано в реестре:  №77/46-н/77-2023-20-551, с одной стороны, и __________________ «___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1) строительно-монтажные работы по адресу 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д.19, по объекту: «Капитальный ремонт зданий и сооружений комплекса минеральных удобрений, расположенных в Мурманском морском торговом порту в районе причала №19, с целью подготовки комплекса к перевалке калийных удобрений. Объекты комплекса, подлежащие ремонту: Галерея транспортеров 17, 18; Береговая станция; Перегрузочная станция (узел) 2002» (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, Сметным расчетом (Приложение № 2) и технической документацией, а Заказчик обязуется принять результат и уплатить обусловленную цену в соответствии с условиями Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные работы (в том числе пусконаладочные работы, в случае если такие работы предусмотрены техническим заданием Заказчика) по Объекту, указанные в п. 1.1. Договора (далее – Работа, Работы) в соответствии с рабочей документацией по титулу: «Капитальный ремонт зданий и сооружений комплекса минеральных удобрений, расположенных в Мурманском морском торговом порту в районе причала № 19, с целью подготовки комплекса к перевалке калийных удобрений», (шифр: МБТ-21/554У), полученной от Заказчика, с учетом возможных изменений объема Работ. Условия и порядок внесения изменений в объемы Работ, оговорены в разделе 14 настоящего Договора.

Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами. Привлечение субподрядных организаций допускается исключительно с согласия Заказчика.

В случае привлечения Подрядчиком специализированных субподрядных организаций для выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется до заключения договора с субподрядчиками и начала производства Работ письменно согласовывать с Заказчиком каждую субподрядную организацию. Для этого Подрядчик предоставляет Заказчику копии следующих документов субподрядчика:

- документы, подтверждающие правоспособность организации (учредительные документы, свидетельство о регистрации, документ о назначении генерального директора/директора);

- справку о том, кто является учредителями (конечными бенефициарами/собственниками) организации (в целях исключения отношений с организациями, зарегистрированными на фиктивных лиц (лиц без определенного места жительства лиц страдающих алкоголизмом и наркоманией);

- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора;

- копии налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора, с отраженными в декларациях сведениями, характерными для организаций, осуществляющих обычную предпринимательскую деятельность;

- подтверждение полномочий лиц, действующих от имени субподрядчика;

- справку о наличии у субподрядчика необходимых ресурсов (мощности, персонала, оборудования, офиса и производственных площадей), опыта работ схожего характера за последние 5 (пять) лет и суммах уплаченных налогов (НДФЛ, Налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный налог);

- действующую выписку из реестра членов СРО.

Несогласованные Заказчиком субподрядные организации не допускаются к выполнению Работ по Договору.

Обо всех заключенных с субподрядчиками договорах Подрядчик обязуется письменно сообщать Заказчику в трехдневный срок с даты заключения таких договоров.

1.3. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик организует Работы на Объекте, координирует деятельность субподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых субподрядчиками, несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком и в целом за надлежащее выполнение Работ по Договору привлеченными субподрядчиками.

1.4. Подрядчик обязуется добросовестно исполнять требования актов законодательства о налогах и сборах. Данное обязательство включает обязанность Подрядчика не вступать в сомнительные сделки с организациями или физическими лицами, в отношении которых налоговые органы могут на законном основании квалифицировать действия Подрядчика как фиктивные, сводящиеся лишь к документальному оформлению с целью создания условий для получения необоснованной налоговой выгоды, а не направленных на осуществление реальных финансово-хозяйственных отношений.

При привлечении субподрядных организаций, а также заключении договоров поставки материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по Договору, Подрядчик обязан проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками. В качестве подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов (в том числе для исключения случаев заключения договоров с «фирмами-однодневками») Подрядчик должен иметь документальные подтверждения реального осуществления налогоплательщиками хозяйственной деятельности, хозяйственных операций, реального места нахождения имущества и достаточного объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, наличия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, способности контрагентов выполнять принятые обязательства. Перечень документов, являющихся таким документальным подтверждением, указан в п. 1.2. Договора.

Подрядчик в ходе выполнения Работ по Договору обязан по запросу Заказчика предоставлять документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, бухгалтерскую и налоговую отчетность, учредительные, регистрационные документы, как собственные, так и субподрядных организаций, задействованных при исполнении Договора.

1.5. Подрядчик обязан до получения пропусков на Объект ознакомить под роспись своих работников и работников привлеченных субподрядных организаций с «Порядком допуска подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) ООО «МБТ» (далее – Порядок допуска) (Приложение № 3), а также с «Требованиями безопасности при организации работ с привлечением Подрядчика на территории Заказчика» (далее – Требования безопасности) (Приложение № 4). Об ознакомлении с Порядком допуска, а также с Требованиями безопасности Подрядчик обязан составить ведомость и предоставить один ее экземпляр Заказчику.

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и работниками привлеченных субподрядных организаций требований, установленных Заказчиком.

1.6. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать результат Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.

1.7. Результатом выполненных Работ является полное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, подтвержденное и принятое Заказчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по капитальному ремонту Объекта, в соответствии с рабочей документацией по титулу: «Капитальный ремонт зданий и сооружений комплекса минеральных удобрений, расположенных в Мурманском морском торговом порту в районе причала № 19, с целью подготовки комплекса к перевалке калийных удобрений», (шифр: МБТ-21/554У), полученной от Заказчика, с учетом возможных изменений объема Работ.

1.8. Подрядчик является членом саморегулируемой организации «___(указать название СРО)____», основанной на членстве лиц, осуществляющих  строительство, и вправе выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик выполняет предусмотренные Договором Работы в следующие сроки:

Начало Работ: с даты подписания Договора.

Окончание Работ: в соответствии с Календарным планом производства работ (Приложение № 5).

Сроки завершения отдельных этапов Работы определяются Календарным планом производства работ (Приложение № 5).

2.2. Подрядчик обязан завершить все Работы и передать результаты Работ в полном объеме Заказчику в установленные настоящим договором сроки..

2.3. Задержки и нарушения сроков выполнения Работ, вызванные независящими от Заказчика обстоятельствами, не могут служить основанием для предъявления Подрядчиком требования о продлении (увеличении) срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в п. 5.1.13, п.11.3. настоящего Договора.

В случае задержки или приостановки Работ по причинам, связанным с деятельностью Заказчика, срок выполнения Работ переносится на время такой задержки или приостановки с составлением двухстороннего акта фиксирующего ее продолжительность.

2.4. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения отдельных видов Работ Подрядчик незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого нарушения, обязан представить Заказчику на согласование программу мероприятий, необходимых для того, чтобы не нарушить дату окончания Работ.

2.5. Условия и порядок внесения изменений в сроки выполнения Работы оговорены в разделе 14 настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ по Договору определена на основании Сметного расчета (Приложение № 2 к Договору) и составляет _____рублей _коп. (___________рублей ___ коп.), в том числе НДС __% __________рублей ___ коп. (______________ рублей ___ коп.). Если НДС не облагается – необходимо указать основания неприменения со ссылкой на НК РФ.

В стоимость работ по настоящему Договору включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором: компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Стоимость Работ по Договору (договорная цена) в период производства Работ изменению в сторону увеличения не подлежит, в том числе в случае изменения налогового, таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, ключевой ставки, курсов валют и иных обстоятельств. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, материалов, оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием.

Стоимость Работ является твердой.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.

3.3. Заказчик перечисляет аванс на расчетный счет Подрядчика в размере 15 (пятнадцати) % от стоимости работ, что составляет  __________ (_____________) рублей, в том числе НДС ___ % ________(___________) рублей в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения счёта на оплату и оригинала банковской гарантии возврата авансового платежа, оформленной в соответствии с п. 3.3.1. Договора.

Подрядчик в соответствии с требованиями п. 3 ст. 168 НК РФ обязан выставить счет-фактуру на сумму полученной предварительной оплаты в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения такой оплаты.

В случае досрочного расторжения Договора сумма уплаченного аванса подлежит зачету пропорционально сумме принятых Работ, остальную сумму аванса Подрядчик обязуется вернуть Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

Подрядчик обязан использовать аванс только для оплаты поставок конструкций, материалов и оборудования, а также для оплаты расходов, связанных с мобилизацией и выполнением строительных работ, предусмотренных условиями настоящего Договора.

3.3.1. Подрядчик обязуется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику оригинал безотзывной безусловной (по первому требованию) банковской гарантии возврата авансового платежа на сумму авансового платежа, предусмотренного п. 3.3. Договора, документы, подтверждающие полномочия подписанта по банковской гарантии, и обеспечить направление SWIFT/СПФС сообщения банка гаранта, подтверждающего подлинность гарантии, через систему SWIFT /СПФС банка Заказчика. Несвоевременное предоставление Подрядчиком оригинала банковской гарантии и счета на оплату аванса влечет увеличение срока перечисления соответствующего авансового платежа на период просрочки Подрядчиком предоставления указанных документов.

Нарушение Заказчиком сроков оплаты аванса, вызванное нарушением Подрядчиком сроков предоставления счета на оплату аванса и/или оригинала банковской гарантии, не является основанием для изменения установленных Договором сроков выполнения Работ в сторону их увеличения.

Обеспечение исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, предоставленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. 368-378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим условиям:

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях;

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Подрядчик, гарантом – Банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично при любом нарушении Принципалом обязательств по настоящему Договору в объеме, определяемом требованием Бенефициара к Гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы. Осуществление выплаты Бенефициару по его письменному требованию, осуществляется Гарантом без предоставления доказательств нарушения Принципалом договорных обязательств.

- банковская гарантия должна быть выдана в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требований Банка России;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному в Договоре или делающих изложенное в Договоре неисполнимым.

Приемлемыми банками-эмитентами являются: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Юникредит Банк», ПАО «Росбанк», АО «Ситибанк», АО «Совкомбанк», иной банк с международным кредитным рейтингом не ниже уровня ВВВ.

Банк-эмитент и текст банковской гарантии предварительно согласовывается с Заказчиком.

Срок действия банковской гарантии: со дня, когда соответствующий авансовый платеж будет в полном объеме зачислен на банковский счет Подрядчика до подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных Работ по Объекту (по форме КС-11) (акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) если применимо), плюс два месяца.

Если до истечения срока действия банковской гарантии остается менее 40 (сорока) рабочих дней, а Работы по Договору не выполнены или имеется вероятность такого невыполнения, то Подрядчик обязан либо продлить срок действия банковской гарантии, либо предоставить новую банковскую гарантию (на тех же условиях, что и предыдущая банковская гарантия) на сумму незачтенного аванса, действующую с даты прекращения срока действия первой банковской гарантии до полного выполнения Подрядчиком Работ плюс два месяца.

В случае непродления/непредоставления новой банковской гарантии Подрядчик обязан осуществить возврат авансового платежа в день, когда до истечения срока действия банковской гарантии остается менее 40 (сорока) рабочих дней, в противном случае Заказчик имеет право обратиться в банк с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по действующей банковской гарантии.

Все расходы, связанные с выдачей/продлением банковской гарантии, оплачиваются Подрядчиком самостоятельно, и в стоимость настоящего договора не включаются.

В случаях нарушения Подрядчиком сроков предоставления банковской гарантии Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от гарантийной суммы, не предоставленной банковской гарантии за каждый день просрочки.

В случае, если на дату окончания срока выполнения Работ, предусмотренного п.2.1. настоящего договора, ранее выданный Подрядчику аванс не будет отработан (погашен) полностью (независимо от причин и обстоятельств по которым это произошло), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата неотработанной части аванса и/или произвести односторонний зачет суммы неотработанного аванса в счет оплаты выполненных работ и/или воспользоваться имеющимися банковскими гарантиями на возврат авансовых платежей, предъявив соответствующее требование Гаранту об оплате неотработанной суммы аванса и/или потребовать от Подрядчика предоставления новой банковской гарантии, обеспечивающей возврат неотработанной суммы аванса, с увеличенным сроком ее действия согласованным обеими Сторонами.

3.4. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты приемки работ и подписания сторонами ежемесячных форм акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) с удержанием денежных средств в размере 10 % от стоимости выполненных работ (гарантийное удержание) и за минусом авансового платежа в размере 15% от стоимости выполненных за месяц Работ.

3.5. Гарантийное удержание в размере 10% удерживается Заказчиком с каждого платежа за выполненные Работы.

Заказчик вправе в одностороннем порядке путём направления Подрядчику письменного заявления произвести зачёт денежных средств из суммы Гарантийного удержания в счет оплаты любых неустоек, начисленных Подрядчику и/или возмещения убытков и/или расходов Заказчика на устранение недостатков в выполненных Работах и/или штрафов, возникших у Заказчика не по его вине в течение срока действия Договора. Подрядчик, заключая Договор, выражает свое согласие на проведение Заказчиком указанного зачета.

Заказчик возвращает Подрядчику сумму гарантийного удержания, за вычетом сумм по основаниям, указанным в абзаце 2 настоящего пункта, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта, предусмотренного пунктом 8.2. Договора.

3.6. После завершения всех предусмотренных Договором Работ и устранения выявленных недостатков, передачи Заказчику по акту полного комплекта документации, указанной в пункте 8.3. Договора, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты приемки работ и подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (КС-11), предусмотренного пунктом 8.2. Договора, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ.

Выплата общей стоимости Работ по Договору не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. В случае задержки средств по вине банка Подрядчика, Подрядчик предъявляет претензии своему банку самостоятельно.

  - Стороны обязаны производить сверку расчетов по запросу Заказчика. Проект акта сверки подготавливается, оформляется Заказчиком и направляется в адрес Подрядчика заказным письмом или нарочным под расписку.

Подрядчик обязан в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Заказчика. Акт сверки со стороны Подрядчика должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то лицами на основании доверенности, в которой прямо указано право на признание долга. Если акт сверки подписывается должностным лицом Подрядчика по доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная Подрядчиком копия доверенности направляется вместе с актом.

В случае если учетные данные Подрядчика не совпадают с данными, указанными Заказчиком в акте сверки, Подрядчик обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Заказчику. В случае невозврата акта сверки в течение 7 (семи) календарных дней суммы, предъявленные Заказчиком, считаются подтвержденными Подрядчиком.

3.9. Подрядчик не вправе удерживать результат Работ, принадлежащее Заказчику оборудование, переданные для переработки (обработки) вещи, остатки неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика, в том числе в обеспечение оплаты последним по Договору.

3.10. При наступлении следующих обстоятельств, руководствуясь статьями 421, 424 ГК РФ, Стороны пришли к соглашению определять общую стоимость Договора в следующем порядке:

3.10.1. каждые 30 (тридцать) календарных дней задержки Подрядчиком по его вине срока выполнения Работ, установленного в пункте 2.1. Договора, стоимость Работ по Договору, указанная в пункте 3.1. Договора, уменьшается на 1,5 %.

3.10.2. При задержке Подрядчиком срока выполнения своего обязательства Заказчик по своему усмотрению вправе отказаться от исполнения Договора либо принять исполнение с просрочкой и произвести оплату Работ на условиях, изложенных в пункте 3.10.1 Договора.

3.10.3. В случае наступления обстоятельств, изложенных в п.3.10.1 Договора, и наличия переплаты, Подрядчик обязан направить Заказчику скорректированные первичные документы и вернуть Заказчику сумму переплаты.

3.11. Возмещение затрат на непредвиденные Работы, строительство временных зданий и сооружений производится Заказчиком по фактически произведенным Подрядчиком расходам на основании представленных Подрядчиком подтверждающих документов, но в размере и сумме, не более предусмотренной в расчете договорной цены на эти цели. Указанные затраты входят в стоимость Работ по Договору.

  - Возмещение затрат на зимнее удорожание Работ производится Заказчиком только за Работы, выполненные в зимний период, но в размере и сумме, не более предусмотренной в расчете договорной цены на эти цели. Затраты на зимние удорожания рассчитываются в %-ном отношении от стоимости строительно-монтажных работ, не более установленной величины, рассчитываемой по ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время».  Зимним периодом для целей Договора признается календарный период, указанный в ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», приложение 1 «Деление территории России по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэффициентов к сметным нормам по видам строительства». Указанные затраты входят в стоимость Работ по Договору.

  - Оплата командировочных расходов, затрат на перевозку рабочих и транспортировку техники оплачивается Заказчиком при подтверждении расходов расчетами, документами и при их целесообразности, определяемой Заказчиком, но в размере и сумме, не более предусмотренной в расчете договорной цены на эти цели.

3.14. Подрядчик обязуется в срок не позднее даты подписания двустороннего акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) предоставить Заказчику оригинал безотзывной безусловной (по первому требованию) банковской гарантии обеспечения обязательств Подрядчика в гарантийный срок на сумму 15% от стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1. Договора, и обеспечить направление SWIFT/СПФС сообщения банка гаранта, подтверждающего подлинность гарантии, через систему SWIFT/СПФС банка Заказчика.

Обеспечение исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в гарантийный срок, предоставленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. 368-378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим условиям:

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях;

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Подрядчик, гарантом – Банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично при любом нарушении Принципалом обязательств по настоящему Договору в гарантийный срок в объеме, определяемом требованием Бенефициара к Гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы. Осуществление выплаты Бенефициару по его письменному требованию, осуществляется Гарантом без предоставления доказательств нарушения Принципалом договорных обязательств.

- банковская гарантия должна быть выдана в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требований Банка России;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному в Договоре или делающих изложенное в Договоре неисполнимым.

Приемлемыми банками-эмитентами являются: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Юникредит Банк», ПАО «Росбанк», АО «Ситибанк», АО «Совкомбанк», иной банк с международным кредитным рейтингом не ниже уровня ВВВ.

Банк-эмитент и текст банковской гарантии предварительно согласовывается с Заказчиком.

Срок действия банковской гарантии: со дня подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных Работ по Объекту (по форме КС-11) по дату окончания гарантийного срока плюс два месяца.

Все расходы, связанные с выдачей/продлением банковской гарантии, оплачиваются Подрядчиком самостоятельно, и в стоимость настоящего договора не включаются.

В случаях нарушения Подрядчиком срока предоставления банковской гарантии Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1% от гарантийной суммы, не предоставленной банковской гарантии за каждый день просрочки.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик, в соответствии с условиями Договора принимает на себя обязательство по обеспечению Работ строительными машинами и механизмами, материалами и оборудованием, изделиями и конструкциями в сроки, необходимые для производства Работ по Договору.

4.2. Подрядчик до начала Работ, обязан обеспечить все поставляемые для строительства материалы, изделия, конструкции, механизмы, строительные машины и оборудование соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и происхождение. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. В случае отсутствия таких необходимых сертификатов Подрядчик не допускается к исполнению Работ по договору и несет самостоятельно риск, связанный с причинением вреда материалами, не имеющими установленной законом сертификации.

4.3. Комплектация Объекта материалами, оборудованием и запасными частями к Оборудованию осуществляется в соответствии с технической документацией с соблюдением сроков, установленных Календарным графиком производства работ, согласованными Заказчиком Графиками поставки материалов и оборудования на выполнение строительно-монтажных Работ, иными соглашениями Сторон. Ввоз Подрядчиком на территорию Объекта товарно-материальных ценностей осуществляется в соответствии с порядком, предоставляемым Заказчиком.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование График поставки материалов и оборудования для выполнения строительно-монтажных Работ. Срок согласования Заказчиком графика(ов) поставки материалов и оборудования – 1 рабочий день с момента его получения.

4.4. Для выполнения Работ по Договору Заказчик вправе передать Подрядчику давальческие материалы, механизмы, оборудование, другое имущество (далее по тексту – давальческие материалы), необходимые для выполнения Работ по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с пометкой «давальческие материалы».

Подрядчик обязан осуществлять входной контроль давальческих материалов/оборудования и оформлять, в случае их непригодности/ недоброкачественности, Акт о приемке материалов (форма М-7), с обязательным письменным уведомлением Заказчика и приостановкой Работ до получения от него разъяснений.

С момента приемки от Заказчика давальческих материалов и оборудования, Подрядчик принимает на себя полную ответственность за их сохранность, а также риск случайной гибели и/или утраты и/или случайного повреждения.

4.4.1. Подрядчик обязан возвратить неизрасходованные давальческие материалы и оборудование Заказчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с пометкой «возврат давальческих материалов» до даты подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ по Объекту (по форме КС-11).

4.4.2. В случае не предоставления Подрядчиком отчета о расходовании давальческого материала и (или) невозможности возвратить в натуре полученные давальческие материалы, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость невозвращённого неиспользованного давальческого материала, указанную в накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования, а также обязуется возместить убытки, вызванные последующим увеличением стоимости давальческого материала, если Подрядчик не возместил их стоимость в указанный срок.

В случае нарушения Подрядчиком срока, установленного пунктом 4.4.3. Договора, Заказчик вправе зачесть стоимость невозвращенного неиспользованного давальческого материала в счёт уменьшения оплаты выполненных Работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.

4.4.3. В результате использования Подрядчиком полученных от Заказчика давальческих материалов Стороны путём заключения дополнительного соглашения к Договору вносят изменения в Сметный(е) расчёт(ы) и стоимость Работ по Договору.

4.4.4. Подрядчик вправе уведомить Заказчика о намерении приобрести неизрасходованные давальческие материалы. В случае согласия Заказчика Стороны согласовывают условия реализации неизрасходованных давальческих материалов в отдельном договоре купли-продажи.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить все Работы и сдать результат Работы Заказчику в установленный срок.

    - Произвести Работы в полном соответствии с технической документацией, строительными и иными нормами и правилами.

Подрядчик обязуется в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения технической документации, произвести детальный анализ (входной контроль) технической документации и выставить Заказчику замечания по её содержанию, составу, оформлению и пр. В случае непредставления Подрядчиком Заказчику замечаний в отношении технической документации в указанный в настоящем пункте срок, документация считается принятой Подрядчиком без замечаний и признаётся качественной и пригодной для строительства и выполнения Работ.

5.1.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора:

- предоставить Заказчику список назначенных Подрядчиком ответственных специалистов по организации строительства, состоящих с Подрядчиком в трудовых отношениях, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области организации строительства, обеспечивающих выполнение работ по Договору, с указанием полномочий (должностных обязанностей) таких специалистов, в соответствии с требованиями установленными статьей 55.5.-1, частью 4 статьи 55.31  Градостроительного кодекса Российской Федерации, в объеме необходимом для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. При изменении специалистов Подрядчика информация о новых специалистах предоставляется в течение 1 рабочего дня с даты назначения, а также другие документы, подтверждающие право привлекаемых к работе  специалистов, рабочих, субподрядных организаций, лабораторий и прочих контрагентов, выполнять работы для реализации настоящего Договора.

- предоставить утверждённый проект производства работ (ППР) (в том числе календарный план производства работ). В календарном плане производства работ по объекту установить такую последовательность работ, при которой объект может быть сдан в требуемые сроки. В календарном плане в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» по каждому конструктивному решению (элементу), комплексу (виду) работ приводятся данные об объёме работ, затратах труда в человеко-днях, численном и квалификационном составе бригады, потребности машин, количество смен, а также о сроках начала и окончания работ.

- оформленные и заверенные в установленном порядке общий журнал работ в соответствии с «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007), утверждённым приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7, журнал верификации закупленной продукции, журнал авторского надзора.

    - Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями.

    - Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

    - Нести ответственность за:

- правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлеченными для выполнения Работы;

- за сохранность всех принятых по акту от Заказчика для исполнения Договора материалов, изделий и конструкций, строительных машин и механизмов с момента принятия их по акту приемки до принятия Заказчиком результата Работ, выполненных с их использованием;

- случайную гибель или случайное повреждение результата Работ до его приемки Заказчиком;

- за причинение при выполнении Работ вреда третьим лицам;

- за профессиональное здоровье и безопасность своих работников;

- за соблюдение на Объекте работниками Подрядчика и за обеспечение на Объекте при выполнении Работ всех установленных законодательными, нормативными актами, технической документацией, локальными нормативными актами Заказчика требований охраны труда, безопасных условий труда на рабочих местах, промышленной, пожарной, экологической и др. безопасности, иных требований, предъявляемых к выполнению Работ;

- за соблюдение сотрудниками субподрядчиков, которых Подрядчик привлёк к выполнению Работ на Объекте, положений Порядка допуска (Приложение № 3) и Требований безопасности (Приложение № 4 к Договору).

    - Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в Сметном расчете, в соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР), все временные сооружения.

    - Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ППР.

    - Обеспечить в ходе Работ выполнение на строительной площадке и на территории Заказчика необходимых мер по технике безопасности согласно действующих в РФ Сводам правил (СП), СНиП, нормативным документам, локальным документам Заказчика в отношении промышленной, пожарной и экологической безопасности; а также рациональное использование территорий, зеленых насаждений и земель, соблюдение требований к выполнению строительных работ в ночное время суток.

    - Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте, обеспечить соблюдение его на строительной площадке, и впоследствии обеспечить (при необходимости) приемку Работ с участием данных органов государственной власти.

    - Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов, механизмов, оборудования, машин необходимых для выполнения Работ, давальческих материалов и оборудования.

    - Вывезти до подписания Акта приема-передачи выполненных работ по Объекту за пределы строительной площадки и Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и технику, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, строительный мусор, демонтировать и вывезти временные строения и сооружения, другое имущество Подрядчика, а также привести Объект и строительную площадку в состояние, отвечающее требованиям санитарных норм, законодательства в области охраны окружающей среды, земельного и лесного законодательства.

Нести ответственность и обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению правил охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Подрядчик обязуется соблюдать требования природоохранного и санитарного законодательства РФ, в том числе статью 9 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и нести ответственность за его несоблюдение;

    - Известить Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую (по указанию Заказчика) часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Процесс приемки скрытых работ по Договору, определен пунктами 8.4. и 8.5. настоящего Договора.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Подрядчик в ходе выполнения Работ обязан выполнять требования по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

    - В предусмотренном Договором порядке передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных Работах. Оформлять исполнительную документацию согласно требованиям Приказа Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006 и в предусмотренном Договором порядке передать. Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных Работах. В состав оформляемой Подрядчиком исполнительной документации входит: сертификат соответствия, технические паспорта, акты освидетельствования конструкций/участков, акты освидетельствования скрытых работ, акты об испытании, комплекты рабочих чертежей, исполнительная геодезическая документация, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ.

    - Обеспечить в любое время беспрепятственный доступ Заказчика ко всем объектам Работ для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения.

    - Предоставить информацию о перечне лиц, полномочных подписывать счета-фактуры от имени Подрядчика, и копии надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих полномочия соответствующих лиц на подписание счетов-фактур.

    - При заключении договоров с субподрядными организациями в соответствии с пунктом 1.2 Договора Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком проект договора субподряда или включить в такие договоры следующие условия:

- все работы субподрядчик обязан выполнить лично, без привлечения новых субсубподрядчиков;

- объем работ, выполняемый привлекаемой субподрядной организацией самостоятельно в стоимостном выражении в соответствии со сметным расчетом не может быть меньше 50% всего объема работ, выполняемых субподрядной организацией по Договору;

- обязанность субподрядчика проявлять должную осмотрительность в выборе контрагентов с целью исключения случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками;

- обязанность субподрядчика включать в условия договора со своими контрагентами требования по исключению случаев заключения договоров с недобросовестными налогоплательщиками, содержащиеся в пунктах 1.2, 1.4 Договора.

    - На период производства Работ по Договору ответственность за сохранность и целостность занимаемых Подрядчиком территорий Заказчика, за соблюдение требований природоохранного и иного законодательства, состояние, риск причинения вреда на занимаемой Подрядчиком территории Заказчика несет Подрядчик до фактического освобождения данной территории (в том числе до очистки ее Подрядчиком от строительного и бытового мусора и т.д.).

    - До начала Работ назначить ответственное лицо за проведение строительно-монтажных работ на Объекте, ответственных лиц по вопросам строительного контроля, планирования и отчетности, и передать Заказчику копии приказов о назначении указанных лиц.

    - Подрядчик подтверждает, что тщательно изучил и проверил документацию, полученную в соответствии с пунктом 5.2.2. Договора, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, и принимает на себя все расходы, риски и сложности выполнения Работ.

    - Подрядчик при выполнении Работ на Объекте обеспечивает и несёт ответственность за:

      - безопасность работников Подрядчика при выполнении при выполнении ими монтажных и иных работ, при использовании оборудования, машин и механизмов, инструментов, оснастки, приспособлений, материалов;

      - условия труда на рабочих местах, соответствующие требованиям, правилам и нормам охраны труда;

      - наличие и правильное применение работниками Подрядчика спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты,

      - режим труда и отдыха Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;

      - наличие санитарно-бытовых помещений и помещений для отдыха работников Подрядчика,

      - проведение инструктажа по охране труда;

      - привлечение обученного и аттестованного персонала Подрядчика, имеющего удостоверения на право выполнения соответствующих видов работ, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

      - наличие комплекта нормативно-технологической документации и нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой выполняемых Работ;

      - наличие проектов организации Работ (ПОР), план производства Работ (ППР) и нарядов-допусков на выполнение Работ повышенной опасности (монтажных работ, работ с использованием грузоподъемных кранов (проектов проведения работ кранами (ППРК)), и т.д., проверку ежедневно перед началом Работ выполнения предусмотренных ПОР, ППР, ППРК и нарядами-допусками мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения Работ;

      - выполнение Работ повышенной опасности (электро- и газосварочных работ, газоопасных работ, работ по перемещению грузов кранами, в других случаях, предусмотренных нормами и правилами охраны труда и промышленной безопасности, планами производства работ или нарядами-допусками) в присутствии и под непосредственным руководством ответственного лица за безопасное производство Работ от Подрядчика;

      - наличие на местах проведения огневых работ первичных средств пожаротушения;

      - наличие проходов и проездов к местам производства Работ и местам размещения стационарных средств пожаротушения, пожарного инвентаря, к водоисточникам, стационарным пожарным лестницам, наличие свободных путей эвакуации;

      - ограждение зон повышенной опасности (при работах на высоте, земляных работах, дорожных работах, мест работы грузоподъемных кранов и т.п.) с использованием сигнальных ограждений и знаков безопасности;

      - надежное закрытие или ограждение инвентарными ограждениями и обозначение знаками безопасности открытых проемов в перекрытиях;

      - проверку соответствия лесов, подмостей, перекрытий, лестниц, предохранительных поясов и страховочных канатов требованиям безопасности при выполнении работ на высоте;

      - соблюдение требований электробезопасности (проверка устройства временных электросетей, устройств ограждения токоведущих частей оборудования, заземления металлических частей электрооборудования, лесов, исправность электроинструмента и т.п.);

      - ежедневную (перед началом каждой рабочей смены) проверку выполнения подготовительных работ, в том числе предусмотренных нарядом-допуском, и допуск персонала Подрядчика к Работе непосредственным руководителем Работ от Подрядчика совместно с ответственным представителем Заказчика;

      - наличия квалификационных удостоверений и талонов пожарной безопасности у исполнителей огневых работ, первичных средств пожаротушения, дополнительных средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов, предохранительных поясов, веревок, сигнальных жилетов, касок и т.д.), инструктаж и допуск персонала к проведению огневых и газоопасных работ ответственным лицом от Подрядчика, обеспечение периодического контроля состояния воздушной среды (в соответствии с требованиями нарядов-допусков), постоянное нахождение ответственного лица на месте проведения огневых и газоопасных работ, личный контроль работы персонала Подрядчика;

      - ежедневную (после окончания каждой рабочей смены) проверку состояния и сдачу рабочего места непосредственным руководителем Работ от Подрядчика совместно с ответственным представителем Заказчика, закрытие наряд-допуска;

      - содержание мест проведения Работ в чистоте и порядке, проведение ежедневной уборки после окончания Работ, сбор и удаление отходов производства и потребления.

      - проведение расследования и учет несчастных случаев, произошедших на производстве с работниками Подрядчика, в соответствии со ст. 227 – 231 Трудового кодекса Российской Федерации и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, утвержденного Приказом Минтруда №223н от 20.04.2022 года;

      - выполнение необходимых требований Заказчика по соблюдению производственной дисциплины, норм пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, требований в области производственной безопасности, иных требований, установленных локальными документами Заказчика и действующими на территории Объекта с которыми Подрядчик был ознакомлен в порядке, предусмотренном пунктом 1.5. Договора (Порядок допуска (Приложение № 3) и Требования безопасности (Приложение № 4 к Договору);

      - Подрядчик обязан соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ. Заказчик имеет право не допускать на территорию Заказчика работников (иностранных граждан) Подрядчика при отсутствии у них необходимых документов по миграционному учету, а также разрешения на трудовую деятельность.

    - Подрядчик обязан складировать отходы производства и потребления, образовавшиеся в процессе выполнения Работ в место, указанное Заказчиком. Отходы должны быть отсортированы и складированы в соответствии с установленными законодательством требованиями и нормами, при этом размер и объем складируемых отходов должен обеспечивать возможность загрузки в специализированный автотранспорт, предназначенный для перевозки отходов.

    - Незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента получения информации  Подрядчиком, сообщать Заказчику об обстоятельствах, связанных с Подрядчиком (в том числе, но не ограничиваясь арест/блокировка счетов, забастовка/травмирование работников, приостановление СРО права выполнять строительство, прекращение членства в СРО, гибель/ утрата/ повреждение/ ненадлежащее качество/ срывы срока поставки материалов/оборудования для Работ, прекращение/изменение договора страхования и др. ), которые могут препятствовать  надлежащему выполнению Работ по Договору. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения передать Заказчику план мероприятий по предотвращению нарушений договорных обязательств, а также принять разумные меры для устранения таких препятствий без возмещения Заказчиком расходов, убытков, связанных с исполнением Подрядчиком указанной обязанности.

    - В период выполнения работ по Договору ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, разрабатывать и согласовывать с Заказчиком месячно-суточные графики выполнения Работ на следующий месяц, составленные по форме, определенной Приложением №6 к Договору, а также графики поставки материалов и оборудования на выполнение строительно-монтажных работ Подрядчиком на следующий месяц.

Месячно-суточный график подписывается ответственными лицами Сторон, назначенными приказами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

    - Подрядчик обязан предоставлять Заказчику:

- а) Ежесуточную информацию о ходе выполнения работ (Месячно-суточный график выполнения работ – Приложение № 6) в соответствии с графиком в электронном формате ежедневно (до 19-00 час местного времени);

- б) Дополнительные данные о ходе Работ по письменному запросу Заказчика, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования – в течение 3 календарных дней после получения соответствующего письменного запроса Заказчика;

- в) При производственной необходимости по запросу Заказчика, разработанные мероприятия по предотвращению нарушений договорных обязательств, графики выполнения Работ и графики поставок материалов и оборудования Подрядчиком, а также отчеты по выполнению мероприятий/графиков в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего запроса;

г) Копию приказа о назначении лиц Подрядчика, ответственных за ежедневное предоставление Листов производственного анализа, отчетов по выполнению графика, иное предоставление предусмотренной настоящим Договором и действующим законодательством информации. Копия соответствующего приказа предоставляется Заказчику не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

д) Еженедельно предоставлять отчет о ходе выполнения Работ, выполнения Календарного графика производства работ и детализированного календарно-сетевого графика выполнения Работ.

    - В целях соблюдения сроков выполнения Работ по Договору в том числе сроков выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ или Работ по этапам, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику, детализированный календарно-сетевой график выполнения работ (далее по тексту - ДКСГ), не противоречащий срокам выполнения Работ.

- Детализированный календарно-сетевой график разрабатывается в формате Excel и должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и иным согласованным Сторонами требованиям, включая требования к информационному обмену, и содержать следующие параметры Работ:

- - длительность (календарные дни);

- - физический объем;

- - стоимость;

- - ресурсы (человеческие, материальные, машины и механизмы);

- - отклонение в днях от Календарного графика производства работ (с еженедельной актуализацией);

- - процент освоения по физическим объемам (с еженедельной актуализацией);

- - процент освоения по стоимости (с еженедельной актуализацией).

ДКСГ подписывается ответственными лицами Сторон, назначенными приказами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

    - Еженедельно предоставлять отчет о ходе выполнения Работ, выполнения Календарного графика производства работ и детализированного календарно-сетевого графика выполнения Работ.

    - В случае обнаружения отставания от сроков выполнения Календарного графика производства работ и детализированного календарно-сетевого графика работ Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента обнаружения отставания или получения письменного запроса Заказчика, направить Заказчику на согласование необходимые мероприятия по предотвращению нарушения срока выполнения отдельных видов Работ и/или Работ по этапу и/или срока выполнения Работ по Договору.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

  - Заказчик обязан:

    - Передать Подрядчику на срок выполнения работ строительную площадку по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме Приложения № 7.

    - Передать техническую документацию в полном объеме по акту приема-передачи с указанием перечня передаваемой документации и наличием соответствующих подписей на каждом листе передаваемой документации уполномоченных лиц Заказчика, даты передачи и штампа «В производство».  Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и быть утвержденной в установленном порядке.

    - Принять результат выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями Договора.

    - Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные Договором.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Проверять ведение Работ и давать обязательные для исполнения Подрядчиком требования по обеспечению качества и безопасности Работ. Подрядчик, при предъявлении к нему впоследствии претензий по качеству Работ, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял проверки и/или не уведомил Подрядчика о недостатках, которые Заказчик выявил или мог выявить при осуществлении проверки.

5.3.2. Передавать Подрядчику изменения к технической документации.

5.3.3. Требовать устранения за счет средств Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при выполнении Работ и/или их приемки, выдав соответствующие указания.

5.3.4. Требовать от Подрядчика соблюдения требований Порядка допуска (Приложение № 3) и Требований безопасности (Приложение № 4 к Договору), требований пропускного и внутриобъектного режимов, иных требований, установленных локальными документами Заказчика и действующими на территории Объекта, с которыми Подрядчик был ознакомлен в порядке, предусмотренном пунктом 1.5. Договора. Нарушение Подрядчиком данных условий является существенным нарушением условий настоящего договора и позволяет Заказчику требовать от Подрядчика оплаты соответствующих штрафных санкций, а также отказаться в одностороннем (несудебном) порядке от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких-либо убытков и/или расходов.

- 5.3.5. Получать от Подрядчика подробную информацию о ходе Работ.

- 5.3.6. Определять качество выполнения Работ при приёмке самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

- 5.3.7. В случае необходимости вносить изменения в объем Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

5.3.9. Немотивировано отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

5.3.10. в случае не предоставления Подрядчиком банковской гарантии в установленный в пункте 3.3.1 Договора срок, отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику каких-либо убытков.

5.4. Вводный инструктаж о пропускном и внутриобъектовом режиме на предприятии Заказчика с сотрудниками Подрядчика проводится Заказчиком, первичный и последующие инструктажи Подрядчик проводит со своими сотрудниками самостоятельно.

- ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

  - Право собственности на результат Работ Подрядчика по Объекту переходит Заказчику после подписания двустороннего акта приема-передачи выполненных работ по Объекту (по форме КС-11). До приемки Объекта Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ несет Подрядчик.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, изделий и конструкций и/ или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет Подрядчик.

6.3. Подписание Сторонами актов о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на ежемесячной основе подтверждают только выполненные объёмы промежуточных работ и служат для проведения расчетов между Сторонами в целях финансирования Подрядчика. Такой акт не является актом предварительной приемки результата отдельного вида работ и не влечёт переход права и рисков к Заказчику.

- ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  - Охрану строительной площадки осуществляет Подрядчик.

  - Охрану находящихся на строительной площадке: материалов, изделий, конструкций, оборудования, завезенных на площадку либо переданных Заказчиком Подрядчику, осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик обязан за свой счет застраховать:

– риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, на полную стоимость Работ. При этом виде страхования Заказчик должен быть указан в качестве совместно застрахованного лица и выгодоприобретателя в договоре страхования рисков;

– свою гражданскую ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда третьим лицам в полном объеме;

– профессиональную ответственность в размере 10 % от стоимости Работ по Договору.

Договоры страхования должен быть заключен до начала Работ.

Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные страховой компанией копии страховых полисов по заключенным договорам страхования в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора. В течение 3 (трех) календарных дней после оплаты страховой премии предоставить Заказчику копию платежного документа, заверенную банком, подтверждающего факт оплаты страховой премии по заключённым договорам страхования.

Период страхования составляет срок равный сроку действия Договора плюс два месяца. В случае окончания периода страхования до окончания срока выполнения Работ Подрядчик обязан своевременно за свой счет продлевать (заключать) договоры страхования в течении срока выполнения Работ на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, и предоставлять Заказчику доказательства продления (заключения) Подрядчиком таких договоров не позднее 7 (семи) календарных дней до окончания страхового периода.

Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

7.4. В случае расторжения или существенного изменения договора страхования Подрядчик (страховщик) предварительно уведомляет Заказчика о подобных изменениях не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты таких изменений.

7.5. Подрядчик обязан соблюдать условия, изложенные в каждом договоре страхования. Подрядчик не имеет права вносить изменения в договор страхования без согласования с Заказчиком. Заказчик по обращению Подрядчика вправе согласовать иные условия страхования без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

  - Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ. В случае отсутствия представителей Подрядчика на Объекте, Заказчик вправе не принимать результат Работ и отложить приемку до прибытия представителей Подрядчика для сдачи работ на Объекте

  - Приемка выполненных Работ осуществляется и оформляется актом приёмки законченного строительством объекта (по форме КС-11), а также в соответствии с действующими правилами промежуточной приемки выполненных работ с составлением соответствующих актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по КС-3 на ежемесячной основе. Подписанный с обеих Сторон Акт по форме КС-11 является основанием для ввода Объекта в эксплуатацию и проведения окончательных расчетов по Договору.

Если приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка работ осуществляется Заказчиком только при положительном результате предварительных испытаний.

  - До 25-го числа месяца выполнения Работ и не позднее даты окончания Работ по Договору Подрядчик представляет Заказчику акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) с учетом стоимости материалов, подтвержденных счетами-фактурами, доставки их на приобъектный склад и заготовительно-складских расходов, путевых листов по фактической работе машин и механизмов, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3),  исполнительную документацию на выполненные работы, предусмотренную пунктом 5.1.15. Договора, отчёт об использовании давальческих материалов. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписывает указанные документы, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ (претензию).

8.3.1. Заказчик вправе приостановить приёмку выполненных Работ и отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в случае:

- несоответствия фактического объема выполненных Работ, объему, заявленному Подрядчиком, (если применимо) несоответствие выполненных объемов Работ объемам, определенным в Календарном графике производства работ (Приложение №3 к Договору);

- несоответствия качества выполненных Работ требованиям нормативной, технической документации;

- выполнения Работ с отступлением от технического задания Заказчика;

- не предоставление Подрядчиком, предоставление не в полном объёме или предоставление не соответствующей нормативным требованиям исполнительной документации;

- при отрицательном результате предварительных испытаний результатов Работ;

- при неявке представителей Подрядчика для участия в сдаче-приемке выполненных Работ.

8.3.2. Заказчик вправе принять объёмы Работы, по которым у него отсутствуют замечания в мотивированном отказе (претензии). В этом случае, после получения мотивированного отказа (претензии) Заказчика от приемки Работ и письменного согласия Заказчика принять объёмы работ, по которым замечания отсутствуют, Подрядчик направляет Заказчику скорректированные акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а остальной (непринятый) объём Работ Подрядчик сдаёт Заказчику после устранения недостатков/несоответствий.

8.3.3. Стороны согласовывают срок устранения обнаруженных недостатков /несоответствий выполненных Работ и/или в документации.

После того, как Подрядчик устранит недостатки/несоответствия, указанные Заказчиком в мотивированном отказе (претензии), Подрядчик направляет Заказчику повторно на подписание акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), (если применимо) иную документацию.

Если Подрядчик в согласованный срок не устранит недостатки/несоответствия выполненных Работ и/или в документации Заказчик вправе по своему выбору:

- самостоятельно устранить недостатки/несоответствия и/или привлечь за соответствующую плату третьих лиц для устранения недостатков/несоответствий. Все расходы, связанные с устранением недостатков в выполненных работах и/или в документации, оплачиваются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии и документов, подтверждающих понесённые расходы.

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без обращения в суд, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления, и потребовать возмещения убытков.

  - Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика и в необходимых случаях разработчиком технической документации (проектировщиком). Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде, не менее чем за 2 (два) дня до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию (скрытых работ), уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

  - Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ, подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

  - В порядке и в срок, установленные пунктом 8.3. Договора, Подрядчик передает Заказчику четыре экземпляра исполнительной документации.

  - Заказчик вправе не принимать у Подрядчика Работы до предоставления полного комплекта надлежаще оформленной документации в соответствии с пунктами 8.2. -8.6. Договора.

  - Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (видимые недостатки).

- Гарантии качества по сданным работам

9.1. Подрядчик гарантирует качество результата своей Работы по Договору, его соответствие нормативной, технической документации и возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 9.2 Договора.

9.2. Гарантийный срок на результат Работы Подрядчика устанавливается с даты подписания двустороннего акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), в зависимости от того, какая дата наступит позже, и составляет:

- 60 (шестьдесят) месяцев - на здания, строения, сооружения, линейные объекты, объекты незавершенного строительства,

- 24 (двадцать четыре) месяца – на оборудование (если иной гарантийный срок не установлен производителем),

- 36 (тридцать шесть) месяцев на работы, которые не предполагают создание результатов, перечисленных в абзаце 2 настоящего пункта.

Гарантии качества Работ распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчик уклоняется от составления акта или представитель Подрядчика не пребывает в установленный в настоящем пункте договора срок, то Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке или с участием независимого эксперта. Такой акт является обязательным для обеих Сторон, является основанием для устранения дефектов и направляется Заказчиком Подрядчику для исполнения.

Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

В случае если Подрядчик уклоняется от устранения выявленных недостатков и устранения дефектов, то Заказчик вправе по своему выбору: потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости работ по Договору, устранить недостатки самостоятельно либо поручить их устранение другому лицу с возмещением Подрядчиком документально подтвержденных расходов Заказчика на устранение недостатков Работ. При этом гарантия в отношении результата Работ либо его части не прекращается.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

- КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ,

АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

  - Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

  - Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик регулярно 1 (один) раз в 5 (пять) дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

  - Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Заказчик вправе проводить аудит деятельности Подрядчика в части исполнения обязательств по Договору. В указанных целях Заказчик имеет право получать доступ к любым документам (информации), либо получать по запросам любые документы (информацию), касающиеся исполнения обязательств по Договору.

Для получения необходимой информации (документов) Заказчик направляет запрос в адрес Подрядчика по электронной почте: ________________. Данный запрос может быть продублирован посредством письма с уведомлением, либо вручен под расписку на бумажном носителе по месту нахождения Подрядчика.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ к запрашиваемым документам и информации в течение 1 рабочего дня с момента получения Подрядчиком соответствующего запроса.

Полный перечень запрашиваемых документов и информации предоставляется Заказчику в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса Подрядчиком. Указанные документы и информация по согласованию с Заказчиком предоставляются по электронной почте на адрес: _______________. По запросу Заказчика Подрядчик также обязан предоставить Заказчику доступ к оригиналам запрашиваемых документов.

- ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

  - Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличит сроки строительства, а обнаруженные недостатки не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные Работы с недостатками, зафиксировав недостатки в акте приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), и не оплачивать Подрядчику объём некачественно выполненных Работ до момента их устранения Подрядчиком.

Недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, о которых идет речь в настоящем пункте Договора, исправляются Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента их фиксации в акте приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в срок Заказчик вправе по своему выбору самостоятельно либо с привлечением третьего лица устранить недостатки Работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков некачественных Работ, оплачиваются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования (претензии) и документов, подтверждающих понесённые расходы.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков, допущенных им при выполнении Работ, о которых идет речь в настоящем пункте Договора, в срок Заказчик не оплачивает Подрядчику объём некачественно выполненных Работ.

  - Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов.

  - Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшее по вине Подрядчика и/или субподрядчиков, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что превышение не вызвано неисполнением Заказчиком своих обязательств.

  - В случае если Заказчиком была установлена необходимость приостановки Работ на Объекте, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их приостановления.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

  - Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, как они понимаются действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты, издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 48 (сорок восемь) часов направить другой стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных выше обстоятельств, подтвержденного сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ (ее территориальными органами) или справкой компетентного государственного / муниципального органа (организации). В случае неуведомления, Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства, как основание неисполнения/не надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора.

Подрядчик обязуется вернуть Заказчику аванс, полученный по Договору, в порядке, предусмотренном пунктом Error: Reference source not found. Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

  - За нарушение договорных обязательств Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика:

- за просрочку оплаты за выполненные Работы, допущенную по вине Заказчика, - неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Работ по Договору.

  - За нарушение договорных обязательств Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика:

    - за нарушение установленных сроков выполнения Работ (сроков начала и окончания) –неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных Работ по договору за каждый день просрочки;

    - за нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ по этапу/отдельного вида работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ – неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки;

    - за нарушение срока устранения недостатков в Работах – неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, в которых были выявлены недостатки, за каждый день просрочки;

    - в случае применения государственными надзорными органами административной ответственности к Заказчику, если такая ответственность явилась результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком виновных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций;

    - за нарушение сроков предоставления договоров страхования, предусмотренных пунктом 7.3. Договора, – неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки;

    - за нарушение условий об освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, строительного мусора, о приведении Объекта и строительной площадки в надлежащее состояние, предусмотренных пунктом 5.1.11. Договора, – штраф в размере 1% от Стоимости Работ по Договору;

    - за неисполнение/за нарушение срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктами 5.1.25.–5.1.29. Договора, штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждое неисполненное/несвоевременно исполненное обязательство.

    - за каждое нарушение требований пункта 5.1.23. Договора, штраф в размере, установленном Требованиями безопасности (Приложение № 4). Кроме этого, Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, произведенные на транспортировку отходов производства и потребления от места образования до площадки хранения на территории Заказчика, включая сортировку, очистку от постороннего мусора, резку.

    - За каждый случай неознакомления Подрядчиком своего работника/работника Субподрядчика с требованиями Заказчика, указанными в пункте 1.5. Договора, штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

  - Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки. Под убытками Стороны понимают документально подтверждённые расходы Стороны. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки, если иной размер не установлен отдельными пунктами Договора. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

  - В случае выявления Заказчиком факта невыполнения и несоблюдения Подрядчиком пункта 5.1.8. Договора, Заказчик вправе составить Акт о выявленном нарушении. В случае нарушения Подрядчиком (его работниками/работниками субподрядных организаций) условий пункта 5.1.8. Договора Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждое зафиксированное нарушение. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком акта о выявленном нарушении. В случаях нарушения этого срока Заказчик имеет право на соответствующее уменьшение подлежащей оплаты за Работы по настоящему Договору (в том числе аванса) на сумму указанного штрафа.

Кроме того, Подрядчик за свой счет оплачивает все наложенные уполномоченными органами штрафы и возмещает возникший ущерб. Подрядчик производит расчет за негативное воздействие на окружающую природную среду загрязняющих веществ и своевременно производит оплату за загрязнение окружающей природной среды.

  - В случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ по Договору, Заказчик не производит окончательный расчет (оплату) по Договору до устранения Подрядчиком всех недостатков Работ в установленный в соответствии с условиями Договора срок, который не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае не устранения недостатков и нарушений в выполненных Работах в течение установленного срока, Подрядчик несет ответственность за причинение вреда строящемуся (построенному с недостатками) Объекту и за причинение в связи с этими недостатками вреда третьим лицам, а также Подрядчик лишается права получения окончательного расчета (оплаты) по Договору.

  - За нарушение Подрядчиком пунктов Error: Reference source not found.-Error: Reference source not found., 5.1.19 Договора Подрядчик несет ответственность в размере 100% стоимости работ, выполненных субподрядчиком.

  - За каждый случай нарушения работниками Подрядчика или субподрядчика Порядка допуска (Приложение № 3) и/или Требований безопасности (Приложение № 4), указанных в пункте Error: Reference source not found. Договора, а также за нарушение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом Error: Reference source not found. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном указанными Положениями (Приложение № 3, Приложение № 4).

В случае выявления Заказчиком факта невыполнения и несоблюдения требований Порядка допуска (Приложение № 3), а также Требований безопасности (Приложение № 4) Заказчик вправе составить акт о выявленном нарушении. Штраф должен быть уплачен Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком Акта о выявленном нарушении. В случаях нарушения этого срока Заказчик имеет право на соответствующее уменьшение подлежащей оплаты за Работы по настоящему Договору (в том числе аванса) на сумму указанного штрафа.

В случае нарушений работниками Подрядчика или субподрядчиков требований Инструкции, Положения, повлекших причинение Заказчику материального ущерба (пожар, ДТП, кража, повреждение имущества и пр.), Подрядчик обязуется возместить убытки в полном объеме.

  - В случае непредставления Подрядчиком документов или информации (непредставлении доступа к запрашиваемым документам либо информации) в указанные в пункте 10.5. Договора сроки Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате Подрядчику стоимость выполненных Работ на 1% от стоимости Работ, указанной в пункте Error: Reference source not found. Договора, за каждый случай непредставления документов (информации) либо отказа от предоставления доступа к документам (информации).

Непредставлением доступа к запрашиваемым документам либо информации считается непредставление в течение 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего запроса доступа Заказчику к одному, либо нескольким документам, тип которых указан в запросе, либо к запрашиваемой информации.

Непредставлением документов или информации считается непредставление в течение 5 (пяти) календарных дней после получения запроса Заказчика одного либо нескольких документов, тип которых указан в запросе, либо запрашиваемой информации. Также непредставлением информации считается непредставление непосредственно запрашиваемых данных (без учёта типа документа, в котором они указаны).

  - В случае выявления по результатам проведенного Заказчиком аудита деятельности Подрядчика фактов существенного несоответствия (расхождение составляет более 3%) фактически понесённых затрат и ценой, установленной в Сметном расчёте к Договору, Стороны пришли к соглашению не применять правила, установленные статьёй 710 ГК РФ и не распределять полученную экономию между Сторонами. Стороны пришли к соглашению о том, что, если фактические расходы Подрядчика оказались меньше (на 3% и более) цен, указанных в Сметном(ых) расчёте(ах), Работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам, а полученная Подрядчиком при выполнении Работ по Договору экономия выплате Подрядчику не подлежит. Стоимость Работ по Договору корректируется в дополнительном соглашении.

В случае неоднократного (два и более раза) выявления фактов существенного несоответствия фактически понесённых затрат Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

  - В случае неоплаты Подрядчиком предъявленной неустойки в установленный срок Заказчик вправе зачесть начисленную сумму неустойки в счёт уменьшения оплаты за Работы по Договору (в том числе аванса), письменно уведомив об этом Подрядчика.

  - Подрядчик несет ответственность за неправильное оформление счета – фактуры в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ. В случае неправильного оформления, Подрядчик предоставляет надлежащим образом оформленную счет – фактуру в течение 5-ти календарных дней и/или возмещает Заказчику сумму уплаченного налога на добавленную стоимость.

  - Исключительные права на любую документацию, разработанную и/или переданную Подрядчиком по настоящему договору, переходят к Заказчику в полном объеме с момента ее получения. При этом стоимость вознаграждения Подрядчика за передачу всех прав на данную документацию включена в стоимость Работ по настоящему Договору.

  - Стороны договорились, что нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ, или срока выполнения Работ по этапу) более чем на 30 (тридцать) календарных дней является существенным нарушением условий Договора со стороны Подрядчика. Нарушение срока выполнения Работ Подрядчиком предоставляет право Заказчику в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления, потребовать от Подрядчика уплаты неустойки за нарушение им обязательств по Договору, вне зависимости от наличия/отсутствия авансирования и возмещения убытков. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Подрядчиком срока выполнения Работ, Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

  - Подрядчик гарантирует наличие у него всех разрешительных документов, установленных действующим законодательством РФ, позволяющих выполнять Работу по настоящему договору и использовать Заказчику результаты Работ.

  - В случае предъявления Подрядчиком требований к Заказчику о возмещении убытков, ответственность Заказчика ни при каких обстоятельствах не может превышать 10 (десяти)% от стоимости принятых работ по настоящему Договору. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

  - Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную Работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % от стоимости Работ и используемого материала и не меняют характера Работ, предусмотренных в настоящем Договоре, до момента внесения таких изменений. При этом цена, определенная Договором, не корректируется.

  - Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Изменения Календарного графика производства работ (Приложение № 5), если они могут повлиять на сроки выполнения Работ и их стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения Сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет (или возмещает) Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

  - По настоящему Договору обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии. Если Сторонами не будет достигнуто соглашение, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Информация о факте заключения, о его изменении и прекращении, содержании Договора, информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, полученные в связи с исполнением обязательств по Договору, сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, относятся к конфиденциальным сведениям.

  - Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам сведения, указанные в пункте 16.1. Договора, за исключением случаев, определенных законодательством, без предварительного письменного согласия другой Стороны, а также принимать все меры, необходимые для охраны информации от несанкционированного доступа третьих лиц.

  - Информация, указанная в пункте 16.1. Договора, может быть раскрыта по официальному запросу органа государственной власти или суда в случаях, когда исполнение такого запроса в соответствии с законодательством является обязательным для Стороны, которой он адресован.

  - Информация, указанная в пункте 16.1. Договора, может быть раскрыта юридическим и финансовым консультантам, а также аудиторам любой из Сторон при условии обеспечения указанными лицами режима конфиденциальности полученной информации.

  - В случае нарушения режима конфиденциальности информации (пункты 16.1. – 16.4. Договора) Сторона, допустившая такое нарушение, обязана возместить другой Стороне в полном объеме все причиненные этим убытки, в том числе убытки, причиненные последующим разглашением информации третьими лицами.

- ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

  - Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

    - она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

    - у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

    - она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

    - заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

    - в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных либо направленных на инициирование процедуры банкротства, а также на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации;

    - полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

    - заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

    - отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

    - обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

    - вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

  - Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.

  - Если какое-либо из указанных в пунктах 17.1. - 17.2. Договора заверений, а также какое-либо из заверений, данных после заключения Договора, оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений.

  - Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика, что:

    - он обладает в необходимом объеме правами, в том числе интеллектуальными правами, в отношении предоставляемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования, предоставляемые материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование, в том числе входящие в их состав результаты интеллектуальной деятельности, не являются контрафактными/фальсифицированными, и Подрядчик обладает правами на их распространение

    - выполнение обязательств по настоящему Договору и передача Заказчику результата Работ и его использование не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц. В состав результата Работ включены все лицензии и разрешения, необходимые для эксплуатации Заказчиком Объекта, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации;

    - является добросовестным налогоплательщиком и соблюдает положения законодательства о налогах и сборах в объеме заверений, предусмотренных Приложением № 9 к Договору;

    - будет использовать при выполнении обязательств по настоящему Договору объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только в случае если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц;

    - предоставленные при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции, механизмы и оборудование не являются предметом спора, в отношении них или прав на них не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора, правомерному использованию Заказчиком.

  - В случае нарушения заверений, предусмотренных пунктом 17.4. настоящего Договора, со стороны Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме все убытки, понесенные Заказчиком вследствие нарушения Подрядчиком указанных заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства).

  - Стороны признают, что при заключении Договора они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

Все заверения, содержащиеся в настоящем Договоре, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

  - Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения Договора в отношении ____/наименование контрагента/___, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны _____/наименование контрагента/____ ООО «МБТ» («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Нарушившая Сторона обязуется возместить ООО «МБТ» в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением. (пункт подлежит обязательному включению во все договоры, кроме договоров с контрагентами, предоставившими Справку по установленной форме об отсутствии международных санкций либо контрагентами, в отношении которых установлено действие международных санкций).

- ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ (в смысле ст. 406.1 ГК РФ)

  - Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие при наступлении следующих обстоятельств (не связанных с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором):

    - предъявления налоговыми органами требований к Заказчику об уплате сумм налогов, пени, штрафов, отказа налоговыми органами Заказчику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), полученных от Подрядчика, а также в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с привлечением Подрядчиком контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций.

  - Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери, вызванные обстоятельствами, указанными в пункте 18.1. Договора.

  - Размер потерь, связанных с претензиями государственных органов, определяется на основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу.

Подрядчик возмещает имущественные потери Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму Заказчика прилагаются документы, подтверждающие, что Заказчик понёс имущественные потери, или что имущественные потери с неизбежностью будут понесены Заказчиком в будущем. Это могут быть копии актов государственных органов (решения, постановления, предписания, требования и др.), копии платежных поручений, копии вступивших в законную силу судебных актов, иные документы.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия, квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иные подобные нормы.

В случае возникновения у одной из Сторон («Инициирующая Сторона») подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной («Опровергающая Сторона»), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 19.1. Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

  - Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

  - Договор вступает в силу с даты подписания и действует по ___________ года включительно (указать конкретную дату окончания действия договора с учетом сроков, необходимых для приемки и оплаты работ по Договору), за исключением данных Сторонами заверений и ответственности за их нарушение и раздела 18 настоящего Договора, положения которых действуют в течение трех лет после года, в котором были выполнены Работы в полном объёме по Договору.

Если Договор подписывается УКЭП через оператора ЭДО пункт 20.1 Договора дополняется следующим предложением: Датой подписания Договора считается дата подписания Договора последней из Сторон.

Вариант пункта 20.1. (в случае выдачи предварительно гарантийного письма):

20.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с ________20 г. (дата выдачи гарантийного письма № ______ от _____20 __г.), действует по __________года включительно, за исключением данных Сторонами заверений и ответственности за их нарушение и раздела 18 настоящего Договора, положения которого действуют в течение трех лет после года, в котором были выполнены Работы в полном объеме по Договору. В связи с заключением настоящего Договора гарантийное письмо № ____ от _____20 __г. прекращает свое действие.

Если Договор подписывается УКЭП через оператора ЭДО пункт 20.1 Договора дополняется следующим предложением: Датой подписания Договора считается дата подписания Договора последней из Сторон.

  - Окончание срока действия Договора не прекращает обязательства Сторон по Договору, если Стороны не выполнили их в течение срока действия Договора, в том числе не прекращает обязательства Подрядчика по выполнению предусмотренных Договором Работ в полном объёме и гарантийных обязательств Подрядчика.

  - Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в порядке, установленном настоящим Договором.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

а) возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;

б) задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

в) нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства работ или срока выполнения Работ по этапу), влекущего увеличение срока выполнения более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

г) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

д) исключения Подрядчика из СРО;

е) в любое время до сдачи результата Работы;

ё) в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений /лицензий/ допусках на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;

ж) привлечения Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала;

з) нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

  - Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы или задержки их оплаты более чем на 90 (девяносто) календарных дней;

- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (девяносто) календарных дней;

- внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость строительства более 30% от согласованной договорной цены.

  - Уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора должно быть оформлено в письменном виде и направлено второй Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении или с даты получения Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, в зависимости от того какая из дат наступит позже.

  - Стороны установили, что в случае, если почтовая корреспонденция с уведомлением об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора вернулась отправителю ввиду истечения срока хранения, выбытия адресата, отказа в получении корреспонденции или по иной причине, не зависящей от отправителя, то уведомление считается доставленным, а Договор расторгнутым с момента возврата почтовой корреспонденции.

  - В случае прекращения Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать передать ему результаты незавершенной Работы и компенсировать Подрядчику произведенные затраты (издержки, расходы) на выполненную часть работы на основании и по цене подтверждающих документов

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу, осуществлять передачу Договора (одновременную передачу Стороной всех прав и обязанностей по Договору третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны.

В случае, если Подрядчик нарушит условия настоящего пункта, и без предварительного согласия Заказчика совершит уступку прав требования, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от общей суммы уступленного денежного требования.

  - Залог прав по настоящему Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

  - Любое уведомление по настоящему Договору, за исключением указанного в пункте 10.5. настоящего Договора, дается в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением получателя по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон»; уведомление считается врученным данным на 6 (шестой) календарный день после отправления заказного письма с уведомлением по почте.

  - Договор регулируется законодательством Российской Федерации и представляет собой исчерпывающее соглашение между Сторонами. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и соглашения, переписка, гарантийные письма, протоколы о намерениях, касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

  - При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими условия выполнения строительного подряда.

  - В случае изменения реквизитов (почтовых адресов, телефонов, в том числе адресов электронной почты, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (адрес места нахождения, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (трёх) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из пронумерованных страниц, прошит и скреплен печатями Сторон. Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет недействительность Договора или дополнительного соглашения к нему.

Вариант пункта 21.7 (Если Договор подписывается УКЭП через оператора ЭДО):

  - Настоящий Договор состоит из пронумерованных страниц, заключен в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Договора. Дополнительные соглашения к Договору могут быть заключены в форме электронного документа и подписаны усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон. В случае оформления Дополнительных соглашений к Договору на бумажном носителе, указанные документы подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет недействительность указанных документов.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы

    - Приложение № 1 – Техническое задание;

    - Приложение № 2 – Сметный расчет/Сметные расчеты;

    - Приложение № 3 – Порядок допуска подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) ООО «МБТ»;

    - Приложение № 4 – «Требования безопасности при организации работ с привлечением Подрядчика на территории Заказчика»;

    - Приложение № 5 –  Календарный график производства Работ;

    - Приложение № 6 – Форма месячно-суточного графика производства работ;

    - Приложение № 7 – Форма Акта приема-передачи строительной площадки;

    - Приложение № 8 – Заверения о добросовестности Подрядчика как налогоплательщика.

22. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ООО «МБТ» | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- |
| - Адрес/ место нахождение: 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19 - Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82А, а/я 709 - ИНН 5190170818 КПП 519001001 - БИК 044525823 - Р/с 407 028 109 000 000 208 77 - В банке ГПБ (АО) г. Москва - К/с 301 018 102 000 000 008 23 - Адрес эл. почты: mbt@suek.ru - Телефон / факс: (8152) 48-02-53 | - ___________________________________ - Адрес________ - ИНН ______________ КПП___________ - БИК_______________________________ - Р/с________________________________ - В__________________________________ - К/с_________________________________ - Адрес эл. почты |  |
| _________________ /____________________/ М.П. «______»____________20______ | ____________________/_______________/ М.П. «_____»______________20____- |  |

Приложение № 1

к Договору подряда №____ от «__» ______20___ года

Техническое задание

на капитальный ремонт зданий и сооружений комплекса минеральных удобрений, расположенных в Мурманском морском торговом порту в районе причала №19,

с целью подготовки комплекса к перевалке калийных удобрений.

Объекты комплекса, подлежащие ремонту: Галерея транспортеров 17, 18;

Береговая станция; Перегрузочная станция (узел) 2002.

Адрес объекта: 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д.19

| Заказчик: ______________/Е.И. Гуляев/ М.П. | Подрядчик: ______________/_______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда №______ от                20___

| СОГЛАСОВАНО: ______________ «____»______________20__г. | УТВЕРЖДАЮ: ______________ «____»______________20__г. |
| --- | --- |

|  | ______________________________________________________ (наименование стройки) СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ___________________________________________________________ (наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: Сметная стоимость строительных работ_____________ Средства на оплату труда_________________________ Сметная трудоемкость___________________________ Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. |  | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:_____________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:_____________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 3

к Договору подряда №____ от «__» ______20___ года

ПОРЯДОК ДОПУСКА

подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) ООО «МБТ»

- Общие положения.

  - Настоящий Порядок устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ сторонними организациями на объектах (территории) ООО «МБТ» (далее Общество) в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностей, пропускного и внутриобъектового режимов (далее Порядок), ответственность и порядок фиксации выявленных нарушений.

  - Порядок распространяется на Подрядчика (ПО) (тождественно – Исполнитель, иная сторона договорных отношений), привлекаемые им субподрядные организации. Информирование о требованиях, предъявляемых настоящим Порядком к субподрядным организациям, и контроль за их выполнением, возлагается на подрядчика.

- Порядок предоставления информации подрядной организацией.

  - Подрядчик перед началом работ должен предъявлять инициатору оформления договорных отношений документы, удостоверяющие наличие соответствующего персонала и его право на производство работ, в том числе на опасных производственных объектах Общества, а также сведения об обеспеченности средствами индивидуальной и коллективной защиты своих работников, о полномочиях своих должностных лиц и допусках работников на опасные производственные объекты Общества и выполнения работ повышенной опасности, в начале каждого года и дополняют их в течение года при наличии изменений.

  - Подрядчик несёт ответственность за подготовку своего персонала и самостоятельно представляет материалы по организации обучения и проверки знаний по охране труда и аттестации в области промышленной безопасности представителям органов государственного контроля и надзора по их требованию.

- Допуск на территорию предприятия и к производству работ.

  - До начала выполнения работ, оказания услуг, на объектах ООО «МБТ» на территории Мурманского морского порта, работники Подрядчика и привлекаемых им субподрядных организаций обязаны ознакомиться с требованиями Правил режима в многостороннем постоянном грузопассажирском морском пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Мурманск» под роспись.

  - Допуск на территорию Общества работников Подрядной организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется по разовым и временным пропускам на основании предоставленных документов о целях и сроках прибытия, составе бригад с указанием полностью фамилий, имён, отчеств, профессий или должностей, квалификаций и назначенных ответственных лицах за безопасное производство работ. Обязательно предъявление ксерокопий паспортов на каждого работника, указанного в заявке. Иностранные граждане дополнительно представляют документы, подтверждающие право нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности.

  - Первичный допуск и оформление разового пропуска осуществляется охранной организацией, по представлению специалиста Заказчика, назначенного ответственным лицом за исполнение договорных отношений, как в целом, так и по своему направлению.

  - Оформление временных пропусков на период производства работ осуществляется за счёт Подрядчика.

  - Во время получения вводного инструктажа Подрядчик должен предъявить представителям Заказчика по направлению деятельности и работникам охраны труда:

- письмо на имя руководителя Общества, содержащее список работников с указанием полностью фамилий, имён, отчеств, профессий или должностей, квалификаций, групп электробезопасности, для выполнения работ по заключённому договору, для субподрядной организации дополнительно – документ, подтверждающий наличие отношений с генеральным подрядчиком в рамках заключённого договора;

- документы, удостоверяющие личности;

- приказ по подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;

- документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие, указанным в списке работников рабочих профессий (основным и совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.);

- документы, подтверждающие прохождение своевременных проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории или объектах филиала (удостоверения или копии протоколов проверок знаний);

- для работ на опасных производственных объектах и в пределах их охранных зон, дополнительно документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора (удостоверения или копии протоколов аттестаций с участием представителей Ростехнадзора, в случае прохождения рабочими проверок знаний в комиссии подрядчика, необходимо предоставить копии протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора). Специалисты, которым не требуется аттестация в области промышленной безопасности, привлекаемые для проведения наладочных и исследовательских работ, допускаются на вспомогательные объекты в присутствии представителя Общества, имеющего соответствующие полномочия.

- подтвердить наличие у работников средств индивидуальной защиты.

- по требованию – необходимые копии перечисленных документов.

  - Проведение инструктажей на рабочем месте в подразделениях Общества, а также при необходимости по пожарной безопасности и электробезопасности, организует руководитель подразделения Заказчика, курирующего исполнение Договора или лицо, его замещающее.

  - Для выделения Подрядной организации участка на объекте Общества руководителем структурного подразделения, в чьём ведении находится данный объект, должен быть оформлен Акт–допуск на производство работ. Акт – допуск дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест расположения коммуникаций, и прочего оборудования, глубин залегания, зон безопасности и других необходимых сведений. При наличии на данном участке коммуникаций, и прочего оборудования других служб, акт – допуск и схема согласовываются с руководителями служб ответственных за перечисленное оборудование.

  - Акт–допуск оформляется в двух экземплярах на срок необходимый для производства работ, один экземпляр передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ Подрядной организации, другой остаётся у руководителя структурного подразделения Заказчика и хранится в делах подразделения в течение одного месяца после окончания работ. В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ Подрядной организации, Акт–допуск должен быть оформлен вновь.

  - Ответственность за оформление Акта–допуска, выполнение мероприятий безопасности возлагается на руководителя структурного подразделения Заказчика, если иное не оговорено приказом Заказчика. После оформления Акта-допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом Подрядчика на выделенной территории возлагается на ответственного представителя Подрядной организации.

  - Для проведения Подрядной организацией работ в охранной зоне, руководителем подразделения Заказчика, в чьём ведении находится данный объект, должно быть оформлено разрешение на производство работ в охранной зоне. Разрешение дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест расположения воздушных, наземных, подземных электрических, других коммуникаций, и прочего оборудования, их глубин залегания, высот, зон безопасности, маршрутов перемещения персонала и транспортных средств, другие естественные или искусственные преграды, мест размещения техники и прочих необходимых сведений. При наличии на данном участке коммуникаций, и прочего оборудования других служб разрешение и схема согласовываются с руководителями служб, ответственных за перечисленное оборудование.

  - Работы повышенной опасности на выделенных по Акту–допуску участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в Подрядной организации и соблюдением требований, предъявляемым к данному объекту.

  - Для проведения Подрядной организацией работы повышенной опасности (огневой, газоопасной и др.) на территории действующего (не выделенного по Акту-допуску участка) опасного производственного объекта должен быть оформлен Наряд–допуск, который оформляется руководителем службы в соответствии с утверждённым в Обществе порядком организации данного вида работ. Ответственность за выполнение подготовительных мероприятий возлагается на персонал эксплуатирующий объект. Ответственным лицом за безопасное проведение работы, проводимой по наряду–допуску, назначается руководитель Подрядной организации, имеющий соответствующие допуски и назначенный приказом по своей организации, как лицо ответственное за безопасное выполнение данного вида работы.

  - Проведение работы эксплуатирующей службой Заказчика и Подрядной организацией регламентируется совместным приказом.

- Разграничение зон ответственности.

  - Для подключения объектов Подрядчика к электрическим, тепловым, водопроводным и прочим сетям снабжения Общества, Подрядчик обязан предоставить документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию указанных сетей, результаты аттестации по промышленной безопасности, а также соответствующие удостоверения обслуживающего персонала.

  - Подключения объектов Подрядной организации к сетям снабжения, по письменной заявке Подрядчика регламентируется приказом Заказчика.

  - Затраты Заказчик на электричество, водоснабжение и другие коммунальные ресурсы, используемые Подрядчиком, подлежат возмещению Заказчику.

- Надзор.

  - Надзор за соблюдением работниками Подрядчика организации требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, осуществляют лица, назначенные приказом Заказчика об организации работ из числа постоянно действующей комиссии административного производственного контроля. По выявленным нарушениям руководитель (специалист), осуществляющий надзор обязан выдать письменное предписание на их устранение.

  - При игнорировании предписания, наличии нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, не исключающего возможность несчастного случая, пожара, аварии и другой чрезвычайной ситуации, руководитель (специалист) осуществляющий надзор обязан письменно уведомить руководство Общества. На основании полученного уведомления договор, может быть, расторгнут в порядке, установленном законодательством РФ.

  - Работник Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения отстраняется от работы в соответствии с нормами действующего законодательства, и удаляется с территории Общества, с письменным уведомлением руководства Подрядной организации.

  - Подрядные организации, выполняющие ремонтные, строительные, монтажные, пусконаладочные и другие работы, отнесенные к работам повышенной опасности, должны соблюдать требования действующих нормативно-правовых актов и Инструкции.

  - При привлечении подрядных организаций для ремонта машин, механизмов и оборудования, оборудования систем очистки территории от снега, узлов и агрегатов машин и механизмов, и автотракторной техники представители Подрядчика и Заказчика обязаны выработать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы.

  - Привлекать для выполнения подрядных работ только организации, имеющие лицензии на соответствующие виды работ.

  - Работы, выполняемые в структурном подразделении работниками Подрядных организаций, осуществляются на основании проектного решения, соответствующего договора и следующей организационно-технологической документацией, формируемой заказчиком и подрядчиком:

- перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, присущих выполняемой работе;

- акт-допуск;

- распоряжение об организации и производстве работ повышенной опасности, выполняемых в производственном структурном подразделении работниками Подрядных организаций;

- соответствующие приказы (распоряжения) Исполнителей;

- наряда-допуска по форме, установленной СНиП 12-03-2001 либо другими правилами, регламентирующими конкретный вид работы.

  - До начала работ копии указанных документов должны быть представлены руководителю по координации работ, а он обязан сформировать из них пакет для осуществления действий по координации, контроля по организации работ и анализа их выполнения.

  - Руководители структурного подразделения до начала выполнения работ с привлечением Подрядных организаций должны назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию работ.

  - Подрядные организации несут всю полноту ответственности за осуществление работ своими работниками в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска.

  - Примерный перечень мест производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, содержится в приложении Е СНиП 12-03-2001.

  - Границы опасных зон по действию опасных факторов имеют отношение к местам, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами. На границах зон должны быть установлены защитные ограждения и знаки безопасности. На выполнение работ в этих зонах выдача наряда-допуска обязательна.

  - Организационно-технологическая документация должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технологические средства и методы работ. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда.

  - Ответственность за содержание проектных решений по организации строительно-монтажных работ несут ответственные производители работ Подрядных организаций, осуществляющих данные работы на закрепленной по акту-допуску территории.

  - Производственные территории под строительно-монтажные работы должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. Подготовительные работы должны быть закончены до начала строительных работ.

  - Знаки безопасности устанавливаются на строительной площадке для оповещения работников об опасных факторах и зонах их действия в соответствии со стандартами ССБТ и по признакам, указанным в подп. 4.9 и 4.10 СНиП 12-03-2001.

- Требования к Подрядчику по обеспечению безопасных условий труда

  - До начала производства работ руководитель Подрядной организации издает приказ (распоряжение), которым определяет:

- руководителя работ на объекте и его заместителей;

- руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков;

- работников, имеющих право производства грузоподъемных операций (работников, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов грузоподъемных кранов, операторов кранов, управляемых с пола, стропальщиков).

  - Представитель Подрядчика - руководитель работ на объекте:

- составляет чертеж (схему) с обозначением границ и отметок по высоте для включения их в Акт-допуск, согласовывает его (ее) с руководителем структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным;

- составляет совместно с руководителем по координации работ от производственного структурного подразделения перечень опасных и вредных производственных факторов, не связанных с характером работ, выполняемых подрядчиком, а также опасных и вредных производственных факторов, возникающих в результате деятельности Подрядчика, согласовывает его с руководителем структурного подразделения либо со специалистом, им уполномоченным, и утверждает своим руководителем либо сам по его поручению;

- разрабатывает и согласовывает с руководителем структурного подразделения мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в Акт-допуск;

- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения акт-допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;

- составляет и согласовывает со специалистами структурного подразделения схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям Общества (электроэнергия, вода и др.);

- обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на Подрядчика;

- контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на структурное производственное подразделение;

- оформляет совместно с руководителем структурного подразделения акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу производства основных ремонтных или строительно-монтажных работ;

- организует производство совместных и совмещенных работ, ведет график и (или) журнал совместных и совмещаемых работ.

- Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ работниками нескольких подрядных организаций.

  - При необходимости выполнения работ на одном объекте структурного подразделения работниками двух и более подрядных организаций такие работы, как правило, должны быть выполнены под управлением генерального подрядчика.

  - Если объект территориально может быть разделен на два и более смежных участка, то для производства таких работ могут быть определены два и более генеральных подрядчика.

  - С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключать договоры с другими подрядными организациями, не состоящими в субподрядных отношениях с генподрядчиком, на выполнение отдельных работ на объекте, предоставленном генеральному подрядчику по акту-допуску, с составлением отдельного акта-допуска.

В этом случае указанные подрядчики несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы и требований охраны труда непосредственно перед заказчиком.

- Транспортная безопасность

На территории объекта транспортной инфраструктуры ООО «МБТ» запрещено:

  - Проход (проезд) в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры вне контрольно-пропускных пунктов и (или) постов объекта транспортной инфраструктуры;

  - Проход (проезд) в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее части по поддельным (подложным) и (или) недействительным проездным и (или) удостоверяющим личность документам и пропускам, а также перевозки грузов по поддельным (подложным) и (или) недействительным перевозочным документам;

  - Пронос (провоз) предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения, в отношении которых в соответствии с правилами проведения досмотра предусмотрены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или ее часть;

  - Осуществлять действия, приводящие к повреждению устройств и оборудования объекта транспортной инфраструктуры или использованию их не по функциональному предназначению, влекущих за собой человеческие жертвы, материальный ущерб или способствующих наступлению таких последствий.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- Федерального закона от 09.02.2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. N 1637 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств морского и внутреннего водного транспорта»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. N 1638 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта».

- Штрафные санкции за нарушение пропускного и внутриобъектового режимов.

  - В случае совершения работниками Подрядчика нарушений, указанных ниже, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций.

  - Сумма штрафных санкций фиксируется в мотивированной претензии. Заказчик имеет право начислять сумму штрафа, в порядке, предусмотренном п.9 настоящего Приложения.

  - Случаи выставления штрафных санкций и суммы штрафов:

    - Попытка прохода на территорию Заказчика в неустановленном месте, по поддельному и чужому пропуску – штраф 20 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия;

    - Хищение, попытка хищения с территории Заказчика товарно-материальных ценностей, оборудования, готовой продукции – штраф 100 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия;

    - Управление транспортным средством с нарушением скоростного режима, наезд и повреждение имущества Заказчика, ограждения, полосы отчуждения, наезд на бордюры, езда по газонам и другой благоустроенной территории, совершение ДТП по вине работников Подрядчика – штраф 10 000 рублей, при повторном случае – 30 000 рублей, при последующем нарушении –  50 000 рублей и Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке;

    - Пронос огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, газовых пистолетов и баллончиков без соответствующего согласования независимо от наличия разрешительных документов – штраф 20 000 рублей;

    - Попытка прохода и нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения, пронос, распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсикологических средств на территории Заказчика – штраф 500 000 рублей и аннулирование пропуска лица, совершившего нарушение, при повторном нарушении – расторжение договора в одностороннем порядке;

    - Угроза жизни и здоровью в отношении работников Заказчика и сотрудников охраны – штраф 10 000 рублей или прекращается доступ на территорию предприятия;

    - Выражение нецензурной бранью, оскорбления, неэтичное поведение в отношении работников Заказчика и сотрудников охраны – штраф 5 000 рублей;

    - попытка выноса (вывоза) с территории Заказчика товарно-материальных ценностей, готовой продукции и другого имущества без сопроводительных документов (в т.ч. по просроченным, выданным неуполномоченными лицами документам, путем внесения изменений в материальный пропуск) – штраф 100 000 рублей за каждый случай нарушения. При попытке выноса (вывоза) имущества на сумму более 1 000 рублей Заказчик оставляет за собой право передачи материалов в органы внутренних дел для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности;

    - Попытка проноса без согласования с Заказчиком ноутбука, кино-, видеозаписывающей аппаратуры – штраф 5 000 рублей;

    - Несанкционированная кино-, видео-, фотосъемка на территории предприятия - штраф 5 000 рублей, при повторном случае - сумма штрафа увеличивается вдвое или прекращается доступ на территорию предприятия;

    - Утеря, порча личного пропуска, пропуска на транспортное средство, попытка прохода, проезда на территорию Заказчика по просроченному пропуску – штраф 5 000 рублей.

При утрате пропуска владелец обязан немедленно проинформировать об этом бюро пропусков и представить письменное объяснение с резолюцией непосредственного руководителя Заказчику с изложением обстоятельств утраты документа.

Выдача нового пропуска, взамен утраченного производится на общих основаниях.

    - Нанесение ущерба имуществу предприятия – штраф в двойном размере от нанесенного ущерба;

    - Въезд неисправного автотранспорта, с неправильно оформленным путевым листом – штраф 2 000 рублей;

    - Неправомерное нарушение временной зоны при входе, выходе – штраф 1 000 рублей.

    - Нарушение работниками Подрядчика и/или работниками привлеченных субподрядных организаций режима курения на предприятии (курение табачных изделий (сигареты, папиросы, курительные трубки, электронные сигареты, IQOS) и разведение открытого огня на всей территории ООО «МБТ», а также в бытовых и производственных помещениях, кроме специально определённых мест, обозначенных специальным знаком «Место для курения») – штраф 30 000 рублей, при повторном нарушении – 60 000 рублей, за последующие нарушения – 100 000 рублей и Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

- Механизм фиксации выявленных нарушений:

  - О выявленных нарушениях, предусмотренных п. 9.3 настоящего Приложения сотрудниками МФ ФГУП «УВО Минтранса России» составляется Акт с участием представителя Подрядчика. В акте отражаются объяснения нарушителя.

  - В случае неявки представителя Подрядчика или необоснованного отказа его от подписания акта об этом делается соответствующая отметка. Указанный акт является одним из доказательств совершения работником Подрядчика выявленного нарушения. Неявка для составления акта или необоснованный отказ представителя Подрядчика от подписания акта не влечет недействительность составленного акта.

  - В случае наличия возражений в составленном сотрудниками МФ ФГУП «УВО Минтранса России» акте представитель Подрядчика делает соответствующую отметку.

  - В случае не уведомления представителя Подрядчика о необходимости явки для составления соответствующего Акта, составленный в одностороннем порядке сотрудниками МФ ФГУП «УВО Минтранса России» Акт о выявленных нарушениях будет являться недействительным и не может служить основанием для предъявления штрафных санкций к Подрядчику.

  - Для подтверждения случая совершения работником Подрядчика нарушения, предусмотренного п. 9.3.5. настоящего Приложения, помимо проверки состояния алкотестером и составления акта, указанного в п. 10.1. настоящего Приложения, может быть проведено медицинское освидетельствование указанного работника в медицинском учреждении, имеющим лицензию на осуществление медицинского (наркологического) освидетельствования. Уклонение в любой форме от проверки алкотестером и медицинского освидетельствования таких работников Подрядчика признается как наличие у этих работников алкогольного опьянения.

  - Медицинское заключение с результатом проведенного освидетельствования необходимо представить в течение трех часов с момента составления Акта о нарушении. Медицинское заключение предоставляется Заказчику.

  - Медицинское заключение с результатами медицинского освидетельствования работника или с записью об его отказе от прохождения медицинского освидетельствования, а также акт о выявленном нарушении, составленный сотрудниками охраны Заказчика с участием представителя Подрядчика, являются одним из доказательств факта совершения работником Подрядчика, предусмотренного п. 9.3.6. настоящего Приложения. При этом неявка для составления акта или необоснованный отказ представителя Подрядчика от подписания акта не влечет недействительность составленного акта. В случае наличия возражений в составленном сотрудниками МФ ФГУП «УВО Минтранса России» Акте, представитель Подрядчика делает соответствующую отметку в Акте.

  - Представителем Подрядчика, уполномоченным для составления и подписания документов, указанных в п.10.1 настоящего Приложения, является лицо, назначенное Подрядчиком (________________Ф.И.О.____________,  тел. +7 9__________________ email:__________________). Подрядчик вправе заменить представителя, уведомив об этом Заказчика по электронной почте.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение своими работниками, допустившими вышеуказанные нарушения, требований работников МФ ФГУП «УВО Минтранса России» Заказчика, в том числе прохождение медицинского освидетельствования на предмет наличия либо отсутствия факта алкогольного опьянения.

  - Предъявление штрафных санкций по факту нарушения производится на основании выставленной Заказчиком мотивированной претензии с приложением копий документов, указанных в этом разделе, которые Подрядчик обязан оплатить в течение 10 дней с момента получения претензии. По истечении этого срока Заказчик имеет право удержать сумму штрафа из стоимости работ по договору подряда.

  - При нарушении указанных правил работниками субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, ответственность за эти нарушения несет Подрядчик.

| Заказчик: ______________/Е.И. Гуляев/ М.П. | Подрядчик: ______________/_______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору подряда №____ от «__» ______20___ года

Требования безопасности

при организации работ с привлечением Подрядчика на территории Заказчика

- Общие требования

  - Подрядчик (ПО) (тождественно – Исполнитель, Субподрядчик, иная сторона договорных отношений) несет ответственность за обеспечение и соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций всех государственных нормативных требований и требований локальных нормативных актов Заказчика в области промышленной безопасности (ПБ), охраны труда (ОТ), охраны окружающей среды (ООС), пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (БДД), безопасности буро-взрывных работ, Кардинальных Правил Безопасности, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, обязательных для исполнения Подрядчиком, в рамках выполнения порученных ему работ в соответствии с договором. Перечень локальных нормативных актов, обязательных для исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком, определяет Заказчик. Локальные нормативные акты Заказчика, обязательные для исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком, прикладываются к Договору и являются его неотъемлемой частью. Подрядчик обязан до начала выполнения работ ознакомить своих работников и обеспечить ознакомление работников субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком, с локальными нормативными актами Заказчика, обязательными для исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком.

  - Кардинальные правила безопасности, утверждённые в Обществе:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на территории ООО «МБТ» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсикологического опьянения.

Запрещается проносить/употреблять на территории порта спиртные напитки или наркотические вещества.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ курение вне специально отведенных мест.

Запрещается курение табачных изделий (сигареты, папиросы, курительные трубки, электронные сигареты, IQOS) и разведение открытого огня на всей территории ООО «МБТ», а также в бытовых и производственных помещениях, кроме специально определённых мест, обозначенных специальным знаком «Место для курения».

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать знаки безопасности и отключать системы индивидуальной и коллективной защиты и предохранительные устройства.

Запрещается порча, снятие, выведение из строя защитных устройств, знаков безопасности, систем защиты. Умышленное снятие или повреждение ограждений с последующим входом за защитные ограждения, в обозначенную опасную зону.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить ремонтные работы на не обесточенном, неостановленном, не ограждённом оборудовании.

Запрещается производить ремонтные/профилактические работы на оборудовании, механизмах без устранения возможного воздействия источников и форм энергии (электроэнергия, механическая энергия, гидроэнергия, пневматическая энергия, тепловая энергия, жидкость, источники ионизации, остаточная энергия (аккумулированная энергия).

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска.

Запрещается производство работ без оформленного в установленном порядке наряда-допуска, если требование оформления наряда-допуска предусмотрено локальными нормативными актами Общества и/или действующим законодательством.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение на производственных площадках, причалах без установленных средств индивидуальной защиты (СИЗ), защитных касок, сигнальных жилетов (СИЗ), а также применение несертифицированных СИЗ и средств коллективной защиты при выполнении работ.

Каждый сотрудник обязан применять выданные ему средства индивидуальной защиты от вредных и опасных производственных факторов в местах, обозначенных информационными знаками. При движении по территории ООО «МБТ» все работники ООО «МБТ», работники подрядных организаций и иные посетители обязаны использовать сигнальные жилеты и каски.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение работ на высоте без использования страховочной привязи и иных средств защиты от падения с высоты.

Работник обязан применять средства индивидуальной защиты от падения с высоты при выполнении работ в люльках, при подъеме на вагоны, и выполнении иной работы на высоте в соответствии с действующим законодательством.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ переходить под вагонами, между близко стоящими вагонами, по сцепным устройствам и переходным площадкам вагона.

Запрещается перебегать путь перед приближающимся составом, обходить стоящие вагоны на расстоянии ближе 2 м, переходить под вагонами, между близко стоящими вагонами менее 5 м, по сцепным устройствам и переходным площадкам вагона. При переходе пути запрещается наступать на оголовок рельса.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать правила дорожного движения, скоростной режим при выполнении работ, либо движении по территории ООО «МБТ».

Перед началом движения необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Следовать к рабочим местам и обратно только по установленным маршрутам «служебного прохода» в соответствии со схемой дорожного движения.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ поручение работнику задания, выполнение которого заведомо предполагает нарушение Кардинальных правил.

  - В случае обнаружения нарушения Подрядчиком требований Кардинальных Правил Безопасности, Заказчик вправе, на основании Акта проверки с указанием нарушения, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и досрочно расторгнуть настоящий Договор без возмещения Подрядчику убытков и неустойки, связанных с расторжением Договора, путем направления соответствующего уведомления в адрес Подрядчика не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении трех календарных дней с момента отправки по почте указанного уведомления заказным письмом с уведомлением по адресу Подрядчика, указанному в договоре. Работы, выполненные Подрядчиком после указанной даты расторжения, приему и оплате Заказчиком не подлежат. При этом Заказчик вправе приостановить работы (оказание услуг) до даты расторжения Договора. В случае приостановления работ убытки и неустойка, связанные с приостановлением Договора, Подрядчику не возмещаются. Условие о праве Заказчика на расторжение договора, о порядке и последствиях одностороннего расторжения договора также применяется при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком согласованных с Заказчиком мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок. В таком случае досрочное расторжение производится на основании Акта проверки выданных ранее замечаний, в котором отражаются факты невыполнения или ненадлежащего выполнения мероприятий плана, а также решение Заказчика о расторжении договора в одностороннем порядке. Заказчик имеет право на взыскание с Подрядчика в полном объеме убытков, связанных с досрочным и или односторонним расторжением, или приостановлением действия договора по причинам нарушения Подрядчиком требований ПБ, ОТ и ОС, пожарной безопасности, ПДД, требований пропускного и внутриобъектового режима.

  - Заказчик или его представители имеют право в любое время осуществлять проверку соблюдения требований безопасности персоналом ПО, если иное не предусмотрено условиями проведения работ, локальными нормативными актами Заказчика или договором.

  - Для хранения топлива Подрядчик должен использовать только наземные металлические резервуары с правильным заземлением. Подрядчику запрещается использовать резиновые, стекловолоконные, пластиковые и иные типы емкостей для хранения топлива без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик должен следить за тем, чтобы отверстия и штуцера для налива и слива емкостей для хранения топлива в нерабочем состоянии были закрыты заглушками или заблокированы, а заправочные пистолеты закрывались автоматически.

  - При появлении опасности для работников, оборудования или окружающей среды Подрядчик должен прекратить работу и немедленно сообщить представителю Заказчика о прекращении работ, причине такого прекращения и указать расчетное время их возобновления. Подрядчик должен принять все возможные меры к устранению возникшей опасности, по сокращению периода прекращения работ и координации предпринимаемых мер с представителем Заказчика для устранения последствий.

  - Заказчик имеет право немедленно приостановить работу Подрядчика при нарушении Подрядчиком требований локального нормативного акта Заказчика и/или действующего законодательства при выполнении работ на объектах Заказчика. Приостановка работ продолжается до уведомления Подрядчика о возможности возобновления работ. Подрядчику не полагается компенсация за период прекращения работ и/или возмещение расходов, связанных с прекращением работ.

- Требования к Подрядной организации в области охраны труда и промышленной безопасности

  - Не позднее даты вступления в действие Договора (включительно) Заказчик сообщает ПО о необходимости составления плана предупредительных мероприятий по ПБ, ОТ и ОС (далее – План) и, в случае необходимости, - содержание Плана. Подрядчик должен подготовить План не позднее даты вступления в действие Договора (включительно).

  - До начала работ Подрядчик, в рамках оформления Акта-допуска должен проверить и подтвердить, что рабочая площадка участка работ безопасна, а если нет, то немедленно, не взирая на возможное изменение сроков начала работ доложить Заказчику о любых выявленных опасных факторах.

  - Подрядчик должен обеспечить доступ на объекты Заказчика тех работников, которые официально задействованы в работах по данному Договору.

  - Для обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств и механизмов, используемых для выполнения работ на объектах Заказчика, Подрядчик должен иметь или разработать и внедрить план безопасности дорожного движения. Представитель Заказчика имеет право провести анализ такого плана безопасности дорожного движения, и, при необходимости, Подрядчик должен устранить сделанные для его улучшения замечания.

  - Подрядчик должен обеспечить содержание всех транспортных средств в исправном рабочем состоянии, а водители должны пройти соответствующее обучение и иметь соответствующую квалификацию и удостоверения. Подрядчик должен обеспечить прохождение пред рейсовым медицинским осмотром водителям ПО, наличие ремней безопасности, предусмотренных заводом-изготовителем, во всех транспортных средствах, а также постоянное их использование водителями и пассажирами.

  - ПО запрещается использовать мотоциклы для выполнения договорных работ, за исключением случаев, утвержденных Заказчиком в письменном виде.

  - Оформление наряд-допусков на производство работ повышенной опасности применяется для работ, которые требуют специального разрешения. В случае, если Заказчик посчитает, что у него более строгие методы контроля и устранения факторов риска по одним и тем же видам работы по сравнению с методами Подрядчика, представитель Заказчика имеет право обязать Подрядчика соблюдать утвержденные методы Заказчика.

  - До начала выполнения нестандартных, сложных с точки зрения обеспечения безопасности работ, Подрядчик должен ознакомить с мероприятиями, изложенными в документации на эти работы, своих работников и субподрядчиков, которые будут заниматься выполнением нестандартных и сложных с точки зрения обеспечения безопасности работ.

  - Подрядчик должен подготовить и выполнять (а также обеспечить выполнение всеми своими субподрядчиками) письменные инструкции по безопасному доступу в ограниченные пространства, емкости с ограниченным доступом или в ямы ниже уровня земли при выполнении любых работ, связанных с нахождением в вышеуказанных местах.

  - Подрядчик обязательно должен разработать, выполнять и соответствовать системе отключения электроэнергии (установке замков и ярлыков и знаков безопасности) перед началом выполнения работ на оборудовании или механизмах любым его работником.

  - В случае, если для выполнения договорных работ требуется использовать взрывчатые вещества, химреактивы, иные опасные вещества, Подрядчик должен предоставить Заказчику письменное уведомление о предлагаемом использовании, хранении и транспортировке этих веществ до начала проведения работ и получить от него письменное согласие. Кроме того, Подрядчик обеспечивает выполнение данного вида работ квалифицированными специалистами.

  - Подрядчик должен обеспечить безопасное, без загрязнения окружающей среды обращение, хранение, транспортировку, маркировку, регистрацию и физическую охрану всех опасных веществ, которые планируется использовать при выполнении работ по договору.

  - Подрядчик должен руководствоваться паспортами безопасности материалов или аналогичными документами (и обеспечивать соблюдение требований таких документов всеми своими субподрядчиками) на все опасные вещества, которые используются для выполнения работ на объектах Заказчика, а также выполнять все предписания, указанные в таких паспортах безопасности материалов.

  - Подрядчик должен предпринимать (и обеспечивать соблюдение всеми своими субподрядчиками) разумные меры предосторожности, чтобы не допускать возникновения пожаров. Подрядчик должен следить за тем, чтобы загрязненная бумага, ветошь, мусор и другие горючие материалы хранились в безопасных контейнерах в соответствии с требованиями действующего законодательства.

  - Подрядчик должен следить за тем, чтобы ЛВЖ, (в т.ч. бензин, керосин и дизельное топливо) перевозились и хранились в специально предназначенной для этого таре. Подрядчик должен следить за тем, чтобы такие жидкости хранились вдали от возможных источников возгорания.

  - Подрядчик должен следить за исправностью противопожарных систем, оборудования и инвентаря. Подрядчик также должен следить за тем, чтобы пожарные краны и гидранты не использовались без письменного разрешения Заказчика, за исключением аварийных ситуаций.

  - Подрядчик должен немедленно сообщать Заказчику обо всех утечках или других признаках появления газа из трубопроводов, емкостей или другого оборудования. После обнаружения утечки Подрядчик должен прекратить все работы (и обеспечить прекращение работ всеми своими субподрядчиками) на этом участке.

  - Подрядчик должен следить за тем, чтобы его работники использовали только нетоксичные чистящие вещества и растворители с высокой температурой воспламенения (температура вспышки в закрытом тигле более 61°C).

  - Подрядчик должен обеспечить обучение своих работников правилам пожарной безопасности, действиям в случае пожара и иных аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующего законодательства.

  - В случае возникновения пожара или другой аварийной ситуации, Подрядчик должен немедленно предпринять соответствующие меры (и обеспечить принятие аналогичных мер всеми своими субподрядчиками) по защите работников и тушению пожара или ликвидации аварийной ситуации другими способами даже в тех случаях, когда его работа не связана с возникновением данного пожара или аварийной ситуации. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность работников. Подрядчик должен немедленно сообщить представителю Заказчика о пожаре или другой аварийной ситуации.

  - Подрядчик должен по возможности эвакуировать с участка возгорания или аварийной ситуации все оборудование (и обеспечить принятие аналогичных мер всеми своими субподрядчиками).

  - Подрядчик должен следить за тем, чтобы спички, которые можно зажечь о любую поверхность, и пластиковые одноразовые зажигалки не попадали и не использовались в опасных зонах.

  - Для оказания первой медицинской помощи своим работникам и работникам своих субподрядчиков Подрядчик выделяет свой собственный персонал, а также технические средства и материалы, если письменное соглашение с Заказчиком не предусматривает иного.

  - Подрядчик предоставляет средства индивидуальной защиты (СИЗ) для своих работников и работников своих субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и локальными требованиями ПО. Работники Подрядчика или его субподрядчиков должны использовать эти СИЗ на объекте в установленном порядке.

  - Все средства индивидуальной защиты, предоставляемые Подрядчиком, должны использоваться и содержаться в надлежащем порядке согласно инструкциям производителя и требованиям действующего законодательства.

  - Подрядчик (работники Подрядчика) в рамках заключенного договора обязан(ы):

  - Обеспечить допуск к работе на объекте:

- Руководителей и специалистов (Подрядчика и/или субподрядчика), имеющих действующую аттестацию по ПБ на момент выполнения работ и имеющих удостоверения о проверке знаний требований ОТ.

- Рабочего персонала (Подрядчика и/или субподрядчика), имеющего квалификационные свидетельства (удостоверения), документы о допуске к самостоятельному выполнению конкретных работ, прошедшего в установленном порядке инструктажи и проверку знаний по ОТ, пожарной безопасности по профессии и выполняемой работе.

- Руководителей, специалистов и рабочего персонала (Подрядчика и/или субподрядчика), не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

- Сварщиков и специалистов сварочного производства (Подрядчика и/или субподрядчика) к работам по ремонту оборудования Заказчика с применением сварки, а также применением сварочных технологий, оборудования и материалов, имеющих действующие на момент выполнения таких работ свидетельства об аттестации в соответствии с нормативными документами Системы аттестации сварочного производства в соответствии с установленными требованиями Ростехнадзора.

  - Поддерживать Заявление о политике в области промышленной безопасности Заказчика и до начала работ обеспечить ознакомление с ней работников (Подрядчика и/или субподрядчика).

  - Не находиться на территории действующих производств (цехов) без соответствующего допуска или сопровождающего.

  - Не находиться на рабочих местах и иных объектах ведения работ, не выполнять работу без использования предусмотренных средств индивидуальной защиты.

  - Не входить без соответствующего наряда-допуска в опасные зоны, зоны работающего оборудования, движущихся машин и механизмов.

  - Не выполнять работы без соответствующего обучения и допуска к выполнению этих работ, не выполнять работу, которую не поручали.

  - Не работать на оборудовании при отключенных или неисправных устройствах защиты или сигнализации, снятых или неисправных защитных ограждениях (кроме случаев наладки оборудования специально обученным и допущенным к этой работе персоналом).

  - Не выполнять ремонт, наладку или обслуживание оборудования без выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение этих работ.

  - Не размещать и не складировать оборудование или материалы в неустойчивом положении, когда возможно их самопроизвольное опрокидывание, падение или сползание. Не загромождать и не блокировать запасные выходы, пути эвакуации или пути доступа к оборудованию и материалам, предназначенным для использования в случае производственной травмы, аварии или пожара.

  - Не использовать для перемещения людей и грузов средства и оборудование, не предназначенные для этих целей

  - До начала работ обеспечить прохождение работниками (Подрядчика и/или субподрядчика) вводного и первичного инструктажей по охране труда, а перед началом выполнения работ повышенной опасности – целевого инструктажа и обучения правилам пользования средствами индивидуальной защиты, порядку эвакуации и способам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему в порядке, установленном Заказчиком.

  - До начала работ согласовывать с Заказчиком всю разрабатываемую Подрядчиком и/или субподрядчиком организационно-технологическую ремонтную документацию (план (проект) производства работ (ППР), проект производства работ кранами (ППРк), технологические карты и т.п.), содержащую решения по безопасной организации работ.

  - До начала работ обеспечить ознакомление в части, касающейся работников Подрядчика и/или субподрядчика, с утвержденной организационно-технологической ремонтной документацией (ППР, ППРк, технологические карты и т.п.), содержащей решения по безопасной организации работ.

  - До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ, представить Заказчику приказы (распоряжения) о назначении работников (Подрядчика и/или субподрядчика) УПП.

  - До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ с подъемные сооружения (ПС), представить Заказчику приказы/распоряжения о назначении работников (Подрядчика и/или субподрядчика), ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией ПС, ответственных за обеспечение технически исправного состояния ПС, ответственных за безопасное производство работ с ПС, с указанием даты и номеров , протоколов проверки знаний соответствующих Правил, а также рабочего персонала, допущенного к управлению ПС (машинистов кранов, подъемников, стропальщиков, рабочих люльки) с указанием сведений, подтверждающих их квалификацию.

  - До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ в действующих электроустановках, представить Заказчику список работников (Подрядчика и/или субподрядчика), которым может быть предоставлено право выдачи наряда-допуска на работы повышенной опасности и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности.

  - Обеспечить выполнение работы работниками Подрядчика и/или субподрядчика только в тех местах и в объемах, которые определены Актом (нарядом)-допуском, нарядом-допуском на выполнение работ повышенной опасности.

  - При выполнении работ обеспечить применение работниками (Подрядчика и/или субподрядчика) спецодежды и СИЗ, обеспечивающих защиту от имеющихся в зоне работ опасных и вредных производственных факторов.

  - При выполнении работ не допускать загромождение проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами.

  - В процессе работ обеспечивать контроль соблюдения порядка безопасной организации и выполнения работниками предприятия и персоналом субподрядчика работ, установленного организационно-технологической ремонтной документацией и локальными нормативными актами Заказчика, а также обеспечивать допуск в места производства работ должностных лиц Заказчика при осуществлении ими такого контроля.

  - Обеспечивать оперативное устранение нарушений требований безопасности и информировать об этом Заказчика.

  - Оперативно информировать в установленном порядке Заказчика о происшествиях с персоналом Подрядчика на территории Заказчика, обеспечивать участие представителей Заказчика в работе комиссии по расследованию причин несчастного случая.

  - Возместить убытки Заказчика, связанные с ущербом, нанесенным персоналу, имуществу и действующему производству Заказчика от несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, ДТП и т.п., происшедших в результате нарушений Подрядчиком (и/или субподрядчиком) нормативных требований и/или требований локальных нормативных актов Заказчика  в  области  ПБ,  ОТ,  ООС,  пожарной  безопасности,  ПДД,  БДД,  безопасности  буровзрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок  безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, а также в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением указанных в договоре обязанностей Подрядчика по обеспечению безопасной организации и проведения ремонта. Возмещение указанных убытков Заказчику не освобождает Подрядчика от уплаты неустоек (штрафов) за нарушение им и/или субподрядчиком конкретных обязательств согласно условиям Договора.

  - Обеспечить до начала работ ознакомление работников (Подрядчика и/или субподрядчика) с нормативными требованиями и требованиями локальных нормативных актов Заказчика в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, безопасности буровзрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение его работниками и/или работниками привлеченных им субподрядчиков указанных требований, а также ограничений, связанных с работой на источниках повешенной опасности. При этом Подрядчик обязуется не допускать курение соответствующих работников в местах, специально не отведенных для курения табака. При обнаружении работника Подрядчика и/или субподрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения непосредственный руководитель обязан отстранить данного работника от работы и сообщить по телефону оперативному дежурному службы режима Заказчика. За каждый выявленный Заказчиком факт нарушения работником (работниками) Подрядчика и/или субподрядчика требований и ограничений, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф согласно Перечню штрафных санкций.

  - Подрядчик при нахождении на территории Заказчика должен:

- Поддерживать надлежащий порядок и содержать все рабочие места и площадки в чистоте, без посторонних предметов. Маркировать и обозначать все сложные для перемещения места.

- Поддерживать свободный доступ к аварийным выходам (и обеспечивать соблюдение этого требования всеми своими субподрядчиками).

- Обеспечивать надлежащее ограждение всех траншей, ям, котлованов, мест высотных работ и других препятствий, связанных с проводимыми им работами, а также, где это необходимо, установить предупредительные или световые сигналы.

- Сообщать представителю Заказчика о происшествиях и травмах, которые были зарегистрированы в период выполнения работ по договору. Сообщать о случаях краж или других происшествиях уголовного характера. Оформлять и предоставлять Заказчику отчет о каждом происшествии, повлекшем за собой травму или материальный ущерб, которое регистрируется страховой компанией Подрядчика/субподрядчика или его представителем.

- Регистрировать и оформлять материалы расследования происшествий и несчастных случаев (а также обеспечивать аналогичные действия субподрядчиков) в соответствии с требованиями действующего законодательства, локальными нормативными актами Заказчика, предоставлять их Заказчику.

- По запросу Куратора по безопасности ПО составлять ежемесячные отчеты по общему количеству отработанных часов, количеству и виду происшествий, которые произошли за отчетный период, или другие статистические данные, необходимые Заказчику. Подрядчик обязан предоставлять их представителю Заказчика ежемесячно к указанной Заказчиком дате.

  - Подрядчик не должен допускать разливов нефти или химических реагентов (а также обеспечивать аналогичные действия всех своих субподрядчиков) во время выполнения договорных работ. Подрядчик должен разработать внедрить и соблюдать план предотвращения загрязнения окружающей среды в рамках разрабатываемых документов по организации работ, и(или) отдельным документом. Заказчик имеет право требовать такой план на рассмотрение.

- Требования в области охраны окружающей среды

  - Подрядчик в рамках обеспечения экологической безопасности должен предпринимать все необходимые меры (а также обеспечивать аналогичные действия всех своих субподрядчиков) для защиты и сохранения окружающей среды, включая флору, фауну и другие природные ресурсы или объекты там, где он ведет работы по договору;

  - На весь период строительства Подрядчик обязан обеспечить присутствие квалифицированного специалиста по охране окружающей среды (имеющего соответствующее образование или опыт работы на должности эколога не менее 1 года) непосредственно на объекте строительства (не менее двух раз в неделю). При численности работающих на объекте менее 50 человек допускается возлагать функцию контроля на назначенного ответственного руководителя работ.

  - В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными актами, Подрядчик обязан иметь разработанные и утвержденные в уполномоченных надзорных органах разрешающие документы в сфере охраны окружающей среды, предусмотренные природоохранным законодательством.  Копии указанных документов направляются Заказчику.

  - До начала производства работ Подрядчик обязан обустроить контейнерные площадки временного накопления (хранения) отходов в месте строительства Объектов, указанных в настоящем договоре, строительном городке согласно Типовой схеме контейнерной площадки, действующей у Заказчика. Места расположения контейнерных площадок временного хранения отходов наносятся на схему и согласовываются с Заказчиком. На схеме необходимо указать, где будут храниться строительные отходы, твердые бытовые отходы, отработанные масла и другие отработанные нефтепродукты, промасленная ветошь, промасленный песок, лом цветных металлов, лом черных металлов, отработанные автомобильные шины и фильтры и пр.

  - Контейнерные площадки временного хранения отходов должны отвечать требованиям природоохранного и санитарного законодательства:

- контейнерная площадка для временного хранения отходов должна быть оборудована водонепроницаемым основанием (железобетонные плиты, бетонное или асфальтовое покрытие);

- на контейнерную площадку устанавливаются герметичные емкости для разных видов отходов, оборудованные крышками;

- емкости для хранения отработанных ГСМ и нефтепродуктов дополнительно устанавливаются на герметичные поддоны;

- тара под отходы идентифицируется, с указанием видов отходов, на весь период проведения работ обеспечивается сохранность идентификации;

- к контейнерным площадкам временного хранения отходов обеспечивается свободный подъезд в течение всего периода работ;

- площадка для временного хранения отходов должна быть ограждена специальным рамочным ограждением или любым другим материалом, согласованным с Заказчиком.

  - Все отходы, образовавшиеся в процессе строительства объекта и деятельности Подрядчика на территории Заказчика, являются собственностью Подрядчика. Подрядчик самостоятельно заключает договоры на вывоз и передачу всех видов отходов, образующихся в процессе строительства объектов, указанных в настоящем договоре, на утилизацию, обезвреживание, размещение (в зависимости от вида отхода и класса опасности). Копии договоров направляются Заказчику. Данные затраты Заказчиком не компенсируются, если иное не предусмотрено договором.

  - Подрядчик обязан не допускать переполнения контейнеров и попадания отходов на прилегающую территорию (рядом с контейнерами для отходов, выделенную территорию для строительства, дороги общего пользования и др.). Подрядчик должен обеспечить исправное состояние контейнерных площадок временного накопления (хранения) отходов и самой тары под отходы; сохранность идентификационных табличек и надписей на них, в зимний период обеспечивать очистку площадок от снега для подхода и подъезда к емкостям. По мере заполнения контейнеров собственными силами и за свой счет организовать вывоз отходов на обезвреживание, использование либо захоронение, если иное не предусмотрено договором.

  - Подрядчик обязан осуществлять раздельное складирование отходов по их видам согласно утвержденным Схемам.

  - В местах строительства объектов, указанных в договоре, в строительном городке Подрядчиком устанавливаются биотуалеты или устраиваются герметичные выгребные ямы. Договор на обслуживание биотуалетов, а также договор на передачу отходов из биотуалетов и хозяйственно бытовых стоков из выгребных ям заключает Подрядчик. Данные затраты Заказчиком не компенсируются, если иное не предусмотрено договором. Такие операции по обслуживанию биотуалетов как откачка содержимого накопительного бака, помывка всех поверхностей кабинки, заливка специальной жидкостью и комплектование туалетной бумагой должны производится не реже 1 раза в неделю.

  - В период строительства Подрядчик самостоятельно организует сбор и вывоз образующихся у него сточных вод (от умывальников, душевых, от столовой и т.п.), заключает договор на их передачу на обезвреживание. Данные затраты Заказчиком не компенсируются, если иное не установлено договором.

  - Строительный городок Подрядчика, места хранения отходов, сыпучих материалов должны располагаться вне водоохранных зон водных объектов.

  - В составе ППР или другим документом Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком порядок заправки автотранспорта, техники и других механизмов ГСМ (стационарный заправочный модуль, передвижной автозаправщик, на специализированных автозаправках вне территории Предприятия или иное).

  - Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком схему расположения мест заправки автотранспорта, техники и других механизмов, а также мест хранения ГСМ на территории Предприятия (возможно согласование в составе ППР или стройгенплана).

  - Подрядчик обязан организовать временную стоянку транспорта, склад ГСМ и пункт заправки автотранспорта так, чтобы предотвратить загрязнение почв проливами ГСМ:

- открытые площадки для хранения и отпуска ГСМ и нефтепродуктов должны быть оборудованы водонепроницаемым основанием (железобетонные плиты, бетонное покрытие), емкости для хранения дополнительно устанавливаются в герметичные поддоны, объем поддона должен составлять не менее 30% от объема установленной в него емкости;

- в местах хранения и отпуска ГСМ и нефтепродуктов должны быть предусмотрены первичные средства для пожаротушения, запас песка и средства для ликвидации случайных разливов нефтепродуктов и зачистки загрязненных мест (место случайного разлива засыпается песком, загрязненный песок собирается и складируется в специальные емкости для дальнейшей утилизации);

- оборудование, механизмы, предназначенные для отпуска и раздачи ГСМ и нефтепродуктов, должны быть в исправном состоянии, при обнаружении утечек отпуск нефтепродуктов немедленно прекращается;

- при заправке автотранспорта и механизмов передвижной автозаправочной станцией, для предотвращения случайных проливов и загрязнения почвы, необходимо использовать специальный поддон, непосредственно во время заправки поддон подставляется под раздаточный пистолет.	Аналогичный поддон так же используется при заправке в стационарных модулях и непосредственно из канистр, бочек и прочих емкостей.

- площадки хранения и поддоны должны быть очищены от снега и дождевой воды.

  - До начала производства работ Подрядчик обязан передать Заказчику копию распорядительного документа о назначении ответственных лиц за сбор, временное хранение, своевременный вывоз отходов со строительной площадки и поддержание порядка на контейнерных площадках временного хранения отходов. Работники, указанные в распорядительном документе, должны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального образования, необходимых для работы с отходами. Копии указанных документов также направляются Заказчику.

  - Подрядчик обязан вести учет образовавшихся и переданных отходов и по запросу предоставлять такие данные Заказчику.

  - Все материалы и оборудование, применяемые в работе, должны аккуратно укладываться в местах их временного хранения и иметь соответствующую идентификацию.

  - В целях охраны атмосферного воздуха Подрядчик должен:

- использовать в процессе строительства специализированную дорожно-строительную технику;

- при передвижении техники на строительной площадке предусмотреть использование существующих подъездных дорог с твердым покрытием.

  - В целях защиты от шума, в случае поступления жалоб от населения ближайших населенных пунктов Подрядчик обязан провести организационные мероприятия:

- каждый час на 15 минут приостанавливать шумопроизводящие работы на строительной площадке для обеспечения возможности проветривания помещений жителями этих населенных пунктов;

- на периоды вынужденного простоя или технического перерыва выключать двигатели строительной техники;

- выполнять мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ), если это предусмотрено в составе разрешающих документов Предприятия (копия плана мероприятий на период объявления НМУ направляется в адрес Подрядной организации официальным письмом, оперативная информация о наступлении НМУ также сообщается Заказчиком посредством мобильной связи).

  - О наличии жалоб от населения Подрядчика информирует Заказчик в письменном виде.

  - В целях предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций Подрядчик обязан выполнять следующие мероприятия:

- во избежание попадания нефтепродуктов в почву, водные объекты проведение ежедневного контроля за исправностью машин и механизмов;

- осуществлять хранение нефтепродуктов и отработанных нефтепродуктов в специальной герметичной таре в поддоне, установленном на водонепроницаемом покрытии;

- в случае случайного (аварийного) пролива нефтепродуктов производить их немедленный сбор.

  - С целью сохранения плодородного слоя почвы Подрядчик должен произвести его снятие и складирование в специально отведенное место.

  - Устройство переходов через водные объекты (трубопроводы, временные переезды и дороги) Подрядчик должен выполнять в строгом соответствии с проектом, а после окончания работ убрать все временные сооружения, провести рекультивацию водных объектов, затронутых строительством.

  - В применимых случаях Подрядчик обязан самостоятельно в течение всего периода строительства обеспечить внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за размещение отходов в окружающей среде. В целях контроля деятельности Подрядчика, связанной с природопользованием, последний обязан до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом/годом предоставлять Заказчику копии платежных поручений, подтверждающие оплату таких платежей, а по окончании отчетного года копию Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, оформленного в установленном порядке с отметкой Росприроднадзора о принятии (если иное не установлено законодательством). К расчету прикладываются все необходимые подтверждающие документы.

  - Подрядчик обязан самостоятельно представлять в уполномоченные органы статистические отчеты по формам 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), другим формам, предусмотренным природоохранным законодательством (в применимом случае) и направлять копии отчетов Заказчику.

  - В ходе строительства Подрядчик обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, предусмотренных проектной документацией.

  - На территории Предприятия Заказчика запрещается:

- хранение отходов производства и потребления, металлолома с нарушением санитарного и природоохранного законодательства (без специальной тары; в таре, не обеспечивающей защиту прилегающей территории от загрязнений; переполнение тары; устанавливать тару без водонепроницаемого покрытия);

- загрязнение прилегающей территории проливами ГСМ, отработанными ГСМ при эксплуатации оборудования, автотранспорта;

- загрязнение прилегающей территории остатками неиспользованных материалов, в том числе остатками бетона, цемента, водой от промывки оборудования и пр.;

- загрязнение прилегающей территории сточными водами, в том числе от временных туалетов и душевых;

- мойка, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта на территории, вне специально обустроенных (в соответствии с установленными законодательством требованиями) площадок или помещений;

- работа автотранспортной техники в водоохранной зоне водных объектов, расположенных в пределах земельного отвода УО (кроме работ, предусмотренных проектной документацией);

- сжигать любые отходы;

- сливать в канализацию, в том числе ливневую, жидкие отходы, нефтепродукты и другие загрязняющие вещества.

- Порядок расследования нарушений

  - Фиксация выявленного нарушения включает следующие действия:

- Документальное отражение факта нарушения обязательств ПО в Акте-проверки. С данным актом должен быть ознакомлен под роспись представитель ПО;

- Информирование юридической службы и Управления по ПБ и ОТ Заказчика в форме служебной записки (установленной формы) о факте выявленного нарушения с приложением документов, указанных выше.

  - При выявлении Заказчиком нарушений Требований безопасности, допущенных Подрядчиком, составляется Акт проверки о выявленных нарушениях, с материалами, документально подтверждающими данное нарушение (фотографии нарушений, регистрация в журналах с подписью лица ответственного за проведение работ и пр.).

  - Акт проверки о выявленных нарушениях подписывается представителями Заказчика и Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика от подписания Акта о выявленных нарушениях в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

  - Акт проверки о выявленных нарушениях, подписанный представителями Заказчика, в случае отказа другой стороны от подписания, является достаточным доказательством вины Подрядчика.

  - При выявлении Заказчиком нарушений Требований безопасности, требующих устранения, в Акте проверки делается отметка с указанием сроков устранения нарушений. Подрядчик обязан устранить нарушений в сроки, указанные в Акте проверки и незамедлительно известить об этом Заказчика.

  - При отсутствии со стороны Подрядчика мер по устранению нарушений в срок, указанный в Акте, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику сумму ущерба в размере понесенных затрат на устранение нарушений.

  - При неоднократных нарушениях Требований безопасности, допущенных любым из работников Подрядчика, Заказчик имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения.

  - Перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядным организациям за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов. Основанием для уплаты штрафа Подрядчиком является Акт проверки о выявленном нарушении и письменное требование Заказчика об уплате штрафа в срок, указанный в таком требовании.

| № п/п | Группы нарушений | Штрафные санкции за первичное нарушение | Штрафные санкции за повторное нарушение | Штрафные санкции за последующие нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение Кардинальных правил безопасности, за исключением нарушений указанных ниже | 500 000 руб. | Расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |  |
| 2 | Нарушение требований охраны труда | 30 000 руб. | 60 000 руб. | 100 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |
| 3 | Нарушение требований пожарной безопасности | 30 000 руб. | 60 000 руб. | 100 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |
| 4 | Нарушения требований безопасности дорожного движения | 10 000 руб. | 30 000 руб. | 50 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |
| 5 | Нарушение требований промышленной безопасности | 30 000 руб. | 60 000 руб. | 100 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |
| 6 | Нарушения требований охраны окружающей среды | 30 000 руб. | 60 000 руб. | 100 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |
| 7 | Нарушения требований безопасности при ведении буровзрывных работ | 100 000 руб. | 200 000 руб. | 100 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |
| 8 | Использование персоналом подрядной организации документов, содержащих недостоверные сведения, в области охраны труда и промышленной безопасности | 80 000 руб. за каждый подтвержденный случай + удаление сотрудника ПО с территории предприятия + передача документов в органы внутренних дел с ходатайством о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ |  |  |
| 9 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, повлекшие за собой аварию (в т.ч. экологическую) | 500 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |  |  |
| 10 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, повлекшие за собой инцидент, пожар или другие события, приведшие к материальным потерям | 200 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |  |  |
| 11 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, повлекшие за собой возгорание или другие потенциально опасные события, не вошедшие в другие категории | 50 000 руб. | 100 000 руб. | 100 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |
| 12 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой несчастный случай со смертельным исходом | 1 000 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай смерти одного физического лица + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |  |  |
| 13 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой тяжелый несчастный случай | 500 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |  |  |
| 14 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой легкий несчастный случай | 200 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |  |  |

| Заказчик: ______________/Е.И. Гуляев/ М.П. | Подрядчик: ______________/____________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору подряда №______ от                20___

Календарный график производства Работ

| № п/п | Выполняемые работы, объект | Сроки выполнения работ |  | Стоимость работ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | с НДС |  | без НДС |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений комплекса минеральных удобрений, расположенных в Мурманском морском торговом порту в районе причала №19, с целью подготовки комплекса к перевалке калийных удобрений. Объекты комплекса, подлежащие ремонту: Галерея транспортеров 17, 18; Береговая станция; Перегрузочная станция (узел) 2002. |  |  |  |  |  |  |
| Авансирование 15% от стоимости Работ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт по объекту: «Галерея транспортеров 17,18» | С даты подписания договора. | В течение ___ календарных дней после начала работ по п. 1. |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт по объекту: «Береговая станция» | С даты подписания договора. | В течение __ календарных дней после начала работ по п. 2. |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт по объекту: «Перегрузочная станция (узел) 2002» | С даты подписания договора. | В течение __ календарных дней после начала работ по п. 3. |  |  |  |
| Итого стоимость работ: |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: ______________/Е.И. Гуляев/ М.П. | Подрядчик: ______________/_______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору подряда №______ от                20___

Приложение № 7

к Договору подряда №___от «___» ______ 20__ г

ФОРМА

Акт

приема-передачи строительной площадки

г. Мурманск								                     «____» _________ _____ г.

_______________________ «____________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ___________________________________«___________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________ _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о передаче строительной площадки по адресу: ___________________________________.

Состояние строительной площадки на момент передачи: __________________________________.

Подрядчик принимает вместе с площадкой все права и обязанности по содержанию ее в надлежащем состоянии и обязательства по строительству объекта, указанного в п. ___ Договора подряда ______________ №____________ от «_____» ____________ ____ г.

Подрядчик и Заказчик осмотрели передаваемую площадку и претензий друг к другу не имеют.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ООО «МБТ» | Подрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ___________________________________ - ___________________________________ - ___________________________________ - ___________________________________ - ИНН ______________ КПП___________ - БИК_______________________________ - Р/с________________________________ - В__________________________________ - К/с_________________________________ - ИНН/КПП___________________________ - Адрес эл. почты |  | - ___________________________________ - ___________________________________ - ___________________________________ - ___________________________________ - ИНН ______________ КПП___________ - БИК_______________________________ - Р/с________________________________ - В__________________________________ - К/с_________________________________ - ИНН/КПП___________________________ - Адрес эл. почты |  |
| ___________________ /Е.И. Гулев/ М.П. | _______________________/_____________/ М.П. |  |  |

Приложение № 8

к Договору подряда №____ от «__» ______20___ года

Заверение о добросовестности Подрядчика как налогоплательщика и соблюдении положений законодательства о налогах и сборах

- Подрядчик, подписывая настоящее Приложение, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет, что он являлся и является добросовестным налогоплательщиком, исполняющим в должной мере обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, а также гарантирует достоверность следующих обстоятельств, включая, но не ограничиваясь:

- Своевременное составление и предоставление контролирующим органам достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, основанной на принципах:

- Недопущения искажения фактов хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика

- Недопущения совершения сделок (операций), основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога

- Заключение сделок (совершения операций), обязательства по которым исполняются лицом, являющимся стороной договора, заключенного Подрядчиком как налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону

- Своевременное и полное исчисление и уплату налоговых платежей;

- Проявление должной осмотрительности при выборе контрагентов;

- Недопущение фиктивного документооборота при отсутствии реальных хозяйственных отношений;

- Недопущение создания видимых хозяйственных операций для завышения налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организаций;

- Обязательства по Договору исполняются/будут исполняться непосредственно Подрядчиком;

- Целью заключения Подрядчиком Договора и исполнения обязательств по Договору не является неуплата (неполная уплата) или зачет (возврат) суммы налога;

- Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий у лиц, подписавших Договор со стороны Подрядчиком в соответствии с законодательством и (или) внутренними нормативными документами Подрядчиком.

- Документы, подлежащие подписанию со стороны Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные документы) собственноручно или с применением усиленной квалифицированной электронной подписи подписываются уполномоченными лицами;

- Подрядчик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Подрядчика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Заказчиком (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Заказчику (его работникам) и лицами, входящими с Заказчиком (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с Заказчиком (его работниками), Заказчик (его работники) не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат экономической деятельности Подрядчика и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.

- Подрядчик обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения предоставляемых в п.1 заверений в период всего срока действия Договора.

- Стороны подтверждают, что целью заключения между Заказчиком и Подрядчиком Договора и Приложений/Дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой его частью, является обеспечение хозяйственной, коммерческой деятельности Заказчика.

Подтверждение статуса добросовестного налогоплательщика

- В целях соблюдения требований действующего Налогового законодательства РФ, в соответствии с пп.2 п.2 ст.54.1 Налогового Кодекса РФ Подрядчик обязуется:

  - Одновременно с подписанием настоящего Приложения предоставить информацию о наличии необходимых ресурсов для исполнения обязательств по Договору в формате, согласованном Сторонами в Приложении № А к настоящему Приложению.

  - В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору иных третьих лиц предоставлять Заказчику информацию о них с указанием:

- наименования и ИНН привлеченного юридического лица/индивидуального предпринимателя,

- наименования, даты и номера договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем,

- информацию о проверке Подрядчиком наличия трудовых и материальных ресурсов у привлекаемых третьих лиц для выполнения обязательств по заключаемому Договору.

- иную информацию, предусмотренную пунктом 1.2. Договора.

Информация, перечисленная в пункте 4.2 настоящего Приложения, может быть предоставлена Подрядчиком следующим образом:

- путем заполнения пункта 14 таблицы Формы, указанной в Приложении № А к настоящему Приложению одновременно с подписанием Договора, в случае если Подрядчик на момент его подписания располагает необходимой информацией, либо

- путем заполнения Приложения по форме, приведенной в Приложении № Б к настоящему Приложению в момент подписания каждого из Дополнительных соглашений/Приложений к Договору в случае, если конкретные условия взаимодействия Сторон согласовываются в указанных документах, либо

- путем непосредственного указания информации о фактическом субподрядчике, обладающим необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, в Договоре/Дополнительных соглашениях/Приложениях к Договору.

| Заказчик: ______________/Е.И. Гуляев/ М.П. | Подрядчик: ______________/_______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № А к приложению №___

к Договору подряда №____ от «__» ______20__ года

ПОТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

О НАЛИЧИИ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

Предоставляя информацию в рамках настоящего Приложения Подрядчик уведомляет Заказчика о следующих обстоятельствах исполнения обязательств по Договору, подтверждающих факт исполнения указанных обязательств силами Подрядчика, как Стороны Договора, либо лицом, которому обязательство по исполнению обязательств по Договору передано Подрядчиком по соответствующему Договору в рамках действующего законодательства.

| № п/п | Тип информации в отношении Подрядчика | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Подрядчика |  |
| 2 | ИНН |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Среднесписочная численность на дату заполнения Приложения |  |
| 5 | Наличие обособленных подразделений |  |
| 6 | Предмет договора (тип услуг/работ) |  |
| 7 | Наличие складских помещений (собственные/арендованные с указанием наименование и ИНН Хранителя/Складского оператора, если применимо)* |  |
| 8 | Наличие собственного транспорта (указать количество и тип (легковые/грузовые)* |  |
| 9 | Наличие заключенных договоров с транспортными/транспортно-экспедиторскими организациями (указать наименование организации и ИНН), услуги которых будут использоваться в рамках исполнения обязательств по Договору* |  |
| 10 | Наличие недвижимого имущества в собственности (адрес) |  |
| 11 | Сведения об арендованном недвижимом имуществе (адрес, наименование и ИНН Арендодателя) |  |
| 12 | Наличие собственных производственных мощностей (адрес, тип)* |  |
| 13 | Наличие собственного персонала, квалификация которого и численность которого позволяет исполнять обязательства по договору |  |
| 14 | В случае отсутствия иных собственных ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, не указанных в пунктах выше предоставить следующую информацию: - Вид обязательств, исполняемых третьей стороной - Наименование третьей стороны, ИНН и основание, в силу которого обязательства по исполнению сделки по Договору исполняются третьей стороной |  |

*Данные поля заполняются в случае необходимости наличия ресурсов для выполнения обязательств по Договору и по состоянию на дату подписания настоящего Приложения

- Подписывая настоящее Приложение Подрядчик подтверждает, что в случае привлечения им для исполнения обязательств по договору иных третьих лиц, не упомянутых при заполнении настоящего Приложения, а также в случае изменения информации, указанной в настоящей Форме, влияющей на подтверждение обстоятельств, указанных в пп.2 п.2 ст.54.1 НК РФ, он обязуется уведомить об этом  Заказчика посредством направления официального информационного письма, составленного в произвольной форме с указанием вида обязательств, переданных третьей стороне в рамках заключенных договоров, а также с указанием наименования, ИНН такой третьей стороны и основания, в силу которого обязательства данной третьей стороне переданы.

| Заказчик: ______________/Е.И. Гуляев/ М.П. | Подрядчик: ______________/_______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №Б к Приложению №____

к Договору подряда №____ от «__» ______20__ года

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ РЕСУРСАХ

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ/ПРИЛОЖЕНИЮ/ДОГОВОРУ (далее – «Форма»)

Предоставляя информацию в рамках настоящего Приложения Подрядчик уведомляет Заказчика о следующих привлекаемых ресурсах для исполнения обязательств по Приложению/Дополнительному соглашению к Договору №__ от _____ г.:

| Номер п/п | Тип информации в отношении Подрядчика | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Вид обязательств, исполняемых третьей стороной - Наименование третьей стороны, ИНН и основание, в силу которого обязательства по исполнению сделки по Договору/Приложению/Дополнительному соглашению исполняются третьей стороной |  |

- Подписывая настоящую Форму Подрядчик обязуется: по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие должную осмотрительность при выборе субподрядчика; предоставить достоверную информацию о привлекаемом персонале субподрядчика для включения в заявку о получении пропуска

- Подписывая настоящую Форму Подрядчик подтверждает, что в случае привлечения им для исполнения обязательств по Приложению/Дополнительному соглашению/Договору иных третьих лиц, не упомянутых при заполнении настоящего Приложения, а также в случае изменения информации, указанной в настоящей Форме, влияющей на подтверждение обстоятельств, указанных в пп.2 п.2 ст.54.1 НК РФ, он обязуется уведомить об этом Заказчика посредством направления официального информационного письма, составленного в произвольной форме с указанием вида обязательств, переданных третьей стороне в рамках заключенных договоров, а также с указанием наименования, ИНН такой третьей стороны и основания, в силу которого обязательства данной третьей стороне переданы.

В случае несоблюдения Подрядчиком обязательств по предоставлению информации о третьих лицах Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

| Заказчик: ______________/Е.И. Гуляев/ М.П. | Подрядчик: ______________/_______________/ М.П. |
| --- | --- |