## Приложение №1. ТЗ
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№ | Наименование работ | МЕСЯЦ 1 |  |  |  | МЕСЯЦ 2
|  | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4
1.1. | Вынос трассы в натуру
1.2. | Восстановление трассы 1 категория сложности (по плотности застройки)
2. Разборка существующих конструкций
2.1. | Демонтаж бортового камня 3ГП с погрузкой и складированием на адресе
2.2. | Демонтаж бортового камня 1ГП с погрузкой и складированием на адресе
2.3. | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с погрузкой и складированием на адресе
2.4. | Разборка оснований цементно-бетонных под бортовыми камнями с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км
2.5. | Разборка покрытия существующего тротуара из гранитной плитки 600х600х80 мм экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с транспортировкой на площадку складирования на расстояние до 100 м для последующего использования
2.6. | Разборка монтажного слоя из пцс средней толщиной слоя 5 см с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на полигон ТБО на расстояние 33 км
2.7. | Снятие растительного грунта ср. толщиной 0,15 с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км, в т.ч.
2.8. | Разработка грунта экскаватором на ср. глубину 0,40 м с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км, в т.ч.
3. Дорожные работы по сопряжению временного моста
3.1. | Планировка дна и откосов корыта механизированным способом (1 группа грунта)
3.2. | Устройство основания из песка мелкого Кф>3м/сут, толщиной 0,4м
3.3. | Устройство основания из щебня известнякового М600 фр. 40-70 мм, толщиной 0,3м
3.4. | Розлив битума по слою щебня 0,08т / 1000м2
3.5. | Устройство покрытия из асфальтобетона горячего пористого к/зернистого марки II, толщиной 0,07 м
3.6. | Розлив битума по слою асфальтобетона 0,03 т / 1000м2
3.7. | Устройство покрытия из асфальтобетона песчаного горячего плотного тип Б марки II, толщиной 0,05 м
3.8. | Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под БР 100.20.8
3.9. | Установка нового бортового БР 100.20.8 на бетон В15
3.10. | Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под 1ГП
3.11. | Установка нового бортового 1ГП на бетон В15
3.12. | Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под КбртГП6
3.13. | Установка нового бортового КбртГП6 на бетон В15
3.14. | Устройство основания из щебня известнякового М600 фр. 40-70 мм, толщиной 0,15 м
3.15. | Розлив битума по слою щебня 0,08т / 1000м2
3.16. | Устройство покрытия из асфальтобетона песчаного горячего высокопористого марки I, толщиной 0,04 м
3.17. | Розлив битума по слою асфальтобетона 0,03 т / 1000м2
3.18. | Устройство покрытия из асфальтобетона песчаного горячего плотного типа Г марки II, толщиной 0,04 м
3.19. | Устройство пешеходного ограждения типа "Крест", шаг 2,0 м, высота столба 1,5 м, высота секции 0,95 м, оцинкованное
3.20. | Бетонирование скважин под стойки перильного ограждения мелкозернистым бетоном B15 W6 F100
4. Разборка сопряжения временного моста с существующей проезжей частью
4.1. | Демонтаж пешеходного ограждения типа "Крест"
4.2. | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 12 см отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на свалку на 25 км
4.3. | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара толщиной 8 см отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на свалку на 25 км
4.4. | Демонтаж бортового камня 1ГП
4.5. | Демонтаж бортового камня КбртГП6
4.6. | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8
4.7. | Разборка оснований цементно-бетонных под бортовыми камнями с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км
4.8. | Разборка основания из щебня средним слоем 15 см в тротуаре с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км
4.9. | Разборка основания из щебня средним слоем 30 см в проезжей части с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км
5. Дорожные работы по восстановлению существующей ситуации
5.1. | Устройство бортового камня 3ГП на бетон В15 с транспортировкой с места складирования
5.2. | Устройство бортового камня 1ГП на бетон В15 с транспортировкой с места складирования
5.3. | Устройство бортового камня БР 100.20.8 на бетон В15 с транспортировкой с места складирования
5.4. | Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под бортовые камни
5.5. | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 фр.0-40 мм по ГОСТ 25607-2009, толщиной 20 см
5.6. | Укладка новой гранитной плитки 600х600х80 мм вручную на монтажный слой из ПЦС, толщиной 5 см
5.7. | Досыпка грунта с разравниванием (для восстановления газона и пешеходных набивных дорожек) средней толщиной 0,22 м
5.8. | Устройство основания под устройство набивных пешеходных дорожек из песка мелкого 1 класса (Кф>3м/сут), толщиной 4 см
5.9. | Устройство основания из щебня гранитного трудноуплотняемого (40-70 мм) М800 с заклинкой фракционным мелким щебнем фракции 10-20 мм, толщиной 12 см
5.10. | Устройство слоя покрытия из щебня гранитного трудноуплотняемого (2-10мм) М 800 с заклинкой фракционным мелким щебнем, толщиной 6 см
Сроки выполнения работ:
Начало: 30.06.2024
Окончание: не позднее 15.10.2025
| ОТ ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  |  | ОТ СУБПОДРЯДЧИКА:
| Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
| ООО «РСГео» |  |  |  |  | ООО «________»
| _____________ / П.Е.Коняев |  |  |  |  | __________ /
| М.П. |  |  |  |  | М.П.
1. Подготовительные работы по устройству временного проезда
| 1.1. | Вынос трассы в натуру | км | 0.09
| 1.2. | Восстановление трассы 1 категория сложности (по плотности застройки) | км | 0.09
2. Разборка существующих конструкций
| 2.1. | Демонтаж бортового камня 3ГП с погрузкой и складированием на адресе | м.п./ | 26,04/
|  |  | т | 8.59
| 2.2. | Демонтаж бортового камня 1ГП с погрузкой и складированием на адресе | м.п./ | 32,18/
|  |  | т | 3.99
| 2.3. | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с погрузкой и складированием на адресе | м.п./ | 26,04/
|  |  | т | 1.04
| 2.4. | Разборка оснований цементно-бетонных под бортовыми камнями с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км | м3/ | 13,48/
|  |  | т | 32.35
| 2.5. | Разборка покрытия существующего тротуара из гранитной плитки 600х600х80 мм экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с транспортировкой на площадку складирования на расстояние до 100 м для последующего использования | м2/ | 83,47/
|  |  | м3/ | 6,68/
|  |  | т | 15.03
| 2.6. | Разборка монтажного слоя из пцс средней толщиной слоя 5 см с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на полигон ТБО на расстояние 33 км | м2/ | 83,47/
|  |  | м3/ | 4,17/
|  |  | т | 7.92
| 2.7. | Снятие растительного грунта ср. толщиной 0,15 с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км, в т.ч. | м2/ | 533,65/
|  |  | м3/ | 80,05/
|  |  | т | 144.09
| 2.8. | Разработка грунта экскаватором на ср. глубину 0,40 м с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км, в т.ч. | м2/ | 465,3/
|  |  | м3 | 180.48
3. Дорожные работы по сопряжению временного моста
| 3.1. | Планировка дна и откосов корыта механизированным способом (1 группа грунта) | м2 | 606.92
| 3.2. | Устройство основания из песка мелкого Кф>3м/сут, толщиной 0,4м | м3 | 121.4
| 3.3. | Устройство основания из щебня известнякового М600 фр. 40-70 мм, толщиной 0,3м | м2/ | 283,27/
|  |  | м3 | 84.98
| 3.4. | Розлив битума по слою щебня 0,08т / 1000м2 | т | 0.02
| 3.5. | Устройство покрытия из асфальтобетона горячего пористого к/зернистого марки II, толщиной 0,07 м | м2/ | 242,8/
|  |  | м3 | 17
| 3.6. | Розлив битума по слою асфальтобетона 0,03 т / 1000м2 | т | 0.008
| 3.7. | Устройство покрытия из асфальтобетона песчаного горячего плотного тип Б марки II, толщиной 0,05 м | м2/ | 242,8/
|  |  | м3 | 12.14
| 3.8. | Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под БР 100.20.8 | м3 | 5.22
| 3.9. | Установка нового бортового БР 100.20.8 на бетон В15 | м.п. | 87
| 3.10. | Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под 1ГП | м3 | 7.13
| 3.11. | Установка нового бортового 1ГП на бетон В15 | м.п. | 95
| 3.12. | Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под КбртГП6 | м3 | 1.28
| 3.13. | Установка нового бортового КбртГП6 на бетон В15 | м.п. | 17
| 3.14. | Устройство основания из щебня известнякового М600 фр. 40-70 мм, толщиной 0,15 м | м2/ | 222,5/
|  |  | м3 | 45.4
| 3.15. | Розлив битума по слою щебня 0,08т / 1000м2 | т | 0.019
| 3.16. | Устройство покрытия из асфальтобетона песчаного горячего высокопористого марки I, толщиной 0,04 м | м2/ | 222,5/
|  |  | м3 | 8.9
| 3.17. | Розлив битума по слою асфальтобетона 0,03 т / 1000м2 | т | 0.007
| 3.18. | Устройство покрытия из асфальтобетона песчаного горячего плотного типа Г марки II, толщиной 0,04 м | м2/ | 222,5/
|  |  | м3 | 8.9
| 3.19. | Устройство пешеходного ограждения типа "Крест", шаг 2,0 м, высота столба 1,5 м, высота секции 0,95 м, оцинкованное | м.п./ | 378/
|  |  | т | 4.47
| 3.20. | Бетонирование скважин под стойки перильного ограждения мелкозернистым бетоном B15 W6 F100 | м3 | 5.17
4. Разборка сопряжения временного моста с существующей проезжей частью
| 4.1. | Демонтаж пешеходного ограждения типа "Крест" | м.п./ | 378/
|  |  | т | 4.47
| 4.2. | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 12 см отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на свалку на 25 км | м2/ | 242,8/
|  |  | м3/ | 29,14 /
|  |  | т | 58.5
| 4.3. | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара толщиной 8 см отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на свалку на 25 км | м2/ | 222,5/
|  |  | м3/ | 17,8/
|  |  | т | 35.78
| 4.4. | Демонтаж бортового камня 1ГП | м.п. | 95/
|  |  | т | 11.78
| 4.5. | Демонтаж бортового камня КбртГП6 | м.п. | 17/
|  |  | т | 2.11
| 4.6. | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 | м.п. | 87/
|  |  | т | 3.48
| 4.7. | Разборка оснований цементно-бетонных под бортовыми камнями с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км | м3 | 31,84/
|  |  | т | 79.81
| 4.8. | Разборка основания из щебня средним слоем 15 см в тротуаре с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км | м2 | 222,5/
|  |  | м3 | 59,03/
|  |  | т | 95.04
| 4.9. | Разборка основания из щебня средним слоем 30 см в проезжей части с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км | м2 | 283.27
|  |  | м3 | 84.98
|  |  | т | 136.82
5. Дорожные работы по восстановлению существующей ситуации
| 5.1. | Устройство бортового камня 3ГП на бетон В15 с транспортировкой с места складирования | м.п. | 27
|  |  | т | 89.1
| 5.2. | Устройство бортового камня 1ГП на бетон В15 с транспортировкой с места складирования | м.п. | 33
|  |  | т | 4.09
| 5.3. | Устройство бортового камня БР 100.20.8 на бетон В15 с транспортировкой с места складирования | м.п. | 27
|  |  | т | 1.08
| 5.4. | Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под бортовые камни | м3 | 6.96
| 5.5. | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 фр.0-40 мм по ГОСТ 25607-2009, толщиной 20 см | м2 | 83.47
|  |  | м3 | 16.69
| 5.6. | Укладка новой гранитной плитки 600х600х80 мм вручную на монтажный слой из ПЦС, толщиной 5 см | м2 | 83.47
|  |  | м3 | 6.68
|  |  | т | 15.03
| 5.7. | Досыпка грунта с разравниванием (для восстановления газона и пешеходных набивных дорожек) средней толщиной 0,22 м | м2 | 465.3
|  |  | м3 | 102.37
| 5.8. | Устройство основания под устройство набивных пешеходных дорожек из песка мелкого 1 класса (Кф>3м/сут), толщиной 4 см | м2 | 100.04
|  |  | м3 | 4
| 5.9. | Устройство основания из щебня гранитного трудноуплотняемого (40-70 мм) М800 с заклинкой фракционным мелким щебнем фракции 10-20 мм, толщиной 12 см | м2 | 100.04
|  |  | м3 | 12
| 5.10. | Устройство слоя покрытия из щебня гранитного трудноуплотняемого (2-10мм) М 800 с заклинкой фракционным мелким щебнем, толщиной 6 см | м2 | 100.04
|  |  | м3 | 6