## 22-23 (hidden)
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Этап строительства 1. "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" на отм. +780,00 м в составе стройки Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса).
Название задачи | Исполнитель | Ед. | Кол-во | Количество дней | Начало | Окончание | [9 empty] | 2023
[7 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
«Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса). Этап строительства 1 "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" |  |  |  | 620 | 2022-04-20 | 2023-12-31
Передача ИРД (в том числе разрешение на стро-во) и строительной площадки | ООО "Газпром Инвест" |  |  | 14 | 2022-04-20 | 2022-05-04
1 Строительно-монтажные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 532 | 2022-05-15 | 2023-10-29
1.1 Подготовительные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 107 | 2022-05-15 | 2022-08-30
Получение лесорубочного билета | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-05-15 | 2022-06-14
Сведение леса на площадке строительства | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 58 | 2022-06-15 | 2022-08-12
Устройство временной дороги усиленной конструкции L=285,3 и L=171,7 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 457 | 89 | 2022-05-30 | 2022-08-27
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=420 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 420 | 25 | 2022-06-19 | 2022-07-14
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=228 м, ширина 4,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 228 | 19 | 2022-08-11 | 2022-08-30
1.2 Строительно-монтажные работы основного периода | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 489 | 2022-06-27 | 2023-10-29
1.2.1 Устройство подпорных стен | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 87 | 2022-06-27 | 2022-09-22
Устройство БНС 620-20, шт. 22, L=13 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 286 | 60 | 2022-06-27 | 2022-08-26
Устройство БНС 820-20.0, шт. 49, L=20 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 30 | 2022-07-20 | 2022-08-19
Устройство Бетонной подготовки | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 46 | 37 | 2022-08-08 | 2022-09-14
Устройство Монолитной подпорной стены | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 654 | 35 | 2022-08-18 | 2022-09-22
Устройство системы зеленый Террамещ. 5м х 3м 0,6м | ООО "ГК"Гранит" | секц | 49 | 30 | 2022-08-23 | 2022-09-22
1.2.2 Канал водоотводной | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Устройство водоотводного канала К2 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 284 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Устройство водоотводного канала К1 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 173 | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Устройство водосорной канавы Вк-1 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 681 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.3 Устройство горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 113 | 2022-06-30 | 2022-10-21
Планировка поверхности трасс бульдозером (430м) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 12240 | 71 | 2022-06-30 | 2022-09-09
Вывоз и утилизация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 5069 | 103 | 2022-07-10 | 2022-10-21
Планировка откосов | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 2890 | 33 | 2022-07-25 | 2022-08-27
1.2.4 Устройство подъемно-транспортного сооружения №1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 337 | 2022-08-22 | 2023-07-25
Устройство монолитной ж/б конструкции фундаментной плиты и стен эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 193 | 69 | 2022-08-22 | 2022-10-30
Монтаж основного оборудования эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 40 | 2023-05-04 | 2023-06-13
Монтаж металлоконструкций эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | тн | 14.16 | 41 | 2023-06-14 | 2023-07-25
1.2.5 Стационарные защитные сети | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Монтаж стальных опор «L» на стальные фундаменты | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 9 | 2022-09-01 | 2022-09-10
Монтаж стальных конструкций фундаментов опор «L» | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 6 | 2022-09-04 | 2022-09-10
Натяжение защитной сетки типа А высотой 4 м | ООО "ГК"Гранит" | м | 50 | 17 | 2022-09-14 | 2022-10-01
1.2.6 Вынос сетей 0,4 кВ | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 40 | 2022-08-01 | 2022-09-10
Демонтаж кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 15 | 2022-08-01 | 2022-08-16
Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 1070 | 30 | 2022-08-11 | 2022-09-10
1.2.7 Внутриплощадочные сети связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 43 | 2022-09-01 | 2022-10-14
Прокладка ВОК 24 волокна в трубе | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 141 | 18 | 2022-09-01 | 2022-09-19
Прокладка ВОК 24 волокна по конструкциям в колодце | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 9 | 24 | 2022-09-20 | 2022-10-14
1.2.8 Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения электроснабжения | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 49 | 2023-07-26 | 2023-09-13
Прокладка кабеля связи и кабеля ВБШв 3х4 по конструкциям | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 17 | 5 | 2023-07-26 | 2023-07-31
Затяжка кабеля ПвКШПг 3x16 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 99 | 16 | 2023-08-01 | 2023-08-17
Затяжка кабеля ПвКШПг 5x35 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 127 | 43 | 2023-08-01 | 2023-09-13
1.2.9 Устройство сетей связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 45 | 2023-09-14 | 2023-10-29
1.2.10 Устройство комплексной системы безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 45 | 2023-09-14 | 2023-10-29
1.2.11 Устройство системы обеспечения информационной безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 45 | 2023-09-14 | 2023-10-29
1.2.12 Противоэрозионная защита горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Геоякорь 1,2-2,0 | ООО "ГК"Гранит" | шт | 2566 | 60 | 2022-08-01 | 2022-09-30
ИКС-МАТ | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 727 | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Устройство системы Дельта-Х (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 3849 | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4103 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.13 Противооползневые мероприятия | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
АП-1.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п. | 2200 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.2 ф.1-5 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 11322 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.3 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 1419 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 240 | 29 | 2022-09-01 | 2022-09-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 200 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.14 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-09-15 | 2023-10-15
Установка бортового камня на бетонном основании | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 23 | 10 | 2023-09-15 | 2023-09-25
Устройство покрытия из тротуарной̆ плитки типа 1К-6 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 18 | 19 | 2023-09-26 | 2023-10-15
1.2.15 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 131 | 30 | 2023-09-15 | 2023-10-15
Техническая рекультивация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 3050 | 30 | 2023-09-15 | 2023-10-15
1.2.16 Благоустройство и озеленение | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 40 | 2023-09-15 | 2023-10-25
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 15134 | 40 | 2023-09-15 | 2023-10-25
2 Пуско-наладочные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 46 | 2023-09-13 | 2023-10-29
2.1 Пуско-наладочные работы "вхолостую" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-09-13 | 2023-10-13
2.2 Пуско-наладочные работы "под нагрузкой" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 15 | 2023-10-14 | 2023-10-29
3 Ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 63 | 2023-10-29 | 2023-12-31
3.1 Комплексное опробование | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-10-29 | 2023-11-01
3.2 Проведение Итоговой проверки с целью выдачи заключения о соответствии построенного проекта проектной документации | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 41 | 2023-10-25 | 2023-12-05
3.3 Получение ЗЭГЭК | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 41 | 2023-10-25 | 2023-12-05
3.4 Получение заключения о соответствии построенного объекта | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 2 | 2023-12-06 | 2023-12-08
3.5 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 17 | 2023-12-09 | 2023-12-26
3.6 Подписание акта приемочной комиссии | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 5 | 2023-12-26 | 2023-12-31
Заказчик: Директор филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром гражданское строительство" __________________________ Д.С. Саврухин | [6 empty] | Генподрядчик: Генеральный директор ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.С. Евдокимов
*данный график производства работ составлен, с учетом переноса начала монтажа эскалатора на 04.05.2023 г.
Formulas:
Начало = [Начало, row below]
Начало = [Начало, row above]+23
Окончание = [Начало]+[Количество дней]
Окончание = [Начало]+10

## 09.08.2022 ГПР ЛКВ (hidden)
Приложение № 5.1 к Договору генерального подряда №_________ от ________ 20 года
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Этап строительства 1. "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" на отм. +780,00 м в составе стройки Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса).
Название задачи | Исполнитель | Ед. | Кол-во | Количество дней | Начало | Окончание | 2022 | [8 empty] | 2023
[7 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
«Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса). Этап строительства 1 "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" |  |  |  | 567 | 2022-04-20 | 2023-11-08
Передача ИРД (в том числе разрешение на стро-во) и строительной площадки | ООО "Газпром Инвест" |  |  | 14 | 2022-04-20 | 2022-05-04
1 Строительно-монтажные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 425 | 2022-05-31 | 2023-07-30
1.1 Подготовительные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 52 | 2022-05-31 | 2022-07-22
Получение лесорубочного билета | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-05-31 | 2022-06-30
Сведение леса (по лесорубочным билетам) | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 21 | 2022-07-01 | 2022-07-22
Сведение леса (по ПОЛ) | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2022-08-25 | 2022-09-29
Устройство временной дороги усиленной конструкции L=285,3 и L=171,7 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 457 | 47 | 2022-05-30 | 2022-07-16
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=420 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 420 | 14 | 2022-08-01 | 2022-08-15
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=228 м, ширина 4,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 228 | 19 | 2022-09-01 | 2022-09-20
1.2 Строительно-монтажные работы основного периода | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 363 | 2022-08-01 | 2023-07-30
1.2.1 Устройство подпорных стен | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 121 | 2022-08-01 | 2022-11-30
Разработка грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1892 | 71 | 2022-08-01 | 2022-10-11
Устройство БНС 620-20, шт. 22, L=13 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 286 | 31 | 2022-08-07 | 2022-09-07
Устройство БНС 820-20.0, шт. 49, L=20 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 39 | 2022-08-29 | 2022-10-07
Устройство Бетонной подготовки | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 46 | 7 | 2022-10-13 | 2022-10-20
Устройство Монолитной подпорной стены | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 654 | 29 | 2022-10-20 | 2022-11-18
Гидроизоляция | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1547 | 4 | 2022-11-19 | 2022-11-23
Устройство застенного дренажа | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 61.5 | 4 | 2022-11-20 | 2022-11-24
Обратная засыпка | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1520 | 8 | 2022-11-22 | 2022-11-30
1.2.2 Канал водоотводной | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 60 | 2023-05-15 | 2023-07-14
Устройство водоотводного канала К2 | ООО "ГК"Гранит" | м | 96 | 30 | 2023-05-15 | 2023-06-14
Устройство водоотводного канала К1 | ООО "ГК"Гранит" | м | 64.5 | 46 | 2023-05-30 | 2023-07-15
Устройство водосборной канавы Вк-1 | ООО "ГК"Гранит" | м | 39.69 | 6 | 2023-06-14 | 2023-06-20
Устройство водосборной канавы Вк-2 | ООО "ГК"Гранит" | м | 38.5 | 6 | 2023-06-20 | 2023-06-26
Устройство водосборной канавы Вк-3 | ООО "ГК"Гранит" | м | 38.61 | 6 | 2023-06-26 | 2023-07-02
Устройство водосборной канавы Вк-4 | ООО "ГК"Гранит" | м | 22.05 | 6 | 2023-07-02 | 2023-07-08
Устройство водосборной канавы Вк-5 | ООО "ГК"Гранит" | м | 71.91 | 6 | 2023-07-08 | 2023-07-14
1.2.3 Устройство горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 126 | 2022-07-12 | 2022-11-15
Снятие слоя растительного грунта во временный отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 (в том числе с откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1513.383 | 84 | 2022-07-12 | 2022-10-04
Разработка грунта во временный отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 3 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 7868.807 | 40 | 2022-07-10 | 2022-08-19
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 3 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 6058.54 | 63 | 2022-08-01 | 2022-10-03
Устройство насыпи с послойным уплотнением (hслоя=25 см) экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 2 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 9382.19 | 63 | 2022-07-27 | 2022-09-28
Устройство насыпи слоя растительного грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1513.383 | 50 | 2022-09-01 | 2022-10-21
Планировка поверхности трасс бульдозером (430м) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 12240 | 48 | 2022-09-22 | 2022-11-09
Планировка откосов | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 2890 | 7 | 2022-10-05 | 2022-10-12
Вывоз и утилизация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 5069 | 61 | 2022-09-15 | 2022-11-15
1.2.4 Устройство подъемно-транспортного сооружения №1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 277 | 2022-09-20 | 2023-06-24
Устройство монолитной ж/б конструкции фундаментной плиты и стен эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 193 | 62 | 2022-09-20 | 2022-11-21
Монтаж основного оборудования эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 30 | 2023-04-24 | 2023-05-24
Монтаж металлоконструкций эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | тн | 14.16 | 8 | 2023-05-25 | 2023-06-02
Обшивка деревянными облицовочными щитами | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 561 | 10 | 2023-06-03 | 2023-06-13
Монтаж витражного остекление | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 348.4 | 10 | 2023-06-14 | 2023-06-24
1.2.4.1 Производство эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 185 | 2022-06-17 | 2022-12-19
Оплата аванса за эскалатор | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 1 | 2022-06-17 | 2022-06-18
Заказ комплектующих | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-06-18 | 2022-06-25
Поставка комплектующих * | ООО "Латрес" |  |  | 85 | 2022-06-25 | 2022-09-18
Производство сборочных единиц, в соответствии с установленным технологическим процессом ** | ООО "Латрес" |  |  | 14 | 2022-09-19 | 2022-10-03
Промежуточный производственный контроль ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-10
Сборка укрепненных узлов конструкции ** | ООО "Латрес" |  |  | 21 | 2022-10-10 | 2022-10-31
Стыковка эскалатора ** | ООО "Латрес" |  |  | 30 | 2022-10-31 | 2022-11-30
Обкатка (технологические прогоны) ** | ООО "Латрес" |  |  | 4 | 2022-11-30 | 2022-12-04
Растыковка и подготовка к отправке ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-05 | 2022-12-12
Отправка на объект ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-12 | 2022-12-19
1.2.5 Стационарные защитные сети | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 31 | 2023-05-20 | 2023-06-20
Монтаж стальных конструкций фундаментов опор «L» | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2023-05-20 | 2023-05-30
Монтаж стальных опор «L» на стальные фундаменты | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2023-05-31 | 2023-06-10
Натяжение защитной сетки типа А высотой 4 м | ООО "ГК"Гранит" | м | 50 | 10 | 2023-06-10 | 2023-06-20
1.2.6 Вынос сетей 0,4 кВ | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 46 | 2022-09-20 | 2022-11-05
Демонтаж кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 15 | 2022-09-20 | 2022-10-05
Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 1070 | 31 | 2022-10-05 | 2022-11-05
1.2.7 Внутриплощадочные сети связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 22 | 2023-05-20 | 2023-06-11
Прокладка ВОК 24 волокна в трубе | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 141 | 18 | 2023-05-20 | 2023-06-07
Прокладка ВОК 24 волокна по конструкциям в колодце | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 9 | 3 | 2023-06-08 | 2023-06-11
1.2.8 Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения электроснабжения | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 206 | 2022-11-14 | 2023-06-08
Прокладка кабеля связи и кабеля ВБШв 3х4 по конструкциям | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 17 | 5 | 2023-06-03 | 2023-06-08
Затяжка кабеля ПвКШПг 3x16 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 99 | 7 | 2022-11-14 | 2022-11-21
Затяжка кабеля ПвКШПг 5x35 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 127 | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-24
1.2.9 Устройство сетей связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 20 | 2023-06-02 | 2023-06-22
1.2.10 Устройство комплексной системы безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-03 | 2023-06-17
1.2.11 Устройство системы обеспечения информационной безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-03 | 2023-06-17
1.2.12 Противоэрозионная защита горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 256 | 2022-10-01 | 2023-06-14
Геоякорь 1,2-2,0 | ООО "ГК"Гранит" | шт | 2566 | 60 | 2022-10-01 | 2022-11-30
ИКС-МАТ | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 727 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Устройство системы Дельта-Х (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 3849 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4103 | 30 | 2023-05-15 | 2023-06-14
1.2.13 Противооползневые мероприятия | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 257 | 2022-09-15 | 2023-05-30
АП-1.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 257 | 2022-09-15 | 2023-05-30
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п. | 2200 | 45 | 2022-09-15 | 2022-10-30
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-10-30 | 2022-11-29
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 15 | 2023-05-15 | 2023-05-30
АП-1.2 ф.1-5 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 257 | 2022-09-15 | 2023-05-30
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 11322 | 45 | 2022-09-15 | 2022-10-30
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 15 | 2023-05-15 | 2023-05-30
АП-1.3 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 257 | 2022-09-15 | 2023-05-30
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 1419 | 45 | 2022-09-15 | 2022-10-30
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 240 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 200 | 10 | 2023-05-20 | 2023-05-30
Устройство системы зеленый Террамещ. 5м х 3м 0,6м | ООО "ГК"Гранит" | секц | 51 | 56 | 2022-09-15 | 2022-11-10
1.2.14 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-08 | 2023-06-22
Установка бортового камня на бетонном основании | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 23 | 3 | 2023-06-08 | 2023-06-11
Устройство покрытия из тротуарной̆ плитки типа 1К-6 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 18 | 2 | 2023-06-12 | 2023-06-14
Устройство георешетки с заполнением плодородным слоем | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 110.7 | 7 | 2023-06-15 | 2023-06-22
1.2.15 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 131 | 238 | 2022-11-20 | 2023-07-16
Рекультивация нарушенных земель | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 3050 | 30 | 2023-05-30 | 2023-06-29
Биологическая рекультивация (гидропосев) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4915.9 | 15 | 2023-07-01 | 2023-07-16
Демонтаж строительного городка, с восстановлением временной дороги | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 10 | 2022-11-20 | 2022-11-30
1.2.16 Благоустройство и озеленение | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-05-15 | 2023-06-14
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 15134 | 30 | 2023-05-15 | 2023-06-14
2 Пуско-наладочные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 46 | 2023-06-14 | 2023-07-30
2.1 Пуско-наладочные работы "вхолостую" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-06-14 | 2023-07-14
2.2 Пуско-наладочные работы "под нагрузкой" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 15 | 2023-07-15 | 2023-07-30
3 Ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 101 | 2023-07-30 | 2023-11-08
3.1 Комплексное опробование | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-07-30 | 2023-08-02
3.2 Проведение Итоговой проверки с целью выдачи заключения о соответствии построенного проекта проектной документации | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2023-07-30 | 2023-09-03
3.3 Получение ЗЭГЭК | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2023-07-30 | 2023-09-03
3.4 Получение заключения о соответствии построенного объекта | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-09-04 | 2023-09-07
3.5 Подписание и утверждение акта приемочной комиссии | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 28 | 2023-09-10 | 2023-10-08
3.6 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 29 | 2023-10-10 | 2023-11-08
* - указанный срок поставки комплектующих действителен при отсутствии форс-мажорных обстоятельств (задержка таможенного оформления, локдауны и т.д.)
** - при условии своевременной поставки комплектующих
Заказчик: Директор филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром гражданское строительство" __________________________ Д.С. Саврухин | [6 empty] | Генподрядчик: Первый заместитель генерального директора ООО "ГК"Гранит" ______________________ Е.Н. Плетнёв | [7 empty] | Генподрядчик: Руководитель проекта ГТЦ ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.Г. Марущак
Генподрядчик: Генеральный директор ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.С. Евдокимов
Formulas:
Начало = [Начало, row below]
Начало = [Окончание, row above]+1
Окончание = [Начало]+[Количество дней]
Окончание = [Количество дней]+[Начало]

## 01.08.2022 ГПР от АГ (hidden)
Приложение № 5.1 к Договору генерального подряда №_________ от ________ 20 года
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Этап строительства 1. "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" на отм. +780,00 м в составе стройки Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса).
Название задачи | Исполнитель | Ед. | Кол-во | Количество дней | Начало | Окончание | 2022 | [8 empty] | 2023
[7 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
«Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса). Этап строительства 1 "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" |  |  |  | 567 | 2022-04-20 | 2023-11-08
Передача ИРД (в том числе разрешение на стро-во) и строительной площадки | ООО "Газпром Инвест" |  |  | 14 | 2022-04-20 | 2022-05-04
1 Строительно-монтажные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 425 | 2022-05-31 | 2023-07-30
1.1 Подготовительные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 52 | 2022-05-31 | 2022-07-22
Получение лесорубочного билета | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-05-31 | 2022-06-30
Сведение леса (по лесорубочным билетам) | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 21 | 2022-07-01 | 2022-07-22
Сведение леса (по ПОЛ) | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2022-08-20 | 2022-09-24
Устройство временной дороги усиленной конструкции L=285,3 и L=171,7 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 457 | 47 | 2022-05-30 | 2022-07-16
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=420 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 420 | 14 | 2022-08-01 | 2022-08-15
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=228 м, ширина 4,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 228 | 19 | 2022-09-01 | 2022-09-20
1.2 Строительно-монтажные работы основного периода | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 363 | 2022-08-01 | 2023-07-30
1.2.1 Устройство подпорных стен | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 121 | 2022-08-01 | 2022-11-30
Разработка грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1892 | 71 | 2022-08-01 | 2022-10-11
Устройство БНС 620-20, шт. 22, L=13 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 286 | 31 | 2022-08-07 | 2022-09-07
Устройство БНС 820-20.0, шт. 49, L=20 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 39 | 2022-08-29 | 2022-10-07
Устройство Бетонной подготовки | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 46 | 7 | 2022-10-13 | 2022-10-20
Устройство Монолитной подпорной стены | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 654 | 29 | 2022-10-20 | 2022-11-18
Гидроизоляция | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1547 | 4 | 2022-11-19 | 2022-11-23
Устройство застенного дренажа | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 61.5 | 4 | 2022-11-20 | 2022-11-24
Обратная засыпка | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1520 | 8 | 2022-11-22 | 2022-11-30
1.2.2 Канал водоотводной | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 60 | 2023-05-15 | 2023-07-14
Устройство водоотводного канала К2 | ООО "ГК"Гранит" | м | 96 | 30 | 2023-05-15 | 2023-06-14
Устройство водоотводного канала К1 | ООО "ГК"Гранит" | м | 64.5 | 46 | 2023-05-30 | 2023-07-15
Устройство водосборной канавы Вк-1 | ООО "ГК"Гранит" | м | 39.69 | 6 | 2023-06-14 | 2023-06-20
Устройство водосборной канавы Вк-2 | ООО "ГК"Гранит" | м | 38.5 | 6 | 2023-06-20 | 2023-06-26
Устройство водосборной канавы Вк-3 | ООО "ГК"Гранит" | м | 38.61 | 6 | 2023-06-26 | 2023-07-02
Устройство водосборной канавы Вк-4 | ООО "ГК"Гранит" | м | 22.05 | 6 | 2023-07-02 | 2023-07-08
Устройство водосборной канавы Вк-5 | ООО "ГК"Гранит" | м | 71.91 | 6 | 2023-07-08 | 2023-07-14
1.2.3 Устройство горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 126 | 2022-07-12 | 2022-11-15
Снятие слоя растительного грунта во временный отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 (в том числе с откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1513.383 | 84 | 2022-07-12 | 2022-10-04
Разработка грунта во временный отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 3 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 7868.807 | 40 | 2022-07-10 | 2022-08-19
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 3 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 6058.54 | 63 | 2022-08-01 | 2022-10-03
Устройство насыпи с послойным уплотнением (hслоя=25 см) экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 2 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 9382.19 | 63 | 2022-07-27 | 2022-09-28
Устройство насыпи слоя растительного грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1513.383 | 50 | 2022-09-01 | 2022-10-21
Планировка поверхности трасс бульдозером (430м) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 12240 | 48 | 2022-09-22 | 2022-11-09
Планировка откосов | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 2890 | 7 | 2022-10-05 | 2022-10-12
Вывоз и утилизация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 5069 | 61 | 2022-09-15 | 2022-11-15
1.2.4 Устройство подъемно-транспортного сооружения №1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 296 | 2022-09-01 | 2023-06-24
Устройство монолитной ж/б конструкции фундаментной плиты и стен эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 193 | 82 | 2022-09-01 | 2022-11-22
Монтаж основного оборудования эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 30 | 2023-04-24 | 2023-05-24
Монтаж металлоконструкций эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | тн | 14.16 | 8 | 2023-05-25 | 2023-06-02
Обшивка деревянными облицовочными щитами | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 561 | 10 | 2023-06-03 | 2023-06-13
Монтаж витражного остекление | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 348.4 | 10 | 2023-06-14 | 2023-06-24
1.2.4.1 Производство эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 185 | 2022-06-17 | 2022-12-19
Оплата аванса за эскалатор | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 1 | 2022-06-17 | 2022-06-18
Заказ комплектующих | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-06-18 | 2022-06-25
Поставка комплектующих * | ООО "Латрес" |  |  | 85 | 2022-06-25 | 2022-09-18
Производство сборочных единиц, в соответствии с установленным технологическим процессом ** | ООО "Латрес" |  |  | 14 | 2022-09-19 | 2022-10-03
Промежуточный производственный контроль ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-10
Сборка укрепненных узлов конструкции ** | ООО "Латрес" |  |  | 21 | 2022-10-10 | 2022-10-31
Стыковка эскалатора ** | ООО "Латрес" |  |  | 30 | 2022-10-31 | 2022-11-30
Обкатка (технологические прогоны) ** | ООО "Латрес" |  |  | 4 | 2022-11-30 | 2022-12-04
Растыковка и подготовка к отправке ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-05 | 2022-12-12
Отправка на объект ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-12 | 2022-12-19
1.2.5 Стационарные защитные сети | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 31 | 2023-05-20 | 2023-06-20
Монтаж стальных конструкций фундаментов опор «L» | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2023-05-20 | 2023-05-30
Монтаж стальных опор «L» на стальные фундаменты | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2023-05-31 | 2023-06-10
Натяжение защитной сетки типа А высотой 4 м | ООО "ГК"Гранит" | м | 50 | 10 | 2023-06-10 | 2023-06-20
1.2.6 Вынос сетей 0,4 кВ | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 61 | 2022-09-01 | 2022-11-01
Демонтаж кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 29 | 2022-09-01 | 2022-09-30
Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 1070 | 31 | 2022-10-01 | 2022-11-01
1.2.7 Внутриплощадочные сети связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 22 | 2023-05-20 | 2023-06-11
Прокладка ВОК 24 волокна в трубе | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 141 | 18 | 2023-05-20 | 2023-06-07
Прокладка ВОК 24 волокна по конструкциям в колодце | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 9 | 3 | 2023-06-08 | 2023-06-11
1.2.8 Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения электроснабжения | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 205 | 2022-11-15 | 2023-06-08
Прокладка кабеля связи и кабеля ВБШв 3х4 по конструкциям | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 17 | 5 | 2023-06-03 | 2023-06-08
Затяжка кабеля ПвКШПг 3x16 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 99 | 7 | 2022-11-15 | 2022-11-22
Затяжка кабеля ПвКШПг 5x35 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 127 | 10 | 2022-11-15 | 2022-11-25
1.2.9 Устройство сетей связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 305 | 2022-08-20 | 2023-06-21
Прокладка кабеля F/UTP | ООО "ГК"Гранит" | м | 29 | 29 | 2022-08-20 | 2022-09-18
Монтаж оборудования | ООО "ГК"Гранит" | шт | 10 | 14 | 2023-06-07 | 2023-06-21
1.2.10 Устройство комплексной системы безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-03 | 2023-06-17
1.2.11 Устройство системы обеспечения информационной безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-03 | 2023-06-17
1.2.12 Противоэрозионная защита горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 256 | 2022-10-01 | 2023-06-14
Геоякорь 1,2-2,0 | ООО "ГК"Гранит" | шт | 2566 | 60 | 2022-10-01 | 2022-11-30
ИКС-МАТ | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 727 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Устройство системы Дельта-Х (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 3849 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4103 | 30 | 2023-05-15 | 2023-06-14
1.2.13 Противооползневые мероприятия | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 257 | 2022-09-15 | 2023-05-30
АП-1.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 257 | 2022-09-15 | 2023-05-30
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п. | 2200 | 45 | 2022-09-15 | 2022-10-30
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-10-30 | 2022-11-29
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 15 | 2023-05-15 | 2023-05-30
АП-1.2 ф.1-5 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 257 | 2022-09-15 | 2023-05-30
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 11322 | 45 | 2022-09-15 | 2022-10-30
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 15 | 2023-05-15 | 2023-05-30
АП-1.3 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 257 | 2022-09-15 | 2023-05-30
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 1419 | 45 | 2022-09-15 | 2022-10-30
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 240 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 200 | 10 | 2023-05-20 | 2023-05-30
Устройство системы зеленый Террамещ. 5м х 3м 0,6м | ООО "ГК"Гранит" | секц | 51 | 56 | 2022-09-15 | 2022-11-10
1.2.14 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-08 | 2023-06-22
Установка бортового камня на бетонном основании | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 23 | 3 | 2023-06-08 | 2023-06-11
Устройство покрытия из тротуарной̆ плитки типа 1К-6 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 18 | 2 | 2023-06-12 | 2023-06-14
Устройство георешетки с заполнением плодородным слоем | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 110.7 | 7 | 2023-06-15 | 2023-06-22
1.2.15 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 131 | 238 | 2022-11-20 | 2023-07-16
Рекультивация нарушенных земель | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 3050 | 30 | 2023-05-30 | 2023-06-29
Биологическая рекультивация (гидропосев) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4915.9 | 15 | 2023-07-01 | 2023-07-16
Демонтаж строительного городка, с восстановлением временной дороги | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 10 | 2022-11-20 | 2022-11-30
1.2.16 Благоустройство и озеленение | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-05-15 | 2023-06-14
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 15134 | 30 | 2023-05-15 | 2023-06-14
2 Пуско-наладочные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 46 | 2023-06-14 | 2023-07-30
2.1 Пуско-наладочные работы "вхолостую" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-06-14 | 2023-07-14
2.2 Пуско-наладочные работы "под нагрузкой" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 15 | 2023-07-15 | 2023-07-30
3 Ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 101 | 2023-07-30 | 2023-11-08
3.1 Комплексное опробование | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-07-30 | 2023-08-02
3.2 Проведение Итоговой проверки с целью выдачи заключения о соответствии построенного проекта проектной документации | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2023-07-30 | 2023-09-03
3.3 Получение ЗЭГЭК | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2023-07-30 | 2023-09-03
3.4 Получение заключения о соответствии построенного объекта | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-09-04 | 2023-09-07
3.5 Подписание и утверждение акта приемочной комиссии | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 28 | 2023-09-10 | 2023-10-08
3.6 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 29 | 2023-10-10 | 2023-11-08
* - указанный срок поставки комплектующих действителен при отсутствии форс-мажорных обстоятельств (задержка таможенного оформления, локдауны и т.д.)
** - при условии своевременной поставки комплектующих
Заказчик: Директор филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром гражданское строительство" __________________________ Д.С. Саврухин | [6 empty] | Генподрядчик: Первый заместитель генерального директора ООО "ГК"Гранит" ______________________ Е.Н. Плетнёв | [7 empty] | Генподрядчик: Руководитель проекта ГТЦ ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.Г. Марущак
Генподрядчик: Генеральный директор ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.С. Евдокимов
Formulas:
Начало = [Начало, row below]
Начало = [Окончание, row above]+1
Окончание = [Начало]+[Количество дней]
Окончание = [Количество дней]+[Начало]

## ГПР от 07.06.2022 на утверждени (hidden)
Приложение № 5.1 к Договору генерального подряда №_________ от ________ 20 года
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Этап строительства 1. "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" на отм. +780,00 м в составе стройки Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса).
Название задачи | Исполнитель | Ед. | Кол-во | Количество дней | Начало | Окончание | 2022 | [8 empty] | 2023
[7 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
«Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса). Этап строительства 1 "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" |  |  |  | 589 | 2022-04-20 | 2023-11-30
Передача ИРД (в том числе разрешение на стро-во) и строительной площадки | ООО "Газпром Инвест" |  |  | 14 | 2022-04-20 | 2022-05-04
1 Строительно-монтажные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 463 | 2022-05-15 | 2023-08-21
1.1 Подготовительные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 79 | 2022-05-15 | 2022-08-02
Получение лесорубочного билета | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-05-15 | 2022-06-14
Сведение леса на площадке строительства | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 48 | 2022-06-15 | 2022-08-02
Устройство временной дороги усиленной конструкции L=285,3 и L=171,7 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 457 | 30 | 2022-05-30 | 2022-06-29
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=420 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 420 | 25 | 2022-06-29 | 2022-07-24
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=228 м, ширина 4,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 228 | 19 | 2022-07-14 | 2022-08-02
1.2 Строительно-монтажные работы основного периода | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 420 | 2022-06-27 | 2023-08-21
1.2.1 Устройство подпорных стен | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 111 | 2022-06-27 | 2022-10-16
Разработка грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1892 | 66 | 2022-06-27 | 2022-09-01
Устройство БНС 620-20, шт. 22, L=13 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 286 | 25 | 2022-06-29 | 2022-07-24
Устройство БНС 820-20.0, шт. 49, L=20 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 50 | 2022-07-22 | 2022-09-10
Устройство Бетонной подготовки | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 46 | 73 | 2022-07-11 | 2022-09-22
Устройство Монолитной подпорной стены | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 654 | 75 | 2022-07-18 | 2022-10-01
Устройство системы зеленый Террамещ. 5м х 3м 0,6м | ООО "ГК"Гранит" | секц | 49 | 45 | 2022-09-01 | 2022-10-16
1.2.2 Канал водоотводной | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Устройство водоотводного канала К2 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 284 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Устройство водоотводного канала К1 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 173 | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Устройство водосорной канавы Вк-1 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 681 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.3 Устройство горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 104 | 2022-07-01 | 2022-10-13
Планировка поверхности трасс бульдозером (430м) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 12240 | 53 | 2022-07-01 | 2022-08-23
Вывоз и утилизация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 5069 | 75 | 2022-07-30 | 2022-10-13
Планировка откосов | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 2890 | 43 | 2022-07-11 | 2022-08-23
1.2.4 Устройство подъемно-транспортного сооружения №1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 335 | 2022-07-24 | 2023-06-24
Устройство монолитной ж/б конструкции фундаментной плиты и стен эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 193 | 61 | 2022-07-24 | 2022-09-23
Монтаж основного оборудования эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 30 | 2023-04-24 | 2023-05-24
Монтаж металлоконструкций эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | тн | 14.16 | 30 | 2023-05-25 | 2023-06-24
1.2.4.1 Производство эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 185 | 2022-06-17 | 2022-12-19
Оплата аванса за эскалатор | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 1 | 2022-06-17 | 2022-06-18
Заказ комплектующих | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-06-18 | 2022-06-25
Поставка комплектующих * | ООО "Латрес" |  |  | 85 | 2022-06-25 | 2022-09-18
Производство сборочных единиц, в соответствии с установленным технологическим процессом ** | ООО "Латрес" |  |  | 14 | 2022-09-19 | 2022-10-03
Промежуточный производственный контроль ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-10
Сборка укрепненных узлов конструкции ** | ООО "Латрес" |  |  | 21 | 2022-10-10 | 2022-10-31
Стыковка эскалатора ** | ООО "Латрес" |  |  | 30 | 2022-10-31 | 2022-11-30
Обкатка (технологические прогоны) ** | ООО "Латрес" |  |  | 4 | 2022-11-30 | 2022-12-04
Растыковка и подготовка к отправке ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-05 | 2022-12-12
Отправка на объект ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-12 | 2022-12-19
1.2.5 Стационарные защитные сети | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 31 | 2022-09-01 | 2022-10-02
Монтаж стальных опор «L» на стальные фундаменты | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2022-09-01 | 2022-09-11
Монтаж стальных конструкций фундаментов опор «L» | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2022-09-12 | 2022-09-22
Натяжение защитной сетки типа А высотой 4 м | ООО "ГК"Гранит" | м | 50 | 10 | 2022-09-22 | 2022-10-02
1.2.6 Вынос сетей 0,4 кВ | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 31 | 2022-08-09 | 2022-09-09
Демонтаж кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 15 | 2022-08-09 | 2022-08-24
Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 1070 | 21 | 2022-08-19 | 2022-09-09
1.2.7 Внутриплощадочные сети связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 22 | 2022-09-02 | 2022-09-24
Прокладка ВОК 24 волокна в трубе | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 141 | 18 | 2022-09-02 | 2022-09-20
Прокладка ВОК 24 волокна по конструкциям в колодце | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 9 | 3 | 2022-09-21 | 2022-09-24
1.2.8 Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения электроснабжения | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 287 | 2022-09-16 | 2023-06-30
Прокладка кабеля связи и кабеля ВБШв 3х4 по конструкциям | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 17 | 5 | 2023-06-25 | 2023-06-30
Затяжка кабеля ПвКШПг 3x16 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 99 | 7 | 2022-09-16 | 2022-09-23
Затяжка кабеля ПвКШПг 5x35 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 127 | 10 | 2022-09-16 | 2022-09-26
1.2.9 Устройство сетей связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-22 | 2023-07-06
1.2.10 Устройство комплексной системы безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-25 | 2023-07-09
1.2.11 Устройство системы обеспечения информационной безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-25 | 2023-07-09
1.2.12 Противоэрозионная защита горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Геоякорь 1,2-2,0 | ООО "ГК"Гранит" | шт | 2566 | 60 | 2022-08-01 | 2022-09-30
ИКС-МАТ | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 727 | 77 | 2022-08-15 | 2022-10-31
Устройство системы Дельта-Х (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 3849 | 77 | 2022-08-15 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4103 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.13 Противооползневые мероприятия | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
АП-1.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п. | 2200 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.2 ф.1-5 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 11322 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.3 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 1419 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 240 | 29 | 2022-09-01 | 2022-09-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 200 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.14 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-30 | 2023-07-14
Установка бортового камня на бетонном основании | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 23 | 3 | 2023-06-30 | 2023-07-03
Устройство покрытия из тротуарной̆ плитки типа 1К-6 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 18 | 2 | 2023-07-04 | 2023-07-06
Устройство георешетки с заполнением плодородным слоем | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 110.7 | 7 | 2023-07-07 | 2023-07-14
1.2.15 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 131 | 30 | 2022-10-31 | 2022-11-30
Техническая рекультивация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 3050 | 30 | 2022-10-31 | 2022-11-30
Демонтаж строительного городка, с восстановлением временной дороги | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 10 | 2022-11-20 | 2022-11-30
1.2.16 Благоустройство и озеленение | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-09-25 | 2022-10-25
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 15134 | 30 | 2022-09-25 | 2022-10-25
2 Пуско-наладочные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 46 | 2023-07-06 | 2023-08-21
2.1 Пуско-наладочные работы "вхолостую" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-07-06 | 2023-08-05
2.2 Пуско-наладочные работы "под нагрузкой" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 15 | 2023-08-06 | 2023-08-21
3 Ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 101 | 2023-08-21 | 2023-11-30
3.1 Комплексное опробование | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-08-21 | 2023-08-24
3.2 Проведение Итоговой проверки с целью выдачи заключения о соответствии построенного проекта проектной документации | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2023-08-21 | 2023-09-25
3.3 Получение ЗЭГЭК | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2023-08-21 | 2023-09-25
3.4 Получение заключения о соответствии построенного объекта | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-09-26 | 2023-09-29
3.5 Подписание и утверждение акта приемочной комиссии | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 28 | 2023-10-02 | 2023-10-30
3.6 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 29 | 2023-11-01 | 2023-11-30
* - указанный срок поставки комплектующих действителен при отсутствии форс-мажорных обстоятельств (задержка таможенного оформления, локдауны и т.д.)
** - при условии своевременной поставки комплектующих
Заказчик: Директор филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром гражданское строительство" __________________________ Д.С. Саврухин | [6 empty] | Генподрядчик: Генеральный директор ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.С. Евдокимов
Подрядчик: Директор обособленного подразделения ООО "ИГС" __________________________ В.Ю. Тузиков | [6 empty] | Подрядчик: Руководитель проекта ООО "Мегаполис" ______________________ А.А. Юрочко
Formulas:
Начало = [Начало, row below]
Начало = [Окончание, row above]
Окончание = [Начало]+[Количество дней]
Окончание = [Окончание, row above]+12

## 22.06.2022 утвержденный ГГС (hidden)
Приложение № 5.1 к Договору генерального подряда №_________ от ________ 20 года
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Этап строительства 1. "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" на отм. +780,00 м в составе стройки Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса).
Название задачи | Исполнитель | Ед. | Кол-во | Количество дней | Начало | Окончание | 2022 | [8 empty] | 2023
[7 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
«Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса). Этап строительства 1 "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" |  |  |  | 567 | 2022-04-20 | 2023-11-08
Передача ИРД (в том числе разрешение на стро-во) и строительной площадки | ООО "Газпром Инвест" |  |  | 14 | 2022-04-20 | 2022-05-04
1 Строительно-монтажные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 441 | 2022-05-15 | 2023-07-30
1.1 Подготовительные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 79 | 2022-05-15 | 2022-08-02
Получение лесорубочного билета | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-05-15 | 2022-06-14
Сведение леса на площадке строительства | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 48 | 2022-06-15 | 2022-08-02
Устройство временной дороги усиленной конструкции L=285,3 и L=171,7 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 457 | 30 | 2022-05-30 | 2022-06-29
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=420 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 420 | 25 | 2022-06-29 | 2022-07-24
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=228 м, ширина 4,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 228 | 19 | 2022-07-14 | 2022-08-02
1.2 Строительно-монтажные работы основного периода | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 398 | 2022-06-27 | 2023-07-30
1.2.1 Устройство подпорных стен | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 111 | 2022-06-27 | 2022-10-16
Разработка грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1892 | 66 | 2022-06-27 | 2022-09-01
Устройство БНС 620-20, шт. 22, L=13 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 286 | 25 | 2022-06-29 | 2022-07-24
Устройство БНС 820-20.0, шт. 49, L=20 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 50 | 2022-07-22 | 2022-09-10
Устройство Бетонной подготовки | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 46 | 70 | 2022-07-11 | 2022-09-19
Устройство Монолитной подпорной стены | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 654 | 75 | 2022-07-18 | 2022-10-01
Гидроизоляция | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1547 | 75 | 2022-07-19 | 2022-10-02
Устройство застенного дренажа | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 61.5 | 75 | 2022-07-20 | 2022-10-03
Обратная засыпка | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1520 | 75 | 2022-07-20 | 2022-10-03
Устройство системы зеленый Террамещ. 5м х 3м 0,6м | ООО "ГК"Гранит" | секц | 49 | 45 | 2022-09-01 | 2022-10-16
1.2.2 Канал водоотводной | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Устройство водоотводного канала К2 | ООО "ГК"Гранит" | м | 64.5 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Устройство водоотводного канала К1 | ООО "ГК"Гранит" | м | 96 | 46 | 2022-09-15 | 2022-10-31
Устройство водосборной канавы Вк-1 | ООО "ГК"Гранит" | м | 39.69 | 6 | 2022-10-01 | 2022-10-07
Устройство водосборной канавы Вк-2 | ООО "ГК"Гранит" | м | 38.5 | 6 | 2022-10-07 | 2022-10-13
Устройство водосборной канавы Вк-3 | ООО "ГК"Гранит" | м | 38.61 | 6 | 2022-10-13 | 2022-10-19
Устройство водосборной канавы Вк-4 | ООО "ГК"Гранит" | м | 22.05 | 6 | 2022-10-19 | 2022-10-25
Устройство водосборной канавы Вк-5 | ООО "ГК"Гранит" | м | 71.91 | 6 | 2022-10-25 | 2022-10-31
1.2.3 Устройство горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 100 | 2022-07-15 | 2022-10-23
Снятие слоя растительного грунта во временный отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 (в том числе с откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1513.383 | 7 | 2022-07-15 | 2022-07-22
Разработка грунта во временный отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 3 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 7868.807 | 14 | 2022-07-18 | 2022-08-01
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 3 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 6058.54 | 14 | 2022-07-23 | 2022-08-06
Устройство насыпи с послойным уплотнением (hслоя=25 см) экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 2 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 9382.19 | 21 | 2022-08-06 | 2022-08-27
|  |  |  | 8 | 2022-10-01 | 2022-10-09
Устройство насыпи слоя растительного грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1513.383 | 9 | 2022-08-28 | 2022-09-06
|  |  |  | 2 | 2022-10-09 | 2022-10-11
Планировка поверхности трасс бульдозером (430м) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 12240 | 12 | 2022-09-07 | 2022-09-19
| ООО "ГК"Гранит" |  |  | 7 | 2022-10-11 | 2022-10-18
Планировка откосов | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 2890 | 5 | 2022-09-20 | 2022-09-25
|  |  |  | 2 | 2022-10-18 | 2022-10-20
Вывоз и утилизация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 5069 | 85 | 2022-07-30 | 2022-10-23
1.2.4 Устройство подъемно-транспортного сооружения №1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 335 | 2022-07-24 | 2023-06-24
Устройство монолитной ж/б конструкции фундаментной плиты и стен эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 193 | 61 | 2022-07-24 | 2022-09-23
Монтаж основного оборудования эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 30 | 2023-04-24 | 2023-05-24
Монтаж металлоконструкций эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | тн | 14.16 | 8 | 2023-05-25 | 2023-06-02
Обшивка деревянными облицовочными щитами | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 561 | 10 | 2023-06-03 | 2023-06-13
Монтаж витражного остекление | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 348.4 | 10 | 2023-06-14 | 2023-06-24
1.2.4.1 Производство эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 185 | 2022-06-17 | 2022-12-19
Оплата аванса за эскалатор | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 1 | 2022-06-17 | 2022-06-18
Заказ комплектующих | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-06-18 | 2022-06-25
Поставка комплектующих * | ООО "Латрес" |  |  | 85 | 2022-06-25 | 2022-09-18
Производство сборочных единиц, в соответствии с установленным технологическим процессом ** | ООО "Латрес" |  |  | 14 | 2022-09-19 | 2022-10-03
Промежуточный производственный контроль ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-10
Сборка укрепненных узлов конструкции ** | ООО "Латрес" |  |  | 21 | 2022-10-10 | 2022-10-31
Стыковка эскалатора ** | ООО "Латрес" |  |  | 30 | 2022-10-31 | 2022-11-30
Обкатка (технологические прогоны) ** | ООО "Латрес" |  |  | 4 | 2022-11-30 | 2022-12-04
Растыковка и подготовка к отправке ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-05 | 2022-12-12
Отправка на объект ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-12 | 2022-12-19
1.2.5 Стационарные защитные сети | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 31 | 2022-10-15 | 2022-11-15
Монтаж стальных конструкций фундаментов опор «L» | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-25
Монтаж стальных опор «L» на стальные фундаменты | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2022-10-26 | 2022-11-05
Натяжение защитной сетки типа А высотой 4 м | ООО "ГК"Гранит" | м | 50 | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-15
1.2.6 Вынос сетей 0,4 кВ | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 31 | 2022-08-09 | 2022-09-09
Демонтаж кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 15 | 2022-08-09 | 2022-08-24
Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 1070 | 21 | 2022-08-19 | 2022-09-09
1.2.7 Внутриплощадочные сети связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 22 | 2022-09-02 | 2022-09-24
Прокладка ВОК 24 волокна в трубе | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 141 | 18 | 2022-09-02 | 2022-09-20
Прокладка ВОК 24 волокна по конструкциям в колодце | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 9 | 3 | 2022-09-21 | 2022-09-24
1.2.8 Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения электроснабжения | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 265 | 2022-09-16 | 2023-06-08
Прокладка кабеля связи и кабеля ВБШв 3х4 по конструкциям | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 17 | 5 | 2023-06-03 | 2023-06-08
Затяжка кабеля ПвКШПг 3x16 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 99 | 7 | 2022-09-16 | 2022-09-23
Затяжка кабеля ПвКШПг 5x35 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 127 | 10 | 2022-09-16 | 2022-09-26
1.2.9 Устройство сетей связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-05-31 | 2023-06-14
1.2.10 Устройство комплексной системы безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-03 | 2023-06-17
1.2.11 Устройство системы обеспечения информационной безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-03 | 2023-06-17
1.2.12 Противоэрозионная защита горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Геоякорь 1,2-2,0 | ООО "ГК"Гранит" | шт | 2566 | 60 | 2022-08-01 | 2022-09-30
ИКС-МАТ | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 727 | 77 | 2022-08-15 | 2022-10-31
Устройство системы Дельта-Х (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 3849 | 77 | 2022-08-15 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4103 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.13 Противооползневые мероприятия | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
АП-1.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п. | 2200 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.2 ф.1-5 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 11322 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.3 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 1419 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 240 | 29 | 2022-09-01 | 2022-09-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 200 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.14 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-06-08 | 2023-06-22
Установка бортового камня на бетонном основании | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 23 | 3 | 2023-06-08 | 2023-06-11
Устройство покрытия из тротуарной̆ плитки типа 1К-6 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 18 | 2 | 2023-06-12 | 2023-06-14
Устройство георешетки с заполнением плодородным слоем | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 110.7 | 7 | 2023-06-15 | 2023-06-22
1.2.15 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 131 | 30 | 2022-10-31 | 2022-11-30
Рекультивация нарушенных земель | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 3050 | 30 | 2022-10-31 | 2022-11-30
Биологическая рекультивация (гидропосев) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4915.9 | 15 | 2022-11-15 | 2022-11-30
Демонтаж строительного городка, с восстановлением временной дороги | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 10 | 2022-11-20 | 2022-11-30
1.2.16 Благоустройство и озеленение | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-09-25 | 2022-10-25
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 15134 | 30 | 2022-09-25 | 2022-10-25
2 Пуско-наладочные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 46 | 2023-06-14 | 2023-07-30
2.1 Пуско-наладочные работы "вхолостую" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-06-14 | 2023-07-14
2.2 Пуско-наладочные работы "под нагрузкой" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 15 | 2023-07-15 | 2023-07-30
3 Ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 101 | 2023-07-30 | 2023-11-08
3.1 Комплексное опробование | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-07-30 | 2023-08-02
3.2 Проведение Итоговой проверки с целью выдачи заключения о соответствии построенного проекта проектной документации | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2023-07-30 | 2023-09-03
3.3 Получение ЗЭГЭК | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2023-07-30 | 2023-09-03
3.4 Получение заключения о соответствии построенного объекта | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-09-04 | 2023-09-07
3.5 Подписание и утверждение акта приемочной комиссии | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 28 | 2023-09-10 | 2023-10-08
3.6 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 29 | 2023-10-10 | 2023-11-08
* - указанный срок поставки комплектующих действителен при отсутствии форс-мажорных обстоятельств (задержка таможенного оформления, локдауны и т.д.)
** - при условии своевременной поставки комплектующих
Заказчик: Директор филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром гражданское строительство" __________________________ Д.С. Саврухин | [6 empty] | Генподрядчик: Генеральный директор ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.С. Евдокимов
Подрядчик: Директор обособленного подразделения ООО "ИГС" __________________________ В.Ю. Тузиков | [6 empty] | Подрядчик: Руководитель проекта ООО "Мегаполис" ______________________ А.А. Юрочко
[6 empty] | 125.14 | 2490.31
[6 empty] | 38.16 | 1976.77
[6 empty] | 20.54 | 724.5
[6 empty] | 13.52 | 418.2
[6 empty] | 197.36 | 5609.78
Formulas:
Начало = [Начало, row below]
Начало = [Окончание, row above]+1
Окончание = [Начало]+[Количество дней]
Окончание = [Количество дней]+[Начало]

## График
Приложение № 3 к Договору подряда №_________ от ________ 20 года
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Современный межвузовский кампус в г. Томске», расположенный по адресу: Томская область, городской округ Город Томск, город Томск, Тургенева улица, 40
Название задачи | Исполнитель | Ед. | Кол-во | Количество дней | Начало | Окончание | 2024 |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[7 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО "Национальная инфраструктура" __________________________ | [6 empty] | Подрядчик: Генеральный директор ООО "___________" ______________________
Генподрядчик: Генеральный директор ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.С. Евдокимов

## 05.09.2022 ГПР непрерывный (hidden)
Приложение № 5.1 к Договору генерального подряда №_________ от ________ 20 года
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Этап строительства 1. "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" на отм. +780,00 м в составе стройки Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса).
Название задачи | Исполнитель | Ед. | Кол-во | Количество дней | Начало | Окончание | 2022 | [8 empty] | 2023
[7 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
«Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса). Этап строительства 1 "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" |  |  |  | 66 | 2022-04-20 | 2022-06-25
Передача ИРД (в том числе разрешение на стро-во) и строительной площадки | ООО "Газпром Инвест" |  |  | 14 | 2022-04-20 | 2022-05-04
1 Строительно-монтажные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | -76 | 2022-05-31 | 2022-03-16
1.1 Подготовительные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 52 | 2022-05-31 | 2022-07-22
Получение лесорубочного билета | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-05-31 | 2022-06-30
Сведение леса (по лесорубочным билетам) | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 21 | 2022-07-01 | 2022-07-22
Сведение леса (по ПОЛ) | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 26 | 2022-09-14 | 2022-10-10
Устройство временной дороги усиленной конструкции L=285,3 и L=171,7 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 457 | 47 | 2022-05-30 | 2022-07-16
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=420 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 420 | 59 | 2022-08-07 | 2022-10-05
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=228 м, ширина 4,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 228 | 14 | 2022-09-01 | 2022-09-15
1.2 Строительно-монтажные работы основного периода | ООО "ГК"Гранит" |  |  | -145 | 2022-08-08 | 2022-03-16
1.2.1 Устройство подпорных стен | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 98 | 2022-08-08 | 2022-11-14
Разработка грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1892 | 53 | 2022-08-08 | 2022-09-30
Устройство БНС 620-20, шт. 22, L=13 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 286 | 29 | 2022-09-01 | 2022-09-30
Устройство БНС 820-20.0, шт. 49, L=20 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 43 | 2022-08-07 | 2022-09-19
Устройство Бетонной подготовки | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 46 | 57 | 2022-09-01 | 2022-10-28
Устройство Монолитной подпорной стены | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 654 | 55 | 2022-09-11 | 2022-11-05
Гидроизоляция | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1547 | 15 | 2022-10-28 | 2022-11-12
Устройство застенного дренажа | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 61.5 | 15 | 2022-10-29 | 2022-11-13
Обратная засыпка | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1520 | 15 | 2022-10-30 | 2022-11-14
1.2.2 Канал водоотводной | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 60 | 2023-03-15 | 2023-05-14
Устройство водоотводного канала К2 | ООО "ГК"Гранит" | м | 96 | 30 | 2023-03-15 | 2023-04-14
Устройство водоотводного канала К1 | ООО "ГК"Гранит" | м | 64.5 | 46 | 2023-03-30 | 2023-05-15
Устройство водосборной канавы Вк-1 | ООО "ГК"Гранит" | м | 39.69 | 6 | 2023-04-14 | 2023-04-20
Устройство водосборной канавы Вк-2 | ООО "ГК"Гранит" | м | 38.5 | 6 | 2023-04-20 | 2023-04-26
Устройство водосборной канавы Вк-3 | ООО "ГК"Гранит" | м | 38.61 | 6 | 2023-04-26 | 2023-05-02
Устройство водосборной канавы Вк-4 | ООО "ГК"Гранит" | м | 22.05 | 6 | 2023-05-02 | 2023-05-08
Устройство водосборной канавы Вк-5 | ООО "ГК"Гранит" | м | 71.91 | 6 | 2023-05-08 | 2023-05-14
1.2.3 Устройство горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 142 | 2022-07-12 | 2022-12-01
Снятие слоя растительного грунта во временный отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 (в том числе с откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1513.383 | 95 | 2022-07-12 | 2022-10-15
Разработка грунта во временный отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 3 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 7868.807 | 97 | 2022-07-10 | 2022-10-15
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 3 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 6058.54 | 56 | 2022-08-20 | 2022-10-15
Устройство насыпи с послойным уплотнением (hслоя=25 см) экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 2 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 9382.19 | 80 | 2022-07-27 | 2022-10-15
Устройство насыпи слоя растительного грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 (в том числе на формирование откосов) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1513.383 | 20 | 2022-09-28 | 2022-10-18
Планировка поверхности трасс бульдозером (430м) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 12240 | 20 | 2022-09-28 | 2022-10-18
Планировка откосов | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 2890 | 20 | 2022-09-28 | 2022-10-18
Вывоз и утилизация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 5069 | 61 | 2022-10-01 | 2022-12-01
1.2.4 Устройство подъемно-транспортного сооружения №1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 120 | 2022-09-16 | 2023-01-14
Устройство монолитной ж/б конструкции фундаментной плиты и стен эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 193 | 60 | 2022-09-16 | 2022-11-15
Монтаж основного оборудования эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 21 | 2022-11-12 | 2022-12-03
Монтаж металлоконструкций эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | тн | 14.16 | 15 | 2022-11-29 | 2022-12-14
Обшивка деревянными облицовочными щитами | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 561 | 14 | 2022-12-15 | 2022-12-29
Монтаж витражного остекление | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 348.4 | 15 | 2022-12-30 | 2023-01-14
1.2.4.1 Производство эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 185 | 2022-06-17 | 2022-12-19
Оплата аванса за эскалатор | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 1 | 2022-06-17 | 2022-06-18
Заказ комплектующих | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-06-18 | 2022-06-25
Поставка комплектующих * | ООО "Латрес" |  |  | 85 | 2022-06-25 | 2022-09-18
Производство сборочных единиц, в соответствии с установленным технологическим процессом ** | ООО "Латрес" |  |  | 14 | 2022-09-19 | 2022-10-03
Промежуточный производственный контроль ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-10
Сборка укрепненных узлов конструкции ** | ООО "Латрес" |  |  | 21 | 2022-10-10 | 2022-10-31
Стыковка эскалатора ** | ООО "Латрес" |  |  | 30 | 2022-10-31 | 2022-11-30
Обкатка (технологические прогоны) ** | ООО "Латрес" |  |  | 4 | 2022-11-30 | 2022-12-04
Растыковка и подготовка к отправке ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-05 | 2022-12-12
Отправка на объект ** | ООО "Латрес" |  |  | 7 | 2022-12-12 | 2022-12-19
1.2.5 Стационарные защитные сети | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 31 | 2022-11-01 | 2022-12-02
Монтаж стальных конструкций фундаментов опор «L» | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2022-11-01 | 2022-11-11
Монтаж стальных опор «L» на стальные фундаменты | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 10 | 2022-11-12 | 2022-11-22
Натяжение защитной сетки типа А высотой 4 м | ООО "ГК"Гранит" | м | 50 | 10 | 2022-11-22 | 2022-12-02
1.2.6 Вынос сетей 0,4 кВ | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
Демонтаж кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-16
Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 1070 | 15 | 2022-10-16 | 2022-10-31
1.2.7 Внутриплощадочные сети связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 22 | 2023-01-14 | 2023-02-05
Прокладка ВОК 24 волокна в трубе | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 141 | 18 | 2023-01-14 | 2023-02-01
Прокладка ВОК 24 волокна по конструкциям в колодце | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 9 | 3 | 2023-02-02 | 2023-02-05
1.2.8 Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения электроснабжения | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 10 | 2022-01-19 | 2022-01-29
Прокладка кабеля связи и кабеля ВБШв 3х4 по конструкциям | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 17 | 5 | 2022-01-14 | 2022-01-19
Затяжка кабеля ПвКШПг 3x16 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 99 | 7 | 2022-01-19 | 2022-01-26
Затяжка кабеля ПвКШПг 5x35 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 127 | 10 | 2022-01-19 | 2022-01-29
1.2.9 Устройство сетей связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 20 | 2022-11-15 | 2022-12-05
1.2.10 Устройство комплексной системы безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-02-01 | 2023-02-15
1.2.11 Устройство системы обеспечения информационной безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-02-01 | 2023-02-15
1.2.12 Противоэрозионная защита горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 226 | 2022-10-01 | 2023-05-15
Геоякорь 1,2-2,0 | ООО "ГК"Гранит" | шт | 2566 | 60 | 2022-10-01 | 2022-11-30
ИКС-МАТ | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 727 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Устройство системы Дельта-Х (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 3849 | 29 | 2022-11-01 | 2022-11-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4103 | 30 | 2023-04-15 | 2023-05-15
1.2.13 Противооползневые мероприятия | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 243 | 2022-08-30 | 2023-04-30
АП-1.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 243 | 2022-08-30 | 2023-04-30
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п. | 2200 | 21 | 2022-08-30 | 2022-09-20
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 148 | 2022-09-27 | 2023-02-22
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 15 | 2023-04-15 | 2023-04-30
АП-1.2 ф.1-5 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 242 | 2022-08-31 | 2023-04-30
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 11322 | 91 | 2022-08-31 | 2022-11-30
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 60 | 2022-10-01 | 2022-11-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 15 | 2023-04-15 | 2023-04-30
АП-1.3 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 211 | 2022-10-01 | 2023-04-30
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 1419 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 240 | 28 | 2022-11-02 | 2022-11-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 200 | 10 | 2023-04-20 | 2023-04-30
Устройство системы зеленый Террамещ. 5м х 3м 0,6м | ООО "ГК"Гранит" | секц | 51 | 56 | 2023-04-01 | 2023-05-27
1.2.14 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-04-14 | 2023-04-28
Установка бортового камня на бетонном основании | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 23 | 3 | 2023-04-14 | 2023-04-17
Устройство покрытия из тротуарной̆ плитки типа 1К-6 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 18 | 2 | 2023-04-18 | 2023-04-20
Устройство георешетки с заполнением плодородным слоем | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 110.7 | 7 | 2023-04-21 | 2023-04-28
1.2.15 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 131 | 0 | 2023-06-14 | 2023-06-14
Рекультивация нарушенных земель | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 3050 | 30 | 2023-04-30 | 2023-05-30
Биологическая рекультивация (гидропосев) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4915.9 | 15 | 2023-05-30 | 2023-06-14
Демонтаж строительного городка, с восстановлением временной дороги | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 10 | 2023-06-14 | 2023-06-24
1.2.16 Благоустройство и озеленение | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 15 | 2023-05-30 | 2023-06-14
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 15134 | 30 | 2023-05-15 | 2023-06-14
2 Пуско-наладочные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 46 | 2022-01-29 | 2022-03-16
2.1 Пуско-наладочные работы "вхолостую" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-01-29 | 2022-02-28
2.2 Пуско-наладочные работы "под нагрузкой" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-16
3 Ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 101 | 2022-03-16 | 2022-06-25
3.1 Комплексное опробование | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-19
3.2 Проведение Итоговой проверки с целью выдачи заключения о соответствии построенного проекта проектной документации | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2022-03-16 | 2022-04-20
3.3 Получение ЗЭГЭК | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 35 | 2022-03-16 | 2022-04-20
3.4 Получение заключения о соответствии построенного объекта | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2022-04-21 | 2022-04-24
3.5 Подписание и утверждение акта приемочной комиссии | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 28 | 2022-04-27 | 2022-05-25
3.6 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 29 | 2022-05-27 | 2022-06-25
* - указанный срок поставки комплектующих действителен при отсутствии форс-мажорных обстоятельств (задержка таможенного оформления, локдауны и т.д.)
** - при условии своевременной поставки комплектующих
Заказчик: Директор филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром гражданское строительство" __________________________ Д.С. Саврухин | [6 empty] | Генподрядчик: Первый заместитель генерального директора ООО "ГК"Гранит" ______________________ Е.Н. Плетнёв | [7 empty] | Генподрядчик: Руководитель проекта ГТЦ ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.Г. Марущак
Генподрядчик: Генеральный директор ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.С. Евдокимов
Formulas:
Начало = [Начало, row below]
Начало = [Окончание, row above]+1
Окончание = [Начало]+[Количество дней]
Окончание = [Количество дней]+[Начало]

## 22 (hidden)
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Этап строительства 1. "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" на отм. +780,00 м в составе стройки Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса).
Название задачи | Исполнитель | Ед. | Кол-во | Количество дней | Начало | Окончание | [10 empty] | 2023
[8 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
«Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса). Этап строительства 1 "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" |  |  |  | 459 | 2022-04-20 | 2023-07-23
Передача ИРД (в том числе разрешение на стро-во) и строительной площадки | ООО "Газпром Инвест" |  |  | 14 | 2022-04-20 | 2022-05-04
1 Строительно-монтажные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 367 | 2022-05-15 | 2023-05-17
1.1 Подготовительные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 89 | 2022-05-15 | 2022-08-12
Получение лесорубочного билета | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-05-15 | 2022-06-14
Сведение леса на площадке строительства | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 58 | 2022-06-15 | 2022-08-12
Устройство временной дороги усиленной конструкции L=285,3 и L=171,7 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 457 | 30 | 2022-05-30 | 2022-06-29
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=420 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 420 | 25 | 2022-06-29 | 2022-07-24
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=228 м, ширина 4,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 228 | 19 | 2022-07-14 | 2022-08-02
1.2 Строительно-монтажные работы основного периода | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 324 | 2022-06-27 | 2023-05-17
1.2.1 Устройство подпорных стен | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 96 | 2022-06-27 | 2022-10-01
Разработка грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1892 | 66 | 2022-06-27 | 2022-09-01
Устройство БНС 620-20, шт. 22, L=13 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 286 | 25 | 2022-06-29 | 2022-07-24
Устройство БНС 820-20.0, шт. 49, L=20 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 50 | 2022-07-22 | 2022-09-10
Устройство Бетонной подготовки | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 46 | 73 | 2022-07-11 | 2022-09-22
Устройство Монолитной подпорной стены | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 654 | 75 | 2022-07-18 | 2022-10-01
Устройство системы зеленый Террамещ. 5м х 3м 0,6м | ООО "ГК"Гранит" | секц | 49 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
1.2.2 Канал водоотводной | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Устройство водоотводного канала К2 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 284 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Устройство водоотводного канала К1 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 173 | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Устройство водосорной канавы Вк-1 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 681 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.3 Устройство горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 121 | 2022-07-01 | 2022-10-30
Планировка поверхности трасс бульдозером (430м) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 12240 | 53 | 2022-07-01 | 2022-08-23
Вывоз и утилизация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 5069 | 75 | 2022-08-16 | 2022-10-30
Планировка откосов | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 2890 | 43 | 2022-07-11 | 2022-08-23
1.2.4 Устройство подъемно-транспортного сооружения №1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 236 | 2022-07-24 | 2023-03-17
Устройство монолитной ж/б конструкции фундаментной плиты и стен эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 193 | 61 | 2022-07-24 | 2022-09-23
Монтаж основного оборудования эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 30 | 2023-01-15 | 2023-02-14
Монтаж металлоконструкций эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | тн | 14.16 | 30 | 2023-02-15 | 2023-03-17
1.2.5 Стационарные защитные сети | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 22 | 2022-09-01 | 2022-09-23
Монтаж стальных опор «L» на стальные фундаменты | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 7 | 2022-09-01 | 2022-09-08
Монтаж стальных конструкций фундаментов опор «L» | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 7 | 2022-09-04 | 2022-09-11
Натяжение защитной сетки типа А высотой 4 м | ООО "ГК"Гранит" | м | 50 | 9 | 2022-09-14 | 2022-09-23
1.2.6 Вынос сетей 0,4 кВ | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 31 | 2022-08-09 | 2022-09-09
Демонтаж кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 15 | 2022-08-09 | 2022-08-24
Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 1070 | 21 | 2022-08-19 | 2022-09-09
1.2.7 Внутриплощадочные сети связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 22 | 2022-09-02 | 2022-09-24
Прокладка ВОК 24 волокна в трубе | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 141 | 18 | 2022-09-02 | 2022-09-20
Прокладка ВОК 24 волокна по конструкциям в колодце | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 9 | 3 | 2022-09-21 | 2022-09-24
1.2.8 Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения электроснабжения | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 188 | 2022-09-16 | 2023-03-23
Прокладка кабеля связи и кабеля ВБШв 3х4 по конструкциям | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 17 | 5 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | после МК
Затяжка кабеля ПвКШПг 3x16 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 99 | 7 | 2022-09-16 | 2022-09-23
Затяжка кабеля ПвКШПг 5x35 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 127 | 10 | 2022-09-16 | 2022-09-26
1.2.9 Устройство сетей связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-03-15 | 2023-03-29
1.2.10 Устройство комплексной системы безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-03-18 | 2023-04-01
1.2.11 Устройство системы обеспечения информационной безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-03-18 | 2023-04-01
1.2.12 Противоэрозионная защита горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Геоякорь 1,2-2,0 | ООО "ГК"Гранит" | шт | 2566 | 60 | 2022-08-01 | 2022-09-30
ИКС-МАТ | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 727 | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Устройство системы Дельта-Х (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 3849 | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4103 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.13 Противооползневые мероприятия | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
АП-1.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п. | 2200 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.2 ф.1-5 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 11322 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.3 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 1419 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 240 | 29 | 2022-09-01 | 2022-09-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 200 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.14 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2022-09-25 | 2022-10-09
Установка бортового камня на бетонном основании | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 23 | 3 | 2022-09-25 | 2022-09-28
Устройство покрытия из тротуарной̆ плитки типа 1К-6 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 18 | 2 | 2022-09-29 | 2022-10-01
Устройство георешетки с заполнением плодородным слоем | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 110.7 | 7 | 2022-10-02 | 2022-10-09
1.2.15 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 131 | 30 | 2023-04-01 | 2023-05-01
Техническая рекультивация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 3050 | 30 | 2023-04-01 | 2023-05-01
1.2.16 Благоустройство и озеленение | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-09-25 | 2022-10-25
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 15134 | 30 | 2022-09-25 | 2022-10-25
2 Пуско-наладочные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 46 | 2023-04-01 | 2023-05-17
2.1 Пуско-наладочные работы "вхолостую" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-04-01 | 2023-05-01
2.2 Пуско-наладочные работы "под нагрузкой" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 15 | 2023-05-02 | 2023-05-17
3 Ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 67 | 2023-05-17 | 2023-07-23
3.1 Комплексное опробование | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-05-17 | 2023-05-20
3.2 Проведение Итоговой проверки с целью выдачи заключения о соответствии построенного проекта проектной документации | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 41 | 2023-05-17 | 2023-06-27
3.3 Получение ЗЭГЭК | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 41 | 2023-05-17 | 2023-06-27
3.4 Получение заключения о соответствии построенного объекта | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 2 | 2023-06-28 | 2023-06-30
3.5 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 17 | 2023-07-01 | 2023-07-18
3.6 Подписание акта приемочной комиссии | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 5 | 2023-07-18 | 2023-07-23
Заказчик: Директор филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром гражданское строительство" __________________________ Д.С. Саврухин | [7 empty] | Генподрядчик: Генеральный директор ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.С. Евдокимов
*данный график производства работ составлен, с учетом переноса начала монтажа эскалатора на 15.01.2023 г.
Formulas:
Начало = [Начало, row below]
Начало = [Окончание, row above]
Окончание = [Начало]+[Количество дней]
Окончание = [Окончание, row below]

## 22 - 23 (hidden)
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Этап строительства 1. "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" на отм. +780,00 м в составе стройки Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса).
Название задачи | Исполнитель | Ед. | Кол-во | Количество дней | Начало | Окончание | [10 empty] | 2023
[8 empty] | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
«Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь(внедрение единого ски-пасса). Этап строительства 1 "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" |  |  |  | 568 | 2022-04-20 | 2023-11-09
Передача ИРД (в том числе разрешение на стро-во) и строительной площадки | ООО "Газпром Инвест" |  |  | 14 | 2022-04-20 | 2022-05-04
1 Строительно-монтажные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 476 | 2022-05-15 | 2023-09-03
1.1 Подготовительные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 89 | 2022-05-15 | 2022-08-12
Получение лесорубочного билета | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-05-15 | 2022-06-14
Сведение леса на площадке строительства | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 58 | 2022-06-15 | 2022-08-12
Устройство временной дороги усиленной конструкции L=285,3 и L=171,7 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 457 | 30 | 2022-05-30 | 2022-06-29
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=420 м, ширина 7,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 420 | 25 | 2022-06-29 | 2022-07-24
Устройство временной дороги облегченной конструкции L=228 м, ширина 4,5 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 228 | 19 | 2022-07-14 | 2022-08-02
1.2 Строительно-монтажные работы основного периода | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 433 | 2022-06-27 | 2023-09-03
1.2.1 Устройство подпорных стен | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 96 | 2022-06-27 | 2022-10-01
Разработка грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 1892 | 66 | 2022-06-27 | 2022-09-01
Устройство БНС 620-20, шт. 22, L=13 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 286 | 25 | 2022-06-29 | 2022-07-24
Устройство БНС 820-20.0, шт. 49, L=20 м | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 50 | 2022-07-22 | 2022-09-10
Устройство Бетонной подготовки | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 46 | 73 | 2022-07-11 | 2022-09-22
Устройство Монолитной подпорной стены | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 654 | 75 | 2022-07-18 | 2022-10-01
Устройство системы зеленый Террамещ. 5м х 3м 0,6м | ООО "ГК"Гранит" | секц | 49 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
1.2.2 Канал водоотводной | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Устройство водоотводного канала К2 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 284 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Устройство водоотводного канала К1 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 173 | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Устройство водосорной канавы Вк-1 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 681 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.3 Устройство горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 121 | 2022-07-01 | 2022-10-30
Планировка поверхности трасс бульдозером (430м) | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 12240 | 53 | 2022-07-01 | 2022-08-23
Вывоз и утилизация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 5069 | 75 | 2022-08-16 | 2022-10-30
Планировка откосов | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 2890 | 43 | 2022-07-11 | 2022-08-23
1.2.4 Устройство подъемно-транспортного сооружения №1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 345 | 2022-07-24 | 2023-07-04
Устройство монолитной ж/б конструкции фундаментной плиты и стен эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 193 | 61 | 2022-07-24 | 2022-09-23
Монтаж основного оборудования эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | компл | 1 | 30 | 2023-05-04 | 2023-06-03
Монтаж металлоконструкций эскалатора | ООО "ГК"Гранит" | тн | 14.16 | 30 | 2023-06-04 | 2023-07-04
1.2.5 Стационарные защитные сети | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 22 | 2022-09-01 | 2022-09-23
Монтаж стальных опор «L» на стальные фундаменты | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 7 | 2022-09-01 | 2022-09-08
Монтаж стальных конструкций фундаментов опор «L» | ООО "ГК"Гранит" | шт | 14 | 7 | 2022-09-04 | 2022-09-11
Натяжение защитной сетки типа А высотой 4 м | ООО "ГК"Гранит" | м | 50 | 9 | 2022-09-14 | 2022-09-23
1.2.6 Вынос сетей 0,4 кВ | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 31 | 2022-08-09 | 2022-09-09
Демонтаж кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 980 | 15 | 2022-08-09 | 2022-08-24
Прокладка кабеля АВБбШв 4х240 в траншее | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 1070 | 21 | 2022-08-19 | 2022-09-09
1.2.7 Внутриплощадочные сети связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 22 | 2022-09-02 | 2022-09-24
Прокладка ВОК 24 волокна в трубе | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 141 | 18 | 2022-09-02 | 2022-09-20
Прокладка ВОК 24 волокна по конструкциям в колодце | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 9 | 3 | 2022-09-21 | 2022-09-24
1.2.8 Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения электроснабжения | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 297 | 2022-09-16 | 2023-07-10
Прокладка кабеля связи и кабеля ВБШв 3х4 по конструкциям | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 17 | 5 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | после МК
Затяжка кабеля ПвКШПг 3x16 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 99 | 7 | 2022-09-16 | 2022-09-23
Затяжка кабеля ПвКШПг 5x35 в трубу | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 127 | 10 | 2022-09-16 | 2022-09-26
1.2.9 Устройство сетей связи | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-07-02 | 2023-07-16
1.2.10 Устройство комплексной системы безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-07-05 | 2023-07-19
1.2.11 Устройство системы обеспечения информационной безопасности | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2023-07-05 | 2023-07-19
1.2.12 Противоэрозионная защита горнолыжной трассы №2.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Геоякорь 1,2-2,0 | ООО "ГК"Гранит" | шт | 2566 | 60 | 2022-08-01 | 2022-09-30
ИКС-МАТ | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 727 | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Устройство системы Дельта-Х (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 3849 | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 4103 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.13 Противооползневые мероприятия | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
АП-1.1 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п. | 2200 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 267 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.2 ф.1-5 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 11322 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 60 | 2022-09-01 | 2022-10-31
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 1260 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
АП-1.3 | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 91 | 2022-08-01 | 2022-10-31
ГЕОКРЕП 40/16 | ООО "ГК"Гранит" | м.п | 1419 | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-15
Устройство системы ТЕССО (с ИКС-МАТ) | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 240 | 29 | 2022-09-01 | 2022-09-30
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 200 | 30 | 2022-10-01 | 2022-10-31
1.2.14 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 14 | 2022-09-25 | 2022-10-09
Установка бортового камня на бетонном основании | ООО "ГК"Гранит" | м/п | 23 | 3 | 2022-09-25 | 2022-09-28
Устройство покрытия из тротуарной̆ плитки типа 1К-6 | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 18 | 2 | 2022-09-29 | 2022-10-01
Устройство георешетки с заполнением плодородным слоем | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 110.7 | 7 | 2022-10-02 | 2022-10-09
1.2.15 Благоустройство | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 131 | 30 | 2023-07-19 | 2023-08-18
Техническая рекультивация грунта | ООО "ГК"Гранит" | м3 | 3050 | 30 | 2023-07-19 | 2023-08-18
1.2.16 Благоустройство и озеленение | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2022-09-25 | 2022-10-25
Гидропосев | ООО "ГК"Гранит" | м2 | 15134 | 30 | 2022-09-25 | 2022-10-25
2 Пуско-наладочные работы | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 46 | 2023-07-19 | 2023-09-03
2.1 Пуско-наладочные работы "вхолостую" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 30 | 2023-07-19 | 2023-08-18
2.2 Пуско-наладочные работы "под нагрузкой" | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 15 | 2023-08-19 | 2023-09-03
3 Ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 67 | 2023-09-03 | 2023-11-09
3.1 Комплексное опробование | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 3 | 2023-09-03 | 2023-09-06
3.2 Проведение Итоговой проверки с целью выдачи заключения о соответствии построенного проекта проектной документации | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 41 | 2023-09-03 | 2023-10-14
3.3 Получение ЗЭГЭК | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 41 | 2023-09-03 | 2023-10-14
3.4 Получение заключения о соответствии построенного объекта | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 2 | 2023-10-15 | 2023-10-17
3.5 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 17 | 2023-10-18 | 2023-11-04
3.6 Подписание акта приемочной комиссии | ООО "ГК"Гранит" |  |  | 5 | 2023-11-04 | 2023-11-09
Заказчик: Директор филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром гражданское строительство" __________________________ Д.С. Саврухин | [7 empty] | Генподрядчик: Генеральный директор ООО "ГК"Гранит" ______________________ А.С. Евдокимов
*данный график производства работ составлен, с учетом переноса начала монтажа эскалатора на 04.05.2023 г.
Formulas:
Начало = [Начало, row below]
Начало = [Окончание, row above]
Окончание = [Начало]+[Количество дней]
Окончание = [Окончание, row above]+12