| АО «Апатит» | ПВД 87 -2018 |  | Страница 1 из 47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПОЛОЖЕНИЕ - ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПВД 87-2018 - Выпуск 1 Череповец 2018 |  |  |  |  |
| Рег. № АП-Ч.220.01/АП-Ч.101-27/0008-2018 |  | Изменение 1, 2, 3, 4, 5 |  | Форма № АП-Ч.522-004 |
| Дата печати: 28.07.2026 |  |  |  |  |

Предисловие

Сведения о положении

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой в составе:

| Организация | Должность | ФИО |
| --- | --- | --- |
| АО «Апатит» | Заместитель директора по промышленной безопасности и охране труда – руководитель рабочей группы | Смирнов Д.А. |
| АО «Апатит» | Начальник отдела функционального (в прочих областях деятельности) Дирекции по промышленной безопасности и охране труда | Дяченко А.А. |
| КФ АО «Апатит» | Заместитель начальника управления ПБ и ОТ | Петрова Г.Н. |
| БФ АО «Апатит» | Начальник управления ПБ и ОТ | Пересыпкин А.С. |
| АО «Метахим» | Начальник управления ПБ и ОТ | Калинин Н.А. |

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 17.09.2018.

- 3 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Настоящий документ является собственностью АО «Апатит» и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен сторонним организациям, за исключением следующих случаев:

- наличия договорных правоотношений со сторонней организацией, по условиям которых предполагается соблюдение настоящего документа;

- до заключения договора - по согласованию с руководителем структурного подразделения, являющегося инициатором установления договорных отношений со сторонней организацией/договородержателем;

- по согласованию с Директором по экономической безопасности Общества. (изм. 2)

Содержание

| 1 Назначение и область применения …………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки …………………………………………………………………………………. | 4 |
| 3 Термины, определения, обозначения и сокращения ………………………………………………… | 5 |
| 4 Общие требования ……………………………………………………………………………………. | 8 |
| ## 4.1 Необходимость в контроле качества организационно-технологической документации, разрабатываемой подрядными организациями ………………………………………………………… | 8 |
| ## 4.2 Виды организационно-технологических документов, разрабатываемых подрядными организациями …………………………………………………………………………………………… |  |
| ## 5 Разработка организационно-технологической документации…………………………………… | 9 |
| ## 5.1 Порядок разработки проектов производства работ …………………………………………….. | 9 |
| ## 5.2 Порядок разработки планов производства работ на высоте ……….…………………………... | 10 |
| ## 5.3 Порядок разработки технологических карт и типовых технологических карт……………….. | 12 |
| # 5.4 Общие требования к оформлению организационно-технологической документации………… | 13 |
| # 6 Рассмотрение, согласование и учет организационно-технологической документации | 14 |
| # 6.1 Общие требования к процессу рассмотрения и согласования организационно-технологической документации……………………………………………………………………….. | 14 |
| # 6.2 Очное рассмотрение организационно-технологической документации………………………... | 17 |
| 6.3 Учет и регистрация организационно-технологической документации...……………………….. | 18 |
| 7 Ответственность ………………………………………………………………………………………... | 18 |
| Приложение А (обязательное) Информация по управлению документом …………………………. | 20 |
| Приложение Б (обязательное) Матрица участников исполнения требований документа ….……… | 21 |
| Приложение В (обязательное) Требования к составу и содержанию проектов производства работ. | 22 |
| Приложение Г (обязательное) Требования к составу и содержанию плана производства работ на высоте ……………………………………………………………..……………………… | 31 |
| Приложение Д (рекомендуемое) Проверочный список для оценки Плана производства работ на высоте…………………………………………………………………………………….. | 34 |
| Приложение Е (обязательное) Требования к составу и содержанию технологических карт …… | 37 |
| Приложение Ж (рекомендуемое) Общие требования по составу и содержанию решений по охране труда и промышленной безопасности, отражаемых в организационно-технологической документации ....................................................................................... | 44 |
| # Приложение И (обязательное) Перечень основных федеральных норм и правил в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, используемых для разработки указываемых в организационно-технологической документации решений по охране труда и промышленной безопасности…………………………………………. | 45 |
| Приложение К (рекомендуемое) Форма реестра организационно-технологической документации, поступающей на рассмотрение и согласование……………………… | 46 |
| Приложение Л (рекомендуемое) Форма Журнала регистрации проектов (планов) производства работ и технологических карт………………………………………………………. | 47 |
| Приложение М (обязательное) Лист выдачи замечаний к Проектам (планам) производства работ и технологическим картам……………………………………………………... Приложение Н (обязательное) Форма титульного листа ППР/ТК (изм. 4)………………… | 48 49 |
| Приложение П (обязательное) Форма шаблона ППР (изм.5)……………………………………. | 50 |
| Лист регистрации изменений…………………………………………………………………………… | 61 |

# 1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок взаимодействия с подрядными организациями по вопросам разработки, оформления, рассмотрения, согласования и утверждения организационно-технологической документации (в частности, проектов производства работ, планов производства работ на высоте и технологических карт).

1.2 Настоящее положение предназначено для применения работниками:

- АО «Апатит» (г. Череповец, Кировский филиал АО «Апатит», Балаковский филиал АО «Апатит», Волховский филиал АО «Апатит»);

- управляемых АО «Апатит» предприятий: ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «Механик», ООО «Торговый Дом «ФосАгро». (изм. 1)

# 2 Нормативные ссылки

| ISO 9001:2015 | Системы менеджмента качества. Требования |
| --- | --- |
| ГОСТ Р ИСО 45001-2020 | Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению (изм. 1, 2) |
| ГОСТ 21.101-2020 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (изм. 4) |
| Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| СП 48.13330.2019 (изм. 1) | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
| МДС 12-81.2007 | Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ |
| МДС 12-46.2008 | Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ |
| МДС 12-29.2006 | Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты |
| СП 12-136-2002 | Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (изм. 2) |
| Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (изм. 2) |
| Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года N 528 | Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ (изм. 1, 2) |
| Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н | Правила охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (изм. 2) |
| Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н | Правила по охране труда при работе на высоте (изм. 2) |
| Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н | Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (изм. 2) |
| Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (изм. 2) |
| Приказ Минтруда России от 02.12.2020 N 849н | Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (изм. 2) |
| Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н | Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (изм. 2) |
| Приказ Ростехнадзора от от 26 ноября 2020 года N 461 | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (изм. 2) |
| Приказ Ростехнадзора от от 15 декабря 2020 года N 536 | Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (изм. 2) |
| РД-11-06-2007 | Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. (изм. 2) |
| СТО 35-2020 СТО 33-2020 | Расследование и передача информации о происшествиях в области охраны труда и промышленной безопасности (изм. 1) «Порядок применения процедуры блокировка-маркировка-проверка (БМП)» (изм. 3) |
| СТО 06-2020 (изм. 1) | Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ |
| Приложение № 3 к при-казу АО «Апатит» от 27.03.2020 № 198-У (РСЭД) | Регламент организации работы в системе электронного документооборота на базе программного обеспечения «WSS Docs» (изм. 1) |
| Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н | О пожарной безопасности (изм. 2) Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица.) (изм 4). |

- П р и м е ч а н и е - используется последняя редакция документа, включая все поправки, изменения, дополнения.

# 3 Термины, определения, обозначения и сокращения

- 3.1 В настоящем положении применены термины с соответствующими определениями:

вредный производственный фактор: Фактор производственной среды и (или) трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм работающего может сразу или впоследствии привести к заболеванию, в том числе смертельному, или отразиться на здоровье потомства пострадавшего, или в отдельных специфичных случаях перехода в опасный производственный фактор - вызвать травму.

инициатор договора: Структурное подразделение, инициирующее процедуру заключения договора и отвечающее за его сопровождение.

куратор по безопасности подрядчика (Куратор по БП): Специально назначенный руководитель или специалист структурного подразделения, инициирующего процедуру заключения договора и отвечающее за его сопровождение, осуществляющий координацию деятельности Подрядчика на территории Общества и контроль за выполнением Подрядчиком работы по договору (в том числе и по вопросам безопасного производства работ) (СТО 06). (изм.1)

линейные объекты: Линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

нестационарное рабочее место: Рабочее место с меняющимися по высоте рабочими зонами.

объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

организационно-технологическая документация: К организационно-технологической документации относятся проекты производства работ, схемы и указания по производству работ, схемы контроля качества, поточные графики, основные положения по производству строительных и монтажных работ в составе рабочей документации типовых проектов массового применения, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.

охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

опасный производственный фактор: Фактор производственной среды и (или) трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм работающего может привести к травме, в том числе смертельной.

подрядная (субподрядная) организация, Подрядчик: Юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющее право на выполнение работ, оказание услуг соответствующего вида, выполняющее работы или оказывающее услуги по за-данию заказчика. Отношения сторон оформляются соответствующим договором и регули-руются гражданским законодательством. (изм.1, 2)

промышленная безопасность опасных производственных объектов (промышленная безопасность): Состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

проект организации строительства: Раздел проектной документации на объект капитального строительства, определяющий объёмы, сроки строительства, потребность в ресурсах и общую технологию строительных работ.

проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства: Раздел проектной документации на объект капитального строительства, выполняемый при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства.

проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта: Раздел проектной документации на линейный объект капитального строительства, включаемый в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или части линейного объекта.

проект производства работ: Организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительно-монтажных и ремонтных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности.

происшествие: Событие, которое проявилось (потенциально могло проявиться) в виде несчастного случая на производстве, аварии, инцидента, пожара, ДТП, негативного воздействия на окружающую среду или иного события, отрицательно влияющего на бизнес-процессы Общества. (изм.1)

работодатель: Физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

совмещённые работы: Работы, выполняемые в условиях действующих производств на одном объекте одновременно на двух и более уровнях по высоте работниками двух и более подрядных организаций или работниками производственного структурного подразделения предприятия Общества и УП (изм. 1) и работниками подрядных организаций при соприкосновении или наложении их производственных процессов (изм 4)

совмещаемые работы: Работы разного характера, выполняемые в условиях действующих производств на одном объекте одновременно, в том числе на двух и более уровнях по высоте работниками двух и более подрядных организаций при соприкосновении или наложении их производственных процессов. (изм 4)

совместные работы: Работы одного характера, выполняемые на одном объекте одновременно, в том числе на двух и более уровнях по высоте совместно работниками двух и более подрядных организаций. (изм 4)

специализированная организация: Субъект предпринимательской деятельности, зарегистрированный в установленном порядке на территории Российской Федерации, располагающий квалифицированным персоналом и материально-технической базой, выполняющий вид работ – «разработка технологических процессов, в том числе разработка проектов производства работ и технологических карт, для объектов, на которых используются ПС. (изм.1)

стационарное рабочее место: Рабочее место, на котором стационарно находится предустановленное страховочное устройство.

субъект согласования: Специалист СП, назначенный распорядительным документом ответственным за рассмотрение и согласование ОТД.

технологический процесс (часть технологии): Совокупность технологических операций, выполняемых для производства работ в заданном объёме, установленного качества и в определённые сроки.

технологическая операция (часть технологического процесса): Совокупность технологических приёмов, обеспечивающих получение результата при производстве работ.

технологическая карта: Организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоёмкость, ресурсы и мероприятия по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности.

типовая технологическая карта: Организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения однотипного и (или) многократно повторяющегося технологического процесса.

требования охраны труда: Государственные нормативные требования охраны труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

требования промышленной безопасности: Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, в федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке, и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

управляемое предприятие: Хозяйственное общество, функции (полномочия) единолич-ного исполнительного органа которого на основании соответствующего договора осуществляются акционерным обществом «Апатит» (РСЭД). (изм. 1)

- 3.2 В настоящем положении применены следующие сокращения:

- главный инженер - главный инженер по Череповецкому комплексу АО «Апатит»; главный инженер Балаковского филиала АО «Апатит»; главный инженер Волховского филиала АО «Апатит»; главный инженер Кировского филиала АО «Апатит»; (изм. 1)

БМП – «Блокировка-Маркировка-Проверка» - элемент системы безопасности, направленный на предотвращение включения/срабатывания/движения какого-либо оборудования (или его элементов) и подачи энергии на него в то время, когда это может представлять угрозу для жизни и здоровья людей (когда люди находятся в опасной зоне). (изм. 3)

ДЗО – дочернее и зависимое общество;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

Куратор по БП – куратор по безопасности подрядчика;

Общество – АО «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал АО «Апатит», Волховский филиал АО «Апатит», Кировский филиал АО «Апатит»); (изм. 1)

ОКР – остановочные капитальные ремонты;

ОПО – опасный производственный объект;

ОТД – организационно-технологическая документация;

ОТ и ПБ – охрана труда и промышленная безопасность.

ПБОПО с ПС - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;

ПО – подрядная организация;

ПОС – проект организации строительства;

ППР – проект производства работ;

ППРв – план производства работ на высоте;

Предприятие – АО «Апатит» (г. Череповец); Кировский филиал (КФ) АО «Апатит»; Балаковский филиал (БФ) АО «Апатит»; Волховский филиал (ВФ) АО «Апатит»; (изм.1);

ПС – подъёмные сооружения, подъёмные средства;

руководитель СП – непосредственный руководитель (начальник цеха, службы, управления, отдела м т.п.);

СП – структурное подразделение;

СТО – стандарт организации;

ТК – технологическая карта;

ТОиР – технологическое обслуживание и ремонт; (изм. 3)

ТТК – типовая технологическая карта;

УЗО – устройство защитного отключения (изм.5);

УПБиОТ – управление по промышленной безопасности и охране труда, служба по охране труда и промышленной безопасности АО «Апатит» (г. Череповец); Кировский филиал АО «Апатит»; Балаковский филиал АО «Апатит»; Волховский филиал); (изм. 1, 4)

УПБиОТ – управление по промышленной безопасности и охране труда, служба по охране труда и промышленной безопасности АО «Апатит» (г. Череповец); (изм. 4)

УПБиОТ-БФ – управление по промышленной безопасности и охране труда, служба по охране труда и промышленной безопасности БФ АО «Апатит»; (изм. 4)

УПБиОТ-ВФ – управление по промышленной безопасности и охране труда, служба по охране труда и промышленной безопасности ВФ АО «Апатит»; (изм. 4)

УПБиОТ-КФ – управление по промышленной безопасности и охране труда КФ АО «Апатит»; (изм. 4)

УП – управляемые АО «Апатит» предприятия: ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «Торговый дом «ФосАгро», ООО «Механик»; (изм.1).

# 4 Общие требования

## 4.1 Необходимость в контроле качества организационно-технологической документации, разрабатываемой подрядными организациями

4.1.1 Неполное отражение в разрабатываемой подрядными организациями организационно-технологической документации (в частности, в ППР) технических и организационных решений по безопасному выполнению работ является одной из основных причин происшествий при выполнении работ на территории предприятия Общества и УП (изм. 1).

4.1.2 Разработка и применение организационно-технологической документации является базовой организационной функцией подрядчика (генерального подрядчика) как лица, осуществляющего производство работ.

4.1.3 Контроль за качеством разработки подрядчиком ОТД и за выполнением работ в соответствии с ОТД является обязанностью руководителей структурных подразделений предприятия Общества и УП (изм. 1).

## 4.2 Виды организационно-технологических документов, разрабатываемых подрядными организациями

4.2.1. Основными организационно-технологическими документами, необходимыми подрядным организациям для выполнения работ по строительству, сносу (демонтажу) и т.д., являются проекты организации строительства (ПОС), проекты производства работ (ППР) и технологические карты (ТК). Как правило, ПОС разрабатываются специализированными проектными или проектно-технологическими организациями. ППР могут разрабатываться подрядной организацией самостоятельно, если подрядная организация располагает квалифицированными инженерными кадрами. (МДС 12-81 и МДС 12-46). Планы производства работ на высоте (ППРв) и технологические карты также разрабатываются подрядными организациями самостоятельно.

Специалисты, выполняющие разработку ППР и ТК с применением ПС, должны пройти в установленном порядке аттестацию на знание ПБОПО с ПС. (изм.1)

4.2.2 Перед началом работ на территории предприятия Общества и УП (изм. 1) подрядные организации обязаны разрабатывать, согласовывать с предприятиями-заказчиками и применять при производстве работ следующую организационно-технологическую документацию:

- проекты производства работ;

- планы производства работ на высоте;

- технологические карты.

- Разработка организационно-технологической документации

## 5.1 Порядок разработки проектов производства работ

5.1.1 ППР разрабатывается:

- на любые строительно-монтажные работы на территории предприятия Общества и УП (изм. 1);

- на работы по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства на территории предприятия Общества и УП (изм. 1);

- при работах по чистке технологического оборудования (изм.5);

- при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также технически особо сложных объектов - по требованию органа, выдающего разрешение на строительство или на выполнение строительно-монтажных и специальных работ.

Примерная форма шаблона ППР приведена в приложении П настоящего положения. (изм.5)

5.1.2 ППР и дополняющие его технологические карты (ТК) также разрабатываются, если в составе работ есть работы с применением подъемных сооружений (ПС), а именно:

- на монтаж и демонтаж ПС. ППР разрабатывается для монтажа и/или демонтажа ПС на конкретном объекте;

- при необходимости в выполнении строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стеснённых условиях (условия, при которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов) на ОПО с применением ПС;

- для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с применением ПС;

- при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и складировании грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках, кроме случаев, указанных в пункте 98 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъем-ные сооружения». В этих случаях достаточно разработки ТК (п. 102 99 ПБОПО с ПС);

- при необходимости осуществлять кантование груза на кантовальных площадках или на весу (п. 114 ПБОПО с ПС);

- на производство работ, связанных с перемещением подъёмников и вышек с людьми вдоль контактной сети или конструкций моста (п. 115 ПБОПО с ПС);

- при необходимости подъема и перемещения груза несколькими ПС (п. 127 ПБОПО с ПС);

- при необходимости организации работы несколькими мостовыми кранами, установленными в разных ярусах (п. 131 ПБОПО с ПС);

- на совмещённые (совместные/совмещаемые) (изм 4) работы по монтажу конструкций и оборудования. ППР должен содержать порядок совмещения работ, взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон, графики подъёмов конструкций и оборудования;

- при необходимости подачи грузов в проёмы (люки) перекрытий и покрытий (п. 162 ПБОПО с ПС);

- при необходимости в подъеме и транспортировке людей с применением подъемных сооружений, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей в случаях:

–	при монтаже, строительстве и возведении уникальных объектов, когда иные способы доставки рабочих в зону выполнения работ не могут быть применены;

–	при перемещении персонала для крепления и раскрепления контейнеров и грузов;

–	при проведении диагностирования и ремонта металлоконструкций ПС, когда применение других средств подмащивания невозможно; (изм. 2)

- при аварийной транспортировке людей, которые не в состоянии передвигаться. (изм.1)

5.1.3 ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей, должны быть разработаны с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в Правилах безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации № 533 от 12 ноября 2013 года № 461 от 26 ноября 2020 года (изм. 2), и согласованы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, кроме случаев аварийной транспортировки людей.

5.1.4 ППР с применением ПС могут не разрабатываться при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на складах и базах для перемещения и складирования грузов в таре при наличии на местах ведения работ схем строповок и схем складирования грузов (п. 161 ПБОПО с ПС). (изм. 2)

5.1.5 5.1.4 (изм. 2) ППР на выполнение работ с применением ПС разрабатываются подрядными (эксплуатирующими ПС) или специализированными организациями. (изм.1)

ППР и ТК с применением ПС должны быть утверждены организацией, эксплуатирующей ПС. (изм. 2)

5.1.6 5.1.5 (изм. 2) По согласованию с предприятием-заказчиком, ППР разрабатывается на весь объем работ целиком или на его части. Например, на строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролёт, этаж, ярус и т.п.), на работы подготовительного периода строительства, на выполнение отдельных видов строительных, монтажных и специальных строительных работ.

5.1.7 5.1.6 (изм. 2) ППР, разработанные подрядной организацией, должны быть утверждены подрядной организацией и согласованы с предприятием-заказчиком. Рассмотрение и согласование ППР осуществляются в соответствии с разделами 6.1 и 6.2 настоящего положения.

5.1.8 5.1.7 (изм. 2) Ответственность за качество ППР и его соответствие требованиям охраны труда и промышленной безопасности несет его разработчик.

5.1.9 5.1.8 (изм. 2) Выполнение работ с отступлениями от требований ППР не допускается. Внесение изменений в ППР осуществляется разработчиком ППР. Согласование изменений, дополнений в ППР производится в соответствии с разделами 6.1 и 6.2.

5.1.10 5.1.9 (изм. 2) Подробные требования к составу и содержанию ППР приведены в Приложении В.

5.1.11 5.1.10 (изм. 2) Утвержденный ППР должен находиться на месте производства работ.

5.1.12 5.1.11 (изм. 2) Перечень видов работ для которых должны быть разработаны ППР, приведенный в данном разделе, не является исчерпывающим. Для видов работ, не оговоренных в данном разделе, руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

## Порядок разработки планов производства работ на высоте

5.2.1 К работам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих (изм. 2) площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

5.2.2 ППРв разрабатываются:

- если работы на высоте выполняются с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м; (изм. 2)

- при производстве работ, указанных в Перечне работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, который утвержден руководителем подрядной организации.

5.2.3 Если работы на высоте выполняются с минимальным риском падения, а также периодически повторяющиеся работы на высоте и которые являются неотъемлемой частью действующего технологического процесса, характеризующиеся постоянством места, условий и характера работ, применением средств коллективной защиты, определенным и постоянным составом квалифицированных исполнителей, необходимо разрабатывать технологические карты. (изм. 2)

5.2.4 Разработка планов производства работ на высоте и технологических карт на производство работ на высоте является частью обязательных технико-технологических и организационных мероприятий, которые работодатель обязан выполнить перед началом работ на высоте. В соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте это такие мероприятия, как:

- максимально сократить объем работ на высоте, а при возможности, исключить такие работы вовсе;

- оградить места производства работ;

- вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты (знаки);

- обеспечить наличие и использование персоналом средств коллективной и индивидуальной защиты;

- назначить лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

- назначить лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска;

- назначить лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;

- назначить лиц, проводящих обслуживание и периодической осмотр СИЗ;

- назначить лицо, ответственное за утверждение ППРв;

- назначить лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки. (изм. 2)

5.2.5 ППРв, а также планы мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ разрабатываются должностным лицом подрядной организации, ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте. Данное должностное лицо должно иметь 3-ю группу по безопасности работ на высоте.

5.2.6 Требования к составу и содержанию ППРв установлены Правилами охраны труда при работе на высоте и приведены в Приложении Г настоящего положения.

5.2.7 ППРв утверждается должностным лицом подрядной организации, назначенным ответственным за утверждение ППРв. Данное должностное лицо должно иметь 3-ю группу по безопасности работ на высоте.

5.2.8 План производства работ на высоте может являться как самостоятельным документом, так и приложением к проекту производства работ в случаях, когда технологическим процессом предусматривается производство работ на высоте.

5.2.9 ППРв, разработанные подрядной организацией, должны быть утверждены подрядной организацией и согласованы с предприятием-заказчиком. Рассмотрение и согласование ППРв осуществляются в соответствии с разделами 6.1 и 6.2 настоящего положения.

5.2.10 Ответственность за качество ППРв и его соответствие требованиям охраны труда и промышленной безопасности несет его разработчик.

5.2.11 Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных ППРв, обеспечивающих безопасность работ на высоте.

5.2.12 Для оценки ППРв (в процессе рассмотрения и согласования) рекомендуется использовать Проверочный список для оценки ППР ПО в части выполнения работ на высоте, в соответствии с приложением Д. Специалисты, проводящие оценку ППРв, должны иметь 3-ю группу по безопасности работ на высоте.

5.2.13 Утверждённый ППРв должен находиться на местах производства работ на высоте.

5.2.14 Перечень видов работ для которых должны быть разработаны ППРв, приведенный в данном разделе, не является исчерпывающим. Для видов работ, не оговоренных в данном разделе, руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

## 5.3 Порядок разработки технологических карт и типовых технологических карт

5.3.1 Технологические карты разрабатываются на стандартные технологические операции и могут являться как частью проекта (плана) производства работ, так и отдельными документами.

5.3.2 ТК разрабатывается собственными силами подрядной организации или по её заказу проектно-технологической организацией.

5.3.3 ТК может быть разработана на основе ТТК посредством привязки ТТК к местным условиям.

5.3.4 Привязка ТТК к конкретным объектам и условиям строительства состоит в уточнении технологии и объёмов работ, количества машин и оборудования, данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах. При этом с учётом природно-климатических условий производится замена устаревших и более не выпускаемых промышленностью машин, оборудования, технологической оснастки, строительных материалов и изделий, пересматривается калькуляция, составляется график производства работ и пересчитываются технико-экономические показатели, изымаются ссылки на устаревшие нормативные документы.

5.3.5 ТК содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее эффективным использованием современных средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы по технологии строительного производства, способствующие сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта обеспечивает не только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит нормативные требования и правила безопасности.

5.3.6 Для составления ТК подготавливаются и принимаются решения по выбору технологии (состава и последовательности технологических процессов) строительного производства, по определению состава и количества строительных машин и оборудования, технологической оснастки, инструмента и приспособлений, выявляется необходимая номенклатура и подсчитываются объёмы материально-технических ресурсов, устанавливаются требования к качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по охране труда, безопасности при производстве работ и охране окружающей среды.

5.3.7 При разработке ТК используются государственные стандарты, строительные нормы и правила, стандарты организации, отражающие достигнутый технический уровень строительных и ремонтных работ.

5.3.8 Для расчета потребности в ресурсах используются производственные, ведомственные и местные нормы.

5.3.9 ТК составляется для использования:

- в составе ППР - на возведение (а также снос (демонтаж)) здания, сооружения или его части;

- на выполнение отдельных видов работ - геодезических, водолазных, земляных, свайных, каменных, монтажных, бетонных (опалубочных, арматурных), кровельных, отделочных, устройство полов, санитарно-технических и тому подобных работ;

- на работы подготовительного периода строительства.

5.3.10 ТК разрабатывается:

- на специальные работы, в результате которых создаются конструктивные элементы здания, например, монтаж подкрановых балок, колонн, стеновых панелей, трубопроводов, систем отопления, вентиляции, водоснабжения;

- на производство работ на высоте для стационарных рабочих мест;

- для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с применением ПС;

- на погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов с применением ПС на базах, складах, открытых площадках, кроме случаев выполнения строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стеснённых условиях (условия, при которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов) на ОПО.

5.3.11 ТК с применением ПС могут не разрабатываться при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на складах и базах для перемещения и складирования грузов в таре при наличии на местах ведения работ схем строповок и схем складирования грузов (п. 161 ПБОПО с ПС). (изм. 2)

5.3.12 5.3.11 (изм. 2) ТК при работе на высоте разрабатываются должностным лицом подрядной организации, ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте. Данное должностное лицо должно иметь 3-ю группу по безопасности работ на высоте.

5.3.13 5.3.12 (изм. 2) Ответственность за качество и соответствие ТК требованиям ОТ и ПБ несёт её разработчик.

5.3.14 5.3.13 (изм. 2) Производство работ с отступлениями от требований ТК не допускается. Внесение изменений в ТК осуществляется её разработчиком.

5.3.15 5.3.14 (изм. 2) ТК, разработанные подрядной организацией, должны быть утверждены подрядной организацией и согласованы с предприятием-заказчиком. Рассмотрение и согласование ТК осуществляются в соответствии с разделами 6.1 и 6.2 настоящего положения.

5.3.16 5.3.15 (изм. 2) Утверждённая ТК должна находиться на местах производства работ.

5.3.17 5.3.16 (изм. 2) На однотипные (объединённые по каким-либо признакам) и (или) многократно повторяющиеся строительные работы или для возведения конструкции или здания в целом по проектам массового применения разрабатывается типовая ТК (ТТК).

5.3.18 5.3.17 (изм. 2) В состав ППР, связанного с использованием строительных технологий массового применения, включаются ТТК.

5.3.19 5.3.18 (изм. 2) ТТК разрабатывается на основной, наиболее прогрессивный вариант производства работ. Кроме того, в ТТК предусматриваются другие варианты работ (с применением вариантных технологий, строительных материалов, машин, механизмов, оборудования и технологической оснастки).

5.3.20 5.3.19 (изм. 2) ТТК разрабатывается проектно-технологической организацией, утверждается руководителем организации и вносится в Федеральный реестр.

5.3.21 5.3.20 (изм. 2) Требования к составу и содержанию ТК содержатся в Приложении Е.

5.3.22 5.3.21 (изм. 2) Перечень видов работ для которых должны быть разработаны ТК, приведенный в данном разделе, не является исчерпывающим. Для видов работ, не оговоренных в данном разделе, руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

# 5.4 Общие требования к оформлению организационно-технологической документации

# 5.4.1 Организационно-технологическая документация должна оформляться в соответствии с федеральными, отраслевыми требованиями и нормативной документацией, например, требования системы подготовки проектной документации в строительстве. Перечень основных федеральных норм и правил в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, используемых для разработки указываемых в ОТД решений по охране труда и промышленной безопасности приведен в приложении И.

5.4.2 В составе ОТД обязательно наличие листа ознакомления.

5.4.3 Направляемая заказчику на рассмотрение организационно-технологическая документация должна быть:

-	оформлена как издание – компьютерным набором текстового, табличного и графического материала на листах формата А4 (для чертежей допускается применение иного формата).

-	текстовая часть должна быть направлены в двух форматах: в формате MS Word (для внесения замечаний по тексту) и в формате PDF.

-  разрабатываемая ОТД должна быть написана техническим языком, следует избегать употребления в тексте требований в рекомендательной форме. (изм.1)

5.4.4 Согласованная и утвержденная ОТД должна быть пронумерована, прошита и скреплена печатью организации. (изм.1)

5.4.5 Оформление текстовой и графической части ППP/ТК должно быть выполнено согласно ГОСТ 21.101. Графическая часть формат не менее АЗ с основной надписью по форме 3 (приложение Ж к ГОСТ 21.101). Текстовая часть формат A4, первый лист пояснительной записки должен быть оформлен с основной надписью по форме 5 (приложение Ж к ГОСТ 21.101), последующие листы по форме 6 (приложение Ж к ГОСТ 21.101). Шрифт ГОСТ TUPE В, размер 12.

*Требования данного раздела/пункта распространяются только на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов капитального строительства.

5.4.6 Первым листом текстового документа является титульный лист (приложение Н).

5.4.7	Все листы документа, начиная с титульного, должны иметь сквозную нумерацию страниц. При этом титульный лист не нумеруют.

5.4.8	После титульного листа приводят: «Лист выдачи замечаний».

5.4.9   Далее приводят: «Лист ознакомления» (форма № АП.100-039).

5.4.10 Титульный лист ППP/ТК оформляется подписями:

-	уполномоченными представителями СП Общества;

-	руководителя подрядчика/субподрядчика (в случае если ППP/ТК разработаны субподрядной организацией);

-	руководителя организации, разработавшей ППP/ТК;

-	специалиста организации, разработавшей ППP/ТК;

-	специалиста по охране труда организации, разработавшей ППP/ТК. (изм 4)

6 Рассмотрение, согласование и учет организационно-технологической документации

# 6.1 Общие требования к процессу рассмотрения и согласования организационно-технологической документации

6.1.1 К должностным лицам, участвующим в процессе рассмотрения и согласования ОТД, разрабатываемой подрядными организациями относятся:

- руководители СП-инициаторов договоров с подрядными организациями;

- руководители СП, в которых проводятся работы подрядными организациями;

- руководители СП, на которых возложены функции технического контроля и надзора и производственного контроля;

- руководители других СП, участвующих в процессе рассмотрения и согласования ОТД,

- начальники УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ (изм. 4).

6.1.2 ОТД, передаваемая на рассмотрение куратору по БП, должна быть согласована и подписана специалистом по ОТ и ПБ подрядной организации. (изм.1)

6.1.2 6.1.3 (изм.1) Рассмотрение и согласование ОТД со стороны Общества и УП (изм. 1) осуществляется через СЭД в соответствие с Матрицей рассмотрения ОТД (Таблица 1) (изм.1) и разработанными маршрутами, последним из согласующих является главный инженер или руководитель СП.

Запрещается делегирование полномочий по рассмотрению и согласованию ОТД в соответствии с маршрутами  (изм.5).

6.1.3 6.1.4 (изм.1) Куратор по БП назначается распоряжением руководителя структурного подразделения или приказом (распоряжением) по предприятию и УП (изм. 1) по каждому заключенному с подрядной организацией договору.

6.1.4 6.1.5 (изм.1) Куратор по безопасности подрядчика, другие должностные лица предприятия Общества и УП (изм. 1), участвующие в согласовании ОТД, при рассмотрении документации обязаны:

а)  Проверить соответствие технических, технологических и организационных решений техническому заданию (ТЗ), привязке к конкретным объектам, технологии, условиям производства работ, требованиям федеральных и локальных нормативных актов, а также на достаточность трудовых и материально-технических ресурсов.

б) Проверить, что для указанных в ОТД технических, технологических и организационных решений разработаны конкретные решения по ОТ и ПБ, обеспечивающих безопасное выполнение работ. Решения по ОТ и ПБ, отражаемые в ОТД, должны быть разработаны в соответствии с п. 4 приложения Ж. Если в процессе согласования технические и технологические решения подвергаются изменениям, то для новых решений подрядной организацией должны быть разработаны соответствующие конкретные решения по ОТ и ПБ.

в) При выявлении замечаний оформлять замечания в листе выдачи замечаний (Приложение М), находящемся в поле «файлы документа» служебной записки по согласованию ОТД в СЭД, и направлять куратору по БП для передачи подрядной организации. (изм.1)

6.1.5 6.1.6 (изм.1) При отсутствии замечаний от согласующих в блоке «Параллельное согласование» к служебной записке в СЭД, ОТД переходит в блок «Последовательное согласование» на согласование УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ (изм. 1, 4).

6.1.6 6.1.7 (изм.1) Задача УПБиОТ при рассмотрении и согласовании ОТД заключается в оценке полноты и достаточности решений по ОТ и ПБ, разработанных подрядной организацией для указанных в ОТД технических, технологических и организационных решений в их окончательной редакции. Для выполнения этой задачи УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ (изм. 4) рассматривает и согласовывает ОТД после рассмотрения и согласования куратором и другими должностными лицами предприятия Общества и УП (изм. 1), перечисленными в п. 4.7.1 6.1.1 (изм.1). При наличии замечаний, УПБиОТ оформляет замечания в листе выдачи замечаний (Приложение М) и направляет куратору по ПБ для передачи подрядной организации.

6.1.7 6.1.8 (изм.1) После согласования всеми техническими специалистами и УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ (изм. 4), ОТД направляется на согласование руководителю СП-инициатора договора или техническому директору (главному инженеру) предприятия главному инженеру (изм. 1).

6.1.8 6.1.9 (изм.1) Для ускорения и повышения качества процесса рассмотрения и согласования ОТД может быть организовано очное рассмотрение ОТД в соответствии с п. 6.2.

6.1.9 6.1.10 (изм.1) Если в ходе выполнения работ у заказчика возникают сомнения в достаточности и эффективности решений по ОТ и ПБ, содержащихся в ранее согласованной организационно-технологической документации, заказчик имеет право требовать доработки и повторного согласования данной документации. При этом повторное рассмотрение ОТД может проводиться как в заочной, так и в очной форме.

6.1.10 6.1.11 (изм.1) Соответствующие службы предприятия Общества и УП (изм. 1), расположенные в том же регионе, что и ДЗО, рассматривают и согласовывают отраженные в ОТД технические и технологические решения в случаях, когда в ДЗО нет технических специалистов для рассмотрения данных решений. Перечень служб для согласования определяется в каждом конкретном случае по согласованию, в рамках установленных договорных взаимоотношений.

6.1.11 6.1.12 (изм.1) Согласующие, определенные куратором по БП, имеют право рекомендовать куратору по БП в случае необходимости дополнительно привлекать специалистов по направлениям путем включения их в перечень согласующих ОТД.

Т а б л и ц а 1 – Матрица рассмотрения ОТД

| Исполнитель | Полномочия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Куратор по БП (в отсутствие назначенного куратора по БП – руководитель СП-инициатора договора) | Запрашивает и получает от подрядной организации ОТД в двух форматах, как указано в п. 5.4.3, заблаговременно, с учетом того, что ОТД должна быть согласована со всеми согласующими до планируемой даты начала работ. | не позднее, чем за 15 р.д. до планируемой даты начала работ |
|  | Рассматривает ОТД сам или направляет на рассмотрение другим сотрудникам своего СП, в обязанности и компетенции которых входит рассмотрение и согласование ОТД. | 5 р.д. |
|  | Направляет ОТД на согласование служебной запиской через СЭД в адрес руководителя структурного подразделения, на территории которого планируется производство работ. В список согласующих служебной записки включаются: - дирекции, службы, отделы, по направлениям деятельности; - структурное подразделение, на которое возложен технический надзор и производственный контроль. В поле «файлы документа» также вкладывается лист выдачи замечаний (приложение М), в который вносят свои замечания согласующие лица. Примечание: перечень необходимых согласующих определяет куратор по БП, ОТД с применением ПС дополнительно согласовывается с механиком СП (специалистом, ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии в СП) и специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией ПС. | 1 р.д. |
|  | Передает замечания от согласующих в подрядную организацию, запрашивает от подрядной организации доработанную версию ОТД и организует повторное согласование ОТД через СЭД | Не более 5 р.д. |
| ПО | Направляет куратору по БП ОТД в двух форматах (п. 5.4.3), | не позднее, чем за 15 р.д. до планируемой даты начала работ |
|  | Исправляет замечания (при наличии), направляет куратору по БП ОТД на повторное рассмотрение | Не более 3 р.д. |
| механик СП (специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии в СП) | Рассматривает и согласовывает ОТД с применением ПС в СЭД | 4 р.д. (изм. 5) |
| специалист, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией ПС. | Рассматривает и согласовывает ОТД с применением ПС в СЭД | 4 р.д. (изм. 5) |
| должностные лица предприятия Общества и УП (изм. 1), участвующие в согласовании ОТД: - дирекции, службы, отделы, по направлениям деятельности; - структурные подразделения, на территории которых планируется производство работ; - структурное подразделение, на которое возложен технический надзор и производственный контроль; - УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ (изм. 4) | Рассматривают и согласовывают ОТД в СЭД, вносят замечания (при наличии) в лист выдачи замечаний, находящийся в поле «файлы документа» | 4 р.д. (изм. 5) |
| Главный инженер по Череповецкому комплексу/Главный инженер ВФ АО «Апатит»/Главный инженер БФ АО «Апатит»/ Главный инженер Кировского филиала АО «Апатит» или руководитель СП | Рассматривают и согласовывают ОТД в СЭД, вносят замечания (при наличии) в лист выдачи замечаний, находящийся в поле «файлы документа» | 3 р.д. (изм. 5) |

(изм.1)

# 6.2 Очное рассмотрение организационно-технологической документации

6.2.1 По решению заказчика, подрядная организация приглашается к очному рассмотрению ППР и/или другой организационно-технологической документации. Очное рассмотрение проводится с целью ускорения процесса рассмотрения и согласования ОТД и с целью подтверждения готовности подрядной организации к безопасному выполнению работ.

6.2.2 Решение о необходимости очного рассмотрения принимается руководителем СП-инициатора договора, начальником УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ (изм. 4) или техническим директором (главным инженером) предприятия главным инженером (изм. 1). Решение принимается указанными лицами самостоятельно или по предложению других должностных лиц, участвующих в согласовании.

6.2.3 Рекомендуется проводить очное рассмотрение ОТД на работы по капитальному строительству, монтажу, демонтажу и ОКР, особенно если в составе предстоящих работ есть работы на высоте и работы с применением подъемных сооружений. Также рекомендуется проводить очное рассмотрение ОТД на любые другие работы, которые несут явный риск происшествий с тяжелыми последствиями.

6.2.4 Очное рассмотрение ОТД проводится в форме совещания с участием должностных лиц предприятия Общества и УП (изм. 1), участвующих в согласовании ОТД, и должностных лиц подрядной организации. Совещание проводится под председательством руководителя СП-инициатора договора или технического директора (главного инженера) предприятия главным инженером (изм. 1) и оформляется протоколом по установленной на предприятии в Общества и УП (изм. 1) форме.

6.2.5 Со стороны предприятия Общества и УП (изм. 1) в очном рассмотрении ОТД принимают участие все должностные лица, участвующие в согласовании ОТД. Отсутствие кого-либо из указанных лиц, допускается по согласованию с председателем совещания.

6.2.6 Со стороны подрядной организации к участию в очной защите ОТД приглашаются технические руководители подрядных и субподрядных организаций, а также ответственные производители работ от подрядных и субподрядных организаций.

6.2.7 Перед проведением очного рассмотрения ОТД участники совещания со стороны предприятия Общества и УП (изм. 1) должны иметь возможность тщательно ознакомиться с ОТД, представленной подрядной организацией.

6.2.8 Все организационные вопросы по проведению очного рассмотрения ОТД решает куратор по безопасности подрядчика.

6.3 Учет и регистрация организационно-технологической документации

6.3.1 Весь процесс рассмотрения и согласования ОТД координируется куратором по безопасности подрядчика.

6.3.2 Оригинал утверждённого и согласованного ППР должен находиться у организации, которая производит работы, на местах производства работ.

6.3.3 Копии утвержденного и согласованного ППР передаются куратору по БП и в УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ (изм. 4) (при необходимости) предприятия (изм. 1), на котором производятся работы, для использования при проведении проверок.

6.3.4 УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ (изм. 4) предприятия (изм. 1) ведет реестр учета организационно-технологической документации, поступающей на рассмотрение и согласование. Реестр может вестись как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

6.3.5 Рекомендуемая форма реестра приведена в Приложении К.

6.3.6 Регистрация ППР и ТК с присвоением номера производится в структурном подразделении, являющимся держателем договора, в Журнале регистрации ППР и ТК. Рекомендуемая форма Журнала регистрации ППР и ТК приведена в Приложении Л.

6.3.7 Отсутствие в ППP/ТК регистрационного номера является нарушением и ППP/ТК считаются недействительными. (изм. 4)

# 7 Ответственность

7.1 Работники предприятия Общества и УП (изм. 1) несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований положения в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2 Контроль за выполнением требований настоящего положения осуществляется главным инженером по Череповецкому комплексу АО «Апатит»; главным инженером Балаковского филиала АО «Апатит»; главным инженером Волховского филиала АО «Апатит»; главным инженером Кировского филиала АО «Апатит». (изм. 1)

Маршрут согласования в СЭД

Начальник УРКИС АО «Апатит»

Директор по экономической безопасности АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ АО «Апатит»

Начальник Правового управления АО «Апатит»

Начальник БСМК АО «Апатит»

Заместитель директора по ПБ и ОТ АО «Апатит»

Начальник ОЭКиП Управления главного эколога

Начальник УПБиОТ КФ АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ БФ АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ АО «Метахим»

Начальник УПБиОТ ООО «Механик»

Начальник СОТ ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро»

Генеральный директор ООО «Центр строительных материалов»

Директор ООО «ПромТрансПорт»

Директор ООО «Горный цех»

Директор ООО «Корпоративное питание»

Директор БФ АО «Апатит»

Исполнительный директор по ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро»

Директор КФ АО «Апатит»

Главный специалист по ОТ ООО «Корпоративное питание»

Главный специалист по техническому надзору ОНТКиД АО «Апатит»

Исполнительный директор по ООО «Механик»

Исполнительный директор БФ по ООО «Инжиниринговый цент ФосАгро»

Главный специалист ООО «Центр строительных материалов»

Директор управляющей организации по АО «Метахим»

Директор по экономической безопасности АО «Апатит»

Главный специалист отдела безопасности производств ООО «ПромТрансПорт»

Генеральный директор ООО «Тирвас»

Директор по Череповецкому комплексу АО «Апатит»

Бизнес-аналитик АО «Апатит»

Начальник ООхТ АО «Апатит»

Начальник отдела безопасности производств ООО «ПромТрансПорт»

Подписант в СЭД:

Заместитель директора по ПБ и ОТ АО «Апатит»

Лист согласования прилагается

# Приложение А

(обязательное)

Информация по управлению документом

- 1 Директору по Череповецкому комплексу АО «Апатит», директорам Кировского и Балаковского филиалов АО «Апатит» обеспечить издание распорядительных документов о назначении ответственных в структурных подразделениях предприятия за согласование организационно-технологической документации.

Срок исполнения - в течение 10 дней с даты утверждения настоящего ПВД.

2 Директору управляющей организации по АО «Метахим» Обособленного подразделения АО «Апатит» в г. Волхове:

2.1 Обеспечить размещение электронной копии настоящего ПВД на корпоративном портале АО «Метахим».

Срок исполнения: в течение 5 дней с даты утверждения настоящего ПВД.

2.2 Обеспечить издание распорядительных документов о назначении ответственных в структурных подразделениях предприятия за согласование организационно-технологической документации.

Срок исполнения - в течение 10 дней с даты утверждения настоящего ПВД.

2.3 Обеспечить ознакомление работников с настоящим ПВД и его исполнение.

3 Исполнительному директору по ООО «ИЦ ФосАгро», исполнительному директору по ООО «Механик», исполнительному директору по АО «ФосАгро-Транс»:

3.1 Ввести в действие ПВД приказами по управляемым предприятиям.

Срок исполнения - в течение 10 дней с даты утверждения настоящего ПВД.

3.2 Обеспечить издание распорядительных документов о назначении ответственных в структурных подразделениях предприятия за согласование организационно-технологической документации.

Срок исполнения - в течение 10 дней с даты введения в действие настоящего ПВД.

3.3 Обеспечить ознакомление работников с настоящим ПВД и его исполнение.

- 4 Предложить руководителям ООО «ПромТрансПорт», ООО «Горный цех», ООО «ЦСМ», ООО «Корпоративное питание», ООО «Тирвас», имеющим договорные отношения с АО «Апатит» и осуществляющим работы в том числе на территории Кировского и Балаковского филиала:

- 4.1 Разработать нормативно-технический документ по рассмотрению и согласованию организационно-технологической документации, разрабатываемой подрядными организациями, на основе настоящего положения с учетом специфики предприятий.

- 4.2 Издать распорядительные документы о назначении ответственных в структурных подразделениях предприятия за согласование организационно-технологической документации.

- Приложение Б

(обязательное)

Матрица участников исполнения требований документа

| № п/п | СП/должность | Элемент текста |
| --- | --- | --- |
| 1 | Члены рабочей группы по безопасности подрядных организаций Общества и УП предприятия (изм. 1) (все СП Общества и УП предприятий (изм. 1)) | 1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7 Приложение А Приложение В Приложение Г Приложение Д Приложение Е Приложение Ж |
| 2 | Куратор по безопасности подрядчика Общества и УП предприятия (изм. 1) (все СП Общества и УП предприятий (изм. 1)) | 1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7 Приложение А Приложение В Приложение Г Приложение Д Приложение Е Приложение Ж |
| 3 | УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ (изм. 4) предприятия (изм. 1) (все СП Общества и УП предприятий (изм. 1)) | 1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7 Приложение А Приложение В Приложение Г Приложение Д Приложение Е Приложение Ж |
| 4 | СП-заказчик Общества и УП (изм. 1) (все СП Общества и УП предприятий (изм. 1)) | 1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7 Приложение А Приложение В Приложение Г Приложение Д Приложение Е Приложение Ж |
| 5 | Руководители и специалисты СП Общества и УП предприятия (изм. 1) (все СП Общества и УП предприятий (изм. 1)) | 1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7 Приложение А Приложение В Приложение Г Приложение Д Приложение Е Приложение Ж |
| 6 | Держатель договора Общества и УП предприятия (изм. 1) (все СП Общества и УП предприятий (изм. 1)) | 1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7 Приложение А Приложение В Приложение Г Приложение Д Приложение Е Приложение Ж |
| 7 | Директор по промышленной безопасности и охране труда | 1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7 Приложение А Приложение В Приложение Г Приложение Д Приложение Е Приложение Ж |
| 8 | Директор управляющей организации по АО «Метахим» Обособленного подразделения АО «Апатит» в г. Волхове | Приложение А. |
| 9 | Исполнительный директор по ООО «ИЦ ФосАгро» | Приложение А. |
| 10 | Исполнительный директор по ООО «Механик» | Приложение А. |
| 11 | Исполнительный директор по АО «ФосАгро-Транс» | Приложение А. |

Рассылается: всем СП АО «Апатит» (г. Череповец, БФ, КФ), начальнику Правового управления Дирекции по правовым вопросам АО «Апатит»,  Директору управляющей организации по АО «Метахим» Обособленного подразделения АО «Апатит» в г. Волхове, Исполнительному директору по ООО «ИЦ ФосАгро», Исполнительному директору по ООО «Механик», ООО «ПромТрансПорт», ООО «Горный цех», ООО «ЦСМ», ООО «Корпоративное питание», ООО «Тирвас», АО «ФосАгро-Транс».

Приложение В

(обязательное)

# Требования к составу и содержанию проектов производства работ

- Основные требования к общему составу и содержанию ППР содержатся в следующих нормативных документах:

- СП 48.13330.2011. СП 48.13330.2019 (изм.1) Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

- РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. (изм. 2)

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации № 533 от 12 ноября 2013 года № 461 от 26 ноября 2020 года (изм. 2).

- Основные требования к составу и содержанию решений по ОТ и ПБ в ППР содержатся в следующих нормативных документах:

- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- Согласно указанным в предыдущем пункте нормативным документам, в ППР должны приводиться конкретные проработанные решения по обеспечению безопасности работ. Эти решения должны быть основаны на требованиях правил охраны труда и промышленной безопасности, применимым к конкретным способам и методам выполнения работ. Более подробная информация о требованиях к разработке решений по ОТ и ПБ в ОТД содержится в Приложении Ж.

- Согласно СП 48.13330.2011 СП 48.13330.2019 (изм.1), существует два варианта разработки ППР: в полном объеме и в неполном объеме.

- ППР в полном объеме должен разрабатываться:

- при любом строительстве на территории предприятия Общества и УП (изм. 1);

- при любом строительстве на городской территории (если такое строительство ведется по заказу предприятия Общества и УП (изм. 1));

- при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также технически особо сложных объектов - по требованию органа, выдающего разрешение на строительство или на выполнение строительно-монтажных и специальных работ.

- В остальных случаях, по решению подрядчика или генерального подрядчика, ППР может разрабатываться в неполном объеме.

- В проекте производства работ предусматривается процедура БМП, направленная на предотвращение несанкционированного включения оборудования в работу во время проведения монтажа, либо ремонта.

Применение системы БМП должно быть использовано для изоляции любых видов энергии, опасных веществ, оборудования или систем перед выполнением любых мероприятий по их обслуживанию или ремонту, где неожиданный ее запуск, выделение энергии или выброс опасных веществ могут привести к несчастному случаю, аварии, инциденту. Все сотрудники, связанные с эксплуатацией, ремонтом, обслуживанием оборудования технологических объектов, при проведении работ по ТОиР, а также любых других работ, таких как техническая диагностика,  модернизация и реконструкция, монтаж, наладка и другие работы, должны отключать опасные источники энергии с целью предотвращения включения/срабатывания/движения какого-либо оборудования (или его элементов) и исключения несанкционированной подачи на это оборудование энергии во время нахождения людей в опасных зонах, на которых требуется применение процедуры БМП.

Необходимость применения процедуры БМП указывается в системе нарядов-допусков. В бланке наряда-допуска прописываются все элементы системы и места их установки.

Применение процедуры БМП предусматривает:

- отключение оборудования от источника энергии с помощью устройств отключения энергии путём перевода устройств отключения энергии в положение «выключено», «закрыто» и т.д.;

- блокировку устройств отключения энергии в положении «выключено», «закрыто» и т.п. путем установки замка непосредственно на данное устройство отключения энергии, если конструкция позволяет, или через специальный блокиратор;

- вывешивание бирки с информацией.

- исключение возможности приведения оборудования в действие или в движение, несмотря на установленную блокировку, должно быть подтверждено не только визуальной проверкой, но и при помощи контрольно-измерительных приборов и опробованием включения/отключения приборами местного или дистанционного управления лицом, ответственным за подготовку к проведению ремонтных работ (начальником смены);

- разблокировку оборудования (снятие блокирующих устройств) по окончании работ и выхода работников из опасной зоны. Оборудование (или его элемент) не может быть приведено в действие до тех пор, пока последний работник не закончит свою работу, не выйдет из опасной зоны и не снимет свой защитный замок.

Отключение энергии должно надежно сохраняться на всем протяжении проведения работ на оборудовании. Для этого устройство отключения энергии блокируется в отключенном положении. Блокировка выполняется при помощи специального навесного замка.

В проекте производства работ должны быть указаны предписания процедуры БМП в соответствии с СТО 33 при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту, в т.ч. основные:

- Место проведения работ:______________________________________________.

- Оборудование/электрооборудование, которое планируется к блокированию:___________________________________________________________.

- Наличие согласованной и утвержденной карты, схемы, инструкции по применению системы БМП на основании которой будет заблокировано оборудование/электрооборудование_______________________________________________.

- Обученный персонал (пользователь, эксперт), участвующий в блокировании оборудовании____________________________________________________________. (изм.3)

- ППР в полном объеме включает в себя:

- титульный лист;

- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;

- календарный план или график производства работ по объекту;

- строительный генеральный план;

- ситуационный план (при необходимости);

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- график потребности в рабочих кадрах;

- график потребности в основных строительных машинах по объекту;

- технологические карты на выполнение отдельных видов работ;

- карты (схемы) на контроль качества работ;

- схемы размещения геодезических знаков;

- требования к качеству выпускаемой продукции, методы и средства контроля;

- схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений;

- пояснительную записку, содержащую:

  - решения по производству геодезических работ,

  - решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;

  - обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха;

  - решения по производству работ, включая зимнее время;

  - потребность в энергоресурсах;

  - потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий;

  - мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;

  - требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований законодательства и НД в области промышленной безопасности;

  - природоохранные мероприятия;

  - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

  - мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве;

  - технико-экономические показатели (при необходимости). (изм.1)

- Проект производства работ в неполном объеме включает в себя:

- титульный лист;

- - лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;

- график производства работ по объекту; календарный план или график производства работ по объекту;

- строительный генеральный план;

- ситуационный план (при необходимости);

- технологические карты на выполнение отдельных видов работ (при необходимости, по согласованию с заказчиком);

- карты (схемы) на контроль качества работ;

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку, содержащую:

  - основные решения;

  - подбор подъемных сооружений, машин и механизмов, выбор основного инструмента, инвентаря и приспособлений;

  - описание технологии производства работ;

  - чертежи, эскизы, схемы;

  - природоохранные мероприятия;

  - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

  - мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. (изм.1)

- Далее перечислены требования к содержанию некоторых разделов ППР.

10.1 Календарный план производства работ устанавливает последовательность и сроки выполнения работ в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ. По данным календарного плана определяются потребность в машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования, составляется график работ в единицах: объем работ - время (дни, недели, месяцы).

Календарный план производства работ составляется по прилагаемой ниже форме:

Календарный план производства работ

| Наименование Работ | Объем работ, ед. изм. | Трудоёмкость, чел.-смены | Количество Смен | Число рабочих в смену | Машина, количество машино-смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2 Строительный генеральный план разрабатывается в части, необходимой для производства работ на объекте (строительной площадке, участке), и включает в себя:

- проектируемые и существующие здания и сооружения;

- границы строительной площадки и вид её ограждения;

- расположение постоянных и временных транспортных путей;

- места стоянки транспорта под разгрузкой;

- направление движения транспорта и механизмов;

- расположение постоянных и временных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, административно-хозяйственной и диспетчерской связи;

- расположение временных инвентарных зданий, сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (мобильные (модульные) здания и сооружения (бытовые вагоны), помещения санитарно-бытового обслуживания, места устройств (контейнеров, тары) для удаления строительного мусора и бытовых отходов, пункты мойки колёс и др.) с учетом обеспечения требований техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил; (изм.2)

- места установки ПС;

- площадки складирования строительных материалов, расположение складов;

- площадки укрупнительной сборки конструкций (если есть);

- границы зон, образующихся при работе ПС;

- пути и средства подъёма (спуска) работающих к месту производства работ;

- размещение источников энергообеспечения и освещения;

- действующие подземные, надземные и воздушные коммуникации;

- расположение заземляющих контуров.

10.3 Ситуационный план выполняется в масштабе, позволяющем определить положение объекта строительства, реконструкции, ремонта на местности, в здании, в производственном корпусе.

10.4 График поступления на объект для производства данного вида работ строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования составляется по прилагаемой форме:

График поступления строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

| Наименование | Единица Измерения | Количество | График поступления по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- |

10.5 График потребности в рабочих кадрах для производства данного вида работ на объекте составляется по прилагаемой форме:

График потребности в рабочих кадрах

| Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Среднесуточная численность рабочих по месяцам, неделям, дням |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | и т.д. |

10.6 График потребности в основных строительных машинах для производства работ на объекте составляется по прилагаемой форме:

График потребности в строительных машинах

| Наименование машин | Число машин | Среднесуточное число машин по дням, неделям, месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | и т.д. |

10.7 ТК в составе ППР разрабатываются на отдельные виды работ и на работы, выполняемые по новым технологиям.

Для остальных работ применяются ТТК, которые корректируются с учётом особенностей данного объекта и местных условий.

10.8 Карты (схемы) на контроль качества работ разрабатываются для осуществления контроля и оценки качества технологических процессов и операций. Карта составляется по прилагаемой форме:

Контроль качества работ

| Наименование технологических процессов и операций | Контролируемый параметр процесса (операции) | Допускаемые значения параметра | Способ контроля, применяемые приборы (инструмент) |
| --- | --- | --- | --- |

В этом разделе ППР должны содержаться схемы операционного контроля выполняемых работ; перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ; указания о сроках проверки качества работ с лабораторными испытаниями материалов, конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов, а также о порядке опробования отдельных агрегатов и систем инженерного оборудования.

10.9 Схема размещения геодезических знаков должна включать:

- знаки разбивочной сети строительной площадки;

- осевые знаки внешней разбивочной сети здания (не менее 4-х на здание);

- временные осевые знаки;

- оси здания (сооружения);

- схему расположения здания на местности.

10.10 Содержание пояснительной записки ППР. Пояснительная записка включает в себя следующие разделы:

10.10.1 Условия подготовки процессов.

В этом разделе приводятся:

- решения по производству геодезических работ;

- решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, электроснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;

- обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха;

- расчёты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе;

- потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий.

10.10.2 Подбор ПС, машин и механизмов.

Выбранная для производства работ строительная техника сводится в таблицу, например, (рекомендуемый вид):

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. изм-я | Кол-во | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран, г/п 8т. | Liebherr 132EC-H8 | шт. | 1 | Погрузочно- разгрузочные и монтажные работы |
| 2 | Автобетоносмеситель | СБ-92 | шт. | 1 | Доставка бетонной смеси |
| 3 | Автобетононасос. Длина стрелы – 36,0м. | CIFA | шт. | 1 | Укладка бетонной смеси |
| 4 | Автотранспорт | КамАЗ-65117 | шт. | 1 | Доставка материалов |

10.10.3 Выбор основного инструмента, инвентаря и приспособлений.

Выбранный для производства работ инструмент, инвентарь и приспособления сводятся в таблицу аналогично п. 9.10.2 данного Приложения:

Инструмент, инвентарь и приспособления

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. изм-я | Кол-во | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.10.4 Описание технологии производства работ.

Данный раздел должен содержать описание методов производства работ, включающих в себя рациональные решения по технологии производства работ:

- описание технологической последовательности производства работ и детальное описание технологических процессов, обоснование применяемых методов производства работ;

- технологию производства сварочных работ;

- последовательность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки, пространственную неизменяемость и устойчивость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение;

- мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке (требования к площадкам складирования, размещению и укрытию материалов);

- мероприятия по производству работ в зимнее время.

10.10.5 Чертежи, эскизы, схемы.

В этом разделе приводятся:

- схемы установки и привязки ПС;

- схемы строповки грузов и конструкций;

- паспорта грузозахватных приспособлений (траверс и т.п.), изготовленных по индивидуальным проектам для собственных нужд ПО или для выполнения конкретных работ на объекте, содержащие чертежи и расчёты конструкции с приложением результатов испытаний;

- схемы складирования;

- схемы движения рабочих к месту работы с указанием зон отдыха, санитарно-бытовых помещений, лестниц, переходов, временных укрытий;

- конструктивные чертежи ограждений, оснастки, приспособлений и защитных устройств, способов крепления страховочных привязей, подъёмников и т.п.;

- чертежи по результатам проектной проработки мероприятий по безопасности (например, крепление земляных откосов, временное усиление конструкций и т. п.).

Чертежи, эскизы, схемы могут быть приложены к ППР в виде приложений.

10.10.6 Природоохранные мероприятия.

Данный раздел должен базироваться на требованиях нормативных документов и содержать:

- мероприятия по снятию и сохранению культурного слоя почвы (рекультивации);

- мероприятия по экологически безопасной эксплуатации машин и механизмов;

- мероприятия по обеспечению сохранности зеленых насаждений;

- экологические требования к производству работ, ограничивающие уровень пыли, шума и вредных выбросов;

- мероприятия по сбору, удалению или переработке отходов, возникающих в процессе производства работ;

- требование к оснащению строительной площадки устройствами для мытья колёс строительных машин.

10.10.7 Мероприятия по охране труда и безопасности при производстве работ.

Раздел базируется на требованиях нормативных документов по ОТ и ПБ и должен содержать:

- перечень имеющихся на месте производства работ опасных и вредных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ;

- решения по охране труда и меры безопасности, принятые для данного технологического процесса, приемы безопасной работы;

- схемы производства работ с указанием опасных зон, конструкций ограждений и защитных устройств, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;

- правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их установки на рабочих местах;

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, инструмента, приспособлений, грузозахватных устройств;

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты при выполнении технологических процессов;

- мероприятия по охране труда при выполнении геодезических работ на объекте;

- мероприятия по охране труда при производстве конкретных видов работ (земляных, арматурных, бетонных и т.д.);

- мероприятия по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и складированию конструкций;

- мероприятия по электробезопасности;

- правила безопасного выполнения сварочных и огневых работ;

- мероприятия по безопасности при работе на высоте;

- требования к лесам, лестницам и подмостям;

- порядок оповещения при несчастном случае или аварийной ситуации.

Выбранные для безопасного производства работ средства индивидуальной и коллективной защиты, устройства и приспособления (в том числе и устройства блокировки-маркировки-проверки (БМП), при необходимости) сводятся в таблицу аналогично п. 9.10.2 данного Приложения:

Средства индивидуальной и коллективной защиты, устройства и приспособления, необходимые для безопасного производства работ.

| № п/п | Наименование | Марка | ГОСТ | Ед. изм-я | Кол-во | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.10.8 При выполнении работ с применением ПС в ППР, если это не указано в ПОС, должны быть предусмотрены:

- соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по грузоподъёмности, высоте подъёма и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки;

- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения ПС к оборудованию, строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;

- условия установки и работы ПС вблизи откосов котлованов;

- условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях с применением соответствующих указателей и ограничителей;

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения (схемы) строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей, элементов, перемещение которых производится ПС с использованием грузозахватных приспособлений, а также способы безопасной кантовки с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути;

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено ПС. Указанные мероприятия должны включать, в том числе, определение опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой ПС;

- разрез здания на полную высоту при положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов;

- безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних);

- безопасные расстояния от частей стрелы, консоли противовеса с учетом габаритов блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения;

- размеры наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы);

- условия установки подъёмника на площадке;

- условия безопасной работы нескольких подъемников, в том числе совместной работы грузовых, грузопассажирских подъемников и фасадных подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и башенных кранов; (изм. 2)

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъёмник (ограждение площадки, монтажной зоны). В ППР должны быть указания о недопустимости проведения работы на высоте в открытых местах при скорости ветра, превышающей паспортные значения ПС, при гололёде, грозе, в условиях недостаточной видимости (снегопад, дождь, туман, сумерки). В ППР должны быть указания о запрещении использования для закрепления технологической оснастки и монтажной оснастки не предназначенных для этих целей оборудования, трубопроводов, технологических или строительных конструкций.

При выполнении работ с применением ПС в данном разделе ППР отражаются специальные требования, связанные с организацией безопасного производства работ с применением ПС, включающие в себя:

- условия совместной безопасной работы двух и более ПС;

- условия применения координатной защиты работы ПС (при ее наличии на ПС);

- условия совместного подъёма и перемещения груза двумя или несколькими ПС;

- условия перемещения ПС с грузом, а также условия перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы;

- условия установки ПС над подземными коммуникациями;

- условия подачи грузов в проёмы перекрытий;

- условия перемещения подъёмников и вышек с людьми вдоль контактной сети или конструкций моста;

- условия работы мостовых кранов, установленных в несколько ярусов;

- выписку из паспорта ПС о силе ветра, при которой не допускается его работа;

- условия организации радиосвязи между крановщиком и стропальщиком;

- требования к месту нахождения стропальщиков и сигнальщиков при кантовке и перемещении ПС деталей, узлов, элементов оборудования;

- способы безопасной кантовки грузов на весу с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

- требования к эксплуатации тары;

- порядок работы кранов, оборудованных грейфером или магнитом;

- мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах возможного движения транспорта и пешеходов.

Приложением к ППР должны быть предоставлены копии сертификата(или декларация) на ПС на соответствие ПС требованиям ТР ТС 010/2011, паспорт ПС, свидетельство о регистрации ПС, приказы о назначении ответственных лиц из числа ИТР (ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС), аттестации по промышленной безопасности ИТР в зависимости от выполняемого функционала, квалификационные удостоверения работников рабочих профессий, приказы о назначении крановщиков (операторов), стропальщиков и др. рабочих профессий, перечень СГЗП, тары и навесного оборудования (изм.5).

10.10.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Данный раздел должен базироваться на требованиях нормативных документов и содержать:

- решения по количеству въездов на строительную площадку, наличию проездов требуемой ширины, их количеству и расстояний между ними;

- мероприятия по эвакуации рабочих с лесов и высотных сооружений;

- решения по складированию горючих материалов;

- порядок выполнения работ с горючими материалами, выдачи нарядов-допусков на производство работ;

- порядок использования электрических калориферов, газовых горелок, воздухонагревателей;

- правила выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами, огневых, газосварочных и паяльных);

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения (вода, песок, огнетушители, пожарный инвентарь);

- схемы эвакуации работающих в случае возникновения пожара;

- схемы опасных зон с установкой защитных и сигнальных ограждений, индивидуальных и коллективных средств защиты;

- меры пожарной безопасности в мобильных (модульных) зданиях и сооружениях (бытовых вагонах). (изм.2)

ППР должен содержать схему мест хранения баллонов с сжатыми газами, информацию по принятой у подрядной организации отличительной маркировке баллонов (принадлежность к ПО, ответственное лицо, участок выполнения работ) (изм.5).

10.10.10. График потребности в руководителях и специалистах.

Данный раздел пояснительной записки должен содержать график потребности руководителях и специалистах, в том числе руководителях и специалистах по ОТ и ПБ, составленный с учетом всех других условий выполнения работ (численности рабочих, сложности выполняемых работ и т.п.) и установленных норм. Информация о потребности в руководителях и специалистах оформляется в виде таблицы:

Потребность в руководителях и специалистах

| Наименование должности | Численность | На каких этапах работ и/или при каких условиях (например, при какой численности рабочего персонала) |
| --- | --- | --- |

10.10.11 Технико-экономические показатели (при необходимости).

В ППР приводят следующие технико-экономические показатели: трудоёмкость, продолжительность и себестоимость строительно-монтажных работ. Для ряда работ могут быть приведены удельные показатели, например, на 1 м, 1 м2, 1 м3 и т.п.

Приложение Г

(обязательное)

# Требования к составу и содержанию Плана производства работ на высоте (ППРв)

Основные требования к общему составу и содержанию Плана производства работ на высоте содержатся в:

- Правила по охране труда при работе на высоте. Введены в действие приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 155н от 28 марта 2014 № 782н от 16.11.2020 (изм. 2).

Планы производства работ на высоте, разрабатываемые подрядными организациями для выполнения работ на территории предприятия Общества и УП (изм. 1), должны иметь следующее содержание:

1. В плане производства работ на высоте определяются и указываются:

а) 	первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций;

б) 	временные ограждающие устройства;

в) 	используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса (при этом должны быть определены типы, назначение и ограничения в использовании вышеуказанных средств подмащивания);

г) 	используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек);

д) 	системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них;

Информация о перечне и номенклатуре средств индивидуальной и коллективной защиты для предотвращения падения и страховки работника в случае падения должна быть представлена по форме:

Перечень и номенклатура средств индивидуальной и коллективной защиты

| № | Наименование, маркировка | Год и месяц, до которого разрешено использование | Цель применения | Место применения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Все остальные средства индивидуальной защиты должны быть совместимыми с системами безопасности от падения с высоты.

При этом системы обеспечения безопасности работ на высоте должны соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы. В ППР в обязательном порядке указываются тип, способы крепления и место монтажа систем обеспечения безопасности работ на высоте.

Выбранная модель страховочной системы должна:

- обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования работника непосредственно во время падения (например, из-за ударов об элементы объекта) и/или в момент остановки падения (например, из-за воздействия, остановившего падение);

- исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения;

- обеспечить достаточное свободное пространство под работником после остановки падения с учетом суммарной длины стропа и/или вытяжного каната предохранительного устройства, длины сработавшего амортизатора и всех соединителей.

Должен быть определен порядок использования работниками системы обеспечения безопасности работ на высоте в процессе производства работ.

Мероприятия по безопасному монтажу систем обеспечения безопасности работ на высоте должны быть разработаны и представлены в ППР отдельно.

е)	номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

ж)	места и способы крепления системы обеспечения безопасности работ на высоте;

з)	пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ;

и)	средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи;

к)	требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения;

л)	требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников.

2. В ППРв отражаются требования по:

а)	обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования;

б)	снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности;

в)	безопасному размещению машин и механизмов;

г)	организации рабочих мест с применением технических средств безопасности.

3. В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования в ППРв указываются:

а)	средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

б)	способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному;

в)	приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций;

г)	порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования;

д)	способы окончательного закрепления конструкций;

е)	способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений;

ж)	способы удаления отходов и мусора;

з)	защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали либо иные мероприятия для предотвращения падения предметов из зон производства работ на высоте.

4. В ППРв с применением машин (механизмов) предусматриваются:

а)	выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов);

б)	способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов;

в)	величины ограничения пути движения или угла поворота машины;

г)	средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь);

д)	особые условия установки машины в опасной зоне.

5. В ППРв должно быть внесено:

а) указание на меры безопасности при проведении работ на высоте с применением конкретных типов и средств подмащивания, не допуская внесения конструктивных изменений к способам установки и крепления средств подмащивания, не предусмотренных нормативной документацией изготовителя.

б) требование об обеспечении дополнительной устойчивости лесов и вышек - тур, в том числе путем крепления к несущим элементам зданий и сооружений с помощью растяжек, комплектов магнитных крепежей и других анкерных креплений в соответствии с требованиями паспорта изготовителя. (изм. 2)

5. 6 (изм. 2) Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в ППРв включаются:

а)	указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов;

б)	указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров;

в)	дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.

6. 7 (изм. 2) В ППРв предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных (совместных/совмещаемых) (изм 4) работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок.

7. 8 (изм. 2) Сведения о персонале, привлекаемом для организации и производства работ на высоте, предоставляются в виде таблицы по форме:

Информация о персонале, привлекаемом для организации и производства работ на высоте

| № | ФИО | Выполняемые задачи/обязанности | Группа по безопасности работ на высоте | Стаж работы с данной группой | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание 1.  Должна быть отдельно указана информация о персонале, производящем подготовительные работы (столбец «6»).

Примечание 2. Кроме информации об исполнителях работ, в обязательном порядке должна содержаться информация о должностных лицах, являющихся ответственными за:

- утверждение ППР на высоте,

- выдачу нарядов-допусков на работу на высоте;

- составление плана эвакуации;

- обслуживание и осмотр СИЗ.

8. 9 (изм. 2) Отдельно должен быть разработан план эвакуации работника после остановки падения в состоянии зависания, который должен предусматривать мероприятия и средства, позволяющие работнику самостоятельно либо с посторонней помощью в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.

9. 10 (изм. 2) Работы с использованием системы канатного доступа на высоте требуют разработки специальных требований по обеспечению безопасности работников.

10. 11 (изм. 2) Должны быть определены требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте; а также должен быть определен порядок использования оборудования, механизмов и инструмента.

11. 12 (изм. 2) Должны быть указаны рабочие места и обозначены границы зоны производства работ.

12. 13 (изм. 2) Должны быть предусмотрены средства для ограждения или обозначения зон проведения работ на высоте.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Форма № АП-Ч.220-001

Проверочный список для оценки Плана производства работ на высоте

(разработан на основе п. 36- 42 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16 ноября 2020г. N 782н) (изм. 2)

Наименование СП Заказчика, где запланировано производство работ

Наименование организации-Исполнителя работ

Дата проведения работ

Краткое описание выполняемых работ

| № п/п | Список проверяемых вопросов | Отметка о соответствии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Н/Т |
| 1. | Документация по организации безопасного выполнения работ имеется: |  |  |  |
| 1.1 | ППРв есть в наличии и соответствует выполняемой работе |  |  |  |
| 1.2 | ППРв есть в составе ППР на ремонтные или другие работы |  |  |  |
| 2. | Организация безопасного проведения работ на высоте. Общие требования: |  |  |  |
| 2.1 | В качестве первоочередной меры обеспечения безопасности указано устройство постоянных ограждающих конструкций |  |  |  |
| 2.2 | Определено и указано устройство постоянных ограждающих конструкций (места установки, материал изготовления, соблюдение требований к высоте и конструкции) |  |  |  |
| 2.3 | Определено и указано устройство временных ограждающих конструкций (места установки, материал изготовления, соблюдение требований к высоте и конструкции) |  |  |  |
| 2.4 | Определено и указано использование средств подмащивания, в том числе лестниц, стремянок, настилов, вышек-тур, лесов |  |  |  |
| 2.5 | Определены и указаны типы, назначение и ограничения в использовании средств подмащивания в том числе лестниц, стремянок, настилов, вышек-тура, лесов |  |  |  |
| 2.6 | Определены и указаны используемые подъемные сооружения, люльки подъемников (вышек) |  |  |  |
| 2.7 | Определены и указаны перечень, состав и количество устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падений с высоты |  |  |  |
| 2.8 | Предусмотрено использование систем обеспечения безопасности работ на высоте (страховочных и/или удерживающих) |  |  |  |
| 2.9 | Определены и указаны типы, способы крепления и место монтажа систем обеспечения безопасности работ на высоте |  |  |  |
| 2.10 | Выбранные модели страховочных систем исключают маятниковую траекторию падения |  |  |  |
| 2.11 | Выбранные модели страховочных систем обеспечивают достаточное свободное пространство под работником после остановки падения |  |  |  |
| 2.12 | Разработаны мероприятия по безопасному монтажу систем обеспечения безопасности работ на высоте |  |  |  |
| 2.13 | Разработаны мероприятия по безопасному монтажу и установке средств подмащивания в том числе лестниц, стремянок, настилов, вышек-тура, лесов |  |  |  |
| 2.14 | Определены пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ |  |  |  |
| 2.15 | Определены средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи |  |  |  |
| 2.16 | Определены требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения |  |  |  |
| 2.17 | Определен перечень и номенклатура средств индивидуальной защиты работников от иных вредных и опасных производственных факторов |  |  |  |
| 2.18 | Определены требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников |  |  |  |
| 2.19 | Предусмотрены средства для ограждения или обозначения зон проведения работ на высоте |  |  |  |
| 2.20 | При работе вне помещений учтено влияние экстремальных погодных условий (дождь, гроза, снег, град, ветер и т.п.) |  |  |  |
| 3. | Технология производства работ |  |  |  |
|  | В ППРв отражены требования: |  |  |  |
| 3.1 | по обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования |  |  |  |
| 4. | Перемещение и складирование материалов с применением ПС |  |  |  |
| 4.1 | Определены и указаны средства контейнеризации, съемные грузозахватные приспособления и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов |  |  |  |
| 4.2 | Определены и указаны способы строповки элементов конструкций или изделий, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое проектному |  |  |  |
| 4.3 | Определены приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций или изделий |  |  |  |
| 4.4 | Определены порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования |  |  |  |
| 4.5 | Определены способы окончательного закрепления конструкций |  |  |  |
| 4.6 | Определены способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений |  |  |  |
| 4.7 | Определены способы удаления отходов и мусора |  |  |  |
| 4.8 | Определены защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали либо иные мероприятия для предотвращения падения предметов из зон производства работ на высоте |  |  |  |
| 4.9 | Определены предельные нагрузки на перекрытия в местах складирования демонтированных частей оборудования и строительных конструкций |  |  |  |
| 4.10 | Выполнено ограждение опасной зоны |  |  |  |
| 5. | Применение машин и механизмов |  |  |  |
| 5.1 | Определены и указаны места установки машин и механизмов |  |  |  |
| 5.2 | Определены средства связи машиниста с работающими (знаковая, звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь) |  |  |  |
| 5.3 | Определены пути движения машин и механизмов или углов поворота |  |  |  |
| 6. | Защита от поражения электрическим током |  |  |  |
| 6.1 | Разработаны указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов |  |  |  |
| 6.2 | Разработаны указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров |  |  |  |
| 6.3 | Разработаны дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ |  |  |  |
| 7. | Совмещенные Совместные/совмещаемые (изм 4) работы |  |  |  |
| 7.1 | Предусмотрены дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных (совместных/совмещаемых)(изм 4) работах |  |  |  |
| 7.2 | Предусмотрены дополнительные мероприятия, выполняемые при работах в условиях работающего производства |  |  |  |
| 7.3 | Предусмотрены дополнительные мероприятия, выполняемые вблизи сооружений |  |  |  |
| 7.4 | Предусмотрены дополнительные мероприятия, выполняемые вблизи коммуникаций |  |  |  |
| 7.5 | Предусмотрены дополнительные мероприятия, выполняемые вблизи работающих установок, машин, механизмов |  |  |  |
| 8. | Дополнительные требования |  |  |  |
| 8.1 | Разработаны специальные требования по обеспечению безопасности работников с использованием систем канатного доступа |  |  |  |
| 8.2 | Разработаны пути эвакуации и способы спасения ремонтного персонала на случай возникновения ЧС. Определены и указаны с средства эвакуации и спасения персонала с высоты |  |  |  |

Оценку провел:

| (должность) | (подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- |

Приложение Е

(обязательное)

# Требования к составу и содержанию технологических карт

1. Основные требования к общему составу и содержанию ТК содержатся в следующих нормативных документах:

- СП 48.13330.2011 СП 48.13330.2019 (изм.1) Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

- РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. (изм.2)

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации № 533 от 12 ноября 2013 года № 461 от 26 ноября 2020 года. (изм.2)

2. Основные требования к составу и содержанию решений по ОТ и ПБ в ТК содержатся в следующих нормативных документах:

- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

3. Согласно указанным в предыдущем пункте нормативным документам, в ППР должны приводиться конкретные проработанные решения по обеспечению безопасности работ. Эти решения должны быть основаны на требованиях правил охраны труда и промышленной безопасности, применимым к конкретным способам и методам выполнения работ. Более подробная информация о требованиях к разработке решений по ОТ и ПБ в ОТД содержится в Приложении Ж.

4. ТК состоит из следующих разделов:

- область применения;

- общие положения;

- организация и технология выполнения работ;

- требования к качеству работ;

- потребность в материально-технических ресурсах;

- охрана труда и меры безопасности при производстве работ;

- охрана окружающей среды;

- пожарная безопасность;

- чертежи, эскизы, схемы.

5. Состав ТК может быть изменен в зависимости от специфики и сложности технологического процесса. Так, при разработке и описании простого технологического процесса может отсутствовать раздел «Общие положения», при разработке и описании сложного технологического процесса раздел «Организация и технология выполнения работ» может быть разбит на два раздела: «Организация работ» и «Технология работ».

5.1 Область применения.

В разделе приводится наименование технологического процесса, типа (вида) здания (сооружения), конструктивного элемента или части здания, для которых разрабатывается данная ТК.

Сообщаются условия и особенности производства работ, требования к температуре, влажности, метеорологическим и другим показателям окружающей среды, при которых допускается производство работ.

В картах для технологических процессов, в которых используются строительные материалы и детали, приводятся их название, фирма-производитель и документ (ГОСТ, ТУ и т.п.).

5.2 Общие положения.

Данный раздел включает следующее:

- состав бригады (указывается профессия (должность), разряд, количество работающих, а также права ответственных за безопасность проведения работ);

- условия труда (в зависимости от вида работ может указываться, что работа выполняется по наряду-допуску, распоряжению, со снятием напряжения, без снятия напряжения и т.д.).

5.3 Организация и технология выполнения работ.

Раздел подразделяется на подразделы: подготовительные, основные и заключительные работы.

5.4 Подготовительные работы.

В подразделе «Подготовительные работы» сообщается, какие проектные, технологические и разрешительные документы необходимы для выполнения работ, как должна быть произведена комплектация строительных материалов и изделий, как выбраны строительные машины, технологическое оборудование и оснастка, как организуются строительная площадка и рабочие места (планировка, защита деревьев и кустарников, устройство транспортных путей и стоянок, водо-снабжения и канализации, энергоснабжения, установка осветительной аппаратуры, противопожарных средств, предупредительных знаков и щитов ограждений и т.п.).

5.5 Подраздел «Подготовительные работы» содержит:

- схему организации рабочей зоны строительной площадки с указанием:

  - зоны складирования материалов и конструкций;

  - проходов и проездов;

  - размещения машин, механизмов, лесов, подмостей;

  - опасной зоны вокруг зданий и сооружений;

  - размещения санитарно-бытовых помещений, в том числе мобильных (модульных) зданий и сооружений (бытовых вагонов); (изм.2)

- схемы расстановки машин, механизмов и оборудования с привязкой их к осям здания или сооружения с указанием опасных зон, способов их ограждения;

- схемы транспортирования, складирования и хранения материалов и изделий.

В подраздел «Подготовительные работы» могут быть включены:

- требования к геодезическому обеспечению строительства, в том числе вынесенные в натуру реперные осевые знаки и высотные отметки;

- данные об условиях производства работ: под открытым небом, под навесом или пленочным укрытием, в теплом помещении;

- требования к температуре и влажности поверхностей, при которых возможно производство работ, например, отделочных устройств полов, а также приборы и инструменты, необходимые для замера этих параметров.

5.6 В схемы транспортирования, складирования и хранения материалов и изделий следует включать:

- требования к условиям перевозки и таре, перечень рекомендуемых транспортных средств и тары с указанием их основных характеристик и количества перевозимых материалов и конструкций;

- требования к организации площадки складирования, ее размерам, типу покрытия, уклонам и к температурно-влажностному режиму хранения материалов;

- схемы складирования сборных конструкций и полуфабрикатов, порядка их загрузки и разгрузки;

- схемы складирования материалов, требующих защиты от переувлажнения или сухости.

5.7 Основные работы.

В подразделе «Основные работы» указывается, как технологии строительных работ подразделяются на технологические процессы, а процессы - на операции, производится их описание.

Основные данные о технологическом процессе приводятся в таблице:

| Наименование и последовательность технологических операций | Объём работ, м2, м3, кг, и т.п. | Наименование машин, оборудования, инструмента, затраты времени, машино-час | Наименование строительных материалов и деталей, потребность, кг, м, м3 и т.п. | Профессия рабочих, затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В подраздел «Основные работы» при описании технологического процесса включаются:

- требования к качеству предшествующего технологического процесса (операций), например, к качеству кирпичной кладки для производства штукатурных работ с указанием допускаемых отклонений и замером фактических отклонений;

- технологические схемы процесса (операций);

- схемы механизации работ (расстановки на объекте машин, технологического оборудования и оснастки).

5.8 Описание технологического процесса должно содержать:

- указания по организации рабочих мест, включающие схемы размещения рабочих и средств механизации;

- мероприятия по обеспечению устойчивости конструкций и частей зданий (сооружения) в процессе возведения (разборки);

- условия, обеспечивающие требуемую точность монтажных работ;

- перечень строительных (технологических) процессов, последовательность и способы выполнения технологических операций;

- технологию производства сварочных работ;

- порядок совмещения технологических процессов и операций во времени и в пространстве с учетом безопасности производства работ;

- схемы строповки, установки, выверки, временного и постоянного закрепления сборных конструкций с указанием марок используемых устройств, их основных характеристик, очерёдности выполнения операций;

- схемы выполнения строительных (технологических) процессов устройства отдельных конструкций здания (полы, отделка, кровля и т.п.).

5.9 Схемы механизации работ разрабатывают для технологических процессов, в которых используется большое количество взаимоувязанных машин и механизмов. Схемы содержат:

- состав машин;

- условия и графики совместной или разновременной работы машин;

- показатели производительности машин на укрупнённый измеритель конечной продукции или на весь объём работ.

5.10 Заключительные работы.

В подразделе «Заключительные работы» приводятся работы, которые выполняются после основных работ: демонтаж технологического оборудования, уборка и восстановление обустройства территории, снятие предупредительных знаков и щитов, ограждений и т.п.

5.11 Требования к качеству работ.

В разделе приводятся контролируемые параметры технологического процесса и операций (операции контроля), размещение мест контроля, исполнители, объёмы и содержание операций контроля, методика и схемы измерений, правила документирования результатов контроля и принятия решений об исключении дефектной продукции из технологического процесса.

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, состоит из:

- входного контроля проектной и технологической документации на предмет её легитимности, комплектности и полноты, наличия в ней исходных данных для выполнения строительного (технологического) процесса, перечня работ, конструкций и оборудования, показателей их качества;

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и конструкций;

- операционного контроля технологического процесса;

- приёмочного контроля качества работ, смонтированных конструкций и оборудования, построенных зданий и сооружений.

Основные данные и параметры, необходимые для контроля, приводятся в таблицах. Для операционного контроля технологического процесса, например, составляется таблица следующего вида:

Операционный контроль технологического процесса

| Наименование технологического процесса и его операций | Контролируемый параметр (по какому нормативному документу) | Допускаемые значения параметра, требования качества | Способ (метод) контроля, средства (приборы) контроля |
| --- | --- | --- | --- |

В разделе могут быть приведены формы актов на скрытые работы и промежуточную приёмку ответственных конструкций, а также на сдачу-приёмку законченных работ и объектов.

5.12 Потребность в материально- технических ресурсах.

В этот раздел ТК включаются:

- перечень машин и технологического оборудования;

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений;

- перечень материалов и изделий.

5.13 Перечень машин и технологического оборудования для выполнения технологического процесса (операции) на звено или бригаду оформляется в виде таблицы:

Машины и технологическое оборудование

| Наименование технологического процесса и его операций | Наименование машины, Технологического оборудования, тип, марка | Основная техническая характеристика, параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

5.14 Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений для выполнения технологического процесса (операции) на звено или бригаду вносится в таблицу, приведенную ниже:

Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления

| Наименование технологического процесса и его операций | Наименование техно- логической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, тип, марка | Основная техническая характеристика, параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

5.15 Потребность в материалах и изделиях для выполнения технологического процесса и его операций в предусмотренных объёмах определяется по рабочей документации с учётом действующих норм расхода материалов в строительстве (в том числе ведомственных и местных норм).

Результаты расчёта потребности в материалах и изделиях приводятся в таблице:

Материалы и изделия

| Наименование технологического процесса и его операций, объём работ | Наименование материалов и изделий, марка, ГОСТ, ТУ | Единица измерения | Норма расхода на единицу измерения | Потребность на объём работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.16 Охрана труда и меры безопасности при производстве работ.

5.16.1 Раздел базируется на требованиях нормативных документов по ОТ и ПБ и должен содержать:

- перечень опасных и вредных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ, зоны действия опасных производственных факторов;

- решения по охране труда и безопасности при производстве работ, принятые для данного строительного (технологического) процесса, приемы безопасной работы;

- мероприятия по обеспечению устойчивости отдельных конструкций в процессе их сборки, установки в проектное положение или разборки;

- схемы производства работ с указанием опасных зон, устройств, конструкций и мест установки ограждений, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;

- правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их установки на рабочих местах;

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, инструмента, приспособлений, грузозахватных устройств;

- правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с использованием открытого пламени;

- мероприятия по безопасному производству работ на высоте на стационарных рабочих местах;

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты при выполнении строительных (технологических) процессов;

- мероприятия по предупреждению поражения электротоком;

- мероприятия по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и складированию конструкций;

- порядок оповещения при несчастном случае или аварийной ситуации.

Выбранные для безопасного производства работ средства индивидуальной и коллективной защиты, устройства и приспособления сводятся в таблицу:

Средства индивидуальной и коллективной защиты, устройства и приспособления, необходимые для безопасного производства работ.

| № п/п | Наименование | Марка | ГОСТ | Ед. изм-я | Кол-во | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(изм.1)

5.16.2 При выполнении работ с применением ПС в данном разделе ТК, в случае, если данные требования не вошли в состав ПОС, ПОР или ППР, отражаются специальные требования, связанные с организацией безопасного производства работ с применением ПС, включающие в себя:

- условия совместной безопасной работы двух и более ПС;

- условия применения координатной защиты работы ПС (при её наличии на ПС);

- условия совместного подъёма и перемещения груза двумя или несколькими ПС;

- условия перемещения ПС с грузом, а также условия перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы;

- условия установки ПС над подземными коммуникациями;

- условия работы мостовых кранов, установленных в несколько ярусов;

- выписку из паспорта ПС о силе ветра, при которой не допускается его работа;

- условия организации радиосвязи между крановщиком и стропальщиком;

- мероприятия по ограничению опасных зон вблизи мест перемещения грузов с применением ПС;

- способы безопасной кантовки грузов с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

- требования к месту нахождения стропальщиков и сигнальщиков при кантовке и перемещении ПС деталей, узлов, элементов оборудования;

- требования к эксплуатации тары;

- порядок работы кранов, оборудованных грейфером или магнитом;

- мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах возможного движения транспорта и пешеходов.

5.17 Охрана окружающей среды.

Раздел должен базироваться на требованиях нормативных документов и содержать:

- мероприятия по снятию и сохранению культурного слоя почвы;

- мероприятия по экологически безопасной эксплуатации машин и механизмов;

- мероприятия по обеспечению сохранности зелёных насаждений;

- экологические требования к производству работ, ограничивающие уровень пыли, шума и вредных выбросов;

- мероприятия по сбору, удалению или переработке строительных отходов, возникающих в процессе производства работ;

- требование к оснащению строительной площадки устройствами для мытья колёс строительных машин.

5.18 Пожарная безопасность.

Раздел по пожарной безопасности должен базироваться на требованиях нормативных документов и содержать:

- решения по количеству въездов на строительную площадку, наличию проездов требуемой ширины, их количеству и расстояний между ними;

- мероприятия по эвакуации рабочих с высотных сооружений;

- решения по складированию горючих материалов;

- порядок выполнения работ с горючими материалами, выдачи нарядов-допусков на производство работ;

- порядок использования электрических калориферов, газовых горелок, воздухонагревателей;

- правила выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами, огневых, газосварочных и паяльных);

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения: водой, песком, огнетушителями, пожарным инвентарём;

- схемы эвакуации работающих в случае возникновения пожара;

- схемы опасных зон с установкой защитных и сигнальных ограждений; индивидуальных и коллективных средств защиты;

- меры пожарной безопасности в мобильных (модульных) зданиях и сооружениях (бытовых вагонах). (изм.2)

5.19 Чертежи, эскизы, схемы.

В этом разделе приводятся:

- схемы установки и привязки ПС;

- схемы строповки деталей, узлов и других элементов оборудования, конструкций, перемещение которых производится ПС;

- паспорта грузозахватных приспособлений (траверс и т.п.), изготовленных по индивидуальным проектам для собственных нужд ПО или для выполнения конкретных работ на объекте, содержащие чертежи и расчёты конструкции с приложением результатов испытаний;

- схемы складирования;

- схемы движения рабочих к месту работы с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий;

- конструктивные чертежи ограждений, оснастки, приспособлений и защитных устройств;

- чертежи по результатам проектной проработки мероприятий по безопасности (например, крепление земляных откосов, временное усиление конструкций и т. п.).

Чертежи, эскизы, схемы могут быть приложены к ТК в виде приложений.

Приложение Ж

(рекомендуемое)

# Общие требования по составу и содержанию решений по охране труда и промышленной безопасности, отражаемых в организационно- технологической документации

1. Организации, разрабатывающие и утверждающие организационно-технологическую документацию, должны предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям нормативно-правовых актов РФ и настоящего положения.

2. Осуществление работ без ППР или другой ОТД, содержащих указанные решения не допускается.

3. Подрядные организации обязаны привлекать к разработке проектных решений по охране труда и промышленной безопасности в ОТД специалистов, имеющих опыт производственной работы и прошедших обучение и проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности в установленном порядке. Указанные лица несут установленную законом ответственность за соответствие разрабатываемых решений требованиям охраны труда. (СП 12-136-2002, п. 5.1.)

4. ОТД должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки соответствующих решений. (СНиП 12-03-2001, Приложение Ж, п. К1).

В состав ОТД должна быть включена информация об обязательном постоянном присутствии ответственного производителя работ на рабочем месте, если необходимо осуществлять непрерывное наблюдение за членами бригады (при выполнении работ повышенной опасности, особо сложных работ, работ с применением ПС и т.д.) (изм. 1).

5. Перечень необходимых для безопасного выполнения работ средства индивидуальной и коллективной защиты, а также других приспособлений, необходимых для безопасного выполнения работ, должен включаться в состав таблицы «Средства индивидуальной и коллективной защиты, устройства и приспособления, необходимые для безопасного производства работ» в составе ОТД.

6. Исходными данными для разработки проектных решений по безопасности труда являются:

- требования нормативных документов и стандартов по безопасности труда;

- типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих;

- инструкции заводов - изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций по обеспечению безопасности труда в процессе их применения;

- инструкции заводов - изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ. (СНиП 12-03-2001, Приложение Ж, п. К2).

В Приложении И приведен перечень основных федеральных норм и правил, требования которых применимы к работам, наиболее часто выполняемым подрядными организациями на территории предприятия Общества и УП (изм. 1).

Приложение И

(рекомендуемое)

# Перечень основных федеральных норм и правил в области охраны труда, пожарной  и промышленной безопасности, используемых для разработки указываемых в организационно-технологической документации решений по охране труда и промышленной безопасности

Данный перечень приведен в качестве справочного материала и не является исчерпывающим.

Специалисты подрядных организаций, разрабатывающие организационно-технологическую документацию, обязаны определить полный перечень актуальных норм и правил по ОТ и ПБ, применимых к указанным в ОТД работам, и разработать и указать в ОТД конкретные мероприятия по обеспечению безопасности.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 883н.

- Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ. Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 528.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461.

- Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением.  Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536.

- Правила охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 753н.

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 835н.

# - Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 N 782н.

- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 833н.

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. N 849н.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 884н.

- ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". (изм.2)

Приложение К

(рекомендуемое)

Форма № АП-Ч.220-002

Форма реестра учета организационно-технологической документации (ОТД),

поступающей на рассмотрение и согласование

| Органи-зация | № ППР/ТК | Наимено-вание ППР/ТК | Дата поступле-ния на рассмот-рение | Дата проверки | Статус (согласо-вано, на доработ-ку, в работе, отозвано) | Дата согласо-вания | Наличие в УПБиОТ копии утвержден-ного и согласован-ного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

Приложение Л

(рекомендуемое)

Форма № АП-Ч.220-003

Форма Журнала регистрации проектов (планов) производства работ и технологических карт

| Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование вида работ, на которые разработан ППР, ТК | СП, место производства работ | Ф.И.О. представителя ПО, № тел., подпись | Ф.И.О. куратора по БП | Ф.И.О. сотрудника, проводившего регистарцию | Подпись сотрудника, проводившего регистрацию, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение М

(обязательное)

Форма № АП-Ч.220-004

Лист выдачи замечаний к Проектам (планам) производства работ

и технологическим картам

_________________________________________________

наименование вида работ и объекта

| № п/п | Содержание замечания | Дата выдачи замечания | ФИО, должность выдавшего замечание, подпись | Дата устранения замечания | ФИО, должность подтвердившего устранение замечания, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение Н

(обязательное)

Форма титульного листа ППР/ТК (изм. 4)

Форма №

______________________________________________________

Наименование генподрядной (подрядной) организации

| СОГЛАСОВАНО ___________________________ должность __________________ И.О. Фамилия «____» _____________ 20___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ _______________________________ должность _________________ И.О. Фамилия «____» _______________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

Проект производства работ (Технологическая карта) №_____

на __________________________ в 20___ г.

(наименование вида работ)

_____________________________________________

(наименование объекта)

Рег. №_________________ (от «___» _________ 20__г.) _____________   _________________

подпись                  Ф.И.О. ответственного лица

СОГЛАСОВАНО

_______________________________

Должность

___________________ И.О. Фамилия

«_____»_______________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_______________________________

Должность

___________________ И.О. Фамилия

«_____»_______________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_______________________________

Должность

___________________ И.О. Фамилия

«_____»_______________ 20___ г.

| РАЗРАБОТАЛ ___________________________ должность __________________ И.О. Фамилия «____» _____________ 20___ г. |  | СОГЛАСОВАНО _______________________________ должность _________________ И.О. Фамилия «____» _______________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

_______

год

Приложение П

(обязательное)

Форма шаблона ППР  (изм.5)

Форма №

______________________________________________________

Наименование генподрядной (подрядной) организации

| СОГЛАСОВАНО ___________________________ должность __________________ И.О. Фамилия «____» _____________ 20___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ _______________________________ должность _________________ И.О. Фамилия «____» _______________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

Проект производства работ №________________

на __________________________ в 20___ г.

(наименование вида работ)

_____________________________________________

(наименование объекта)

Рег. №_________________ (от «___» _________ 20__г.) _____________   _________________

подпись                  Ф.И.О. ответственного лица

СОГЛАСОВАНО

_______________________________

Должность

___________________ И.О. Фамилия

«_____»_______________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_______________________________

Должность

___________________ И.О. Фамилия

«_____»_______________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_______________________________

Должность

___________________ И.О. Фамилия

«_____»_______________ 20___ г.

| РАЗРАБОТАЛ ___________________________ должность __________________ И.О. Фамилия «____» _____________ 20___ г. |  | СОГЛАСОВАНО _______________________________ должность _________________ И.О. Фамилия «____» _______________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

_______

год

Содержание

| Лист ознакомления персонала с проектом производства работ………………………………......... | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные……………………………………………………………………………………… | 4 |  |  |
| 1.1. Перечень нормативно-технической документации……………………………………………. | 4 |  |  |
| 1.2. Календарный план или график производства работ по объекту………………………………. | 5 |  |  |
| 1.3. Строительный генеральный план……………………………………………………………….. | 5 |  |  |
| 1.4. Ситуационный план (при необходимости)……………………………………………………... | 6 |  |  |
| 1.5. График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (при необходимости)…………………………………………………………………. | 6 |  |  |
| 1.6. График потребности в рабочих кадрах………………………………………………………….. | 6 |  |  |
| 1.7. График потребности в основных строительных машинах по объекту………………………... | 6 |  |  |
| 1.8. Карты (схемы) на контроль качества работ……………………………………………………... | 7 |  |  |
| 2. Организация производства работ…………………………………………………………………. | 7 |  |  |
| 2.1. Условия подготовки процессов…………………………………………………………………. | 7 |  |  |
| 2.2. Подбор ПС, машин и механизмов……………………………………………………………….. | 7 |  |  |
| 2.3. Выбор основного инструмента, инвентаря и приспособлений………………………………... | 7 |  |  |
| 2.4. Описание технологии производства работ…………………………………………………....... | 8 |  |  |
| 2.5. Чертежи, эскизы, схемы………………………………………………………………………….. | 8 |  |  |
| 2.6. Природоохранные мероприятия………………………………………………………………… | 8 |  |  |
| 2.7. Мероприятия по охране труда и безопасности при производстве работ…………………….... | 9 |  |  |
| 2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности……………………………………….. | 11 |  |  |
| 2.9. График потребности в руководителях и специалистах………………………………………… | 12 |  |  |
| 2.10 План мероприятий по по эвакуации и спасению работников Подрядчика при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ | 12 |  |  |

Лист ознакомления персонала с проектом производства работ

| Ф.И.О. | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

1. Общие данные

1.1. Перечень нормативно-технической документации

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

- МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил протиопожарного режима в Российской Федерации».

- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020г. № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

- ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов».

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021  № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах».

- ПВД 87-2018 «Порядок управления организационно-технологической документацией подрядных организаций».

- «Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности АО «Апатит».

- СТО 29-2020 «Управление пропускным и внутриобъектовым режимами».

- СТО 06-2020 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ».

- ПВД 137-2021 «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием».

- СТО Ч-11-2020 «Управление отходами производства и потребления».

- ПИ АП-Ч.235-01-2022 «Инструкция по организации безопасного проведения ремонтных работ».

- ПИ АП-Ч.235-04-2022 «Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ».

- ПИ АП-Ч.235-02-2018 «Инструкция о мерах пожарной безопасности в АО «Апатит».

- ПОТ АП-Ч.235-05-2022 «Правила по охране труда по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания».

- ПИ АП.Ч.235-06-2022 «Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ».

- ПОТ АП-Ч.235-08-2022 «Правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ».

- ПИ АП-Ч.301-05-2021 «Инструкция о порядке технологического присоединения электропринимающих устройств подрядных организаций к электрическим сетям АО «Апатит» и учета потребляемой ими электроэнергии при работе на объектах АО «Апатит».

*Документы в перечне могут меняться в зависимости от вида выполняемых работ.

1.2. Календарный план или график производства работ по объекту

Календарный план производства работ устанавливает последовательность и сроки выполнения работ в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ. По данным календарного плана определяются потребность в машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования, составляется график работ в единицах: объем работ - время (дни, недели, месяцы).

Календарный план производства работ составляется по прилагаемой ниже форме:

Календарный план производства работ

| Наименование работ | Объем работ, ед. изм. | Трудоёмкость, чел.-смены | Количество смен | Число рабочих в смену | Машина, количество машино-смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. Строительный генеральный план

Строительный генеральный план разрабатывается в части, необходимой для производства работ на объекте (строительной площадке, участке), и включает в себя:

- проектируемые и существующие здания и сооружения;

- границы строительной площадки и вид её ограждения;

- расположение постоянных и временных транспортных путей;

- места стоянки транспорта под разгрузкой;

- направление движения транспорта и механизмов;

- расположение постоянных и временных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, административно-хозяйственной и диспетчерской связи;

- расположение временных инвентарных зданий, сооружений и устройств, используемых для обеспечения строительства (мобильные (модульные) здания и сооружения (бытовые вагоны), помещения санитарно-бытового обслуживания, места устройств (контейнеров, тары) для удаления строительного мусора и бытовых отходов, пункты мойки колёс и др.) с учетом обеспечения требований техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил;

- места установки ПС;

- площадки складирования строительных материалов, расположение складов;

- площадки укрупнительной сборки конструкций (если есть);

- границы зон, образующихся при работе ПС;

- пути и средства подъёма (спуска) работающих к месту производства работ;

- размещение источников энергообеспечения и освещения;

- действующие подземные, надземные и воздушные коммуникации;

- расположение заземляющих контуров.

1.4. Ситуационный план (при необходимости)

Ситуационный план выполняется в масштабе, позволяющем определить положение объекта строительства, реконструкции, ремонта на местности, в здании, в производственном корпусе.

1.5. График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (при необходимости)

График поступления на объект для производства данного вида работ строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования составляется по прилагаемой форме:

График поступления строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

| Наименование | Единица измерения | Количество | График поступления по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- |

1.6. График потребности в рабочих кадрах

График потребности в рабочих кадрах для производства данного вида работ на объекте составляется по прилагаемой форме:

График потребности в рабочих кадрах

| Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Среднесуточная численность рабочих по месяцам, неделям, дням |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | и т.д. |

1.7. График потребности в основных строительных машинах по объекту

График потребности в основных строительных машинах для производства работ на объекте составляется по прилагаемой форме:

График потребности в строительных машинах

| Наименование машин | Число машин | Среднесуточное число машин по дням, неделям, месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | и т.д. |

1.8. Карты (схемы) на контроль качества работ

Карты (схемы) на контроль качества работ разрабатываются для осуществления контроля и оценки качества технологических процессов и операций. Карта составляется по прилагаемой форме:

Контроль качества работ

| Наименование технологических процессов и операций | Контролируемый параметр процесса (операции) | Допускаемые значения параметра | Способ контроля, применяемые приборы (инструмент) |
| --- | --- | --- | --- |

В этом разделе ППР должны содержаться схемы операционного контроля выполняемых работ; перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ; указания о сроках проверки качества работ с лабораторными испытаниями материалов, конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов, а также о порядке опробования отдельных агрегатов и систем инженерного оборудования.

2. Организация производства работ

2.1. Условия подготовки процессов

В этом разделе приводятся:

- решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, электроснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;

- обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха;

- расчёты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе;

- потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий.

2.2. Подбор ПС, машин и механизмов

Выбранная для производства работ строительная техника сводится в таблицу, например, (рекомендуемый вид):

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. изм-я | Кол-во | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран, г/п 8т. | Liebherr 132EC-H8 | шт. | 1 | Погрузочно- разгрузочные и монтажные работы |
| 2 | Автобетоносмеситель | СБ-92 | шт. | 1 | Доставка бетонной смеси |
| 3 | Автобетононасос. Длина стрелы – 36,0м. | CIFA | шт. | 1 | Укладка бетонной смеси |
| 4 | Автотранспорт | КамАЗ-65117 | шт. | 1 | Доставка материалов |

2.3. Выбор основного инструмента, инвентаря и приспособлений

Выбранный для производства работ инструмент, инвентарь и приспособления сводятся в таблицу аналогично п. 2.9.10.2. данного Приложения:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. изм-я | Кол-во | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. Описание технологии производства работ

Данный раздел должен содержать описание методов производства работ, включающих в себя рациональные решения по технологии производства работ:

- описание технологической последовательности производства работ и детальное описание технологических процессов, обоснование применяемых методов производства работ;

- технологию производства сварочных работ;

- последовательность установки конструкций;

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки, пространственную неизменяемость и устойчивость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение;

- мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке (требования к площадкам складирования, размещению и укрытию материалов);

- мероприятия по производству работ в зимнее время.

2.5. Порядок подключения к электросетям Заказчика.

В данном пункте определяются ограничения по питанию электроинструмента ПО через собственное щитовое устройство с применением УЗО, порядок получения  разрешения и подачи напряжения на электроустановку потребителя.

2.6. Чертежи, эскизы, схемы

В этом разделе приводятся:

- схемы установки и привязки ПС;

- схемы строповки грузов и конструкций;

- паспорта грузозахватных приспособлений (траверс и т.п.), изготовленных по индивидуальным проектам для собственных нужд ПО или для выполнения конкретных работ на объекте, содержащие чертежи и расчёты конструкции с приложением результатов испытаний;

- схемы складирования;

- схемы движения рабочих к месту работы с указанием зон отдыха, санитарно-бытовых помещений, лестниц, переходов, временных укрытий;

- конструктивные чертежи ограждений, оснастки, приспособлений и защитных устройств, способов крепления страховочных привязей, подъёмников и т.п.;

- чертежи по результатам проектной проработки мероприятий по безопасности (например, крепление земляных откосов, временное усиление конструкций и т. п.).

Чертежи, эскизы, схемы могут быть приложены к ППР в виде приложений.

2.7. Природоохранные мероприятия

Данный раздел должен базироваться на требованиях нормативных документов и содержать:

- мероприятия по снятию и сохранению культурного слоя почвы (рекультивации);

- мероприятия по экологически безопасной эксплуатации машин и механизмов;

- мероприятия по обеспечению сохранности зеленых насаждений;

- экологические требования к производству работ, ограничивающие уровень пыли, шума и вредных выбросов;

- мероприятия по сбору, удалению или переработке отходов, возникающих в процессе производства работ;

- требование к оснащению строительной площадки устройствами для мытья колёс строительных машин.

2.8. Мероприятия по охране труда и безопасности при производстве работ

Раздел базируется на требованиях нормативных документов по ОТ и ПБ и должен содержать:

- перечень имеющихся на месте производства работ опасных и вредных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ;

- решения по охране труда и меры безопасности, принятые для данного технологического процесса, приемы безопасной работы;

- схемы производства работ с указанием опасных зон, конструкций ограждений и защитных устройств, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;

- правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их установки на рабочих местах;

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, инструмента, приспособлений, грузозахватных устройств;

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты при выполнении технологических процессов;

- мероприятия по охране труда при выполнении геодезических работ на объекте;

- мероприятия по охране труда при производстве конкретных видов работ (земляных, арматурных, бетонных и т.д.);

- мероприятия по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и складированию конструкций;

- мероприятия по электробезопасности;

- правила безопасного выполнения сварочных и огневых работ;

- мероприятия по безопасности при работе на высоте;

- требования к лесам, лестницам и подмостям;

- порядок оповещения при несчастном случае или аварийной ситуации.

Выбранные для безопасного производства работ средства индивидуальной и коллективной защиты, устройства и приспособления (в том числе и устройства блокировки-маркировки-проверки (БМП), при необходимости) сводятся в таблицу.

Средства индивидуальной и коллективной защиты, устройства и приспособления, необходимые для безопасного производства работ.

| № п/п | Наименование | Марка | ГОСТ | Ед. изм-я | Кол-во | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При выполнении работ с применением ПС в ППР, если это не указано в ПОС, должны быть предусмотрены:

- соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по грузоподъёмности, высоте подъёма и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки;

- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения ПС к оборудованию, строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;

-условия установки и работы ПС вблизи откосов котлованов;

- условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях с применением соответствующих указателей и ограничителей;

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения (схемы) строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей, элементов, перемещение которых производится ПС с использованием грузозахватных приспособлений, а также способы безопасной кантовки с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути;

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено ПС. Указанные мероприятия должны включать, в том числе, определение опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой ПС;

- разрез здания на полную высоту при положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов;

- безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних);

- безопасные расстояния от частей стрелы, консоли противовеса с учетом габаритов блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения;

- размеры наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы);

- условия установки подъёмника на площадке;

- условия безопасной работы нескольких подъемников, в том числе совместной работы грузовых, грузопассажирских подъемников и фасадных подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и башенных кранов;

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъёмник (ограждение площадки, монтажной зоны). В ППР должны быть указания о недопустимости проведения работы на высоте в открытых местах при скорости ветра, превышающей паспортные значения ПС, при гололёде, грозе, в условиях недостаточной видимости (снегопад, дождь, туман, сумерки). В ППР должны быть указания о запрещении использования для закрепления технологической оснастки и монтажной оснастки не предназначенных для этих целей оборудования, трубопроводов, технологических или строительных конструкций.

При выполнении работ с применением ПС в данном разделе ППР отражаются специальные требования, связанные с организацией безопасного производства работ с применением ПС, включающие в себя:

- условия совместной безопасной работы двух и более ПС;

- условия применения координатной защиты работы ПС (при ее наличии на ПС);

- условия совместного подъёма и перемещения груза двумя или несколькими ПС;

- условия перемещения ПС с грузом, а также условия перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы;

- условия установки ПС над подземными коммуникациями;

- условия подачи грузов в проёмы перекрытий;

- условия перемещения подъёмников и вышек с людьми вдоль контактной сети или конструкций моста;

- условия работы мостовых кранов, установленных в несколько ярусов;

- выписку из паспорта ПС о силе ветра, при которой не допускается его работа;

- условия организации радиосвязи между крановщиком и стропальщиком;

- требования к месту нахождения стропальщиков и сигнальщиков при кантовке и перемещении ПС деталей, узлов, элементов оборудования;

- способы безопасной кантовки грузов на весу с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

- требования к эксплуатации тары;

- порядок работы кранов, оборудованных грейфером или магнитом;

- мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах возможного движения транспорта и пешеходов.

Необходимо также указывать порядок организации работ по нарядно допускной системе, таких как:

- передача территории ПО по акту с выдачей нарядов персоналом ПО,

- организация работ по нарядам, выдаваемым Заказчиком с ежесменным допуском.

Кроме того, необходимо указывать исполнителей по получению разрешений, согласований и взаимодействию со сторонними организациями, сети которых располагаются в зоне выполнения работ.

2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Данный раздел должен базироваться на требованиях нормативных документов и содержать:

- решения по количеству въездов на строительную площадку, наличию проездов требуемой ширины, их количеству и расстояний между ними;

- мероприятия по эвакуации рабочих с лесов и высотных сооружений;

- решения по складированию горючих материалов;

- порядок выполнения работ с горючими материалами, выдачи нарядов-допусков на производство работ;

- порядок использования электрических калориферов, газовых горелок, воздухонагревателей;

- правила выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами, огневых, газосварочных и паяльных);

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения (вода, песок, огнетушители, пожарный инвентарь);

- схемы эвакуации работающих в случае возникновения пожара;

- схемы опасных зон с установкой защитных и сигнальных ограждений, индивидуальных и коллективных средств защиты;

- меры пожарной безопасности в мобильных (модульных) зданиях и сооружениях (бытовых вагонах).

2.10. График потребности в руководителях и специалистах

Данный раздел пояснительной записки должен содержать график потребности руководителях и специалистах, в том числе руководителях и специалистах по ОТ и ПБ, составленный с учетом всех других условий выполнения работ (численности рабочих, сложности выполняемых работ и т.п.) и установленных норм. Информация о потребности в руководителях и специалистах оформляется в виде таблицы:

Потребность в руководителях и специалистах

| Наименование должности | Численность | На каких этапах работ и/или при каких условиях (например, при какой численности рабочего персонала) |
| --- | --- | --- |

2.11 План мероприятий по эвакуации и спасению работников Подрядчика при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ

План мероприятий по эвакуации и спасению работников Подрядчика при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ и Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей необходимо составлять в соответствии с п. 2 приказа Минтруда России от 22.09.2021 N 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)», данные требования распространяются на все ПО.

При выполнении работ на высоте план составляется в соответствии с приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», при выполнении работ в ОЗП в соответствии с приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах».

При выполнении иных видов работ четкие требования к плану мероприятий по эвакуации и спасению работников Подрядчика при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ в законодательстве не установлены, но план должен содержать:

1. Порядок принятия решения об остановке и невозобновлении работ.

2. Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ и экстренными службами.

3. Безопасное место и пути эвакуации к нему работников, при принятии решения о незамедлительном покидании ими их рабочих мест.

4. Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне.

Если работы выполняются по ППР (или ТК), то данный План включается в ППР (или ТК).

Если разработка ППР или ТК согласно ПВД 87-2018 не требуется, то подрядной организации необходимо разработать данный План отдельным документов в свободной форме.

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Элемент текста |  |  | Фамилия И.О. ответственного за внесение изменения | Дата внесения изменения | Дата введения изменения в действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененный | новый | изъятый |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пункт 1.2, 2, 3.1, 3.2, 4.2.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.4.3, 5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 7.2, Приложение В, Приложение Е, Приложение Ж, Приложение И. | - | - | Удальцова Н.Л. | 09.12.2020 | 09.12.2020 |
| 2 | Предисловие, 2, 3.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, Пункт 9.2 приложения В, Пункт 9.10.8 приложения В, Пункт 9.10.9 приложения В, Приложение Г, Приложение Д, Приложение Е, Приложение И | - | 5.1.4, 5.3.11, | Удальцова Н.Л. | 26.05.2021 | 26.05.2021 |
| 3 | - | Пункт 3.2, приложение В | - | Воронина Л.Н. | 18.10.2021 | 07.12.2021 |
| 4 | По тексту, Содержание, Раздел 2, Пункт 3.1., 3.2., п 5.1.2, Приложение Г п 7, Приложение Д п 7 | Пункт 5.4.5 - 5.4.10, 6.3.7, Приложение Н | - | Воронина Л.Н. | 09.08.2022 | 16.09.2022 |
| 5 | Содержание, 5.1.1, 6.1.3, 6.1.12 таблица 1 | Приложение П | - | Звегинцева Ю.А. | 22.03.2023 |  |