Техническое задание

Объект: «Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, подземный гараж, расположенный по адресу: г. Санкт Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым № 78:40:0008472:7778, площадью 2,97 га, участок 3, корп. 2.

Наименование работ:

Поставка и монтаж лифтового оборудования

| № п/п | Требования | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо | По техническим вопросам и вопросам документации: Завьялов Вадим Евгеньевич 8-981-173-75-11 |
|  | 1. Лифт г/пассажирский грузоподъемностью 1000 кг (12 ост) Модель: (без машинного помещения); Скорость, м/с: 1; Ширина проема, мм: 900; Огнестойкость: EI60; Режим ППП: Есть; Размеры шахты, мм: 1720*2715; кабина проходная. – 10 комплектов. 2. Монтаж и пусконаладка оборудования 3. Окраска приямка 4. Лестница в приямок 5. Примыкание к порогам 6. Строительные работы по шахте (заделать отверстия) 7. Проект вертикальный транспорт 8. Защита лифтовых кабин на период проведения ремонта 9. Полное техническое освидетельствование лифтов 10. Обеспечение технической возможности и оказание услуг по техническому сопровождению строительных материалов, после готовности лифтового оборудования по требованию Заказчика. | Общие требования к организации строительных работ. Поставка и монтаж лифтового оборудования. Подрядчик выполняет в строгом соответствии с действующими нормами, СП, СНиП, ГОСТ и ТУ и РД. 1.1. Мероприятия подготовительного этапа. До начала СМР Подрядчик должен: В соответствии со СНиП "Организация строительного производства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. Участвовать в работе Комиссии (Заказчик, Проектировщик, Подрядчик) по устранению недостатков и замечаний проектно-сметной документации, согласованию и внесению изменений в проектно-сметную документацию; при необходимости произвести допроектирование. При расчете объемов учесть все виды работ, которые не указаны в проектной документации, но являются необходимыми для выполнения полного комплекса работ. Разработать проект производства работ. Проект производства работ должен быть разработан на основании и в соответствии с проектом организации строительства. Разработать календарные планы и графики выполнения работ на каждую систему отдельно. Согласовать проект производства работ, календарные планы и графики выполнения работ со смежными организациями, проводящими работы на объекте, и утвердить у Заказчика. Перечисленные документы должны быть разработаны Подрядчиком в определенные Договором сроки до начала СМР. Согласованные и утвержденные Заказчиком проекты производства работ, календарные планы и графики выполнения работ прилагаются к Договору на выполнение СМР и являются его неотъемлемой частью. Если в определенный договором срок перечисленные документы не будут предоставлены Заказчику на утверждение, у Заказчика появляется право на расторжение Договора в одностороннем порядке. Совместно с представителем Заказчика провести все необходимые инструктажи по правилам и мерам безопасности (под роспись инструктируемых в журнале инструктажей по ПТБ), оформить, если требуется, наряды-допуски; Сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом; Завести на объекте специальный журнал учета выполненных работ. Провести входной контроль оборудования и материалов, предназначенных для монтажа на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87 “Входной контроль продукции. Основные положения” Результаты входного контроля оформить актом. Вести журнал «Входного контроля». Оборудование, материалы и пр. должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты, выданные сертификационными органами Российской Федерации, а в случае, если сертификация оборудования, материалов не требуется – предоставить отказное письмо, заверенное уполномоченным органом; Вся техническая документация, поставляемая заводом-изготовителем, (продавцом, иным поставщиком оборудования, материалов и пр.), все поясняющие надписи на оборудовании должны быть на русском языке. Допускается использование переводов технической документации, заверенных уполномоченными органами – Закон о защите прав потребителей, ст. 20) В случае невыполнения указанных требований оборудование, материалы и пр. использовать при производстве СМР ЗАПЕЩАЕТСЯ, а смонтированные Подрядчиком в нарушение указанных требований оборудование, материалы и пр. подлежат демонтажу силами Подрядчика и за счет Подрядчика); 1.2. Мероприятия основного этапа СМР основного этапа Подрядчик осуществляет в следующем порядке: Поставка, входной контрой и монтаж материалов. В ходе СМР Подрядчик обязан: вести и оформлять необходимую производственную и исполнительную документацию; Предъявлять промежуточную ИД. Обеспечить поступление на объект оборудования, материалов, инструмента, материально-технических ресурсов в соответствии с проектом производства работ, календарными планами и графиками выполнения работ; Составлять Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств. Записи в журналах должны контролироваться заказчиком и представителем авторского надзора. Подготовить предложения о внесение изменений в проектную документацию, если в ходе работ появиться необходимость отступлений от принятых проектных решений (без изменения стоимости). Немедленно письменно уведомить Заказчика о необходимости внесения изменений в проектную документацию. Не продолжать работы, требующих внесения изменений в проектную документацию, до момента внесения соответствующих изменений или особого указания Заказчика. В составе строительно-отделочных работ учтено: - Доработка настилов, заделывание отверстий после снятия настилов цементным раствором или оцинкованным листом; - Обеспечение временного освещения в шахтах на время выполнения работ; - Выполнение контура заземления шахты, и соединение его с общим контуром заземления здания; - Установка арматуры постоянного освещения по шахте; - Установка лестницы для спуска в приямок; - Очистка и покраска металлоконструкций лифтов; - Выполнение стяжки цементным раствором в приямках (при необходимости); - Строительно-отделочные работы по шахте; - Выполнение окраски приямков на необходимую высоту; - Бетонирование порогов, установка порогов; - Выполнение надписей с указанием номера этажа на дверях шахты с внутренней стороны; - Установка на первом этаже таблички с указанием лица, ответственного за обслуживания лифта и правила пользования лифтом; - Установка монтажных крюков, их покраска, прикрепление бирок с указанием грузоподъемности с предоставлением актов испытаний; - Установка вентиляционных решеток в шахтах; - Выполнение нестандартных обрамлений лифтовых порталов - Временная зашивка кабин ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ: На всех этапах работ следует выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям СНиП. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 1.3. Мероприятия заключительного этапа. По окончании СМР Подрядчик должен: Оказать услуги по сопровождению работы лифтов для подъема материалов и вывоза мусора в рамках данного договора. Составить Акт об окончании монтажных работ. 2. Заключительные работы. Подрядчик должен предъявить рабочей комиссии следующую документацию: Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с территориальными строительными нормами – на бумажном носителе - в 3-х экземплярах; на электронном носителе в формате PDF подписанную и (графическая часть в формате .dwg (версия САПР AutoCAD не ранее 2010 года), текстовые документы в формате .doc или .docx) – в 1-м экземпляре; Техническую документацию (формуляры, паспорта, технические описания предприятий-изготовителей оборудования, декларации, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве работ); При необходимости разработать проект ВТ для сдачи, получения АПТО и деклараций. Выполнить полное техническое освидетельствование лифтов и декларирование лифтового оборудования. |
| 3 | Условия договора | В прилагаемом проекте договора (применительно) |
| 4 | Квалификационные требования | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах. Допуски СРО и лицензии по необходимости. Подрядная организация должна существовать на рынке не менее полугода. |
| 5 | Место выполнения работ | Санкт Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым № 78:40:0008472:7778, площадью 2,97 га, участок 3, корп. 2. |
| 6 | Дата начала работ | 01.03.2025 |
| 7 | Дата окончания работ | 30.08.2025 |
| 8 | Необходимые документы для участия в тендерной процедуре | - Анкета участника; - Расчет договорной цены; - Информационная карта выполненных и текущих работ, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика. Подрядная организация должна существовать на рынке не менее полугода. |
| 9 | Место и форма подачи коммерческого предложения | Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru |

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

| № п/п | Наименование работ | # Ответст-венный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка объекта к монтажу лифта |  |  |
| 1.1 | Подготовка и предоставление Заказчику на согласование проекта производства работ | Подрядчик |  |
| 1.2 | Предоставление складского, запираемого на ключ, помещения площадью 20 кв.м. на один лифт для хранения Оборудования. Помещение должно соответствовать требованиям безопасности при складировании и находиться на уровне подъезда автомашин не далее 50 м от шахт. Ключ выдается персоналу Подрядчика. | Заказчик |  |
| 1.3 | Предоставление запираемого отапливаемого помещения (не менее 15 кв. м.) для персонала Подрядчика, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам РФ. Ключ выдается персоналу Подрядчика. | Подрядчик |  |
| 1.4 | Обеспечение беспрепятственного подъезда автомашин до места разгрузки лифтового оборудования | Заказчик |  |
| 1.5 | Предоставление крана (или других средств разгрузки) для выгрузки Оборудования с машины. | Заказчик |  |
| 1.6 | Предоставление персонала для перемещения Оборудования от места разгрузки в помещение склада. | Подрядчик |  |
| 2. | # Подготовка лифтовой шахты к монтажу |  |  |
| 2.1 | Строительство шахты и приямка. | Заказчик |  |
| 2.2 | Обеспечение ограждений дверных проемов шахты на всех этажах в соответствии с заданием Подрядчика и требованиям ОТ. | Подрядчик |  |
| 2.3 | Выполнение строительных лесов (настилов) внутри шахты лифта в соответствии с заданием Подрядчика и требованиям ОТ. | Подрядчик |  |
| 2.4 | Обеспечение временного освещения шахты в соответствии с требованиями ОТ. | Подрядчик |  |
| 2.5 | Обеспечение защитного заземления согласно ПУЭ. | Заказчик |  |
| 2.6 | Передача Подрядчику отметок чистых полов на этажах по Акту. | Заказчик |  |
| 2.7 | Обеспечение электроэнергией для подключения электроинструмента | Заказчик |  |
| 2.8 | Выполнение провески шахты, определение ее геометрических размеров и предоставление карты провески | Заказчик |  |
| 2.9 | Установка лестниц в приямки согласно требованиям ОТ. | Подрядчик |  |
| 2.10 | Установка под перекрытием лифтовых шахт монтажных петель в соответствии с заданием Подрядчика. На петлях должна быть указана грузоподъемность и предоставлен акт испытаний | Подрядчик |  |
| 3. | # Подготовка объекта к наладке лифта |  |  |
| 3.1 | Прокладка кабеля сигнала пожарной опасности в соответствии с проектом (см. Примечание). | Заказчик |  |
| 3.2 | Прокладка кабеля связи от помещения дежурного персонала до места установки контроллера на площадке верхней остановки в соответствии с проектом (см. Примечание) | Заказчик |  |
| 3.3 | Монтаж и наладка переговорной связи между инспекционной панелью и кабиной лифта | Подрядчик |  |
| 3.4 | Обеспечение постоянного освещения шахты лифта в соответствии с требованиями ПУБЭЛ. | Подрядчик |  |
| 3.5 | Отделочные работы по шахте, включая приямок | Подрядчик |  |
| 3.6 | Выполнение отделочных работ по примыканию полов к порогам дверей шахты. | Заказчик |  |
| 3.7 | Выполнение отверстий в стене шахты под вызывные аппараты и этажные индикаторы | Подрядчик |  |
| 3.8 | Передача оформленных Актов на скрытые работы в шахте и приямке лифта. | Заказчик |  |
| 3.9 | Поставка и установка специальных обрамлений дверей шахты. | Подрядчик |  |
| 3.10 | Подача на вводное устройство электропитания по постоянной схеме в соответствии с проектом | Заказчик |  |
| 3.11 | Предоставление Протокола замера "петля-фаза-нуль" на кабель основной распределительной подстанции до ВУ лифта | Подрядчик |  |
| 3.12 | Предоставление Протокола осмотра и проверки элементов заземления (зануления) Оборудования | Подрядчик |  |
| 3.13 | Предоставление Протокола проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой осветительной электропроводки | Подрядчик |  |
| 4. | # Наладка лифта |  |  |
| 4.1 | Предоставление тарированного груза и персонала для его перемещения при проведении динамических испытаний лифта. | Подрядчик |  |
| 4.2 | Проведение динамических испытаний лифта. | Подрядчик |  |
| 4.3 | # Предоставление Протокола проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением 1000В с глухозаземленной нейтралью. | Заказчик |  |
| 4.4 | Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на установку лифта | Подрядчик |  |
| 5. | # Подготовка объекта к сдаче лифта в эксплуатацию |  |  |
| 5.1 | Подготовка Акта полного технического освидетельствования лифта. | Подрядчик |  |
| 5.2 | Организация и оплата полного тех. освидетельствования лифта | Подрядчик |  |
| 5.3 | Обучение и аттестация ответственного лиц Владельца лифта с участием инспектора РТН. | Заказчик |  |
| 5.4 | Предоставление Договора на техническое обслуживание лифта | Подрядчик |  |
| 5.5 | Заключение Договора на техническое обслуживание лифта | Заказчик |  |
| 5.6 | Предоставление Владельцем Договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.97, см. Памятку Владельца лифтов). | Заказчик |  |
| 5.7 | Издание приказа о назначении необходимых ответственных лиц Владельца за эксплуатацию лифта. | Заказчик |  |
| 6. | Сдача в эксплуатацию лифта. |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение Комиссии по предъявлению лифтов испытательной лабораторией. | Заказчик |  |
| 6.2 | Оформление и регистрация декларации соответствия лифтов требованиям технического регламента | Заказчик |  |
| 6.3 | Оформление Актов приемки лифта | Владелец, Заказчик |  |

Спецификация Оборудования

KOYO

| Элемент | Отделка |
| --- | --- |
| облицовка боковых стен кабины | Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-005, Silver |
| облицовка задней стены кабины | Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-005, Silver |
| облицовка передней стены кабины | Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-005, Silver |
| плинтус | шлифованная нерж. сталь серебристая. В плоскости стеновых панелей заподлицо |
| потолок | KYT-D206, шлифованная нерж.сталь, KYDM-005, Silver |
| двери кабины | Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-005, Silver |
| пол | Подготовка под керамогранит |
| двери шахты и обрамления 1-го этажа | Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-025, Gold |
| двери шахты и обрамления (остальные этажи) | Окрашенная сталь по согласованию с Заказчиком |
| освещение |  |
| поручень | шлифованная нерж.сталь, серебристая; круглый |
| Зеркало | KYM-1.1 (до поручня, в полную ширину кабины) |
| Панель приказов | COP30 - полная высота, |
| материал панели | шлифованная нерж.сталь серебристая |
| дисплей | LCD, черно-белый цвет |
| кнопки | круглые, с белой подсветкой, шрифт Брайля |
| материал кнопок | шлифованная нерж.сталь серебристая |
| Этажные посты и индикаторы |  |
| Посты вызова и индикатор на основном посадочном этаже | Цвет KYDM-025, Gold |
| Посты вызова и индикатор на остальных этажах | Цвет KYDM-005, Silver |
| кнопки | круглые; белая подсветка без шрифта Брайля |
| Система видеонаблюдения |  |
| Шлейф | ДА |

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ