**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

АО «Ванинский топливный терминал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Михальчук

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 год

**Закупочная документация**

**для проведения процедуры по выбору**

**подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение объекта «Площадка установки по приготовлению топлив**

**для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций».**

# Извещение о проведении процедуры

***Сведения о процедуре***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупки:** | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение объекта «Площадка установки по приготовлению топлив для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций». |
| **Валюта процедуры:** | Российский рубль |
| **Способ закупки:** | Открытый запрос предложений |
| **Дата публикации:** |  |
| **Готовность к подведению итогов:** | не указано |
| **Документация процедуры:** | Анкета Участника  Форма заявки  Техническое задание  Календарный график производства работ  Ведомость объемов и стоимости работ  Документация  Требования к участникам и необходимые документы  Критерии оценки предложений  Проект договора |

***Сведения об организаторе***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование организатора:** | Акционерное общество «Ванинский топливный терминал» |
| **Тип организатора:** | Заказчик |
| **Юридический адрес:** | Россия, 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Одесская, 1А |
| **Почтовый адрес:** | Россия, 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Одесская, 1А |
| **Контактный телефон:** | Тел/факс: 8 (42137) 5-11-73 |
| **Адрес эл. почты:** | <mailto:prozorovaiv@transbunker.ru> |
| **Ф.И.О. контакт. лица:** | Прозорова Ирина Васильевна |
| **Место рассмотрения предложений:** | р.п. Ванино |

***Этапы закупочной процедуры***

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время окончания срока приема заявок:** | По истечению 7 (семи) календарных дней с момента публикации извещения на ЭТП Росэлторг |
| **Дата и время вскрытия заявок:** | По истечению 3 (трех) календарных дней с момента публикации извещения на ЭТП Росэлторг |
| **Подведение итогов не позднее:** | В течении 3 (трех) рабочих дней после завершения процедуры вскрытия заявок на ЭТП Росэлторг (дата может быть изменена заказчиком) |

***Цена договора и требования к обеспечению***

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет договора:** | Выполнение работ в соответствии с Техническим заданием |
| **Начальная цена без НДС:** | не установлена |
| **Валюта:** | Российский рубль |
| **Размер обеспечения заявки на участие:** | нет |
|  |  |
|  |  |
| **Срок предоставления обеспечения заявки на участие:** | нет |

***Условия договора***

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество поставляемого товара / объем выполняемых работ / оказываемых услуг:** | Согласно Технического задания, документации.  см. Техническое задание. |
| **Место поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг:** | Хабаровский край, р-н Ванинский, межселенная территория Ванинского района, в 300 метрах на север от мыса Хой. |
| **Условия оплаты и поставки товаров / выполнения работ / ок**а**зания услуг:** | В соответствии с условиями договора |

***Требования к электронной подписи поставщиков***

|  |  |
| --- | --- |
| **Подавать заявки без использования ЭП:** | разрешается |

***Требования к документации***

|  |  |
| --- | --- |
| **Официальный сайт, на котором размещена документация:** | не указано |

***Заказчики, с которыми заключается договор***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование заказчика:** | Акционерное общество «Ванинский топливный терминал» |
| **Контактное лицо:** | Погорелов Юрий Владимирович |
| **Адрес эл. почты:** | [pogorelovyv@transbunker.ru](mailto:pogorelovyv@transbunker.ru) |
| **Телефон:** | 8 914 198 95-54 |
| **Сайт:** | не указано |
| **Адрес местонахождения:** | Россия, 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Одесская, 1А |
|  |  |
| **Правовой статус закупочной процедуры** | Данная процедура запроса предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. |
| **Права организатора закупочной процедуры** | Организатор вправе:  - отказаться от проведения закупочной процедуры в срок, до наступления которого он вправе сделать это без каких-либо для себя последствий;  - вносить изменения в закупочную документацию;  - признать лучшей заявку, имеющую не наименьшую цену, отклонить все заявки, а также прекратить закупочные процедуры до подписания протокола оценки и сопоставления заявок.  - продлить срок приема и рассмотрения заявок. |
| **Права участника закупочной процедуры** | - принять участие в закупке, выполнив требования организатора;  - отказаться от участия в закупке, направив уведомление Организатору до момента опубликования Протокола подведения итогов по выбору победителя на ЭТП ГПБ;  направить Организатору в письменной форме запрос о разъяснении положений закупочной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор направит письменные разъяснения положений закупочной документации, если указанный запрос поступил Организатору не позднее, чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре, если иной срок не установлен закупочной документацией. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

***на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение объекта «Площадка установки по приготовлению топлив***

***для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций».***

В рамках Договора предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ установленных настоящим техническим заданием, рабочей документацией и иными положениями настоящего Договора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование разделов** | **Содержание разделов** |
|  | Цель работ | Техническое перевооружение объекта «Площадка установки по приготовлению топлив для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций. |
|  | География размещения объекта.  Место строительства | Хабаровский край, р-н Ванинский, межселенная территория Ванинского района, в 300 метрах на север от мыса Хой |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Ванинский топливный терминал» |
|  | Исполнитель | Будет определен по итогам проведения закупочной процедуры |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | Рабочая документация:   1. «Опалубочный план фундамента печи П-101., шифр «42137-(11-23)-1-КЖ изм 1»; 2. «Фундаменты наружных эстакад, шифр «42137-(11-23)-1-КЖ1 изм 1»; 3. «Фундаменты эстакад противопожарных трубопроводов, шифр «42137-(11-23)-1-КЖ2 изм 1». 4. «Фундаменты емкости Е-21н, шифр «42137-1-21-1-КЖ». |
| 7. | Состав работ | Выполнить комплекс работ по Техническому перевооружению объекта «Площадка установки по приготовлению топлив для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций» в соответствии с ведомостью объемов работ и рабочей документацией:   1. «Опалубочный план фундамента печи П-101., шифр «42137-(11-23)-1-КЖ изм 1»; 2. «Фундаменты наружных эстакад, шифр «42137-(11-23)-1-КЖ1 изм 1»; 3. «Фундаменты эстакад противопожарных трубопроводов, шифр «42137-(11-23)-1-КЖ2 изм 1».   «Фундаменты емкости Е-21н, шифр «42137-1-21-1-КЖ». |
| 8. | Объем работ | **Лот 1, Железобетонная защитная стенка 6000х240х135».**   1. Железобетонная защитная стенка 6000х240х1358   **Лот 2, Фундаменты наружных эстакад.**   1. Фундамент монолитный Фм1 – 6 шт. 2. Фундамент монолитный Фм2 – 8 шт. 3. Фундамент монолитный Фм3 – 2 шт. 4. Плита фундаментная монолитная, Н=260 мм. Пм1 – 1 шт. 5. Ростверк монолитный Рм4 – 26 шт. 6. Ростверк монолитный Рм5 – 1 шт. 7. Ростверк монолитный Рм6 – 1 шт.   **Лот 3, Фундаменты эстакад противопожарных трубопроводов.**   1. Фундамент монолитный Фм7 – 8 шт. 2. Фундамент монолитный Фм8 – 9 шт. 3. Фундамент монолитный Фм9 – 2 шт.   **Лот 4, Фундаменты емкости Е-21н.**   1. Фундамент Фом3 – 1 шт. 2. Фундамент Фом4 – 1 шт. 3. Фундамент ЛС1 – 2 шт. 4. Фундамент Фом5 – 1 шт. 5. Монолитная Ж/Б плита Пм2 – 1 шт. 6. Опора Оп1 – 6 шт. 7. Фундамент лестницы Фл1 – 1 шт. 8. Фундамент Фс1 – 1 шт. 9. Фундамент Фс2 – 1 шт. 10. Кронштейны Кр-3.2, Кр-3.4 - 2 шт. 11. Опора Т-3.1 – 1 шт. 12. Опора С-3.1, С-3.2 – 2 шт. 13. Опора С-3.9 – 1 шт. |
| 9. | Материалы | Все необходимые материалы предоставляет Подрядчик.  Все необходимые машины и инструменты предоставляет Подрядчик. |
| 10. | Особые условия | Условия действующего предприятия.   1. Сейсмичность площадки строительства 8 баллов 2. Абсолютная температура воздуха:   - Минимум: - 40 °С.  - Максимум: + 39 °С.  3.Средняя температура воздуха наиболее холодных суток:  -28°С.  4. Производство работ в условиях действующего предприятия в зимнее время.  5. Класс бетонных поверхностей в соответствии с СП 70.13330.2012 |
| 11 | Срок выполнения работ | Согласно календарному графику производства работ |
| 12. | Требования к определению сметной стоимости | Стоимость предложения должна включать стоимость строительно-монтажных и сопутствующих работ с обоснованием сметными расчетами. |

Календарный график производства работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование промежуточных контрольных событий | Продолжительность, мес. | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024 | 2025 | |
| декабрь | январь | февраль |
| Лот 1, Железобетонная защитная стенка 6000х240х135». | | | | | | | |
| 1 | Железобетонная защитная стенка 6000х240х1358 | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| Лот 2, Фундаменты наружных эстакад. | | | | | | | |
| 1 | Фундамент монолитный Фм1 – 6 шт | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 2 | Фундамент монолитный Фм2 – 8 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 3 | Фундамент монолитный Фм3 – 2 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 4 | Плита фундаментная монолитная, Н=260 мм. Пм1 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 5 | Ростверк монолитный Рм4 – 26 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 6 | Ростверк монолитный Рм5 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 7 | Ростверк монолитный Рм6 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| Лот 3, Фундаменты эстакад противопожарных трубопроводов. | | | | | | | |
| 1 | Фундамент монолитный Фм7 – 8 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 2 | Фундамент монолитный Фм8 – 9 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 3 | Фундамент монолитный Фм9 – 2 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| Лот 4, Фундаменты емкости Е-21н. | | | | | | | |
| 1 | Фундамент Фом3 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 2 | Фундамент Фом4 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 3 | Фундамент ЛС1 – 2 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 4 | Фундамент Фом5 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 5 | Монолитная Ж/Б плита Пм2 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 6 | Опора Оп1 – 6 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 7 | Фундамент лестницы Фл1 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 8 | Фундамент Фс1 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 9 | Фундамент Фс2 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 10 | Кронштейны Кр-3.2, Кр-3.4 - 2 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 11 | Опора Т-3.1 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 12 | Опора С-3.1, С-3.2 – 2 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |
| 13 | Опора С-3.9 – 1 шт. | 2 | 01.12.2024 | 01.02.2025 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ** | | | | | |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение объекта «Площадка установки по приготовлению топлив для судовых двигателей. Узел каталитической депарафинизации дизельных фракций». | | | | | |
| № п/п | Наименование | Ед изм. | Кол-во | Стоимость ед., руб. с НДС | Стоимость общая, руб. с НДС |
| Железобетонная защитная стенка 6000х1358 том 42137-(11/23)-1-КЖ | | | | | |
| 1 | Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом обратная лопата. | м3 | 13,72 |  |  |
| 2 | Разработка грунта 3 группы вручную. | м3 | 5,88 |  |  |
| 3 | Бетонная подготовка бетон В 10 | м3 | 1,06 |  |  |
| 4 | Устройство монолитной Ж/Б стенки В25 F150 W6 | м3 | 6,39 |  |  |
| 5 | Гидроизоляция обмазочная за два раза | м2 | 31,36 |  |  |
| 6 | Пеноплекс М35, толлщина 25 мм. | м2 | 0,90 |  |  |
| 7 | Обратная засыпка пазух котлована с послойным уплотнением | м3 | 15,35 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |
| Фундаменты наружных эстакад том 42137-(11/23)-1-КЖ1 | | | | | |
| 1 | Разборка конструкций железобетонных, армированных механизированным способом (демонтаж дорожных плит). | м3 | 64,00 |  |  |
| 2 | Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом обратная лопата с перемещением в отвал на расстояние до 1 км. | м3 | 630,40 |  |  |
| 3 | Разработка грунта 3 группы вручную. | м3 | 3,20 |  |  |
| 4 | Устройство основания из щебня фр. 20-40, уложенного по способу заклинки | м3 | 5,58 |  |  |
| 5 | Устройство железобетонных подколонников объемом до 3 м3 (16 шт.) В25 F150 W6 | м3 | 38,18 |  |  |
| 6 | Анкерный блок (19 шт.) | тн | 0,66 |  |  |
| 7 | Устройство основания из щебня фр. 20-40, уложенного по способу заклинки | м3 | 11,10 |  |  |
| 8 | Устройство монолитной Ж/Б плиты В25 F150 W6 | м3 | 26,10 |  |  |
| 9 | Закладная деталь (31 шт.) | тн | 0,18 |  |  |
| 10 | Устройство деформационных швов | м.п. | 30,40 |  |  |
| 11 | Пеноплекс М35, толлщина 30 мм. | м2 | 7,92 |  |  |
| 12 | Гидроизоляция обмазочная за два раза | м2 | 135,82 |  |  |
| 13 | Гидроизоляция КСАЙПЕКС | м2 | 19,60 |  |  |
| 14 | Устройство ростверков Ж/Б (28 шт.) объем до 0,2 м3 | м3 | 1,26 |  |  |
| 15 | Обратная засыпка пазух котлована с послойным уплотнением | м3 | 552,64 |  |  |
| 16 | Скальный грунт фр. 0-120 (в твердом теле) | м3 | 552,64 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |
| Фундаменты эстакады противопожарных трубопроводов том 42137-(11/23)-1-КЖ2 | | | | | |
| 1 | Разборка конструкций железобетонных, армированных механизированным способом (демонтаж дорожных плит). | м3 | 20,48 |  |  |
| 2 | Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом обратная лопата с перемещением в отвал на расстояние до 1 км. | м3 | 645,00 |  |  |
| 3 | Разработка грунта 3 группы вручную. | м3 | 2,10 |  |  |
| 4 | Устройство основания из щебня фр. 20-40, уложенного по способу заклинки | м3 | 4,65 |  |  |
| 5 | Устройство основания из щебня фр. 40-70, уложенного по способу заклинки | м3 | 24,48 |  |  |
| 6 | Устройство железобетонных подколонников объемом до 3 м3, В25 F150 W6 | м3 | 28,38 |  |  |
| 7 | Анкерный блок | тн | 0,35 |  |  |
| 8 | Гидроизоляция обмазочная за два раза | м2 | 141,34 |  |  |
| 9 | Гидроизоляция КСАЙПЕКС | м2 | 6,00 |  |  |
| 10 | Обратная засыпка пазух котлована с послойным уплотнением | м3 | 589,59 |  |  |
| 11 | Скальный грунт фр. 0-120 (в твердом теле) | м3 | 589,59 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |
| Фундаменты Е-21н том 42137-(1/21)-1-КЖ | | | | | |
| 1 | Разборка конструкций железобетонных, армированных механизированным способом гидромолот (Ж/Б плита). | м3 | 12,00 |  |  |
| 2 | Разборка конструкций железобетонных, армированных вручную. | м3 | 0,72 |  |  |
| 3 | Бурение отверстий в Ж/Б диам 12 мм | м.п. | 4,80 |  |  |
| 4 | Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом обратная лопата с перемещением в отвал на расстояние до 1 км. | м3 | 144,00 |  |  |
| 5 | Разработка грунта 3 группы вручную. | м3 | 3,70 |  |  |
| 6 | Бетонная подготовка бетон В 7,5 | м3 | 7,12 |  |  |
| 7 | Устройство железобетонных подколонников объемом до 10 м3, В35 F150 W6 | м3 | 19,06 |  |  |
| 8 | Закладная деталь | тн | 0,13 |  |  |
| 9 | Устройство монолитной Ж/Б плиты В35 F150 W6 | м3 | 13,89 |  |  |
| 10 | Закладная деталь | тн | 0,35 |  |  |
| 11 | Гидроизоляция обмазочная за два раза | м2 | 67,49 |  |  |
| 12 | Обратная засыпка пазух котлована с послойным уплотнением | м3 | 119,63 |  |  |
| 13 | Скальный грунт фр. 0-120 (в твердом теле) | м3 | 119,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |
|  | ИТОГО стоимость общая, с НДС | | |  |  |

**Требования к участникам и необходимые документы:**

**Требования к участникам:**

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1. являться членом СРО по обязательствам по договорам такого рода (включая особо опасные и технически сложные объекты);
2. не находиться в процедуре ликвидации – для юридического лица;
3. не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) – для юридических и физических лиц;
4. не иметь предъявленных требований о взыскании долгов, штрафных санкций, возмещений убытков, выполнение которых может оказать негативное влияние на платежеспособность;
5. не иметь наложенного ареста либо иных ограничений гражданских прав в отношении имущества;
6. не числиться в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 №223 ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным № 44ФЗ от 05.13.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
7. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи и рассмотрения заявки;
8. активы компании должны быть соизмеримы с первичным авансовым платежом;
9. обладать опытом выполнения подобных и аналогичных проектов;
10. иметь необходимые лицензии;
11. иметь в наличии квалифицированный управленческий и технический персонал, технику, оборудование и другие производственные активы в достаточном количестве для выполнения поставленного объема работ;
12. предприятие должно быть зарегистрировано не менее чем за три года до даты опубликования извещения о проведении закупочной процедуры;
13. согласие на заключение договора (контракта) в редакции заказчика;

**Необходимые (обязательные) документы:**

**Перечень документов для участия в закупочной процедуре:**

**1. Документы, содержащие информацию юридического характера:**

- анкета участника;

**Для всех:**

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ПБЮЛ;

- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;

- свидетельство ИФНС о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);

- свидетельство ИФНС о внесении изменений в учредительные документы юридического лица (если вносились);

- свидетельство ИФНС о внесении изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (о назначении руководителя);

- документы, подтверждающие, что в отношении участника не проводится процедура банкротства, в судебном порядке не признан банкротом, не должно быть открыто конкурсное производство, участник не находится в процессе ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении участника не назначено административное приостановление деятельности (справка из федеральной службы судебных приставов) или письменное подтверждение участника по всех рассматриваемым случаям, дата выдачи которых не превышает 30 суток с даты приема заявки на ЭТП ГПБ;

- документы, подтверждающие, что у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер, который превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- устав общества;

- протокол учредителей (или решение единственного участника) о назначении руководителя общества;

- протокол (решение) о подтверждении полномочий руководителя, заверенный генеральным директором общества, если назначался более 3-х лет назад;

- решение о создании общества;

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент подачи заявки на ПКО.

В случае предоставления документов не в полном объеме участник может быть отстранен, по решению закупочной комиссии, от участия в ПКО.

**2. Документы, содержащие информацию финансово-экономического характера:**

2.1. Годовые обороты строительных работ за последние 5 лет;

2.2. В случае признания участника победителем процедуры закупки предоставить Одобрение крупной сделки в соответствии с требованиями Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ.

**3. Документы, содержащие информацию технического характера:**

3.1. Документы, подтверждающие наличие управленческого и технического персонала с указанием стажа работы в компании и квалификации;

3.2. Опыт оказания услуг аналогичных предмету конкурса за последние 5 лет;

3.3. Отзывы о выполненных работах (оказанных услугах) от организаций, для которых в течение последних 60 месяцев осуществлялось выполнение работ (оказание услуг) предусмотренных настоящей закупочной документацией;

3.4. Репутация (письменная информация, предоставленная участником о наличии/отсутствии у участника претензионных требований и/или судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением)

3.5. Список субагентов (в случае планирования их привлечения для осуществления поставок, выполнения работ, оказания услуг). В случае отсутствия – указать, что субагенты не привлекаются;

3.6. Коммерческое предложение по прилагаемой форме;

3.7. Ведомость объемов и стоимости работ;

3.8. Выписку из реестра членов саморегулируемой организации, об уровне ответственности члена СРО по обязательствам по договорам такого рода (включая особо опасные и технически сложные объекты)

3.9. Опись документов к прилагаемой заявке.

**Критерии оценки предложений:**

Соответствие заявки установленным отборочным критериям рассматривается членами закупочной комиссии и экспертами по следующим основным критериям:

1. Стоимость предложения (стоимость материалов, строительно-монтажных и сопутствующих работ с обоснованием сметными расчетами) – 0,4 балла;
2. Срок выполнения строительно-монтажных работ – 0,3 балла;
3. Наличие опыта выполнения аналогичных строительно-монтажных работ. (Наличие за последние 5 лет не менее 1 завершенного аналогичного по выполняемым работам договора) – 0,1 балл;
4. Наличие достаточного, для исполнения договора, количества собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ. Наличие достаточного для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации – 0,1 балл;
5. Возможность выполнения строительно-монтажных работ без авансового платежа – 0,1 балл.