Информационная карта

Объект – Многоквартирный дом со встроенным подземным гаражом, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, участок 97, 98 (юго-западнее пересечения с Лабораторной улицей).

Наименование работ:

- Проектирование четырёх ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ стадия «П»

- Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для четырех ИТП*.

- Проектирование четырех ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ стадия «РД»

- Согласование проектов ИТП на базе БТП «РИДАН» и проектов УУТЭ в ПАО «ТГК-1»

- Проектирование раздела диспетчеризации тепловых пунктов (корректировка для обеспечения возможности выведения основных сигналов на пульт диспетчера согласованно с основным разделом диспетчеризации) и согласование у Заказчика.

- Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР*.

- Строительно-монтажные работы четырех ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ, сдача ООО «Теплоэнерго» (ПАО «ТГК-1») *, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей*.

- Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор*.

- Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ПАО «ТГК-1» *.

- Ввод в коммерческую эксплуатацию четырех УУТЭ*.

- ПНР четырех ИТП, ПНР четырех УУТЭ предъявление ПНР в ООО «Теплоэнерго» (ПАО «ТГК-1» * и получение акта технологического присоединения*.

- Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор*.

- Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии с ПАО «ТГК - 1» *.

- Передача четырех ИТП и четырех УУТЭ в ведение управляющей компании.

* - Все затраты, связанные с вызовами инспекторов, согласований, получение форм и т.д. возлагаются на подрядчика.

На подрядчика возлагается обязательства по обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии до момента исполнения всех выше указанных работ.

| П/П | Заказчик |  | ООО «РСТИ (специализированный застройщик)» 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Добролюбова, д.17, лит. С. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактное лицо |  | Сухоян Александр Владимирович тел. +7(812)329-01-57 (доб. 1617); Email- os11@rsti.ru |  |  |
| 2 | Характеристики выполняемых работ |  | Проектирование четырёх ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ стадия «П» Разработка и согласование паспортов систем теплопотребления для четырех ИТП*. Проектирование четырех ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ стадия «РД» Согласование проектов ИТП на базе БТП «РИДАН» и проектов УУТЭ в ПАО «ТГК-1» Проектирование раздела диспетчеризации тепловых пунктов (корректировка для обеспечения возможности выведения основных сигналов на пульт диспетчера согласованно с основным разделом диспетчеризации) и согласование у Заказчика. Разработка и согласование в СЗУ Ростехнадзор программы ПНР*. Строительно-монтажные работы четырех ИТП на базе БТП «РИДАН» и четырех УУТЭ, сдача ООО «Теплоэнерго» (ПАО «ТГК-1») *, получение Акта внутриплощадочных и внутридомовых сетей*. Получение допуска во временную эксплуатацию теплоэнергетической установки на период проведения ПНР в СЗУ Ростехнадзор*. Получение договора поставки тепловой энергии на период ПНР с ПАО «ТГК-1» *. Ввод в коммерческую эксплуатацию четырех УУТЭ*. ПНР четырех ИТП, ПНР четырех УУТЭ предъявление ПНР в ООО «Теплоэнерго» (ПАО «ТГК-1» * и получение акта технологического присоединения*. Получение допуска в постоянную эксплуатацию теплоэнергетической установки в СЗУ Ростехнадзор*. Получение постоянного договора на отпуск тепловой энергии с ПАО «ТГК - 1» *. Передача четырех ИТП и четырех УУТЭ в ведение управляющей компании. * - Все затраты, связанные с вызовами инспекторов, согласований, получение форм и т.д. возлагаются на подрядчика. |  |  |
| 3 | Условия договора |  | Оговариваются |  |  |
| 4 | Квалификационные требования |  | Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах. Допуски СРО и лицензии по необходимости. |  |  |
| 5 | Место выполнения работ |  | г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, участок 97, 98 (юго-западнее пересечения с Лабораторной улицей). |  |  |
| 6 | Сроки выполнения работ |  | 1 этап: ПИР – с 20 июля 2024г. 2 этап: СМР – с 20 августа 2024г. 3 этап: ПНР – с 10 октября 2024г. |  |  |
| 7 | Дата начала работ |  | Июль 2024г. |  |  |
| 8 | Необходимые документы для участия в тендерной процедуре |  | - Анкета участника (Приложение № 1); - Расчет договорной цены (Приложение № 2); - Рекомендательные письма и отзывы от заказчиков; - Информационная карта выполненных и текущих работ |  |  |
| 9 | Место и форма подачи коммерческого предложения |  | Расчет договорной цены подаётся в электронном виде через площадку Росэлторг и на почту E-mail: tender1@rsti.ru |  |  |
| 10 | Срок подачи расчета договорной цены |  | До 17.07.2024 (12.00ч) |  |  |