## Рем ЦМ №14
Завод | Оборудование |  | Детализация задачи | План выполнения работ, основанный на работе в 1 смену / день (12 часов работы) или 2 смены / день (работа 24-часа) | Расчетное время выполнения задачи (ч) | [18 empty] | Details of Consumables Used by Contractor / Детали расходных материалов, используемых подрядчиком |  |  |  |  | Special Machines and Tools Required / Необходимые специальные машины и инструменты |  |  |  |  | Total Actual Cost of Repair (a+b+c) / Общая фактическая стоимость из ремонт (a+b+c) (A) | Profit Considered by Contractor (%) / Прибыль, учитываемая Подрядчиком (%) (10%) (P) | Общая стоимость ремонта (T) = (A+P)
[6 empty] | Общая численность персонала | Total Master / Supervisor Man-hours / Всего человеко-часов мастера / супервайзера | Total Locksmith Fitter Man-hours / Всего человеко-часов слесаря-ремонтника | Total Welder and Gas Cutter Man-hours / Всего человеко-часов сварщика-газорезчика | Total Rigger Man-hours / Всего человеко-часов стропальщика | Total Helpers Man-hours / Всего человеко-часов подсобных рабочих | Всего человеко-часов на выполнение задачи | Per Man-hour Rate of Master / Supervisor (Rubles) / Почасовой тариф мастера / супервайзера (руб.) | Per Man-hour Rate of Locksmith Fitter (Rubles) / Почасовой тариф слесаря-ремонтника (руб.) | Per Man-hour Rate of Welder and Gas Cutter (Rubles) / Почасовой тариф сварщика-газорезчика (руб.) | Per Man-hour Rate of Rigger (Rubles / Почасовой тариф стропальщика (руб.) | Per Man-hour Rate of Helpers (Rubles) / Почасовой тариф подсобных рабочих (руб.) | Total Cost of Master / Supervisor (Rubles) / Итоговые затраты на мастера / супервайзера (руб.) | Total Cost of Locksmith Fitter (Rubles) / Итоговые затраты на слесаря-ремонтника (руб.) | Total Cost of Welder and Gas Cutter (Rubles) / Итоговые затраты на сварщика-газорезчика (руб.) | Total Cost of Rigger (Rubles) / Итоговые затраты на стропальщика (руб.) | Total Cost of Helpers (Rubles) / Итоговые затраты на подсобных рабочих (руб.) | Total Cost of The Manpower for The Task (Rubles) (a) / Общие затраты на рабочую силу при выполеннии задачи (a) | [5 empty] | Name of Machine / Tool / Название машины / инструмента | Quantity / Количество | Тариф за час | Общий час | Total Cost of Special Machine / Tool ( c ) / Общая стоимость специальной машины / инструмента (c) |  |  |  | Сутки 1 |  | Сутки 2 |  | Сутки 3 |  | Сутки 4 |  | Сутки 5 |  | Сутки 6 |  | Сутки 7 |  | Сутки 8 |  | Сутки 9 |  | Сутки 10 |  | Сутки 11 |  | Сутки 12 |  | Сутки 13 |  | Сутки 14 |  | Сутки 15 |  | Сутки 16 |  | Сутки 17 |  | Сутки 18 |  | Сутки 19 |  | Сутки 20 |  | Сутки 21 |  | Сутки 22 |  | Сутки 23 |  | Сутки 24 |  | Сутки 25 |  | Сутки 26 |  | Сутки 27 |  | Сутки 28 |  | Сутки 29 |  | Сутки 30 |  | Сутки 21 |  | Сутки 22 |  | Сутки 23 |  | Сутки 24 |  | Сутки 25
[24 empty] | Name of Consumable / Название расходного материала | Unit / Ед. | Quantity / Кол-во | Per Unit Cost (Rubles) / Стоимость единицы (руб.) | Total Cost of Consumables (Rubles) (b) / Общая стоимость расходных запчастей (руб.) (b) | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
АО "БЦ" | Ц/м №14(3.2*15м) 53D.BM100, Инв.№ВС131087 | Промежуточный бункер и трубошнек входного днища | Ремонт стены бункера передней.Замена бронеплит (Б/У гребенчатых) на передней наклонной стенке | 2 | 22 | 3 | [5 empty] | 66 | [24 empty] | 29: 3; 31: 3
|  |  | Наплавка перьев трубошнекa. Замена сальниковой набивки | 2 | 22 | 3 | [5 empty] | 66 | [24 empty] | 23: 3; 25: 3
|  | Маслосистема цапфовых подшипников | Откачка масла и очистка маслобака от твердых осадков.Ревизия запорной арматуры, при необходимости замена кранов.Ревизия пальцев муфты насоса. Заливка масла | 3 | 33 | 3 | [5 empty] | 99 | [24 empty] | 17: 3; 19: 3; 21: 3
|  |  | Ревизия маслонасосов. Отчистка масляных фильтров (2 шт.) .Ревизия маслоохладителя (1 шт.) | 2 | 22 | 3 | [5 empty] | 66 | [24 empty] | 14: 3; 16: 3
|  | Корпус мельницы | Замена лобовых б/плит | 12 | 132 | 6 | [5 empty] | 792 | [24 empty] | 1: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6; 7: 6; 8: 6; 9: 6; 10: 6; 11: 6; 12: 6
|  |  | Замена (3-13 ряд) конусно-волнистых б/плит | 5 | 55 | 6 | [5 empty] | 330 | [24 empty] | 13: 6; 14: 6; 15: 6; 16: 6; 17: 6
|  |  | Замена бронефутеровки. Монтаж расклинки лобовых и рядовых б/плит | 5 | 55 | 6 | [5 empty] | 330 | [24 empty] | 18: 6; 19: 6; 20: 6; 21: 6; 22: 6
|  |  |  | 2 |  | 5 | [30 empty] | 25: 5; 26: 5
|  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 25 to 26
|  | Межкамерная решетка | Ремонт каркаса межкамерной перегородки. Замена глухих секторов. Замена щелевых секторов.Монтаж расклинки щелевых и глухих секторов. | 5 | 55 | 6 | [5 empty] | 330 | [24 empty] | 23: 6; 25: 6; 27: 6; 29: 6; 31: 6
|  | Выходящая решетка | Очистка щелей решетки от металла и разделка щелей УШМ.Монтаж выпавшей расклинки. Крепление сердцевины. | 2 | 22 | 3 | [5 empty] | 66 | [24 empty] | 33: 3; 35: 3
|  | Разгрузочный жолоб | Изготовление и монтаж лючков (2 шт.) для очистки сбросных карманов | 1 | 11 | 4 | [5 empty] | 44 | [24 empty] | 37: 4
|  | ПКН мельницы | Очистка ПКН. Ревизия ЭСМ (2шт) | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 1: 4; 3: 4
|  |  | Сборка загрузочных горловин, установка латок на корпус ПКН при уменьшении толщины стенки, ревизия задвижек Ду-150 (2 шт.) | 3 | 33 | 4 | [5 empty] | 132 | [24 empty] | 3: 4; 5: 4; 7: 4
|  |  | Замена войлочного уплотнений смотровых люков ПКН, ревизия/замена сбросных клапанов, ревизия отсечных клапанов, с изготовлнием и заменой резиновых мембран (2 шт.) | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 11: 4; 13: 4
|  |  | Замена рукавов системы пневмораспределения ПКН, замена рукавов системы пневмораспределения ПКН | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 15: 4; 17: 4
|  | Редуктор главного привода А-2400 | Регулировка подачи масла в подшипники, ревизия маслонасосов | 1 | 11 | 4 | [5 empty] | 44 | [24 empty] | 33: 4
|  |  | Устранение потеков масла на подаче масла в редуктор ( замена запорной арматуры кран Ду-15, ревизия запорной арматуры с заменой кранов на маслостанции | 8 | 88 | 4 | [5 empty] | 352 | [24 empty] | 35: 4; 37: 4; 39: 4; 55: 4; 57: 4; 59: 4; 41: 4; 43: 4
|  |  | Откчка масла и очистка маслобака от твердых осадков, заливка масла, ревизия редуктора ( при необходимости замена подшипников) | 4 | 44 | 4 | [5 empty] | 176 | [24 empty] | 57: 4; 59: 4; 45: 4; 47: 4
|  | Промсоединение | Ревизия промсоединения (смазка) | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 29: 4; 31: 4
|  | КПС и шнека пылевозврата | Ревизия шнеков пылевозврата (3 шт.). Уборка цементной пыли вокруг КПС с уборкой с крыши для последующего вывоза ( 5 м3). Ревизия привода шнеков (2 шт.)Монтаж оборванных лопаток скребковой цепи КПС (восстановление лент) (2шт.). Ревизия натяжных станций (2 шт.) | 4 | 44 | 3 | [5 empty] | 132 | [24 empty] | 21: 3; 23: 3; 25: 3; 27: 3
|  |  | Ревизия редукторов привода КПС (замена) (2 шт.). Смазка подшипников приводных и натяжных звездочек. Замена приводных ремней. Замена уплотнений крышек корпуса КПС. замена уплотнений смотровых лючков. После ремонта КПС ревизия, очистка мигалок и труб сброса пыли ( 0.9 м3 ) | 4 | 44 | 4 | [5 empty] | 176 | [24 empty] | 29: 4; 31: 4; 33: 4; 35: 4
|  | Цапфовые подшипники | Ревизия цапфовых подшипников (2 шт.). Ревизия, наладка системы охлаждения, маслосистемы, замена шлангов подачи и отвода масла и воды. | 4 | 44 | 4 | [5 empty] | 176 | [24 empty] | 34: 4; 36: 4; 38: 4; 40: 4
|  | Течка над лентой дозатора | Замена передней части течки, изготовление и монтаж шибера ( шторки) и ограничителей с 2-х сторон | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 19: 4; 21: 4
|  | Питатель (ленточный дозатор) | Очистка приводных и натяжных барабанов. Очистка опорных роликов. Ревизия подшипников барабанов и роликов | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 23: 4; 25: 4
|  |  | Замена ленты. Очистка рамы дозатора от материала. Замена резиновых лент отбортовки | 1 | 11 | 4 | [5 empty] | 44 | [24 empty] | 27: 4
|  | Вентилятор аспирации | Замена масла ( проверить уровень ), ревизия пальцев муфты привода, ревизия подшипников картера, замена картера с турбиной ( 1 шт.) | 3 | 33 | 4 | [5 empty] | 132 | [24 empty] | 9: 4; 11: 4; 13: 4
|  |  | Очистка турбины и корпуса от налипшего материала ( 0.1м3 ), очистка лопаток жалюзи ( 0.1м3 ), латочный ремонт корпуса вентилятора | 1 | 11 | 4 | [5 empty] | 44 | [24 empty] | 17: 4
|  | Цементопровод | Ревизия шаровых кранов | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 2: 4; 6: 4
|  | Ремонт электрооборудования | Ревизия электродвигателя, пусковой и коммутационной аппаратуры, средств защиты и автоматики схем управления, высоковольтной ячейки на подстанции 4А "Новейший помол" | 8 | 88 | 3 | [5 empty] | 264 | [24 empty] | 25: 3; 27: 3; 29: 3; 31: 3; 33: 3; 35: 3; 37: 3; 39: 3
|  | Аспирационная шахта | Замена уплотнения (1 шт.), замена болтов крепления уплотнения и смотровых люков (2 шт.), замена обортовки карманов, замена сита | 3 | 33 | 3 | [5 empty] | 99 | [24 empty] | 40: 3; 42: 3; 44: 3
|  |  | Отчистка шахты (1.5 м3) от налипшего материала, очистка стенок от слежавшейся пыли, замена части аспирационного короба 800х600мм 10 м.п., латочный ремонт короба аспирации | 4 | 44 | 3 | [5 empty] | 132 | [24 empty] | 32: 3; 34: 3; 36: 3; 38: 3
|  | Фильтр ФРКИ -630 | Ревизия мигалок, ревизия запорной арматуры с заменой кранов | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 1: 4; 4: 4
|  |  | Замена пневмораспределителей, Очистка бункеров от материала ( 4м3 ), очистка циклонов ( 2 м3 ) | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 5: 4; 7: 4
|  |  | Ремонт каркасов рукавов фильтра, замена рукавов фильтра с уборкой с крыши для последующего вывоза | 11 | 121 | 4 | [5 empty] | 484 | [24 empty] | 9: 4; 11: 4; 13: 4; 15: 4; 17: 4; 19: 4; 21: 4; 23: 4; 25: 4; 27: 4; 29: 4
|  | Загрузочный бункер | Демонтаж-монтаж решетки (1 шт.), очистка решетки ( 1 м3 слежавшегося мат. ), очистка бункера (основного)-70 м3 | 14 | 154 | 3 | [5 empty] | 462 | [24 empty] | 1: 3; 3: 3; 5: 3; 7: 3; 9: 3; 11: 3; 13: 3; 15: 3; 17: 3; 19: 3; 21: 3; 23: 3; 25: 3; 27: 3
|  |  | Восстановления изношенных ячеек решетки, восстановления защитных листов бункера со стороны клинкерного склада | 4 | 44 | 3 | [5 empty] | 132 | [24 empty] | 29: 3; 31: 3; 33: 3; 35: 3
|  |  | Ремонт/замена основного бункера (над ленточным дозатором), изготовление шторки | 2 | 22 | 3 | [5 empty] | 66 | [24 empty] | 37: 3; 39: 3
|  |  | Уборка мелющих, погрузка, загрузка барабана мельницы (140 т.) | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 2: 4; 4: 4
|  |  | Подвоз запчастей (27 т.) | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 49: 4; 50: 4
|  |  | Вывоз металлолома (20 т.) | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 45: 4; 47: 4
[12 empty] | 6292 | [23 empty] | 0
|  |  |  | Среднее кол-во человек в смену | [31 empty] | 8 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 10 | 17 | 6 | 17 | 6 | 21 | 6 | 21 | 9 | 17 | 9 | 24 | 6 | 20 | 6 | 23 | 6 | 23 | 0 | 31 | 5 | 23 | 0 | 27 | 0 | 23 | 3 | 17 | 7 | 17 | 7 | 14 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4
[12 empty] | 2695 | [23 empty] | Собственный персонал | bar: 1 to 5
[12 empty] | 3597 | [23 empty] | Подрядная организация | bar: 1 to 5