## Рем ЦМ №13
Завод | Оборудование |  | Детализация задачи | План выполнения работ, основанный на работе в 1 смену / день (12 часов работы) или 2 смены / день (работа 24-часа) | Расчетное время выполнения задачи (ч) | [18 empty] | Details of Consumables Used by Contractor / Детали расходных материалов, используемых подрядчиком |  |  |  |  | Special Machines and Tools Required / Необходимые специальные машины и инструменты |  |  |  |  | Total Actual Cost of Repair (a+b+c) / Общая фактическая стоимость из ремонт (a+b+c) (A) | Profit Considered by Contractor (%) / Прибыль, учитываемая Подрядчиком (%) (10%) (P) | Общая стоимость ремонта (T) = (A+P)
[6 empty] | Общая численность персонала | Total Master / Supervisor Man-hours / Всего человеко-часов мастера / супервайзера | Total Locksmith Fitter Man-hours / Всего человеко-часов слесаря-ремонтника | Total Welder and Gas Cutter Man-hours / Всего человеко-часов сварщика-газорезчика | Total Rigger Man-hours / Всего человеко-часов стропальщика | Total Helpers Man-hours / Всего человеко-часов подсобных рабочих | Всего человеко-часов на выполнение задачи | Per Man-hour Rate of Master / Supervisor (Rubles) / Почасовой тариф мастера / супервайзера (руб.) | Per Man-hour Rate of Locksmith Fitter (Rubles) / Почасовой тариф слесаря-ремонтника (руб.) | Per Man-hour Rate of Welder and Gas Cutter (Rubles) / Почасовой тариф сварщика-газорезчика (руб.) | Per Man-hour Rate of Rigger (Rubles / Почасовой тариф стропальщика (руб.) | Per Man-hour Rate of Helpers (Rubles) / Почасовой тариф подсобных рабочих (руб.) | Total Cost of Master / Supervisor (Rubles) / Итоговые затраты на мастера / супервайзера (руб.) | Total Cost of Locksmith Fitter (Rubles) / Итоговые затраты на слесаря-ремонтника (руб.) | Total Cost of Welder and Gas Cutter (Rubles) / Итоговые затраты на сварщика-газорезчика (руб.) | Total Cost of Rigger (Rubles) / Итоговые затраты на стропальщика (руб.) | Total Cost of Helpers (Rubles) / Итоговые затраты на подсобных рабочих (руб.) | Total Cost of The Manpower for The Task (Rubles) (a) / Общие затраты на рабочую силу при выполеннии задачи (a) | [5 empty] | Name of Machine / Tool / Название машины / инструмента | Quantity / Количество | Тариф за час | Общий час | Total Cost of Special Machine / Tool ( c ) / Общая стоимость специальной машины / инструмента (c) |  |  |  | Сутки 1 |  | Сутки 2 |  | Сутки 3 |  | Сутки 4 |  | Сутки 5 |  | Сутки 6 |  | Сутки 7 |  | Сутки 8 |  | Сутки 9 |  | Сутки 10 |  | Сутки 11 |  | Сутки 12 |  | Сутки 13 |  | Сутки 14 |  | Сутки 15 |  | Сутки 16 |  | Сутки 17 |  | Сутки 18 |  | Сутки 19 |  | Сутки 20 |  | Сутки 21 |  | Сутки 22 |  | Сутки 23 |  | Сутки 24 |  | Сутки 25 |  | Сутки 26 |  | Сутки 27 |  | Сутки 28 |  | Сутки 29 |  | Сутки 30 |  | Сутки 21 |  | Сутки 22 |  | Сутки 23 |  | Сутки 24 |  | Сутки 25
[24 empty] | Name of Consumable / Название расходного материала | Unit / Ед. | Quantity / Кол-во | Per Unit Cost (Rubles) / Стоимость единицы (руб.) | Total Cost of Consumables (Rubles) (b) / Общая стоимость расходных запчастей (руб.) (b) | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
АО "БЦ" | Ц/м №13(3.2*15м) 53D.BM100, Инв.№ВС131087 | Промежуточный бункер, загрузочная течка и трубошнек входного днища | Установка уплотнения между течкой и трубошнеком | 1 | 11 | 4 | [5 empty] | 44 | [24 empty] | 40: 4
|  |  | Ремонт трубы подачи ПАВ. | 1 | 11 | 4 | [5 empty] | 44 | [24 empty] | 41: 4
|  |  | Наплавка перьев трубошнека и языка течки. | 2 | 22 | 3 | [5 empty] | 66 | [24 empty] | 42: 3; 43: 3
|  | Маслосистема цапфовых подшипников | Ревизия запорной арматуры маслостанции, устранение течей масла, покраска труб и бака. Очистка бака (замена масла). Очистка сетчатого фильтра (ремонт) (1 шт.) | 3 | 33 | 4 | [5 empty] | 132 | [24 empty] | 17: 4; 19: 4; 21: 4
|  |  | Ревизия каналов сферы подшипников цапфовых, очистка труб подачи и слива масла. Ревизия маслоохладителя | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 14: 4; 16: 4
|  | Корпус мельницы | Замена плит 1-ой камеры (9рядов) | 12 | 132 | 6 | [5 empty] | 792 | [24 empty] | 1: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6; 7: 6; 8: 6; 9: 6; 10: 6; 11: 6; 12: 6
|  |  | Замена бронефутеровки 1-ой камеры | 5 | 55 | 6 | [5 empty] | 330 | [24 empty] | 13: 6; 14: 6; 15: 6; 16: 6; 17: 6
|  |  | Замена лобовых б/плит | 5 | 55 | 6 | [5 empty] | 330 | [24 empty] | 18: 6; 19: 6; 20: 6; 21: 6; 22: 6
|  |  | Замена шпилек люков. Обтяжка замененных б/болтов 2 раза. | 3 | 33 | 5 | [5 empty] | 165 | [24 empty] | 34: 5; 36: 5; 38: 5
|  | Межкамерная решетка | Замена глухих секторов со стороны 2 камеры. Замена щелевых секторов. | 5 | 55 | 6 | [5 empty] | 330 | [24 empty] | 23: 6; 25: 6; 27: 6; 29: 6; 31: 6
|  | Выходящая решетка | Очистка от мелкого шара секторов выходящей решетки. Изготовление и монтаж расклиновки лобвых, проката, плит, секторов м/к и вых.решеток. Замена полотна на аэрожолобе. Ремонт металлоловушки. Ревизия запорной арматуры на аэрожолобе. Ревизия выходящего сита разгрузочной шахты ( при необходимости - замена). Замена труб сброса остаточного давления с ПКН 20м.п. с изготовлением ревизионных люков. | 3 | 33 | 6 | [5 empty] | 198 | [24 empty] | 24: 6; 26: 6; 28: 6
|  | Аэрожелоб | Замена полотна на аэрожолобе, ревизия выходящего сита разгрузочной шахты(при необходимости -замена) | 3 | 33 | 4 | [5 empty] | 132 | [24 empty] | 33: 4; 35: 4; 37: 4
|  | ПКН мельницы | Очистка ПКН. Ревизия ЭСМ (2шт.). Ревизия задвижек Ду-150 (2шт.) | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 21: 4; 23: 4
|  |  | Сборка загрузочных горловин. Установка латок на корпус ПКН при уменьшении толщины стенки. Замена войлочного уплотнений смотровых люков ПКН. Ревизия/замена сбросных клапанов. | 3 | 33 | 4 | [5 empty] | 132 | [24 empty] | 23: 4; 25: 4; 27: 4
|  |  | Ревизия отсечных клапанов, с изготовлением и заменой резиновых мембран (2 шт.) Замена рукавов системы пневмораспределения ПКН | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 31: 4; 35: 4
|  |  | Замена пневмоцилиндров привода сборных клапанов и привода загрузочного клапана. Реввизия эл.магнытных клапанов | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 37: 4; 39: 4
|  | Редуктор главного привода А-2400 | Ревизия редуктора (демонтаж/монтаж смотрового люка редуктора, демонтаж/монтаж плечевых крышек подшипниковых узлов-осмотр, замер зазоров) | 1 | 11 | 4 | [5 empty] | 44 | [24 empty] | 39: 4
|  |  | Регулировка подачи масла в подшипники, замена маслонасосов, ревизия запорной арматуры маслостанции, устранение течей масла, очистка сетчатого фильтра маслостанции, очистка бака/замена масла.Ревизия маслоохладителя (1 шт.). Покраска труб и бака | 5 | 55 | 4 | [5 empty] | 220 | [24 empty] | 41: 4; 43: 4; 45: 4; 47: 4; 49: 4
|  |  | Замена подшипников 1 и2 передачи при увеличении зазоров | 2 | 22 | 4 | [5 empty] | 88 | [24 empty] | 43: 4; 45: 4
|  | Промсоединение | Ревизия зубчатого зацепления, набивка литолом | 2 | 22 | 3 | [5 empty] | 66 | [24 empty] | 4: 3; 6: 3
|  | КПС | Восстановить лопатки скребковой цепи/Замена ленты КПС. Ревизия натяжных станций (2 шт.) Очистка каналов-жолобов (утепление короба) (2 шт.) Ревизия цепи КПС (замена цепи) Замена клиновых ремней | 5 | 55 | 3 | [5 empty] | 165 | [24 empty] | 18: 3; 20: 3; 22: 3; 24: 3; 26: 3
|  |  | Смазка подшипников приводных и натяжных звездочек и цепной передачи. Ревизия приводных узлов КПС (двигатель,звездочки,редуктора,рама,поддерживающие валы) Ремонт труб сброса пыли (ремонт мигалок) (2 шт.) | 3 | 33 | 4 | [5 empty] | 132 | [24 empty] | 29: 4; 31: 4; 33: 4
|  | Цапфовые подшипники | Ревизия ( замена вкладышей ). Ревизия каналов сферы подшипников цапфовых, очистка труб подачи и слива масла | 5 | 55 | 4 | [5 empty] | 220 | [24 empty] | 36: 4; 38: 4; 40: 4; 42: 4; 44: 4
|  | Система водяного охлаждения | Ревизия труб, замена участка. Ревизия холодильника охлаждения масла двигателя ( с заменой подводящих труб ) | 3 | 33 | 3 | [5 empty] | 99 | [24 empty] | 10: 3; 13: 3; 15: 3
|  | Питатель (ленточный дозатор) | Ревизия с полной разборкой(замена подшипников на роликах,натяжном и приводном барабанах,заменой ленты) Латочный ремонт нижнего яруса бункера (сварочные работы) | 2 | 22 | 3 | [5 empty] | 66 | [24 empty] | 9: 3; 11: 3
|  |  | Замена отбортовки. Ремонт бункера (сварочные работы) (10 п.м.) | 2 | 22 | 3 | [5 empty] | 66 | [24 empty] | 1: 3; 3: 3
|  | Дымосос аспирационный | Ревизия картера вентилятора(замена подшипников) Ремонт турбины и дифузора | 4 | 44 | 4 | [5 empty] | 176 | [24 empty] | 7: 4; 8: 4; 9: 4; 11: 4
|  |  | Ревизия механизма жалюзей | 1 | 11 | 4 | [5 empty] | 44 | [24 empty] | 17: 4
|  | Цементопровод | Замена участка трубы цем.провода на силосах (стесненные условия) | 4 | 44 | 4 | [5 empty] | 176 | [24 empty] | 1: 4; 3: 4; 5: 4; 12: 4
[12 empty] | 4609 | [23 empty] | 0
|  |  |  | Среднее кол-во человек в смену | [31 empty] | 6 | 13 | 6 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 0 | 14 | 0 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
[12 empty] | 1012 | [23 empty] | Собственный персонал | bar: 1 to 5
[12 empty] | 3597 | [23 empty] | Подрядная организация | bar: 1 to 5