Приложение №5

к Договору субподряда № ДмитрПут/_____/_________ от «__»_______ 202__ г.

НЕУСТОЙКИ

- Общие положения

Настоящее Приложение устанавливает порядок начисления и уплаты неустоек (далее - Неустойки) Сторонами настоящего Договора.

Во избежание сомнений Стороны определенно соглашаются, что Неустойки в соответствии с условиями настоящего Договора являются мерами гражданско-правового обеспечения надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Неустойки, установленные настоящим Договором, являются штрафными, не являются заранее согласованным размером убытков и взыскиваются дополнительно к суммам убытков, которые несет соответствующая Сторона, если иное прямо не указано в настоящем Договоре.

Во всех случаях, если иное не следует из настоящего Договора, Подрядчик вправе удержать/зачесть суммы Неустоек, убытков (иные суммы, подлежащие выплате Субподрядчику Подрядчиком в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору), из любых сумм, причитающихся выплате Субподрядчику.

Уплата Субподрядчиком Неустоек не лишает права Подрядчика требовать от Субподрядчика исполнения в натуре его обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также не лишает Подрядчика права расторгнуть настоящий Договор и (или) в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо настоящим Договором.

В случае если Неустойка начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства и начисляется за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства, такая Неустойка подлежит выплате Субподрядчиком или удержанию с Субподрядчика (в зависимости от того, что применимо) за весь срок неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства, если Стороны не договорятся об ином.

Предусмотренные настоящим Приложением Неустойки за нарушение Субподрядчиком исполнения принятых им обязательств по настоящему Договору Субподряда не начисляются в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

В случае если в результате действий (бездействия) Субподрядчика и (или) привлеченных им Субсубподрядчиков был причинен ущерб третьим лицам, который подлежит возмещению Подрядчиком, в том числе, в соответствии со вступившим в силу судебным решением, Субподрядчик обязан возместить   Подрядчику в полном объеме причиненный   ущерб в течение 15 дней с момента получения требования Подрядчика, если иной срок не будет указан в такие требования.

Порядок начисления и выплаты (удержания) Неустоек.

Начисление Субподрядчику Неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и нарушение требований к работам, определенным настоящим Договором и действующим законодательством осуществляется в размере, предусмотренном настоящим Приложением.

Неустойки за нарушение обязательств Субподрядчика по настоящему Договору начисляются и выплачиваются Субподрядчиком в следующем порядке:

В случае нарушения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик вправе направить Субподрядчику требование об уплате соответствующей суммы Неустойки (далее – «Требование об Уплате Неустойки»), при этом срок направления такого требования не ограничен во времени;

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного в п. 2.2.1. настоящего Приложения требования Субподрядчик вправе направить Подрядчику аргументированные возражения в отношении полученного Требования об Уплате Неустойки;

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика   аргументированных возражений в отношении Требования об Уплате Неустойки в соответствии с п.2.2.2. настоящего Приложения выше Подрядчик вправе:

отозвать Требование об Уплате Неустойки;

либо внести изменения в Требование об Уплате Неустойки в соответствии с замечаниями Субподрядчика и направить откорректированный вариант указанного документа Субподрядчику; либо

направить Субподрядчику свое несогласие с представленными им возражениями;

инициировать проведение совещания для целей совместного обсуждения вопросов, связанных с неисполнением Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан принимать участие в таких совещаниях.

Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан принимать участие в таких совещаниях.

Если по истечении указанного в пункте 2.2.2. настоящего Приложения срока Субподрядчик не представит возражений в отношении полученного от Подрядчика Требования об Уплате Неустойки, соответствующее требование считается согласованным Субподрядчиком, и Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику сумму начисленных Неустоек, указанных в Требовании об Уплате Неустойки, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в п.2.2.2. настоящего Приложения;

- Если по истечении указанного в пункте 2.2.4 срока Субподрядчик не осуществит выплату Неустойки в размере, предусмотренном в Требовании об Уплате Неустойки:

- (i)  Подрядчик вправе удержать/зачесть указанную в Требовании об Уплате Неустойки сумму начисленных Неустоек в счет выплаты сумм, подлежащих уплате Субподрядчику в соответствии с условиями Договора; либо

- (ii) Подрядчик вправе предъявить требования по соответствующей Банковской Гарантии, уведомив об этом Субподрядчика за 5 (пять) рабочих дней до предъявления соответствующего требования к Гаранту.

В случае если Сторонами не достигнуто согласие по размеру Неустойки, штрафа, подлежащего оплате, а также в случае несогласия Подрядчика представленными от Субподрядчика возражениями в отношении Требования об Уплате Неустойки, считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий урегулированию в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

- Если Требование об Уплате Неустойки было оспорено Субподрядчиком в порядке урегулирования споров (раздел 7 Договора),

- (i) Подрядчик вправе предъявить требования по соответствующей Банковской Гарантии, не дожидаясь результата рассмотрения спора или по согласованию с Субподрядчиком удержать/зачесть указанную в Требовании об Уплате Неустойки сумму начисленных Неустоек из сумм, подлежащих уплате Субподрядчику в соответствии с условиями Договора

- или

- (ii) Подрядчик вправе в случае вынесения решения по данному спору в пользу Подрядчика по результатам рассмотрения спора

- (А) потребовать, чтобы Субподрядчик выплатил Неустойки, предусмотренные в Требование об Уплате Неустойки, такая выплата производится Субподрядчиком сроки, предусмотренные п.2.2.6 настоящего Приложения; либо

- (Б) зачесть/удержать указанную в Требовании об Уплате Неустойки сумму начисленных Неустоек из сумм, подлежащих уплате Субподрядчику в соответствии с условиями Договора, уведомив об этом Субподрядчика за 5 (пять) рабочих дней до удержания/зачета; либо

- (В) предъявить требования по соответствующей Банковской Гарантии, уведомив об этом Субподрядчика за 10 (десять) календарных дней до предъявления соответствующего требования к Гаранту.

В случае если в последствии в судебном порядке или согласно иной процедуре согласованной Сторонами будет установлена обоснованность Требования об Уплате Неустойки, выплата предусмотренных в данном требовании Неустоек, производится Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вынесения решения суда первой инстанции или решения в  соответствии с иной согласованной сторонами процедурой разрешения споров в размере, предусмотренном данным решением (если иной срок не будет предусмотрен в данном решении), путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

- При этом, если в Сторонами не будет письменно согласовано иного  Субподрядчик помимо начисленной суммы Неустойки, обязан будет выплатить Подрядчику дополнительную неустойку в размере 1/365 ключевой ставки Банка России от подлежащей уплате суммы Неустойки, подлежащей выплате  Субподрядчиком  Подрядчику за каждый день просрочки с момента истечения срока, указанного в п.2.2.2. настоящего Приложения, до дня фактической оплаты Субподрядчиком указанной суммы Неустойки (во избежание сомнений, настоящее требование не распространяется на случаи, когда было принято решение об уменьшении начисленной суммы Неустойки). В случае, если будет принято решение об отмене Требования об Уплате Неустойки, выплата предусмотренных в данном требовании Неустоек, Субподрядчиком не производится;

Если совокупный объем начисленных Неустоек, оспариваемых и/или неоплаченных Субподрядчиком, превысит сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей, Подрядчик вправе приостановить оплату в отношении выполненных Субподрядчиком работ (услуг) и принятых Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором, до момента урегулирования Сторонами спора (ов) в отношении соответствующих сумм Неустоек или оплаты данных Неустоек Субподрядчиком.

Подрядчик вправе произвести зачет выплачиваемых Субподрядчиком Неустоек при осуществлении Подрядчиком оплаты в отношении выполненных Субподрядчиком работ и принятых Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором (п. 2.20.).

Размеры Неустоек

В настоящем Приложении предусмотрены следующие Неустойки за ненадлежащее исполнение Субподрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору:

| - № п/п | Нарушение условий Договора | Размер штрафа |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Отсутствие у Субподрядчика и (или) привлеченных им третьих лиц предусмотренных Законодательством лицензий, разрешений и допусков к выполнению работ (услуг) | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день выполнения Работ без соответствующих документов |
| - 2. | Отсутствие у Субподрядчика письменного согласия о привлечении Субсубподрядчика на выполнение работ от Подрядчика | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день выполнения Работ без соответствующего согласия |
| - 3. | Непредставление по требованию Подрядчика копий договоров с Субсубподрядчиками | 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай |
| - 4. | Нарушение требования обязательного присутствия Субподрядчика и (или) его уполномоченного представителя на проводимых Подрядчиком совещаниях | 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай |
| - 5. | Отсутствие в начале и конце участка производства работ информационных щитов | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день выполнения Работ без соответствующих щитов |
| - 6. | Неисполнение требований по оформлению, ведению и предоставлению Подрядчику Общего и Специального Журнала Работ, Исполнительной Документации, а также любой иной Отчетности (в том числе, сводки выполнения работ) согласно п. 5.13. Договора | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай |
| - 7. | Несоблюдение сроков устранения Недостатков и дефектов, выявленных Подрядчиком, Техническим Экспертом и/или Концессионером, а также органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ, а также в Гарантийный период согласно п. 7.1. настоящего Договора | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день |
| - 8. | Нарушение сроков предоставления Проекта Производства Работ согласно п. 5.3. настоящего Договора | 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день |
| - 9. | Непредставление схемы организации въезда/выезда автотранспорта и строительной техники на дороги общего пользование | 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай |
| - 10. | В случае нарушения обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа на Строительную Площадку уполномоченных лиц | 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждые сутки неосуществления допуска или воспрепятствования деятельности таких лиц |
| - 11. | Неисполнение условий соблюдения требований выполнения Работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай |
| - 12. | Нарушение обязательств по информированию Подрядчика, а также нарушения условий по информированию Подрядчика и страховщиков о любых страховых событиях | 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый день просрочки неисполнения обязательства по информированию |
| - 13. | Нарушение условий складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора и древесины | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай |
| - 14. | Нарушение срока освобождения Строительной Площадки от собственной строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования | 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день |
| - 15. | Нарушение требований по организации движения и ограждения мест производства работ | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай |
| - 16. | Нарушение требований нахождения работников на Строительной Площадке в специальной одежде и в защитных средствах; нахождения на Строительной Площадке и в строительном городке посторонних лиц; появления на Строительной Площадке работников (своих и соисполнителей) в состоянии любого вида и любой степени опьянения | 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай |
| - 17. | Нарушение условий предоставления информации о ходе выполнения Работ | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай |
| - 18. | Отсутствие оборудования Строительной Площадки пунктами очистки колес построечного транспорта и отсутствие функционирования такого оборудования | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай |
| - 19. | Нарушение Субподрядчиком обязательств по обязательному информированию Подрядчика в случаях, предусмотренных настоящим Договором (при условии, что такое нарушение не подпадает под другие нарушения, указанные в настоящем Приложении) | 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый такой выявленный факт (случай) |
| - 20. | Нарушение Субподрядчиком установленных в настоящем Договоре сроков выплат любых денежных обязательств в пользу Подрядчика | 2/365 ключевой ставки Центрального Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки |
| - 21. | Не предоставления Субподрядчиком информации по запросам Подрядчика, направленным Субподрядчику в соответствии с настоящим Договором | 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый такой факт (случай) |
| - 22. | Предоставление Субподрядчиком недостоверной информации Подрядчику | 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый такой выявленный факт (случай) |
| - 23. | Необоснованного уклонения Субподрядчика от подписания документации, в том числе, актов, предусмотренной настоящим Договором (в тех случаях, когда предусматривается его обязанность подписания соответствующих документов и отсутствуют основания, исчерпывающим образом определенные в настоящем Договоре, для отказа от подписания соответствующих документов) | 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый такой факт (случай) |
| - 24. | Во избежание сомнений Субподрядчик не вправе разглашать, полученную в рамках исполнения настоящего Договора от Подрядчика информацию третьим лицам (за исключением лиц, привлекаемых Субподрядчиком к исполнению настоящего Договора, в данном случае Субподрядчик обеспечивает соблюдение условий о конфиденциальности такими лицами). | 300 000 (триста тысяч) рублей, а также возмещает фактически причинённые Подрядчику убытки |
| - 25. | Неисполнения требований Подрядчика об устранении недостатков результатов работ за каждый день неисполнения обязательства | 1/365 ключевой ставки Центрального Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки |
| - 26. | В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения требований (предписаний) органов ГИБДД МВД РФ и (или) Подрядчика об устранении нарушений по организации движения и (или) ограждении мест производства работ в указанные в соответствующих требованиях (предписаниях) сроки | 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый выявленный органами ГИБДД МВД РФ и (или) Подрядчиком факт не устранения нарушения |
| - 27. | В случае нарушения установленных в Договоре сроков по предоставлению или замене Банковских Гарантий и открытию Отдельного счета (в случаях, предусмотренных Договором) | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства |
| - 28. | В случае не информирования Подрядчика об обнаружении Археологических Объектов, Опасных Веществ, Полезных ископаемых, Инженерных коммуникаций и иное | 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждый такой случай |
| - 29. | Не исполнение гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном Договором | 50 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай |
| - 30. | Не соблюдение условий по уведомлению Подрядчика о любых Недостатках, о которых им станет известно в течение Гарантийного Срока | 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай |
| - 31. | Неисполнение письменных указаний от Подрядчика | 50 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай |
| - 32. | Направление Подрядчику заявки-вызова для проведения приемки выполненных Скрытых Работ, Ответственных конструкций, в случае если работы по факту не выполнены, что фиксируется Подрядчиком в Общем журнале работ | 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай |
| - 33. | В случае не предоставления отчетов, документов и информации, подлежащих предоставлению по договору (кроме указанных выше в таблице) | 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай |
| - 34. | В случае не намеренного предоставления недостоверной информации | 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай |
| - 35. | В случае нарушения требований по содержанию и организации работ на строительной площадке | 50 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай |

В случае применения штрафных санкций, неустоек и иных денежных взысканий к Подрядчику связанных с ответственностью за неисполнение обязательств, если такие требования Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (взыскания) обращены к Подрядчику в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств Субподрядчиком по настоящему Договору Субподрядчик возмещает Подрядчику вышеуказанные взыскания.

В случае если Подрядчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Субподрядчику работ по Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), которые  Субподрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации Договора, Субподрядчик обязуется в полном объёме возместить Подрядчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

В случае неисполнения Субподрядчик обязанности по устранению и исправлению недостатков, Подрядчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Субподрядчика.

В случае привлечения Субподрядчиком для выполнения работ иных организаций, Субподрядчик несет всю ответственность перед Подрядчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных для выполнения Субсубподрядным организациям. Подрядчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субсубподрядчикам.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: Генеральный директор ООО «АльмакорГруп» _____________________ А.В. Афонский | Субподрядчик: Генеральный директор ООО «» _________________ |
| --- | --- |