## Лист1
Приложение №3 к Техническому заданию: монтаж площадки для обслуживания мостового крана в здании Склада 3-4
График производства работ
Ведомость объёмов работ
График движения рабочей силы
[6 empty] | По состоянию: | 2024-10-23
№ п/п | Наименование работ | Дата начала | Дата окончания | Дней | Ед. изм | Кол-во в проекте | Кол-во по плану на текущую дату | Кол-во по факту на текущую дату | Разница в количестве факт-план | Процент выполнения план | Процент выполнения факт | Разница в процентах факт-план |  | ИЮНЬ | [29 empty] | ИЮЛЬ
 | time axis 2024-06-01 to 2024-07-31
Ремонтные работы в ЗДАНИЕ АБК №1
1.1 | Монтаж блочно-модульных МК в осях 1-26/А-Б | 2024-06-11 | 2024-07-03 | 23 | шт | 2 | 1.3043 | 0.95 | -0.35435 | 65.2174 | 47.5 | -17.72% | План | 2024-06-11: 0.086957; 2024-06-12: 0.086957; 2024-06-13: 0.086957; 2024-06-14: 0.086957; 2024-06-15: 0.086957; 2024-06-16: 0.086957; 2024-06-17: 0.086957; 2024-06-18: 0.086957; 2024-06-19: 0.086957; 2024-06-20: 0.086957; 2024-06-21: 0.086957; 2024-06-22: 0.086957; 2024-06-23: 0.086957; 2024-06-24: 0.086957; 2024-06-25: 0.086957; 2024-06-26: 0.086957; 2024-06-27: 0.086957; 2024-06-28: 0.086957; 2024-06-29: 0.086957; 2024-06-30: 0.086957; 2024-07-01: 0.086957; 2024-07-02: 0.086957; 2024-07-03: 0.086957
[13 empty] | Факт | 2024-06-11: 0.03; 2024-06-12: 0.03; 2024-06-13: 0.03; 2024-06-14: 0.06; 2024-06-15: 0.08; 2024-06-16: 0.07; 2024-06-17: 0.07; 2024-06-18: 0.07; 2024-06-19: 0.09; 2024-06-20: 0.06; 2024-06-21: 0.08; 2024-06-22: 0.07; 2024-06-23: 0.07; 2024-06-24: 0.07; 2024-06-25: 0.07
1.2 | Монтаж кровельных конструкций в осях 1-26/А-Б | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 10 | м2 | 605.6 | 121.12 | 165 | 43.88 | 20 | 27.2457 | 7.246% | План | 2024-06-24: 60.56; 2024-06-25: 60.56; 2024-06-26: 60.56; 2024-06-27: 60.56; 2024-06-28: 60.56; 2024-06-29: 60.56; 2024-06-30: 60.56; 2024-07-01: 60.56; 2024-07-02: 60.56; 2024-07-03: 60.56
[13 empty] | Факт | 2024-06-24: 80; 2024-06-25: 85
1.3 | Монтаж ограждающих конструкций в осях 1-26/А-Б | 2024-06-25 | 2024-07-15 | 21 | м2 | 892.558 | 42.5028 | 42.5 | -0.0027619 | 4.7619 | 4.7616 | -0.0003094% | План | 2024-06-25: 42.5028; 2024-06-26: 42.5028; 2024-06-27: 42.5028; 2024-06-28: 42.5028; 2024-06-29: 42.5028; 2024-06-30: 42.5028; 2024-07-01: 42.5028; 2024-07-02: 42.5028; 2024-07-03: 42.5028; 2024-07-04: 42.5028; 2024-07-05: 42.5028; 2024-07-06: 42.5028; 2024-07-07: 42.5028; 2024-07-08: 42.5028; 2024-07-09: 42.5028; 2024-07-10: 42.5028; 2024-07-11: 42.5028; 2024-07-12: 42.5028; 2024-07-13: 42.5028; 2024-07-14: 42.5028; 2024-07-15: 42.5028
[13 empty] | Факт | 2024-06-25: 42.5
[24 empty] | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5