## Отделка, эл.снабжение освещение
Ведомость объемов работ
Ремонтные работы в помещении ( стакан сектора D) строение 2 этажи 1-2 , складского корпуса Курьяново по адресу ул. Курьяновская набережная, д. 6. строение 2.
№ п/п | Наименование видов работ | Един. измер. | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Стоимость материалов руб. |  | Итого руб.
|  |  |  | единица объема | Всего | единица объема | Всего
Демонтажные и подготовительные работы
Демонтажные и подготовительные работы
1 | Очистка стен, колонн и потолков от старого мелового состава, краски и иного ( в том числе лестничных маршей) с применением средств подмащивания. | м² | 5326 | 100 | 532600 | 0 | 0 | 532600
| Очистка стен, колонн и потолков от старого мелового состава, краски и иного ( в том числе лестничных маршей) | м² | 5326 | 100 | 532600 | 0 | 0 | 532600
| УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М (БЕЗ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСОВ) | м² | 0 | 542.6853 | 0 | 0.61446 | 0 | 0
2 | Очистка металлическими щетками закладных элементов колонн и металлических ограждений ( в том числе и лестничных маршей), иных закладных и конструктивных элементов | м2 | 35 | 200 | 7000 | 0 | 0 | 7000
3 | Демонтаж металлических конструкций воздуховодов d100 - 400мм, и иного металла конструкций… | тн | 1.5 | 10000 | 15000 | 5096.7 | 7645.05 | 22645.05
4 | Демонтаж стен из кирпича 300 мм, стен из блоков и иных | м3 | 118 | 1000 | 118000 | 0 | 0 | 118000
5 | Демонтаж плитки и подстилающих слоев с пола ,включая лестничные площадки, ( толщина до 50 мм) , линолеума и иного покрытия пола. | м3 | 30 | 10000 | 300000 | 0 | 0 | 300000
6 | Демонтаж старых дверей, ворот | шт | 21 | 1649.7514 | 34644.78 | 0 | 0 | 34644.78
7 | Демонтаж ( резка) старых электрокабелей разной толщины и маркировки | кг | 400* | 50 | 20000 | 0 | 0 | 20000
8 | Расширение проемов, вырубка новыз в кирпичных и стенах из ж\б сэндвича толщиной 300 мм | м2 | 6.25 | 4366.5632 | 27291.02 | 0 | 0 | 27291.02
9 | Вывоз и утилизация строительного мусора | м3 | 432 | 1300 | 561600 | 0 | 0 | 561600
10 | Демонтаж керамической плитки со стен ( высота 1800 мм) 120 м2 | м3 | 2.4 | 10000 | 24000 | 0 | 0 | 24000
11 | Демонтаж стен из ГКЛ ( толщиной до 100 мм) по каркасу с утилизацией: | м3 | 225 | 3248.9051 | 731003.64 | 0 | 0 | 731003.64
| Демонтаж стен из ГКЛ ( толщиной до 100 мм) по каркасу | м3 | 225 | 2500 | 562500 | 0 | 0 | 562500
| Вывоз и утилизация строительного мусора | м3 | 225 | 748.9051 | 168503.64 | 0 | 0 | 168503.64
12 | Демонтаж полов ( 1 эт и 2 эт) условной толщ 100 мм | м3 | 54 | 5767.6281 | 311451.92 | 0 | 0 | 311451.92
13 | Демонтаж сантехнических оконечных устройств без сохранения (унитазы, раковины и иное) | шт | 16 | 465 | 7440 | 0 | 0 | 7440
14 | Вывоз и утилизация строительного мусора оставшегося в помещениях | м3 | 50 | 650 | 32500 | 0 | 0 | 32500
15 | Демонтаж оконных конструкций из металла. | м2 | 19 | 533.9316 | 10144.7 | 178.6432 | 3394.22 | 13538.92
[7 empty] | МТР | 11039.27
[7 empty] | Работа | 2732676.06
[7 empty] | Итого по разделу | 2743715.33
Общестроительные и отделочные работы.
Ворота и двери
1 | Обрамление ТРЕХ проемов ворот 25000Хh2500мм и ДЕВЯТНАДЦАТИ дверей 100х2100мм сталью угловой 100х100х 60мм. | т | 0.704 | 34078.9347 | 23991.57 | 54090.9801 | 38080.05 | 62071.62
2 | Шпилька резьбовая М20 5.8 | п.м. | 20.4 | 0 | 0 | 257.7951 | 5259.02 | 5259.02
3 | Гайка М20 | шт | 108 | 0 | 0 | 30.63 | 3308.04 | 3308.04
4 | Пластина Ст3 200х100х10мм | шт | 64 | 0 | 0 | 192.5 | 12320 | 12320
5 | Установка в перекрытии заглушек воздуховодов из минераловатных сендвич панелей толщиной 100мм диаметр 500мм ( 8 м2) | шт | 8 | 503.8475 | 4030.78 | 295.2738 | 2362.19 | 6392.97
6 | Анкер клиновый 12х100 мм | шт | 48 | 0 | 0 | 32.59 | 1564.32 | 1564.32
7 | Окраска металлоконструкций обрамления восьми ворот: Грунт эмаль по металлу, быстросохнущая DecoTech 3 в 1, на 2 раза –м² RAL7004 серый. | м2 | 21 | 40.5924 | 852.44 | 132.3414 | 2779.17 | 3631.61
8 | Заполнение полостей в откосах уплотняющим жгутом Вилатерм. С двухкомпонентным полиуретановым герметиком для наружных работ Гермаст 2К белый. Среднеприведенная толщина заполнения 100мм. | п.м. | 48.5 | 50 | 2425 | 153.3551 | 7437.72 | 9862.72
9 | Установка дверей противопожарных EI60 с доводчиками 2100х1000 мм цвет серый RAL 9002 | шт | 19 | 8000 | 152000 | 20641.1836 | 392182.488 | 544182.488
10 | Установка ворот подъемно-секционных с заворотом 2500х2500 мм Цвет серый 9002 (Одни ворота с калиткой встроенной) | шт | 3 | 20000 | 60000 | 128280.8767 | 384842.63 | 444842.63
11 | Заполнение обрамления ворот цементно песчаным раствором М300 при толщине 100 мм | м2 | 48.5 | 1000 | 48500 | 300 | 14550 | 63050
[7 empty] | МТР | 864685.628
[7 empty] | Работа | 291799.79
[7 empty] | Итого по разделу | 1156485.418
Полы ( S пол помещений - 1 120 м2 )
1 | Монтаж демпферной ленты 8х150 мм по периметру стен и колонн. | м.п | 340 | 11.8822 | 4039.9514 | 10.3002 | 3502.0616 | 7542.013
2 | Укладка пленки плотностью ≥200 г/см2 в один слой с перекрытием холстов на ширину ≥150мм. ( без учета нахлеста) | м.п | 1120 | 25.6531 | 28731.45 | 22.9364 | 25688.77 | 54420.22
3 | Армирование дорожной сеткой 150х150х5мм ГОСТ 23279-2012 нахлест 10% с обеспечением нижнего защитного слоя 20 мм ( без учета нахлеста) | м2 | 1120 | 50.8467 | 56948.32 | 134.7563 | 150927.05 | 207875.37
4 | Изготовление и установка металлических элементов из уголка стального 50х50х5 мм – холодный швов – диф. Шов и в проемах ворот и дверей. – 36 п.м. | м.п | 25 | 450 | 11250 | 859.1356 | 21478.39 | 32728.39
5 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм. с обеспечением нижнего защитного слоя толщиной 20мм.бетон В25W6F150 на гравийном щебне 20-40мм подвижность П-4 ( Использовать бетононасос) | м3 | 112 | 7087.9081 | 793845.7074 | 10620.6553 | 1189513.39 | 1983359.0974
6 | Фиброволокно 60мм (расход 2 кг/м3). MONOPOL FIBER Macro | кг | 224 | 0 | 0 | 700.033 | 156807.39 | 156807.39
7 | Покрытие износостойким составом поверхности свежего бетонного пола (Топпинг для бетонного пола BASF Mastertop 445 / Басф Мастертоп 445 серый корундовый топпинг. | м2 | 1120 | 0 | 0 | 334.713 | 374878.56 | 374878.56
8 | Покрытие поверхности пола кьюрингом MasterTop 713 | м2 | 1120 | 0 | 0 | 188.6719 | 211312.58 | 211312.58
9 | Нарезка усадочных швов шириной 10 мм глубиной 30 мм 3х3 м | м.п | 864 | 290.2859 | 250806.99 | 3.3781 | 2918.71 | 253725.7
10 | -Укладка в шов вспененный полиэтилен Вилатерм жгут - Ф10 мм. | м.п | 864 | 0 | 0 | 2.6928 | 2326.58 | 2326.58
12 | -Заполнение швов нетвердеющим ПУ герметиком MasterSeal NP474. | м.п | 864 | 0 | 0 | 117.698 | 101691.07 | 101691.07
11 | Грунтовка шва грунт MasterSesal 147 | м.п | 864 | 50.83 | 43917.15 | 673.6168 | 582004.9 | 625922.05
13 | Геодезическая съемка ТРИ раза. | шт | 3 | 4500 | 13500 | 0 | 0 | 13500
14 | Испытания на прочность бетона по образцам -кубам ГОСТ 10180-2012 по одному образцу на партию | ед | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
[7 empty] | МТР | 2823049.4516
[7 empty] | Работа | 1213039.5688
[7 empty] | Итого по разделу | 4036089.0204
Стены и потолки , ригеля и колонны (S пом - 4 480 м2)
1 | Обработка ( выборочная) стен , полов, лестничных площадок грунтовкой бетоноконтакт Старатели | м2 | 328 | 33.951 | 11135.9366 | 33.9503 | 11135.69 | 22271.6266
2 | Штукатурка цементно-песчаным расвором М300 стен , потолков несущих конструкций колонн и ригелей. ( выборочная) | м2 | 600* | 360.2853 | 216171.19 | 99.062 | 59437.17 | 275608.36
3 | Грунтовка стен , колонн ,ригелей, потолков грунтовкой универсальной глубогоко проникновения ( лестницы отдельно) | м2 | 4600 | 33.951 | 156174.72 | 23.9072 | 109973.3 | 266148.02
4 | Шпаклевка выборочная стен финишной шаклевкой Волма | м2 | 750 | 504.9322 | 378699.16 | 64.71 | 48532.5 | 427231.66
5 | Ремонт кирпичной кладки, проемов в стенах от вентиляции и иного Кирпич красный, полнотелый. В один ряд. | м3 | 4 | 9900 | 39600 | 8413.7725 | 33655.09 | 73255.09
6 | Ремонт межпанельных швов ( выборочный) финишной шпаклевкой Волма, с закрытием сеткой штукатурной толщиной 300 мм ( условно 200 м.п)* | м2* | 60 | 504.9348 | 30296.09 | 64.71 | 3882.6 | 34178.69
7 | Очистка и покраска закладных, иных металлических конструкций грунтом 3 в 1 Deco Tech за 2 раза рал 7004 | м2 | 35 | 500 | 17500 | 147.6869 | 5169.04 | 22669.04
8 | Покраска за 2 раза стен, потолков , колон и ригелей, фасадной краской акриловой VGT ВД-АК-1180 для наружних и внутр работ, супербелая, влагостойкая , моющаяся. | м2 | 4600 | 67.867 | 312188.331 | 122.7525 | 564661.48 | 876849.811
9 | Подготовка исполнительной документации, актов, лабораторных испытаний, однолинейных схем и прочее | комп | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
[7 empty] | МТР | 836446.87
[7 empty] | Работа | 1181765.4276
[7 empty] | Итого по разделу | 2018212.2976
Электромонтажные работы (Силовая электрическая сеть)
| ЩУР щит силовой (учетно- распределительный) | шт | 1
1 | Монтаж силовых щитов ЩМП 1200х750х300 IP54 У2 металлический с замком ЩМП-6-0 (YKM40-06-54) | шт | 1 | 5000 | 5000 | 21152.88 | 21152.88 | 26152.88
8 | Клеммная колодка для коммутации 1р 15х5.3мм зеленый (5015PE) | шт | 2 | 0 | 0 | 395.25 | 790.5 | 790.5
9 | Блок распределительный на DIN-рейку 4 полюса 100А 5х6мм 2х7.5мм (BD10074) | шт | 2 | 0 | 0 | 1067 | 2134 | 2134
10 | Блок зажимов проходных БЗ26-4П25-10 (БЗ26-4П25-В/В-10) | шт | 2 | 0 | 0 | 158.75 | 317.5 | 317.5
11 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 белый бухта многопроволочный | п.м. | 12 | 0 | 0 | 42.4217 | 509.06 | 509.06
12 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 синий бухта многопроволочный | п.м. | 12 | 0 | 0 | 42.4217 | 509.06 | 509.06
13 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 желто-зеленый бухта многопроволочный | п.м. | 12 | 0 | 0 | 42.3608 | 508.33 | 508.33
14 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х16 бел | п.м. | 4 | 0 | 0 | 162.23 | 648.92 | 648.92
15 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 16 син | п.м. | 4 | 0 | 0 | 165.555 | 662.22 | 662.22
2 | Вводной автоматический выключатель ВА88-35 3Р 160А 35кА IEK | шт | 1 | 1000 | 1000 | 5656.63 | 5656.63 | 6656.63
3 | Автоматический выключатель IEK ВА-47-29-1Р 16А, 4,5кА – 3 шт. (до учета | шт | 3 | 500 | 1500 | 282.8417 | 848.525 | 2348.525
4 | Дифференциальный автоматический выключатель IEK (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N – 1шт. ( до учета) | шт | 3 | 500 | 1500 | 985.0217 | 2955.065 | 4455.065
5 | Розетка штепсельная 16А РАр10-3-ОП с заземл. на DIN-рейку ИЭК MRD10-16 – 1 шт. | шт | 2 | 300 | 600 | 265.72 | 531.44 | 1131.44
6 | Электросчетчик Меркурий 231 АМ-01 3*230/400В 5(60)А, прямого включения 6 шт. | шт | 3 | 1500 | 4500 | 4161.3633 | 12484.09 | 16984.09
7 | Автоматический выключатель IEK ВА47-60M 3Р 32А, 6кА | шт | 4 | 500 | 2000 | 867.9825 | 3471.93 | 5471.93
16 | Наконечник кабельный НШвИ 4-9 серый Е4009 (UGN10-004-04-09) | шт | 48 | 0 | 0 | 5.6983 | 273.52 | 273.52
17 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 16.0-12 – 2 шт | шт | 12 | 0 | 0 | 5.9317 | 71.18 | 71.18
18 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35 | шт | 6 | 0 | 0 | 560.8717 | 3365.23 | 3365.23
19 | Короб монтажный 25х50мм Артикул AK2GD2550 2000мм. | шт | 1 | 0 | 0 | 556.5 | 556.5 | 556.5
20 | Изолятор опорный А-632 внутренняя установка, АФЗ, полимерные (Изолятор А632 полимерные) | шт | 3 | 328.9733 | 986.92 | 28.9067 | 86.72 | 1073.64
21 | Муфта кабельная концевая 1КВТп-4х(70-120) | шт | 1 | 1000 | 1000 | 1208.97 | 1208.97 | 2208.97
22 | Муфта кабельная соединительная ПСт-4х(70-120)-1 | шт | 1 | 1000 | 1000 | 1616.88 | 1616.88 | 2616.88
23 | Кабель АВВГ 4Х95мс(N)-1 ( подкл антресоль 1 эт) | п.м. | 70 | 200 | 14000 | 591.1083 | 41377.58 | 55377.58
24 | Лоток перфорированный 200х100х3000 (35343) | п.м. | 10* | 332.8068 | 3328.0676 | 821.8648 | 8218.6476 | 11546.7153
25 | Лоток лестничный 50х200х6000 горячеоцинкованный (LA5020HDZ) | шт. | 4 | 366.0874 | 1464.3498 | 2000.1206 | 8000.4824 | 9464.8321
26 | Крышка на лоток 200 мм L=3000мм с заземлением (35524) | п.м. | 10* | 0 | 0 | 273.523 | 2735.23 | 2735.23
27 | Угол для лотка горизонтальный 90град. 200х100 CPO 90 в комплекте с крепеж. элементами DKC 36043K | шт | 4 | 0 | 0 | 2088.8775 | 8355.51 | 8355.51
28 | Крышка на угол CPO-90 горизонтальный основание 200 мм (38004) | шт | 4 | 0 | 0 | 873.885 | 3495.54 | 3495.54
29 | Держатель кабельный 38-44мм для крепления к лотку/профилю (BHL3844) | шт | 12 | 0 | 0 | 175.8892 | 2110.67 | 2110.67
| Крепеж: Болт DIN933 М6х20 шестигранная голова полная резьба оцинкованный + гайка + шайба (8 шт) 112717 Tech-KREP | шт | 90 | 0 | 0 | 5.9568 | 536.11 | 536.11
| Крепеж: Анкер клиновой 10x100 покрытие цинк | шт | 58 | 0 | 0 | 66.3714 | 3849.54 | 3849.54
30 | Хомут 200х4.8мм нейлон (100шт) (71049) | шт | 1 | 0 | 0 | 125.01 | 125.01 | 125.01
31 | Распределительный щит ЩР1
32 | Щит распределительный навесной ЩРн-24з IP31 с замком (MKM14-N-24-31-Z) | шт | 3 | 2425.384 | 7276.152 | 2373.758 | 7121.274 | 14397.426
33 | автоматический вык. 3-х пол. IEK 25А,3п 6кА | шт | 3 | 500 | 1500 | 921.0822 | 2763.2467 | 4263.2467
34 | автоматический вык. 3-х пол. IEK 16А, 4,5кА | шт | 3 | 500 | 1500 | 622.5722 | 1867.7167 | 3367.7167
35 | автоматический вык. 1-но пол. IEK 16А, 4,5кА | шт | 9 | 500 | 4500 | 282.8422 | 2545.58 | 7045.58
36 | Дифф. автомат IEK (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N | шт | 3 | 500 | 1500 | 985.0217 | 2955.065 | 4455.065
37 | розетка штепсельная 16А РАр10-3-ОП с заземл. на DIN-рейку ИЭК MRD10-16 | шт | 3 | 300 | 900 | 265.72 | 797.16 | 1697.16
38 | Монтаж труб ПВХ ДКС 32ммАртикул:62932R | м | 60 | 150 | 9000 | 52.5707 | 3154.24 | 12154.24
39 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 белый бухта многопроволочный | п.м. | 10 | 0 | 0 | 42.4217 | 424.2167 | 424.2167
40 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 синий бухта многопроволочный | п.м. | 10 | 0 | 0 | 42.4217 | 424.2167 | 424.2167
41 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х4 желто-зеленый бухта многопроволочный | п.м. | 10 | 0 | 0 | 42.3608 | 423.6083 | 423.6083
42 | Наконечник кабельный НШвИ 4-9 серый Е4009 (UGN10-004-04-09) | шт | 20 | 0 | 0 | 5.6983 | 113.9667 | 113.9667
43 | Колодка клеммная соединительная 1р 7х5.3мм синяя (507N)– 1 шт. | шт | 3 | 0 | 0 | 251.01 | 753.03 | 753.03
44 | Колодка клеммная соединительная 1р 7х5.3мм зеленая (507PE) | шт | 3 | 0 | 0 | 251.01 | 753.03 | 753.03
45 | Блок распределительный на DIN-рейку 4 полюса 100А 5х6мм 2х7.5мм (BD10074) | шт | 3 | 0 | 0 | 1067 | 3201 | 3201
46 | Ввгнг-лс 5х4 в трубе гофрированной ПВХ 25 мм с протяжкой легкая серая (100м) (91920) | м | 144 | 165 | 23760 | 254.2142 | 36606.85 | 60366.85
47 | Установка соединителей WAGO Клемма WAGO 2273-243 | шт | 280 | 0 | 0 | 22.41 | 6274.8 | 6274.8
48 | Установка соединителей WAGO Клемма WAGO 2273-205. | шт | 80 | 0 | 0 | 21.02 | 1681.6 | 1681.6
49 | ПНР | Линий. | 25 | 500 | 12500 | 0 | 0 | 12500
50 | Проверка сопротивления изоляции. | Линий. | 25 | 500 | 12500 | 0 | 0 | 12500
[7 empty] | МТР | 211024.0707
[7 empty] | Работа | 112815.4894
[7 empty] | Итого по разделу | 323839.5601
Освещение:
1 | Монтаж; светодиодных светильниковULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE Светильник светодиодный накладной ТМ Volpe. Дневной свет (6500K). Степень защиты IP65. Корпус белый, 36Вт, 3200Лм ( вкл лестницу) | шт | 120* | 1126.1767 | 135141.21 | 1080.7469 | 129689.63 | 264830.84
2 | Крепление светильников к потолку при помощи анкерных саморезов (4х40 мм - 240 шт) | шт | 119 | 126.0729 | 15002.67 | 398.5714 | 47430 | 62432.67
3 | Монтаж проводки открыто в трубах Труба гофрированная ПВХ легкая D 20 Л1 черная гибкая с протяжкой, бухта - 50м (D20Л1-50ч)диаметр 20 мм кабелем ВВГ нг LS 3х1.5мм2 | п.м. | 700* | 105.04 | 73528 | 104.4974 | 73148.19 | 146676.19
4 | Монтаж проводки открыто в трубах Труба гофрированная ПВХ легкая D 20 Л1 серая гибкая с протяжкой, бухта - 50м (D20Л1-50ч)диаметр 20 мм кабелем ВВГ нг LS 3х2.5мм2 | п.м. | 350* | 121 | 42350 | 126.8363 | 44392.71 | 86742.71
5 | Держатель для труб с защелкой IEK, диаметр 20 мм черный | шт | 950 | 0 | 0 | 2.82 | 2679 | 2679
6 | Стяжки нейлоновые КСС 3х150 (б) (100шт.) (Fortisflex) (49393) | шт. | 600 | 0 | 0 | 1.17 | 702 | 702
7 | Монтаж распределительных коробок ПВХ 100х100мм черная | шт | 24 | 0 | 0 | 77.23 | 1853.52 | 1853.52
8 | Установка соединителей WAGO 222-415 | шт | 150 | 0 | 0 | 70.38 | 10557 | 10557
9 | Монтаж выключателей Viko ОУ 2 клавишный 16А 220В( вкл лестницы) | шт | 24 | 320 | 7680 | 198.1867 | 4756.48 | 12436.48
10 | Анкер забивной Анкер забивной Tech-KREP 140598 6х23 | шт | 240 | 0 | 0 | 21.03 | 5047.2 | 5047.2
11 | Лента перфорированная волна 0.55х12 мм (рулон 25м) STARFIX (SMP-06866-25) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 284.25 | 284.25
[7 empty] | МТР | 320539.98
[7 empty] | Работа | 273701.88
[7 empty] | Итого по разделу | 594241.86
Розеточная сеть:
1 | РозеткаViko ОУ сер. блок Р/крышка+Р/крышка Артикул: 90555588 | шт | 5 | 309.468 | 1547.34 | 417.934 | 2089.67 | 3637.01
2 | Монтаж проводки открыто в трубах Труба гофрированная ПВХ легкая D 20 Л1 серая гибкая с протяжкой, бухта - 50м (D20Л1-50ч)диаметр 20 мм кабелем ВВГ нг LS 3х2.5мм2 | п.м. | 240 | 121 | 29040 | 128.1784 | 30762.82 | 59802.82
3 | Монтаж распределительных коробок ПВХ 100х100мм IEK серая | шт | 10 | 0 | 0 | 85.721 | 857.21 | 857.21
4 | Установка соединителей WAGO 2273-245 | шт | 100 | 0 | 0 | 35.6388 | 3563.88 | 3563.88
5 | Держатель для труб с защелкой IEK, диаметр 20 мм серый | шт | 600 | 0 | 0 | 3.264 | 1958.4 | 1958.4
[7 empty] | МТР | 39231.98
[7 empty] | Работа | 30587.34
[7 empty] | Итого по разделу | 69819.32
Заземление
1 | Монтаж полосы заземления 40х4мм | п.м. | 30 | 178.42 | 5352.6 | 115.086 | 3452.58 | 8805.18
2 | Крепление полосы заземления к стенам дюбель-гвоздями 6х50мм через 500мм | шт | 40 | 0 | 0 | 2.5805 | 103.22 | 103.22
| Шпилька заземления приварная М8х40 | шт | 8 | 0 | 0 | 16.6262 | 133.01 | 133.01
| Соединительная гайка с фланцем Tech-Krep DIN6923 оцинкованная М8 35 шт - пакет 141609 | шт | 16 | 0 | 0 | 2.6625 | 42.6 | 42.6
3 | Покраска полосы заземления грунт эмаль по металлу, быстросохнущая DecoTech 3 в 1, на 2 раза черного цвета. | м2 | 2 | 40.5924 | 81.1848 | 147.6869 | 295.3737 | 376.5585
[7 empty] | МТР | 4026.7837
[7 empty] | Работа | 5433.7848
[7 empty] | Итого по разделу | 9460.5685
Прочие работы (Заделка отверстий, уборка)
1 | Устройство отверстий Ø до 60мм. в кирпичных перегородках с установкой стальных гильз (проходки сети отопления). | мест | 8 | 500 | 4000 | 383.64 | 3069.12 | 7069.12
2 | Установка гильз из газоводопроводной трубы 57х3.5мм L=400мм | мест | 8 | 300 | 2400 | 336.1925 | 2689.54 | 5089.54
3 | Обратная заделка технологических отверстий и проемов после пропуска коммуникаций. | мест | 8 | 500 | 4000 | 393.1837 | 3145.47 | 7145.47
[7 empty] | МТР | 8904.13
[7 empty] | Работа | 10400
[7 empty] | Итого по разделу | 19304.13
Отопление лотов
1 | Тепловентилятор с комплектом крепежей Volcano VR1 EC | шт | 4 | 9300 | 37200 | 45888.8575 | 183555.43 | 220755.43
2 | Гибкие подводки 3\4 - 1 метр | шт | 8 | 0 | 0 | 481.2563 | 3850.05 | 3850.05
3 | Металлический сантехнический хомут для труб 20 Blue Ocean шуруп и дюбель в компл. PPRF/MSHTS 20 | шт | 88 | 0 | 0 | 119.0034 | 10472.3 | 10472.3
4 | Монтаж трубы отопления d-20 мм | м.п | 148 | 257.3439 | 38086.89 | 205.3639 | 30393.85 | 68480.74
5 | Монтаж Энергофлекса на трубы отопления толщиной до 13 мм. | м.п | 149 | 55 | 8195 | 269.993 | 40228.96 | 48423.96
6 | Врезка в новую систему отопления | мест | 2 | 1900 | 3800 | 320.53 | 641.06 | 4441.06
7 | Монтаж шаровых кранов, фланцевых с рукояткой , полнопроходных BVR-F Ду 40 мм | шт | 16 | 450 | 7200 | 4238.3187 | 67813.1 | 75013.1
8 | Грунтовка трубопроводов Грунтом ГФ21 за 1 раз | м.п | 148 | 3.1299 | 463.23 | 0.88236 | 130.59 | 593.82
9 | Монтаж настенных контролеров Volcano-Ec | шт | 4 | 1598.875 | 6395.5 | 9431.005 | 37724.02 | 44119.52
10 | Монтаж шаровых сливных кранов ADL BV 15 нар.резбы, с патрубком для присоединения шланга, присоединеие резьбовоеДу 20 мм | шт | 8 | 500 | 4000 | 2378.7975 | 19030.38 | 23030.38
11 | Монтаж воздухоотводчиков для стояков, тип Firvent без обр клапана, Ду 15 мм | шт | 16 | 105.9537 | 1695.26 | 507.3113 | 8116.98 | 9812.24
12 | Монтаж полнопроходных кранов ADL BV15 Ру 40 мм | шт | 8 | 900 | 7200 | 5362.55 | 42900.4 | 50100.4
13 | Монтаж ручных балансировочных клапанов серии Р\Р vir 9505 с вн резьбой, со встроенным шаровым краном, со сливным краном и измерительным нипелем . Присоединение внутреннее резьбовое. 3\4 ADL | шт | 8 | 1000 | 8000 | 2293.93 | 18351.44 | 26351.44
[7 empty] | МТР | 463208.56
[7 empty] | Работа | 122235.88
[7 empty] | Итого по разделу | 585444.44
Замена оконных конструкций
1 | Изготовление и монтаж изделий ( окон) из ПВХ , глухих, системы WHS60Эконом , белых, заполнение 24 мм - 4-16-4 | м2 | 13 | 1336.9662 | 17380.56 | 6046.7362 | 78607.57 | 95988.13
2 | оштукатуривание откосов цементно песчаной смесью, толщиной не более 70 мм ( м2- 7 ) | м.п | 35 | 40 | 1400 | 2.2546 | 78.91 | 1478.91
[7 empty] | МТР | 78686.48
[7 empty] | Работа | 18780.56
[7 empty] | Итого по разделу | 97467.04
Перенос стояка канализации, заглушки перспективных выводов
1 | Сверление отверстий в плитах перекрытия d- 120 мм, штатной оснасткой | шт | 4 | 800 | 3200 | 423.86 | 1695.44 | 4895.44
2 | Монтаж стояка канализационного Ф110 мм Политек 3 метра | шт | 6 | 1000 | 6000 | 48.94 | 293.64 | 6293.64
3 | Монтаж тройников канализационных 45 градусов Ostendorf Ф50 | шт | 4 | 0 | 0 | 79.62 | 318.48 | 318.48
4 | Крепление стояка хомутами к стене Хоммет 4 105-115 мм, шпилька М8Х80, дюбель 10х50 RUS004 | шт | 18 | 0 | 0 | 80 | 1440 | 1440
5 | Монтаж стандартных заглушек в перспективные отводы 110 мм. | шт | 4 | 0 | 0 | 114.63 | 458.52 | 458.52
6 | Зачеканивание проходки стояка в плитах перекрытия, цементно песчаным раствором за два раза. | мест | 5 | 500 | 2500 | 1291.786 | 6458.93 | 8958.93
[7 empty] | МТР | 10665.01
[7 empty] | Работа | 11700
[7 empty] | Итого по разделу | 22365.01
Отделочные работы по двум лестницам
1 | Очистка подступенков лестничных маршей по двум лестницам | м2 | 54 | 100 | 5400 | 0 | 0 | 5400
2 | Очистка механическая металлических ограждений лестничных маршей | м2 | 18 | 200 | 3600 | 0 | 0 | 3600
3 | Грунтовка стен, маршей, потолков , грунтом глубокого проникания Волма | м2 | 846 | 33.951 | 28722.5681 | 1.0376 | 877.77 | 29600.3381
4 | Шпаклевка выборочная стен, потолков и маршей, шпаклевкой Волма. | м2 | 300* | 504.9322 | 151479.664 | 64.71 | 19413 | 170892.664
5 | Выборочная штукатурка цементно песчаным раствором М300 несущих конструкций, иных разрушенных мест. | м2 | 100* | 504.9348 | 50493.4833 | 99.062 | 9906.195 | 60399.6783
6 | Механическая очистка и покраска закладных и иных конструктивных элементов, грунтом 3 в 1 Deko Tech за два раза , рал 7004 | м2 | 20 | 40.5924 | 4059.2381 | 147.6869 | 2953.7371 | 7012.9752
7 | Покраска, подступенков, "полосы 150 мм по краям лестницы , лестничных площадок и ограждений металлических лестниц , грунт эмалью ПромДекор для пола уретановая , глянцевая для внутр и нар работ ( рал 7040) | м2 | 148.8 | 67.867 | 10098.6138 | 79.0741 | 11766.23 | 21864.8438
8 | Покраска за 2 раза стен, потолков , колон и ригелей, лестничных маршей , фасадной краской акриловой VGT ВД-АК-1180 для наружних и внутр работ, супербелая, влагостойкая , моющаяся. | м2 | 846 | 67.867 | 57415.5061 | 122.7525 | 103848.6113 | 161264.1174
9 | Наведение порядка и влажная уборка | м2 | 250 | 15 | 3750 | 0 | 0 | 3750
10 | Частичный деемонтаж керамической плитки на площадках лестничных маршей | м2 | 80 | 353.8963 | 28311.7067 | 0 | 0 | 28311.7067
11 | Покрытие площадок лестничных маршей грунтовкой бетоноконтакт Церезит СТ 19 | м2 | 108 | 33.951 | 3666.7108 | 12 | 1296 | 4962.7108
[7 empty] | МТР | 150061.5435
[7 empty] | Работа | 346997.4909
[7 empty] | Итого по разделу | 497059.0344
[6 empty] | итого по смете |  | 12173503.0289
[6 empty] | НДС |  | 2434700.6058
[6 empty] | итого по смете с НДС |  | 14608203.6347
Note on G12: Гунина Мария Андреевна: электроды