Приложение № 11

к Договору строительного подряда № ______________________

от «____» ________________ 202_ г.

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный проектировщик ______________________ (подпись) «_____» _______________ 202_ г. | СОГЛАСОВАНО: Частный партнер ООО «________________________» ___________________ (подпись) «_____» _______________ 202_ г. |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный подрядчик ООО «ПФ «ВИС» ______________________ (подпись) «_____» _______________ 202_ г. |  |

РЕГЛАМЕНТ

рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей документации

по объекту

«_______________________________________»

Москва

Оглавление

1.	Цель регламента	3

2.	Основные понятия	3

3.	Общие положения	5

4.	Особые условия	5

5.	Дополнительные требования	5

6.	Порядок представления, проверки, корректировки и согласования Рабочей документации	5

6.1 Представление Рабочей документации на рассмотрение	5

6.2 Входной контроль Рабочей документации	6

6.3 Порядок рассмотрения и согласования Рабочей документации	6

6.4 Порядок рассмотрения и согласования измененной Рабочей документации	8

6.5 Формат предоставления результатов рассмотрения	8

7.	Порядок присвоения ревизии и изменений Рабочей документации	9

8.	Порядок направления согласованной Рабочей документации	9

9.	Утверждение Рабочей документации в производство работ	10

10.	Основные Положения о Техническом совете и Порядке проведения технического совета при решении спорных вопросов	10

11.	Порядок оформления результатов заседаний Совета	11

12. Приложения к Регламенту рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей документации	12

# Цель регламента

Назначение порядка представления, рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей документации.

# Основные понятия

- Вид работ – часть работ по разработке Рабочей документации, определенная Календарным планом в составе Этапа, включающий в себя комплект (комплекты) Рабочей документации.

- Генеральный подрядчик - юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков). Генеральный подрядчик отвечает перед Частный партнером за выполнение всего круга, комплекса работ, установленных договором подряда.

- Договор - договор на разработку Рабочей документации, заключенный между Генеральным подрядчиком и Исполнителем.

- Исполнитель - юридическое лицо, осуществляющее разработку Рабочей документации на Объекте, в соответствии с проектной документацией и Договором.

- Календарный план - график разработки Этапов, Видов работ Рабочей документации по Договору на разработку Рабочей документации.

- Карточка замечаний - документ, оформляемый Частный партнером, Генеральным подрядчиком, Субподрядчиком и Строительным контролем по результатам рассмотрения Рабочей документации с указанием комментариев к РД и статуса РД.

- Комплект Рабочей документации - (Комплект РД) – часть Рабочей документации, представляющая собой пакет документации, необходимой и достаточной для производства строительных и монтажных работ по виду, типу, марке, технологически завершенной части сооружения, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и изготовления строительных изделий на данном этапе.

- Частный партнер – Общество с ограниченной ответственностью сторона по Соглашению о государственно-частном партнерстве.

- Соглашение о государственно-частном партнерстве - Соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении Объекта «__________________________».

- Нормативно-техническая документация – межгосударственные, национальные, ведомственные, отраслевые стандарты и своды правил, стандарты организаций и предприятий, типовые технологические карты, технические условия, технические регламенты, руководящие документы и иная документация, содержащая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при инженерных изысканиях, проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, испытаниях, эксплуатации зданий и сооружений, а также при производстве строительных материалов, конструкций и изделий.

- Объект – «________________________________________».

- Передаточный документ -  документ, подтверждающий приемку согласованного комплекта(ов) РД для последующей приемки выполненных работ.

- Проектная документация – документация, определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения для обеспечения Строительства Объекта, в том числе инженерные изыскания, технические условия на подключение к инженерным сетям и коммуникациям, документацию регулирующую подключение к инженерным сетям и коммуникациям, перенос инженерных сетей и коммуникаций и (или) деятельность Частный партнера в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций, а также согласования эксплуатирующих организаций на проектные решения и на проведение работ в отношении инженерных сетей и коммуникаций или в их охранной зоне, которые необходимы и достаточны для Строительства и (или) Эксплуатации, получившую положительное заключение государственной экспертизы.

- Рабочая документация (РД) - техническая документация, разрабатываемая Исполнителем по Договору на основании Проектной документации, с целью уточнения, изменения и детализации отдельных положений Проектной документации, в том числе пояснительная записка, рабочие чертежи, графические материалы, рабочие материалы и спецификации, а также иные положения, установленные Законодательством.

- Рассмотрение Рабочей документации (Рассмотрение РД) – рассмотрение Строительным контролем, Частный партнером, Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком Рабочей документации. По результатам рассмотрения РД оформляется Карточка замечаний.

- Сводная Ведомость Основных Комплектов (СВОК) – перечень (состав) комплектов РД, необходимых и достаточных для завершения строительства Объекта, формируемый в электронном виде Исполнителем и актуализируемый при направлении Комплектов РД Генеральному подрядчику.

- Сервер - программно-аппаратный комплекс для хранения и передачи информационных данных, предоставляемый Генеральным подрядчиком. По предварительному согласованию с Генеральным подрядчиком Сервер может предоставляться Исполнителем.

- Согласование Рабочей документации (Согласование РД) - согласование Рабочей документации к утверждению, выдаваемое Частный партнером, Генеральным подрядчиком, Субподрядчиком и Строительным контролем по результатам Рассмотрения РД.

- Сопроводительное уведомление – сопроводительный документ, подтверждающий факт передачи Комплекта(ов) Рабочей документации в процессе Рассмотрения, Согласования и Утверждения Рабочей документации.

- Строительный контроль - юридическое лицо, предоставляющее Частный партнеру услуги по осуществлению строительного контроля на Объекте в объеме и на условиях, установленных соответствующим договором, в целях проверки соответствия выполняемых Работ результатам инженерных изысканий, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, Нормативно-технической, Проектной, Рабочей и Организационно-технологической документации.

- Технический совет - рабочая группа ответственных представителей Частный партнера, Генерального подрядчика, Строительного контроля, Концедента и Исполнителя, назначаемая приказом своего руководителя, в ведении которой находится обсуждение, принятие решений по проектным вопросам в части разработки Рабочей документации. Состав конкретного заседания Технического совета определяется в соответствии с производственной необходимостью.

- Утверждение рабочей документации (Утверждение РД) – утверждение Рабочей документации в производство работ путем проставления штампа с подписью ответственного лица на каждом листе Комплекта(ов) Рабочей документации.

- Этап – часть работ по разработке Рабочей документации, обозначенный в Календарном плане, включающий в себя Виды работ.

# Общие положения

  - Действие настоящего Регламента распространяется на порядок Рассмотрения, Согласования и Утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-технических решений в рамках заключенных договоров по Объекту.

  - В части договоров, по положениям которых установлен особый порядок рассмотрения и согласования Рабочей документации, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вышеуказанным положениям.

# Особые условия

4.1. В случае необходимости согласования рабочей документации со сторонними организациями, такие согласования должны быть включены в состав комплекта Рабочей документации до представления РД на рассмотрение.

# Дополнительные требования

5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения настоящего Регламента Исполнитель разрабатывает и предоставляет Генеральному подрядчику СВОК. СВОК может быть откорректирована по предложению Исполнителя и по согласованию с Генеральным подрядчиком.

5.2. Исполнитель формирует, актуализирует, предоставляет Генеральному подрядчику при каждом представлении Комплекта(ов) РД СВОК, в электронном виде в формате *.xls (Приложение № 1) с возможностью фильтрации по Этапам, Видам работ, маркам, номерам элементов и т.п. с указанием номера ревизии, начиная с 0 и даты выпуска РД.

# Порядок представления, проверки, корректировки и согласования Рабочей документации

## 6.1. Представление Рабочей документации на рассмотрение

6.1.1. Представление на рассмотрение (проверку) и согласование разработанного(ых) Комплекта(ов) РД в электронном виде осуществляется Исполнителем в соответствии с Календарным планом.

6.1.2. Допускается досрочная сдача Комплекта(ов) РД по предварительному согласованию с Генеральным подрядчиком.

6.1.3. При передаче Комплекта(ов) РД на рассмотрение Исполнитель формирует Сопроводительное уведомление (Приложение № 4 к Регламенту).

6.1.4. При передаче Комплекта(ов) РД в электронном виде Исполнитель размещает необходимые файлы на Сервере. Одновременно Исполнитель обязан направить в адрес Генерального подрядчика официальное письмо с приложением Сопроводительного уведомления с указанием маршрута (ссылки) расположения передаваемой РД и СВОК. Датой получения Генеральным подрядчиком Комплекта(ов) РД в электронном виде считается дата получения официального письма с указанием маршрута (ссылки) размещения Исполнителем Комплекта(ов) РД в электронном виде на Сервере.

Наименования электронных файлов РД должны соответствовать шифру РД в СВОК. Рабочая документация, предоставляемая на рассмотрение Генеральному подрядчику, направляется в электронном виде в формате *.pdf (единой книгой) и в редактируемом формате для каждого комплекта РД.

## 6.2. Входной контроль Рабочей документации

6.2.1. При получении официального письма от Исполнителя ответственное лицо Генерального подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней проводит входной контроль представленной Рабочей документации.

6.2.2. В процессе входного контроля осуществляется оценка Рабочей документации на комплектность в соответствии с Сопроводительным уведомлением и соответствие переданного Комплекта(ов) РД этапу Календарного плана.

6.2.3. При выявлении замечаний, препятствующих дальнейшему рассмотрению Комплекта(ов) РД, Генеральный подрядчик в пределах срока, указанного в п. 6.2.1 Регламента, направляет Исполнителю электронное письмо с уведомлением об отказе в приемке к рассмотрению Комплекта(ов) РД, с указанием срока повторного представления Комплекта(ов) РД и приложением перечня выявленных замечаний.

6.2.4. При отсутствии уведомления об отказе в приемке к рассмотрению Комплекта(ов) РД по истечению срока, указанного в п. 6.2.1 Регламента, Рабочая документация считается принятой к рассмотрению.

## 6.3. Порядок рассмотрения и согласования Рабочей документации

6.3.1. После прохождения процедуры входного контроля Генеральный подрядчик в пределах срока, указанного в п. 6.2.1 Регламента, направляет Комплект(ы) РД на рассмотрение в адрес Концессионера, Субподрядчиков и Строительного контроля (далее – участники рассмотрения).

6.3.2. Генеральный подрядчик электронным письмом информирует участников рассмотрения о направлении Комплекта(ов) РД для рассмотрения с указанием маршрута (ссылки) на электронную версию РД. Датой получения участниками рассмотрения Рабочей документации считается дата получения электронного письма с указанием маршрута (ссылки).

6.3.3. Генеральный подрядчик присваивает для каждого Комплекта(ов) РД индивидуальный четырехзначный номер карточки замечаний, составленной по форме Приложения № 2 к Регламенту. При каждом направлении Комплекта(ов) РД на рассмотрение в адрес участников рассмотрения Генеральный подрядчик сообщает номер Карточки замечаний. Номер ревизии (начиная с 0) Комплекта(ов) РД отражается в номере Карточки замечаний через тире (например, карточка замечаний № 0001-1).

6.3.4. Рассмотрение Комплекта(ов) РД участниками рассмотрения осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты ее получения. Замечания, при их наличии, направляются Генеральному подрядчику до окончания срока рассмотрения. Замечания при представлении Генеральному подрядчику оформляются участниками рассмотрения карточкой замечаний, составленной по форме Приложения № 2 к Регламенту. В случае отсутствия замечаний по истечении срока рассмотрения (10 рабочих дней) документация вправе считаться согласованной.

6.3.5. Рассмотрение Комплекта(ов) РД Генеральным подрядчиком осуществляется одновременно с участниками рассмотрения в те же сроки.

6.3.6. Генеральный подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения результатов рассмотрения Комплекта(ов) РД формирует итоговую карточку замечаний.

6.3.7. Замечания оформляются Генеральным подрядчиком в виде карточки замечаний по форме Приложения №2 к Регламенту с подписями ответственных участников рассмотрения и сопроводительным письмом направляются на электронный адрес Исполнителя в формате *.pdf и *.doc(x).

6.3.8. После получения замечаний Исполнитель выполняет корректировку Рабочей документации по замечаниям в сроки, указанные в письме Генерального подрядчика, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

6.3.9. По окончании корректировки, но не позднее срока, указанного в п. 6.3.8 Регламента, Исполнитель направляет Генеральному подрядчику откорректированный(ые) Комплект(ы) РД, сопроводительные документы в соответствии с п. 6.1.3-6.1.4 Регламента и ответы на замечания. Ответы на замечания оформляются в Карточке замечаний по форме Приложения № 2 с указанием ссылок на листы с внесенными исправлениями и прикладываются к откорректированному Комплекту(ам) РД.

6.3.10. Направление Генеральному подрядчику откорректированного(ых) Комплекта(ов) РД выполняется Исполнителем согласно п. 6.1.1. – 6.1.4. Регламента. Направление участникам рассмотрения, откорректированного(ых) Комплекта(ов) РД выполняется согласно п. 6.3.1. – 6.3.3. Регламента. Откорректированный(ые) Комплект(ы) РД повторно на рассмотрение направляется только участникам рассмотрения, присвоившим статус С при предыдущем рассмотрении РД.

6.3.11. Повторное рассмотрение Генеральным подрядчиком и участниками рассмотрения откорректированных Комплектов РД осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты получения Комплекта(ов) РД и ответов Исполнителя на замечания.

6.3.12. Во всех последующих случаях, если по завершении Рассмотрения откорректированного(ых) Комплекта(ов) РД у Генерального подрядчика и участников рассмотрения имеются повторные или вновь появившиеся замечания по результатам внесенных в РД корректировок, повторные замечания оформляются и направляются Исполнителю согласно пунктов 6.3.6 и 6.3.7 Регламента. Устранение повторных замечаний выполняется Исполнителем согласно пункта 6.3.8. Регламента. Ответы на замечания оформляются согласно пункта 6.3.9. Регламента. Направление откорректированного(ых) Комплекта(ов) РД выполняется согласно пункта 6.3.10. Регламента.

6.3.13. При присвоении Комплекту(ам) РД статуса В осуществляется доработка РД. Исправление и направление Генеральному подрядчику РД Исполнителем в таком случае осуществляется в течении 3 (трех) рабочих дней. При этом направление осуществляется по электронной почте ответственному лицу Генерального подрядчика. В адрес Генерального подрядчика направляется только Комплект(ы) РД, Карточка замечаний с ответами и Передаточный документ.

6.3.14. Рассмотрение Генеральным подрядчиком доработанного Комплекта(ов) осуществляется в течении 2 (двух) рабочих дней. После чего Генеральный подрядчик направляет в адрес Исполнителя электронное письмо о согласовании Комплекта в печать и направления его в архив, либо замечания для дальнейшей доработки и представления Комплекта(ов).

## 6.4. Порядок рассмотрения и согласования измененной Рабочей документации

### 6.4.1. При выявлении необходимости внесения изменений в рабочую документацию Исполнитель незамедлительно приступает к внесению изменений в Рабочую документацию, оформлению указанных изменений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и выпуску измененной рабочей документации. Срок внесения изменений в рабочую документацию назначается Исполнителем по согласованию с Генеральным подрядчиком в каждом конкретном случае. В течение 2-х рабочих дней после выявления необходимости внесения изменений в Рабочую документацию Исполнитель направляет Генеральному подрядчику соответствующее уведомление.

### 6.4.2. Генеральный подрядчик в течение 2-х рабочих дней после получения уведомления от Исполнителя направляет информационное (электронное) письмо в адреса Строительного контроля и Субподрядчиков о внесении изменений в рабочую документацию.

### 6.4.3. После представления Исполнителем измененной Рабочей документации, Генеральным подрядчиком в течение 2-х рабочих дней организуется её рассмотрение в соответствии с п. 6.2. Регламента, при этом срок рассмотрения РД участниками рассмотрения устанавливается – 5 (пять) рабочих дней.

### 6.4.4. При необходимости устранения замечаний к Рабочей документации по результатам рассмотрения, срок составляет не более 3-х рабочих дней.

### 6.4.5. Повторное рассмотрение откорректированной рабочей документации составляет не более 3-х рабочих дней.

### 6.4.6. После получения подтверждения от Генерального подрядчика о согласовании представленной Рабочей документации Исполнитель в течение 5-х рабочих дней организуется формирование необходимого количества экземпляров бумажной, электронной версии (CD) Рабочей документации и её направление в адрес Генерального подрядчика.

## 6.5. Формат предоставления результатов рассмотрения

6.5.1. По завершении рассмотрения Комплекта(ов) РД Генеральный подрядчик и участники рассмотрения, каждый на своем уровне, направляют результаты рассмотрения РД с указанием рекомендуемого статуса рассмотрения Рабочей документации. Формат предоставления результатов рассмотрения Генеральному подрядчику оформляется в виде Карточки замечаний по форме Приложения № 2. Датой получения Генеральным подрядчиком результатов рассмотрения Комплекта(ов) РД участниками рассмотрения считается дата получения Карточки замечаний.

- «Согласовано» (статус «А») — представленный Комплект(ы) РД соответствует(ют) всем требованиям, предъявляемым к ней Техническим заданием на разработку РД, Проектной документации, Нормативно-технической документации.

- «Согласовано с Замечаниями» (статус «B») — к представленному Комплекту РД имеются незначительные замечания, которые могут быть учтены разработчиком РД на этапе доработки РД. Для исключения сомнений Рабочей документации присваивается статус В, в том числе при наличии отклонений от Проектной документации. Повторное рассмотрение РД лицом, выдавшим замечание, не требуется.

- «Откорректировать и Представить Заново» (статус «С») – имеющиеся замечания к представленному Комплекту(ам) РД не допускают возможность производства работ, представленный Комплект(ы) РД необходимо откорректировать с учетом выданных замечаний и представить на повторное Рассмотрение после исправления всех замечаний либо представления уточнений или обоснований к имеющимся замечаниям.

6.5.2. Стороны имеют право присвоить рассматриваемой РД статус С только в следующих случаях:

- при разработке РД технические решения приняты не на основе Проектной документации;

- при разработке РД проектные решения приняты не в соответствии с нормативно-техническими документами или Техническим требованиям;

- при разработке РД проектные решения приняты не в соответствии с техническим заданием на разработку РД;

- при разработке РД проектные решения не соответствуют Основным техническим параметрам Объекта;

- по запросу не представлены расчеты, обоснования, уточнения, относящиеся к частям или элементам Объекта строительства, и/или наличие ошибок в представленных чертежах (включая несоответствие техническим решениям, представленным в других комплектах РД).

# Порядок присвоения ревизии и изменений Рабочей документации

7.1. Каждому вновь разработанному Комплекту(ам) РД, передаваемому на рассмотрение и согласование, присваивается номер ревизии «0». Номер ревизии указывается в реквизитах Комплекта(ов) РД, в том числе на каждом листе чертежей в нижнем правом углу над основной надписью.

7.2. Оформление изменений Рабочей документации выполняется согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013.

7.3. При присвоении Комплекту(ам) РД статуса «В» или «С», такому Комплекту(ам) после доработки или корректировки согласно Карточки замечаний и при следующем его представлении на согласование и рассмотрение присваивается следующий по порядку номер ревизии (кроме случая, указанного в п. 8.5), разрешение на внесение изменений форме ГОСТ Р 21.1101-2013 не оформляется.

7.4. При необходимости корректировки Комплекта(ов) РД, который ранее был утвержден Концессионером в производство работ, изменения оформляются в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. При следующем представлении на рассмотрение и согласование Комплекту(ам) Рабочей документации присваивается следующий номер изменения и оформляется разрешение на внесение изменений, ревизия комплекта при этом не меняется.

7.5. В случае если по результатам анализа замечаний к Комплекту(ам) Рабочей документации внесение изменений в такую документацию не требуется, на рассмотрение направляются ответы на замечания, оформленные согласно требованиям п. 6.3.9. Регламента. В таком случае рассмотрению и согласованию подлежит ранее направленный Комплект(ы) Рабочей документации. Номер ревизии/изменения комплекта рабочей документации при этом не меняется.

# Порядок направления согласованной Рабочей документации

8.1. Основанием для передачи Генеральному подрядчику печатных экземпляров, согласованного Комплекта(ов) РД на бумажном и электронном носителе является оформленное в письменном или электронном виде согласование Генерального подрядчика.

8.2. Исполнитель, после получения информации о согласовании Рабочей документации направляет в адрес Генерального подрядчика Комплект(ты) РД в количестве 6 (шести) экземпляров на бумажном носителе и 3 (экземпляра) на электронном носителе.

8.3. При направлении согласованной РД в печатном виде Исполнителем формируется и подписывается Передаточный документ по форме Приложения № 5 к Регламенту. Передаточный документ прилагается к официальному письму о направлении согласованной РД в бумажном виде. В Комплект(ы) передаваемой РД на бумажном носителе должно входить 2 (два) экземпляра с оригинальными подписями.

8.4. В случае возникновения необходимости, в том числе, в случае возникновения такой необходимости у Концессионера, Исполнитель обязан предоставить по официальному запросу Генерального подрядчика дополнительно запрашиваемое количество экземпляров Комплекта(ов) РД на бумажном носителе, в том числе с оригинальными подписями представителей и специалистов Исполнителя в реквизитах Рабочей документации (титульные листы, основная надпись чертежей и пр.).

8.5. Общее количество направленных Генеральному подрядчику согласованных экземпляров Комплекта(ов) РД, в том числе дополнительно запрашиваемых, не должно превышать 14 (четырнадцати) экземпляров на бумажном носителе. Доставка Комплекта(ов) РД на бумажном и электронном носителях до фактического места получения Генеральному подрядчику является обязанностью Исполнителя.

8.6. Генеральный подрядчик после получения Рабочей документации согласно пункту 8.2. Регламента, направляет электронное письмо Исполнителю с приложением сканированной копии Передаточного документа, подписанного представителем Генерального подрядчика. При этом, подписание Генеральным подрядчиком Передаточного документа и направление его Исполнителю не освобождает Исполнителя от выполнения требований пунктов 8.4 – 8.5. Регламента.

# Утверждение Рабочей документации в производство работ

9.1. Технические отчеты по инженерным изысканиям, цветовые решения направляются Генеральному подрядчику и участникам рассмотрения для информации и включаются в СВОК. Данные Комплекты РД не утверждаются в производство работ.

- 9.2. К утверждению Рабочей документации в производство работ могут быть представлены Комплекты РД, только имеющие статус «А» или «В», прошедшую доработку.

# Основные Положения о Техническом совете и Порядке проведения технического совета при решении спорных вопросов

- 10.1. В ходе реализации Объекта при возникновении спорных вопросов в части принятия проектных решений, решение которых может повлиять на дальнейший процесс проектирования и строительства Объекта, Концессионер вправе инициировать собрание Технического совета.

- 10.2. Технический совет (Совет) является совещательным органом под председательством ответственного лица Концессионера.

- 10.3. Вопросы в повестку заседания Совета вносятся ответственными представителями, Концессионера, Строительного контроля, Генерального проектировщика или Генерального подрядчика, назначаемых приказом своего руководителя, в ведении которых находится обсуждение и принятие решений по проектным вопросам в части разработки РД.

- 10.4. Организация заседания Совета возложена на Концессионера.

- 10.5. О конкретной дате заседания и повестке заседания члены Технического совета уведомляются письменно не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до его проведения.

- 10.6. Повестка дня заседания и порядок рассмотрения вопросов определяется Концессионером.

- 10.7. Заседания проводит председатель Технического совета - Главный инженер или должностное лицо Концессионера, в должности не ниже Заместителя генерального директора.

- 10.8. На заседании по решению председателя, помимо членов Совета, могут приглашаться представители министерств и ведомств Российской Федерации, научных и производственных организаций и предприятий.

- 10.9. Время для доклада и регламент для выступающих устанавливается на заседании Совета в каждом конкретном случае.

- 10.10. Порядок оформления материалов для рассмотрения на заседании Совета:

- к уведомлению о проведении заседания Совета, направляемому участникам Совета, прилагаются тезисы сообщений докладчиков по рассматриваемым вопросам;

- тезисы сообщений и материалы к заседанию подготавливает сторона, инициировавшая заседание Совета.

- 10.11. Секретариат Совета:

- Организует копирование полученных материалов и направляет их членам Совета;

- Получает от соответствующих участников заключения и совместно с этими лицами готовит проект решений Совета;

- Уведомляет письменно членов Совета о проведении заседания Совета не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения с доведением до них повестки дня заседания и необходимых материалов по рассматриваемым вопросам.

- 10.12. Проекты решений по вопросам могут готовиться специально созданной по поручению председателя Совета Экспертной группой.

- 10.13. Рассматриваемые материалы, заключения участников, проекты решений по намеченным к заслушиванию вопросам передаются до заседания Совета.

- 10.14. Участники Совета и докладчики могут до заседания Совета ознакомиться с рассматриваемыми материалами, заключениями и проектами решений у секретаря Совета.

- 10.15. Демонстрационные материалы по рассматриваемым вопросам готовят докладчики с учетом технических возможностей зала заседаний Совета.

- 10.16. Концессионер осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета (предоставляет помещение для проведения заседаний Совета, обеспечивает бумагой, осуществляет копирование и рассылку материалов, а также обеспечивает демонстрацию иллюстративных материалов).

# Порядок оформления результатов заседаний Совета

- 11.1. Решения заседаний Совета оформляются протоколом за подписью лица, председательствующего на заседании. Образец протокола заседания Совета прилагается (Приложение № 3 к Регламенту).

- 11.2. Протоколы заседаний Совета ведет секретарь Совета, назначаемый председателем Технического совета.

- 11.3. Решения Совета принимаются на его заседаниях после обсуждения и одобрения участниками Совета.

- 11.4. Окончательную формулировку решения Совета для включения в протокол готовит и представляет секретарю Совета непосредственно после окончания заседания лица, инициировавшее вынесение вопроса на рассмотрение Совета.

- 11.5. Копии протоколов заседаний Совета рассылаются секретарем Совета заинтересованным лицам и организациям в течение 2 (Двух) рабочих дней после подписания протокола.

- 11.6. Решения, принятые Техническим советом, обязательны для всех участников технического совета.

# 12. Приложения к Регламенту рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей документации

- Приложение № 1 – Сводная Ведомость Основных Комплектов (СВОК) (образец).

- Приложение № 2 – Карточка замечаний (образец).

- Приложение № 3 – Протокол заседания Технического совета (образец).

- Приложение № 4 – Сопроводительное уведомление (образец).

- Приложение № 5 – Передаточный документ (образец).