## Лист1
Форма КП Сооружение путепровода тоннельного типа через ж.д. пути в створе ул. Станиславского Объект: "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромского г. Новосибирска
Наименование организации
| ИНН |  |  |  |  | Голубым цветом выделены ячейки которые необходимо заполнить
Ответственное лицо (ФИО, моб., почта)
В данном столбце необходимо указывать объем который принимаете в расчет
№ п/п | Наименование работ, МТР | Шифр РД | Ед. изм. | Кол-во | Объем | Цена единицы материалов, руб. с НДС | Итого стоимость материалов, руб. с НДС | Цена единицы работ, руб. с НДС | Итого стоимость работ, руб. с НДС | Всего, руб. с НДС
| Искусственные сооружения | 5-802-2-ПТТ2.СВ06 | компл | 1
1 | Устройство грунтоцементных свай.
1.1 | Бурение горизонтальных скважин диаметром 1000мм глубиной до 33м |  | шт. | 700 | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Нагнетание раствора с устройством грунтоцементных свай L до 27м под давлением 450-500атм. |  | шт/м | 700/18900 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Отвоз пульпа-шлама (1/8 т/м3) на расстояние до 20км |  | м3/т | 5514/9925 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Материалы
1.5 | Цементный раствор М400, в/ц=1-8 |  | м3 | 5514 | 5514 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Устройство опорной конструкции под буровую установку
2.1 | Изготовление опорной конструкции под буровую установку |  | т | 3,277 | 3,277 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Сборка и разборка с последующим переносом опорной конструкции в проектное положение следующего этапа |  | шт. | 98 | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Монтаж и демонтаж плит ПНД-14 по ГОСТ Р 56600-2015 |  | шт. | 392 | 392 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Материалы
2.5 | Профиль 150х150х8 ГОСТ 30245-2003/С255 ГОСТ 27772-2021 |  | т | 2.867 | 2.867 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Лист t=8мм, ГОСТ 19903-2015/ С255 ГОСТ 27772-2021 |  | т | 0.323 | 0.323 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Лист t=10мм, ГОСТ 19903-2015/ С255 ГОСТ 27772-2021 |  | т | 0.087 | 0.087 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Плита ПНД-14, ГОСТ Р 56600-2015 |  | шт. | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Анкер-шуруп Starfix М16х160 |  | шт. | 36 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Болт М16х200 |  | шт. | 252 | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Шайба М16 |  | шт. | 252 | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | Гайка М16 |  | шт. | 504 | 504 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Перекрепление существующих конструкций приемного котлована
3.1 | Демонтаж с последующим монтажом в новое положение существующих конструкций Расстрел труба Ø426х8 |  | шт/т | 98/985 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Демонтаж с последующим монтажом в новое положение существующих конструкций Раскос труба Ø426х8 |  | шт/т | 1/1,38 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Монтаж конструкций крепления забоя стартового котлована
4.1 | Демонтаж участков монолитного тампонажного слоя методом алмазной резки |  | м3 | 105.35 | 105.35 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Выполнение свайных ростверков Фм1 |  | шт | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Материалы
4.4 | Бетон B30 F1 300 W8 |  | м3 | 69.456 | 69.456 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Бетон В7,5 |  | м3 | 3.024 | 3.024 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | арматура Ø10 А400 |  | т | 0.094 | 0.094 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | арматура Ø18 А400 |  | т | 2.032 | 2.032 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | арматура Ø25 А400 |  | т | 4.204 | 4.204 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | вязальная проволока |  | кг | 31.64 | 31.64 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | труба 530х10 ГОСТ 10704 |  | т | 27.594 | 27.594 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | лист -15 ГОСТ 19903 |  | т | 1.832 | 1.832 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Изготовление, монтаж и последующий демонтаж подкосов в стену забоя приемного котлована |  | т | 41.936 | 41.936 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Материалы
4.14 | двутавр 30К2 ГОСТ Р 57837 |  | т | 3.948 | 3.948 |  | 0 |  | 0 | 0
4.15 | труба 530х10 ГОСТ 10704 |  | т | 36.94 | 36.94 |  | 0 |  | 0 | 0
4.16 | лист -10 ГОСТ 19903 |  | т | 0.408 | 0.408 |  | 0 |  | 0 | 0
4.17 | лист -16 ГОСТ 19903 |  | т | 0.64 | 0.64 |  | 0 |  | 0 | 0
4.18 | Вывоз на пункт приема металлолома на расстояние до 25 км непригодных для дальнейшего использования металлоконструкций временных подкосов в стену экрана стартового и приемного котлована |  | т | 41.936 | 41.936 |  | 0 |  | 0 | 0
4.19 | Демонтаж гидромолотом железобетонных ростверков Фм1 |  | м3 | 36,24 | 36,24 |  | 0 |  | 0 | 0
4.20 | Вывоз на площадку утилизирования на расстояние до 25 км демонтированного железобетонного боя |  | м3 | 36,24 | 36,24 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Возведение обделки тоннельного типа
5.1 | Выполнение изготовления креплений низа забоя |  | т | 11.15 | 11.15 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Материалы
5.3 | двутавр 30Б1 ГОСТ Р 57837 |  | т | 1.6 | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | двутавр 35К1 ГОСТ Р 57837 |  | т | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | труба 273х10 ГОСТ 10704 |  | т | 1.2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | лист -10 ГОСТ 19903 |  | т | 0.16 | 0.16 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | лист -20 ГОСТ 19903 |  | т | 1.19 | 1.19 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | Распорный анкер М16х150 |  | шт | 28 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | Демонтаж шпунта забоя, Ларсен Л5-УМ с последующим вывозом в пункт приема металлолома на расстояние до 25км. |  | т | 139.2 | 139.2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | Разработка грунта 2 группа, экскаватором с емкостью ковша 0.5 м3, с погрузкой в автосамосвал, и вывозом на площадку складирования на расстояние до 20 км |  | м3/т | 3549/6033,3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | Разработка грунта 6 группа экскаватором с гидромолотом с погрузкой экскаватором объемом ковша 0,5м3 в автосамосвалы и транспортировкой 20 км на полигон ТБО |  | м3/т | 5514/7168,2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | Зачистка дна котлована вручную до проектных отметок с вывозом на 20 км. |  | м3 | 80 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
5.13 | Изготовление крепления забоя: |  | шт/т | 4/78,016 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.14 | Материалы
5.15 | доска 150х50 |  | м3 | 306 | 306 |  | 0 |  | 0 | 0
5.16 | двутавр 30Б2 ГОСТ Р 57837 |  | т | 24.698 | 24.698 |  | 0 |  | 0 | 0
5.17 | двутавр 35К1 ГОСТ Р 57837 |  | т | 21.137 | 21.137 |  | 0 |  | 0 | 0
5.18 | труба 630х10 ГОСТ 10704 |  | т | 17.792 | 17.792 |  | 0 |  | 0 | 0
5.19 | лист -10 ГОСТ 19903 |  | т | 5.564 | 5.564 |  | 0 |  | 0 | 0
5.20 | лист -20 ГОСТ 19903 |  | т | 8.825 | 8.825 |  | 0 |  | 0 | 0
5.21 | болт М24х65 ГОСТ 7798-70 |  | шт | 576 | 576 |  | 0 |  | 0 | 0
5.22 | шайба М24 ГОСТ 11371-78 |  | шт | 576 | 576 |  | 0 |  | 0 | 0
5.23 | гайка М24 |  | шт | 576 | 576 |  | 0 |  | 0 | 0
5.24 | Демонтаж с последующим перекреплением в следующее проектное положение крепления забоя |  | шт | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5.25 | Изготовление временной рамы крепления ВР-1 |  | шт/т | 4/518,335 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.26 | Материалы
5.27 | двутавр 30К2 ГОСТ Р 57837 |  | т | 22.872 | 22.872 |  | 0 |  | 0 | 0
5.28 | двутавр 40Б1 ГОСТ Р 57837 |  | т | 43.503 | 43.503 |  | 0 |  | 0 | 0
5.29 | труба 720х10 ГОСТ 10704 |  | т | 5.337 | 5.337 |  | 0 |  | 0 | 0
5.30 | лист -10 ГОСТ 19903 |  | т | 13.224 | 13.224 |  | 0 |  | 0 | 0
5.31 | лист -15 ГОСТ 19903 |  | т | 0.423 | 0.423 |  | 0 |  | 0 | 0
5.32 | лист -20 ГОСТ 19903 |  | т | 432.976 | 432.976 |  | 0 |  | 0 | 0
5.33 | болт М16х40 ГОСТ 7798-70 |  | шт | 192 | 192 |  | 0 |  | 0 | 0
5.34 | болт М16х45 ГОСТ 7798-70 |  | шт | 32 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
5.35 | болт М16х40 ГОСТ 7798-70 |  | шт | 384 | 384 |  | 0 |  | 0 | 0
5.36 | шайба М24 ГОСТ 11371-78 |  | шт | 608 | 608 |  | 0 |  | 0 | 0
5.37 | гайка М24 |  | шт | 608 | 608 |  | 0 |  | 0 | 0
5.38 | Разборка с последующим перекреплением в следующее проектное положение рамы ВР-1 |  | шт | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5.39 | Выполнение демонтажа участков защитного экрана в местах устройства колодцев К-2 с помощью гидромолота и последующей погрузкой экскаватором с емкостью ковша 0.5 м3, с погрузкой в автосамосвал, и вывозом на площадку складирования на расстояние до 20 км |  | м3 | 6.6 | 6.6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Портальные сооружения | 5-802-2-ПТТ2.КЖ07 | компл | 1
1.1 | Установка дополнительных выпусков в защитный экран
1.2 | Установка выпусков со стороны портала П1
1.3 | Выполнение сверлений Ø40мм на глубину L=1100мм |  | шт | 1344 | 1344 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Заполнение отверстий химическим анкером Himtex Arctic PROFI 200 |  | шт | 1344 | 1344 |  | 0 |  | 0 | 0
Материалы
| химический анкер Himtex Arctic PROFI 200 |  | л | 25,2 | 25,2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Установка выпусков из арматуры Ø32 А400 |  | шт | 1344 | 1344 |  | 0 |  | 0 | 0
Материалы
| арматура Ø32 А400 |  | кг | 14124 | 14124 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Установка анкеров сдвига из стали t25 Ст3сп ГОСТ 380-2005 |  | шт | 480 | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
Материалы
| сталь t25 Ст3сп ГОСТ 380-2005 |  | кг | 1920 | 1920 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Приварка арматурных выпусков к трубам защитного экрана |  | м.п. | 614.4 | 614.4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Приварка анкеров сдвига t25 к арматурным выпускам |  | м.п. | 48.25 | 48.25 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Установка выпусков со стороны портала П2:
1.10 | Выполнение сверлений Ø40мм на глубину L=1100мм |  | шт. | 1168 | 1168 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | Заполнение отверстий химическим анкером Himtex Arctic PROFI 200 |  | шт. | 1168 | 1168 |  | 0 |  | 0 | 0
Материалы
| химический анкер Himtex Arctic PROFI 200 |  | л. | 17.5 | 17.5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | Установка выпусков из арматуры Ø32 А400 |  | шт. | 1168 | 1168 |  | 0 |  | 0 | 0
Материалы
| арматура Ø32 А400 |  | кг | 11715 | 11715 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | Установка анкеров сдвига из стали t25 Ст3сп ГОСТ 380-2005 |  | шт | 568 | 568 |  | 0 |  | 0 | 0
Материалы
| сталь t25 Ст3сп ГОСТ 380-2005 |  | кг | 2272 | 2272 |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 | Приварка арматурных выпусков к трубам защитного экрана |  | м.п. | 614.4 | 614.4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | Приварка анкеров сдвига t25 к арматурным выпускам |  | м.п. | 57.1 | 57.1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Устройство монолитных железобетонных порталов.
2.1 | Устройство монолитного железобетонного портала П1
2.2 | Устройство армирования из одиночных стержней при устройстве монолитного железобетонного портала |  | т | 20.957 | 20.957 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Материалы
2.4 | Сетка 4С |  | т | 0.434 | 0.434 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Ø10 А-I |  | т | 2.48 | 2.48 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Ø16 А-I |  | т | 0.503 | 0.503 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Ø16 А-III |  | т | 9.25 | 9.25 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Ø18 А-III |  | т | 0.554 | 0.554 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Ø22 А-III |  | т | 1.094 | 1.094 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Ø25 А-III |  | т | 1.94 | 1.94 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Ø32 А-III |  | т | 4.702 | 4.702 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | муфта обжимная 32-32мм |  | шт. | 60 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | муфта обжимная 25-25мм |  | шт. | 48 | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
2.14 | муфта обжимная 22-22мм |  | шт. | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | муфта обжимная 18-18мм |  | шт. | 22 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 | вязальная проволока |  | кг | 104.8 | 104.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.17 | Бетон B30 F1 300 W8 |  | м3 | 291.5 | 291.5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.18 | Устройство монолитного железобетонного портала П2:
2.19 | Устройство армирования из одиночных стержней при устройстве монолитного железобетонного портала |  | т | 24.415 | 24.415 |  | 0 |  | 0 | 0
2.20 | Материалы
2.21 | Ø5 Вр-I |  | т | 0.455 | 0.455 |  | 0 |  | 0 | 0
2.22 | Ø10 А-I |  | т | 2.496 | 2.496 |  | 0 |  | 0 | 0
2.23 | Ø16 А-I |  | т | 0.503 | 0.503 |  | 0 |  | 0 | 0
2.24 | Ø16 А-III |  | т | 11.223 | 11.223 |  | 0 |  | 0 | 0
2.25 | Ø18 А-III |  | т | 0.553 | 0.553 |  | 0 |  | 0 | 0
2.26 | Ø22 А-III |  | т | 1.094 | 1.094 |  | 0 |  | 0 | 0
2.27 | Ø25 А-III |  | т | 2.28 | 2.28 |  | 0 |  | 0 | 0
2.28 | Ø32 А-III |  | т | 5.811 | 5.811 |  | 0 |  | 0 | 0
2.29 | муфта обжимная 32-32мм |  | шт. | 72 | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
2.30 | муфта обжимная 25-25мм |  | шт. | 48 | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
2.31 | муфта обжимная 22-22мм |  | шт. | 15 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2.32 | муфта обжимная 18-18мм |  | шт. | 22 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
2.33 | вязальная проволока |  | кг | 122.04 | 122.04 |  | 0 |  | 0 | 0
2.34 | Бетон B30 F1 300 W8 |  | м3 | 290.32 | 290.32 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Устройство гидроизоляции и деформационных швов монолитных железобетонных порталов
3.1 | Устройство деформационных швов |  | м2 | 282.5 | 282.5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Материалы
3.3 | герметик «Сазиласт» |  | л. | 27601 | 27601 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | шнур «Вилатрем» |  | м.п. | 310.4 | 310.4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | базальтовое волокно |  | м3 | 0.88 | 0.88 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Пеноплекс Основа, t=20мм |  | м3 | 87 | 87 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Гидрошпонка Gidrosib UC 70/20-2/35 |  | м.п | 282.5 | 282.5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Устройство гидроизоляции: |  | м2 | 784 | 784 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Материалы
3.10 | праймер битумный «Технониколь №1» |  | м2 | 784 | 784 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | мастика Технониколь №21 (Техномаст) |  | м2 | 784 | 784 |  | 0 |  | 0 | 0
3.12 | Лента самоклеющяяся Planterband DUO |  | м.п. | 459 | 459 |  | 0 |  | 0 | 0
3.13 | дренажный геокомпозит Плантер 2д, 2х15м |  | м2 | 784 | 784 |  | 0 |  | 0 | 0
3.14 | подготовка из бетона B5 F200 W6 |  | м3 | 4.28 | 4.28 |  | 0 |  | 0 | 0
3.15 | Выполнение сверлений Ø20 глубиной 500мм |  | шт. | 174 | 174 |  | 0 |  | 0 | 0
3.16 | Заполнение отверстий химическим анкером Hilti HIT-RE 500 |  | л. | 11 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
3.17 | Установка анкерных стержней из арматуры Ø16 А-III (А400) |  | шт./кг | 174/220 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Постоянная обделка | 5-802-2-ПТТ2.КЖ01 | компл | 1
4.1 | Устройство монолитных железобетонных колодцев Км1,Км2, Км3. |  | шт | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Материалы
4.3 | Бетон B25 F300 W8 |  | м3 | 10,2 | 10,2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | ∅12 A400(А`3) ГОСТ 5781-82 |  | т | 1,1 | 1,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | ∅10 A400(А`3) ГОСТ 5781-82 |  | т | 0,0024 | 0,0024 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Изделия закладные весом более 20 кг |  | т | 0,123 | 0,123 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Дождеприемник чугунный прямоугольный ДМ2 С250-2-37х78 |  | шт | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | пластина "Стизол" 20Н, ТУ 5768-021-48214265-2002 |  | м2 | 19,6 | 19,6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Шпонка гидротехнических Аквастоп ДЗ-70/20-2/35 или аналог |  | п.м. | 36,4 | 36,4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Битумная мастика БМ-3 ВСН-32-81 |  | м2 | 62,85 | 62,85 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Бетон B15 |  | м3 | 2,6 | 2,6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Устройство водоотвода |  | м | 61,25 | 61,25 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Материалы
4.14 | Труба 820x10 ГОСТ10704-91¦В-Ст4сп ГОСТ10705-80 |  | т | 22,055 | 22,055 |  | 0 |  | 0 | 0
4.15 | Труба 530x10 ГОСТ10704-91¦В-Ст4сп ГОСТ10705-80 |  | т | 2,9 | 2,9 |  | 0 |  | 0 | 0
4.16 | шнур ПНР «Гидрокс» GX7615/2004 |  | м.п. | 17,4 | 17,4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.17 | Устройство монолитных железобетонных колодцев К-2 |  | шт | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.18 | Материалы
4.19 | ∅8 А-I |  | кг | 50.43 | 50.43 |  | 0 |  | 0 | 0
4.20 | ∅16 А-III |  | т | 3.096 | 3.096 |  | 0 |  | 0 | 0
4.21 | вязальная проволока |  | кг | 8.94 | 8.94 |  | 0 |  | 0 | 0
4.22 | ходовые скобы (ТМП 902-09-46.88, Серия 3.900.1-14.1-45 изделие МН1) |  | шт/кг | 33/27,06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.23 | герметик «Сазиласт 24» |  | л | 5,4 | 5,4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.24 | шнур «Вилатерм» Ø 30 мм |  | м | 18,06 | 18,06 |  | 0 |  | 0 | 0
4.25 | базальтовое волокно |  | м3 | 0,06 | 0,06 |  | 0 |  | 0 | 0
4.26 | пеноплекс Основа t=20 мм |  | м3 | 0,99 | 0,99 |  | 0 |  | 0 | 0
4.27 | гидрошпонка Gidrosib UC 70/20-2/35 |  | м | 18,06 | 18,06 |  | 0 |  | 0 | 0
4.28 | гидрошпонка типа Gidrosib IE 240/20 в местах холодного шва бетонирования |  | м | 31,5 | 31,5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.29 | Бетон B30 W10 F200 в солях |  | м3 | 13,35 | 13,35 |  | 0 |  | 0 | 0
4.30 | уплотнительное кольцо |  | шт | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.31 | «Кальматрон-шовный» |  | м3 | 0,003 | 0,003 |  | 0 |  | 0 | 0
4.32 | «Кальматрон-Д» |  | кг | 133,5 | 133,5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.33 | праймер «Технониколь - 01» |  | м2 | 6,75 | 6,75 |  | 0 |  | 0 | 0
4.34 | Техноэласт П ЭПП |  | м2 | 6,75 | 6,75 |  | 0 |  | 0 | 0
4.35 | цементно-песчаный раствор М300 |  | м3 | 0,15 | 0,15 |  | 0 |  | 0 | 0
4.36 | B15 W6 F200 мелкозернистый |  | м3 | 0,9 | 0,9 |  | 0 |  | 0 | 0
4.37 | люк круглый магистральный ТМ по ГОСТ 3634-2019 |  | шт | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.38 | Устройство монолитных железобетонных колодцев К-3 |  | шт | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.39 | Материалы
4.40 | ∅8 А-I |  | кг | 33,62 | 33,62 |  | 0 |  | 0 | 0
4.41 | ∅16 А-III |  | т | 2,064 | 2,064 |  | 0 |  | 0 | 0
4.42 | вязальная проволока |  | кг | 5,96 | 5,96 |  | 0 |  | 0 | 0
4.43 | ходовые скобы (ТМП 902-09-46.88, Серия 3.900.1-14.1-45 изделие МН1) |  | шт/кг | 22/18,04 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.44 | герметик «Сазиласт 24» |  | л | 3,6 | 3,6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.45 | шнур «Вилатерм» Ø 30 мм |  | м | 12,04 | 12,04 |  | 0 |  | 0 | 0
4.46 | базальтовое волокно |  | м3 | 0,04 | 0,04 |  | 0 |  | 0 | 0
4.47 | пеноплекс Основа t=20 мм |  | м3 | 0,2 | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.48 | гидрошпонка Gidrosib UC 70/20-2/35 |  | м | 12,04 | 12,04 |  | 0 |  | 0 | 0
4.49 | гидрошпонка типа Gidrosib IE 240/20 в местах холодного шва бетонирования |  | м | 21 | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
4.50 | Бетон B30 W10 F200 в солях |  | м3 | 8,7 | 8,7 |  | 0 |  | 0 | 0
4.51 | уплотнительное кольцо |  | шт | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.52 | «Кальматрон-шовный» |  | м3 | 0,002 | 0,002 |  | 0 |  | 0 | 0
4.53 | мастика БМ-3 в 2 слоя (всего) |  | м2 | 74,6 | 74,6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.54 | праймер «Технониколь - 01» |  | м2 | 4,5 | 4,5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.55 | техноэласт П ЭПП |  | м2 | 4,5 | 4,5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.56 | цементно-песчаный раствор М300 |  | м3 | 0,1 | 0,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.57 | B15 W6 F200 мелкозернистый |  | м3 | 0,6 | 0,6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.58 | люк круглый магистральный ТМ по ГОСТ 3634-2019 |  | шт | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.59 | Устройство монолитных железобетонных колодцев К-4 |  | шт | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.60 | Материалы
4.61 | ∅8 А-I |  | кг | 48,99 | 48,99 |  | 0 |  | 0 | 0
4.62 | ∅16 А-III |  | т | 2,924 | 2,924 |  | 0 |  | 0 | 0
4.63 | вязальная проволока |  | кг | 8,94 | 8,94 |  | 0 |  | 0 | 0
4.64 | ходовые скобы (ТМП 902-09-46.88, Серия 3.900.1-14.1-45 изделие МН1) |  | шт/кг | 30/24,6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.65 | герметик «Сазиласт 24» |  | л | 5,4 | 5,4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.66 | шнур «Вилатерм» Ø 30 мм |  | м | 18,06 | 18,06 |  | 0 |  | 0 | 0
4.67 | базальтовое волокно |  | м3 | 0,06 | 0,06 |  | 0 |  | 0 | 0
4.68 | пеноплекс Основа t=20 мм |  | м3 | 0,3 | 0,3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.69 | гидрошпонка Gidrosib UC 70/20-2/35 |  | м | 18,06 | 18,06 |  | 0 |  | 0 | 0
4.70 | гидрошпонка типа Gidrosib IE 240/20 в местах холодного шва бетонирования |  | м | 31,5 | 31,5 |  | 0 |  | 0 | 0
4.71 | Бетон B30 W10 F200 в солях |  | м3 | 12,6 | 12,6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.72 | уплотнительное кольцо |  | шт | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.73 | «Кальматрон-шовный» |  | м3 | 0,003 | 0,003 |  | 0 |  | 0 | 0
4.74 | мастикой БМ-3 в 2 слоя (всего) |  | м2 | 97,8 | 97,8 |  | 0 |  | 0 | 0
4.75 | праймер «Технониколь - 01» |  | м2 | 6,75 | 6,75 |  | 0 |  | 0 | 0
4.76 | Техноэласт ЭПП 4.0 |  | м2 | 6,75 | 6,75 |  | 0 |  | 0 | 0
4.77 | цементно-песчаный раствор М300 |  | м3 | 0,15 | 0,15 |  | 0 |  | 0 | 0
4.78 | B15 W6 F200 мелкозернистый |  | м3 | 0,9 | 0,9 |  | 0 |  | 0 | 0
4.79 | круглый дождеприемник, тип ДМ2 (С250-2-37*78) по ГОСТ 3634-2019 |  | шт | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.80 | Устройство монолитной железобетонной обделки Об1 |  | м3 | 6664.96 | 6664.96 |  | 0 |  | 0 | 0
4.82 | ∅10 А-I |  | т | 41,779 | 41,779 |  | 0 |  | 0 | 0
4.83 | ∅12 А-III |  | т | 52,992 | 52,992 |  | 0 |  | 0 | 0
4.84 | ∅18 А-III |  | т | 14,972 | 14,972 |  | 0 |  | 0 | 0
4.85 | ∅20 А-III |  | т | 14,494 | 14,494 |  | 0 |  | 0 | 0
4.86 | ∅28 А-III |  | т | 133,817 | 133,817 |  | 0 |  | 0 | 0
4.87 | ∅36 А-III |  | т | 289,941 | 289,941 |  | 0 |  | 0 | 0
4.88 | вязальная проволока |  | кг | 2739 | 2739 |  | 0 |  | 0 | 0
4.89 | ∅18 А-III L=220 мм |  | шт./кг | 672/295,68 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.90 | 20x1400x810 |  | шт./кг | 24/4272 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.91 | гидрошпонки типа Gidrosib IE 240/20 |  | м | 1074,68 | 1074,68 |  | 0 |  | 0 | 0
4.92 | Бетон B30 W10 F1300 в солях |  | м3 | 3072,96 | 3072,96 |  | 0 |  | 0 | 0
4.93 | Бетон B30 W10 F300 |  | м3 | 3592 | 3592 |  | 0 |  | 0 | 0
4.94 | гидрофобизирующая жидкость типа «Парад Г-88» |  | м2 | 2210 | 2210 |  | 0 |  | 0 | 0
4.95 | Устройство гидроизоляции |  | м2 | 6715,2 | 6715,2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.96 | Напыляемая гидроизоляция типа MasterSeal 345 t=2,5 мм |  | м2 | 6715,2 | 6715,2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.97 | Щебеночная подготовка фр. 5-20 |  | м3 | 93,72 | 93,72 |  | 0 |  | 0 | 0
4.98 | Бетон В15 |  | м3 | 22,4 | 22,4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.99 | Геотекстиль «Дорнит» |  | м2 | 111,6 | 111,6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.100 | Устройство монолитного участка УМТ1 |  | м3 | 38,1 | 38,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.101 | бетон B25W8F200 |  | м3 | 38,1 | 38,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.102 | Ø10 А-III |  | т | 0,636 | 0,636 |  | 0 |  | 0 | 0
4.103 | вязальная проволока |  | кг | 5,67 | 5,67 |  | 0 |  | 0 | 0
4.104 | труба SN6 Ø110 ТУ 47022248-2006 |  | м.п. | 183,04 | 183,04 |  | 0 |  | 0 | 0
4.105 | муфта соединительная Ø110 |  | шт | 32 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
4.106 | труба SN6 Ø76 ТУ 47022248-2006 |  | м.п. | 91,52 | 91,52 |  | 0 |  | 0 | 0
4.107 | муфта соединительная Ø76 |  | шт | 16 | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
4.108 | гидрофобизирующий состав типа "Парад- Г88" |  | м2 | 89 | 89 |  | 0 |  | 0 | 0
4.109 | Плита «Пеноплекс Основа» |  | м3 | 0,07 | 0,07 |  | 0 |  | 0 | 0
4.110 | Фасадный герметик «Аэропласт» |  | л | 1,1 | 1,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.111 | Жгут «Вилатерм» Ø30 |  | м.п. | 3,66 | 3,66 |  | 0 |  | 0 | 0
4.112 | Устройство монолитного участка УМТ2 |  | м3 | 29,2 | 29,2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.113 | бетон B25W8F200 |  | м3 | 29,2 | 29,2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.114 | Ø10 А-III |  | т | 0,599 | 0,599 |  | 0 |  | 0 | 0
4.115 | вязальная проволока |  | кг | 5,67 | 5,67 |  | 0 |  | 0 | 0
4.116 | труба SN6 Ø110 ТУ 47022248-2006 |  | м.п. | 228,8 | 228,8 |  | 0 |  | 0 | 0
4.117 | муфта соединительная Ø110 |  | шт | 40 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4.118 | гидрофобизирующий состав типа "Парад- Г88" |  | м2 | 77,1 | 77,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.119 | Плита «Пеноплекс Основа» |  | м3 | 0,06 | 0,06 |  | 0 |  | 0 | 0
4.120 | Фасадный герметик «Аэропласт» |  | л | 0,941 | 0,941 |  | 0 |  | 0 | 0
4.121 | Жгут «Вилатерм» Ø30 |  | м.п. | 3,14 | 3,14 |  | 0 |  | 0 | 0
4.122 | Устройство монолитного участка УМТ1' |  | м3 | 38,1 | 38,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.123 | бетон B25W8F200 |  | м3 | 38,1 | 38,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.124 | Ø10 А-III |  | т | 0,636 | 0,636 |  | 0 |  | 0 | 0
4.125 | вязальная проволока |  | кг | 5,67 | 5,67 |  | 0 |  | 0 | 0
4.126 | гидрофобизирующий состав типа "Парад- Г88" |  | м2 | 89 | 89 |  | 0 |  | 0 | 0
4.127 | Плита «Пеноплекс Основа» |  | м3 | 0,07 | 0,07 |  | 0 |  | 0 | 0
4.128 | Фасадный герметик «Аэропласт» |  | л | 1,1 | 1,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.129 | Жгут «Вилатерм» Ø30 |  | м.п. | 3,66 | 3,66 |  | 0 |  | 0 | 0
4.130 | Устройство монолитного участка УМТ2' |  | м3 | 29,2 | 29,2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.131 | бетон B25W8F200 |  | м3 | 29,2 | 29,2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.132 | Ø10 А-III |  | т | 0,599 | 0,599 |  | 0 |  | 0 | 0
4.133 | вязальная проволока |  | кг | 5,67 | 5,67 |  | 0 |  | 0 | 0
4.134 | гидрофобизирующий состав типа "Парад- Г88" |  | м2 | 77,1 | 77,1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.135 | Плита «Пеноплекс Основа» |  | м3 | 0,06 | 0,06 |  | 0 |  | 0 | 0
4.136 | Фасадный герметик «Аэропласт» |  | л | 0,941 | 0,941 |  | 0 |  | 0 | 0
4.137 | Жгут «Вилатерм» Ø30 |  | м.п. | 3,14 | 3,14 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Облицовка | 5-802-2-ПТТ2.КЖ09 | компл | 1
5.1 | Устройство облицовки поверхностей
5.2 | Установка элементов гранитной облицовки |  | шт | 3175 | 3175 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Материалы
5.4 | Гранитная облицовка толщиной 600х300х30 по ГОСТ 9480-2012 |  | шт/т | 3175/ 42,86 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Цементно-песчаный раствор, М150 по ГОСТ 28013-98 |  | м3 | 16.82 | 16.82 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Состав ЦМИД-3ГШ по ТУ 5745-001-53268843-2000 |  | м3 | 0.86 | 0.86 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | Устройство системы крепления гранитной облицовки |  | компл | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | Материалы
5.9 | ∅12 A240(А`1) ГОСТ 5781-82 |  | шт/т | 6350/1,07 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | ∅10 A400(А`1) ГОСТ 5781-82 |  | шт/т | 6554/0.33 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | ∅8 A400(А`3) ГОСТ 5781-82 |  | шт/т | 6350/0,63 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | ∅6 A240(А`1) ГОСТ 5781-82 |  | шт/т | 6350/0.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.13 | Сетка 4Cр 4Вр-1-100¦4Вр-1-100 ГОСТ 23279-2012 |  | м2/т | 560.5/1.06 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.14 | Проволока 4.0-П-2Ц-П по ГОСТ 3282-74 |  | шт/т | 6350/0.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.15 | Уголок 60х5 ГОСТ 8509-93¦Ст3 ГОСТ 380-2005 |  | м.п./т | 208.8/0.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.16 | Химический анкер "Hilti" Hit-RE 500V3 или аналог |  | м3 | 0.02 | 0.02 |  | 0 |  | 0 | 0
5.17 | Силановый герметик "Sika" Sikaflex Construction или аналог |  | м3 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.18 | Экструдированный пенополистирол по ТУ 2244-047-17925162-2006 |  | м3 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.19 | Усиленный клиновой анкер СКА8/30-95 арт. 60110 "СЗПК" |  | шт/кг | 219/ 7.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.20 | Шайба A.8.016 ГОСТ 11371-78 |  | шт/кг | 219/ 0.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.21 | Гайка ГОСТ ISO 4032-М8-6 |  | шт/кг | 219/ 1.32 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Стоимость доставки | [6 empty] | 0 |  | 0
Стоимость накладных расходов | [6 empty] | 0 |  | 0
Стоимость банковской гарантии | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого, руб., с учетом НДС 20% | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Срок выполнения работ, мес.
Кол-во сотрудников, планируемых для работы на площадке (ИТР/ рабочие), чел.
Условия финансирования (аванс (да/нет), размер,%)
Оформление БГ (Да/Нет)
Срок доставки
Система налогооблажения (ОСНО/УСН)
Дополнительная информация