Согласовано:                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

АО «Международный аэропорт «Краснодар»                                                                ООО «АЭРОТЕРМИНАЛ»

Директор Дирекции                                                                                                     И.о. генерального директора

технического заказчика

_____________ Д.В. Акинфиев                                                                                     _____________В.Г. Коктыш

«___» _____________ 2024 г.                                                                                     «___» _____________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по Контрактному пакету № 14-С035 «Поставка и монтаж кабеленесущих конструкций здания АВК»

Объект: Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»

| - Заказчик | ООО «АЭРОТЕРМИНАЛ» |
| --- | --- |
| - Подрядчик | По результатам конкурсного отбора |
| - Район размещения объекта | 350912, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 355, с северной стороны от МРД и ИВПП-2. |
| - Плановые сроки выполнения работ | Поставка оборудования и материалов – февраль 2025 года Начало выполнения работ – с 25 февраля 2025 г. Окончание выполнения работ – по 09 февраля 2026 г. |
| - Описание и состав работ | В рамках реализации проекта «Строительство Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар», разработаны разделы проектной документации (Приложение № 1): - шифр 1322-Эт2-1-ЭМ1 Рабочая документация. Система кабеленесущих конструкций В работы по электроснабжению и электроосвещению входит следующий состав работ: - Поставка материалов. - Мобилизация на строительную площадку. - Монтаж кабеленесущих конструкций. - Демобилизация со строительной площадки. |
| - Предварительный объем СМР | Согласно ведомости объемов работ: № 741 (Приложение № 2). |
| - Требования к разработке Проекта производства работ | До начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает организационно-технологическую документацию - проект производства работ (ППР) и технологические карты. ППР и технологические карты до начала производства работ должны быть согласованы с Заказчиком. Основанием для разработки ППР служит утвержденный Проект организации строительства и исходные данные, передаваемые Заказчиком. ППР разрабатывается с учетом совмещения работ. Начало производства работ без согласованного ППР не допускается. Состав и содержание ППР должен соответствовать требованиям СП48.13330.2019 «Организация строительства», в т.ч.: -пояснительная записка; -контроль и оценка качества строительно-монтажных работ.; -график производства работ. Если в ходе производства работ возникает необходимость внесения изменений/дополнений в организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР, технологические карты, операционные карты), Подрядчик должен предоставить Заказчику документальное обоснование необходимости внесения соответствующих изменений. В обосновании должны быть указаны факты, гарантирующие Заказчику, что вносимые изменения не приведут к ухудшению качественных характеристик объекта, увеличению стоимости и могут быть реализованы в запланированные сроки. |
| - График выполнения работ | Подрядчик предоставляет график работ, в котором указываются: - сроки мобилизации/демобилизации на строительную площадку, организация строительного городка для своего ИТР и рабочих, доставка машин/механизмов/инструментов/инвентаря; - сроки закупки/изготовления систем/конструкций/материалов, необходимых для выполнения работ, доставка к месту монтажа; - сроки выполнения работ, в т.ч. по захваткам/этапам/секциям. График и последовательность выполнения работ согласовывается с Заказчиком, разрабатывается на основании ПОС. |
| - Контроль выполнения работ | На всех этапах выполнения работ Подрядчик обязан осуществлять собственный контроль, в том числе: - обязан рассмотреть и согласовать Техническую документацию или выдать замечания, которые согласовываются Сторонами в рабочем порядке; - входной контроль материалов и изделий на соответствие показателей качества, требований технических условий и стандартов; - операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций при выполнении Работ; - выполнение работ в строгом соответствии с согласованной РД и ППР; - геодезический контроль; - лабораторный контроль – для видов работ, требующих привлечения лаборатории. Для выполнения контроля и подписания актов в составе комплекта исполнительной документации Подрядчик делегирует ответственное лицо (лиц), копию приказа передает Заказчику. Заказчик, при обнаружении недостатков выдает Подрядчику замечания, в т.ч. в виде предписаний, обязательные для устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан принять все необходимые меры для своевременного и качественного устранения замечаний Заказчика. Скрытие работ другими работами без предварительного предъявления Заказчику устранения выявленных замечаний не допускается. |
| - Подготовка места выполнения работ | Подрядчик обязан собственными силами и средствами обеспечить пригодность участков выполнения работ к монтажным работам, получить Технические условия (далее ТУ) на электроснабжение (источник подключения предоставляет Заказчик рядом с объектом строительства, присоединение к сетям электроснабжения осуществляется после выполнения требований ТУ, Подрядчик должен обеспечить за свой счёт, подключение к источнику электроснабжения, установку узлов учёта, установку щитов и освещения участка работ), водоснабжение (при необходимости Заказчик предоставляет точку подключения к источнику водоснабжения) согласовать места складирования, порядок хранения, подготовки, сбора мусора, остатков и их утилизацию. Временные подсоединения коммуникаций на Строительной площадке на период выполнения Работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик за свой счет. Подрядчик выполняет мероприятия для устранения факторов, мешающих выполнению своих работ (отвод дождевой воды, очистка снега, подготовка основания и т.д.), прочие вспомогательные работы, нацеленные на безопасное и качественное выполнение работ. |
| - Требования к выполнению СМР | Подрядчик должен состоять в СРО, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство. При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться согласованной Рабочей и организационно-технологической документацией, а также действующей нормативной документацией, в том числе, но не ограничиваясь: - Градостроительным кодексом РФ; - Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; - Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 О порядке ведения строительного контроля при осуществлении строительства, Реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; - правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда РФ от 15 декабря 2020 г. № 903 н; - Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"; - СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство»; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; - требования инструкций и рекомендации производителей строительных материалов и конструкций; - другими действующими на территории РФ нормативными документами; - требованиями согласованной Рабочей и технологической документации. |
| - Требования к исполнительной документации | Подрядчик обязан обеспечить своевременное ведение и оформление исполнительной документации в соответствии с требованиями: приказа Минстроя России № 344/пр от 16.05.2023 "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"; - приказа Минстроя РФ №1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - иными требованиями действующего законодательства РФ. Каждый акт в исполнительной документации должен быть подписан уполномоченным на основании распорядительного документа представителем Подрядчика, в том числе представителем, включенным в национальный реестр специалистов в области строительства. Исполнительная документация предоставляется Заказчику: - в 4-х экземплярах на бумажном носителе; - в 2 экземплярах в электронном виде в формате .PDF, в том числе в редактируемом формате в форматах .DWG и .DOCX (в т.ч. исполнительные чертежи и схемы). Подрядчик своевременно оформляет акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, формирует комплекты исполнительной документации, включая исполнительные геодезические схемы, документы качества на примененные системы/конструкции/материалы, протоколы/акты технической готовности/акты испытаний (если применимо) и пр., обеспечивает согласование и подписание исполнительной документации. Подрядчик с момента начала работ ведет Общий и специальные журналы работ по своим работам. Ежедневно в обязательном порядке подает Заказчику в электронном виде (по электронной почте) перечень выполненных за предыдущий день работ с указанием осей, отметок и пр. для внесения в Общий журнал работ. Полный комплект исполнительной документации на выполненный и передаваемый к приемке объем работ должен быть передан Заказчику по реестру с указанием наименования документов, количества страниц и экземпляров. Сдача-приемка выполненных Работ производится Сторонами ежемесячно с подписанием Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. Под отчетным периодом понимается период времени с 21-го числа предшествующего месяца по 20-ое число текущего месяца включительно. В случае выполнения Подрядчиком Работ с использованием материала Заказчика Подрядчик предоставляет Акт о приемке выполненных работ (формы КС-2), содержащий заполненный, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью Подрядчика Отчет об использовании давальческих материалов. |
| - Требования к материалам | Основные материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ в соответствии с согласованной РД, поставляются Подрядчиком, возможна замена на аналоги с техническими характеристиками (параметрами) не ниже указанных в передаваемой технической документации. Качество материалов и оборудования, поставляемых Подрядной организацией, должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.д. Все поставляемые материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество. Данные о качестве поставляемых материалов заносятся в журнал входного контроля. В объем работ Подрядчика входят все необходимые внутренние и внешние работы по доставке, погрузке-разгрузке, складированию, хранению, обеспечению сохранности материалов, доставке к месту монтажа, монтажу. Материалы и оборудование, включая все комплектующие в его составе, должны быть новыми (не ранее 2024 г. выпуска), прежде не использовавшееся, принадлежащих Подрядчику на законных основаниях. Упаковка и транспортировка электротехнического оборудования выполняется в соответствии с ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний». |
| - Требования к персоналу | Весь персонал подрядной организации при нахождении на Строительной площадке обязан соблюдать правила пропускного и внутри объектного режима. Подрядчик несет ответственность за своих работников, за работников своих субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий. Работники подрядной организации обязаны: - соблюдать требования, нормы, инструкции по охране труда, производственной и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности; - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления); - проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). Работники Подрядчика и Субподрядной организации должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Подрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы). Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал Приказа о назначении лица, ответственного за производство работ и их качество, ответственного за охрану труда, электробезопасность, промышленную пожарную и экологическую безопасность на объекте из числа штатных сотрудников Подрядчика с приложением удостоверений или протоколов, удостоверяющих прохождение аттестации или проверки знаний в области охраны труда, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Инженерно-технический работник Подрядчика (далее – ИТР), ответственный за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений организации, выполняющей строительно-монтажные работы, должен быть: - аттестован в объеме, соответствующем должностным обязанностям, через информационную систему «Единый портал тестирования» в соответствии с требованиями норм и правил в области промышленной безопасности; - из числа ИТР организации, эксплуатирующей опасный производственный объект (далее – ОПО) с применением ПС, предоставляемых для производства работ на объекте; - назначен внутренним распорядительным актом в качестве лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС в организации, эксплуатирующей ОПО с применением ПС, предоставляемых для производства работ на объекте. |
| - Требования к строительной технике, оборудованию оснастке механизмам, инструментам предоставляемые Подрядчиком | Вся техника и средства малой механизации, необходимые для выполнения работ, предоставляется Подрядчиком. Техника, оборудование, механизмы, оснастка должны иметь все необходимые разрешения, регистрации и сертификаты Доставка строительной техники до/от строительной площадки осуществляется Подрядчиком. Принадлежащие Подрядчику строительная техника, в том числе строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, должны (до внедрения и применения на Строительной площадке) пройти учет и регистрацию в соответствующем журнале, быть испытанными (если это установлено требованиями предписанных норм и правил) и проверенными, пронумерованными и промаркированными в соответствии с обязательными предписанными нормами и правилами. ПС, предоставляемые для производства работ на объекте, должны являться техническими устройствами участка из состава ОПО, зарегистрированного и учтённого в органах Ростехнадзора на эксплуатирующую эти ПС организацию. |
| - Отчетность, участие в совещаниях, сопровождение | Подрядчик обязан предоставлять Заказчику ежедневный оперативный отчет о выполнении Работ, а также еженедельно представлять письменный отчет о ходе выполнения Работ, составленный по форме Заказчика, в котором должны содержаться подробные сведения о сроках выполнения Работ и соблюдении графика строительства, об объемах и цене выполненных Работ и т.п. В 10-дневный срок с даты заключения настоящего Договора Подрядчик обязан назначить лиц, ответственных за подготовку и предоставление отчета. По требованию Заказчика участвовать в совещаниях и обсуждениях по выполняемым Подрядчиком работам. |
| - Охрана труда и экологическая безопасность | Подрядчик обязан обеспечить всех своих сотрудников средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ, а сотрудники обязаны их применять. Допуск Подрядчика к выполнению работ производится при условии обеспечения всех требований безопасности, соответствующих законодательству Российской Федерации. Персонал Подрядчика наличия у работников организаций удостоверений о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности, и других документов, устанавливающих специальное право работника на допуск к выполнению отдельных видов работ. Представители Подрядчика в области охраны труда и охраны окружающей среды, должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также пропуск на территорию Заказчика. |
| - Порядок и условия проживания, питания и т.п. | ### Подрядная организация: ### - обеспечивает проживание и питание своего персонала за свой счёт за территорией строительной площадки - организовывает на территории строительной площадки установку вагончиков для переодевания, прорабскую и т.п. - обеспечивает подключение бытовых помещений. Точку подключения предоставляет Заказчик. |
| - Требования к Подрядчику и техническому предложению Подрядчика | Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: - Коммерческое предложение должно подтверждаться расчетом в виде локальной сметы, составленной на основании сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 - наличие разрешительных документов (лицензий, свидетельств о допуске на выполнение работ или оказание услуг, СРО на особо опасные и технически сложные объекты) в соответствии с действующим законодательством РФ; - сведения об опыте работы по предмету отбора (референц-лист, отзывы/рекомендации, письма о возможном посещении объектов ранее выполненных/ построенных); - сведения о наличии сертифицированной системы управления ПБ и ОТ; - о контроле и надзоре за выполнением работ и разработкой технической документации; - при выполнении работ с поставкой МТР обладать документами (лицензии, сертификаты, декларации соответствия, паспорта, инструкции и пр.), подтверждающими соответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов и рабочей документации; - спецификация на МТР. Наличие необходимого количества собственной строительной техники для выполнения полного объема работ по Договору. - минимальный список строительной техники, механизмов, оборудования, оснастки и т.д - справка о кадровых ресурсах и квалификации персонала, которые будут задействованы в ходе выполнения работ по договору; - наличие в штате необходимого количества ИТР специалистов (начальник участка, производители работ, геодезисты, инженеры ПТО, инженеры строительного контроля, сметчики) располагающих достаточными знаниями и опытом (проверка компетенции осуществляется Департаментами строительства и строительного контроля Заказчика); - наличие в штате (трудоустроенных по трудовому договору) квалифицированных рабочих строительных специальностей для работ по каждому из видов работ с возможностью привлечения необходимого количества по срочным договорам либо договорам ГПХ; - организационно-технологическая документация на выполнение работ (укрупнённый график выполнения работ, график движения рабочей силы и механизмов, технологические карты); - подтвержденный факт наличия оборудования, средств малой механизации и технологической оснастки принадлежащие на праве собственности либо ином законном праве; - подтвержденный факт наличия собственной лаборатории, либо привлекаемой по договору; - перечень мобильных зданий и сооружений. |
| - Условия оплаты выполненных работ | Порядок сдачи и приёмки результатов работ: ежемесячно до 21 числа Подрядчик предоставляет на подпись акты выполненных работ по форме КС-2, и КС-3 вместе с комплектом всеми подписанной исполнительной документации. После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за соответствующий отчетный период Подрядчик предоставляет Заказчику, оформленный на имя Заказчика счет на оплату и оригинал счета-фактуры на сумму выполненных и принятых Заказчиком Работ, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Оплата принятых Работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика оригинала счета на оплату и указанного оригинала счета-фактуры. Срок оплаты Работ исчисляется с момента предоставления Подрядчиком документов, соответствующих требованиям Договора и законодательства РФ. |
| - Требования к гарантии и условия по гарантийным удержаниям | Гарантийный срок - 5 (Пять) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение Гарантийного срока будет обнаружен Дефект Работ, в том числе дефект поставленного Подрядчиком оборудования, конструкций, изделий, материалов, то течение Гарантийного срока продлевается на время устранения Дефекта Заказчик определяет разумный период устранения дефекта, и имеет право устранить его силами стороннего подрядчика за счёт средств подрядчика, в случае не устранения этого дефекта Подрядчиком в установленные сроки и время. Заказчик производит удержание в размере 10 % (Десяти процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком Работ (Гарантийный фонд), указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) за соответствующий отчетный период. Гарантийный фонд выплачивается Подрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней после наступления нижеуказанных условий: - в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком Работ после получения Заказчиком необходимых документов (разрешений, допусков, согласований и т. п.) в надзорных органах, требуемых для начала фактической законной эксплуатации (использования, применения) результата Работ или их части, в том числе разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, при условии предоставления Подрядчиком Исполнительной документации на выполненный объем Работ в полном объеме в количестве 4 (Четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (Двух) экземплярах на электронном носителе и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки строительной площадки по окончании работ; - оставшиеся 5 % (Пять процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком Работ после истечения 12 (Двенадцати) месяцев с даты ввода Объекта (Аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар) в эксплуатацию при условии отсутствия не устранённых Подрядчиком недостатков Работ. |

Приложение:

- Рабочая документация шифр 1322-Эт2-1-ЭМ1 «Система кабеленесущих конструкций»

- ВОР № 741.

Подготовили:

Главный специалист по электроснабжению АВК

департамента строительного производства ООО «АЭРОТЕРМИНАЛ»  	                                                П.С. Тузовский

Согласовано:

Руководитель службы

технического контроля над строительством

ООО «АЭРОТЕРМИНАЛ»                                                                                                                                Ю.Н. Каморников

Руководитель Департамента

строительного производства

ООО «АЭРОТЕРМИНАЛ»								                   И.Г. Легкоконец

Начальник ПТО

ООО «АЭРОТЕРМИНАЛ»	            Т.П. Алексеенко

Главный аналитик

Отдела планирования и отчетности

ООО «АЭРОТЕРМИНАЛ» 	                        		      			                	          Л.Г. Хлопин

Начальник службы электро-светотехнического

обеспечения полетов

АО «Международный аэропорт «Краснодар»                                                                                                     А.В. Власенко

Главный инженер

(по направлению электрических сетей)

Дирекции Технического заказчика

АО «Международный аэропорт «Краснодар»

(пункты 1-13)                                                                                                                                                            А.А. Поляков

Заместитель директора

по управлению строительством

Дирекции технического заказчика

АО «Международный аэропорт «Краснодар»						                       В.П. Ермаков

(пункты 1-13)