## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по инструментальной выверке и механической обработке (проточке) бандажей и опорных роликов печи обжиговой HR-5 участка "Ангидрит" для ООО ВОЛМА
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО ВОЛМА
| Ответственный по техническим вопросам: | Нургалиев Бауржан Берикович, главный механик 8 (906)-404-12-34, vsk-nurgaliev@volma.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
2 | Предмет тендера
| Наименование работ | Инструментальная выверка и механическая обработка (проточка) бандажей и опрных роликов печи обжиговой HR-5
| Объём работ | Согласно ведомости объёмов работ (Приложение 1)
| Условия выполнения работ | Работы выполняются в производственном, отапливаемом помещении. Подъёмные механизмы, устройства подмащивания и малой механизации, необходимые для проведения работ, предоставляются Подрядчиком.
3 | Требования к качеству | Производство работ по ремонту и приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями "Система ТОиР технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов" Выпуск I Цементная промышленность Часть I (министерство промышленности строительных материалов СССР)
4 | Требования к подрядчику | Исполнители работ должны быть обученными и аттестованными в соответствии с установленными требованиями НПА и НТД РФ. Используемые при ремонте материалы должны быть сертифицированными, инструмент должен быть исправным при необходимости поверенным.
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 24 месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взымания дополнительной платы.
6 | Срок выполнения работ | с 16.12.2024 г. по 21.12.2024 г. Юстировка (механическая наладка под нагрузкой) после проведенного ремонта производится в сроки выполнения работ.
7 | Место выполнения работ | 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера, а также транспортные, командировочные расходы, расходы на проживание и питание специалистов (если потребуется) – для выполнения работ.
10 | Приложения | Приложение 1. Ведомость работ Приложение 2, 3 - Чертежи
| Примечание | Демонтированное оборудование остается у Заказчика под утилизацию. Сварочное оборудование и материалы, применяемые в работе, поставляется Подрядчиком. Работы ведутся в цехе, оборудованном стационарным грузоподьемным механизмом Q-5 т.

## Прил.1 Ведомость работ
| Форма ведомости объёмов работ |  | Приложение 1
Перечень работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | Восстановление рабочей поверхности ролика опорного, путем наплавки и проточки (глубина раковины δ=8 мм) | см² | 100
2 | Выверка оси вращения печи в горизонтальной и вертикальной плоскостях до ремонта | шт. | 1
3 | Выверка положения существующих фундаментных рам опорных роликов | комп. | 2
4 | Инструментальная выверка перекосов опорных роликов в горизонтальной и вертикальной плоскостях | шт. | 4
5 | Определение радиального и осевого биениий бандажей, венцовой шестерни, роликов | комп. | 3
6 | Центровка и регулировка венцовой шестерни | шт. | 1
7 | Ревизия редуктора Klubersynth GH6-150 и узла подвенцовой шестерни | комп. | 1
8 | Переупоковка опорно-упорных бандажей (D-2570х350мм) на корпусе, с выставлением требуемого потолочного зазора. Установка в проектное положение. | шт. | 1 | Материал Подрядчика
9 | Выверка оси вращения печи горизонтальной и вертикальной плоскостях после ремонта | шт. | 1
10 | Монтаж, демонтаж площадки для установки оборудования под проточку | т | 0.4
11 | Изготовление обслуживающих площадок для проточки поверхностей качения бандажа | т | 0.4 | Материал Подрядчика
12 | Установка, снятие оборудования для проточки при весе узлов до 1.0 т | 1 узел | 6
13 | Механическая обработка (проточка) рабочих поверхностей катания бандажей: D-2570х350мм; D-2570х500мм | шт. | 2
14 | Мехническая обработка (проточка) торцовой поверхности бандажа D-2570х350мм с обеих сторон | шт. | 1
15 | Механическая обработка рабочих поверхностей катания опорных радиальных роликов: D-500x425мм-2шт; D-500x620мм-2шт | шт. | 4
16 | Регулировка положения контрольно-упорных осевых роликов | шт. | 2
17 | Ревизия подшипниковых узлов опорных роликов | шт. | 8
18 | Передвижка опорного ролика при установке в схему | раз | 4
19 | Юстировка (механическая наладка под нагрузкой) после проведенного ремонта | час | 48
20 | Предоставление технического отчета по ремонту печи HR-5 с выводами и рекомендациями по эффективной эксплуатации | ком. | 1