## ТКП
ПРИЛОЖЕНИЕ А к Техническому заданию по модернизации технологического оборудования ООО «МБТ» Форма ТКП
| Валюта | RUB |  | указать
n/n | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС | НДС 20% | Стоимость оборудования с НДС
1. | Наименование работ
1.1 | Исполнитель осуществляет полный комплекс мероприятий по модернизации судо-погрузочной машины 4.8.28.1500 (СПМ «Нева 1500») с приведением оборудования в работоспособное состояние в рамках параметров, заданных настоящим Техническим заданием Заказчика включая, но не ограничиваясь: - выезд специалистов Исполнителя на производственную площадку Заказчика для сбора необходимой первичной технической информации включая этап подготовки коммерческого предложения. - обследование существующей инфраструктуры на площадке Заказчика (конструкций существующего оборудования подлежащего модернизации). - разработка и согласование с Заказчиком проекта с основными техническими решениями по отдельным узлам объектов модернизации и всего комплекса работ в целом включая планы производства работ (ППР) с поэтапным план-графиком реализации проекта в целом и по каждому этапу работ. - приобретение, изготовление, поставка, демонтаж, монтаж, наладка комплектующих узлов и механизмов - выполнение согласованного комплекса мероприятий непосредственно на объекте Заказчика | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
1.2. | Модернизация судо-погрузочной машины 4.8.28.1500 (СПМ «Нева 1500») осуществляется в три этапа: | - | - | - | - | -
1.2.1. | 1-й этап – Модернизация стреловой системы с выгрузным телескопическим устройством и заменой высокопрочного крепежа на портале | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
1.2.1.1. | Проводятся натурные испытания оборудования подлежащего модернизации, согласно с Программой испытаний Приложение Б, предусматривающие использование оборудования по назначению на территории Заказчика (месте установки) под управлением обученного персонала Заказчика в присутствии уполномоченного представителя со стороны Исполнителя. | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
1.2.1.2. | Проводятся испытания производительности с целью подтверждения гарантированной производительности оборудования после модернизации. Испытания производительности проводятся после приёмки выполненных работ, но не позднее, чем в течение 12 месяцев. В ходе испытаний должно быть доказано непрерывное транспортирование материала с характеристиками согласно с паспортной производительностью оборудования (1500т/ч) в течении не менее 3-х часов. | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ по этапу №1 |  |  | указать | указать | указать
1.2.2. | 2-й этап – Модернизация системы управления и электрооборудования | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
1.2.2.1. | Проводятся натурные испытания оборудования подлежащего модернизации, согласно с Программой испытаний Приложение Б, предусматривающие использование оборудования по назначению на территории Заказчика (месте установки) под управлением обученного персонала Заказчика в присутствии уполномоченного представителя со стороны Исполнителя. | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
1.2.2.2. | Проводятся испытания производительности с целью подтверждения гарантированной производительности оборудования после модернизации. Испытания производительности проводятся после приёмки выполненных работ, но не позднее, чем в течение 12 месяцев. В ходе испытаний должно быть доказано непрерывное транспортирование материала с характеристиками согласно с паспортной производительностью оборудования (1500т/ч) в течении не менее 3-х часов. | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ по этапу №2 |  |  | указать | указать | указать
1.2.3. | 3-й этап – Модернизация шарнирных соединений и механизма передвижения, замена лакокрасочного покрытия | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
1.2.3.1. | Проводятся натурные испытания оборудования подлежащего модернизации, согласно с Программой испытаний Приложение Б, предусматривающие использование оборудования по назначению на территории Заказчика (месте установки) под управлением обученного персонала Заказчика в присутствии уполномоченного представителя со стороны Исполнителя. | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
1.2.3.2. | Проводятся испытания производительности с целью подтверждения гарантированной производительности оборудования после модернизации. Испытания производительности проводятся после приёмки выполненных работ, но не позднее, чем в течение 12 месяцев. В ходе испытаний должно быть доказано непрерывное транспортирование материала с характеристиками согласно с паспортной производительностью оборудования (1500т/ч) в течении не менее 3-х часов. | Комплекс | 1 | указать | указать | указать
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ по этапу №3 |  |  | указать | указать | указать
2 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | указать | указать | указать
3 | Срок выполнения поставки
3.1. | Общий срок выполнения полного комплекса работ суммарный по всем этапам – не более 890 (восемьсот девяносто) календарных дней с даты подписания Договора. | не более, (календарных дней) | 890 | указать
3.1.1. | 1-й этап – не более 360 (триста шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора; | не более, (календарных дней) | 360 | указать
3.1.2. | 2-й этап – не более 300 (триста) календарных дней с 01.01.2027 года с возможностью досрочного начала и окончания производства работ по согласованию с Заказчиком | не более, (календарных дней) | 300 | указать
3.1.3. | 3-й этап – не более 230 (двести тридцать) календарных дней с 01.01.2028 года с возможностью досрочного начала и окончания производства работ по согласованию с Заказчиком | не более, (календарных дней) | 230 | указать
4 | Условия оплаты
4.1. | Безналичная течении 7 (семи) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по каждому этапу работ |  |  | указать
5 | Гарантии изготовителя (поставщика).
5.1. | Срок предоставления гарантии качества – не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию без ограничения по наработке (моточасов) каждого этапа. Указанный критерий распространяется в том числе на все узлы и механизмы подлежащие замене в рамках модернизации. - Гарантия качества на лакокрасочные покрытия конструкций, узлов и механизмов - не менее 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ без ограничения по наработке (моточасов) по каждому этапу. - Гарантия на несущие металлоконструкции заменённые в рамках модернизации - не менее 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Дополнительные требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию - Срок устранения Исполнителем выявленных недостатков не должен превышать 30 календарных дней; - Срок замены крупных узлов и оборудования (детали основной несущей металлоконструкции, приводные редуктора, частотные преобразователи) не должен превышать 90 календарных дней; - В случае нарушения сроков устранения выявленных недостатков согласно пунктов. Заказчик в праве предъявить Исполнителю следующие штрафные санкции: - За несвоевременное, начиная с 10-го (десятого) дня просрочки, устранение выявленных недостатков, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя за каждый день просрочки неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости выполненных работ. Неустойка начисляется до момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию. - За несвоевременное, начиная с 20-го (двадцатого) дня просрочки, устранение выявленных недостатков, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5 % от общей стоимости выполненных работ. Неустойка начисляется до момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию. - За несвоевременное, начиная с 35-го (тридцать пятого) дня просрочки, устранение выявленных недостатков, Покупатель имеет право взыскать с Исполнителя за каждый день просрочки неустойку в размере 1,0 % от общей стоимости выполнения работ. Неустойка начисляется до момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию |  |  | указать