| Согласовано: Технический директор АО «Мордовцемент» ________________ А. А. Лопатников «___» ____________2023г. | Утверждаю: Генеральный директор АО «Мордовцемент» ______________С. В. Марачков «___» ____________2023г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по ремонту экскаватора ЭШ – 10 / 70 № 21

с привлечением сил подрядных организаций на площадке АО «Мордовцемент»,

расположенной по адресу: Россия, Республика Мордовия, м. р – н Чамзинский,                          г. п. Комсомольское, р. п. Комсомольский, ул. Промышленная, д. 1.

| № п / п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора. | Этапы работ: - Проведение работ по восстановлению работоспособности экскаватора ЭШ – 10 / 70 № 21 (зав. № 277) для перемещения в ремонтную зону на расстояние 350 - 400 метров. - Ремонт экскаватора ЭШ – 10 / 70 № 21 (зав. № 277), согласно дефектной ведомости (Приложение № 1). Начало работ по этапу 2 сразу после завершения 1 - го этапа. |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки. |  |
| 2.1. | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ. | Подрядчик обязуется произвести работы по временному восстановлению центральной цапфы (излом у основания) для перегона экскаватора на ремонтную площадку. Подрядчик обязуется выполнить объем работ согласно дефектной ведомости от 07.08.2023г. на текущий ремонт экскаватора ЭШ – 10 / 70 № 21 (зав. № 277) с учетом запасных частей, предоставляемых Подрядчиком указанных в ведомости дефектов (Приложение № 1). Все запасные части должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными. Работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Дефектная ведомость является неотъемлемой частью технического задания. На все поставляемые запасные части Подрядчик обязуется предоставить сертификат качества или паспорт производителя. Гарантии качества должны распространяться, в том числе, на Материалы и запасные части, используемые при выполнении работ, на срок, определенный изготовителем, подтверждаемый документально. Все элементы крепежа пришедшие в негодность в процессе ремонтных работ, коррозии, подлежат замене силами и средствами подрядчика. |
| 2.2. | Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ. | Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора). Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Отсутствие у Исполнителя судебных процессов, на которых он выступает (выступал) как обвиняемая сторона, а предметом иска является нарушение обязательств относительно качества, сроков либо финансовых затруднений. Срок регистрации организация Исполнителя в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не менее 1 года. Перед началом выполнения Работ по Договору предоставить список работников, привлеченных для выполнения Работ, с обязательным указанием паспортных данных, а также обеспечить явку этих работников для прохождения вводного инструктажа на предприятии Заказчика. Перед началом работы Подрядчик предоставляет Заказчику Приказы о назначении ответственных лиц за создание и обеспечение безопасных условий труда, и безопасное производство работ с грузоподъёмными механизмами с указанием даты допуска к работе. Наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих выполнять работы, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания. Работ выполнять по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком. По завершении работ Подрядчик предоставляет Акт сдачи -приемки выполненных работ. Использование при выполнении работ собственного инструмента оборудования, горючих газов. При выполнении работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется соблюдать регламент по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при проведении работ на территории Заказчика. Выполнить за свой счет работы по устройству, эксплуатации и последующему демонтажу временных сооружений для обеспечения выполнения Работ – бытовые, складские и производственные помещения. Назначение приказом ответственного производителя работ. При выполнении работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядной организации правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм по охране труда промышленной и пожарной безопасности, экологии, графика работы и пропускного режима, действующих у Заказчика. Составление актов по форме Н - 1 о несчастном случае на производстве с персоналом Подрядчика и ведение учета несчастных случаев осуществляет Подрядчик. Подключение к электросетям Заказчика и затраты на электроэнергию несет Заказчик. В течение 10 (десяти) дней с момента завершения Работ, но до подписания Акта приемки Работ или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также мусор. В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Подрядчику остатков материалов и мусора в ходе выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком Работ до устранения Подрядчиком замечаний по уборке территории Заказчика и потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 3 % от общей стоимости Работ по Договору. Указанный штраф может быть взыскан с Подрядчика не чаще одного раза в месяц. По окончанию работ предоставить к сдаче объект в чистоте и порядке, очищенный от строительного и бытового мусора. Наличие собственного автотранспорта Подрядчика для перевозки сотрудников. По окончании работ предоставить исполнительную документацию (акты на приемку работ, акты освидетельствования скрытых работ). Обеспечить собственный персонал соответствующей спецодеждой с нанесенным фирменным логотипом организации Подрядчика, спец обувью, другими средствами индивидуальной защиты и защитными касками. |
| 3. | Место, условия и сроки выполнения работ. |  |
| 3.1. | Место проведения работ. | АО «Мордовцемент», расположенный по адресу: Россия, Республика Мордовия, м. р – н Чамзинский, г. п. Комсомольское, р. п. Комсомольский, ул. Промышленная, д. 1. |
| 3.2. | Условия производства работ. | Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, графиков (сроков) выполнения отдельных этапов и видов Работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом работ представителя Заказчика. В случае прекращения (приостановки) всех или отдельных видов Работ при выявлении вышеуказанных нарушений/отступлений Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ. |
| 3.3. | Сроки выполнения работ. | Сроки выполнения работ указываются в договоре, а также в графике производства работ, согласованном с Заказчиком перед началом работ. Предварительная дата начала работ – 01.09.2023 г. Окончание работ – 30.11.2023 г. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на период выполнения работ с даты подписания. |
| 4. | Порядок формирования цены договора. | Начальная цена договора по оказанию услуг рассчитывается на основании объемов работ, определенных в дефектной ведомости. Расценки являются фиксированными на весь срок действия договора, комплексными и кумулятивными и включают в себе все трудозатраты, механизмы, инструменты, и материалы Подрядчика, необходимые для достижения конечного результата, в т. ч. и такие, которые в отдельности не указаны. В случае корректировки объема выполняемых работ по результатам осмотра оборудования, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее скорректированный объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. |
| 5. | Привлечение субподрядчиков. | Письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ в рамках договора субподрядчиков с предоставлением документального подтверждения наличия у субподрядчиков ресурсов, необходимых для исполнения обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, с подтверждением трудовых или иных отношений, оборудования). |
| 6. | Контроль выполнения договора, ответственное лицо. | Начальник горного цеха АО «Мордовцемент» - Бочкарев Сергей Геннадиевич. Адрес электронной почты: bochkarev@cemros.ru. Контактный телефон: +7 (83437) 30 – 04 – 44 |

Приложение:

- 1. Ведомость дефектов от 07.08.2023г. на текущий ремонт экскаватора                      ЭШ – 10 / 70 № 21 (завод. № 277).

Начальник горного цеха                                                                                                  С. Г. Бочкарев