## ВД
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Технический директор |  |  |  |  | Генеральный директор
АО "Мордовцемент" |  |  |  |  | АО "Мордовцемент"
_________________А.А. Лопатников |  |  |  |  | _______________ С.В. Марачков
Ведомость дефектов № 06/24от 25.06.2024 года на капитальный ремонт экскаватора ЭКГ-5А №4
|  |  |  | Заменяемые детали |  | Примечание
№ п.п. | Наименование механизма, узла | Дефект | Перечень ремонтных работ по устранению дефектов | Деталь | Кол-во (штук)
1 | Стрела | Износ стрелового и подъемного канатов . Износ подпятников стрелы. Износ тяг.Трещины в сварных швах,продольные и поперечные трещины. Отсутствие направляющих роликов.Отсутствуют перила ограждения. Отсутствует площадка обслуживания напорного механизма. | Замена стрелового каната . Замена подьемного каната. Восстановление подпятников стрелы,утранение элипсности и замена пальцев. Замена тяг.Трещины разделать и заварить. Смонтировать площадку крепления направляющих роликов и их установка. Установка перил ограждения. Установка площадки обслуживания напорного механизма. | Канат Ø30 мм. | 125 м. | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  |  |  | Канат Ø39 мм. | 56 м.
|  |  |  | Втулки, пальцы | 1 комплект
|  |  |  | Тяга | 2 шт.
|  |  |  | Направляющие ролики | 1 комплект
|  |  |  | Перила ограждения | 1 комплект
|  |  |  | Площадка обслуживания напорного механизма (с перилами) | 1 комплект
2 | Напорный механизм | Износ напорного механизма | Замена напорного механизма, замена эл.проводки от станции управления до эл.двигателя, защитного кожуха. | Напорный механизм в сборе с эл.двигателем, эл.проводкой, ползунами, втулками, кожухом. | 1комплект | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
3 | Механизм открывания днища ковша | Износ механизма открывания днища ковша | Замена механизма открывания днища ковша | Механизм открывания днища ковша совместно с лебедкой открывания ковша | 1 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
4 | Рукоять | Износ зубьев рейки рукояти | Замена реек рукояти | Рейка рукояти (комплект) | 1комплект | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  | Износ втулок сопряжения ркояти с ковшом | Устранение элипсности,замена втулок, пальцев | Втулки, пальцы | 1комплект
|  | Трещины в сварных швах, теле балки. | Трещины разделать и заварить.
5 | Ковш | Износ пальцев. втулок ковша | Устранение элипсности и замена втулок,пальцев. | Втулки, пальцы | 1комплект | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
6 | Ходовая тележка | Износ кольцевого рельса | Замена кольцевого рельса | Рельс кольцевой (в комплекте с крепежем) | 2 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  | Износ роликового круга | Замена роликового круга | Роликовый круг в сборе | 1 шт.
|  | Износ зубчатого венца | Замена зубчатого венца | Зубчатый венец (в комплекте с крепежем) | 1комплект
|  | Трещины в сварных швах и листах рамы | Трещины разделать и заварить, при необходимости заменить дефектные листы
7 | Поворотная платформа | Износ посадочной поверхности постели и паза верхнего рельса | Восстановить посадочную поверхность и паз |  |  | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  | Износ центральной цапфы | Заменить центральную в сборе | Центральная цапфа в сборе | 1 шт.
Проверка всех посадочных отверстий платформы, и при необходимости - восстановить
8 | Подъемная лебедка | Износ ведущего вала | Заменить быстроходный вал в сборе с подшипниками | Вал-шестерня в сборе с подшипниками | 1 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  | Износ эластичной муфты, сухарей на муфте | Замена эластичной муфты, сухарей | Эластичная муфта, сухари | 1 комплект
|  | Износ зубчатого колеса барабана | Замена зубчатого колеса барабана, с крепежем и подшипниками | Зубчатое колесо, крепеж, подшипники. | 1 комплект
9 | Редуктора механизма поворота | Износ нижних фланцев стаканов | Заменить фланцы | Фланец | 2 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  | Износ поворотных валов,колес зубчатых, вал-шестерен,крышек лабиринтовых, уплотнений | Заменить внутренние части редукторов | Поворотные валы,колеса зубчатые, вал-шестерни, крышки лабиринтовые, подшипники, уплотнения | 2 комплекта
|  | Неисправность системы смазки | Заменить маслонасосы и установить маслопроводы | Насос, трубопроводы | 2 комплекта
10 | Стойка двуногая | Трещины в сварных швах, трещины через посадочные мемта, прочие трещины | Заменить двуногую стойку | Двуногая стойка | 1 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
11 | Пневмосистема | Отсутствует пневмосистема | Восстановить работу пневмосистемы | Компрессор, фильтра, клапана, маслоотделитель, манометры, трубопроводы, запорные вентиля, распределители, реле давления, цилиндры | 1 комплект | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
12 | Кузов | Трещины, частичное отсутствие каркаса и листового металла кузова. | Воссановить каркас и обшивку кузова, с последующей покраской. | Швеллер, уголок, листовой металл, | Швеллер 12 - 30 м. Уголок 50 - 40 м. Металл листовой - 2 листа | Все детали, метизы, расходные материалы и работы по обеспечению посадок по чертежу поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
13 | Кабина машиниста | Неудовлетворительное состояние кабины, отопления | Выполнить ремонт кабины (крыша и внутренняя часть), с заменой стекол и заменой кресла машиниста |  |  | Все детали, метизы, расходные материалы поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  |  | Заменить тепловую завесу | Тепловая завеса | 1 шт.
14 | Токоприемники | Отсутствуют,неисправны | Установить низковольтный и высоковольтный токоприемники | Токоприемник ТКК-6/150 | 1 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  |  |  | Токоприемник К-5а | 1 шт.
|  | Повреждена низковольтная электропроводка на ходовую тележку | Заменить электропроводку от станции управления на ходовую тележку через токоприемник | Согласно кабельному журналу
|  | Отсутствует труба крепления и защитный кожух низковольтного токоприемника | Установить трубу крепления и защитный кожух низковольтного токоприемника
15 | Вентиляторы обдува электродвигателей и генераторов | Отсутствуют , неисправны | Установить вентиляторы обдува | Вентилятор подъема | 1 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  |  |  | Вентилятор поворота | 2 шт.
|  |  |  | Вентилятор напора | 1 шт.
|  |  |  | Вентилятор проветривания кузова | 2 шт.
16 | Панель контакторная | Неисправны котакторы, реле | Заменить контакторы, заменить реле | Контактор КПД | 4 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  |  |  | Реле РПГ | 8 шт.
17 | Муфты преобразовательного агрегата | Биение, деформация муфт | Заменить муфты преобразовательного агрегата, произвести центровку генераторов | Муфта преобразовательного агрегата | 3 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
18 | Командоконтроллер | Неисправны командокотроллеры | Заменить командокотроллеры | ЭК-8203А | 2 шт. | Все детали, метизы, расходные материалы поставляются и выполняются силами и средствами подрядчика
|  |  |  | ЭК-8252А | 1 шт.
19 | Произвести наладку электроприводов с предоставлением отчета по наладке.
Примечание: При выборе деталей использовать "Руководство по капитальному ремонту эскаватора ЭКГ-5А (Челябинск 1983г.)"
| Главный механик - начальник Службы главного механика АО "Мордовцемент" |  |  |  | Злобин Д.М.
| Главный энергетик - начальник Службы главного энергетика АО "Мордовцемент" |  |  |  | Кузин С.А.
| Начальник горного цеха АО "Мордовцемент" |  |  |  | Бочкарев С.Г.
| Главный инженер - механик горного цеха АО "Мордовцемент" |  |  |  | Сивов В.И.
| Главный инженер - энергетик горного цеха АО "Мордовцемент" |  |  |  | Явкин С.Н.