ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку на Объект металлоконструкций здания аэровокзального комплекса (АВК)

Объект: Строительство аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар»

Лот 1: Контрактный пакет № 14-P016 «Изготовление и поставка на Объект металлоконструкций Аэровокзального комплекса (АВК) по разделам: 1322-ЭТ2-1-КМ1 «Конструкции металлические. Колонны, балки», 1322-ЭТ2-1-КМ4 «Конструкции металлические. Переходы к телетрапам», 1322-ЭТ2-1-КМ5 «Конструкции металлические. Лестницы».

Лот 2: Контрактный пакет № 14-P017 «Изготовление и поставка на Объект металлоконструкций Аэровокзального комплекса (АВК) по разделу 1322-ЭТ2-1-КМ2 «Конструкции металлические. Покрытие кровли, фермы, связи горизонтальные», 1322-ЭТ2-1-КМ3 «Конструкции металлические. Фахверки фасада», 1322-ЭТ2-1-КМ6 «Конструкции металлические. Фахверки внутренние», 1322-ЭТ2-1-КМ10 «Конструкции металлические. Связи вертикальные».

| - Заказчик | ООО «АЭРОТЕРМИНАЛ» |
| --- | --- |
| - Разработчик РД (КМ) | ООО «Спектрум-Холдинг» (ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ») |
| - Поставщик | Определяется по результатам отбора |
| - Район размещения Объекта | 350912, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 355, с северной стороны от МРД и ИВПП-2 |
| - Вид строительства | Новое строительство |
| - Разделение на лоты | Предусмотрено разделение на два лота. Лот 1: Изготовление и поставка на Объект металлоконструкций Аэровокзального комплекса (АВК) по разделам: 1322-ЭТ2-1-КМ1 «Конструкции металлические. Колонны, балки», 1322-ЭТ2-1-КМ4 «Конструкции металлические. Переходы к телетрапам», 1322-ЭТ2-1-КМ5 «Конструкции металлические. Лестницы». Лот 2: Изготовление и поставка на Объект металлоконструкций Аэровокзального комплекса (АВК) по разделам: 1322-ЭТ2-1-КМ2 «Конструкции металлические. Покрытие кровли, фермы, связи горизонтальные», 1322-ЭТ2-1-КМ3 «Конструкции металлические. Фахверки фасада», 1322-ЭТ2-1-КМ6 «Конструкции металлические. Фахверки внутренние», 1322-ЭТ2-1-КМ10 «Конструкции металлические. Связи вертикальные». Участник отбора может предоставить предложение на один, либо на оба лота, при условии наличия мощностей и ресурсов, позволяющих изготовить и поставить металлоконструкции (далее - «м/к») в заданные сроки без ущерба для качества. В стоимость предложения должны быть включены все расходы, включая, но не ограничиваясь: - анализ предоставленной Заказчиком Рабочей документации (далее –«РД») – Приложение №3 к настоящему ТЗ, в т.ч. на предмет наличия возможности оптимизации проектных решений с целью уменьшения металлоемкости материала без снижения прочностных и несущих характеристик м/к; - разработка и согласование с Заказчиком конструкций металлических деталировочных (далее – «КМД»); - закупка всех материалов и изделий, необходимых для изготовления и монтажа м/к, включая закупку анкерных групп, закладных изделий, временных и постоянных метизов; - изготовление м/к; - лабораторный контроль сварных соединений на всех этапах работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; - контрольная сборка м/к на заводе-изготовителе (при необходимости – необходимость определяет Поставщик); - разработка и изготовление стендов/стапелей для сборки м/к на Объекте и доставке на стройплощадку (при необходимости – необходимость определяет участник отбора); - антикоррозийная защита м/к согласно РД; - доставка м/к на Объект Заказчика, входной контроль. РД); |
| - Сроки и графики | Плановые, ориентировочные сроки изготовления и поставки по каждому из лотов определены в Приложениях № 7 к настоящему ТЗ. На этапе отбора каждый участник оценивает объем изготавливаемых м/к по лотам, сроки, в которые планируется разработка КМД, изготовление м/к и доставка м/к на Объект и указывает их в своем графике Указанный график уточняется на стадии заключения Договора. При формировании графика разработки КМД и изготовления м/к участником обора должны быть учтены, в т.ч. сроки на согласование КМД (возможно частями) Заказчиком, а также сроки закупки всех материалов и изделий, необходимых для изготовления м/к. При формировании графика в части доставки м/к на Объект должны быть учтены сроки на получение разрешений для транспортировки негабаритных грузов (при наличии), расстояние от завода-изготовителя до площадки строительства и т.д. |
| - Общие сведения по Объекту | Здание аэровокзального комплекса (далее – «здание АВК») является объектом инфраструктуры воздушного транспорта и относится к опасным технически сложным объектам. Относится к сооружениям повышенного уровня ответственности. Класс ответственности – КС-3. Степень долговечности здания терминала – I. Степень огнестойкости – не ниже II степени. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.3. Объект представляет собой каркасное здание прямоугольное в плане, с выступающими слева и справа объемами посадочной галереи. Со стороны перрона к посадочной галерее примыкает восемь переходных галерей с лестнично-лифтовыми узлами, ведущими к телескопическим трапам. Общие габариты проектируемого терминала в крайних осях 1-34/А-V – 399 х 244,43 м. Здание имеет переменную этажность: 3 этажа в осях 1-34/G-T, 1 этаж в осях 9-24/B-G – зал регистраций. Область здания в осях 9-24/A-B является открытая часть здания, объединенная общим покрытием с конструкциями зала регистрации в осях 9-24/B-G. Рядовой шаг железобетонных колонн составляет 12м вдоль буквенных осей. Шаг железобетонных колонн вдоль цифровых осей принят: 10м в осях 9-24/B-G, 9м в осях 9-24/G’-Q, 6м и 12м в осях 1-34/Q’-T. Фундаменты здания плитные на естественном основании, в качестве основания принята песчаная подушка высотой 2,14 - 2,3м. Конструктивная схема здания - рамно-связевая. Конструктивная система – каркас с ядрами жесткости с конструктивной схемой в виде комбинированного каркаса, включающего в себя 3-хэтажную пространственную раму из монолитного железобетона с покрытием из металлических ферм и связей. В состав несущих пространственных рам входят колонны, стены лестнично-лифтовых узлов, диафрагм жесткости, ребристые перекрытия на отм. +5.850, +12.850 и фермы покрытия. Здание поделено на антисейсмические блоки, и так же имеет переменную архитектурную высоту: - в осях 9-24/А-Т - 25,16 м - в осях 1-9/Q-T и 24-34/Q-T – 18,65 м - в осях 1-34/T-V – 17,86 м |
| - Требования к участникам отбора | Предприятие-изготовитель м/к должно иметь в т.ч.: - все необходимые разрешения и допуски для разработки КМД и изготовления м/к; - опыт производства конструкций и их объемов, идентичных рассматриваемым в данном ТЗ (для участия по лоту 1 – не менее 2000 т готовых м/к за последние 3 года работы предприятия, для участия по лоту 2 – не менее 6000 т готовых м/к за последние 3 года работы предприятия, для участия по двум лотам – не менее 8000 т готовых м/к за последние 3 года работы предприятия (с документальным подтверждением – по запросу Заказчика); - собственное производство с современным оборудованием, позволяющим произвести м/к, предусмотренные данным ТЗ и РД в заданные сроки и с высоким качеством; - мощности производства, соответствующие объемам м/к по ТЗ; - квалифицированный персонал для качественного изготовления м/к. |
| - Требования к предоставляемым документам | Участники отбора в комплекте документов обязаны предоставить по каждому разделу КМ в составе лота и каждому лоту в целом заполненные формы пакета документов отбора. Отсутствие какого-либо из документов может являться основанием признания технико-коммерческого предложения не соответствующим Техническому заданию. Заказчик для подтверждения предоставленных участником отбора данных может дополнительно запросить копии документов, подтверждающих указанные сведения. |
| - Объем изготавливаемых м/к по лотам Ориентировочно (уточнить по РД) | Лот 1: общий вес м/к по Лоту 1 – 1900,70 т, в т.ч.: 1322-ЭТ2-1-КМ1 «Конструкции металлические. Колонны, балки»: Металлоконструкции готовые. Колонны – 68,90 т Металлоконструкции готовые. Балки, прогоны – 167,40 т Металлоконструкции готовые. Связи – 40,30 т - Общий вес м/к по 1322-ЭТ2-1-КМ1 – Антикоррозионная защита (грунт) – 8710,50 м2 1322-ЭТ2-1-КМ4 «Конструкции металлические. Переходы к телетрапам». Металлоконструкции готовые. Колонны – 295,80 т Металлоконструкции готовые. Балки – 905,60 т Металлоконструкции готовые. Связи – 290,40 т Общий вес м/к по 1322-ЭТ2-1-КМ4 – Антикоррозионная защита (грунт) – 21642,83 м2 1322-ЭТ2-1-КМ5 «Конструкции металлические. Лестницы»: Металлоконструкции готовые. Лестницы – 29,90 т Общий вес м/к по 1322-ЭТ2-1-КМ5 – 29,9 т Антикоррозионная защита (грунт) – 288,04 м2 Лот 2: общий вес м/к по Лоту 2 – 6172,32 т, в т.ч.: 1322-ЭТ2-1-КМ2 «Конструкции металлические. Покрытие кровли, фермы, связи горизонтальные». Металлоконструкции готовые. Колонны навеса – 281,80 т Металлоконструкции готовые. Фермы – 2755,80 т Металлоконструкции готовые. Связи – 1039,20 т Металлоконструкции готовые. Надколонники – 157,40 т Металлоконструкции готовые. Балки, кронштейны – 37,70 т Металлоконструкции готовые. Накладки – 239,10 т Металлоконструкции готовые. Фахверк – 43,10 т Общий вес м/к по 1322-ЭТ2-1-КМ2 – Антикоррозионная защита (грунт ГФ-021) – 84151,83 м2 1322-ЭТ2-1-КМ3 «Конструкции металлические. Фахверки фасада» Металлоконструкции готовые. Стойки – 170,80 т Металлоконструкции готовые. Ригели – 150,90 т Металлоконструкции готовые. Фермы – 9,80 т Общий вес м/к по 1322-ЭТ2-1-КМ3 – 331,5 т Антикоррозионная защита (грунт) – 7790,67 м2 1322-ЭТ2-1-КМ6 «Конструкции металлические. Фахверки внутренние»: Металлоконструкции готовые. Каркас лифтовой шахты – 13,50 т Металлоконструкции готовые. Каркас вентиляционных шахт – 48,30 т Металлоконструкции готовые. Фахверки – 387,20 т Металлоконструкции готовые. Фермы и связи – 35,70 т Общий вес м/к по 1322-ЭТ2-1-КМ6 – 484,7 т Антикоррозионная защита (грунт) – 14662,52 м2 1322-ЭТ2-1-КМ10 «Конструкции металлические. Связи вертикальные»: Металлоконструкции готовые. Связи на отм. -0,150 – 132,45 т Металлоконструкции готовые. Связи на отм. +5,850 – 131,37 т Общий вес м/к по 1322-ЭТ2-1-КМ10 – 263,82 т Антикоррозионная защита (грунт) – 3365,55 м2 Стоимость предложений участников отбора рассчитывается и фиксируется в Договоре исходя из данных, содержащихся в РД. Вес м/к и площадь антикоррозионной защиты по каждому лоту уточняется победителем отбора по итогу разработки и согласования КМД с последующим уточнением Договора путем заключения дополнительного соглашения. |
| - Требования к разработке КМД | Выполнить разработку чертежей КМД на основании Рабочей документации. В комплект чертежей КМД должно входить (рекомендации): - титульный лист; - лист общих данных; - ведомость отправочных марок, с указанием веса элемента, количества элементов, покрытие (грунт); - ведомость метизов; - спецификация металла; - чертежи отдельных деталей; - чертежи сборок металлоконструкций; - монтажные схемы (планы, разрезы); - ведомость огрунтовки отправочных марок (толщина, расход). Разработчик чертежей КМД несет ответственность за соответствие их разделу КМ, за расчетную прочность всех соединений и стыков конструкций, не предусмотренных в чертежах КМ, за правильность размеров элементов конструкций и за увязку элементов между собой. Для случаев необходимости отступления от чертежей КМ – все отступления в обязательном порядке должны быть согласованы Заказчиком и Разработчиком РД (КМ). Проект КМД до передачи в производство должен быть направлен на рассмотрение и согласование Заказчику. |
| - Требования к изготовлению м/к | 1. Материалы. Все конструкции изготавливаются Поставщиком из собственных материалов, своими силами, с применением своих инструментов, оборудования и механизмов (в которые также включены расходные материалы к ним), в соответствии с разработанным и согласованным КМД, Рабочей документацией, действующими нормами, правилами, инструкциями и стандартами, действующими на территории РФ, в полном объеме, определенном в настоящем ТЗ. 2. Сварные соединения. Сварные соединения выполняются согласно указаниям Рабочей документации и Специальным техническим условиям ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (Приложение № 4 к настоящему ТЗ). Сварные соединения должны быть подвергнуты физическому контролю согласно ГОСТ 23118-2019 и СП 70.13330.2012. На торцах всех конструкций установить заглушки. 3. Метизы, анкерные группы и закладные детали. Количество метизов, анкерных групп и закладных деталей подсчитывается заводом-изготовителем металлоконструкций - Поставщиком. Метизы, анкерные группы и закладные детали закупаются и доставляется Поставщиком на Объект вместе с конструкциями с соответствующими сопроводительными документами и нормативным запасом. 4. Поверхности. Перед нанесением защитных покрытий поверхности стальных конструкций должны иметь требуемые нормативной документацией степени обезжиривания и очистки. 5. Антикоррозионная защита. Защиту м/к произвести в соответствии с СП 28.13330.2017. Все элементы покрыть в соответствии с требованием рабочей документации. Участки металлоконструкций, стыкуемых на строительной площадке, грунтовкой не покрываются. Они должны быть надежно защищены от попадания влаги и коррозии другими эффективными методами до подачи в монтаж. 6. Документы. На все изготовленные м/к Поставщик обязан предоставить паспорта качества, с отметкой о прохождении технического контроля предприятия и приложением сертификатов и документов о качестве на примененные для изготовления материалы. Также в комплекте прикладываются квалификационные удостоверения сварщиков, производивший сварочные работы и результаты осмотра и контроля сварных соединений. 7. Упаковка и маркировка. Вся продукция должна поставляться в невозвратной упаковке. Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям технических условий предприятия и ГОСТ. 8. Транспортировка. Поставщик организует погрузку, транспортировку до Объекта. Во избежание повреждений грунтового покрытия транспортировку необходимо производить на деревянных подкладках, которые обязательно должны входить в комплект поставки. |
| - Входной контроль | При доставке на Объект все м/к должны пройти входной контроль с подписанием актов входного контроля. При входном контроле производится осмотр конструкций, при котором визуально определяются: - наличие необходимой сопроводительной документации; - соответствие номенклатуры поставленных конструкций паспортам качества; - наличие маркировки и бирок; - целостность элементов конструкций; - целостность грунтового покрытия; - качество упаковки неокрашенных участков конструкций. Дополнительно может производится выборочный инструментальный контроль сварных соединений и толщины грунтового покрытия. Выявленные при входном контроле недостатки должны быть устранены Поставщиком до передачи в монтаж. Прохождение конструкциями входного контроля подтверждает только отсутствие замечаний по выше обозначенным критериям контроля, конструкции с дефектами, в т.ч. скрытыми дефектами, которые могут быть выявлены при монтаже – возвращаются на переделку предприятию-изготовителю по мере их выявления. Демонтаж, погрузка, транспортировка на завод и обратно, ремонт/переделка конструкций и прочие расходы – полностью оплачиваются Поставщиком. Срыв договорных сроков по причинам поставки некачественной продукции компенсируется штрафными санкциями, зафиксированными в Договоре. Нарушенное в процессе перевозки и погрузочно-разгрузочных работ грунтовое покрытие должно быть немедленно восстановлено Поставщиком с предварительной подготовкой мест восстановления (зачистка, обезжиривание). При возникновении на м/к коррозии до передачи их в монтаж - дефекты покрытия устраняются Поставщиком за свой счет. |
| - Отчетность, участие в совещаниях, сопровождение | На стадии изготовления м/к Поставщик должен предоставлять по запросу Заказчика отчеты о состоянии изготовления и проценте готовности конструкций. При необходимости уполномоченный представитель Поставщика должен принимать участие в совещаниях с Заказчиком, разработчиком РД (КМ) посредством аудио либо видео конференции, очно – при наличии возможности. Заказчик имеет право проводить проверки хода и качества изготовления конструкций на предприятии Поставщика, в т. ч. при необходимости с привлечением независимых экспертов/лабораторий. Поставщик должен обеспечить доступ представителям Заказчика и лицам его сопровождающим к местам производства конструкций при условии соблюдения режима предприятия-изготовителя и требований охраны труда. |

Приложения (будут направлены по итогам подписания СОК):

- Проектная документация, разделы: ПЗ, ПОС, КР;

- Техническая документация;

- Рабочая документация, разделы КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5, КМ6, КМ10, ОМК;

- Специальные технические условия ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России».

- Предварительный график изготовления м/к;

- Формы ТКП для заполнения (по каждому разделу КМ);

- Спецификации металла (по каждому разделу КМ);

- BIM-модель для визуализации АВК.