ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по переезду серверного помещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[I. Техническое (конкурсное) задание 2](#_Toc170741738)

[1. Общие положения 2](#_Toc170741739)

[2. Описание услуг 3](#_Toc170741740)

[3. Срок действия Договора 4](#_Toc170741741)

[4. Интеллектуальная собственность 4](#_Toc170741742)

[5. Персональные данные 5](#_Toc170741743)

[II. Приложения 7](#_Toc170741744)

# Техническое (конкурсное) задание

## Общие положения

1.1. Термины, используемые в настоящем Техническом задании (также ТЗ) и приведенные с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в Условиях проведения внутреннего Конкурса или в ОУЗ, размещенных в сети Интернет по адресу: https://agr.auto/purchase (далее – «Платформа»).

Направляя Коммерческое предложение Участник конкурса подтверждает, что он ознакомлен с содержанием Условий и полностью принимает их положения, а также с Требованиями по охране труда, предъявляемым к Контрагентам, размещенных на Платформе.

1.2.**Контактные данные АГР**

Дмитрий Феклисов

dmitry.feklisov@agr.auto

Тел. моб. +79255032740

1.3. **Общая информация о проекте**

В связи с предстоящей сменой локации московского офиса АГР переместить ИТ оборудование, размещенное в серверном помещении на 8-м этаже бизнес-центра Кругозор по адресу г. Москва, ул. Обручева 30/1с2 (далее – Офис), и со склада АГР по адресу г. Калуга, ул. Автомобильная 1 (далее - Калуга) в ЦОД (центр обработки данных) по адресу г. Чехов, село Новоселки, промзона Новоселки, ПНК Чехов-2, вл. 19, стр. 11 (далее – Чехов) и обеспечить там его работоспособность.

Во время переезда оборудование дложно быть застраховано.

В рамках проекта необходимо выполнить следующие основные задачи:

* Планирование и организация переезда;
* Подготовительные работы;
* Выключение и перемещение оборудования;
* Включение оборудования и проверка работоспособности.

Исполнитель берет на себя все активности по управлению проектом, включая согласование и координацию работ с субподрядчиками, сотрудниками АГР и другими исполнителями.

Задачи по перемещению виртуальных машин, информационных сервисов и других нефизических объектов в объем задач Исполнителя не входят, но планируются и координируются Исполнителем, как этапы проекта в целом.

Часть перевозимого оборудования не будет смонтировано стойках, а предназначено для хранения. На такое оборудование должен быть составлен акт, отражающий его состояние и работоспосоность до и после переезда.

Ожидаемый результат: Оборудование перемещено, подключено и запущено. Обеспечена его работоспособность на новом месте.

## Описание услуг

* 1. Объем и состав перевозимого оборудования
* Количество перевозимых из Офиса в Чехов стоек – 6. Общее количество оборудования в стойках – 136 юнитов (66 позиций). Количество и тип оборудования в стойках указаны в таблице ниже.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8C | | 8D | | AGR Leasing 8E | | IBM 8F | | 8G | | 8H | | ALL | | |
|  | Piece | Unit | Piece | Unit | Piece | Unit | Piece | Unit | Piece | Unit | Piece | Unit | Piece | Unit |
| SRV | 5 | 10 | 4 | 8 | 10 | 14 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 |
| HDD | 5 | 23 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 |
| NET | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 26 | 27 |
| TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20 |

* 4-е комплекта (внешний и внутренний блок) кондиционеров, 2-а комплекта ИБП с батареями (по 40 шт.), система пожаротушения, включая 2 баллона с газом.
* Количество оборудования, перевозимого из Калуги в Чехов – 4 сервера, 1 СХД. Всего 10 юнитов;
  1. Перечень и характеристики услуг

Перечень работ для осуществеления переезда серверного помещения:

* Составление\актуализация кабельного журнала коммутации в Офисе;
* Подготовка плана размещения серверного оборудования в Чехове;
* Разработка и реализация плана балансировки нагрузки питания в Чехове;
* Перемещение и монтаж оборудования из Калуги в Чехов;
* Коммутация СХД из Калуги в Чехове;
* Подключение и маркировка серверов из Калуги в Чехове;
* Демонтаж, перемещение и монтаж оборудования из Офиса в Чехов;
* Коммутация и маркировка перевезенного оборудования и линий связи в Чехове. Длинна межстоечных перемычек не превышает 10 метров;
* Демонтаж/монтаж, маркировка и коммутация серверов СРК (система резервного копирования);
* Актуализация кабельного журнала коммутации в Чехове;
* Демонтаж и транспортировка в Пункт Б 4-х комплектов (внешний и внутренний блок) кондиционеров, 2-х комплектов ИБП с батареями, системы пожаротушения, включая 3 баллона с газом.
* Монтаж 1-ой системы кондиционирования в помещении ИБП в Чехове (отдельное помещение, предназначенное для установки стойки АГР Лизинг);
* Установка распределительного щита и подключение к АВР в помещении ИБП в Чехове;
* Подключение стойки АГР Лизинг к гарантированному электроснабжению;
* Подключение стойки АГР Лизинг к сетевым коммуникациям;
* Монтаж пассивной инфраструктуры в помещении ИБП в Чехове.
  1. Место оказания услуг
* г. Москва, ул. Обручева 30/1с2, этаж 8 (Офис);
* г. Чехов, село Новоселки, промзона Новоселки, ПНК Чехов-2, вл. 19, стр. 11 (Чехов);
* г. Калуга, ул. Автомобильная 1 (Калуга).

Для уточнения условий и задач переезда возможна организация посещения указанных объектов.

2.3.  Сроки оказания услуг

Завершение переезда серверного помещениядолжно быть не позднее 31 августа 2024 г.

2.4. Обязанности Контрагента

Во время переезда серверного помещения Контрагент обязан руководствоваться следующими требованиями:

* Оборудование АГР должно быть размещено в ЦОД Чехова на свободном месте в стойках;
* Для установки стойки АГР Лизинг должно быть оборудовано дополнительное помещение ИБП, смежное с ЦОД - кондиционирование, электропитание, кабельные работы. Расстояние между ЦОД и помещением ИБП составляет не более 10 метров;
* При переносе оборудования должен быть обеспечен минимальный простой информационных сервисов АГР;
* Часть работ, связанных с перемещением критичного для бизнеса оборудования должна производиться в нерабочее время;
* В процессе переноса должна быть обеспечена сохранность перевозимого оборудования.

## Срок действия Договора

Договор действует до момента исполнения участниками всех обязятельств.

## Интеллектуальная собственность

В процессе выполнения работ / оказания услуг от Контрагента ожидается создание/передача следующих объектов интеллектуальной собственности:

|  |  |
| --- | --- |
| * Создание/передача объектов интеллектуальной собственности не ожидается | Х |

**ИЛИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Типы объектов |  |
| * Фотоматериалы |  |
| * Видеоматериалы |  |
| * Дизайны, макеты |  |
| * Тексты, сценарии |  |
| * Программы для ПК |  |
| * Базы данных |  |
| * Иное |  |

В случае передачи АГР прав на объекты интеллектуальной собственности, они должны быть переданы АГР в следующем объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Передача прав | | | |
| **Отчуждение (выкуп)**  (бессрочно на любую территорию) |  | Во временное пользование  Контрагент предоставит АГР права использования указанных объектов (лицензия, сублицензия) на территории всего мира на срок *ХХХХХХХ* с даты акта приема-передачи в любой форме и всеми способами без ограничений, в том числе способами, указанными в ст. ст. 1270, 1317, 1324 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом, в случае, если исключительны права на Произведения принадлежат Контрагенту в полном объеме, права использования произведений (лицензия) предоставляются АГР без сохранения за Контрагентом права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). |  |

**Стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности должна быть отдельно указана в коммерческом предложении.**

## Персональные данные

|  |  |
| --- | --- |
| Контрагент не осуществляет сбор и обработку персональных данных, за исключением рабочих контактных данных вовлеченных в проект лиц | Х |
| Контрагент будет осуществлять обработку персональных данных : |  |
| - персональные данные собираются АГР и передаются Контрагенту (в том числе, посредством предоставления доступа к персональным данным в системах АГР) |  |
| - персональные данные собираются Контрагентом и передаются/предоставляются Контрагентом в АГР по требованию (поручению) АГР (в том числе посредством предоставления доступа к персональным данных в системах Контрагента) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень персональных данных |  |
| Рабочие контактные данные (помимо лиц, вовлеченных в проект) |  |
| Личные  контактные и идентификационные/ паспортные данные, данные о доходах и т.п.) |  |
| Персональные данные специальной категории (расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни) |  |
| Цель(и) обработки персональных данных |  |

В случае предполагаемого поручения обработки персональных данных Контрагенту, Участник конкурса заверяет и по запросу АГР должен документально подтвердить соответствие требованиям, приведенным в п. 15.3 ОУЗ.

# Приложения

1.Форма сметы