## Лот 1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА
от ДД/ММ/ГГ Указать дату подписания
Участник закупочной процедуры: Указать краткое наименование Участника с указанием организационно-правовой формы
ИНН: Указать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
ОГРН: Указать основной государственный регистрационный номер Участника
Номер закупочной процедуры: Указать название ЭТП и номер закупочной процедуры на ЭТП
Предмет закупки: Указать предмет закупочной процедуры
№ п/п | Наименование этапа | Результат | Срок | Стоимость, руб. в т.ч. НДС
1 | Предпроектное обследование | Выполнены работы по сбору информации об инфраструктуре, процессах, системах-источниках. | до 30 календарных дней
Собраны показатели по производительности. Произведен расчет целевого ресурсного потребления системы. Предоставлены технические требования и требования к инфраструктуре Заказчика.
Разработана соответствующая документация на Систему.
2 | Проектирование | Проработана архитектура решения и проведено техническое проектирование. | до 45 календарных дней
Подготовлен план-график работ по внедрению системы.
Разработаны макеты дашбордов, метрики/KPI.
Разработаны модели данных и ТЗ на реализацию дашбордов.
Проведено обучение сотрудников Заказчика.
Разработано «Техническое задание на разработку и внедрение Системы»
3 | Внедрение системы | Успешно пройдены предварительные испытания. | от 90 до 180 календарных дней
Разработана документация.
4 | Разработка аналитических приложений дашбордов и отчетов | Завершены необходимые интеграции, загрузки и настройки Системы. | от 30 до 60 календарных дней
Перенесены дашборды, реализованные в других Системах, проработаны ТЗ на разработку дополнительных дашбордов в соответствии с п.7.4 ТЗ.
5 | Функциональное тестирование | Выполнены работы по валидации данных. | до 45 календарных дней
Расхождения устранены.
6 | Опытная эксплуатация Системы | По результатам опытной эксплуатации системы Исполнителем должен быть оформлен протокол, утвержденный Заказчиком, с выводами и рекомендациями по каждому пункту программы. | до 60 календарных дней
Замечания устранены.
Матрица разграничения прав доступа разработана.
Завершена разработка дополнительных дашбордов в соответствии с п.7.4 ТЗ.
7 | ПСИ Системы | ПСИ проводится согласно ПМИ на соответствие требованиям Технического задания, а также включает проверку устранения недостатков, выявленных в ходе опытной эксплуатации Системы. | от 7 до 30 календарных дней
Полный пакет документов разработан Исполнителем и согласован Заказчиком.
8 | Перевод в промышленную эксплуатацию | Система, а также документы, дашборды, отчеты, аналитические приложения переданы в эксплуатацию Заказчику. | от 7 до 14 календарных дней
| Итого: |  |  | 0
| Условия оплаты | указать