## Кровля
Ремонт кровли «Здание склада запчастей с бытовым корпусом» (инв. №43700) |  |  |  | х х
Показатель | Рекомендуемые параметры |  | Примечание
| Кол-во | Сумма (руб)
1. ФОТ с начислениями | Х | 3564666.8485 | Фонд оплаты труда с учетом начислений
Трудоемкость (чел*час), в т.ч. | 3792.1988 | Х
количество человек | 4 | Х
количество рабочих часов | 948.0497 | Х
2. Материальные затраты: | Х | 1518195.63 | Стоимость основных материалов и затраты на используемые механизмы
2.1 Стоимость материальных ресурсов |  | 1289914.66
2.2. Эксплуатация машин и механизмов |  | 203048.07
2.3 Автомобильная перевозка мусора строительного с погрузкой и утилизацией, т | 280 | 25232.9
ИТОГО |  | 5082862.4785 | Оценочная стоимость работ

## ИТОГО (2023) (hidden)
Бюджет 2023 года по ОТР УКС
тыс. руб. без НДС
№ п/п | № ЕРН | Наименование предприятия / объект | Вид работ | Объем основных работ, ед. изм. | Бюджет по предложению завода | Примечание
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 6
1 |  | ЗАО «ЖСМ» |  |  | 20513.6149
1 | 142 | Инв. №41591 «ПОДСТАНЦИЯ 110/6 КВ» | ремонт мягкой кровли | 110 м2 | 1044.7889
|  |  | ремонт штукатурки | 23 м2
|  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 2,3 м3
|  |  | ремонт металлического ограждения ОРУ. | 240 м
3 | 153 | Инв. №41590 «ПОДСТАНЦИЯ N 5 (ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ С ПРИСТРОЕМ)» | ремонт мягкой кровли | 450 м2 | 733.8313
3 |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 0,7 м3 | 0
3 |  |  | ремонт штукатурки | 42 м2 | 0
3 |  |  | ремонт пандуса | 29 м2 | 0
5 | 99 | Инв. №40492 «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЯ» | ремонт мягкой кровли | 615 м2 | 4187.8657
4 |  |  | ремонт электрической проводки, |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
5 |  |  | замена приборов освещения | 36 шт. | 0
5 |  |  | косметический ремонт | стены под покраску – 980 м2 | 0
6 |  |  |  | потолки под покраску – 570 м2 | 0
5 |  |  |  | ремонт плиточного пола – 340 м2 | 0
6 |  |  |  | замена шкафчиков – 90 шт. | 0
6 |  |  | ремонт канализации |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
7 |  |  | ремонт водопровода |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
6 |  |  | ремонт системы отопления |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
8 | 1 | Инв. №43699 «2-Х ЭТАЖНЫЙ ПРИСТРОЙ БЫТОВОГО КОРПУСА (ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА)» | ремонт мягкой кровли | 270 м2 | 1390.2038
#REF! |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 1,8 м3 | 0
#REF! |  |  | ремонт электрической проводки, |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
8 |  |  | замена приборов освещения | 14 шт. | 0
9 |  |  | замена оконных блоков 1,5х1,5 м | 8 шт. | 0
#REF! |  |  | косметический ремонт | стены под покраску – 320 м2 | 0
#REF! |  |  |  | потолки под покраску – 150 м2 | 0
9 |  |  |  | ремонт плиточного пола – 80 м2 | 0
10 |  |  |  | замена шкафчиков – 44 шт. | 0
#REF! |  |  | ремонт канализации |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
#REF! |  |  | ремонт водопровода |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
9 | 2 | Инв. №43700 «ЗДАНИЕ СКЛАДА ЗАПЧАСТЕЙ С БЫТОВЫМ КОРПУСОМ» | ремонт мягкой кровли | 450 м2 | 739.0274
11 |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 2,1 м3 | 0
13 | 20 | Инв. №40693 «ПОДСТАНЦИЯ -9 (ЗДАНИЕ ПОДСТАНЦИИ №9)» | ремонт мягкой кровли | 230 м2 | 339.0159
14 | 21 | Инв. №40490 «КОРПУС ПЕРВИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ» | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 3,5 м3 | 12078.8819
14 |  |  | замена оконных блоков | 24 м2 | 0
13 |  |  | восстановление разрушенного тела бетона подпорных стенок | 2,5 м2 | 0
14 |  |  | восстановление железобетонные перекрытия подвала | 19 м2 | 0
15 |  |  | ремонт металлоконструкций стенового ограждения | 3,5 т | 0
15 |  |  | ремонт кровли (замена профлиста покрытия и ремонт несущих балок металлокаркаса) | 150 м2 | 0
14 |  |  | устройство навеса над приёмными бункерами | 20.9 т | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации

## ИТОГО (2024) (hidden)
Бюджет 2024 года по ОТР УКС
тыс. руб. без НДС
№ п/п | № ЕРН | Наименование предприятия / объект | Вид работ | Объем основных работ, ед. изм. | Бюджет по предложению завода | Примечание
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 6
1 |  | ЗАО «ЖСМ» |  |  | 23086.746
2 | 140 | Инв. №41939 «РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОК С БЫТОВИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ» | ремонт мягкой кровли | 3000 м2 | 5716.1505
1 |  |  | замена оконных конструкций 1,5х1,3 | 41 шт. | 0
1 |  |  | реконструкция системы отопления |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
1 |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 7,5 м3 | 0
3 |  |  | заделка трещин | 64 п/м | 0
2 |  |  | ремонт штукатурки | 130 м2 | 0
2 |  |  | восстановление плит перекрытия | 18 м2 | 0
2 |  |  | ремонт полов | 30 м2 | 0
6 | 95 | Инв. №41271 «КОНТОРА С КРАСНЫМ УГОЛКОМ» | ремонт шиферной кровли | 195 м2 | 140.6366
10 | 5 | Инв. №43702 «РЕМОНТНЫЙ БОКС С ПРИСТРОЕМ» | ремонт мягкой кровли | 1100 м2 | 1739.6477
10 |  |  | восстановление заделки смежных стеновых швов | 480 п/м | 0
12 |  |  | ремонт системы отопления |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
11 | 6 | Инв. №45315 «ОТСТОЙНЫЙ БОКС» | ремонт мягкой кровли | 440 м2 | 732.3883
#REF! |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 1,3 м3 | 0
12 | 7 | Инв. №43706 «ЗДАНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА АЗС» | реконструкция автозаправки |  | 300.7409 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
13 |  |  | ремонт мягкой кровли | 160 м2 | 0
12 |  |  | замена плиты перекрытия 6х1м | 1 шт. | 0
15 | 22 | Инв. №40498 «ГАЛЕРЕЯ N2 N3» | ремонт кровли ремонт ограждающих конструкций из профлиста | 320 м2 | 375.2236
16 |  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 5,4 м3 | 0
18 | 25 | Инв. №40499 «ГАЛЕРЕЯ N4-5» | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 70 м2 | 95.6878
#REF! |  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 0,4 м3 | 0
18 |  |  | ремонт ж/б колонн | 0,3 м3 | 0
20 | 27 | Инв. №40500 «ГАЛЕРЕЯ N6-7» | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 150 м2 | 139.3039
#REF! |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 0,9 м3 | 0
23 | 30 | Инв. №40502 «ГАЛЕРЕЯ N9 (СЕВЕРНАЯ)» | ремонт мягкой кровли | 460 м2 | 801.3463
#REF! |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 2,5 м3 | 0
24 | 31 | Инв. №40501 «ГАЛЕРЕЯ N8 (ЮЖНАЯ)» | ремонт мягкой кровли | 510 м2 | 882.6755
23 |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 2,5 м3 | 0
25 | 32 | Инв. №40503 «ГАЛЕРЕЯ N10 (НА БУНКЕР)» | ремонт мягкой кровли | 80 м2 | 283.182
|  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 2,5 м3
#REF! |  |  | замена шиферного стенового ограждения на профлист | 160 м2 | 0
37 | 50 | Инв. №41999 «ГАЛЕРЕЯ N 31» | ремонт мягкой кровли | 280 м2 | 2094.7046
36 |  |  | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 400 м2 | 0
37 |  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 4,5 м3 | 0
|  |  | замена шиферного стенового ограждения на профлист | 600 м2
#REF! |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 16,8 м3 | 0
38 | 52 | Инв. №41998 «ГАЛЕРЕЯ N 32» | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 25 м2 | 78.0946
|  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 0,3 м3
37 |  |  | замена шиферного стенового ограждения на профлист | 30 м2 | 0
39 | 54 | Инв. №42010 «ГАЛЕРЕЯ N 33 НАДЗЕМНАЯ (ГАЛЕРЕЯ №33 ПОДЗЕМНАЯ)» | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 140 м2 | 334.4638
#REF! |  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 0,8 м3 | 0
39 |  |  | замена шиферного стенового ограждения на профлист | 165 м2 | 0
43 | 56 | Инв. №42013 «МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРИЧАЛ N 1 (ПРИЧАЛ №1)» | ремонт причала по инвестпрограмме ЖСМ-2022-0002-ТП |  | 9372.5 | Оплата проектно-изыскательских работ в 1 077 000 руб. запланирована на 2022г.

## ИТОГО (2025) (hidden)
Бюджет 2025 года по ОТР УКС
тыс. руб. без НДС
№ п/п | № ЕРН | Наименование предприятия / объект | Вид работ | Объем основных работ, ед. изм. | Год проведения работ | Бюджет по предложению завода | Примечание
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 6
1 |  | ЗАО «ЖСМ» |  |  |  | 18880.5401
4 | 116 | Инв. №43667 «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 4-Х ЭТАЖНЫЙ КОРПУС С ПОДВАЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ)» | ремонт канализации |  | 2025 | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
4 |  |  | ремонт водопровода |  |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
7 | 66 | Инв. №43676 «2-х этажное административное здание» | ремонт мягкой кровли | 350 м2 | 2025 | 584.1223
16 | 28 | Инв. №40488 «КОРПУС ОТБОРА КАМНЯ (КОРПУС ОТБОРА КАМНЯ С ГАЛЕРЕЕЙ)» | ремонт мягкой кровли | 235 м2 | 2025 | 397.7959
17 | 24 | Инв. №40487 «БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КОР. ОТБОРА КАМНЯ» | ремонт мягкой кровли | 85 м2 | 2025 | 222.8795
#REF! |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 2,5 м3 |  | 0
19 | 26 | Инв. №40486 «КОРПУС ВТОР. ДРОБЛЕНИЯ» | ремонт мягкой кровли | 720 м2 | 2025 | 1668.6138
#REF! |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 2,3 м3 |  | 0
19 |  |  | ремонт стеновых ребристых панелей | 19 м2 |  | 0
#REF! |  |  | восстановление заделки смежных стеновых швов | 400 п/м |  | 0
20 |  |  | восстановление разрушенных участков железобетонных плит | 2,6 м3 |  | 0
#REF! |  |  | ремонт металлоконструкций площадок обслуживания | 0,66 т |  | 0
21 | 23 | Инв. №40495 «УЗЕЛ ПЕРЕГРУЗ.ОТ КОРПУСА 3-Я ТЕХН.ЛИНИЯ (КОРПУС ПЕРВИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ 3-Я ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ)» | ремонт мягкой кровли | 350 м2 | 2025 | 797.8954
21 |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 3,5 м3 |  | 0
#REF! |  |  | замена оконных блоков 1,2х1,2м | 7 шт. |  | 0
22 | 29 | Инв. №40485 «КОРПУС СОРТИРОВКИ» | ремонт мягкой кровли | 890 м2 | 2025 | 1677.4963
22 |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 7,6 м3 |  | 0
26 | 35 | Инв. №40491 «КОРПУС ПЕРВИ. ДРОБЛЕНИЯ 3-Я ТЕХ.ЛИНИЯ (БАМ)» | ремонт мягкой кровли | 235 м2 | 2025 | 837.8621
24 |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 15 м3 |  | 0
27 | 36 | Инв. №45300 «Галерея первого конвейера» | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 185 м2 | 2025 | 3811.9719
#REF! |  |  | замена шиферного стенового ограждения на профлист | 310 м2 |  | 0
27 |  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 12 м3 |  | 0
25 |  |  | ремонт несущего металлокаркаса | 6 т |  | 0
28 | 37 | Инв. №40494 «ГАЛЕРЕЯ N2 ПОДЗЕМ. 3-Й ТЕХН. ЛИНИИ (ГАЛЕРЕЯ ПОДЗЕМНАЯ 3-Я ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ)» | ремонт железобетонных конструкций перекрытия | 1,3 м3 | 2025 | 621.9581
#REF! |  |  | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 130 м2 |  | 0
28 |  |  | ремонт мягкой кровли | 90 м2 |  | 0
26 |  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 7,9 м3 |  | 0
29 |  |  | замена шиферного стенового ограждения на профлист | 200 м2 |  | 0
29 | 38 | Инв. №40489 «КОРПУС СОРТИРОВКИ 3-Й ТЕХН.ЛИНИИ» | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 190 м2 | 2025 | 715.7474
27 |  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 8,4 м3 |  | 0
30 |  |  | замена шиферного стенового ограждения на профлист | 320 м2 |  | 0
#REF! |  |  | окраска металлоконструкций | 500 м2 |  | 0
30 | 39 | Инв. №45299 «ГАЛЕРЕЯ ВОЗВРАТА КАМНЯ» | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 240 м2 | 2025 | 2715.8752
28 |  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 12,5 м3 |  | 0
31 |  |  | замена шиферного стенового ограждения на профлист | 410 м2 |  | 0
#REF! |  |  | ремонт металлоконструкций | 3,5 т |  | 0
31 |  |  | окраска металлоконструкций | 350 м2 |  | 0
31 | 40 | Инв. №45302 «ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ (РП КД)» | ремонт мягкой кровли | 70 м2 | 2025 | 129.6126
32 | 41 | Инв. №45301 «ЗДАНИЕ МАСЛОСТАНЦИИ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ НТЛ» | ремонт мягкой кровли | 25 м2 | 2025 | 76.4081
#REF! |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 0,5 м2 |  | 0
33 | 42 | Инв. №42009 «ПОДШТАБЕЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ N 29» | ремонт железобетонных конструкций перекрытия | 8 м3 | 2025 | 81.8634
#REF! |  |  | гидроизоляция перекрытия | 350 м2 |  | 0
33 |  |  | капитальный ремонт системы электроосвещения |  |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
34 | 43 | Инв. №42007 «ПОДШТАБЕЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ N 27» | ремонт железобетонных конструкций перекрытия | 4 м3 | 2025 | 771.5407
34 |  |  | гидроизоляция перекрытия | 360 м2 |  | 0
|  |  | ремонт металлоконструкций перекрытий | 1,35 т
#REF! |  |  | капитальный ремонт системы электроосвещения |  |  | 0 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
35 | 45 | Инв. №42008 «ПОДШТАБЕЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ N 28» | ремонт мягкой кровли | 170 м2 | 2025 | 326.3229
35 |  |  | ремонт кирпичной кладки стенового ограждения | 1,3 м3 |  | 0
36 | 48 | Инв. №41997 «ГАЛЕРЕЯ N 30 НАЗЕМНАЯ И ПОДЗЕМНАЯ» | ремонт шиферной кровли с заменой на профлист | 190 м2 | 2025 | 646.5746
|  |  | ремонт несущего каркаса из бруса 50х200 (стойки, балки, раскосы) | 6,2 м3
#REF! |  |  | замена шиферного стенового ограждения на профлист | 330 м2 |  | 0
44 | 57 | Инв. №42014 «ПРИЧАЛ N 2» | ремонт причала по инвестпрограмме ЖСМ-2022-0002-ТП |  | 2025 | 2796 | Оплата проектно-изыскательских работ в 928 000 руб. запланирована на 2022г.

## ИТОГО (2026) (hidden)
Бюджет 2026 года по ОТР УКС
тыс. руб. без НДС
№ п/п | № ЕРН | Наименование предприятия / объект | Вид работ | Объем основных работ, ед. изм. | Бюджет по предложению завода | Примечание
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 6
1 |  | ЗАО «ЖСМ» |  |  | 128959.5919
40 | 357-сс | Инв. №41418 «А/ДОРОГА ОТ ОСТАНОВКИ АВТОБУСОВ ДО ДОРОГИ КУЙБЫШЕВ-МОСКВА» | ямочный ремонт покрытия автодороги | 800 м2 | 1858.7439
41 | 357-сс | Инв. №41418 «А/ДОРОГА ОТ ОСТАНОВКИ АВТОБУСОВ ДО ДОРОГИ КУЙБЫШЕВ-МОСКВА» | восстановление несущей способности моста через залив | - выполнить работы по замене плиты проезжей части с увеличением габарита до Г-8,0 м и уменьшением толщины железобетонной плиты с устройством служебных проходов, ограждения безопасности, водоотвода с проезжей части, гидроизоляции; - выполнить ремонт опор моста; - произвести замену опорных частей; - выполнить демонтаж служебного прохода на выносных консолях; - выполнить ремонт подпорной стенки на подходе № 2; - выполнить устройство конуса насыпи на подходе № 1; - выполнить устройство гидроизоляции мостового полотна; - выполнить очистку от продуктов коррозии основных несущих конструкций пролетных строений с последующей окраской; - выполнить ремонт деформационных швов; - выполнить установку дорожного ограждения на подходах к мосту | 125000 | Стоимость определяется в процессе разработки рабочей документации
42 | 355-сс | Инв. №41419 «А/ДОРОГИ ВНУТРИ КОМБИНАТА» | ремонт подъезда к «ЗДАНИЮ ВЕСОВОЙ» инв. №43764 | 1500 м2 | 2100.848