## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
АО "Невьянский цементник"
_____________ Запрудин А.В.
"____"_____________20___г.
Ведомость дефектов на ремонт компрессора К-250-61-5 № 1 в 2025 году
№ п.п | Код оборудования | Наименование механизма, узла | Перечень ремонтных работ по устранению дефектов | Необходимые материалы |  |  |  | Трудоемкость, ч/час | Примечание
|  |  |  | Мнемокод | Наим. материала и размер | Ед. изм. | Кол-во
1 | 541.CP200 | Турбокомпрессор | Ревизия ротора | РОТОР 280Н.25СБ-01 | Ротор турбокомпрессора 280Н.25СП-01 ч.280Н.25СБ | шт. | 0
|  |  | Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша | ВКЛАДЫШ 280Н.13СБ | Вкладыш опорный ч.280Н.13СБ | шт. | 1 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша | ВКЛАДЫШ 280Н.14.СБ | Вкладыш опорно-упорный ч.280Н.14.СБ | шт. | 1 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ баббитового слоя, чрезмерный зазор. Замена колодки |  | Колодка рабочая 280Н-14.СБ2 | шт. | 8 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ уплотнения Замена уплотнения | 280Н.08 СП2А | Уплотнение 280Н.08 СП2А ч.280Н.08 СБ2А | шт. | 4 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ уплотнения Замена уплотнения |  | Воздушное уплотнение 280Н-08.СБ3А | шт. | 2 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ уплотнения Замена уплотнения |  | Масляное уплотнение 280Н-08.СБ1 | шт. | 1 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ уплотнения Замена уплотнения | УПЛ 280Н-08.СБ5А | Уплотнение масляное 280Н.08СБ5А Ремонтно-механический завод | шт. | 1 |  | Материал Подрядчика
|  | Редуктор | Ревизия зубчатой пары, установка требуемых зазоров в зацеплениях, подшипниках | 371.25.СБН/371.25.01 | Передача зубчатая ч.371.25.СБН/371.25.01Н | шт. | 0
|  |  | Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша | ВКЛАДЫШ 353.14.СБ | Вкладыш опорно-упорный ч.353.14.СБ | шт. | 1 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша | 353.13.СБ | Вкладыш опорный ч.353.13.СБ | шт. | 2 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ вкладыша, чрезмерный зазор. Замена вкладыша | ВКЛАДЫШ 353.13.СБ1 | Вкладыш опорный ч.353.13.СБ1 | шт. | 1 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ зуба муфты. Замена муфты | МУФТА У04.27.СБ-01 | Муфта зубчатая соединительная ч.У04.27.СБ-01 | шт. | 1 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Износ зуба муфты. Замена муфты | МУФТА 295.27СБ | Муфта зубчатая ч.295.27.СБ | шт. | 1 |  | Материал Подрядчика
|  | Запорная арматура | Ревизия, ремонт, регулировка |  | Дроссельная заслонка 282.31.СБ | шт. | 0
|  |  | Ревизия, ремонт, регулировка | КЛАПАН ПРОТ 314.44СБ | Клапан выпускной ч.314.44.СБ | шт. | 0
|  |  | Ревизия, ремонт, регулировка | КЛАПАН ОБР 395.64СБ | Клапан обратный Ду200 ч.395.64.СБ | шт. | 0
|  |  | Механическая и химическая очистка трубных пучков |  | Воздухоохладитель промежуточный 587.84.СБ | шт. | 0
|  |  | Механическая и химическая очистка трубных пучков |  | Воздухоохладитель промежуточный 587.84.СБ30 | шт. | 0
|  | Маслосистема | Утечки масла через соединения и уплотнения. Ремонт. | НАСОС У250.70.СБА | Насос масляный шестеренный ч.У250.70.СБА | шт. | 0
|  |  | Утечки масла через соединения и уплотнения, наличие воды в масле. Замена маслоохладителей. | УН10.79.СБА | Маслоохладитель МА-9,5 ч.УН10.79.СБА | шт. | 2 |  | Материал Подрядчика
|  |  | Ревизия и регулировка |  | Задвижка Dу-200 Ру 10 | шт. | 0
|  |  | Ревизия и регулировка | КЛАПАН РЕД УН10.74СБ | Клапан редукционный ч.УН10.74СБ | шт. | 0
|  |  | Ревизия и регулировка | КЛАПАН УН11.74СБ | Клапан предохранительный ч.УН11.74СБ | шт. | 0
|  |  | Замена масла | ДЕВОН ТП-22С | Масло турбинное минеральное Девон ТП-22С | л | 1600 |  | Материал Заказчика
Начальник службы планирования ремонтов АО "Невьянский цементник" ________________ Телегин И.А.
Главный энергетик АО "Невьянский цементник" ________________ Политыко М.В.