**Утверждаю:**

**Заместитель главного инженера по ИП**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Булатов**

**« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**Техническое задание №**

| **№ п/п** | **Условия** | **Содержание** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Общие данные** | |
| **1.1.** | **Наименование организации-Заказчика** | Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» |
| **1.2.** | **Местонахождение организации-Заказчика** | Российская Федерация, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 |
| **1.3.** | **Наименование и характеристика объекта** | Устройство помещений склада спец одежды в теплом ангаре на территории ПАО «ЧКПЗ» |
| **1.4.** | **Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг, поставки товаров** | 1. Устройство покрытия пола. 2. Электропитание, потолочное освещение. 3. Вентиляция. 4. Земляные работы. 5. Наружные и внутренние сети. |
| **1.5.** | **Цель выполнения работы, оказываемой услуги поставки товара** | Устройство помещений склада спец одежды в теплом ангаре |
| **1.6.** | **Критерии достижения цели (конечный результат)** | Подписание Акта выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.12 настоящего Технического задания. |
| **1.7.** | **Обоснование необходимости**  **выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров** | Решение заказчика |
| **2.** | **Требования к закупке** | |
| **2.1.** | **Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования** | Подрядчик обязан выполнить работы по устройству помещений склада спец одежды в теплом ангаре на территории ПАО «ЧКПЗ» в соответствии с проектной и сметной документацией. |
| **2.2.** | **Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров – начало, окончание** | Начало работ: с даты подписания договора.  Окончание работ: 30 календарных дней с даты подписания договора. |
| **2.3.** | **Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ** | Подрядчик в срок не позднее 10 календарный дней до начала Работ обязан согласовать с Заказчиком ППР/ линейный график.  График должен содержать:  - трудозатраты по работам, подлежащим выполнению с приложением расчетов;  - численность персонала, сменность по каждому виду работ;  - этапы, подлежащие контролю в соответствии с определенными ключевыми точками.  Проект производства работ разрабатывается Подрядчиком на строительно-монтажные работы проводимые в условиях действующего предприятия при наличии факторов, требующих обеспечения безопасного выполнения работ ( использование ГПМ, работа на высоте). |
| **2.4.** | **Выполнение изыскательских работ** | Не требуется |
| **2.5.** | **Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций** | не требуется |
| **2.6 .** | **Выполнение подготовительных работ** | 1. До начала выполнения Работ в течение 10 дней с момента подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику:  - Приказ по предприятию о назначении руководителя работ и лиц, ответственных за входной контроль, поузловую приёмку;  - Приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного контроля на выполняемые работы;  - Список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика  - Приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте;  - Приказы и списки о назначении лиц ответственных:  а) за организацию безопасных условий и производства работ;  б) за обеспечение пожарной безопасности;  в) за обеспечение электробезопасности;  г) за обеспечение экологической безопасности;  д) список работников, имеющих право выдачи нарядов, руководителей работ с указанием фамилий и инициалов, должности, группы по электробезопасности;  е) лиц, ответственных за безопасное производство работ с ПС;  ж) лиц, ответственных за безопасное производства работ на высоте.  - Скан -копию Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, размещению отходов I - IV классов опасности (код отхода по ФККО - 89000001724 (отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, с приложением, либо при привлечении для выполнения данных работ иной организации должен предоставить скан-копию действующего договора с этой организацией и скан-копию вышеуказанной Лицензии с приложением на данную организации.  2. Заказчик назначает ответственных представителей для участия во входном контроле  оборудования, запасных частей и материалов, подготовке технических решений, контроле качества, приёмке узлов и систем оборудования и лиц, ответственных за материально - техническое обеспечение;  3. Подрядчик обязан обеспечить сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов, за свой счет собственными силами (при наличии Лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности) или путем заключения договора со специализированной организацией с соблюдением норм законодательства.  4. Подрядчик обязан организовывать вывоз отходов производства с мест проведения работ, не допуская переполнения мест временного накопления отходов и захламления прилегающей территории. |
| **2.7.** | **Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации** | Подрядчик должен предоставить Заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков.  Подрядчик должен согласовать с Заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. |
| **2.8.** | **Соблюдение требований нормативных документов** | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №1 к ТЗ |
| **2.9.** | **Технический контроль выполнения работ, услуг, входной контроль поставки товаров** | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предъявляет заказчику выполненные работы, для проведения приемки в порядке, установленном заказчиком.  2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ.  3. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.  4. Подрядчик должен предоставить отчетную документацию на русском языке.  5. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль соответствия приобретаемых Подрядчиком ТМЦ требованиям проекта.  6. В процессе производства работ Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соответствием объема выполненных работ требованиям проекта, правилам производства работ, производит приемку всех скрываемых последующими работами и конструкциями ремонтных работ с составлением актов. Заказчик, при необходимости, осуществляет приемку выполненных работ с привлечением независимого эксперта или специализированной организации. |
| **2.10.** | **Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы** | Не требуется. |
| **2.11.** | **Поставка МТР. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты** | 1. Работы выполняются полным иждивением Подрдячика.  2. Для выполнения Работ должны применяться материалы и изделия, соответствующие требованиям проекта.  3. Данные о качестве и свойствах применяемых материалов и изделий должны быть подтверждены организацией-изготовителем или поставщиком:  - Сертификатами соответствия;  - Маркировкой, ТУ, паспортами;  - Сертификатами пожарной безопасности;  4. Приобретаемые ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении.  5. Подрядчик должен осуществлять хранение материалов и изделий, необходимых для проведения работ. |
| **2.12.** | **Условия окончания работ, услуг, закупки товаров** | 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п.2.1 Технического задания с подписанием Акта выполненных работ.  2. Предоставление согласованной с Заказчиком исполнительной документации в составе в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр.  3. При наличии претензий к качеству выполнения работ, выявлении несоответствий выполненных работ проектной документации, Подрядчик должен за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить замечания и несоответствия. |
| **3.** | **Требования к Исполнителю** | |
| **3.1.** | **Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)** | 1. Исполнитель должен иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет.  2. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий, материалов и прочего. Все необходимые материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее (далее также - «продукция») приобретаются подрядчиком самостоятельно и доставляются до объекта своими силами. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц и удовлетворять качеству и количеству, предусматриваемых проектом.  3. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность. |
| **3.2.** | **Дополнительные требования к составу коммерческого предложения** | Не требуется |
| **4.** | **Гарантийные обязательства** |  |
| **4.1.** | **Гарантийный срок.** | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. |

Приложения:

- Приложение №1 «Перечень нормативной документации для обязательного соблюдения подрядчиком».

Разработал:

Инженер по ТН Груздев М.А.