| Утверждаю: Технический Директор АО «Мальцовский портландцемент» ______________ С.В. Морозов. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АО «Мальцовский портландцемент»,расположенное

по адресу: Брянская область, Дятьковский район, г. Фокино,

Домановский участок Фокинского карьера мела и трепела.

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет договора | Капитальный ремонт экскаватора ЭШ 6/45 № 4. Инвестиционный проекта МПЦ-2023-0008-ТП «Модернизация/восстановление ЭШ-6/45 №4» на 2023-2024гг. |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки |  |
| 2.1 | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ определяются техническим заданием и ведомостью дефектов. |
| 2.2 | Квалификационные требования к подрядчику | Опыт выполнения работ, настоящего Технического задания не менее 2 лет. Штатная численность организации должна составлять не менее 10 специалистов, для выполнения работ, настоящего Технического задания. Уставной капитал на менее 20000 руб. Среднегодовой оборот Подрядчика по аналогичным работам за последний год, не менее 1 млн.руб.; По завершении работ Подрядчик предоставляет Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Использование при выполнении работ собственного инструмента и оборудования. |
| 2.3. | Требования к запасным частям, используемых подрядчиком. | Перечень используемых запасных частей: * Допускается использование неоригинальных запасных частей (аналогов), с предоставлением сертификата соответствия на поставляемые запасные части (приобретаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ). |
| 2.4. | Характеристики выполняемых работ. | Перечень основных видов работ: 1.Проведение подготовительных работ: Установка экскаватора в ремонтное положение. 2.Механизм поворота–ремонтно-восстановительныеработы (Согласно ведомости дефектов) 3.Подъёмная лебёдка – ремонт – ремонтно-восстановительныеработы (Согласно ведомости дефектов) 4.Лебёдка тяговая– ремонтно-восстановительные работы (Согласно ведомости дефектов) 5.Механизм шагания – ремонтно-восстановительныеработы (Согласно ведомости дефектов) 6.База опорная – ремонтно-восстановительныеработы (Согласно ведомости дефектов) 7.Блоки направления – ремонтно-восстановительныеработы (Согласно ведомости дефектов) 8.Компрессор ПК-1.75– ремонтно-восстановительныеработы (Согласно ведомости дефектов) 9.Стрела – ремонтно-восстановительныеработы (Согласно ведомости дефектов) 10.Кран балка – ремонтно-восстановительныеработы (Согласно ведомости дефектов) 11.Ковш – ПРИОБРЕТЕ́НИЕ 12.Поворотная платформа – ремонтно-восстановительныеработы (Согласно ведомости дефектов).Восстановление посадочных мест центральной цапфы методом наплавки и проточки с выставлением межосевых расстояний оси ц.ц. и осей поворотных редукторов до номинальных значений, согласно чертежа.Разделка и сварка трещин, замена и усиление металлоконструкций в районе двух поворотных стаканов. 13.Комплект НКУ ЭШ-6РЦ-У2 производства АО «РУДОАВТОМАТИКА» имени В.В. Сафошина - установка. С выполнением пуска и наладки. 14.Электродвигатель тяги с наездником- установка 15.Электродвигатель подъема с наездником - установка 16.Электродвигатель поворота с наездником - установка 17.Электродвигатель шагания с наездником - установка 18.Освещение наружное и внутреннее – восстановление 19.Питание экскаватора – приобретение и монтаж КабеляКГпЭ-ХЛ 3Х70+1Х16+1Х10 20.Стрела и кузов экскаватора – окрашивание (цвет в дальнейшим оговаривается с Заказчиком). 21.Кабина машиниста – ремонт. 22. Все болтовые соединения предоставляет подрядчик. **** Выезд специалистов на место проведения работ Подрядчика. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Расходные материалы: отрезные и шлифовальные круги, кислород, пропан, ветошь, опилкиит.д. Подрядчик использует собственные. При выполнении работ, настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется соблюдать регламент по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при проведении работ на территории Заказчика. Выполнить за свой счет работы по устройству, эксплуатации и последующему демонтажу временных сооружений – бытовые, складские и производственные помещения. для обеспечения выполнения работ. Подключение к электросетям выполняется Заказчиком 220В,380В, 6кВ. Переход с временной схемы на постоянною и с постоянной на временную Заказчик. Подрядчик не должен допускать накопления остатков оборудования, строительных материалов и производственного мусора на территории Заказчика при выполнении Работ. Упаковочные материалы, образующиеся в процессе выполнения Работ (картон, поддоны, пленка и прочее) Подрядчик своевременно сортирует по видам и утилизирует за территорией Предприятия. В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Исполнителю остатков материалов и мусора в ходе выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Исполнителем Работ до устранения Исполнителем замечаний по уборке территории Заказчика и потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 3% от общей стоимости Работ по Договору, указанный штраф может быть взыскан с Подрядчикане чаще одного раза в месяц. В случае отказа Подрядчика от уборки территории Заказчика от принадлежащих Исполнителю временных сооружений, механизмов, материалов, оборудования и иного имущества, а также мусора после завершения Работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 7% от общей стоимости Работ по Договору. По окончанию работ предоставить к сдаче объект в чистоте и порядке, очищенный от строительного и бытового мусора. По окончании работ предоставить исполнительную документацию (акты на приемку работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты качества на поставленные запасные части), фотоотчет. Обеспечить собственный персонал соответствующей спецодеждой с нанесенным фирменным логотипом организации Подрядчика, спец. обувью, другими средствами индивидуальной защиты и защитными касками. Персонал Подрядчика выполняет работы с 08-00 до 20-00ч. Возможно выполнение работ дополнительно в ночные смены по согласованию с Заказчиком. Приобретение з/частей для оказания услуг по ремонту. З/части, приобретенные согласно ГОСТ и каталожных чертежей с предоставлением сертификата соответствия на поставляемые запасные части. |
| 3. | Место, условия и сроки выполнения работ |  |
| 3.1 | Место проведения работ | АО «Мальцовский портландцемент», Брянская область, Дятьковский район, г. Фокино, Домановский участок Фокинского карьера мела и трепела |
| 3.2 | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ 7 месяцев. Май- Сентябрь 2024г. |
| 4. | Требования к сроку гарантийного периода | - Гарантии качества Работ распространяются на все Работы, выполненные Исполнителем. - Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, в том числе изложенных в паспортах на оборудование. - Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты выполненных Работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах, за исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) оборудования либо несоблюдения Заказчиком обязанностей. - Проверка работоспособности опорно-поворотного механизма экскаватора в штатном режиме не менее 72 часов. |
| 5. | Порядок формирования цены договора | Стоимость поставляемых запасных частей и работ включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ в том числе: объемов работ определенных в Т/З, и В.Д.стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения Работ, с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, расходов на тару и упаковку, расходов снабженческих организаций, заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметную прибыль, затраты на производство работ в зимнее время, проживание, питание, проезд к месту производства работ и обратно, медицинское обслуживание и страхование рабочих, затраты на все обязательства на территории РФ платежи, налоги и сборы и т.д. Грузоподъемные краны и механизмы, а также автотехнику, необходимую для выполнения работ погрузки-разгрузки и перевозки материалов и запасных частей Исполнителем использует собственную, стоимость которых, включает в коммерческое предложение. В случае корректировки объема выполняемых работ по результатам осмотра оборудования (скрытые работы), Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее скорректированный объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. При отсутствии электроэнергии Подрядчик использует свои автономные источники электроэнергии. В случае ненадлежащего исполнения Договора со стороны Подрядчика, Заказчик не обязан оплачивать невыполненные работы, ненадлежащее выполненные работы, работы, не предусмотренные договором и/или возмещать Исполнителю какие-либо дополнительные расходы, не связанные с выполнением обязательств по Договору. |
| 6. | Привлечение субподрядчиков | Письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ в рамках договора субподрядчиков с предоставлением документального подтверждения наличия у субподрядчиков ресурсов, необходимых для исполнения обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, с подтверждением трудовых или иных отношений, оборудования). |
| 7. | Контроль выполнения договора, ответственное лицо | Начальник горного цеха АО «Мальцовский портландцемент» Марченко А.А. Тел. +7-960-152-59-33 e-mail: Marchenko@eurocem.ru |

| Начальник горного цеха Главный инженер-энергетик Главный инженер-механик | А.А Марченко М.Н.Акулинин Я.В. Фетисов |
| --- | --- |