## Карточка
Выполнение работ по устройству отопления на объекте: Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, вблизи д. Сабурово
1 | Наименование вида (этапа) работ |  | Срок начала исполнения вида (этапа) работ | Дата | Срок окончания исполнения вида (этапа) работ | Дата
| Выполнение работ по устройству отопления |  | 28.01.2023 |  | 29.05.2023
2 | Требования по гарантии качества | гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 60 месяцев |  |  | с момента подписания Акта о приемке выполненных работ
Гарантийный резерв 5 % подлежит возврату по истечении 6 месяцев после передачи полного комплекта исполнительной документациии, подписания Акта о завершении работ, сдачи полного объема исполнительной документации, за исключением организаций, оценка работ которых зависит от сезонных факторов. А 12 месяцев для работ по благоустройству, озеленению, гидроизоляции и кровельным работам.
3 | Цена Договора | является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, в соответствии с условиями заявки участника
4 | порядок оплаты | в соответствии с условиями заявки участника
5 | За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ | В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). | в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. |  | Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства