## Форма Кал.графика лот 1
Приложение № 2
к Договору подряда №_________
от "__" ________ 20__ г.
Календарный график производства работ
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Трудозатраты, чел.час. | Стоимость работ, без НДС | Дата начала | Дата окончания | год
[8 empty] | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц
1 | Наименование подобъекта/ Титул
1.1 | Раздел РД/ Группа работ
1.1.1 | Наименование работы
1.1.2 | Наименование работы
1.1.3 | Наименование работы
1.2 | Раздел РД/ Группа работ
1.2.1 | Наименование работы
1.2.2 | Наименование работы
1.2.3 | Наименование работы
2 | Наименование подобъекта/ Титул
2.1 | Раздел РД/ Группа работ
1.2.1 | Наименование работы
1.2.2 | Наименование работы
1.2.3 | Наименование работы
2.2 | Раздел РД/ Группа работ
2.2.1 | Наименование работы
2.2.2 | Наименование работы
2.2.3 | Наименование работы
2 | Трудовые ресурсы (рабочие, без учета ИТР), чел.
3 | Всего механизмов и техники, в т. ч. по группам:
3.1 | Буровая установка
3.2 | Самосвал
3.3 | Экскаватор
3.4 | Бульдозер
3.5 | Автовышка
3.6 | Кран
3.7 | Погрузчик
3.8 | ….далее, дополнить при необходимости
Подписи сторон
Заказчик | [15 empty] | Подрядчик
____________________ (должность) | [15 empty] | ____________________ (должность)
____________________ | [15 empty] | ____________________
(подпись) (и.о. фамилия) | [15 empty] | (подпись) (и.о. фамилия)

## Удалить (hidden)
Приложение №
к Договору №_________
от "__" ________ 20__ г.
Лист производственного анализа (указать дату отчета)
1. Рабочие и техника, занятые на производстве работ
№ п/п | Наименование объекта и виды работ | Плановая численность (чел./ед.) | Фактическая численность (чел./ед.)
Объект
1 | Всего персонала
2 | Общестроительные работы
3 | Монтаж металлоконструкций
4 | Механомонтажные работы
5 | Окрасочные работы
6 | Изоляционные работы
7 | Электромонтажные работы
8 | КиА, связь и сигнализация
9 | Механизаторы
10 | Линейные ИТР
11 | Всего техники
2. Ежесуточный отчет о ходе выполнения работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по Договору | На дату отчета |  |  | План на месяц | Факт за месяц (накопительно) | План на день | Факт за день | % выполнения плана | Индикатор
|  |  |  | Факт накопительно | Остаток | % выполнения
3 | Наименование подобъекта
3.1. | Наименование работы | [10 empty] | 99.74%
3.2. | Наименование работы
3.3. | Наименование работы
4 | Наименование подобъекта
4.1 | Наименование работы
4.2 | Наименование работы
4.3 | Наименование работы
5 | Наименование подобъекта
5.1 | Наименование работы
5.2 | Наименование работы
5.3 | Наименование работы
6 | Наименование подобъекта
6.1 | Наименование работы
6.2 | Наименование работы
6.3 | Наименование работы
3. Ежесуточный отчет по поставке Материалов и Оборудования
n/n | Наименование объекта | Наименование подобъекта | Марка чертежа | Шифр ПСД | Наименование материала/ оборудования |  | Ед. изм. | План на месяц | Факт за месяц (накопительно) | % выполнения плана | Факт за день
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подписи сторон
Заказчик | [5 empty] | Подрядчк
____________________ (должность) | [5 empty] | ____________________ (должность)
____________________ | [5 empty] | ____________________
(подпись) (и.о. фамилия) | [5 empty] | (подпись) (и.о. фамилия)
«___» __________ 20__ г. | [5 empty] | «___» __________ 20__ г.
(дата) | [5 empty] | (дата)

## КС-2 (hidden)
Приложение № 4.1.
к Договору № от
Приложение 3.79 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
тыс. руб.
чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. на ед. | Т/з осн.раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
раздел 1. …………..
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1…………..
Итого по смете
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
Вид работ
Вид работ
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
Сдал (Субподрядчик)
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял (Подрядчик)
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
ОБРАЗЕЦ
ОБРАЗЕЦ