## КП
Форма коммерческого предложения на оказание услуг по созданию и внедрению внутреннего портала АО РНПК
Дата составления: _______________________
|  |  | Валюта: | Российский рубль
|  | Срок оказания услуг (в рабочих днях): |  | не позднее 109 рабочих дней с даты заключения договора
|  | Порядок и форма оплаты: |  | безналичный расчет, 100% постоплата в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего Акта приемки-сдачи оказанных услуг. Участник может указать в Коммерческом предложении альтернативный порядок оплаты для рассмотрения Заказчиком.
|  | Срок действия коммерческого предложения: |  | для заполнения!
|  | Возможность использования ЭДО (указать наименование ЭДО): |  | для заполнения!
№ | Наименование этапа / подэтапа | Максимальная допустимая длительность выполнения работ | Отчетная документация | Стоимость этапа, руб., в том числе НДС/ НДС не облагается*.
1 | Разработка ТЗ, включая детальный план-график выполнения работ на создание и внедрение Портала |  |  | для заполнения!
2 | Поставка лицензий ПО | Не позднее 69 рабочих дней с даты заключения договора | Акт приемки-передачи лицензий | для заполнения!
3 | Разработка ТЗ на создание и внедрение Портала | Не позднее 42 рабочих дней с даты заключения договора | ТЗ; Акт сдачи-приемки работ | для заполнения!
4 | Создание и внедрение Портала. Миграция данных | Не позднее 69 рабочих дней с даты заключения договора | Акт сдачи-приемки работ | для заполнения!
5 | Опытная эксплуатация Портала | Не позднее 89 рабочих дней с даты заключения договора | Акт сдачи-приемки работ | для заполнения!
6 | Передача Портала в промышленную эксплуатацию | Не позднее 109 рабочих дней с даты заключения договора | Акт ввода в промышленную эксплуатацию; Акт сдачи-приемки работ | для заполнения!
ИТОГО, руб., в том числе НДС/ НДС не облагается*. |  |  |  | для заполнения!
1. Итого: __________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС/ НДС не облагается.
*Если законодательством Российской Федерации установлено, что товары (работы, услуги) не облагаются НДС, вносится соответствующая запись со ссылкой на документ, установивший такую льготу.
2. Порядок оплаты:
3. Срок оказания услуг:
4. Наименование предлагаемой лицензии:
5. Срок действия лицензий на программы/у ЭВМ/право использование лицензионного ПО:
6. Гарантийный срок на Портал:
7. Контакты менеджера со стороны Участника (контактный телефон, адрес электронной почты):
«__» ___________ ____ г.
М.П.